## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | HID17170100835819 | Proyecto de inversión | 71644 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71644.0, modificado:71632.0}} | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2017FAFM515 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:COL. CENTRO, lon:-99.218774, lat:20.484868}} | 42736 | 43070 | 71632 | 71632 | 71632 | 47513 | 47513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID18180201098689 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliacion De Biblioteca - 55609 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 55609 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:EJIDO , 00000 BENITO JUÁREZ, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-98.82715765, lat:20.16053824}} | 43283 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237070/proyecto_INICIO, 1237070/proyecto_PROCESO, 1237070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID18180201097415 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 56021 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 56021 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:EJIDO , 00000 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.76911509, lat:20.25890242}} | 43283 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1235796/proyecto_INICIO, 1235796/proyecto_FIN, 1235796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15180101074144 | Proyecto de inversión | 245627.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245627.12, modificado:245627.12}} | Muro De Contención En Camino Rural La Cienega Km 13 040 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | 2015/FAFEF-01236 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:-, lon:-99.044678, lat:21.015673}} | 43102 | 43160 | 245627.12 | 245627.12 | 245627.12 | 241708.87 | 241708.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAFEF-004/2017, contratista:CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:245627.12, importe_modificado:245627.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1211445/proyecto_PROCESO, 1211445/proyecto_FIN, 1211445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID15180101074277 | Proyecto de inversión | 279405.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279405.53, modificado:279405.53}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Carretera Puerto De Piedra-Cerro Prieto Km 1 600 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | 2015/FAFEF-01235 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:30, direccion:-, lon:-99.108532, lat:21.071017}} | 43102 | 43160 | 279405.53 | 279405.53 | 279405.53 | 275483.01 | 275483.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAFEF-005/2017, contratista:CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:279405.53, importe_modificado:279405.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1211605/proyecto_PROCESO, 1211605/proyecto_FIN, 1211605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID13180101074124 | Proyecto de inversión | 181931.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181931.98, modificado:181931.98}} | Muro De Contención En Camino Rural El Naranjo Km 16 380 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | 2013/FAFEF-01451 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:37, direccion:-, lon:-99.003611, lat:21.022222}} | 43102 | 43160 | 181931.98 | 181931.98 | 181931.98 | 178013.48 | 178013.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAFEF-002/2017, contratista:CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:181931.98, importe_modificado:181931.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1211423/proyecto_INICIO, 1211423/proyecto_FIN, 1211423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID17170300953640 | Proyecto de inversión | 3080493.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080493.55, modificado:3080493.55}} | Construcción De Pavimentación Hidraulica En La Calle Canal Poniente | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00202 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:C. Canal Poniente, 6a. Demarcacion, Col. Taxhuada, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.213798, lat:20.22938}} | 42968 | 43027 | 3080493.55 | 3080493.55 | 923250.89 | 923250.89 | 923250.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-INV-FOFIN-2017-202, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:3080493.55, importe_modificado:3080493.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079908/proyecto_INICIO, 1079908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID17170300953641 | Proyecto de inversión | 4919506.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919506.45, modificado:4919506.45}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Comunidad Del Cerrito De La Col. Morelos | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00203 | N | 0 | 0 | 42831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:Av. Bicentenario, El Cerrito, Col. Morelos, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.150851, lat:20.234102}} | 42948 | 42979 | 4919506.45 | 4919506.45 | 1475851.93 | 1475851.93 | 1475851.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-ADJ-DIR-FOFIN-2017-203, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. DE C.V., convocante:MIXQUIHUALA DE JUAREZ, monto:4919506.45, importe_modificado:4919506.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079909/proyecto_PROCESO, 1079909/proyecto_INICIO, 1079909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID17170300953642 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Techumbre En El Cbtis 199 Emiliano Zapata 13dct000sg | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00324 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CBTIS 199 Emiliano Zapata, C. Cuitlahuac, 1ra. Demarcación Poniente, Col. La Estación, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.213798, lat:20.22938}} | 42965 | 43009 | 1000000 | 1000000 | 299913.56 | 299913.56 | 299913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-INV-FOFIN-2017-324, contratista:JORGE ANGEL HUERTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079910/proyecto_INICIO, 1079910/proyecto_PROCESO, 1079910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID17170300953638 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Calle Ignacio Zaragoza Norte | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00201 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Norte, 7a y 5a Demarcación, col. Taxhuada, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.213798, lat:20.22938}} | 42948 | 42948 | 1000000 | 1000000 | 299482.54 | 299482.54 | 299482.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-INV-FOFIN-2017-201, contratista:CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079906/proyecto_PROCESO, 1079906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID16160200708757 | Proyecto de inversión | 155659.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155659.24, modificado:155659.24}} | Ampliación De Red Electrica Barrio Achtyotl-Valentin Bautista - 133225 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133225 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA BARRIO ACHTYOTL-VALENTIN BAUTISTA EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.66909139, lat:21.16439783}} | 42583 | 42735 | 155659.24 | 155659.24 | 149577.39 | 149577.39 | 149577.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-19, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:155659.24, importe_modificado:155659.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {810324/proyecto_PROCESO, 810324/proyecto_INICIO, 810324/proyecto_PROCESO, 810324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200692318 | Proyecto de inversión | 381623.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381623.31, modificado:381623.31}} | Ampliacion De Red Electrica - 134572 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134572 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:NINGUNORANCHERIA HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HUITZILINGUITO, lon:-98.58252157, lat:21.16164646}} | 42583 | 42735 | 381623.31 | 381623.31 | 364532.43 | 364532.43 | 364532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-41, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:381623.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {793885/proyecto_PROCESO, 793885/proyecto_INICIO, 793885/proyecto_PROCESO, 793885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200714082 | Proyecto de inversión | 770715.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770715.13, modificado:770715.13}} | Ampliacion De Red Electrica Barrio Octayo Pilixtahuac - 134574 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134574 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO OCTAYO-PILIXTAHUAC EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.66600148, lat:21.16743937}} | 42583 | 42735 | 770715.13 | 770715.13 | 736227.9 | 736227.9 | 736227.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-INV-16, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:770715.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1110.0}} | {815649/proyecto_PROCESO, 815649/proyecto_INICIO, 815649/proyecto_PROCESO, 815649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200703237 | Proyecto de inversión | 212777.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212777.87, modificado:212777.87}} | Ampliación De Red Electrica - 133222 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133222 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:NINGUNORANCHERIA ZACAPILOL, 43036 ZACAPILOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZACAPILOL, lon:-98.60095045, lat:21.24197884}} | 42583 | 42735 | 212777.87 | 212777.87 | 203413.48 | 203413.48 | 203413.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-17, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:212777.87, importe_modificado:212777.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {804804/proyecto_FIN, 804804/proyecto_INICIO, 804804/proyecto_PROCESO, 804804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200703491 | Proyecto de inversión | 497257.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497257.86, modificado:497257.86}} | Ampliacion De Red Electrica - 133205 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133205 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:NINGUNOEJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO 3 DE MARZO, lon:-98.622411, lat:21.15966222}} | 42583 | 42735 | 497257.86 | 497257.86 | 392956.89 | 392956.89 | 392956.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-10, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:497257.86, importe_modificado:497257.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}} | {805058/proyecto_PROCESO, 805058/proyecto_INICIO, 805058/proyecto_PROCESO, 805058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200719415 | Proyecto de inversión | 269477.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269477.42, modificado:269477.42}} | Ampliación De Red Electrica - 134566 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134566 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:NINGUNORANCHERIA APAXTZINTLA, 43022 APAXTZINTLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, lon:-98.56604208, lat:21.16420781}} | 42583 | 42735 | 269477.42 | 269477.42 | 257495.52 | 257495.52 | 257495.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-38, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:269477.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {820982/proyecto_PROCESO, 820982/proyecto_INICIO, 820982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200708758 | Proyecto de inversión | 308348.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308348.57, modificado:308348.57}} | Ampliacion De Red Electrica Calle Cuacamotitla - 133207 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133207 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNORANCHERIA HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CUACAMOTITLA EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO, lon:-98.65344697, lat:21.17412082}} | 42583 | 42735 | 308348.57 | 308348.57 | 246313.63 | 246313.63 | 246313.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-11, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:308348.57, importe_modificado:308348.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {810325/proyecto_PROCESO, 810325/proyecto_INICIO, 810325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200692319 | Proyecto de inversión | 113565.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113565.11, modificado:113565.11}} | Ampliacion De Red Electrica Chiatitla Centro - 134568 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134568 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNOPUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHIATITLA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO, lon:-98.65674076, lat:21.17582114}} | 42583 | 42735 | 113565.11 | 113565.11 | 108478.79 | 108478.79 | 108478.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-39, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:113565.11, importe_modificado:113565.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {793886/proyecto_PROCESO, 793886/proyecto_INICIO, 793886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200714301 | Proyecto de inversión | 510546.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510546.57, modificado:510564.57}} | Ampliacion De Red Electrica - 133213 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133213 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:NINGUNORANCHERIA EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, lon:-98.59431554, lat:21.17200281}} | 42583 | 42735 | 510564.57 | 510564.57 | 487609.45 | 487609.45 | 487609.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-14, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:510546.57, importe_modificado:510546.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}} | {815868/proyecto_PROCESO, 815868/proyecto_INICIO, 815868/proyecto_PROCESO, 815868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200708759 | Proyecto de inversión | 165579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165579.04, modificado:165579.04}} | Ampliación De Red Electrica, Libramiento Atempa - 133219 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133219 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNORANCHERIA HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LIBRAMIENTO ATEMPA EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO, lon:-98.65368621, lat:21.17500072}} | 42583 | 42735 | 165579.04 | 165579.04 | 158567.2 | 158567.2 | 158567.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-15, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:165579.04, importe_modificado:165579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {810326/proyecto_PROCESO, 810326/proyecto_INICIO, 810326/proyecto_PROCESO, 810326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200697769 | Proyecto de inversión | 407122.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407122.16, modificado:407122.16}} | Ampliación De Red Electrica - 133224 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133224 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:NINGUNORANCHERIA AHUEHUETITLA, 43022 AHUEHUETITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AHUEHUETITLA, lon:-98.57317516, lat:21.16328235}} | 42583 | 42735 | 407122.16 | 407122.16 | 244231.76 | 244231.76 | 244231.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-18, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:407122.16, importe_modificado:407122.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {799336/proyecto_PROCESO, 799336/proyecto_INICIO, 799336/proyecto_PROCESO, 799336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200686797 | Proyecto de inversión | 401130.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401130.09, modificado:401130.09}} | Ampliacion De Red Electrica Barrio Milcahuatl-Corralzintla Y Cuatatanamel - 133220 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133220 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO MILCAHUATL-CORRALZINTLA Y CUATATANAMEL EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.66724603, lat:21.16651891}} | 42583 | 42735 | 401130.09 | 401130.09 | 383337.08 | 383337.08 | 383337.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-16, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:401130.09, importe_modificado:401130.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {788364/proyecto_PROCESO, 788364/proyecto_INICIO, 788364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200724969 | Proyecto de inversión | 211336.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211336.05, modificado:211336.05}} | Ampliacion De Red Electrica - 133209 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133209 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:98, direccion:NINGUNORANCHERIA LOS PANALES, 43033 LOS PANALES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS PANALES, lon:-98.55642904, lat:21.22438666}} | 42583 | 42735 | 211336.05 | 211336.05 | 201941.37 | 201941.37 | 201941.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-12, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:211336.05, importe_modificado:211336.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {826536/proyecto_PROCESO, 826536/proyecto_INICIO, 826536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200709079 | Proyecto de inversión | 123968.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123968.85, modificado:123968.85}} | Ampliacion De Red Electrica - 133211 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133211 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:170, direccion:NINGUNORANCHERIA XALAMATITLA, 43033 XALAMATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE XALAMATITLA, lon:-98.56466879, lat:21.16676911}} | 42583 | 42735 | 123968.85 | 123968.85 | 77330.66 | 77330.66 | 77330.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-13, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:123968.85, importe_modificado:123968.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {810646/proyecto_PROCESO, 810646/proyecto_INICIO, 810646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200724965 | Proyecto de inversión | 656639.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656639.91, modificado:656639.91}} | Ampliacion De Red Electrica - 133204 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133204 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:NINGUNOBARRIO EL VERGEL, 43024 ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL VERGEL, lon:-98.6127814, lat:21.17315277}} | 42583 | 42735 | 656639.91 | 656639.91 | 627285.58 | 627285.58 | 627285.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-INV-06, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:656639.91, importe_modificado:656639.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {826532/proyecto_PROCESO, 826532/proyecto_INICIO, 826532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200719716 | Proyecto de inversión | 1078467.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078467.92, modificado:1078467.92}} | Ampliacion De Red Electrica - 133208 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133208 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:171, direccion:NINGUNORANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JARDINES DEL LLANO, lon:-98.5784017, lat:21.17189158}} | 42583 | 42735 | 1078467.92 | 1078467.92 | 867563.44 | 867563.44 | 867563.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-INV-07, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1078467.92, importe_modificado:1078467.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2421.0}} | {821283/proyecto_PROCESO, 821283/proyecto_INICIO, 821283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID12150200548845 | Proyecto de inversión | 63478.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63478.59, modificado:63478.59}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Isidro (Esquina Con Tercera Cerrada De San Pedro) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2012FAISM051045 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 41428 | 41456 | 63478.59 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012, contratista:INCCREY SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:63478.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {576546/proyecto_PROCESO, 576546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514863 | Proyecto de inversión | 96089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96089.96, modificado:96089.96}} | Ampliacion De Electrificacion Cerrada Segunda De Vicente Segurra (De Av. Electricista A Fin De La Calle, Loc. Guadalupe Minerva | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051027 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:101, direccion:VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 96089.96 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:96089.96, importe_modificado:96089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.98}} | {534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514626 | Proyecto de inversión | 183525.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183525.58, modificado:183525.58}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Artemio Valencia, Amaque | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051004 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 183525.58 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:182613.97, importe_modificado:183525.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {534007/proyecto_INICIO, 534007/proyecto_PROCESO, 534007/proyecto_FIN, 534007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514898 | Proyecto de inversión | 98324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98324.87, modificado:98324.87}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 1ra De San Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 98324.87 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015, contratista:C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:97391.19, importe_modificado:98324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534356/proyecto_INICIO, 534356/proyecto_PROCESO, 534356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514879 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av. Principal (2da Etapa) La Pila | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051013 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:AV. PRINCIPAL LA PILA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 1100000 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-013-2015, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1092334.09, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534332/proyecto_PROCESO, 534332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514853 | Proyecto de inversión | 301844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301844.98, modificado:301844.98}} | Construccion De 1 Aula De Usos Multiples Estructura Rac En El Jardin De Niños Tomas Alva Edison Dos Carlos | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 301844.98 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-021, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:301844.98, importe_modificado:301844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} | {534298/proyecto_INICIO, 534298/proyecto_PROCESO, 534298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514922 | Proyecto de inversión | 171981.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171981.09, modificado:171981.09}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051024 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 171981.09 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015, contratista:CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:171981.09, importe_modificado:171981.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO, 534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514902 | Proyecto de inversión | 66901.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66901.65, modificado:66901.65}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051009 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE JUAN DIEGO CARONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 66901.65 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:66265.97, importe_modificado:66901.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_FIN, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514884 | Proyecto de inversión | 1482504.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482504.28, modificado:1482504.28}} | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En Av. San Judas Tadeo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051025 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 1482504.28 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:1476487.75, importe_modificado:6016.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534339/proyecto_INICIO, 534339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514644 | Proyecto de inversión | 590014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590014.2, modificado:590014.2}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Av. San Judas Tadeo (Entre Calle San Pedro Y San Diego) 1ra Etapa | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051029 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 590014.2 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015, contratista:DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:588991.67, importe_modificado:590014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534025/proyecto_INICIO, 534025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514870 | Proyecto de inversión | 60962.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60962.76, modificado:60962.76}} | Ampliacion De Red De Electrificacion, Calle 12 De Octubre San Guillermo Al Reforma | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051028 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 60962.76 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:60962.76, importe_modificado:60962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.96}} | {534322/proyecto_PROCESO, 534322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514817 | Proyecto de inversión | 171275.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171275.39, modificado:171275.39}} | Construccion De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo Azoyatla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 171275.39 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015, contratista:BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:171275.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {534246/proyecto_PROCESO, 534246/proyecto_INICIO, 534246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514659 | Proyecto de inversión | 175486.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175486.41, modificado:175486.41}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Durazno,Azoyatla De Ocampo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051011 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE DURAZNO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 175486.41 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015, contratista:GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:173309.97, importe_modificado:175486.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {534042/proyecto_FIN, 534042/proyecto_PROCESO, 534042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200514890 | Proyecto de inversión | 348522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348522.9, modificado:348522.9}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Barbecho Y Av. Miguel Hidalgo Y Costilla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051030 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE BARBECHO LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 348522.9 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:348522.9, importe_modificado:348522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534346/proyecto_FIN, 534346/proyecto_PROCESO, 534346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID180301323411 | Proyecto de inversión | 456801.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456801.44, modificado:456801.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS APORTACIÓN MUNICIPAL - 244158 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 244158 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:34, direccion:PUEBLO IXTLAPALACO, 43138IXTLAPALACO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOENTREY,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 43 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.85964057, lat:21.13554727}} | 43373 | 43434 | 456801.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID180301323336 | Proyecto de inversión | 114351.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114351.89, modificado:114351.89}} | TERMINACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APORTACIÓN MUNICIPAL - 243841 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243841 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:PUEBLO EL NARANJAL, 43126EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOENTREY,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 77 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA, lon:-98.95051905, lat:21.0437565}} | 43373 | 43434 | 114351.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768742 | Proyecto de inversión | 567706.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567706.84, modificado:567706.84}} | Rehabilitación De Líneas De Distribución De La Avenida Lázaro Cárdenas En La Colonia Jalpa - 138634 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138634 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA JALPA, 42804 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEAS D, lon:-99.34313686, lat:20.05134314}} | 42552 | 42613 | 567706.84 | 567706.84 | 567706.84 | 169755.09 | 169755.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-43-2016 , contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:565850.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {872870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768741 | Proyecto de inversión | 898243.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898243.83, modificado:898243.83}} | Ampliación De Drenaje Sanitario De Calles Boulevard De Los Volcanes Calle Jazmin Calle Los Pinos Tula De Allende - 139172 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139172 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLES BOULEVARD DE LOS VOLCANES CALLE JAZMIN, CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.3527499, lat:20.0399782}} | 42492 | 42580 | 898243.83 | 898243.83 | 898243.83 | 269155.65 | 269155.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-23/2016, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEA, monto:269155.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {872869/proyecto_INICIO, 872869/proyecto_PROCESO, 872869/proyecto_INICIO, 872869/proyecto_PROCESO, 872869/proyecto_FIN, 872869/proyecto_PROCESO, 872869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200714317 | Proyecto de inversión | 293147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293147.22, modificado:293147.22}} | Ampliación Eléctrica De Las Calle Alfredo Alvarez Cuevas - 137840 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 137840 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE CALLE ALFREDO ALVAREZ CUEVAS COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO , lon:-99.32204339, lat:19.98383155}} | 42492 | 43285 | 293147.22 | 293147.22 | 293147.22 | 288836.38 | 288836.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-31/2016 , contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:292580.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {815884/proyecto_INICIO, 815884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160100631335 | Proyecto de inversión | 569168.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569168.86, modificado:569168.86}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma 2, Santa Ana Ahuehuepan - 11304 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11304 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLE CALLE MOCTEZUMA 2 COLONIA SANTA ANA AHUEHUEPAN, 42825 SANTA ANA AHUEHUEPAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE , lon:-99.3385995, lat:20.12776571}} | 42492 | 43284 | 569168.86 | 569168.86 | 569168.86 | 170226.01 | 170226.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-29/2019, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:567420.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {708048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160100631062 | Proyecto de inversión | 2622534.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622534.09, modificado:2622534.09}} | Pavimentacion Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo Y Avenida Del Trabajo, Santa Ana Ahuehuepan - 11276 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11276 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA SANTA ANA AHUEHUEPAN, 42825 SANTA ANA AHUEHUEPAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE ENCU, lon:-99.34420097, lat:20.11911049}} | 42492 | 43284 | 2622534.09 | 2622534.09 | 2622534.09 | 786760.23 | 786760.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-20/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:2622534.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {707774/proyecto_INICIO, 707774/proyecto_FIN, 707774/proyecto_PROCESO, 707774/proyecto_FIN, 707774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160100630503 | Proyecto de inversión | 1235285.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235285.14, modificado:1235285.14}} | Ampliacion Electrica En Calles Tlatoani Y Tlacomac - 11251 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11251 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TLATOANI Y TLACOMAC COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA DE TLAT, lon:-99.35097671, lat:20.05922682}} | 42492 | 43284 | 1235285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {707215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150400587802 | Proyecto de inversión | 529636 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529636.0, modificado:557168.37}} | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Moctezuma | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 557168.37 | 557168.37 | 557168.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-18/2016, contratista:CORPORATIVO CARFRAM, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:554437.85, importe_modificado:554437.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {657711/proyecto_PROCESO, 657711/proyecto_INICIO, 657711/proyecto_FIN, 657711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150400587797 | Proyecto de inversión | 1035979 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035979.0, modificado:1035978.55}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Calle ""Emiliano Zapata"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076015 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1028965.17 | 1028965.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-16/2016, contratista:CORPORATIVO CARFRAM, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1028965.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {657706/proyecto_PROCESO, 657706/proyecto_FIN, 657706/proyecto_INICIO, 657706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501336 | Proyecto de inversión | 1201380 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201380.0, modificado:1201380.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario ""Cuarta Manzana"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076005 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:28, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 1201380 | 1201380 | 1201380 | 845641.6 | 845641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-50/2015, contratista:CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1115903.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {517979/proyecto_INICIO, 517979/proyecto_PROCESO, 517979/proyecto_FIN, 517979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501309 | Proyecto de inversión | 520477 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520477.0, modificado:535390.58}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable A Gravedad | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076016 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 535390.58 | 535390.58 | 535390.58 | 508742.06 | 508742.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-19/2016, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:533500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.0}} | {517950/proyecto_FIN, 517950/proyecto_PROCESO, 517950/proyecto_FIN, 517950/proyecto_INICIO, 517950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501302 | Proyecto de inversión | 260127 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260127.0, modificado:260126.92}} | Ampliacion De Electrificacion De Calle Gustavo A. Madero | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 260126.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501285 | Proyecto de inversión | 563722 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563722.0, modificado:397320.0}} | Ampliacion Electrica Calle 16 De Septiembre, Benito Juarez, Av. 5 De Mayo, Calzada De Guadalupe Y Jose Maria Morelos Y Pavon | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 397320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501257 | Proyecto de inversión | 3243086 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243086.0, modificado:3243085.88}} | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076009 | N | 0 | 0 | 6643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:21, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3192705.64 | 3192705.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-07/2016, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES FALCON SANDOVAL, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:3192705.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {517895/proyecto_PROCESO, 517895/proyecto_FIN, 517895/proyecto_INICIO, 517895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501221 | Proyecto de inversión | 603697 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603697.0, modificado:603697.43}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Calles ""Nevado De Toluca"", ""Kenia"", ""Gardenia"", ""Violetas"" Y ""Jazmin"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 603697.43 | 603697.43 | 603697.43 | 180015.21 | 180015.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-01/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:600050.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {517855/proyecto_FIN, 517855/proyecto_PROCESO, 517855/proyecto_INICIO, 517855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501208 | Proyecto de inversión | 381366 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381366.0, modificado:381366.27}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Calle ""Lazaro Cardenas"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076006 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 381366.27 | 381366.27 | 381366.27 | 348884.95 | 348884.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-03/2016, contratista:CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:377937.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {517836/proyecto_PROCESO, 517836/proyecto_INICIO, 517836/proyecto_FIN, 517836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501202 | Proyecto de inversión | 2333590 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333590.0, modificado:2333589.67}} | Ampliacion De Red Electrica En Calles Leandro Valle, Revolucion Y Moctezuma | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076011 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2119103.3 | 2119103.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-12/2016, contratista:ARTURO LUNA GONZALEZ, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:2320274.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.4}} | {517827/proyecto_PROCESO, 517827/proyecto_INICIO, 517827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501167 | Proyecto de inversión | 697334 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697334.0, modificado:697333.82}} | Electrificacion De Las Calles: Alvaro Obregon, Pino Suarez, Pascual Orozco, 22 De Noviembre Y Las Palmas | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076014 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 697333.82 | 697333.82 | 697333.82 | 207548.24 | 207548.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-09/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:691827.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {517784/proyecto_PROCESO, 517784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501157 | Proyecto de inversión | 299089 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299089.0, modificado:299088.77}} | Electrificacion De Las Calles: 5 De Mayo, 15 De Septiembre, 15 De Junio, 16 De Junio Y 27 De Septiembre | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076012 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 299088.77 | 299088.77 | 299088.77 | 89405.82 | 89405.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-10/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:298019.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {517771/proyecto_INICIO, 517771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID17170401042833 | Proyecto de inversión | 4140600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140600.0, modificado:4140600.0}} | Transferencia Para La Construccion De Modulos Para: Cocina, Aulas De Educacion Artistica, Mejoramiento De Aula De Computo En La Escuela Venustiano Carranza | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 2017FOFIN-01792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-99.341944, lat:20.056388}} | 43087 |  | 4140600 | 4140600 | 4140600 | 4013044.42 | 4013044.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-91-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, S.A. DE C.V., convocante:ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:4072731.0, importe_modificado:4072731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1178096/proyecto_PROCESO, 1178096/proyecto_INICIO, 1178096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID16160300768745 | Proyecto de inversión | 2519405.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519405.24, modificado:2519405.24}} | Equipamiento Electromecánico De Pozo San Lucas Teacalco - 138580 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138580 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:21, direccion:COLONIA SAN LUCAS TEACALCO, 42837 SAN LUCAS TEACALCO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO SAN, lon:-99.35928284, lat:19.98294708}} | 42552 | 43284 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2294049.99 | 2294049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-41-2016 , contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:2294050.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {872873/proyecto_INICIO, 872873/proyecto_PROCESO, 872873/proyecto_INICIO, 872873/proyecto_PROCESO, 872873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768744 | Proyecto de inversión | 426148.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426148.36, modificado:426148.36}} | Ampliación De Electrificación De Calle La Deportiva - 137871 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 137871 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE CALLE LA DEPORTIVA COLONIA NANTZHA, 42814 NANTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALL, lon:-99.37101078, lat:20.05106233}} | 42492 | 42580 | 426148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {872872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768743 | Proyecto de inversión | 2411612.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411612.54, modificado:2411612.54}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Tula I Antes Bojay - 138491 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138491 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA ITURBE, 42803 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO TULA I ANTES BOJAY TU, lon:-99.3228379, lat:20.07209343}} | 42552 | 43284 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2400743.53 | 2400743.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-40-2016 , contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:2400743.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {872871/proyecto_INICIO, 872871/proyecto_PROCESO, 872871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200725199 | Proyecto de inversión | 725224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725224.45, modificado:725222.45}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Francisco Sarabia San Miguel Vindho - 139231 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139231 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO, 42845 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO, CONSTA DE 467.50 METROS CUADRADOS DE TECHADO., lon:-99.32266625, lat:19.98258114}} | 42492 | 43285 | 725222.45 | 725222.45 | 725222.45 | 693370.36 | 693370.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-25/2016, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:722050.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {826766/proyecto_INICIO, 826766/proyecto_PROCESO, 826766/proyecto_FIN, 826766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200709010 | Proyecto de inversión | 1142907.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142907.61, modificado:1142907.61}} | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pozo Cinco De Mayo A Tanque El Cielito - 138605 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138605 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:80, direccion:NINGUNOCOLONIA EL CIELITO, 42803 EL CIELITO [RANCHO], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO 5 DE MAYO A TANQUE EL CIELITO EN LA COMUNIDAD EL CI, lon:-99.32957168, lat:20.05264178}} | 42552 | 42613 | 1142907.61 | 1142907.61 | 1142907.61 | 339528.47 | 339528.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-44-2016 , contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:1131761.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {810577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200698001 | Proyecto de inversión | 2447248.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447248.37, modificado:2447248.37}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jazmin Linda Vista Primera Manzana Santa María Macuá - 139207 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139207 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:28, direccion:COLONIA SANTA MARÍA MACUA, 42810 SANTA MARÍA MACUA, TULA DE ALLENDE HIDALGO , CONSTA DE 1,200 METROS LINEALES, lon:-99.46908831, lat:20.13357766}} | 42492 | 43284 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2389497.67 | 2389497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-21/2016, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:2447248.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {799568/proyecto_PROCESO, 799568/proyecto_INICIO, 799568/proyecto_FIN, 799568/proyecto_PROCESO, 799568/proyecto_INICIO, 799568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200698000 | Proyecto de inversión | 984885.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984885.98, modificado:984885.98}} | Rehabilitación De Línea De Conduccióndel Pozo La Pera Al Tanque El Plan - 138448 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138448 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:NINGUNOCOLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ÉL PROYECTO DE REHABUILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO LA PERA AL TANQUE EL PLAN EN LA COLONIA SAN, lon:-99.33790026, lat:19.98996566}} | 42552 | 42613 | 984885.98 | 984885.98 | 984885.98 | 982861.27 | 982861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-52-2016 , contratista:ANDRES RIVERA ROSALES, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:982861.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {799567/proyecto_PROCESO, 799567/proyecto_INICIO, 799567/proyecto_PROCESO, 799567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200692588 | Proyecto de inversión | 288597 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288597.0, modificado:288597.0}} | Ampliación Eléctrica De Las Calle Continuación Independencia - 137825 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 137825 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO , CONSTA DE POSTES, lon:-99.32204397, lat:19.98381125}} | 42492 | 43284 | 288597 | 288597 | 288597 | 251798 | 251798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-32/2016 , contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:288362.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.3}} | {794155/proyecto_INICIO, 794155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200687049 | Proyecto de inversión | 524478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524478.69, modificado:524478.69}} | Rehabilitación De Lína De Conducción De Rebombeo El Carmen A Tanque Netzahualcoyotl - 139125 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139125 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:NINGUNOCOLONIA EL CARMEN, 42830 EL CARMEN (LA MESITA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REBOMBEO EL CARMEN A TANQUE NETZAHUALCOYOTL CONSTA DE 79, lon:-99.33697654, lat:20.02760336}} | 42552 | 42613 | 524478.69 | 524478.69 | 524478.69 | 157321.5 | 157321.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-39-2016 , contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:524405.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {788616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160100630776 | Proyecto de inversión | 774815.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774815.2, modificado:774815.2}} | Ampliacion Electrica De Las Calles 1 De Mayo, La Pera Y Ex Hacienda De Dengui, Santa Maria Ilucan - 11353 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11353 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:CALLE CALLE 1RO DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE LA AMPLIACION ELECTRICA DE, lon:-99.33409706, lat:19.99524541}} | 42492 | 42580 | 774815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {707488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160100630773 | Proyecto de inversión | 1394667.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394667.36, modificado:1394667.36}} | Ampliacion Electrica De Las Calles Francisco I. Madero, Plutarco Elias Calles, Prolg. Insurgentes, Guadalupe Victoria Y Prolg. Guadalupe Vic - 11368 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11368 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BOMINTZHA CENTRO, 42832 BOMINTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA SE ENCUE, lon:-99.28156607, lat:20.01269151}} | 42492 | 42580 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1385736.26 | 1385736.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-38-2016 , contratista:NICOLAS TORRES ESPAÑA, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:1389796.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {707485/proyecto_INICIO, 707485/proyecto_PROCESO, 707485/proyecto_FIN, 707485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160100629978 | Proyecto de inversión | 356515.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356515.22, modificado:356515.22}} | Ampliacón Electrica De Las Calles Encino Y La Colorada, Pueblo Nuevo (La Subida) - 11319 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11319 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:99, direccion:CALLE CALLE ENCINO Y COLORADA COLONIA PUEBLO NUEVO (LA SUBIDA), 42837 PUEBLO NUEVO (LA SUBIDA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-99.3260351, lat:19.9784497}} | 42492 | 43284 | 356515.22 | 356515.22 | 356515.22 | 319495.68 | 319495.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-30/2016 , contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:356391.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.2}} | {706690/proyecto_INICIO, 706690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150400587810 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:431744.97}} | Ampliacion De Red Electrica Calles Pirules, Col. La Romera | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 431744.97 | 431744.97 | 431744.97 | 259453 | 259453 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-33/2016, contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:431510.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.4}} | {657719/proyecto_PROCESO, 657719/proyecto_INICIO, 657719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501316 | Proyecto de inversión | 210610 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210610.0, modificado:200000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Las Cruces | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501314 | Proyecto de inversión | 1513755 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513755.0, modificado:1513754.75}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076007 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1354991.97 | 1354991.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-04/2016, contratista:LUIS ANDRES VAZQUEZ BUSTAMANTE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1486260.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}} | {517955/proyecto_INICIO, 517955/proyecto_PROCESO, 517955/proyecto_FIN, 517955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501295 | Proyecto de inversión | 1180632 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180632.0, modificado:1180632.05}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle ""Flores Magon"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076003 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1082971.76 | 1082971.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-06/2016, contratista:LUIS ANDRES VAZQUEZ BUSTAMANTE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1155961.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.0}} | {517936/proyecto_PROCESO, 517936/proyecto_INICIO, 517936/proyecto_FIN, 517936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501250 | Proyecto de inversión | 703326 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703326.0, modificado:703325.7}} | Ampliacion De Red Electrica Varias Calles (Avenida Del Trabajo, Francisco I. Madero. Prolg. 12 De Diciembre Y Rosas | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 703325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501181 | Proyecto de inversión | 671491 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671491.0, modificado:671491.24}} | Ampliacion Electrica En Calles ""Morelos"", ""Benito Juarez"" E ""Hidalgo"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076010 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 671491.24 | 671491.24 | 671491.24 | 200850 | 200850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-02/2016, contratista:ARTURO LUNA GONZALEZ, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:669500.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.4}} | {517798/proyecto_PROCESO, 517798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501173 | Proyecto de inversión | 839991 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839991.0, modificado:839990.99}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle ""Miguel Hidalgo"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 839990.99 | 839990.99 | 839990.99 | 720777.07 | 720777.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-48/2016, contratista:MARCO VINICIO VARGAS MONTES, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:831991.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {517790/proyecto_FIN, 517790/proyecto_PROCESO, 517790/proyecto_INICIO, 517790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200501150 | Proyecto de inversión | 611300 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611300.0, modificado:611300.12}} | Electrificacion De Las Calles: Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Morelos, Fray Servando Teresa De Mier Y Andres Quintana Roo | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076013 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 611300.12 | 611300.12 | 611300.12 | 182661.85 | 182661.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-08/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:608872.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {517759/proyecto_INICIO, 517759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID190401619839 | Acción | 76200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76200.0, modificado:75600.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 193131 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 193131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.218774, lat:20.484868}} | 43770 | 43799 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIX-AD-N 87-FAISM/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PERCASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:75600.0, importe_modificado:75600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID190401697550 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION ESTATAL DE AGUA, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO ITZTACOYOTLA ETAPA DOS DE TRES - 90371 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | 90371 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL POTRERO LAS CARRERAS SUBIENDO POR EL BARRIO CUAPULA HASTA BAJAR AL MANANTIAL PATOLCO, lon:-98.8264686, lat:20.84098232}} | 43657 | 43830 | 3000000 | 2999697.44 | 2999697.44 | 2999697.44 | 2999697.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-18/2019, contratista:ARQUITECTURA INTEGRAL TECTON SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, monto:2999697.44, importe_modificado:2999697.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1697550/proyecto_INICIO, 1697550/proyecto_FIN, 1697550/proyecto_PROCESO, 1697550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID190201534293 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO PARA AGUA - 74470 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 74470 | S | 628 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO , 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.69646937, lat:20.2128902}} | 43643 | 43655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534293/proyecto_INICIO, 1534293/proyecto_PROCESO, 1534293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768054 | Proyecto de inversión | 241714.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241714.76, modificado:241714.76}} | Construccion De Fosas Septicas Diez Fosas - 326088 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 326088 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO COLONIA EL PEÑON, 42390 EL PEÑÓN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EL PEÑON Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE, lon:-99.36695431, lat:20.35786417}} | 42583 | 42735 | 241714.76 | 241714.76 | 210407.23 | 210407.23 | 210407.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-036-21/2016, contratista:CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:241714.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {872182/proyecto_PROCESO, 872182/proyecto_INICIO, 872182/proyecto_FIN, 872182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200697942 | Proyecto de inversión | 246391.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246391.52, modificado:246391.52}} | Ampliacion De Energia Electrica La Joya Numero Dos - 156258 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156258 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE BAXTHE COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE XOTHE, lon:-99.42580837, lat:20.37423911}} | 42614 | 42674 | 246391.52 | 246391.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-021-14/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:246391.52, importe_modificado:246391.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {799509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200686989 | Proyecto de inversión | 343492.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343492.76, modificado:343492.76}} | Ampliacion De Energia Electrica Centro - 156250 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156250 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE MADHO CORRALES COLONIA MADHO CORRALES, 42390 MADHO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MADHO CORRALES, lon:-99.37945128, lat:20.5018957}} | 42614 | 42674 | 343492.76 | 343492.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-024-11/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:343492.76, importe_modificado:343492.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {788556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200703427 | Proyecto de inversión | 337304.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337304.91, modificado:337304.91}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Hidalgo - 156247 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156247 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE CALLE HIDALGO COLONIA SAN PABLO OXTOTIPAN, 42390 SAN PABLO OXTOTIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO COMP PUNTO DE REFERENCIA A 200 MTS DE LA CARRETERA ALFAJAYUCA-CHAP, lon:-99.37568394, lat:20.34293585}} | 42614 | 42674 | 337304.91 | 337304.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-022-10/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:337304.91, importe_modificado:337304.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768052 | Proyecto de inversión | 631133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631133.75, modificado:631133.75}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Revolucion - 321750 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 321750 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:64, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TERCERA MANZANA, 42390 TERCERA MANZANA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICAR, lon:-99.35632155, lat:20.39736959}} | 42583 | 42735 | 631133.75 | 631133.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM-013-03/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:631133.75, importe_modificado:631133.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {872180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200651394 | Proyecto de inversión | 201147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201147.54, modificado:201147.54}} | Ampliacion De Energia Electrica El Rincon - 72592 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 72592 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE DECA EL RINCON COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 DECA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA MANZA EL RINCON, lon:-99.38667037, lat:20.46242324}} | 42522 | 42613 | 201147.54 | 201147.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-011-04/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:201147.54, importe_modificado:201147.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {729997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200703428 | Proyecto de inversión | 634724.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634724.87, modificado:634724.87}} | Ampliacion De Energia Electrica Las Palmas - 156253 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156253 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA SANTA MARÍA XIGUI, 42390 SANTA MARÍA XIGUI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE 2DA CERRADA LA PALMA, CALLE SABILA LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA EL DAMHI DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA XIGUI, lon:-99.33611134, lat:20.47212273}} | 42614 | 42674 | 634724.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200703426 | Proyecto de inversión | 195127.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195127.28, modificado:195127.28}} | Ampliacion De Energia Electrica - 156249 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156249 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE LA CAÑADA COLONIA LA CAÑADA, 42390 LA CAÑADA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE QUE COMUNICA CON LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CAÑADA, lon:-99.32180163, lat:20.3709497}} | 42614 | 42674 | 195127.28 | 195127.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-023-15/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:195127.28, importe_modificado:195127.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768053 | Proyecto de inversión | 614307.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614307.82, modificado:614307.82}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Independencia - 322978 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 322978 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:64, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 42390 TERCERA MANZANA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UB, lon:-99.35039538, lat:20.39637524}} | 42583 | 42735 | 614307.82 | 614307.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM-012-01/2016, contratista:EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:614307.82, importe_modificado:614307.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {872181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200725139 | Proyecto de inversión | 1101933.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101933.15, modificado:1101933.15}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 156277 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156277 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA COLONIA SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA, 42390 SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-99.32884182, lat:20.39139619}} | 42615 | 42674 | 1101933.15 | 1101933.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-029-17/2016, contratista:ROGELIO SAMUEL VALENCIA PEREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1101933.15, importe_modificado:1101933.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {826706/proyecto_PROCESO, 826706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768050 | Proyecto de inversión | 732206.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732206.74, modificado:732206.74}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 324419 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJYUCAN HGO | 324419 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN- CHAPANTONGO COLONIA XAMAGE, 42390 XAMAGÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO Y CALLE S/N, lon:-99.35095659, lat:20.37938875}} | 42583 | 42735 | 732206.74 | 732206.74 | 722738.57 | 722738.57 | 722738.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM-032-05/2016, contratista:NOE OLGUIN RESENDIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:732206.74, importe_modificado:732206.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {872178/proyecto_PROCESO, 872178/proyecto_FIN, 872178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200661072 | Proyecto de inversión | 517727.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517727.67, modificado:517727.67}} | Construccion De Deposito De Agua Potable - 59265 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59265 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:CALLE S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 LA NOPALERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD COLINDANDO CON LA COMUNIDAD DE ZOZEA A UNOS METROS DEL TANQU, lon:-99.34452259, lat:20.44868557}} | 42522 | 42613 | 517727.67 | 517727.67 | 306619.76 | 306619.76 | 306619.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-007-02/2016, contratista:CONSTRUCTORA CLORINDA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:517727.67, importe_modificado:517727.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {739675/proyecto_PROCESO, 739675/proyecto_FIN, 739675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200649016 | Proyecto de inversión | 348045.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348045.37, modificado:348045.37}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 59302 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59302 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE SAN LUCAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 SAN LUCAS, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LINEA DE CONDUCCION ES HACIA LOS TANQUES, lon:-99.43642563, lat:20.46793177}} | 42522 | 42613 | 348045.37 | 348045.37 | 104413.61 | 104413.61 | 104413.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-017-07/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:348045.37, importe_modificado:348045.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {727619/proyecto_PROCESO, 727619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200725140 | Proyecto de inversión | 359548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359548.38, modificado:359548.38}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 156271 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156271 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERA MANZANA DOSDHA COLONIA PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42390 PRIMERA MANZANA DOSDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DE LA ESCUELA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.33680166, lat:20.42004729}} | 42614 | 42674 | 359548.38 | 359548.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-030-13/2016, contratista:SAUL BIBIANO ALVARADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:359548.38, importe_modificado:359548.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} | {826707/proyecto_PROCESO, 826707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768048 | Proyecto de inversión | 794993.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794993.95, modificado:794993.95}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 321126 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 321126 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE MADHO SAN PABLO COLONIA MADHO SAN PABLO, 42390 MADHO SAN PABLO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICARA, lon:-99.4160681, lat:20.4848933}} | 42583 | 42735 | 794993.95 | 794993.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM015/04/2016, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA , convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:794993.95, importe_modificado:794993.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {872176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200644186 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 2da Etapa Aportacion Municipal - 59311 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59311 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE ZOZEA COLONIA ZOZEA, 42390 ZOZEA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-99.35988914, lat:20.44080027}} | 42522 | 42613 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-813006964-E6-2016, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:3248772.24, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {722789/proyecto_PROCESO, 722789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160300768044 | Proyecto de inversión | 3023647.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023647.71, modificado:3023647.71}} | Pavimentacion Asfaltica De Camino El Calvario Xothe Segunda Etapa - 323086 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 323086 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 42390 TRAMO CALVARIO - XOTHE KILÓMETRO 4 + 178 COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CALVARI, lon:-99.38289302, lat:20.3887013}} | 42552 | 42613 | 3023647.71 | 3023647.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/PMA/OP/FAISM-009-01/2016, contratista:OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:3023647.71, importe_modificado:3023647.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {872172/proyecto_FIN, 872172/proyecto_PROCESO, 872172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200719591 | Proyecto de inversión | 502416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502416.02, modificado:502416.02}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tercera Etapa - 145186 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 145186 | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE YONTHE CHICO COLONIA YONTHE CHICO, 42390 YONTHE CHICO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-99.32800576, lat:20.41087088}} | 42583 | 42643 | 502416.02 | 502416.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-027-16/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:502416.02, importe_modificado:502416.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {821158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200644184 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 1 Ra Etapa Aportacion Municipal - 59315 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59315 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE SAN ANTONIO CORRALES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 SAN ANTONIO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTOR DE LA COMUNIDAD, lon:-99.36318742, lat:20.41750095}} | 42522 | 42613 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-813006964-E5-2016, contratista:HGO HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:2996981.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {722787/proyecto_PROCESO, 722787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200661068 | Proyecto de inversión | 379757.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379757.51, modificado:379757.51}} | Construccion De Deposito De Agua Potable - 59308 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59308 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE MADHO CERRO PRIETO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 MADHO CERRO PRIETO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE MADHO CERRO PRIETO, lon:-99.37968922, lat:20.49260014}} | 42522 | 42613 | 379757.51 | 379757.51 | 113927.25 | 113927.25 | 113927.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-006-05/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:379757.51, importe_modificado:379757.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {739671/proyecto_PROCESO, 739671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200658608 | Proyecto de inversión | 489841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489841.97, modificado:489841.97}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 60039 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 60039 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE LA PIEDAD COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 LA PIEDAD, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD COMO PUNTO DE REFERENCIA A 250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.34524556, lat:20.3583206}} | 42522 | 42613 | 489841.97 | 489841.97 | 146952.59 | 146952.59 | 146952.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-018-08/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:489841.97, importe_modificado:489841.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {737211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200697944 | Proyecto de inversión | 628720.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628720.21, modificado:628720.21}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 145492 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 145492 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:NINGUNOCOLONIA SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, 42390 SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA DEL TANQUE LLAMADO LOMA LARGA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-99.48676775, lat:20.45028499}} | 42583 | 42643 | 628720.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {799511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200661067 | Proyecto de inversión | 197286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197286.37, modificado:197286.37}} | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Notv041 Cct 13dtv0402u - 59289 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59289 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 CERRO AZUL, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, lon:-99.31212866, lat:20.34136327}} | 42522 | 42613 | 197286.37 | 197286.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-019-15/2016, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:197286.37, importe_modificado:197286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {739670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200656117 | Proyecto de inversión | 120329.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120329.69, modificado:120329.69}} | Mejoramiento De Techumbre En Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza Cct 13dpr2012a - 59293 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59293 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE YONTHE CHICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 YONTHE CHICO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE YONTHE CHICO, lon:-99.32815299, lat:20.40873644}} | 42522 | 42613 | 120329.69 | 120329.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-008-13/2016, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:120329.69, importe_modificado:120329.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {734720/proyecto_PROCESO, 734720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200708951 | Proyecto de inversión | 224197.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224197.47, modificado:224197.47}} | Ampliacion De Enegia Electrica Camino Al Tanque - 156252 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156252 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE MADHO CORRALES COLONIA MADHO CORRALES, 42390 MADHO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-99.37351823, lat:20.5115829}} | 42614 | 42674 | 224197.47 | 224197.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-025-12/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:224197.47, importe_modificado:224197.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200644182 | Proyecto de inversión | 492477.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492477.18, modificado:492477.18}} | Ampliacion De Energia Electrica La Joya No 1 - 72424 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 72424 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE BAXTHE COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA LA JOYA DE LA COMUNIDAD DE BAXTHE, lon:-99.42743781, lat:20.37679373}} | 42522 | 42613 | 492477.18 | 492477.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-010-03/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:492477.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {722785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID16160200686990 | Proyecto de inversión | 258846.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258846.35, modificado:258846.35}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Central - 156260 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156260 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA SAN PABLO OXTOTIPAN, 42390 SAN PABLO OXTOTIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DE LA CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO, lon:-99.37594143, lat:20.34406252}} | 42614 | 42674 | 258846.35 | 258846.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMA-OP-FAISM-020-09-2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:258846.35, importe_modificado:258846.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {788557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID15150200542832 | Proyecto de inversión | 1905255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905255.42, modificado:1905255.42}} | Sistema De Agua Potable | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL | 2015-FAFEF-00490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:-, lon:-98.911089, lat:20.221374}} | 42156 | 42339 | 1905255.42 | 1905255.42 | 1311631.61 | 1311631.61 | 1311631.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SO-813009950-N9-2015, contratista:ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, monto:1905255.42, importe_modificado:1905255.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID16160200668944 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Jardin De Niños Leoncio Samaniego | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI | 2016-FAFEF-00260 | N | 0 | 0 | 4147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO TLALA, CALNALI, HIDALGO., lon:-98.581944, lat:20.896666}} | 42486 |  | 1000000 | 1000000 | 970832.38 | 970832.38 | 970832.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAFEF/OBRA16-001, contratista:CONSTRUCCIONES INGENIERIA E IMAGEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:999494.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {748570/proyecto_INICIO, 748570/proyecto_FIN, 748570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID11170200893650 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Apoyos Extraordinarios No Regularizables 2011 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | 3 | N | 0 | 0 | 935 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONOCIDO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO, HGO., lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 40546 | 40878 | 10000000 | 9898663.7 | 9898663.7 | 9898663.7 | 9898663.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID16160200698066 | Proyecto de inversión | 1006230.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006230.84, modificado:1006230.84}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa La Ilusion Jaltocan - 145620 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN | 145620 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 43047, JALTOCÁN HGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ILUSION BRECHA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA CORRALA, lon:-98.5203642, lat:21.18972872}} | 42491 | 42705 | 1006230.84 | 1006230.84 | 984460.82 | 984460.82 | 984460.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ-R22-FAISE-002, contratista:CHRISTIAN CRUZ MORALES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN, monto:1006230.84, importe_modificado:1006230.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {799633/proyecto_INICIO, 799633/proyecto_FIN, 799633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID16160200661141 | Proyecto de inversión | 1090289.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090289.03, modificado:1090289.03}} | Perforación Exploratoria Para La Construcción De Pozo Profundo, Chantasco, Lolotla - 36972 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | 36972 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA CHANTASCO, 43146 CHANTASCO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA 200 METROS LINEALES SUROESTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DOMICILIO CONOCIDO., lon:-98.7526977, lat:21.16884422}} | 42492 | 42735 | 1090289.03 | 1090289.03 | 832253.5 | 832253.5 | 832253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLO-FAISE-2016, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:1090289.03, importe_modificado:1090289.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {739744/proyecto_INICIO, 739744/proyecto_PROCESO, 739744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID12170200893678 | Adquisición | 5230693.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5230693.5, modificado:5230693.5}} | Fadoees 2012 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | 4 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONOCIDO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO, HGO., lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 40910 | 41244 | 5230693.5 | 5042132.06 | 5042132.06 | 5042132.06 | 5042132.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID16160200656195 | Proyecto de inversión | 2070588.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070588.49, modificado:2070588.49}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Tentla (Cerro Blanco), Lolotla - 36955 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | 36955 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:NINGUNO NINGUNO PUEBLO TENTLA (CERRO BLANCO), 43146 TENTLA (CERRO BLANCO), LOLOTLA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.73401397, lat:21.15734397}} | 42492 | 42735 | 2070588.49 | 2070588.49 | 2001485.75 | 2001485.75 | 2001485.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLO-FAIS-2016-PLANTA.TRATAMIENTO-TENTLA-009, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:2070588.49, importe_modificado:2070588.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {734798/proyecto_INICIO, 734798/proyecto_PROCESO, 734798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID200301749091 | Proyecto de inversión | 3621350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3621350.0, modificado:3621350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA TERCERA ETAPA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO - 55292 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | 55292 | S | 529 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:BARRIO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 37 A LA ALTURA DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 146 500 AL NOROESTE SE ENCUE, lon:-98.82942935, lat:20.84225758}} | 44013 | 44104 | 3620942.2 | 3620942.2 | 3620942.2 | 3620942.2 | 3620942.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJH/OP/FAISM/2020/003, contratista:JUAN LÓPEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO, monto:3616063.85, importe_modificado:3616063.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.0}} | {1749091/proyecto_INICIO, 1749091/proyecto_PROCESO, 1749091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID200301749214 | Proyecto de inversión | 882346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882346.18, modificado:882346.18}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO - 55716 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | 55716 | S | 529 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:BARRIO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 37 A LA ALTURA DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA PASANDO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 250 M SE ENCUENTRA L, lon:-98.82553377, lat:20.8399911}} | 44104 | 44165 | 876240.55 | 876240.55 | 876240.55 | 876240.55 | 876240.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJH/OP/FAISM/2020/005, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO, monto:882346.18, importe_modificado:882346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749214/proyecto_INICIO, 1749214/proyecto_PROCESO, 1749214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID200301754308 | Proyecto de inversión | 238457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238457.75, modificado:238457.75}} | REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE: 13DJN0047E EN PROGRESO DE OBREGÓN - 70529 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | 70529 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL SUR COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN, lon:-99.18956264, lat:20.24465136}} | 44048 | 44104 | 238457.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID200301754291 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES EN EL MORENO - 70457 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGÓN | 70457 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.42, meta_modificada:866.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE CANTAREL 10 DE MAYO Y JUANA VAZQUEZ COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE CANTAREL 1 Y AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE MIGUEL HIDALGO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL MORENO, lon:-99.17391091, lat:20.3004051}} | 44046 | 44081 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1754291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID200301747520 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL DHO EN PROGRESO DE OBREGÓN - 51193 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | 51193 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO AL DHO COLONIA EL DHO, 42747 EL DHO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA PROGRESO IXMIQUILPAN Y CARRETERA CHILCUAHUTLA, CARRETERA PROGRESO IXMIQUILPAN A LA ALTURA DE CARRETERA ACCESO A CHILCUAUTLA, lon:-99.20980491, lat:20.33384564}} | 44046 | 44081 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1747520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID200301746854 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ARTICULO 123 Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN PROGRESO DE OBREGON - 49107 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | 49107 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CANAL ELBA, UBICADA JUNTO A CANAL ELBA Y PARQUE CHAPULIN, lon:-99.18498853, lat:20.25739152}} | 44067 | 44095 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID200301746892 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE: 13DES0022F, EN PROGRESO DE OBREGÓN - 49224 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49224 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TITO ESTRADA PONIENTE COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TITO ESTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.19500512, lat:20.24778992}} | 44062 | 44126 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID210101885442 | Adquisición | 974758 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974758.0, modificado:551783.62}} | Adquisicion de Equipo de Computo | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2021/FAFM-002 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2173572, lat:20.4839575}} | 44198 | 44561 | 551783.62 | 548530.32 | 548530.32 | 548530.32 | 548530.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1885442/proyecto_FIN, 1885442/proyecto_PROCESO, 1885442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID210402014907 | Proyecto de inversión | 413631 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413631.0, modificado:413631.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA HERA-SAN JOSÉ CAPULINES, LOCALIDAD DE MANZANAS, MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, HGO. - 139733 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 139733 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE LA HERA-SAN JOSE CAPULINES BARRIO MANZANAS BARRIO DE MANZANAS, 42125 LAS MANZANAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CAMINO CAPULA-MINERAL DEL CHICO Y , LA OBRA INICIARA A CONSTRUIRSE EN EL CRUCERO DE MANZANAS SANTA I, lon:-98.80230195, lat:20.20436809}} | 44424 | 44561 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:181500.0, importe_modificado:181500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2014907/proyecto_PROCESO, 2014907/proyecto_INICIO, 2014907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID210402014578 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO RINCÓN GRANDE, LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, HGO (PRIMER TRAMO). - 125659 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 125659 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 01 TRAMO PACHUCA - EL CHICO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO LA ESTANZUELA, 42127 LAS VENTANAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO MORALES Y , CALLE PORFIRIO DIAZ EL TRAZO DE LA OBRA INICIA A 30, lon:-98.75057583, lat:20.18098703}} | 44397 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2014578/proyecto_INICIO, 2014578/proyecto_PROCESO, 2014578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID210302004444 | Proyecto de inversión | 2952606 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952606.0, modificado:2900553.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN COBAEH-TANQUE DE GUERRA-CCYC-TRAMO DEL KM. 13+320 AL KM. 15+060 EN SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2021/FAFEF-00217 | N | 0 | 0 | 21075 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.3, meta_modificada:1950.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.8831506, lat:20.1155111}} | 44377 | 44530 | 2783095.29 | 2783095.29 | 2783095.29 | 2783095.29 | 2783095.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID210302004441 | Proyecto de inversión | 2952605 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952605.0, modificado:2900552.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN COBAEH-TANQUE DE GUERRA-CCYC-TRAMO DEL KM. 13+320 AL KM. 15+060 EN SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2021/FAFEF-00217 | N | 0 | 0 | 21075 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.3, meta_modificada:1950.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.8831506, lat:20.1155111}} | 44377 | 44530 | 2783095.35 | 2783095.35 | 2783095.35 | 2783095.35 | 2783095.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1871.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID220402156363 | Proyecto de inversión | 755373.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755373.4, modificado:755373.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA LA PALMA MATAXHI - 221900 | 13 | Hidalgo | 44 | Nopala de Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nopala de Villagrán | 221900 | S | 84 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21 TRAMO LA PALMA - MATAXHI KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO LA PALMA, 42492 LA PALMA, NOPALA DE VILLAGRÁN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA A 8.00KM. AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOPALA DE VILLAGRAN , lon:-99.65535572, lat:20.18113593}} | 44858 | 44919 | 755343.4 | 755343.4 | 755343.4 | 536720.6 | 536720.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR-029-2022, contratista:JOSE LUIS HILARIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN, monto:755373.4, importe_modificado:755373.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2156363/proyecto_INICIO, 2156363/proyecto_FIN, 2156363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402156265 | Proyecto de inversión | 1050132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050132.4, modificado:1050132.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 3 TRAMOS Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 221213 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 221213 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.7, meta_modificada:739.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA LA ARENA-CHALAHUITITO Y CARRETERA GARGANTILLA-LA ARENA, CARRETERA LA ARENA-LAS MORAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE P, lon:-98.949287, lat:21.273751}} | 44839 | 44926 | 1050132.4 | 1050132.4 | 1050132.4 | 1050132.4 | 616221.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049039, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1050132.4, importe_modificado:1050132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.7}} | {2156265/proyecto_FIN, 2156265/proyecto_PROCESO, 2156265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155924 | Proyecto de inversión | 622306.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622306.21, modificado:622306.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EL COYOL - 219527 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 219527 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL COYOL, 42223 EL COYOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A CHALAHUITE Y CARRETERA PISAFLORES- EL RAYO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. J, lon:-98.97901037, lat:21.20688432}} | 44835 | 44926 | 622306.21 | 622306.21 | 622306.21 | 622306.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049031, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:648073.42, importe_modificado:648073.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2155924/proyecto_INICIO, 2155924/proyecto_FIN, 2155924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402158677 | Proyecto de inversión | 570757.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570757.46, modificado:570275.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 233732 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 233732 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO PIE DE LA CUESTA - PISAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 9 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 42222 CUARTEL ESCAMILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUES, lon:-99.01468079, lat:21.19562151}} | 44866 | 44926 | 570275.35 | 570275.35 | 570275.35 | 570275.35 | 171082.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049042, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:570757.46, importe_modificado:570275.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2158677/proyecto_INICIO, 2158677/proyecto_FIN, 2158677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155281 | Proyecto de inversión | 567234.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567234.03, modificado:567234.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CUAMIRRO - 216592 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 216592 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.5, meta_modificada:397.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:PUEBLO EL CUAMIRRO, 42224 EL CUAMIRRO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO, lon:-99.03354692, lat:21.21454577}} | 44839 | 44926 | 567234.03 | 567234.03 | 567234.03 | 567234.03 | 262929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049025, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:567234.03, importe_modificado:566643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.5}} | {2155281/proyecto_INICIO, 2155281/proyecto_FIN, 2155281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155907 | Proyecto de inversión | 806548.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806548.35, modificado:806548.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA AMECA - 219446 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 219446 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.35, meta_modificada:736.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA AMECA, 42234 LA AMECA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-LA AMECA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METRO, lon:-98.93059055, lat:21.24952102}} | 44835 | 44926 | 806548.35 | 806548.35 | 806548.35 | 806548.35 | 510037.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049018, contratista:JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:806548.35, importe_modificado:806548.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.35}} | {2155907/proyecto_INICIO, 2155907/proyecto_FIN, 2155907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402166152 | Proyecto de inversión | 510780.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510780.7, modificado:510780.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA - 273497 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 273497 | S | 142 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:489.6, meta_modificada:489.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA SE ENCUENTRA A 5.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES, lon:-99.04021829, lat:21.18439989}} | 44866 | 44926 | 510780.7 | 510780.7 | 510780.7 | 510780.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049050, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510780.7, importe_modificado:510780.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:489.6}} | {2166152/proyecto_INICIO, 2166152/proyecto_FIN, 2166152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402158168 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2798473.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO - 230770 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 230770 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2458.5, meta_modificada:2458.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO EL RAYO - EL HIGUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CALLE ACCESO A PALMITAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORD, lon:-99.024881, lat:21.231495}} | 44844 | 44926 | 2798473.18 | 2798473.18 | 2798473.18 | 2798473.18 | 1756379.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049027, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2800000.0, importe_modificado:2798473.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2458.5}} | {2158168/proyecto_INICIO, 2158168/proyecto_FIN, 2158168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155962 | Proyecto de inversión | 718224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718224.45, modificado:718224.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO - 219767 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 219767 | S | 52 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.2, meta_modificada:458.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:RANCHERIA CHALAHUITITO, 42235 CHALAHUITITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALAHUITITO-PIEDRA ANCHA Y CARRETERA LA ARENA-CHALAHUITITO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIE, lon:-98.93184811, lat:21.26641952}} | 44839 | 44926 | 718224.45 | 718224.45 | 718224.45 | 718224.45 | 215467.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049029, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:718224.45, importe_modificado:718224.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.2}} | {2155962/proyecto_INICIO, 2155962/proyecto_FIN, 2155962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155961 | Proyecto de inversión | 612186.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612186.51, modificado:612186.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITE - 219766 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 219766 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CHALAHUITE - CHINILLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALAHUITE-PISAFLORES Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DI, lon:-98.95276854, lat:21.22619198}} | 44839 | 44926 | 612186.51 | 612186.51 | 612186.51 | 612186.51 | 298186.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049030, contratista:SERGIO FLORENCIO HERVERT JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:612186.51, importe_modificado:612186.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2155961/proyecto_INICIO, 2155961/proyecto_FIN, 2155961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402162700 | Proyecto de inversión | 339639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339639.18, modificado:339639.18}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITE, BARRIO EL COYOLITO - 255189 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 255189 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A CHALAHUITITO Y CARRETERA A LA AMECA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁR, lon:-98.94431871, lat:21.23126589}} | 44835 | 44926 | 339639.18 | 339639.18 | 339639.18 | 339639.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {2162700/proyecto_INICIO, 2162700/proyecto_FIN, 2162700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402168359 | Proyecto de inversión | 568943.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568943.05, modificado:568943.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL HIGUERON - 285399 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 285399 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-EL HIGUERON-EL RAYO Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMANDAMETE A 6.1 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.02990432, lat:21.22165512}} | 44872 | 44926 | 568943.05 | 568943.05 | 568943.05 | 568943.05 | 170682.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2168359/proyecto_INICIO, 2168359/proyecto_FIN, 2168359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402168356 | Proyecto de inversión | 286590.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286590.76, modificado:286590.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PISAFLORES - 285396 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 285396 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-PIE DE LA CUESTA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA CONTINUA , lon:-99.01060046, lat:21.19525278}} | 44871 | 44926 | 286590.76 | 286590.76 | 286590.76 | 286590.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2168356/proyecto_INICIO, 2168356/proyecto_FIN, 2168356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402164588 | Proyecto de inversión | 540396.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540396.06, modificado:540396.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITE - 265423 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 265423 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALAHUITE-TRIPUENTE Y CARRETERA CHALAHUITE-PISAFLORES, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACI, lon:-98.945, lat:21.237}} | 44866 | 44926 | 540396.06 | 540396.06 | 540396.06 | 540396.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049053, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:540396.06, importe_modificado:540396.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2164588/proyecto_FIN, 2164588/proyecto_PROCESO, 2164588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402164577 | Proyecto de inversión | 912723.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912723.44, modificado:912723.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZAPOTAL - 265376 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 265376 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:80, direccion:RANCHERIA PLAN DE ZAPOTAL, 42233 PLAN DE ZAPOTAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA ZAPOTAL DE MORAS-PLAN DE ZAPOTAL Y CARRETERA A RIO TANCULIN, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE, lon:-98.965994, lat:21.303024}} | 44866 | 44926 | 912723.44 | 912723.44 | 912723.44 | 912723.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049052, contratista:IRMA RUBIO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:912723.44, importe_modificado:912723.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2164577/proyecto_INICIO, 2164577/proyecto_FIN, 2164577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402162715 | Proyecto de inversión | 472161.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472161.78, modificado:472161.78}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CHILILITE - 255250 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 255250 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:46, direccion:RANCHERIA EL CHILILITE, 42239 EL CHILILITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-RANCHO NUEVO Y CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE, CARRETERA EL CARACOL-CERRO DE GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES , lon:-98.930275, lat:21.203879}} | 44835 | 44926 | 472161.78 | 472161.78 | 472161.78 | 472161.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2162715/proyecto_INICIO, 2162715/proyecto_FIN, 2162715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402162713 | Proyecto de inversión | 540396.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540396.06, modificado:540396.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL GARABATO - 255244 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 255244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO EL GARABATO - PISAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA EL GARABATO, 42225 EL GARABATO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20, lon:-98.941738, lat:21.198906}} | 44835 | 44926 | 540396.06 | 540396.06 | 540396.06 | 540396.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2162713/proyecto_INICIO, 2162713/proyecto_FIN, 2162713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402164603 | Proyecto de inversión | 140929.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140929.57, modificado:140929.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE GUADALUPE - 265468 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 265468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRO DE GUADALUPE, 42230 CERRO DE GUADALUPE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CERRO DE GUADALUPE-CARACOL Y CARRETERA EL ALAMO-CERRO DE GUADALUPE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDE, lon:-98.940748, lat:21.214041}} | 44866 | 44926 | 140929.57 | 140929.57 | 140929.57 | 140929.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049054, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:140929.57, importe_modificado:140929.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2164603/proyecto_INICIO, 2164603/proyecto_FIN, 2164603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402164595 | Proyecto de inversión | 540396.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540396.06, modificado:540396.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO - 265453 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 265453 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO XOCHICUACO, 42239 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO XOCHICUACO- LA FLORIDA Y CARRETERA LA FLORIDA- EL BONIGU, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVAN, lon:-98.9929, lat:21.221775}} | 44866 | 44926 | 540396.06 | 540396.06 | 540396.06 | 540396.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049055, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:540396.06, importe_modificado:540396.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2164595/proyecto_INICIO, 2164595/proyecto_FIN, 2164595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402176148 | Acción | 1666950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666950.0, modificado:1666950.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 323117 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 323117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.005997, lat:21.194782}} | 44562 | 44926 | 1666950 | 1666950 | 1666950 | 1666950 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2176148/proyecto_INICIO, 2176148/proyecto_FIN, 2176148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402186881 | Proyecto de inversión | 228840.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.28, modificado:228840.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, RIO MOCTEZUMA Y ANDADOR SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES - 357842 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 357842 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.67, meta_modificada:133.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RIO MOCTEZUMA BARRIO ARTEAGA, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIO MOCTEZUMA, CALLE RICARDO RUBIO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 D, lon:-99.00387192, lat:21.19407288}} | 44900 | 44926 | 228840.28 | 228840.28 | 228840.28 | 228840.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049061, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:673767.22, importe_modificado:673767.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.67}} | {2186881/proyecto_FIN, 2186881/proyecto_PROCESO, 2186881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402191723 | Proyecto de inversión | 354180.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354180.9, modificado:354180.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA CRUCITA - 372611 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 372611 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.8, meta_modificada:129.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.15 METROS CONTINÚA POR EMILIANO ZAPAT, lon:-98.953115, lat:21.231919}} | 44900 | 44925 | 354180.9 | 354180.9 | 354180.9 | 354180.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049077, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:393543.98, importe_modificado:393543.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.8}} | {2191723/proyecto_INICIO, 2191723/proyecto_FIN, 2191723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402190917 | Proyecto de inversión | 1208197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208197.07, modificado:1208197.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL AMOLAR - 370063 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 370063 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.02, meta_modificada:183.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL AMOLAR - el tinajal MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA EL AMOLAR, 42233 EL AMOLAR, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL CAMINO AL EL ARENA DIRÍGETE AL NOROESTE DURANTE 3.3 KILOMETROS PAR, lon:-98.973502, lat:21.271679}} | 44900 | 44925 | 1208197.07 | 1208197.07 | 1208197.07 | 1208197.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049069, contratista:JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:407376.95, importe_modificado:407376.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.02}} | {2190917/proyecto_INICIO, 2190917/proyecto_FIN, 2190917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402190764 | Proyecto de inversión | 393543.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393543.98, modificado:393543.98}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO - 369570 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 369570 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.04, meta_modificada:58.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO XOCHICUACO, 42237 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR CAMINO A EL RAYO EN CRUCE A LA LOCALIDAD EL PLATANITO DIRÍGETE AL SURESTE.27 KM GIRA A LA DERECHA300 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-98.99201151, lat:21.22384689}} | 44900 | 44925 | 393543.98 | 393543.98 | 393543.98 | 393543.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049067, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:540191.36, importe_modificado:540191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.04}} | {2190764/proyecto_INICIO, 2190764/proyecto_FIN, 2190764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155683 | Proyecto de inversión | 184655.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184655.83, modificado:184655.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CERRO DE GUADALUPE - 218098 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 218098 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE GUADALUPE - EL ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA CERRO DE GUADALUPE, 42230 CERRO DE GUADALUPE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE, lon:-98.94708261, lat:21.22092746}} | 44835 | 44926 | 184655.83 | 184655.83 | 184655.83 | 184655.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049009, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:184655.83, importe_modificado:184655.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {2155683/proyecto_INICIO, 2155683/proyecto_FIN, 2155683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402157638 | Proyecto de inversión | 257500.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257500.58, modificado:257500.58}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRIPUENTE - 228090 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 228090 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 TRIPUENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y CARRETERA PISAFLORES LA PALMA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA H, lon:-98.95555854, lat:21.24914295}} | 44835 | 44926 | 257500.58 | 257500.58 | 257500.58 | 257500.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2157638/proyecto_INICIO, 2157638/proyecto_FIN, 2157638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402163601 | Proyecto de inversión | 658296.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658296.95, modificado:657866.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO - 259802 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 259802 | S | 112 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.6, meta_modificada:161.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A EL RAYO Y CALLE ACCESO A ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVA, lon:-99.020523, lat:21.235635}} | 44858 | 44926 | 657866.21 | 657866.21 | 657866.21 | 657866.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049049, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:658296.95, importe_modificado:657866.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.6}} | {2163601/proyecto_INICIO, 2163601/proyecto_FIN, 2163601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402162705 | Proyecto de inversión | 402508.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402508.84, modificado:402508.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITE - 255203 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 255203 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A CHALAHUITITO Y CARRETERA PISAFLORES-LA AMECA, CARRETERA PISAFLORES-TRIPUENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR, lon:-98.94427202, lat:21.24342501}} | 44835 | 44926 | 402508.84 | 402508.84 | 402508.84 | 402508.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2162705/proyecto_INICIO, 2162705/proyecto_FIN, 2162705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402176644 | Proyecto de inversión | 1538395.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538395.99, modificado:1538395.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA Y RIO MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES - 324932 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 324932 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.15, meta_modificada:1132.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y RIO MOCTEZUMA BARRIO CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIO MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICANDOSE EN LA SALIDAD DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIR, lon:-99.00358186, lat:21.19418624}} | 44890 | 44915 | 1538395.99 | 1538395.99 | 1538395.99 | 1538395.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049056, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1538395.99, importe_modificado:1538395.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.15}} | {2176644/proyecto_INICIO, 2176644/proyecto_FIN, 2176644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402187017 | Proyecto de inversión | 579826.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579826.75, modificado:579826.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS - 358253 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 358253 | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.8, meta_modificada:384.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO PALMITAS - EL HIGUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA PALMITAS, 42223 PALMITAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOV, lon:-99.02954234, lat:21.22648315}} | 44900 | 44925 | 579826.75 | 579826.75 | 579826.75 | 579826.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049063, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:228840.28, importe_modificado:228840.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.8}} | {2187017/proyecto_INICIO, 2187017/proyecto_FIN, 2187017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402163404 | Proyecto de inversión | 627026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627026.86, modificado:626755.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO - 258966 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 258966 | S | 91 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.44, meta_modificada:618.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CALLE AL COBAEH RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A ESCONDIDA DE SAN RAFAEL Y CALLE JUAREZ, CALLE ACCESO PRINCIPAL AL RAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVANZAR , lon:-99.023885, lat:21.23745}} | 44858 | 44926 | 626755.1 | 626755.1 | 626755.1 | 626755.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049041, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:627026.86, importe_modificado:626755.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.44}} | {2163404/proyecto_INICIO, 2163404/proyecto_FIN, 2163404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402186025 | Proyecto de inversión | 673767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673767.22, modificado:673767.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO - 355371 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 355371 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:RANCHERIA CHALAHUITITO, 42235 CHALAHUITITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL ENTRONQUE DE LOS CAMINOS DE LA ARENA Y LA GARGANTILLA DIRÍGETE AL NORDESTE CONTINUA 23 METROS GIRA LEVEMENTE A LA DERECHA CONTINUA 24, lon:-98.93192714, lat:21.26650787}} | 44896 | 44915 | 673767.22 | 673767.22 | 673767.22 | 673767.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049059, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:540191.36, importe_modificado:540191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2186025/proyecto_INICIO, 2186025/proyecto_FIN, 2186025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402191839 | Proyecto de inversión | 407376.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407376.95, modificado:407376.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL BARRIO PUERTO DE MEZTITLAN EN LA LOCALIDAD CHALAHUITE - 372958 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 372958 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:PUEBLO CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.15 METROS CONTINÚA POR EMILIANO ZAPATA54, lon:-98.9439574, lat:21.24037312}} | 44900 | 44925 | 407376.95 | 407376.95 | 407376.95 | 407376.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049069, contratista:JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:407376.95, importe_modificado:407376.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2191839/proyecto_INICIO, 2191839/proyecto_FIN, 2191839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402187096 | Proyecto de inversión | 673767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673767.22, modificado:673767.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 358510 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 358510 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA CONTINUA 140 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR, lon:-98.99786641, lat:21.18215717}} | 44900 | 44925 | 673767.22 | 673767.22 | 673767.22 | 673767.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049064, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1685858.28, importe_modificado:1685858.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2187096/proyecto_PROCESO, 2187096/proyecto_INICIO, 2187096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402187215 | Proyecto de inversión | 540191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540191.36, modificado:540191.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 358841 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 358841 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNO - la peña MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 680 RANCHERIA EL DURAZNO, 42224 EL DURAZNO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL CAMINO A PISAFLORES EN EL CRUZE PARA EL HIGUERON DIRÍGETE AL ESTE, lon:-99.04836494, lat:21.22043622}} | 44900 | 44925 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049066, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:604657.75, importe_modificado:604657.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2187215/proyecto_INICIO, 2187215/proyecto_FIN, 2187215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402187264 | Proyecto de inversión | 540191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540191.36, modificado:540191.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA - 358997 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 358997 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:41, direccion:RANCHERIA TLACUILOLA, 42224 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA A PISAFLORES EN EL CRUCE CON LA LOCALIDAD EL RAYO DIRÍGETE AL SUR CONTINUA 9 METROS GIRA A LA DERECHA CONTINUA 3.1 KILOMETROS G, lon:-99.05923127, lat:21.23310848}} | 44900 | 44925 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049066, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:604657.75, importe_modificado:604657.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2187264/proyecto_INICIO, 2187264/proyecto_FIN, 2187264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402160206 | Proyecto de inversión | 540191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540191.36, modificado:540191.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 242354 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 242354 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 42222 OJO DE AGUA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-LA PECHUGA-OJO DE AGUA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRIGIRSE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCI, lon:-99.03364505, lat:21.1731286}} | 44851 | 44926 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049035, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:540191.36, importe_modificado:540191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2160206/proyecto_INICIO, 2160206/proyecto_FIN, 2160206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155886 | Proyecto de inversión | 568943.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568943.05, modificado:568943.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA Y DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCITA - 219358 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 219358 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y CARRETERA EL CARACOL-CHINILLAL, CARRETERA CHINILLAL-CERRO GRANDE LA LOCALIDAD LA CRUCITA SE ENCUENTRA A 7.0 KILOMETROS EN DIRECC, lon:-98.95225075, lat:21.23280511}} | 44835 | 44926 | 568943.05 | 568943.05 | 568943.05 | 568943.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049016, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:544497.45, importe_modificado:544497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2155886/proyecto_INICIO, 2155886/proyecto_PROCESO, 2155886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402155867 | Proyecto de inversión | 673767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673767.22, modificado:673767.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE - 219264 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 219264 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:RANCHERIA CERRO GRANDE, 42230 CERRO GRANDE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METROS CONTINÚA POR EMILI, lon:-98.96245149, lat:21.2352764}} | 44835 | 44926 | 673767.22 | 673767.22 | 673767.22 | 673767.22 | 202130.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049014, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:673767.22, importe_modificado:673767.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2155867/proyecto_INICIO, 2155867/proyecto_PROCESO, 2155867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402157627 | Proyecto de inversión | 761799.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761799.25, modificado:761799.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL CHINILLAL - 228056 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 228056 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:87, direccion:RANCHERIA EL CHINILLAL, 42230 EL CHINILLAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y , CARRETERA LA CRUCITA- EL CARACOL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBR, lon:-98.95379227, lat:21.22995289}} | 44835 | 44926 | 761799.25 | 761799.25 | 761799.25 | 761799.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2157627/proyecto_INICIO, 2157627/proyecto_FIN, 2157627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402157610 | Proyecto de inversión | 819023.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819023.95, modificado:819023.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA AMECA - 227991 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 227991 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA AMECA, 42234 LA AMECA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-LA AMECA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METRO, lon:-98.932053, lat:21.246472}} | 44835 | 44926 | 819023.95 | 819023.95 | 819023.95 | 819023.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:510890.91, importe_modificado:510890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2157610/proyecto_INICIO, 2157610/proyecto_FIN, 2157610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402157604 | Proyecto de inversión | 407319.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407319.8, modificado:407319.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PALMA - 227969 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 227969 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 42225 LA PALMA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y CARRETERA PISAFLORES-EL GARABATO, CARRETERA PISAFLORES-EL COYOL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDEST, lon:-98.96899351, lat:21.19837489}} | 44835 | 44926 | 407319.8 | 407319.8 | 407319.8 | 407319.8 | 122195.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049036, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:407319.8, importe_modificado:407319.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2157604/proyecto_INICIO, 2157604/proyecto_FIN, 2157604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402178548 | Proyecto de inversión | 495327.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495327.04, modificado:495327.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ESCONDIDA DE SAN RAFAEL - 332252 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 332252 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.72, meta_modificada:70.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVANZAR 3 KM EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DEL CUAMIRRO Y DESPUES GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 4.6 KM EN , lon:-99.02183341, lat:21.23911357}} | 44890 | 44915 | 495327.04 | 495327.04 | 495327.04 | 495327.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049058, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:495327.04, importe_modificado:495327.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.72}} | {2178548/proyecto_INICIO, 2178548/proyecto_FIN, 2178548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402158197 | Proyecto de inversión | 2112840.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112840.63, modificado:2112441.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL - 230870 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 230870 | S | 79 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.91, meta_modificada:523.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL ZACATAL, 42224 EL ZACATAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA , lon:-99.02056715, lat:21.2168357}} | 44855 | 44926 | 2112441.06 | 2112441.06 | 2112441.06 | 2112441.06 | 1187347.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049034, contratista:ANDRES RUBIO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2112840.63, importe_modificado:2112441.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.91}} | {2158197/proyecto_INICIO, 2158197/proyecto_FIN, 2158197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402160202 | Proyecto de inversión | 1929028.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929028.25, modificado:1929028.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE - 242329 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 242329 | S | 85 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:523.91, meta_modificada:523.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA DE LO VERDE, 42222 LA ESCONDIDA DE LO VERDE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO PISAFLORES-LA ESCONDIDA DE LO VERDE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVI, lon:-99.02362608, lat:21.17964385}} | 44851 | 44926 | 1929028.25 | 1929028.25 | 1929028.25 | 1929028.25 | 1027893.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049033, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1929710.25, importe_modificado:1929028.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:523.91}} | {2160202/proyecto_INICIO, 2160202/proyecto_FIN, 2160202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402163406 | Proyecto de inversión | 2266185.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266185.43, modificado:2265577.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS - 258970 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 258970 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CALLE CALLE MUNICIPAL RANCHERIA CASAS VIEJAS, 42223 CASAS VIEJAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA LA LAGUNA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVANZAR 3 KM EN DIREC, lon:-98.9963175, lat:21.265103}} | 44858 | 44926 | 2265577.21 | 2265577.21 | 2265577.21 | 2265577.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049048, contratista:SERGIO FLORENCIO HERVERT JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2266185.43, importe_modificado:2265577.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2163406/proyecto_INICIO, 2163406/proyecto_FIN, 2163406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402178487 | Proyecto de inversión | 410725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410725.72, modificado:410725.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA Y RIO MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES - 332040 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 332040 | S | 77 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.18, meta_modificada:133.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y RIO MOCTEZUMA BARRIO CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIO MOCTEZUMA, CALLE COMONFORT UBICANDOSE EN LA SALIDAD DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGET, lon:-99.00429928, lat:21.19385704}} | 44890 | 44915 | 410725.72 | 410725.72 | 410725.72 | 410725.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049057, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:410725.72, importe_modificado:410725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.18}} | {2178487/proyecto_PROCESO, 2178487/proyecto_INICIO, 2178487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402191795 | Proyecto de inversión | 790399.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790399.13, modificado:790399.13}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA GARGANTILLA - 372854 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 372854 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO GARGANTILLA - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 530 RANCHERIA GARGANTILLA, 42234 GARGANTILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20, lon:-98.95758275, lat:21.25941198}} | 44900 | 44925 | 790399.13 | 790399.13 | 790399.13 | 790399.13 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049079, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:817281.22, importe_modificado:817281.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.0}} | {2191795/proyecto_INICIO, 2191795/proyecto_FIN, 2191795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402191765 | Proyecto de inversión | 816657.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816657.38, modificado:816657.38}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TRIPUENTE - 372773 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 372773 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.35, meta_modificada:278.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 TRIPUENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.15 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓ, lon:-98.955435, lat:21.250826}} | 44900 | 44925 | 816657.38 | 816657.38 | 816657.38 | 816657.38 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022FAISM049078, contratista:MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:466782.01, importe_modificado:466782.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.35}} | {2191765/proyecto_INICIO, 2191765/proyecto_FIN, 2191765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220302128642 | Proyecto de inversión | 96281.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96281.03, modificado:96281.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 1 EN TLANCHINOL LOCALIDAD TOTONICAPA - 203128 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 203128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:48, direccion:PUEBLO TOTONICAPA, 43155 TOTONICAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA PACHUCA HUEJUTLA EN LA DESVIACION PARA CHICACO DIRÍGETE AL SUR CONTINUA 1 KILOMETRO CONTINÚA RECTO 73 METROS GIRA A LA DERECHA CON, lon:-98.64138845, lat:20.94800543}} | 44814 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID220402206176 | Proyecto de inversión | 85023543.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.502354338E7, modificado:8.502354338E7}} | Famsup13 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41275 | 41639 | 85023543.38 | 85023543.38 | 83703764.43 | 83703764.43 | 83703764.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230402307320 | Proyecto de inversión | 47670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47670.0, modificado:47670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE MAGUEY, MUNICIPIO DE MINERA DEL CHICO, HGO. - 381737 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mineral del Chico | 381737 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE LLANO DE LOS AJOS-LOMA DE MAGUEY PUEBLO LOMA DEL MAGUEY, 42123 LLANO DE LOS AJOS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA PLAN GRANDE-MINERAL DEL CHICO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMA DE MAGUEY DEL LUGAR DENOM, lon:-98.758391, lat:20.235548}} | 45281 | 45291 | 47660 | 47660 | 47660 | 47660 | 47660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138418, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:47660.0, importe_modificado:47660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2307320/proyecto_PROCESO, 2307320/proyecto_INICIO, 2307320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230302254530 | Proyecto de inversión | 373468.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373468.97, modificado:373468.97}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NICOLAS FLORES LOCALIDAD VILLAHERMOSA - 188837 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 188837 | S | 153 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.11, meta_modificada:88.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CIRCUITO CIRCUITO VILLAHERMOSA-BARRIO ALTO RANCHERIA VILLA HERMOSA, 42364 VILLA HERMOSA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO VILLAHERMOSA-BARRIO ALTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CIRCUITO VILLAHERMOSA BARRIO A, lon:-99.12502852, lat:20.73842001}} | 45153 | 45184 | 373468.96 | 373468.96 | 373468.96 | 373468.96 | 373468.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-OP/AD-FAISM-2023-07, contratista:ALBERTO JHONATTAN RUIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:373468.96, importe_modificado:373468.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.11}} | {2254530/proyecto_FIN, 2254530/proyecto_INICIO, 2254530/proyecto_PROCESO, 2254530/proyecto_INICIO, 2254530/proyecto_FIN, 2254530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230302266754 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA PVC RD-25 4 DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 650 M EN CALLE JUÁREZ | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organización Solidaria de Agua Potable del Pozo Ejido de San Buenaventura Hgo. A.C. | PRODDER 2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Calle juarez, lon:-99.32167, lat:19.816949}} | 44930 | 45289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2266754/proyecto_PROCESO, 2266754/proyecto_INICIO, 2266754/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela la acción debido a que no fue radicado el recurso federal, trimestre:1.0, usuario:alfredoordoneza, fecha:2025-04-24}, obs2: {observación:LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA PVC FUE DE RD-26 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 650 M EN CALLE JUÁREZ , trimestre:1.0, usuario:alfredoordoneza, fecha:2025-04-24}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202229247 | Proyecto de inversión | 1023000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.0, modificado:1023000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC - 116041 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 116041 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ACOZAC, 43896 ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE OCTUBRE, SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD MUY CERCA DE A CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.76319438, lat:19.92212722}} | 45122 | 45184 | 1018009.32 | 1018009.32 | 1018009.32 | 1018009.32 | 1018009.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/OP/AD-001/2023, contratista:YOSELLEYN DANIEL MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, monto:1018009.32, importe_modificado:1018009.32}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2229247/proyecto_INICIO, 2229247/proyecto_PROCESO, 2229247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402311901 | Proyecto de inversión | 3163752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163752.0, modificado:3163752.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. SAN JUAN, ENTRE C. EL FRESO Y C. LOS PIRULES, VILLA DE TEZONTEPEC - 401554 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 401554 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1864.39, meta_modificada:1864.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JUAN COLONIA VILLA DE TEZONTEPEC CENTRO, 43880 TEZONTEPEC, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LOS PIRULES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA SAN JUAN ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LOS PIRULES VILL, lon:-98.81086385, lat:19.8846028}} | 45261 | 45291 | 3162979.26 | 3162979.26 | 3162979.26 | 3162979.26 | 3162979.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/LICOP/004/2023, contratista:LAIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, monto:3162979.26, importe_modificado:3162979.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1864.39}} | {2311901/proyecto_INICIO, 2311901/proyecto_FIN, 2311901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402331493 | Proyecto de inversión | 9022000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:9022000.0, modificado:9022000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.01}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PRESAS SEGUNDA ETAPA - 290141 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezontepec de Aldama | 290141 | S | 3975 | 3823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2802.8, meta_modificada:2802.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRESAS, 42760 PRESAS, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE 16 DE ENERO, CALLE AV. JUAREZ LA PLAZA CIVICA DE PRESA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SE , lon:-99.25266524, lat:20.1599085}} | 45210 | 45291 | 9022000 | 9022000 | 9022000 | 9022000 | 9022000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/FIBAN/DOP/2023/C001, contratista:CONSTRUCCIONES SINERAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, monto:9022000.0, importe_modificado:9022000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2802.8}} | {2331493/proyecto_PROCESO, 2331493/proyecto_INICIO, 2331493/proyecto_FIN, 2331493/proyecto_PROCESO, 2331493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402337488 | Proyecto de inversión | 3837089.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837089.46, modificado:3726807.98}} | Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario, colonia San Bartolo, tramo Prolongación Yucatán-Calzada de Veracruz, municipio de Pachuca de Soto, Hgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2023/FAFEF-00572 | S | 7603 | 6861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.5, meta_modificada:876.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calzada de Veracruz, lon:-98.749466, lat:20.127597}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Prolongación Yucatán, lon:-98.754522, lat:20.131056}} | 45251 | 45367 | 3716682.93 | 3716682.93 | 3716682.93 | 3716682.93 | 3716682.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230402332586 | Adquisición | 23174058.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31740585E7, modificado:0.0}} | Gastos del Instituto de Formació Profesional del Subprograma Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Carretera Pachuca - Palma Gorda Km. 0+500, Palma Gorda, Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.74468, lat:20.03273}} | 45233 | 45382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202232096 | Adquisición | 18562752.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.856275251E7, modificado:1.841776601E7}} | GASTOS DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, COMPUTO, COORDINACION, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) DEL SUBPROGRAMA RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:261.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:42195 Zapotlán de Juárez, Hgo. , lon:-98.82047, lat:20.00877}} | 45043 | 45382 | 18417766.01 | 18417766.01 | 18417766.01 | 18417766.01 | 18417766.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:258.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230402334907 | Adquisición | 1041250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041250.0, modificado:1041250.0}} | Modernización y Mejora del Registro e Identificación de Población mediante la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Registro del Estado Familiar | 2023/FGPAR-00582 | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Everardo Márquez No. 208, Exhacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hgo., C. P. 42080., lon:-98.7623874, lat:20.0910963}} | 45216 | 45382 | 747070.83 | 747070.83 | 747070.83 | 747070.83 | 747070.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID230202232219 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36355.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle C. Gómez Pérez, Centro, 42000 , lon:-98.737791, lat:20.122848}} | 45050 | 45382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:126.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202232109 | Adquisición | 3742235.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742235.99, modificado:3336572.91}} | GASTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL SUBPROGRAMA BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2023/FASPH-00047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:151.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles 1207, Colonias, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. , lon:-98.78274, lat:20.06269}} | 45044 | 45382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202232103 | Adquisición | 4562496.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4562496.32, modificado:4165029.51}} | GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CON TROL DE CONFIANZA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:134.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:camino a palma gorda km 0 mas 500, la Herradura, 42082 Hacienda, Hgo., lon:-98.74127, lat:20.03533}} | 45043 | 45382 | 4165021.51 | 4165021.51 | 4165021.51 | 4165021.51 | 4165021.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230402331119 | Proyecto de inversión | 556068.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:556068.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALMA COL. AVIACION CIVIL, ETAPA 2 - 333291 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 333291 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.9, meta_modificada:409.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PALMA, CALLE ESCUADRON 201 LA OBRA SE UBICA A 50 MTS EN SENTIDO NORTE DEL HOTEL CIELO DE LA COLONIA AVIACION C, lon:-98.40133804, lat:21.14834761}} | 45246 | 45291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2023-ADJ-145, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:556068.81, importe_modificado:556068.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.9}} | {2331119/proyecto_INICIO, 2331119/proyecto_PROCESO, 2331119/proyecto_FIN, 2331119/proyecto_PROCESO, 2331119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402331134 | Proyecto de inversión | 535196.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:535195.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALCATRAZ DE LA COL. LOS PRADOS - 339408 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 339408 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.08, meta_modificada:399.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ COLONIA LOS PRADOS, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DEL CENTRO MEDICO PICHARDO UBICADO TAMBIEN EN CALLE ALCATRAZ, lon:-98.39927755, lat:21.14744018}} | 45250 | 45291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2023-ADJ-169, contratista:LUCIA VENTURA VITAL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:535196.04, importe_modificado:535196.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.08}} | {2331134/proyecto_INICIO, 2331134/proyecto_FIN, 2331134/proyecto_INICIO, 2331134/proyecto_PROCESO, 2331134/proyecto_INICIO, 2331134/proyecto_PROCESO, 2331134/proyecto_FIN, 2331134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402331120 | Proyecto de inversión | 4520199.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4520199.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CUAUHTEMOC EN LA COL. ANTONIO REYES CABRERA, EN LA LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES - 333353 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 333353 | S | 165 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7973.71, meta_modificada:7973.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ANTONIO REYES CABRERA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CARRETERA ESTATAL 102 Y CALLE HIDALGO, CALLE VELAZQUEZ IBARRA LA OBRA SE UBICA A 100 MTS EN SENTIDO NORTE DE LA PRESIDENCI, lon:-98.42566567, lat:21.13530724}} | 45246 | 45291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7973.71}} | {2331120/proyecto_INICIO, 2331120/proyecto_FIN, 2331120/proyecto_INICIO, 2331120/proyecto_PROCESO, 2331120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402331131 | Proyecto de inversión | 353839.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:353839.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BOULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COL. AVIACION CIVIL - 336501 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 336501 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.4, meta_modificada:301.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PABLO ANAYA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PALMA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FIDEL, lon:-98.40865499, lat:21.14416282}} | 45250 | 45291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.4}} | {2331131/proyecto_FIN, 2331131/proyecto_INICIO, 2331131/proyecto_PROCESO, 2331131/proyecto_FIN, 2331131/proyecto_INICIO, 2331131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230402331118 | Proyecto de inversión | 1177386.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1177386.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALMA COL. AVIACION CIVIL, ETAPA 1 - 333289 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 333289 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.78, meta_modificada:867.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE SOLEDAD, CALLE PALMA LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DE LA ESCUELA DE NATACION CLUB TRITONES, lon:-98.39981022, lat:21.14947488}} | 45246 | 45291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FIBAN-DGOP-2023-ADJ-044-, contratista:CONSTRUCCIONES RASHEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1177386.9, importe_modificado:1177386.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.78}} | {2331118/proyecto_INICIO, 2331118/proyecto_FIN, 2331118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102520427 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117382.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULHUACÁN | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 2.41E+12_2025/RVUPE-00034 | N | 0 | 0 | 2237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.8, meta_modificada:86.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:C FRANCISCO SARABIA , lon:-98.904776, lat:21.159516}} | 45717 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto recaudado y el monto de convenio corresponde a la retención del 1 al millar., trimestre:1.0, usuario:manuelgarciaan, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs10: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs11: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs12: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102520428 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL RIO DEL KM 0+731.00 AL KM 0+757.28 EN LA LOCALIDAD EL BETHI, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 2.41E+12_2025/RVUPE-00035 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.56, meta_modificada:52.56}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.25, meta_modificada:76.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:Calle Avenida del Rio, lon:-99.223542, lat:20.393565}} | 45777 | 45792 | 79920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520426 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+011 (ATRÁS DEL PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE SUAREZ CCT: 13DCC0053Z) EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DABOXTHA, MUNICIPIO DE CARDONAL | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 2.41e+12_2025/RVUPE-00032 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:Atras de Preescolar Indigena Vicente Suárez CCT; 13DCC0053Z, lon:-99.070159, lat:20.559659}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:Atras de Preescolar Indigena Vicente Suárez CCT; 13DCC0053Z, lon:-99.070195, lat:20.559753}} | 45717 | 45900 | 79920 | 79920 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-RVUPE/2025-AD-01, contratista:CONSTRUCTORA DAICAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:79920.0, importe_modificado:79920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2520426/proyecto_INICIO, 2520426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCION DE MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}}
2025 | 1 | HID250102520436 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37462.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE MATAMOROS Y PINO SUAREZ FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 CORONEL ALFONSO MAYORGA OLIVARES, CABECERA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA. | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 2.41E+12_2025/RVUPE-00028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Hidalgo, lon:-99.188503, lat:21.008387}} | 45717 | 45900 | 37462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {2520436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve para verificar momento del Recaudado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-09}, obs2: {observación:Se devuelve para verificar momento del Recaudado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-09}, obs3: {observación:Se devuelve para verificar momento del Recaudado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-09}, obs4: {observación:Se devuelve para verificar momento del Recaudado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-09}, obs5: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs6: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs7: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs8: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102521909 | Adquisición | 34506 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34506.0, modificado:34506.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 13078 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO., lon:-98.321503, lat:20.2397}} | 45757 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de la adquisicion de 2 armas largas para uso de seguridad publica, trimestre:1.0, usuario:mariannerys, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102521588 | Adquisición | 37700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37700.0, modificado:37700.0}} | EQUIPO DE COMPUTO | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 13078 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO., lon:-98.321503, lat:20.2397}} | 45960 | 46022 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de la adquisición de equipo de cómputo para equipar al area de seguridad pública: una computadora portátil y un proyector para asistir a las diferentes capacitaciones ya sean a impartir o a recibir., trimestre:1.0, usuario:mariannerys, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102521911 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 13078 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO., lon:-98.321503, lat:20.2397}} | 45757 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102521910 | Adquisición | 39900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39900.0, modificado:39900.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 13078 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO., lon:-98.321503, lat:20.2397}} | 45757 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102521908 | Adquisición | 1660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660000.0, modificado:1660000.0}} | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 13078 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO., lon:-98.321503, lat:20.2397}} | 45757 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de la adquisicion de dos patrullas equipadas y dos motopatrullas equipadas para aumentar el parque vehicular del area de seguridad publica., trimestre:1.0, usuario:mariannerys, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102521907 | Adquisición | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600.0, modificado:6600.0}} | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 13078 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO., lon:-98.321503, lat:20.2397}} | 45748 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de la adquisicion de un ventilador y un triturador de papel para las oficinas de seguridad publica., trimestre:1.0, usuario:mariannerys, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102520437 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17465.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE J CARMEN DONGHU DEL KM 0+023.30 AL KM 0+029.30, ENTRE LA CALLE JOSÉ LUGO GARCÍA Y CARMEN DONGHU, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS FLORES. | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 2.41E+12_2025/RVUPE-00030 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-99.151121, lat:20.768967}} | 45717 | 45900 | 17465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520438 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22455.02}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE ENTRE CALLE LOS CLAVELES E INDEPENDENCIA; CALLE EL SABINO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MANANTIAL, LOCALIDAD VENTA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ. | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Omitlán de Juárez | 2.41E+12_2025/RVUPE-00031 | S | 455 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:PUENTE VEHICULAR, ENTRE CALLE LOS CLAVELES E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE VENTA DE GUADALUPE. , lon:-98.63246591, lat:20.22096472}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:Calle el Sabino entre calle Independencia y Manantial. Localidad de Venta de Guadalupe. , lon:-98.64401004, lat:20.21736297}} | 45717 | 45900 | 22455.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REFERENTE A LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO RECAUDADO Y EL MONTO DE CONVENIO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR OTORGADO A LA ASF (CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA DEL CONVENIO), ASÍ MISMO PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SE APLICÓ LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR OTORGADO A LA ASEH (CLAUSULA DÉCIMA CUARTA DEL CONVENIO). , trimestre:1.0, usuario:eliasgarcian, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA SU MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-11}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA SU MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-11}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA SU MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-11}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA SU MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-11}, obs5: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs6: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs7: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs8: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs9: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs10: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs11: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs12: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs13: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs14: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs15: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs16: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102520439 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA SAN FELIPE ORIZATLÁN  HUEJUTLA DE REYES ENTRE CALLE COACUILCO Y NIÑO PERDIDO, CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE ORIZATLÁN. | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 2.41E+12_2025/RVUPE-00033 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.60896, lat:21.171039}} | 45717 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520440 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219780.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 0+035, COL. AMPLIACIÓN EL PALMAR, CABECERA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO. | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 2.41E+12_2025/RVUPE-00036 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:calle Río San Antonio del km 0+000 al km 0+035, Col. Ampliación El Palmar, cabecera municipal de Pachuca de Soto, lon:-98.79126705, lat:20.10734278}} | 45717 | 45900 | 219780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102520441 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244755.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+100 AL KM 1+127.60, CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES. | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 2.41E+12_2025/RVUPE-00037 | N | 0 | 0 | 2119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.6, meta_modificada:165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PISAFLORES, lon:-98.991935, lat:21.200895}} | 45717 | 45900 | 244755 | 244755 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-D.O.P.-ADF-RVUPE/2025-049-001, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:244755.0, importe_modificado:244755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520442 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114770.11}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BOULEVARD XOCHITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 1+150, LOCALIDAD XOCHITLÁN, MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN. | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 2.41E+12_2025/RVUPE-00039 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.1910887, lat:20.2458946}} | 45717 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520443 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17465.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ÁNGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 2.41E+12_2025/RVUPE-00041 | N | 0 | 0 | 1090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.37, meta_modificada:33.37}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza entre calle Libertad y General Felipe Ángeles, lon:-98.201348, lat:20.399708}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Libertad, lon:-98.201014, lat:20.399707}} | 45726 | 45757 | 17465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:nellymarcosi, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520444 | Proyecto de inversión | 227500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227272.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+085 ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y JUAN C. DORIA; Y CALLE 16 DE ENERO DEL KM 0+000 AL KM 0+051.20 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE ANAYA. | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 2.41E+12_2025/RVUPE-00043 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.9, meta_modificada:978.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:SANTIAGO DE ANAYA, lon:-98.962491, lat:20.386253}} | 45717 | 45900 | 227272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520445 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62437.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CALLE JOSÉ LUGO GUERRERO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA RIVERA Y AVENIDA JUÁREZ, Y CALLE JARDÍN FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA RIVERA Y 1° DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO. | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 2.41E+12_2025/RVUPE-00044 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LUGO GUERRERO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA RIVERA Y AVENIDA JUÁREZ, Y CALLE JARDÍN FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA RIVERA Y 1° DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO, lon:-98.35618137, lat:20.03915335}} | 45717 | 45900 | 62437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102520446 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39920.04}} | CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA EN LOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD DE CARABALLO; SOBRE AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUERRERO, AV. COLIMA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, CALLE COLIMA ENTRE CALLE ESTADO DE MÉXICO Y CALLE CAMPECHE, AV. DE LAS FUENTES ENTRE CALLE FUENTE DE LA UNIÓN Y CALLE CAMPECHE, AV. DE LAS FUENTES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE COAHUILA, AV. DE LAS FUENTES ENTRE CALLE COAHUILA Y CAMPECHE, 3 REDUCTORES SOBRE AV. DE LAS FUENTES ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CARRETERA A ALFAJAYUCAN, EN EL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN. | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 2.41E+1220_25/RVUPE-00045 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Av. de las Fuentes entre calle Fuente de la Unión y calle Campeche, lon:-98.52299, lat:19.97874}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion: Av. de las Fuentes entre calle Baja California y carretera a Alfajayucan, en el municipio de Singuilucan, lon:-98.52133, lat:19.97891}, geo3: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Av. Colima entre calle Guanajuato y calle Estado de México, lon:-98.512548, lat:19.97874}} | 45717 | 45900 | 39920.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:hidalgohidalgoh, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520447 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+036, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO. | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tasquillo | 2.41E+12_2025/RVUPE-00046 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:calle 5 de mayo, lon:-99.30072747, lat:20.54992747}} | 45717 | 45900 | 47452.5 | 47452.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTASQ-AD-01-RVUPE/2025, contratista:PROTASIO ABREU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:47452.5, importe_modificado:47452.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION., trimestre:1.0, usuario:nohemivcortezm, fecha:2025-04-24}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102523180 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento de Eficiencia/Equipamiento/Equipamiento de Infraestructura Suministro e Instalación de Bomba de Cloración Dosificadora Milton Roy Modelo P141-358SI de 120 V a.c. 50/60 Hz o Similar para Cloración en Pozo, Localidad San Buenaventura | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organización Solidaria de Agua Potable del Pozo Ejido de San Buenaventura Hgo. A.C. | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 5515 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Recursos Hidráulicos S/N San Buenaventura, lon:-99.321287, lat:19.830045}} | 45762 | 45762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2523180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este folio sustituye al folio HID240202402587, no fue radicado el recurso federal, trimestre:1.0, usuario:alfredoordoneza, fecha:2025-04-24}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102523172 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento de Eficiencia/Equipamiento/Equipamiento de Infraestructura Suministro e Instalación de Motor 50 hp de 4 polos para bomba vertical en Pozo, Localidad San Buenaventura | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organización Solidaria de Agua Potable del Pozo Ejido de San Buenaventura Hgo. A.C. | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 5515 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Recursos Hidráulicos S/N San Buenaventura, lon:-99.321287, lat:19.830045}} | 45762 | 45762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2523172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este folio sustituye al folio HID240202352099, de total autorizado para esta acción que ascendió a 35,000.00 únicamente fue ministrado un monto de 28,743.00 mismos que fueron reintegrados a la TESOFE el día 12/02/2025, trimestre:1.0, usuario:alfredoordoneza, fecha:2025-04-24}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102520449 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DESDE EL ENTRONQUE CON LA CALLE TULA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CALLE CAPITÁN CENTENO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPETITLÁN. | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 2.41E+12_2025/RVUPE-00050 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.5, meta_modificada:144.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:plaza de la constitución , lon:-99.38024, lat:20.18712}} | 45717 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:Se rechaza para verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-25}, obs4: {observación:Se rechaza para verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-25}, obs5: {observación:Se rechaza para verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-25}, obs6: {observación:Se rechaza para verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:angeljlugodi, fecha:2025-04-25}}
2025 | 1 | HID250102520450 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+003.93 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIXTECLA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO. | 13 | Hidalgo | 68 | Tianguistengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tianguistengo | 2.41E+12_2025/RVUPE-00052 | S | 387 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.73, meta_modificada:15.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:50, direccion:Calle sin nombre del Km 0+000 al 0+003.93 entre Calle principal y Calle Mixtécla en la localidad de Xochimilco en el Municipio de Tianguistengo., lon:-98.512127, lat:20.78669}} | 45717 | 45900 | 39960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CRITERIOS SOLICITADOS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CRITERIOS SOLICITADOS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CRITERIOS SOLICITADOS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CRITERIOS SOLICITADOS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-10}, obs5: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs6: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs7: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs8: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520451 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12475.01}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BOULEVARD SERGIO BUTRÓN CASAS ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE PEDRO MARÍA ANAYA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN. | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahuelilpan | 2.41E+12_2025/RVUPE-00053 | N | 0 | 0 | 19067 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: BOULEVARD SERGIO BUTRON CASAS ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA TLAHUELILPAN HIDALGO, lon:-99.236288, lat:20.13139362}} | 45717 | 45900 | 12475.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:selenefloresc, fecha:2025-04-25}, obs2: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:selenefloresc, fecha:2025-04-25}} | {obs1: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520452 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:0.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES EN LA CALLE JUSTO SIERRA, DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES A LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOLCAYUCA. | 13 | Hidalgo | 75 | Tolcayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolcayuca | 2.41E+12 205/RVUPE-00047 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.9262181, lat:19.95659}} | 45717 | 45747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REFERENTE A LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO RECAUDADO Y EL MONTO DE CONVENIO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR , trimestre:1.0, usuario:hidalgohidalgoh, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520453 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27445.03}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁNSITO EN GUARNICIONES EN LA AV. ATLAPEXCO CALNALÍ DEL KM 0+000 AL KM 0+536 DEL CAMPO DEPORTIVO A LA FUNERARIA DE MECATLÁN EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA. | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 2.41E+12_2025/RVUPE-00051 | N | 0 | 0 | 1803 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:11, direccion:S/N , lon:-98.40141775, lat:20.93546519}} | 45735 | 45766 | 27445.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:anexar, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs2: {observación:anexar, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs3: {observación:anexar, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs4: {observación:anexar, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs6: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs7: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs8: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520454 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA PARA PASOS PEATONALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BOULEVARD JUÁREZ EN EL KM 0+500 FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35 (ENTRADA 1) Y CALLE LIRIOS EN EL KM 0+374.50 FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35 (ENTRADA 2) EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZEMPOALA. | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zempoala | 2025/RVUPE-00049 | N | 0 | 0 | 6798 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.28, meta_modificada:35.28}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.7, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:zempoala, lon:-98.673141, lat:19.90584}} | 45717 | 45900 | 39960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520455 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229770.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA BOCA DEL RÍO DEL KM 0+000 AL KM 0+049.55 ENTRE LA CARRETERA A ZIMAPÁN Y CALLE RÍO AMAZONAS, EN LA LOCALIDAD DE XINDHÓ PRIMERO, MUNICIPIO DE ZIMAPÁN. | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2.41E+12_2025/RVUPE-00054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.36, meta_modificada:175.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.38288295, lat:20.73880711}} | 45717 | 45900 | 229770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520430 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9980.01}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2.41E+12_2025/RVUPE-00040 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.13, meta_modificada:26.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo entre 16 de septiembre y 5 de mayo, lon:-98.54825, lat:19.65752}} | 45768 | 45777 | 9980.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:navidperezr, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520420 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CALLE 16 DE ENERO ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. CARRILLO PUERTO, EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE ENERO Y EN LA AV. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y AV. LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 2.41E+12_2025/RVUPE-00019 | S | 163 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1161.45, meta_modificada:1161.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 ENERO, COLONIA CENTRO DE ACATLÁN, HIDALGO, lon:-98.4385399, lat:20.1459541}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 ENERO, COLONIA CENTRO DE ACATLÁN, HIDALGO, lon:-98.4387161, lat:20.146303}} | 45717 | 45900 | 127372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520421 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:559440.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA HEROICO COLEGIO MILITAR DEL ENTRONQUE CON CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR AL FIN DE LA CALLE, CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Actopan | 2.41E+12_2025/RVUPE-00021 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.4, meta_modificada:496.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA HEROICO COLEGIO MILITAR DEL ENTRONQUE CON CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-98.936555, lat:20.27018844}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:cerradoa de heroico colegio militar , lon:-98.936555, lat:20.270188}} | 45717 | 45900 | 559440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520205 | Adquisición | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ADQUISICION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 2 | N | 0 | 0 | 10313 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N, lon:-98.35350729, lat:20.34969339}} | 45658 | 46022 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102520209 | Adquisición | 107710 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107710.0, modificado:107710.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 6 | N | 0 | 0 | 10313 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N, lon:-98.35350729, lat:20.34969339}} | 45658 | 46022 | 90058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102520207 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración para policia municipal | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 4 | N | 0 | 0 | 10313 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N, lon:-98.35350729, lat:20.34969339}} | 45658 | 46022 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102520206 | Adquisición | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 3 | N | 0 | 0 | 10313 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N, lon:-98.35350729, lat:20.34969339}} | 45658 | 46022 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102520208 | Adquisición | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Adquisición de Vehículo para Seguridad Publica | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 5 | N | 0 | 0 | 10313 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N, lon:-98.35350729, lat:20.34969339}} | 45658 | 46022 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102520203 | Adquisición | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 1 | N | 0 | 0 | 10313 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N, lon:-98.35350729, lat:20.34969339}} | 45658 | 46022 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID250102520422 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA CARRETERA TLAHUELILPAN-SAN AGUSTÍN TLAXIACA DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMO ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD SANTIAGO TEZONTLALE, EN EL MUNICIPIO DE AJACUBA | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 2.41E+12_2025/RVUPE-00023 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.027195, lat:20.15223673}} | 45717 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2520422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACIÓN, trimestre:1.0, usuario:carlosvalenciaf, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | HID250102520423 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82417.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE HÉROE DE NACOZARI ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE RAÚL GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 2.41E+12_2025/RVUPE-00025 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE RAUL GUERRERO CABECERA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, lon:-99.349747, lat:20.413339}} | 45761 | 45775 | 82417.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102520424 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109780.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (CALLE DE ACCESO A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE) DEL KM 0+000 AL KM 0+136 EN LA LOCALIDAD DE LAS VENTAS, MUNICIPIO DE APAN | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apan | 2.41E+12_2025/RVUPE-00027 | S | 146 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:calle de acceso a la localidad sin nombre, lon:-98.495959, lat:19.72237}} | 45778 | 45808 | 109780.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2520424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio)., trimestre:1.0, usuario:julissailopezc, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520429 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARR. PACHUCA - ACTOPAN Y CALLE PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE [COLONIA], MUNICIPIO DE EL ARENAL | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 2.41E+12_2025/RVUPE-00038 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.6, meta_modificada:72.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.9121061, lat:20.21893389}} | 45717 | 45900 | 84915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102520425 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE V. CARRANZA OTE. ENTRE CALLE GRAL PORFIRIO DIAZ E INT. POZOS LOS GRESS, CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL GRANDE | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Grande | 2.41E+12_2025/RVUPE-00029 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.4, meta_modificada:43.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.67240274, lat:20.28384016}} | 45717 | 45900 | 47452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID250102521334 | Proyecto de inversión | 100042696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00042696E8, modificado:1.00042696E8}} | Construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, habilitación, mantenimiento y/o equipamiento que permitan aprovechar la infraestructura de las escuelas por transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa Superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | FAMISR-CCT-2025/FAMIS-00067 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75038, lat:20.11363}} | 45721 | 46112 | 16673773.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Rendimientos ministrados por la SH:$66,855.13, Rendimientos Generados SH:$170,554.04 Rendimientos Generados en cuenta INHIFE:$20,084.13, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102522126 | Proyecto de inversión | 289591643.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8959164394E8, modificado:2.8959164394E8}} | Reconstrucción del Boulevard Las Torres Cuerpo Izquierdo a base de concreto hidraulico, tramo del km 0+000 al km 6+490 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2025/FAFEF-00095 | N | 0 | 0 | 267862 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50225.0, meta_modificada:50225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. las Torres entronque carretera México-Pachuca a entronque carretera Pachuca Cd. Sahagún cuerpo izquierdo, lon:-98.79527458, lat:20.04012155}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. las Torres entronque carretera México-Pachuca a entronque carretera Pachuca Cd. Sahagún cuerpo izquierdo, lon:-98.79257751, lat:20.03954944}} | 45748 | 46022 | 289591643.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102521330 | Proyecto de inversión | 9924372 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9924372.0, modificado:9924372.0}} | Construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, habilitación, mantenimiento y/o equipamiento que permitan aprovechar la infraestructura de las escuelas por transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa Media Superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | FAMMDR-CCT-2025/FAMMD-00079 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75038, lat:20.11363}} | 45727 | 46112 | 1654060.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Rendimientos ministrados por la SH:$0.00, Rendimientos Generados por la SH:$8,379.79, Rendimientos Generados cuenta INHIFE:$1,984.41, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102523072 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Atención a población en condiciones de emergencia | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | 2025/FAMAS-00013 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. Vicente Salazar 100, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.73382, lat:20.12479}} | 45694 | 46022 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102523071 | Proyecto de inversión | 1319438 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319438.0, modificado:1319438.0}} | Desarrollo de habilidades en niñas, niños y adolescentes | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | 2025/FAMAS-00014 | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BLVD EVERARDO MARQUEZ S/N, ESQUINA CON REVOLUCIÓN, lon:-98.746, lat:20.1153}} | 45698 | 46022 | 1319438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102523068 | Proyecto de inversión | 681927.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681927.88, modificado:681927.88}} | Centro de Desarrollo Comunitario Urbano | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | 2025/FAMAS-00015 | N | 0 | 0 | 645 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA MORELOS, lon:-98.74487, lat:20.12393}} | 45698 | 46022 | 681927.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102523064 | Proyecto de inversión | 1148534 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148534.0, modificado:1148534.0}} | Centro de Expresión Juvenil | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | 2025/FAMAS-00016 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BLVD. EVERARDO MARQUES S/N, ESQ. REVOUCIÓN, lon:-98.746, lat:20.1153}} | 45698 | 46022 | 1148534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102521324 | Proyecto de inversión | 127620987 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.27620987E8, modificado:1.27620987E8}} | Construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, habilitación, mantenimiento y/o equipamiento que permitan aprovechar la infraestructura de las escuelas por transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa Básica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | FAMIBR-CCT-2025/FAMIB-00066 | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75038, lat:20.11363}} | 45721 | 46112 | 21270166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Rendimientos ministrados por la SH:$84,135.78, Rendimientos Generados por la SH:$193,651.17, Rendimientos Generados cuenta INHIFE:$25,619.28, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102520431 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87325.09}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD BOCAMIÑO, EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ Y AGUSTÍN MELGAR EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, EN EL CAMINO COLONIA EL VEINTE ENTRE CARR ACTOPAN-TEPATEPEC Y CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD EL VEINTE [COLONIA] Y EN LA AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NARANJO Y EN LA PROLONGACIÓN AV. DEL TRABAJO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CDA. FELIPE CONTRERAS EN LA LOCALIDAD TEPATEPEC, EN EL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 2.41E+12_2025/RVUPE-00042 | N | 0 | 0 | 16408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.64, meta_modificada:208.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:calle de acceso, lon:-99.0505556, lat:20.24375153}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:calle belisario dominguez, lon:-99.02886661, lat:20.233166}, geo3: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:avenida del trabajo, lon:-99.10254503, lat:20.25526547}, geo4: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:avenida hidalgo, lon:-99.08895697, lat:20.24328849}, geo5: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:av. constituyentes, lon:-99.07416399, lat:20.24195524}} | 45717 | 45900 | 87325.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:carloscontrerasa, fecha:2025-04-25}, obs2: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:carloscontrerasa, fecha:2025-04-25}} | {obs1: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520432 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CALLE HIDALGO ENTRE CAMINO A BERMUDEZ Y CALLE REFORMA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN C. DORIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICTORIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN C. DORIA, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE ENERO Y EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL DE HUASCA DE OCAMPO | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 2.41E+12_2025/RVUPE-00020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-98.57679, lat:20.20034}} | 45717 | 45900 | 89910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2520432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520434 | Proyecto de inversión | 147500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147500.0, modificado:147352.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEOCALI ENTRE CALLE TEZCATLIPOCATL Y QUETZALCOATL, CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 2.41E+12_2025/RVUPE-00024 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.74, meta_modificada:79.74}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.2, meta_modificada:130.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: calle Teocali entre calle Tezcatlipocatl y Quetzalcóatl, cabecera municipal de Huejutla de Reyes, lon:-98.427064, lat:21.137295}} | 45717 | 45900 | 147352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID250102520435 | Proyecto de inversión | 512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512500.0, modificado:511987.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LA FAMILIA DEL KM 0+000 AL KM 0+165.20, LOCALIDAD VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 2.41E+12_2025/RVUPE-00026 | S | 187 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:122, direccion:CALLE LA FAMILIA DEL KM 0+000 AL KM 0+165.20, LOCALIDAD VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, lon:-99.169759, lat:20.533983}} | 45717 | 45900 | 511987.5 | 511987.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 01-RVUPE/2025, contratista:INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:511987.5, importe_modificado:511987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.4}} | {2520435/proyecto_INICIO, 2520435/proyecto_PROCESO, 2520435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID240202357279 | Proyecto de inversión | 1041769 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041769.0, modificado:1041769.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SAN DIEGO - 34153 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metepec | 34153 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO, 43412 SAN DIEGO, METEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO RURAL 25 Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA DEL MUNICIPIO NOS DIRIJIMOS SOBRE LA CALLE JUAREZ PARA INCOORPORARNOS A LA CARRETRA METEPEC AGUA BLANCA DE ITURBIDE , lon:-98.373158, lat:20.292711}} | 45418 | 45503 | 1041679 | 1041679 | 1041679 | 1041679 | 1041679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-012/2024, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:1041769.0, importe_modificado:1041769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2357279/proyecto_INICIO, 2357279/proyecto_PROCESO, 2357279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202359615 | Proyecto de inversión | 815318.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815318.67, modificado:815318.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA AMPLIACION ABASOLO - 42008 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metepec | 42008 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO METEPEC CENTRO, 43400 METEPEC, METEPEC HIDALGO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CARRETERA 51 TENANGO TULANCINGO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 50 M CALLE CENTENARIO HASTA ENTRONCAR CON CALLE ABAS, lon:-98.32096, lat:20.236478}} | 45418 | 45534 | 815318.67 | 815318.67 | 815318.67 | 326127.47 | 326127.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-016/2024, contratista:MARCOS PABLO LOAIZA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:815318.67, importe_modificado:815318.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2359615/proyecto_INICIO, 2359615/proyecto_PROCESO, 2359615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202359582 | Proyecto de inversión | 401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401000.0, modificado:401000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTENARIO - 41952 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metepec | 41952 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO METEPEC CENTRO, 43400 METEPEC, METEPEC HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 120 M DE DISTANCIA JUSTO EN EL CUADRO DE LA CABECERA JUSTO ATRAS D, lon:-98.323228, lat:20.238411}} | 45479 | 45607 | 401000 | 401000 | 401000 | 401000 | 160400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-014/2024, contratista:LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:401000.0, importe_modificado:401000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2359582/proyecto_INICIO, 2359582/proyecto_PROCESO, 2359582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402500008 | Proyecto de inversión | 202556.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202556.67, modificado:202556.67}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS. - 465094 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral del Chico | 465094 | S | 220 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN CAPULINES A TIERRAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 42123 TIERRAS COLORADAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , CALLE CALLE SAN SEBASTIÁN CAPULINES A TIERRAS COORADAS A 450 M. AL PONIENTE DE LA LOC, lon:-98.801429, lat:20.270037}} | 45636 | 45657 | 201630 | 201630 | 201630 | 201630 | 201630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/faism038042, contratista:DAIRO ANTONIO BARRIOS ORJUELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:201630.0, importe_modificado:201630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2500008/proyecto_INICIO, 2500008/proyecto_PROCESO, 2500008/proyecto_FIN, 2500008/proyecto_INICIO, 2500008/proyecto_PROCESO, 2500008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509019 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CAPULINES - 464838 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral del Chico | 464838 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN CAPULINES, 42123 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POLIGONO DE LA COMUNIDAD Y CALLE SOBRE CALLE PRINCIPAL Y ACCESOS ALEDAÑOS, LAS CISTERN, lon:-98.76479847, lat:20.25760899}} | 45635 | 45657 | 127756.67 | 127756.67 | 127756.67 | 127756.67 | 127756.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150235, contratista:, convocante:Presidencia Municipal, monto:127756.67, importe_modificado:127756.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2509019/proyecto_INICIO, 2509019/proyecto_PROCESO, 2509019/proyecto_FIN, 2509019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423892 | Proyecto de inversión | 1111045.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111045.21, modificado:1111045.21}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD REAL DEL MONTE OTE. TRAMO EL ZOPILOTE TEZOANTLA. - 259884 | 13 | Hidalgo | 39 | Mineral del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral del Monte | 259884 | S | 7850 | 7228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:CORREDOR CARRETERA REAL DEL MONTE INTERIOR SN COLONIA TEZOANTLA, 42149 AGUA BENDITA, MINERAL DEL MONTE HIDALGO ENTRE PASAJE EL ZOPILOTE Y PASAJE TEZOANTLA, CARRETERA CARRETERA REAL DEL MONTE ESTE EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A LA CA, lon:-98.661833, lat:20.131361}} | 45519 | 45550 | 1111045.2 | 1111045.2 | 1111045.2 | 1111045.2 | 1111045.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/DOPMM/C-07/2024, contratista:JOSÉ SUÁREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE, monto:1111045.2, importe_modificado:1111045.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2423892/proyecto_INICIO, 2423892/proyecto_PROCESO, 2423892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202364841 | Proyecto de inversión | 523990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523990.0, modificado:523990.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE XICALANGO A NAOPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR - 57822 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 57822 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:EJE VIAL CAMINO RURAL NAOPA ENTRONQUE A XICALANGO PUEBLO XICALANGO, 43109 XICALANGO, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO NAOPA ENTRONQUE A XICALANGO Y , CAMINO RURAL NAOPA TETIPACHALCO ENTRONQUE A XICALANGO ES CAMINO R, lon:-98.784946, lat:20.886598}} | 45411 | 45471 | 523900 | 523900 | 523900 | 523900 | 523900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMEH/2024/FAISM/11, contratista:EDUARDO CRUZ ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:523900.0, importe_modificado:523900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2364841/proyecto_INICIO, 2364841/proyecto_PROCESO, 2364841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383830 | Proyecto de inversión | 654924.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654924.46, modificado:654924.46}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA - 119515 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 119515 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 42364 IGLESIA VIEJA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ACCESO A, lon:-99.142536, lat:20.72626581}} | 45444 | 45504 | 654924.46 | 654924.46 | 654924.46 | 654924.46 | 654924.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-05, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:654924.46, importe_modificado:654924.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {2383830/proyecto_PROCESO, 2383830/proyecto_INICIO, 2383830/proyecto_PROCESO, 2383830/proyecto_FIN, 2383830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466907 | Proyecto de inversión | 653522.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653522.89, modificado:653522.89}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PARTE BAJA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PIEDRA - 345130 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 345130 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:18, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA PARTE BAJA RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PUERTO DE PIEDRA LAS PILAS ENTRONQUE ACCESO Y CALLE CALLE PARTE BAJA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-99.19372383, lat:20.81639254}} | 45566 | 45626 | 653522.88 | 653522.88 | 653522.88 | 653522.88 | 653522.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-10, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:653522.88, importe_modificado:653522.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2466907/proyecto_INICIO, 2466907/proyecto_PROCESO, 2466907/proyecto_FIN, 2466907/proyecto_INICIO, 2466907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457873 | Proyecto de inversión | 632932.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632932.97, modificado:632932.97}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 13KPR1061E EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ - 365987 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 365987 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.58, meta_modificada:120.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA RANCHERIA CHIBIRINO, 42364 CHIBIRINO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA LOCALIDA, lon:-99.16368845, lat:20.75722281}} | 45590 | 45641 | 632932.96 | 632932.96 | 632932.96 | 632932.96 | 632932.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-13, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:632932.96, importe_modificado:632932.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.58}} | {2457873/proyecto_INICIO, 2457873/proyecto_PROCESO, 2457873/proyecto_INICIO, 2457873/proyecto_PROCESO, 2457873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458222 | Proyecto de inversión | 535033.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535033.44, modificado:535033.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE SAL - 367485 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 367485 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA PIEDRA DE SAL, 42368 PIEDRA DE SAL, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PIEDRA DE SAL LAS MILPAS, lon:-99.21244028, lat:20.84106563}} | 45597 | 45641 | 535033.34 | 535033.34 | 535033.34 | 535033.34 | 535033.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-12, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:535033.34, importe_modificado:535033.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {2458222/proyecto_INICIO, 2458222/proyecto_FIN, 2458222/proyecto_PROCESO, 2458222/proyecto_FIN, 2458222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491796 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325500.0, modificado:318230.59}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE PIEDRA BRAZA EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHICO, BARRIO PEÑA LARGA EN OMITLAN DE JUAREZ, HGO. - 446844 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Omitlán de Juárez | 446844 | S | 244 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A PEÑA LARGA - CAMINO A PEÑA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 BARRIO PEÑA LARGA, 43567 CUCHILALPAN, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A PEÑA LARGA Y , OMITLAN DE JUAREZ RINCON CHICO BA, lon:-98.650996, lat:20.178168}} | 45627 | 45657 | 318230.59 | 318230.59 | 318230.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMOJ/DOP-FAISM-OP-013-2024, contratista:ARQ. ESMERALDA ZARCO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO, monto:325500.0, importe_modificado:318230.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2491796/proyecto_INICIO, 2491796/proyecto_PROCESO, 2491796/proyecto_FIN, 2491796/proyecto_INICIO, 2491796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492001 | Proyecto de inversión | 605349.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605349.82, modificado:598944.86}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS LAURELES LOCALIDAD DE MORELOS BARRIO LOS LAURELES MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, HIDALGO - 447308 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Omitlán de Juárez | 447308 | S | 114 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO VELASCO - CARBONERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 BARRIO MORELOS, 43569 MORELOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , CAMINO TRAMO VELASCO CARBONERAS DERECHO KILOMETRO 1 01, lon:-98.646892, lat:20.207136}} | 45627 | 45657 | 598944.86 | 598944.86 | 598944.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMOJ/DOP-FAISM-OP-014-2024, contratista:ARQ. ESMERALDA ZARCO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO, monto:605349.82, importe_modificado:598944.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2492001/proyecto_INICIO, 2492001/proyecto_PROCESO, 2492001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496277 | Proyecto de inversión | 1439015.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439015.89, modificado:1439015.89}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TZAPOYO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 420840 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 420840 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:66, direccion:PUEBLO TZAPOYO I, 43035 TZAPOYO I, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIONES, lon:-98.59337253, lat:21.30461837}} | 45626 | 45639 | 1439015.89 | 1438015.89 | 1438015.89 | 1438015.89 | 143805.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-99, contratista:JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1439015.89, importe_modificado:1439015.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2496277/proyecto_INICIO, 2496277/proyecto_PROCESO, 2496277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302430456 | Proyecto de inversión | 2763441.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763441.02, modificado:2825289.75}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL RAMPAS EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTITLA, ORIZATLAN. - 294123 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 294123 | S | 160 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.67, meta_modificada:177.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD BARRIO HUEXOTITLA, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A LOS COSTADOS DEL PUENTE QUE CONECTA AL BARRIO DE HUEXOTITLA., lon:-98.61148891, lat:21.17093965}} | 45541 | 45604 | 2825289.75 | 2825289.75 | 285289.75 | 285289.75 | 285289.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-96, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2763441.02, importe_modificado:2763441.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.67}} | {2430456/proyecto_PROCESO, 2430456/proyecto_INICIO, 2430456/proyecto_FIN, 2430456/proyecto_PROCESO, 2430456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469005 | Proyecto de inversión | 640230.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640230.91, modificado:640230.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AV. 10 DE FEBRERO AMP. EL LLANETE LOCALIDAD DE PACHUCA - 350728 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350728 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:153, direccion:AVENIDA 10 DE FEBRERO COLONIA EL LLANETE, 42115 EL HUIXMÍ, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RELLENO SANITARIO Y , CALLE GARDENIA PARA LLEGAR AL PUNTO SE DEBE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE EL HUIXMI Y SEGUIR EL CAMINO O CARRETE, lon:-98.82190683, lat:20.06887259}} | 45597 | 45657 | 640230.91 | 640230.91 | 640230.91 | 640230.91 | 640230.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-PACHUCA DE SOTO-04/2024, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:640230.91, importe_modificado:640230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2469005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR C.F.E., trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302445405 | Adquisición | 6314755.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6314755.94, modificado:6310149.66}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Municipio de Pachuca de Soto | 2024/FASPH-00290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo, lon:-98.78072, lat:20.065075}} | 45453 | 45747 | 6308466.43 | 6308466.43 | 6308466.43 | 6308466.43 | 6308466.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202381305 | Proyecto de inversión | 2787168.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2787168.12, modificado:2787168.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT 13DTV0427C - 111654 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 111654 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA PISAFLORES CASAS VIEJAS SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCI, lon:-99.022044, lat:21.234181}} | 45449 | 45510 | 2786161.9 | 2786161.9 | 2786161.9 | 2786161.9 | 2786161.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049038, contratista:MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2786161.9, importe_modificado:2786161.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:589.0}} | {2381305/proyecto_INICIO, 2381305/proyecto_PROCESO, 2381305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202372945 | Proyecto de inversión | 2452844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452844.2, modificado:2452844.2}} | AMPLIACION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD CASA VIEJAS - 86640 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 86640 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.51, meta_modificada:585.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS, 42223 CASAS VIEJAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSEC, lon:-98.996377, lat:21.26523}} | 45427 | 45488 | 2452030.59 | 2452030.59 | 2452030.59 | 2452030.59 | 2452030.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049039, contratista:YONARI HERNANDEZ GARAY, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2452030.59, importe_modificado:2452030.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.51}} | {2372945/proyecto_PROCESO, 2372945/proyecto_INICIO, 2372945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202357636 | Proyecto de inversión | 2029195.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029195.96, modificado:2029195.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL RAYO DEL TRAMO PISAFLORES EL RAYO - 35255 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 35255 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL COYOL - PISAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL COYOL, 42223 EL COYOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE H, lon:-98.99178, lat:21.199076}} | 45398 | 45489 | 2028869.38 | 2028869.38 | 2028869.38 | 2028869.38 | 2028869.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049018, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2028869.38, importe_modificado:2028869.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2357636/proyecto_INICIO, 2357636/proyecto_PROCESO, 2357636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202358263 | Proyecto de inversión | 943072.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943072.2, modificado:943072.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO - 34791 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 34791 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO PLAZA JUÁREZ AVANZA 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSEC, lon:-99.021827, lat:21.234143}} | 45398 | 45489 | 942278.07 | 942278.07 | 942278.07 | 942278.07 | 942278.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049013, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:942278.06, importe_modificado:942278.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {2358263/proyecto_INICIO, 2358263/proyecto_PROCESO, 2358263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492544 | Proyecto de inversión | 383796 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383796.0, modificado:383796.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL MORENO - 411835 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 411835 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE LOS VAZQUEZ Y CALLE 2 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y MUY CERCA DE LA PLAZA PR, lon:-99.17554203, lat:20.30541843}} | 45631 | 45656 | 383796 | 382887.64 | 382887.64 | 382887.64 | 382887.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/008, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A DE C.V, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:382887.64, importe_modificado:382887.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2492544/proyecto_INICIO, 2492544/proyecto_FIN, 2492544/proyecto_PROCESO, 2492544/proyecto_FIN, 2492544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302411293 | Proyecto de inversión | 1253225.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253225.65, modificado:1253225.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y ANDADOR DE CONCRETO EN CALLE CORCUITO DEL TRABAJO - 179102 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 179102 | S | 173 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.1, meta_modificada:1641.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, direccion:CALLE CIRCUITO DEL TRABAJO FRACCIONAMIENTO PROGRESO, 42746 PROGRESO [FRACCIONAMIENTO], PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PROGRESO-IXMIQUILPAN Y CALLE UNION, CALLE JUSTICIA LA OBRA SE UBICA EN EL COSTADO IZQU, lon:-99.18568972, lat:20.2825403}} | 45502 | 45561 | 1056973.37 | 1056297.75 | 1056297.75 | 1056297.75 | 1056297.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/002, contratista:R.B. CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A DE C.V, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:1056297.75, importe_modificado:1056297.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.1}} | {2411293/proyecto_INICIO, 2411293/proyecto_FIN, 2411293/proyecto_PROCESO, 2411293/proyecto_FIN, 2411293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472462 | Proyecto de inversión | 1069159.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069159.98, modificado:1069159.98}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE. VAZQUEZ, EMILIANO ZAPATA ,13 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL MORENO - 405530 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 405530 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.88, meta_modificada:710.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 13 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA A UNOS 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HI, lon:-99.17379379, lat:20.29949165}} | 45630 | 45656 | 1069159.98 | 1067314.45 | 1067314.45 | 1067314.45 | 1067314.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/007, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:1067314.45, importe_modificado:1067314.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.88}} | {2472462/proyecto_INICIO, 2472462/proyecto_FIN, 2472462/proyecto_PROCESO, 2472462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302411664 | Proyecto de inversión | 466406.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466406.52, modificado:466406.52}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 12 DE DICIEMBRE EN LA LOC. EL MORENO - 180824 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 180824 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.81, meta_modificada:274.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRAR POR CALLE 12 DE DICIEMBRE Y SE ENCUENTRA EN, lon:-99.1789692, lat:20.30277192}} | 45523 | 45563 | 463493.14 | 463493.14 | 463493.14 | 463493.14 | 463493.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/004, contratista:LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:463493.14, importe_modificado:463493.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.81}} | {2411664/proyecto_FIN, 2411664/proyecto_INICIO, 2411664/proyecto_FIN, 2411664/proyecto_PROCESO, 2411664/proyecto_INICIO, 2411664/proyecto_PROCESO, 2411664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496179 | Proyecto de inversión | 418435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418435.91, modificado:418435.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1O DE MAYO EN LA COLONIA EL MORENO - 420627 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 420627 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 13 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y BENITO JUAREZ A UNOS 300 , lon:-99.17015066, lat:20.29588401}} | 45632 | 45656 | 418435.91 | 417356.06 | 417356.06 | 417356.06 | 417356.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/009, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A DE C.V, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:417356.06, importe_modificado:417356.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2496179/proyecto_INICIO, 2496179/proyecto_PROCESO, 2496179/proyecto_FIN, 2496179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302410643 | Proyecto de inversión | 880129.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880129.91, modificado:880129.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CANAL ELBA COLONIA CERRITO COLORADO - 158924 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 158924 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CANAL ELBA COLONIA CERRITO COLORADO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE CANAL ELBA Y CARRETERA CARRETERA PROGRESO-IXMIQUIPLAN, CAMINO CAMINO HACIA MANANTIALES PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA, lon:-99.18824113, lat:20.25984096}} | 45502 | 45561 | 880129.91 | 879327.12 | 879327.12 | 879327.12 | 879327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/001, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL S.A DE C.V, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:879327.12, importe_modificado:879327.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {2410643/proyecto_INICIO, 2410643/proyecto_FIN, 2410643/proyecto_PROCESO, 2410643/proyecto_FIN, 2410643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402512261 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164835.0}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+011.52, ENTRE CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PACHUQUILLA, MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2.41306E+12 | N | 0 | 0 | 6139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.8, meta_modificada:292.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+011.52, ENTRE CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.69788157, lat:20.07314296}} | 45658 | 45838 | 164835 | 164742.78 | 164742.78 | 164742.78 | 164742.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-AO-72-026-813051994-N-2-2024, contratista:MATÍNEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:164742.78, importe_modificado:164742.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.8}} | {2512261/proyecto_INICIO, 2512261/proyecto_PROCESO, 2512261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402483064 | Proyecto de inversión | 1224147 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:66879.42, modificado:66879.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157267.58, modificado:1157267.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, SECTOR CASA GRANDE - 430171 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlaxiaca | 430171 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.34, meta_modificada:932.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SECTOR CASA GRANDE, 42165 SAN AGUSTÍN TLAXIACA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REFORMA, CALLE MELCHOR OCAMPO LLEGANDO AL CENTRO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA IR SOBRE LA AVENIDA, lon:-98.887949, lat:20.111677}} | 45636 | 45657 | 1157267.58 | 1157267.58 | 1157267.58 | 1157267.58 | 1157267.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-AD/FAISM-022-2024-HEMISFERIO, contratista:MULTISERVICIOS Y TALLERES HEMISFERIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, monto:1157267.58, importe_modificado:1157267.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.34}} | {2483064/proyecto_INICIO, 2483064/proyecto_PROCESO, 2483064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472180 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE POZO DE AGUA POTABLE, EL MOTHE - 359310 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 359310 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:39, direccion:PUEBLO EL MOTHE, 42643 EL MOTHÉ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y CALLE NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE EL MOTHE A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.149842, lat:20.402505}} | 45566 | 45657 | 808334.5 | 808334.5 | 808334.5 | 808334.5 | 808334.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2024-002-1, contratista:JHIMA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:808334.5, importe_modificado:808334.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2472180/proyecto_INICIO, 2472180/proyecto_PROCESO, 2472180/proyecto_FIN, 2472180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra tuvo una economia de $1,665.50, la cual se reintegrara a la tesoreria de la fedaracion, esto debido a que el contrato fue realizado por un monto menor a lo autorizado. , trimestre:1.0, usuario:ismaridhernandeza, fecha:2025-04-05}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464349 | Proyecto de inversión | 312313.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312313.81, modificado:312313.81}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE UN AULA DIDACTICA Y DIRECCION CON SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL ZONA SISMICA C Y D , EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL SANTA MONICA, CON C.C.T. 13ETK008OV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA , HIDALGO - 386652 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 386652 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:153.92, meta_modificada:153.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MÓNICA, 42622 SANTA MÓNICA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PALMA, EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LA PALMA A MANO IIZQUIER, lon:-98.93879554, lat:20.3468679}} | 45638 | 45657 | 312313.81 | 312313.81 | 312313.81 | 312313.81 | 312313.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-19-2024, contratista:ISIDRO MENDOZA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:312313.81, importe_modificado:312313.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2464349/proyecto_INICIO, 2464349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463913 | Proyecto de inversión | 397077.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397077.85, modificado:397077.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS - 385694 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 385694 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.5, meta_modificada:304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS PUEBLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 42623 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS Y CALLE CAMINO, CALLE LLANO BLANCO LA CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS SE ENCU, lon:-98.97932654, lat:20.40217498}} | 45638 | 45657 | 397077.85 | 397077.85 | 395517.85 | 395517.85 | 395517.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-18-2024, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:395517.85, importe_modificado:395517.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.5}} | {2463913/proyecto_INICIO, 2463913/proyecto_PROCESO, 2463913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492484 | Proyecto de inversión | 1467286.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467286.9, modificado:1.255139737E7}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CICLOPISTA METROPOLITANA SANTIAGO TULANTEPEC TULANCINGO. - 448289 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 448289 | S | 850 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CORREDOR CICLOPISTA METROPOLITANA SANTIAGO TULANTEPEC-TULANCINGO. COLONIA SANTIAGO TULALTEPC CENTRO, 43760 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CAMINO XACALCO Y CAMINO SAYOLA, CARRETERA SANTIAG, lon:-98.36113178, lat:20.0439848}} | 45627 | 45657 | 12551397.37 | 1467286.9 | 1467286.9 | 1467286.9 | 1467286.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-2024-FAISM-AD-07, contratista:C. HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, monto:1467286.9, importe_modificado:1467286.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2492484/proyecto_PROCESO, 2492484/proyecto_INICIO, 2492484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202402587 | Acción | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento de eficiencia equipamiento de infraestructura suministro e instalación de bomba de coloración dosificadora Milton Rosy modelo P141-358SI 120 v ac 50/60 Hz o similar para coloración en pozo Localidad San Buenaventura | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 5515 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PACHUCA, lon:-98.73329, lat:20.11697}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Recursos hidráulicos sn, lon:-99.321306, lat:19.829932}} | 45497 | 45504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2402587/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio se sustituye por el folio HID250102523180, trimestre:1.0, usuario:alfredoordoneza, fecha:2025-04-24}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202352099 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento de eficiencia; Equipamiento de infraestructura | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organización Solidaria de Agua Potable del Pozo Ejido de San Buenaventura Hgo. A.C. |  | N | 0 | 0 | 5515 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:recursos hidraulicos, lon:-99.321306, lat:19.829932}} | 45292 | 45463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio se sustituye por el folio HID250102523172, trimestre:1.0, usuario:alfredoordoneza, fecha:2025-04-24}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402490239 | Proyecto de inversión | 831109.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776109.59, modificado:776109.59}} | REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AV. ZARAGOZA - 444226 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetepango | 444226 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO BARRIO NUEVO, 42940 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA AAGUASCALIENTES Y CALLE ANAHUAC, CALLE JUSTO SIERRA AVENIDA LATERAL A LA AVENIDA PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL TEATRO AL AIRE LIBRE, lon:-99.16315921, lat:20.10099139}} | 45627 | 45657 | 831109.59 | 831109.59 | 443058.29 | 443058.29 | 443058.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISMUN/012/2024, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEPANGO, monto:776102.59, importe_modificado:831109.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2490239/proyecto_INICIO, 2490239/proyecto_PROCESO, 2490239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs13: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs14: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs15: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs16: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202368319 | Proyecto de inversión | 1192671.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192671.69, modificado:1192671.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC - 70487 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 70487 | S | 220 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.5, meta_modificada:1022.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 43890 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONSTITUCIÓN INICIANDO EN C, lon:-98.80622764, lat:19.89179815}} | 45413 | 45473 | 1191615.54 | 1191615.54 | 1191615.54 | 1191615.54 | 1191615.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/OP/FAISM/INV-001/2024, contratista:JORGE ANTONIO ORTEGA SOTO, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:2582967.84, importe_modificado:2582967.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.5}} | {2368319/proyecto_INICIO, 2368319/proyecto_FIN, 2368319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202359854 | Proyecto de inversión | 2584131.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2584131.5, modificado:2584131.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC - 40214 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 40214 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.6, meta_modificada:2168.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 43890 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONSTITUCIÓN INICIANDO EN CAL, lon:-98.80523017, lat:19.89141645}} | 45474 | 45535 | 2582967.84 | 2582967.84 | 2582967.84 | 2582967.84 | 2582967.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/OP/FAISM/INV-001/2024, contratista:JORGE ANTONIO ORTEGA SOTO, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:2582967.84, importe_modificado:2582967.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.6}} | {2359854/proyecto_INICIO, 2359854/proyecto_FIN, 2359854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202359242 | Proyecto de inversión | 653595.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653595.98, modificado:653595.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC - 40515 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 40515 | S | 220 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.92, meta_modificada:615.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 43890 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONSTITUCIÓN INICIANDO EN C, lon:-98.80657704, lat:19.89195136}} | 45444 | 45504 | 653312.29 | 653312.29 | 653312.29 | 653312.29 | 653312.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/OP/FAISM/AD-001/2024, contratista:FELIPE DE JESUS CARRASCO LOZANO, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:653312.29, importe_modificado:653312.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.92}} | {2359242/proyecto_INICIO, 2359242/proyecto_FIN, 2359242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493196 | Proyecto de inversión | 456567.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:295310.6, modificado:295310.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161257.19, modificado:161257.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LIBRAMIENTO VIAL CLUB ROTARIO, TRAMO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. JUÁREZ, BO. NACOZARI, TIZAYUCA. - 449425 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizayuca | 449425 | S | 580 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CLUB ROTARIO BARRIO NACOZARI, 43803 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL TRAMO PARA TRABAJAR ESTÁ EN EL LIBRAMIENTO CLUB ROTARIO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPE, lon:-98.97676985, lat:19.83392606}} | 45642 | 45657 | 456567.59 | 456567.59 | 456567.59 | 456567.59 | 456567.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIDPYAFAISMUN202407, contratista:JOSE SUAREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:456567.59, importe_modificado:456567.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2493196/proyecto_INICIO, 2493196/proyecto_FIN, 2493196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402514611 | Proyecto de inversión | 641318 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641318.0, modificado:318351.0}} | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuelilpan | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 19067 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA CENTRO TLAHUELILPAN HIDALGO 42780, lon:-99.199274, lat:20.135482}} | 45474 | 45657 | 190648.6 | 190648.6 | 190648.6 | 190648.6 | 190648.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:230.0}} | {2514611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240102347271 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PASCUAL MORALES, ENTRE CALLE CENTRO Y LA REFORMA, ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, A UN LADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 2024/RVUPE-00046_2313071004801 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.08, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:plaza principal, s/n, tlahuiltepa, hgo, lon:-98.95009584, lat:20.92410548}} | 45352 | 45443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA MEDIANTE OFICIO No. HACIENDA-C-RVUPE/GI-2024-6071-00715 DE FECHA 30/07/2024, trimestre:1.0, usuario:jaimegarciav, fecha:2025-04-16}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302425941 | Proyecto de inversión | 424596.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424596.86, modificado:424596.86}} | MONTAJE DE CALENTADORES SOLARES 20 EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL, EN BARRIO HIDALGO PRIMERA SECCIÓN - 271552 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 271552 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO HIDALGO, 43167 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA D, lon:-98.66055138, lat:20.98967095}} | 45540 | 45626 | 423835.8 | 423835.8 | 423835.8 | 423835.8 | 423835.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-129-AD-113, contratista:ANDRES ZUVIRI VALDIVIA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:423835.8, importe_modificado:423835.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2425941/proyecto_INICIO, 2425941/proyecto_PROCESO, 2425941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302435136 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL, BARRIO HUASTEQUITA - 315649 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 315649 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.44, meta_modificada:346.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONIA HUASTEQUITA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A, lon:-98.65696252, lat:20.99455189}} | 45555 | 45616 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-145-AD-126, contratista:ANDRÉS ZUVIRI VALDIVIA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.44}} | {2435136/proyecto_INICIO, 2435136/proyecto_PROCESO, 2435136/proyecto_FIN, 2435136/proyecto_PROCESO, 2435136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240102347273 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:0.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y FRANCISCO I MADERO, CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | 13 | Hidalgo | 74 | Tlaxcoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcoapan | 2024/RVUPE-00050_ 2313074005001 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AV. DEL TRABAJO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.22037, lat:20.09069426}} | 45352 | 45443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2347273/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTE RECURSO CON NUMERO DE OFICIO HACIENDA-C-RVUPE-GI-2024-6074-00521 EL DIA 11 DE JULIO DE 2024 , trimestre:1.0, usuario:hidalgohidalgoh, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402494297 | Proyecto de inversión | 1413174.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413174.57, modificado:1413174.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TULA, HUICHAPAN ENTRE LA CALLE DURAZNO Y LA CALLE PACHUCA EN LA COLONIA PARAISO NORTE - 451244 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 451244 | S | 154 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.5, meta_modificada:581.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA EL PARAÍSO, 43698 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE PACHUCA, CALLE HUICHAPAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE TULA ENTRE LAS CALLES DE DURAZNO Y PACHUCA Y UNA ESQUINA DE L, lon:-98.34361507, lat:20.08707216}} | 45637 | 45657 | 1413174.57 | 1370735.31 | 1370735.31 | 1370735.31 | 1370735.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-015/2024, contratista:ZAGA VIAS TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1370735.31, importe_modificado:1370735.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.5}} | {2494297/proyecto_INICIO, 2494297/proyecto_FIN, 2494297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO ECONOMIA $42,439.26, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464524 | Proyecto de inversión | 264077.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264077.11, modificado:264077.11}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRANADA ENTRE CALLE CONSTITUYENTES CASI ESQUINA CON CALLE CHABACANO EN LA COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ - 386961 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 386961 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.92, meta_modificada:236.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE GRANADA COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GRANADA ENTRE LAS CALLES DE CHABACANO Y C, lon:-98.411428, lat:20.077293}} | 45617 | 45655 | 264077.11 | 263784 | 263784 | 263784 | 263784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-022/2024, contratista:YAZMIN FABIOLA DURAN TEMPLOS, convocante:TULANCINGO DE BRAVO, monto:263784.0, importe_modificado:263784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.92}} | {2464524/proyecto_INICIO, 2464524/proyecto_FIN, 2464524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO POR ECONOMIA $293.11, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464522 | Proyecto de inversión | 1001762.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001762.98, modificado:1001762.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ AV. BENITO JUAREZ EN JALTEPEC - 386960 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 386960 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.08, meta_modificada:748.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JALTEPEC, 43700 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ AV. BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROL, lon:-98.419533, lat:20.119618}} | 45617 | 45655 | 1000029.85 | 1000029.85 | 1000029.85 | 1000029.85 | 1000029.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-018/2024, contratista:FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, convocante:TULANCINGO DE BRAVO, monto:1000029.86, importe_modificado:1000029.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.08}} | {2464522/proyecto_PROCESO, 2464522/proyecto_INICIO, 2464522/proyecto_PROCESO, 2464522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y Y CONTRATADO POR ECONOMIA $1.733.13, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464542 | Proyecto de inversión | 1825526.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825526.23, modificado:1825526.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AV. AHUEHUETITLA ESQUINA CON PROLONGACION ALVARO OBREGON EN LA COLONIA AHUEHUETITLA - 387021 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 387021 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.7, meta_modificada:1791.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE AHUEHUETITLA COLONIA AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE ALMENDRAS, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA AHUEHUTITLA ESQUINA CON CALL, lon:-98.42184577, lat:20.07816428}} | 45617 | 45655 | 1825526.23 | 1820145.13 | 1820145.13 | 1820145.13 | 1820145.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-IR-FAISM-001/2024, contratista:MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1820145.13, importe_modificado:1820145.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.7}} | {2464542/proyecto_PROCESO, 2464542/proyecto_FIN, 2464542/proyecto_PROCESO, 2464542/proyecto_INICIO, 2464542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO POR ECONOMIA $5,381.10, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492106 | Proyecto de inversión | 1765835.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765835.26, modificado:1765835.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE GRANADA EN LA COLONIA MEDIAS TIERRAS - 447514 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 447514 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.8, meta_modificada:1231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA MEDIAS TIERRAS, 43698 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE NOGAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PLAN DE AYA ENTRE LAS CALLES DE GRANADA Y PLAN DE , lon:-98.36818754, lat:20.06114579}} | 45637 | 45657 | 1765835.26 | 1761522.86 | 1761522.86 | 1761522.86 | 1761522.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-IR-FAISM-004/2024, contratista:MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1761522.86, importe_modificado:1761522.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.8}} | {2492106/proyecto_PROCESO, 2492106/proyecto_INICIO, 2492106/proyecto_FIN, 2492106/proyecto_PROCESO, 2492106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO POR ECONOMIA $4,312.40, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202370083 | Proyecto de inversión | 1831137.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831137.91, modificado:1831137.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE MANUEL MENDEZ MORATO EN LA COLONIA LINDAVISTA - 76247 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 76247 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.3, meta_modificada:1473.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LINDAVISTA, 43680 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE MANUEL MENDEZ MORATO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALL, lon:-98.36412988, lat:20.0806809}} | 45408 | 45467 | 1831137.91 | 1829291.43 | 1829291.43 | 1829291.43 | 1829291.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-IR-FAISM-003/2024, contratista:MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1829291.43, importe_modificado:1829291.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.3}} | {2370083/proyecto_INICIO, 2370083/proyecto_PROCESO, 2370083/proyecto_INICIO, 2370083/proyecto_FIN, 2370083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO POR ECONOMIA $1,846.48, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202369834 | Proyecto de inversión | 2203345.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203345.81, modificado:2203345.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL BARRIO LA LUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA HUEYTLALPAN. - 75433 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 75433 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.1, meta_modificada:1614.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO TECOCUILCO, 43710 SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON LA CALLE EMIL, lon:-98.31288418, lat:20.17397442}} | 45411 | 45469 | 2203345.81 | 2201164.99 | 2201164.99 | 2201164.99 | 2201164.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-IR-FAISM-002/2024, contratista:FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:2201164.99, importe_modificado:2201164.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.1}} | {2369834/proyecto_INICIO, 2369834/proyecto_PROCESO, 2369834/proyecto_INICIO, 2369834/proyecto_PROCESO, 2369834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRADAO PO ECONOMIA $2,180.82, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464813 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN EL ACCESO PRINCIPAL A RINCONES DE LA HACIENDA KM. 194 DEL BOULEVARD QUETZALCOATL. - 387545 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 387545 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.32, meta_modificada:62.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO JALTEPEC - RINCONES DE LA HACIENDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 194 COLONIA RINCONES DE LA HACIENDA, 43623 EJIDO SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , BOULEVARD QU, lon:-98.40651087, lat:20.1151653}} | 45617 | 45655 | 3100000 | 3095054.42 | 3095054.42 | 3095054.42 | 3095054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-IR-FAISM-NA-001/2024, contratista:GRUPO RELLCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:3095054.42, importe_modificado:3095054.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.32}} | {2464813/proyecto_INICIO, 2464813/proyecto_PROCESO, 2464813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y MONTO CONTRATADO ( ECONOMIA ) $4,945.58, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202386626 | Proyecto de inversión | 1506452.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506452.93, modificado:1506452.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS ATRAS DE LA CALLE SECCION 200 ENTRE RESAGADORES Y MINEROS EN LA COLONIA LA MORENA SECCION MINERA 200 - 132671 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 132671 | S | 318 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.95, meta_modificada:624.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MINA DE LORETO COLONIA MINERA SECC 200, 43624 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE RESAGADORES Y CALLE MINEROS, CALLE 31 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE CALLE RESAGADORES A LA VUELTA DE CALLE MIN, lon:-98.37484683, lat:20.09392905}} | 45446 | 45545 | 1506452.93 | 1505785.8 | 1505785.8 | 1505785.8 | 1505785.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-017/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A DE C.V., convocante:TULANCINGO DE BRAVO, monto:1505785.8, importe_modificado:1505785.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.95}} | {2386626/proyecto_INICIO, 2386626/proyecto_FIN, 2386626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DIFERENCIA ENTRE MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO POR ECONOMIA $667.13, trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402512264 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:184815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA DEL TRABAJO CRUCE CON CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO HUAPALCALCO EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 2024/RVUPE-00844_2.41306E+12 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.2, meta_modificada:109.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-98.360386, lat:20.1264}} | 45658 | 45838 | 184815 | 184815 | 184815 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-AD-RVUPE-NA-2024/01, contratista:JESUS ADRIAN VERA QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:184815.0, importe_modificado:184815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2512264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECISION DE CONTRATO , trimestre:1.0, usuario:alexiscanalesm, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202386658 | Proyecto de inversión | 1564677.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564677.99, modificado:1564677.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE JACQUES OFFENBACH ESQUINA CON CALLE CARLOS CHAVEZ EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR - 129847 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 129847 | S | 318 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.95, meta_modificada:624.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JACQUES OFFENBACH COLONIA JARDINES DEL SUR, 43660 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS CHAVEZ Y CALLE SEBASTIAN BACH, CALLE SILVESTRE REVUELTAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JACQUES OFFENBACH LATER, lon:-98.37312935, lat:20.07561901}} | 45446 | 45545 | 1564677.99 | 1563639.68 | 1563639.68 | 1563639.68 | 1563639.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-015/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A DE C.V., convocante:TULANCINGO DE BRAVO, monto:1563639.68, importe_modificado:1563639.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.95}} | {2386658/proyecto_INICIO, 2386658/proyecto_FIN, 2386658/proyecto_PROCESO, 2386658/proyecto_FIN, 2386658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480509 | Proyecto de inversión | 1356626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356626.2, modificado:1356626.2}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION POZO SANTA RITA ACELOTLA DE OCAMPO ETAPA 1 - 425673 | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zempoala | 425673 | S | 610 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO 19.837756 -98.653410 - 19.84123 -98.65470 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 415 INTERIOR SN COLONIA ACELOTLA DE OCAMPO, 43835 EL BARRIO CASAS COLORADAS, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PACHUCA CIU, lon:-98.654017, lat:19.838574}} | 45628 | 45657 | 1356623.2 | 1356623.2 | 1356623.2 | 1356623.2 | 1356623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISM-083/2024-011, contratista:ALAN MARTÍNEZ ORTEGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, monto:1356623.2, importe_modificado:1356623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2480509/proyecto_INICIO, 2480509/proyecto_PROCESO, 2480509/proyecto_INICIO, 2480509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438983 | Proyecto de inversión | 1295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, modificado:1295000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO AL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN - 332432 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 332432 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:166, direccion:AVENIDA ACCESO A ZIMAPÁN INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ (EJIDO DE LA CRUZ), 42354 SAN FRANCISCO TEXQUEDHO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPAN TOMAR LA AV HEROICO COLEGIO MILITAR HACIA EL SUR DURANTE 3K, lon:-99.342765, lat:20.577114}} | 45555 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto con no. de folio HID240402498561sustituye al proyecto con no. de folio HID240302438983 dado de baja en el cuarto trimestre del ejercicio 2024., trimestre:1.0, usuario:giovanigonzalezs, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419685 | Proyecto de inversión | 1184990.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184990.81, modificado:1184990.81}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO EN PREESCOLAR MANUEL M. PONCE - 231961 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231961 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.29, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE ACAXOCHITLÁN - LA MESA PUEBLO LA MESA, 43739 LA MESA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CARRETERA ACAXOCHITLÁN - LA MESA, ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPAN Y EN EL ENTRONQUE CON LA CARRE, lon:-98.22656267, lat:20.08601133}} | 45496 | 45558 | 1184990.08 | 1184990.08 | 1184990.08 | 1184990.08 | 1184990.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-067, contratista:CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1184990.08, importe_modificado:1184990.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419685/proyecto_INICIO, 2419685/proyecto_PROCESO, 2419685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409879 | Proyecto de inversión | 580144.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580144.91, modificado:580144.91}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TEPEPA ACAXOCHITLAN HGO - 119547 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 119547 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO TEPEPA, 43731 EJIDO DE TEPEPA (SANTA FÉLIX), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A RJIDO TEPEPA Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA HUAHUCHINANGOZACATLAN A UNA CUADRA DE LA CALLE PRICIPAL A EJIDO T, lon:-98.140458, lat:20.1120007}} | 45408 | 45469 | 580114.91 | 580114.91 | 580114.91 | 580114.91 | 580114.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-045, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:580114.91, importe_modificado:580114.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409879/proyecto_INICIO, 2409879/proyecto_PROCESO, 2409879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202374734 | Proyecto de inversión | 1273630.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273630.22, modificado:1273630.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAURO L. MÉNDEZ, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA - 92599 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | 92599 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.62, meta_modificada:809.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAURO L. MENDEZ COLONIA CENTRO, 43900 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE APAN SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CAPITAL DEL ESTADO LA CUIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA COLON, lon:-98.45010268, lat:19.70977264}} | 45419 | 45444 | 1273630.22 | 1273630.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008005, contratista:CONSTRUCCIONES SINERAL SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:1273630.22, importe_modificado:1273630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.62}} | {2374734/proyecto_PROCESO, 2374734/proyecto_INICIO, 2374734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302443760 | Proyecto de inversión | 4003209.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003209.31, modificado:3876615.82}} | Construcción de pavimento hidráulico en Barrio Mirador calle Francisco Sarabia, municipio de Jaltocán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01137 | N | 0 | 0 | 6201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.12, meta_modificada:3217.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.538403, lat:21.13072}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.540987, lat:21.127385}} | 45566 | 45657 | 3876615.82 | 3876615.82 | 2544862.47 | 2544862.47 | 2544862.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-081, contratista:Dasam Y Asociados S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3876615.82, importe_modificado:3876615.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.04}} | {2443760/proyecto_INICIO, 2443760/proyecto_PROCESO, 2443760/proyecto_INICIO, 2443760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302439589 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3747792.09}} | Sustitución de líneas de alcantarillado en zona de influencia de CAASIM Zona 4-2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00546 | S | 403061 | 367609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Comunidad de Pitahayas, lon:-98.8083429, lat:20.0610058}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Santa Catarina, lon:-98.8038469, lat:20.0965714}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera Pachuca-Actopan, lon:-98.8246738, lat:20.1193108}, geo4: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:Carretera Pachuca-Actopan, lon:-98.8310097, lat:20.1218144}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:193, direccion:Col. Santa Catarina, lon:-98.8447526, lat:20.1216124}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:158, direccion:Ciudad del Conocimiento, lon:-98.8404172, lat:20.1101101}} | 45586 | 45738 | 3747792.09 | 3747792.09 | 3747792.08 | 3747792.08 | 3747792.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302439519 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3747792.09}} | Sustitución de líneas de alcantarillado en zona de influencia de CAASIM Zona 1-2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00544 | S | 403061 | 367609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio, lon:-98.7537553, lat:20.0916504}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio, lon:-98.7213323, lat:20.0864975}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera panorámica Real del Monte, lon:-98.699697, lat:20.1280823}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio, lon:-98.7154467, lat:20.113119}, geo5: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera panorámica Real del Monte, lon:-98.703988, lat:20.1204613}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Parque Hidalgo esq. Calle Miguel Hidalgo, lon:-98.7322735, lat:20.1202842}, geo7: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Viaducto Río de las Avenidas, lon:-98.7437839, lat:20.1130063}, geo8: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Everardo Márquez esq. Viaducto Río de las Avenidas, lon:-98.7471961, lat:20.1108654}, geo9: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución, lon:-98.7300712, lat:20.1291031}, geo10: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Viaducto Nuevo Hidalgo, lon:-98.7271979, lat:20.1348857}} | 45586 | 45738 | 3747792.09 | 3747792.09 | 3747792.08 | 3747792.08 | 3747792.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445701 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | Construye Tu Camino del tramo calle Abasolo, en la localidad de San Andrés Tianguistengo, en el municipio de Actopan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01162 | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4285.66, meta_modificada:4285.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.852, lat:20.269}} | 45566 | 45716 | 9600000 | 9600000 | 9586565.9 | 9586565.9 | 9586565.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEH-SIPDUS-FEIEF-GI-2024-04-001, contratista:INTERO MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:9600000.0, importe_modificado:9600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4279.66}} | {2445701/proyecto_INICIO, 2445701/proyecto_PROCESO, 2445701/proyecto_FIN, 2445701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402514878 | Adquisición | 2981538 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:298, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981538.0, modificado:2981538.0}} | Convenio de Colaboración para la operación del Programa Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/PAPMS-00779 | S | 231 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:cobertura estatal, lon:-98.77564073, lat:20.07983498}} | 45671 | 45671 | 2804244.9 | 2804244.9 | 2804244.9 | 2804244.9 | 2804244.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517804 | Adquisición | 6780339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6780339.2, modificado:6728000.0}} | Bomba autocebante de 8 pulgadas, asistida por compresor, para manejo de aguas residuales y sólidos | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2023/FEIEF-01290 | S | 147032 | 133134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz, lon:-98.7623874, lat:20.0910963}} | 45653 | 45712 | 6728000 | 6728000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAASIM-DAJ-247/2024, contratista:SCDEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, monto:6728000.0, importe_modificado:6728000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2517804/proyecto_INICIO, 2517804/proyecto_FIN, 2517804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517275 | Adquisición | 292665.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292665.56, modificado:292665.56}} | Equipamiento de la Escuela Normal del Valle del Mezquital para la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN) del PROFEXCE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/PFEXE-00637 | S | 483 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:Centro, lon:-99.1775322, lat:20.27999087}} | 45548 | 45657 | 290886.99 | 290886.99 | 290886.99 | 290886.99 | 290886.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511756 | Proyecto de inversión | 36823657.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.682365784E7, modificado:3.654179458E7}} | Construcción de línea de conducción de agua potable de la captación río claro a tanque de regulación, en el municipio de Molango de Escamilla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01275 | N | 0 | 0 | 4265 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4576.8, meta_modificada:4576.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.739623, lat:20.775565}} | 45656 | 45716 | 36541794.58 | 36541794.58 | 10575457.2 | 10575457.2 | 10575457.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADE-FEIEF-SIPDUS-AP-014, contratista:ALEJANDRO GUTIERREZ MENESES, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3.654179458E7, importe_modificado:3.654179458E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1324.53}} | {2511756/proyecto_INICIO, 2511756/proyecto_PROCESO, 2511756/proyecto_INICIO, 2511756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513515 | Proyecto de inversión | 7471000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7471000.0, modificado:7299510.3}} | Estudio y proyecto ejecutivo para Blvd. E.C. Tolcayuca-Villa de Tezontepec-Téllez con una sección propuesta de vialidad de 30.00 m para la construcción del Boulevard de acceso Tolcayuca-Villa de Tezontepec-Téllez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01271 | N | 0 | 0 | 5214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.8545288, lat:19.9130048}} | 45663 | 45716 | 7299510.3 | 7299510.3 | 3470777.17 | 3470777.17 | 3470777.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EP-020, contratista:BALTAZAR EUSEBIO CHAVEZ VARGAS, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:7299510.3, importe_modificado:7299510.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}} | {2513515/proyecto_INICIO, 2513515/proyecto_PROCESO, 2513515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513514 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1955912.86}} | Estudio y proyecto para la línea de conducción marginal, tramo Acopinalco - Ciudad Sahagún, incluye proyecto ejecutivo, estudio hidrológico, delimitación de zona federal para su ocupación, con base en el trámite CONAGUA-02-002, manifiesto de impacto ambiental y análisis costo beneficio | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01269 | N | 0 | 0 | 29389 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.58740694, lat:19.74528248}, geo2: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.55529143, lat:19.71560281}} | 45663 | 45716 | 1955912.86 | 1955912.86 | 992638.45 | 992638.45 | 992638.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAIEF-SIPDUS-EP-019, contratista:OCTAVIO SOLIS CERON, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1955912.86, importe_modificado:1955912.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {2513514/proyecto_INICIO, 2513514/proyecto_PROCESO, 2513514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445183 | Adquisición | 48257075.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.825707566E7, modificado:4.825707566E7}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL PARA EL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:256.0, meta_modificada:256.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78412709, lat:20.1233053}} | 45456 | 45747 | 43525211.5 | 43525211.5 | 43525211.5 | 43525211.5 | 43525211.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:256.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:611.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445325 | Adquisición | 6097500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6097500.0, modificado:6097500.0}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL PARA EL SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.1233}} | 45459 | 45747 | 6019994 | 6019994 | 6019994 | 6019994 | 6019994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:271.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512361 | Adquisición | 1300988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300988.73, modificado:1300988.73}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPLADOR SUTORBILT LEGEND 6MP-RHC LS SPL GAFMDTA 6MP-RHC LS SPL, O SIMILAR DE 2,350 RPM MÁXIMO PARA SUSTITUIR A LOS SOPLADORES INSTALADOS ACTUALMENTE POR TERMINO DE VIDA ÚTIL EN LA PTAR SOLARES | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | PS-24-FE-01 | N | 0 | 0 | 82944 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Solares, Camino a Tornacuxtla s/n, lon:-98.81807, lat:20.14219}} | 45656 | 45715 | 1300988.73 | 1300988.72 | 1300988.72 | 1300988.72 | 1300988.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445338 | Adquisición | 9520768.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9520768.96, modificado:9520768.96}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE C5i DEL SUBPROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:116.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.123305}} | 45455 | 45580 | 9499844.11 | 9499844.11 | 9499844.11 | 9499844.11 | 9499844.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:116.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:209.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445342 | Adquisición | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3800000.0}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE C5i DEL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.123305}} | 45455 | 45747 | 3761853.8 | 3761583.8 | 3761583.8 | 3761583.8 | 3761583.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445153 | Adquisición | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUPROGRAMA BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78412, lat:20.123305}} | 45454 | 45747 | 163955.3 | 163317.3 | 163317.3 | 163317.3 | 163317.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396368 | Adquisición | 26660497 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6660497E7, modificado:2.6660497E7}} | Adquisición de Vestuarios y Uniformes, y Prendas de Seguridad y Protección para las Instituciones de Seguridad Pública en los municipios del Estado de Hidalgo con el proyecto Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2024/FOFIS-00324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23842.0, meta_modificada:23842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Calle C. Gómez Pérez, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.73778, lat:20.12278}} | 45456 | 45747 | 26352903.2 | 26352903.2 | 26352903.2 | 26352903.2 | 26352903.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23842.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517810 | Adquisición | 789119.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789119.61, modificado:767982.22}} | Adquisión de mobiliario para Oficinas Centrales de la CAASIM | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2023/FEIEF-01293 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz, lon:-98.729528, lat:20.110624}} | 45653 | 45682 | 767982.22 | 767982.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAASIM-DAJ-249/2024, contratista:RICARDO ALBERTO VALDESPINO SÁNCHEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, monto:767982.22, importe_modificado:767982.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:127.0}} | {2517810/proyecto_INICIO, 2517810/proyecto_FIN, 2517810/proyecto_PROCESO, 2517810/proyecto_FIN, 2517810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302444270 | Proyecto de inversión | 4722023.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4722023.61, modificado:3.015777456E7}} | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples (Potenciando Remanentes) en su componente de Infraestructura educativa superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | CCT-FAMP-2024/FAMIS-00212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.74992, lat:20.11458}} | 45439 | 45747 | 30157774.56 | 27552280.27 | 20478164.85 | 20478164.85 | 20478164.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:13EIT0002C, 13DIT0002D, 13EIT0001D, 13EUT0008S, 13EPO0004Z, 13EPO0007W, 13EIU0001C, 13EUT0012E, 13EUT0002Y, 13EUT0005V, 13EPO0003Z, 13EUT0003X, 13EUT0004W, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:Rendimientos ministrados por la SH: $7,670.84, Rendimientos Generados por la SH:19,366.24, Rendimientos generados en cuentas propias INHIFE por:$1,096,791.45, Reintegro de Capital:$2,427,314.07, Reintegro de Rendimientos:$178,180.22, Por Pagar:$7,074,115.42, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302444252 | Proyecto de inversión | 10839056.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.083905699E7, modificado:6.975917364E7}} | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples (Potenciando Remanentes) en su componente de Infraestructura educativa básica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | CCT-FAMP-2024/FAMIB-00210 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75026, lat:20.1147}} | 45439 | 45747 | 69759173.64 | 67827481.64 | 48040060.35 | 48040060.35 | 48040060.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:13DPR1664M, 13DPR1868G, 13DML0008B, 13DTV0080B, 13DES0113X, 13DPR1344B, 13DPR2454O, 13DES0121F, 13DES0111Z, 13DML0023U, 13DTV0288S, 13DTV0600V, 13DES0008M, 13DPB0258Y, 13DTV0251E, 13DES0049M, 13DPR1306Z, 13DTV0423G, 13DPR1189Z, 13DPR0155C, 13DTV0389Q, 13DTV0392D, 13DPR2168U, 13DES0095Y., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:Rendimientos ministrados por la SH: $17,607.85, Rendimientos Generados por la SH:$34,736.20, Rendimientos generados en cuentas propias INHIFE por:$2,831,159.22, Reintegro de Capital:$1,677,466.55, Reintegro de Rendimientos:$254,225.45, Pendiente de pago:$19,787,421.29, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398719 | Proyecto de inversión | 1321006.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1321006.35, modificado:8216301.3}} | Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física, segunda etapa, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024/FAMIS-00214 | N | 0 | 0 | 8436 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Carretera Pachuca-Tulancingo 4.5, colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184, lon:-98.712435, lat:20.09338}} | 45537 | 45652 | 8216301.3 | 6964298.26 | 6964298.26 | 6964298.26 | 6964298.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2398719/proyecto_INICIO, 2398719/proyecto_PROCESO, 2398719/proyecto_FIN, 2398719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513132 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978143.0}} | Estudio y proyecto de reutilización del agua tratada para abastecer a la Zona Industrial de Emiliano Zapata (Región Altiplano | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01266 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.5431833, lat:19.6259821}} | 45663 | 45716 | 978143 | 978143 | 508580.99 | 508580.99 | 508580.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAIEF-SIPDUS-EP-018, contratista:OCTAVIO SOLIS CERON, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:978143.0, importe_modificado:978143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.52}} | {2513132/proyecto_INICIO, 2513132/proyecto_PROCESO, 2513132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511752 | Proyecto de inversión | 18200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82E7, modificado:1.763827459E7}} | Construcción de Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable en la cabecera municipal de Chapulhuacan (2da Etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01203 | N | 0 | 0 | 4143 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4185.66, meta_modificada:4185.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.90272873, lat:21.13832419}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.8904924, lat:21.13041028}} | 45663 | 45716 | 17638274.59 | 17638274.59 | 7816959.4 | 7816959.4 | 7816959.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-AP-011, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.763827459E7, importe_modificado:1.763827459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1855.08}} | {2511752/proyecto_INICIO, 2511752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443926 | Proyecto de inversión | 13930084 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3930084E7, modificado:1.34861465E7}} | Pavimentación asfáltica del camino rural de San Buenaventura - Cantera de Villagrán, en el municipio de Tepeji del Río | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01130 | N | 0 | 0 | 1588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13680.0, meta_modificada:13680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.310096, lat:19.840327}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.321803, lat:19.832385}} | 45562 | 45716 | 13486146.5 | 13486146.5 | 10473270.11 | 10473270.11 | 10473270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-055, contratista:Laguz Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.34861465E7, importe_modificado:1.34861465E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10623.88}} | {2443926/proyecto_INICIO, 2443926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517657 | Adquisición | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:0.0}} | Suministro de gas cloro en cilindros de 68 kg (165 cilindros), pastillas de tricloro en grageas de 3¿ en cuñetes de 50 kg (150 kg). Para la cloración en Rosario, San Juan Tepa, Francisco Villa Los filtros, Lázaro Cárdenas, San Antonio, Juandho, La Cruz, Las fuentes y Los Portillos | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | 3 PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 152000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11370.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:ZANJA COLORADA S.N., lon:-99.249184, lat:20.156425}} | 45566 | 45657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela proyecto porque el recurso no será ministrado y se modifico el Programa de Acciones de PRODDER 2024, trimestre:1.0, usuario:marioaaguilarm, fecha:2025-04-16}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513156 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | Mejoramiento del Auditorio del Instituto de Formación Profesional | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Instituto de Formación Profesional | 2024/FAFEF-00776 | S | 1548 | 1548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500, lon:-98.743935, lat:20.031675}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500, lon:-98.743984, lat:20.031958}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500, lon:-98.744264, lat:20.031905}, geo4: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500, lon:-98.744214, lat:20.031637}} | 45657 | 45747 | 4700000 | 4560465.65 | 4560465.65 | 4560465.65 | 4560465.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2513156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517796 | Adquisición | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Segunda adquisición de 2 equipos sépticos hidroneumático para aguas negras | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2023/FEIEF-01277 | S | 137060 | 124105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz, lon:-98.74752045, lat:20.09176533}} | 45654 | 45683 | 11000000 | 10989999.99 | 10989999.99 | 10989999.99 | 10989999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAASIM-DAJ-237/2024, contratista:GAEARQ SUMIISTROS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, monto:1.098999999E7, importe_modificado:1.098999999E7}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {2517796/proyecto_INICIO, 2517796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398273 | Proyecto de inversión | 9418982.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9418982.01, modificado:8662843.95}} | Adquisición de bienes para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de personas 2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | 2024/SCNBP-00209 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvrd Felipe Angeles 1898-2do piso, Santa Julia, Pachuca de Soto, lon:-98.7565565, lat:20.107256}} | 45292 | 45657 | 8662843.95 | 8662841.71 | 8662841.7 | 8662841.7 | 8662841.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}} | {2398273/proyecto_INICIO, 2398273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513521 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Construye Tu Camino del acceso a El Molino, en el municipio de Cardonal | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01177 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3910.8, meta_modificada:3910.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.09322745, lat:20.61397665}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.08797728, lat:20.61105233}} | 45637 | 45644 | 5500000 | 5500000 | 5484600.72 | 5484600.72 | 5484600.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEH-SIPDUS-FEIEF-GI-2024-04-004, contratista:INTERO MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3899.85}} | {2513521/proyecto_INICIO, 2513521/proyecto_PROCESO, 2513521/proyecto_INICIO, 2513521/proyecto_FIN, 2513521/proyecto_PROCESO, 2513521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445724 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | Construye Tu Camino del tramo La Asunción en la localidad de Francisco Sarabia, en el municipio de Tepeapulco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01168 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5046.3, meta_modificada:5046.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.419861, lat:19.870028}} | 45566 | 45716 | 6100000 | 6100000 | 6084620.3 | 6084620.3 | 6084620.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEH-SIPDUS-FEIEF-GI-2024-04-005, contratista:INTERO MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:6100000.0, importe_modificado:6100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5033.68}} | {2445724/proyecto_INICIO, 2445724/proyecto_PROCESO, 2445724/proyecto_INICIO, 2445724/proyecto_PROCESO, 2445724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445716 | Proyecto de inversión | 6200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6200000.0}} | Construye Tu Camino del tramo Camino de la Región de Comunidades Unidas, en el Municipio de Atotonilco el Grande | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01166 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2591.24, meta_modificada:2591.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.5938, lat:20.3618}} | 45566 | 45716 | 6200000 | 6200000 | 6189794.71 | 6189794.71 | 6189794.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEH-SIPDUS-FEIEF-GI-2024-04-002, contratista:INTERO MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:6200000.0, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2587.09}} | {2445716/proyecto_INICIO, 2445716/proyecto_PROCESO, 2445716/proyecto_FIN, 2445716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445450 | Adquisición | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1316292.36}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA UNIDADES CIBERNÉTICAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2024/FASPH-00303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.7807, lat:20.06507}} | 45454 | 45747 | 1308956.8 | 1308956.8 | 1308956.8 | 1308956.8 | 1308956.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445487 | Adquisición | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:4528000.0}} | Gastos de la Procuraduría General de Justicia para el subprograma capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2024/FASP-00682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Kilómetro 84.5, Carretera México Pachuca, Sector Primario, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78312, lat:20.0641217}} | 45560 | 45747 | 4366868.65 | 4366868.65 | 4366868.65 | 4366868.65 | 4366868.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402514216 | Adquisición | 1819060.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819060.46, modificado:1819060.46}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/EEMSS-00804 | S | 1932 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Venta prieta, lon:-98.77833366, lat:20.08168908}} | 45670 | 45670 | 1812600.98 | 1812600.97 | 1757574.97 | 1757574.97 | 1757574.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445983 | Proyecto de inversión | 62404384 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.2404384E7, modificado:6.486348829E7}} | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura educativa superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | CCT-FAMR-2024/FAMIS-00102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75005, lat:20.11446}} | 45377 | 45747 | 64863488.29 | 64466899.15 | 64466899.15 | 64466899.15 | 64466899.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:13EIU0001C,13EIU0001C,13DIT0002D, 13EUT0001Z, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:Rendimientos ministrados por la SH:386,136.90, Rendimientos Generados por la SH:$494,163.78, Rendimientos generados en cuentas propias INHIFE por:$2,445,435.14, Reintegro de Capital:$,74,437.78, Reintegro de Rendimientos:$322,150.36, Por Reintegrar a Abril:$1.00, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398712 | Proyecto de inversión | 12109.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12109.02, modificado:24320.18}} | Construcción de aulas en la planta alta del módulo "B", en la Escuela Preparatoria núm. 2 (1ra etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024/RFAMD-00215 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Francisco Mendoza No. 100, Colonia Plan de Ayala Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690, lon:-98.36668491, lat:20.07244119}} | 45453 | 45602 | 24320.18 | 23233.6 | 23233.6 | 23233.6 | 23233.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2398712/proyecto_FIN, 2398712/proyecto_PROCESO, 2398712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402514204 | Adquisición | 364496.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364496.36, modificado:364496.36}} | Equipamiento de la Escuela Normal Sierra Hidalguense para la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN) del PROFEXCE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/PFEXE-00749 | S | 325 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:92, direccion:barrio Tlane, Tianguistengo, Hgo, lon:-98.63377333, lat:20.7285019}} | 45588 | 45657 | 363054.37 | 363054.37 | 363054.37 | 363054.37 | 363054.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445466 | Adquisición | 15200106 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5200106E7, modificado:1.5200106E7}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2024/FASPH-00307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.7807, lat:20.06507}} | 45454 | 45747 | 15175705.78 | 15175705.78 | 15175705.78 | 15175705.78 | 15175705.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445458 | Adquisición | 34374412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.437441252E7, modificado:3.450122983E7}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN FORENSE Y PERICIAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:13175.0, meta_modificada:13175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.7807, lat:20.06507}} | 45453 | 45747 | 34475287.5 | 34475287.5 | 34475287.5 | 34475287.5 | 34475287.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:13175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445437 | Adquisición | 7154880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7154880.0, modificado:7154880.0}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.7807, lat:20.06507}} | 45453 | 45747 | 7138640 | 7138640 | 7138640 | 7138640 | 7138640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445426 | Adquisición | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:865500.0}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2024/FASPH-00296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78072, lat:20.065075}} | 45453 | 45747 | 798488.31 | 798488.31 | 798488.31 | 798488.31 | 798488.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445981 | Proyecto de inversión | 10736679 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0736679E7, modificado:1.120143518E7}} | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura educativa media superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | CCT-FAMR-2024/FAMMD-00101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75022, lat:20.11511}} | 45590 | 45590 | 11201435.18 | 11143441.86 | 8881574.04 | 8881574.04 | 8881574.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:13ETC0010R, 13ETC0009B, 13EMS0069H, 13ETC0016L, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:Rendimientos ministrados por la SH:$79,434.82, Rendimientos Generados por la SH:$103,755.29, Rendimientos generados en cuentas propias INHIFE por:$464,072.86, Reintegro de Capital:$4,609.17, Reintegro de Rendimientos:$53,384.15, Por Reintegrar a Abril:$2,261,867.82 , trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398713 | Proyecto de inversión | 248558 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:248558.0, modificado:1545963.39}} | Construcción de aulas en la planta alta del módulo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024/FAMMD-00213 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Francisco Mendoza No. 100, Colonia Plan de Ayala Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690, lon:-98.36668491, lat:20.07244119}} | 45453 | 45602 | 1545963.39 | 1281666.53 | 1281666.53 | 1281666.53 | 1281666.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2398713/proyecto_INICIO, 2398713/proyecto_PROCESO, 2398713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445400 | Adquisición | 1935520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935520.0, modificado:1933521.6}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2024/FASPH-00289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78072, lat:20.065075}} | 45453 | 45747 | 1882409.57 | 1882409.57 | 1882409.57 | 1882409.57 | 1882409.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:584.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445390 | Adquisición | 12859773.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285977347E7, modificado:1.285977347E7}} | GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL SUBPROGRAMA REGISTRO PÚBLICA VEHICULAR | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:51.0, meta_modificada:51.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:20571.0, meta_modificada:20571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. Cayetano Gómez Pérez 1103-A, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo, lon:-98.7378, lat:20.12281}} | 45461 | 45747 | 12737823.21 | 12727643.17 | 12727643.17 | 12727643.17 | 12727643.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:51.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:20571.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445180 | Adquisición | 3654258 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654258.0, modificado:3654258.0}} | GASTOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | -1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:160.0, meta_modificada:160.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:138.0, meta_modificada:138.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:65246.0, meta_modificada:65246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78412, lat:20.1233053}} | 45457 | 45747 | 2325497.54 | 2306104.63 | 2306104.63 | 2306104.63 | 2306104.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:160.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:138.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:65246.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445355 | Adquisición | 20772684.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.077268467E7, modificado:2.077268467E7}} | GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL SUBPROGRAMA DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITECIARIOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:300.0, meta_modificada:300.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:4547.0, meta_modificada:4547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.123305}} | 45456 | 45747 | 20653749.67 | 20653749.67 | 20653749.67 | 20653749.67 | 20653749.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:300.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:4547.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445170 | Adquisición | 4806000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806000.0, modificado:4806000.0}} | GASTOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78412, lat:20.1233053}} | 45456 | 45747 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445165 | Adquisición | 3118027.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118027.64, modificado:3118027.64}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL PARA EL SUBPROGRAMA UNIDADES CIBERNÉTICAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:77.0, meta_modificada:77.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.1233}} | 45456 | 45747 | 3113532.86 | 3113532.86 | 3113532.86 | 3113532.86 | 3113532.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:77.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302444266 | Proyecto de inversión | 811843.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:811843.04, modificado:5185944.04}} | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples (Potenciando Remanentes) en su componente de Infraestructura educativa media superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | CCT-FAMP-2024/FAMMD-00211 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.75013, lat:20.11454}} | 45439 | 45747 | 5185944.04 | 5058536.87 | 3108852.1 | 3108852.1 | 3108852.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:13EMS0086Y, 13ETC0018J, 13EMS0070X, 13ETC0020Y, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:Rendimientos ministrados por la SH: $1,318.83, Rendimientos Generados por la SH:$3,398.30, Rendimientos generados en cuentas propias INHIFE por:$194,835.04, Reintegro de Capital:$96,598.66, Reintegro de Rendimientos:$30,808.51, Por pagar:$1,949,684.77, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240102348937 | Adquisición | 12670763.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.267076305E7, modificado:0.0}} | Transferencia de Rendimientos Financieros del proyecto denominado Gastos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Subprograma Registro Público Vehicular | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2023/FASPH-01033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle C. Gómez Pérez, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.73703, lat:20.12296}} | 45279 | 45381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445980 | Proyecto de inversión | 143257388 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43257388E8, modificado:1.4617127275E8}} | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura educativa básica. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | CCT-FAMR-2024/FAMIB-00100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura educativa básica., lon:-98.75022, lat:20.11511}} | 45377 | 45747 | 146171272.75 | 145670674.18 | 145670674.18 | 145670674.18 | 145670674.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:13DTV0393C,13DPR0241Z,l3DPR0l30U,13DTV013,13DPR0214B,13DJN0269O,l3DTY0314Z,13DPB0614X,13DPR2447E,13DPB0714W,13DPR1037V,13DPR2358L,13DJN1518L,13DPR1932R,13DPR2629N,13DJN0288C,13DPR0687Q,13DPR1875Q,13DPR0872M,13DES0112Y,13DTV0219W,13DML0024T,13DPB0073S,13DPR1529H,13DJN0448Z,13DPR1241F,13DJN0108B,13DJN0090T,13DR0806N,13DJN0362U,13DPR1910F,13DPR2957G,13DPR2426S,13DPR1418C,13DTV0163K,13DPR1462Q,13DPR22451,13DPR0514Z,13DPR0809K,13DPR0085Y,13DPR2900F,13DPR2950N,13DJN0109A,13DST0005H,13DPR0146V, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:13DPR1899Z,13DPR01901,13DPR0354B,13DES0101S,13DST0071G,13DPR2977U,13DTV0512Z,13DES0108L,13DPR2763T,13DPR2393R,13DJN1615N,13DPR2544G,13DJN0086G,13DTV0532N,13DTV0532N,13DJN0385E,13DPRl505Y,13DJN0091S,13DST0072F,13DPR2086K,13DPB0744Q,13DPR2863S,13DES0115V,13DPR11971,13DES0076J,13DJN0014N,13DPR21871,13DPR2978T,13DES0073M,13DPR1396H,13DPR0760I,13DPB0635J,13DPR0466F,13DPR1441D,13DPR1047B,13DST0063Y,13DES0064E,13DES0070P,13DES0125B,13DES0124C,13DES0075K,13DPR0341Y, 13DTV0654Y,13DJN1383N,13DPR1664M, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}, obs3: {observación:Rendimientos ministrados por la SH:$880,765.54, Rendimientos Generados por la SH:$936,599.64, Rendimientos generados en cuentas propias INHIFE por:$2,475,537.07, Reintegro de Capital:$153,549.74, Reintegro de Rendimientos:$285,546.19, Por Reintegrar en Abril:$61,502.64, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-22}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517487 | Proyecto de inversión | 71365469.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.136546953E7, modificado:7.136546953E7}} | Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 2024. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | 2024/RPDIF-SC-0001 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1943.15, meta_modificada:1943.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:CARRETERA MÉXICO- LAREDO KM 85, S/N, COLONIA EX HACIENDA DE PITAYAS, C.P. 42115, lon:-98.8468053, lat:20.0838053}} | 45596 | 45641 | 54500000 | 53498151.26 | 53498151.26 | 53498151.26 | 53498151.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2024-LP-FANAM-SIPDUS-DIF-ESP-003, contratista:CONSTRUCTORA IN-NOVA SAN BERNARNDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, monto:5.349815126E7, importe_modificado:5.349815126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1943.15}} | {2517487/proyecto_PROCESO, 2517487/proyecto_INICIO, 2517487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445732 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Construye Tu Camino del tramo La Mesa-La Gloria segunda etapa, en el municipio de Cardonal | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01171 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2508.8, meta_modificada:2508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.024, lat:20.654}} | 45566 | 45716 | 6400000 | 6400000 | 6384022.1 | 6384022.1 | 6384022.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEH-SIPDUS-FEIEF-GI-2024-04-006, contratista:INTERO MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:6400000.0, importe_modificado:6400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2502.53}} | {2445732/proyecto_INICIO, 2445732/proyecto_PROCESO, 2445732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445706 | Proyecto de inversión | 7498803.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7498803.98, modificado:7498803.98}} | Construye Tu Camino del tramo Camino Real Oriente en la localidad Gandhó, en el municipio de Tecozautla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01165 | N | 0 | 0 | 2159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3170.94, meta_modificada:3170.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.6876, lat:20.53469}} | 45566 | 45716 | 7498803.98 | 7498803.98 | 7455745.58 | 7455745.58 | 7455745.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEH-SIPDUS-FEIEF-GI-2024-04-003, contratista:INTERO MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:7498803.98, importe_modificado:7498803.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3152.87}} | {2445706/proyecto_INICIO, 2445706/proyecto_PROCESO, 2445706/proyecto_FIN, 2445706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443780 | Adquisición | 3933444 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933444.0, modificado:3933444.0}} | Adquisición de árboles, para atender las medidas de compensación del manifiesto de impacto ambiental en el Parque David Ben Gurión, en Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01135 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.77278857, lat:20.09331381}} | 45566 | 45716 | 3933444 | 3933444 | 3862208.4 | 3862208.4 | 3862208.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:523/2024, contratista:ALFONSO MORAN AGUILAR, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3933444.0, importe_modificado:3933444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2621.67}} | {2443780/proyecto_INICIO, 2443780/proyecto_PROCESO, 2443780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511755 | Proyecto de inversión | 22070652.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.207065256E7, modificado:2.141895383E7}} | Trabajos complementarios para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tulancingo de Bravo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01265 | N | 0 | 0 | 5516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2504.05, meta_modificada:2504.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.384173, lat:20.106085}, geo2: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.384173, lat:20.10608417}} | 45663 | 45716 | 21418953.83 | 21418953.83 | 8040783.8 | 8040783.8 | 8040783.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CS-001, contratista:FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2.141895383E7, importe_modificado:2.141895383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.02}} | {2511755/proyecto_INICIO, 2511755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443772 | Proyecto de inversión | 8442737.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8442737.71, modificado:8324393.57}} | Rehabilitación y mejoramiento de la imagen urbana de avenida Álamo del 0+000 al Km 1+020, El Tezontle, municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01169 | N | 0 | 0 | 2984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2343.0, meta_modificada:2343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.783626, lat:20.091496}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.776422, lat:20.089892}} | 45566 | 45657 | 8324393.57 | 8324393.57 | 6879537.27 | 6879537.27 | 6879537.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-095, contratista:LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGON, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:8324393.57, importe_modificado:8324393.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.26}} | {2443772/proyecto_INICIO, 2443772/proyecto_PROCESO, 2443772/proyecto_INICIO, 2443772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443714 | Proyecto de inversión | 2274884.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274884.75, modificado:2207491.29}} | Pavimentación con concreto hidráulico calle Sin Nombre en la localidad de Cuatecomaco, en el municipio de Jaltocán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01149 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.64, meta_modificada:1157.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.545203, lat:21.157015}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.543641, lat:21.158373}} | 45566 | 45657 | 2207491.29 | 2207491.29 | 1882231.58 | 1882231.58 | 1882231.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-071, contratista:Golz Construcciones, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2207491.29, importe_modificado:2207491.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.12}} | {2443714/proyecto_INICIO, 2443714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443069 | Proyecto de inversión | 39952238.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.99522388E7, modificado:3.869363789E7}} | Modernización y Ampliación del C.R. Pozuelos - El Palmar; Tramo del Km 0+000 al 12+209, Subtramo: del Km 6+770 al Km 12+209 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01144 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.024498, lat:20.417394}} | 45566 | 45657 | 38693637.89 | 38693637.89 | 28032355.18 | 28032355.18 | 28032355.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CR-003, contratista:RUSEL CRUZ PEREZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3.869363789E7, importe_modificado:3.869363789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10143.0}} | {2443069/proyecto_INICIO, 2443069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513805 | Adquisición | 1729000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729000.0, modificado:1632702.9}} | Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento del Registro Civil .- Registro e Identificación de Población | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Registro del Estado Familiar |  | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD EVERARDO MARQUE 208, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN, CP 42084, PACHUCA DE SOTO HIDALGO, lon:-98.74727, lat:20.11288}} | 45572 | 45747 | 1582288.22 | 1285455.22 | 1285455.22 | 1285455.22 | 1285455.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302445350 | Adquisición | 19321690.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.932169063E7, modificado:1.912169063E7}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE C5i DEL SUBPROGRAMA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.123305}} | 45456 | 45747 | 19037674.67 | 19037674.67 | 19037674.67 | 19037674.67 | 19037674.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445160 | Adquisición | 3569076 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569076.0, modificado:3569076.0}} | GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA PARA EL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.1233}} | 45457 | 45747 | 3560402.23 | 3515402.23 | 3515402.23 | 3515402.23 | 3515402.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445431 | Adquisición | 3032830.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032830.28, modificado:3030825.29}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL SUBPROGRAMA UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2024/FASPH-00297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78072, lat:20.06507}} | 45453 | 45747 | 3007451.15 | 3007451.15 | 3007451.15 | 3007451.15 | 3007451.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402519578 | Proyecto de inversión | 14180570.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418057068E7, modificado:1.416369398E7}} | Adecuación al tren de piezas de pozos de los acueductos Téllez y Tizayuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FEIEF-00811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37952.63, meta_modificada:37952.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz, lon:-98.7623874, lat:20.0910963}} | 45644 | 45723 | 14163693.98 | 14163693.98 | 12604972.98 | 12604972.98 | 12604972.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAASIM-DAJ-214/2024, contratista:PRESLAM CONCRETOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, monto:1.416369398E7, importe_modificado:1.416369398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15940.1}} | {2519578/proyecto_INICIO, 2519578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445331 | Adquisición | 1137600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137600.0, modificado:1137600.0}} | GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL SUBPROGRAMA DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.784127, lat:20.123305}} | 45456 | 45747 | 1126404.35 | 1126404.35 | 1126404.35 | 1126404.35 | 1126404.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302414782 | Proyecto de inversión | 2794048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2794048.5, modificado:962024.92}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES VERDES, HUASCA DE OCAMPO, HIDALGO - 201777 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 201777 | S | 86 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHERIA MAGUEYES VERDES, 43523 PIEDRA DEL AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1KM DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.50713872, lat:20.31838053}} | 45488 | 45538 | 962024.92 | 962024.92 | 962024.92 | 962024.92 | 962024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/DOP-FAISM-008-2024, contratista:GERARDO URIEL HERNANDEZ OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:2792547.16, importe_modificado:962024.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.55}} | {2414782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LITIGIO, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SANCIONADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, trimestre:1.0, usuario:cesarbarrerae, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481142 | Proyecto de inversión | 933500.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933500.15, modificado:933500.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, ZONA III EN LAS LOCALIDADES IXTLAHUAC Y COAXOCOTITLA. - 426699 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 426699 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:755.16, meta_modificada:755.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO IXTLAHUAC RANCHERIA IXTLAHUAC, 43072 IXTLAHUAC, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS IXTLAHUAC Y COAXOCOTITLA. EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC SE UBICA EN 7 PUNTOS DISTINTOS , lon:-98.49065342, lat:20.9573274}} | 45635 | 45657 | 933500.14 | 933500.14 | 933500.14 | 933500.14 | 933500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-026-009, contratista:RODRIGO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:933500.14, importe_modificado:933500.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:755.16}} | {2481142/proyecto_INICIO, 2481142/proyecto_PROCESO, 2481142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496530 | Proyecto de inversión | 1397200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397200.0, modificado:1397200.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLONIA CENTRO EN AVENIDA HIDALGO. - 421473 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 421473 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.76, meta_modificada:682.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JESUS DEL ROSAL, CALLE PASEO DEL DOMO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ESTÁ UBICADA EN CALLE, lon:-99.2191989, lat:20.4852341}} | 45636 | 45657 | 1397200 | 1397200 | 1397200 | 1397200 | 1397200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 108-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1397200.0, importe_modificado:1397200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.32}} | {2496530/proyecto_INICIO, 2496530/proyecto_PROCESO, 2496530/proyecto_INICIO, 2496530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490794 | Proyecto de inversión | 584995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:285595.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299400.0, modificado:299400.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, SEGUNDA ETAPA - 407342 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 407342 | S | 61 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:398.04, meta_modificada:398.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE DE CENTRO DE SALUD PUEBLO CERRO BLANCO, 42313 CERRO BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO A CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA EL ESPÍRIT, lon:-99.158909, lat:20.597451}} | 45636 | 45657 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:299400.0, importe_modificado:299400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:278.63}} | {2490794/proyecto_INICIO, 2490794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463322 | Proyecto de inversión | 907276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258576.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648700.0, modificado:648700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA CALLE SAN ANTONIO - 384136 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 384136 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.85, meta_modificada:1276.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE JESÚS DEL ROSAL Y CALLE JUAREZ, CALLE CECILIO RAMIREZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA COL CENTRO EN IXMIQUILPAN EN, lon:-99.214802, lat:20.484981}} | 45627 | 45657 | 648700 | 648700 | 648700 | 648700 | 648700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:519806.99, importe_modificado:519806.99}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:128893.01, importe_modificado:128893.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.74}} | {2463322/proyecto_PROCESO, 2463322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481707 | Proyecto de inversión | 480163.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480163.83, modificado:480163.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOCAPA - 427790 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 427790 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:RANCHERIA TOCAPA, 42286 TOCAPA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE TENANGO A TOCAPA Y CAMINO CAMINO RURAL DE TENANGO PASANDO POR CARRIZAL DEL TENANGO A TOCAPA, LA LOCALIDAD DE TOCAPA SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETRO, lon:-98.873038, lat:21.177571}} | 45597 | 45657 | 480163.63 | 480163.63 | 480163.63 | 480163.63 | 480163.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018041, contratista:MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:480163.83, importe_modificado:480163.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2481707/proyecto_INICIO, 2481707/proyecto_FIN, 2481707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461593 | Proyecto de inversión | 2398684.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479736.83, modificado:479736.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:959473.65, modificado:959473.65}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959473.65, modificado:959473.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTLAPILCO, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, HIDALGO. TERMINACIÓN - 234458 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 234458 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2583.3, meta_modificada:2583.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:CALLE DOHÑE BARRANCA HONDA COLONIA TLACOTLAPILCO, 42757 TLACOTLAPILCO, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE DENGUI TIERRA LADEROSA Y CALLE POTHE, CALLE BASTA GARAMBULLO CALLE DOHÑE BARRANCA HONDA COLONIA CP. 42752 TLACOTLAPILCO CHIL, lon:-99.219931, lat:20.374774}} | 45636 | 45657 | 479736.83 | 479736.83 | 479736.83 | 479736.83 | 479736.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-01/2024, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:CEAA, monto:2392098.15, importe_modificado:2392098.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2583.3}} | {2461593/proyecto_INICIO, 2461593/proyecto_PROCESO, 2461593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471412 | Proyecto de inversión | 4657783.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1763113.42, modificado:1763113.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763113.42, modificado:1763113.42}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131556.71, modificado:1131556.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA ETAPA CUATRO DE CINCO, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, HIDALGO. - 403343 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 403343 | S | 157 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2981.3, meta_modificada:2981.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA ESTANCIA, 42757 LA ESTANCIA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA ESTANCIA CP. 42757 LA ESTANCIA CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CA, lon:-99.196387, lat:20.385573}} | 45636 | 45657 | 1131556.71 | 1131556.71 | 1131556.71 | 1131556.71 | 1131556.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-07/2024, contratista:REBECA MOSQUEIRA OLIVA, convocante:CEAA, monto:4647230.8, importe_modificado:4647230.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2981.3}} | {2471412/proyecto_INICIO, 2471412/proyecto_PROCESO, 2471412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402497678 | Proyecto de inversión | 1562014.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562014.89, modificado:1562014.89}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 126 CALENTADORES SOLARES DE 150 LITROS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 458568 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 458568 | S | 378 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN 126 PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAP, lon:-98.54957, lat:19.65897}} | 45631 | 45657 | 1562014.89 | 1562014.89 | 1562014.89 | 1562014.89 | 1562014.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM021007, contratista:IRVING VERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1562014.89, importe_modificado:1562014.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}} | {2497678/proyecto_INICIO, 2497678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402497382 | Proyecto de inversión | 254512.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254512.35, modificado:254512.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 CALENTADORES SOLARES DE 150 LITROS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 457775 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 457775 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CIRCUITO JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), 43961 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PEDRO GONZALEZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-98.57762, lat:19.68292}} | 45631 | 45657 | 254512.35 | 254512.35 | 254512.35 | 254512.35 | 254512.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM021003, contratista:IRVING VERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:254512.35, importe_modificado:254512.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2497382/proyecto_INICIO, 2497382/proyecto_PROCESO, 2497382/proyecto_INICIO, 2497382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402507561 | Proyecto de inversión | 254512.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254512.35, modificado:254512.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 CALENTADORES SOLARES DE 150 LITROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 456717 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 456717 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CIRCUITO SANTA CLARA INTERIOR 0 COLONIA SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 25 DE MARZO Y CALLE IGNACIO ZAGAGOZA, CALLE 18 DE JULIO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CLARA EN 20 PUNTOS DIFERENT, lon:-98.582695, lat:19.697395}} | 45631 | 45657 | 254512.35 | 254512.35 | 254512.35 | 254512.35 | 254512.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM021004, contratista:IRVING VERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:254512.35, importe_modificado:254512.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2507561/proyecto_INICIO, 2507561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402507828 | Proyecto de inversión | 251323.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251323.25, modificado:251323.25}} | SUMINSTRO Y COLOCACION DE 20 CALENTADORES SOLARES DE 150 LITROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 458260 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 458260 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CIRCUITO SANTA BARBARA INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA BÁRBARA, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CAMINO REAL, CALLE CUAUHTEMOC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA ENTRE CALLE IGNACIO ALDA, lon:-98.56736, lat:19.66414}} | 45631 | 45657 | 251323.25 | 251323.25 | 251323.25 | 251323.25 | 251323.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM021005, contratista:IRVING VERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:251323.25, importe_modificado:251323.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2507828/proyecto_INICIO, 2507828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230302254509 | Proyecto de inversión | 998322.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998322.25, modificado:998322.24}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NICOLAS FLORES LOCALIDAD IGLESIA VIEJA - 188688 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 188688 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:230.8, meta_modificada:230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO IGLESIA VIEJA-VILLAHERMOSA RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 42364 IGLESIA VIEJA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO IGLESIA VIEJA-VILLAHERMOSA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO IGLESIA VIEJAVILLAHERMOSA, lon:-99.14323465, lat:20.72907524}} | 45153 | 45184 | 998322.24 | 998322.24 | 998322.24 | 998322.24 | 998322.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-OP/AD-FAISM-2023-14, contratista:TELESFORO PINTADO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:998322.24, importe_modificado:998322.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.8}} | {2254509/proyecto_INICIO, 2254509/proyecto_FIN, 2254509/proyecto_PROCESO, 2254509/proyecto_FIN, 2254509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230302244330 | Proyecto de inversión | 415818.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415818.14, modificado:415818.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EJIDO 17 COLONIA MATILDE - 130397 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 130397 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 17 COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE SERVICIOS TECNICOS, CALLE EJIDO 18 HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO LLEGANDO, lon:-98.80852888, lat:20.03810701}} | 45216 | 45291 | 415818.14 | 415818.14 | 415818.14 | 415818.14 | 415818.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-20-2023, contratista:INGENIEROS CIVILES DE PACHUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:415818.14, importe_modificado:415818.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2244330/proyecto_INICIO, 2244330/proyecto_PROCESO, 2244330/proyecto_FIN, 2244330/proyecto_INICIO, 2244330/proyecto_PROCESO, 2244330/proyecto_INICIO, 2244330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230302245425 | Proyecto de inversión | 2322348.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322348.94, modificado:2321590.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMUNICACIONES TRAMO AUTOPISTA A CALLE INVERNADERO COLONIA MATILDE - 136244 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 136244 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.26, meta_modificada:1567.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE COMUNICACIONES COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO PACHUCA Y CALLE INVERNADERO, CALLE AZUCENA SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO ANTES DE LLE, lon:-98.80280983, lat:20.03329796}} | 45200 | 45291 | 2321590.58 | 2321590.58 | 2321590.58 | 2321590.58 | 2321590.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-CI-02-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YENDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2321590.58, importe_modificado:2321590.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.26}} | {2245425/proyecto_INICIO, 2245425/proyecto_PROCESO, 2245425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID230202232208 | Adquisición | 39998623.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.999862312E7, modificado:3.704621472E7}} | GASTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURADURIA DE JUSTICA. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22702.0, meta_modificada:24700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 , lon:-98.78404949, lat:20.12263083}} | 45050 | 45382 | 37046214.72 | 37046214.72 | 37046214.72 | 37046214.72 | 37046214.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:24700.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202232120 | Adquisición | 2206324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206324.0, modificado:2452263.7}} | GASTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SUBPROGRAMA UNIDADES CIBERNETICAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:119.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles 1207, Colonias, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. , lon:-98.78274, lat:20.06269}} | 45049 | 45382 | 2452263.7 | 2452263.7 | 2452263.7 | 2452263.7 | 2452263.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:170.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202232080 | Adquisición | 11021886.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.102188606E7, modificado:1.086928925E7}} | GASTOS DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, COMPUTO, COORDINACION, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) DEL SUBPROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE MERGANCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:285.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:camino a palma gorda km 0 mas 500, la Herradura, 42082 Hacienda, Hgo., lon:-98.74368, lat:20.03501}} | 45043 | 45382 | 10869289.25 | 10869289.25 | 10869289.25 | 10869289.25 | 10869289.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:59.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID230202232228 | Adquisición | 669903.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669903.6, modificado:452940.56}} | GASTOS DEL ISNTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SUBPROGRAMA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2023/FASPH-00094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:533.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:camino a palma gorda km 0 mas 500, la Herradura, 42082 Hacienda, Hgo., lon:-98.74127, lat:20.03533}} | 45061 | 45382 | 452940.56 | 452940.56 | 452940.56 | 452940.56 | 452940.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102520448 | Proyecto de inversión | 307500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307500.0, modificado:307192.5}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TRAMO CARRETERO HUICHAPAN-TEQUISQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 4+475 SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL EN LAS LOCALIDADES SAN FRANCISCO, LA PRESA, SAN JOAQUÍN Y EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA. | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 2.41E+12_2025/RVUPE-00048 | N | 0 | 0 | 10211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.47, meta_modificada:1875.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TRAMO CARRETERO HUICHAPAN-TEQUISQUIAPAN, lon:-99.732908, lat:20.475527}} | 45717 | 45900 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/RVUPE-CONT-AD/00048-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DAGMA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, ESTADO DE HIDALGO, monto:307192.5, importe_modificado:307192.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.47}} | {2520448/proyecto_FIN, 2520448/proyecto_INICIO, 2520448/proyecto_PROCESO, 2520448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID250102519734 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE, HACIA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPECO | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla | 2024/FEXHI025001 | S | 104 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.04, meta_modificada:1322.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TEPECO, HUAUTLA, HIDALGO, lon:-98.185992, lat:21.06207}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TEPECO, HUAUTLA, HIDALGO, lon:-98.187138, lat:21.06194}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TEPECO, HUAUTLA, HIDALGO, lon:-98.188092, lat:21.061818}} | 45644 | 45733 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FEXHI-AD-01, contratista:LUIS RODOLFO ROSAS CARAVEO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.04}} | {2519734/proyecto_INICIO, 2519734/proyecto_FIN, 2519734/proyecto_PROCESO, 2519734/proyecto_FIN, 2519734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A UN ERROR DE CAPTURA , trimestre:1.0, usuario:gilbertolarav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A UN ERROR DE CAPTURA, trimestre:1.0, usuario:gilbertolarav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A UN ERROR DE CAPTURA, trimestre:1.0, usuario:gilbertolarav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A UN ERROR DE CAPTURA, trimestre:1.0, usuario:gilbertolarav, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:-, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:-, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:-, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:-, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID250102520433 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9980.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008, FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CCT: 13DCC0889G EN LA LOCALIDAD AHUATITLA, MUNICIPIO DE HUAZALINGO | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 2.41E+12_2025/RVUPE-00022 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:Calle Sin Nombre Preescolar Niños Héroes, lon:-98.50463, lat:21.03875758}} | 45717 | 45900 | 9980.01 | 9980.01 | 9980.01 | 9980.01 | 9980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:9980.01, importe_modificado:9980.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2520433/proyecto_INICIO, 2520433/proyecto_FIN, 2520433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al millar. , trimestre:1.0, usuario:crescenciogabinom, fecha:2025-04-23}, obs2: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al millar, trimestre:1.0, usuario:crescenciogabinom, fecha:2025-04-23}, obs3: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:crescenciogabinom, fecha:2025-04-23}, obs4: {observación:Referente a la diferencia entre el monto Recaudado y el monto de Convenio corresponde a la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASF (Clausula Segunda y Tercera del Convenio), así mismo para los proyectos ejecutados por Administración Directa se aplicó la Retención del 1 al Millar otorgado a la ASEH (Clausula Décima Cuarta del Convenio), trimestre:1.0, usuario:crescenciogabinom, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs2: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs3: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs4: {observación:El monto recaudado y la meta no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025., trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-04-22}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA VERIFICAR CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs9: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs10: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs11: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}, obs12: {observación:SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixsa, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | HID240402465401 | Proyecto de inversión | 261400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261400.0, modificado:261400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO LOCALIDAD CUESTA COLORADA - 389186 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 389186 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE SINALOA RANCHERIA CUESTA COLORADA, 42201 CUESTA COLORADA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE SINALOA Y , SE UBICA SOBRE CALLE SINALOA CASI ESQUINA CON CALLE LA PAZ A 120 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.11909227, lat:21.02705868}} | 45624 | 45657 | 261400 | 261400 | 261400 | 261400 | 261400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/031, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:261400.0, importe_modificado:261400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {2465401/proyecto_INICIO, 2465401/proyecto_FIN, 2465401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472389 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DOS TRAMOS BARRIO EL SABINO, JACALA DE LEDEZMA HGO - 405260 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 405260 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO EL SABINO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 200 MTS DEL JUZGADO PENAL Y A 490 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.1840009, lat:21.00916926}} | 45626 | 45657 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/035, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {2472389/proyecto_INICIO, 2472389/proyecto_FIN, 2472389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491134 | Proyecto de inversión | 939522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939522.96, modificado:939522.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL SABINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL JACALA DE LEDEZMA HGO - 408178 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 408178 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO EL SABINO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXICO LAREDO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO A 200 MTS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A 150 MTS DE MIRADOR., lon:-99.18328514, lat:20.99973125}} | 45626 | 45657 | 939522.96 | 939522.96 | 939522.96 | 939522.96 | 939522.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/036, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:939522.96, importe_modificado:939522.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.0}} | {2491134/proyecto_INICIO, 2491134/proyecto_FIN, 2491134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489305 | Proyecto de inversión | 166350.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166350.51, modificado:166350.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL SABINO - 442557 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 442557 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 420 MTS DEL JUZGADO FAMILIAR A 460 MTS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD., lon:-99.18424127, lat:21.01082798}} | 45641 | 45657 | 166350.51 | 166350.51 | 166350.51 | 166350.51 | 166350.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/038, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:166350.51, importe_modificado:166350.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2489305/proyecto_INICIO, 2489305/proyecto_FIN, 2489305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489124 | Proyecto de inversión | 394126.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394126.53, modificado:394126.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA - 442295 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 442295 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:PUEBLO CUESTA COLORADA, 42201 CUESTA COLORADA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE TABASCO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLE TABASCO A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL CUESTA COLORADA, lon:-99.1174089, lat:21.02592214}} | 45641 | 45657 | 394126.53 | 394126.53 | 394126.53 | 394126.53 | 394126.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/037, contratista:CARMEN JULIA MENESES BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:394126.53, importe_modificado:394126.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2489124/proyecto_INICIO, 2489124/proyecto_FIN, 2489124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465391 | Proyecto de inversión | 1058484.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058484.75, modificado:1058484.75}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO REAL BO. SAN ISIDRO - 389168 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 389168 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO JACALA CENTRO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 150 MTS DE CETIS 140 A 80 MTS DE TEC PACHU, lon:-99.19796208, lat:21.00302328}} | 45624 | 45657 | 1058484.75 | 1058484.75 | 1058484.75 | 1058484.75 | 1058484.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/032, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:1058484.75, importe_modificado:1058484.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2465391/proyecto_INICIO, 2465391/proyecto_FIN, 2465391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491944 | Proyecto de inversión | 1545677.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545677.68, modificado:1545677.68}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL LAGUNA SECA EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 410336 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 410336 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA SECA - EL PINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 920 RANCHERIA LAGUNA SECA, 42201 LAGUNA SECA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL TRAMO SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ESTE CAMINO CONECT, lon:-99.16573053, lat:21.06978002}} | 45626 | 45657 | 1545677.68 | 1545677.68 | 1545677.68 | 1545677.68 | 1545677.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/034, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:1545677.68, importe_modificado:1545677.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2491944/proyecto_INICIO, 2491944/proyecto_FIN, 2491944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492129 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL OCTUPILLA QUETZALAPA DEL KM 0 AL 860 EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA - 410683 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacala de Ledezma | 410683 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO OCTUPILLA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 620 EJIDO OCTUPILLA, 42215 OCTUPILLA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE O, lon:-99.1245302, lat:20.89978359}} | 45626 | 45657 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM/033, contratista:MARIA ALEJANDRA TRINIDAD CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1620.0}} | {2492129/proyecto_INICIO, 2492129/proyecto_PROCESO, 2492129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495280 | Proyecto de inversión | 734062.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734062.62, modificado:734062.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO TLALIXCO EN SANTA MARÍA - 453422 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez Hidalgo | 453422 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO TLALIXCO INTERIOR SN BARRIO TLALIXCO, 43191 SANTA MARÍA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE ACCESO A BARRIO TLALIXCO INICIAMOS FRENTE A PRESIDENCI, lon:-98.876935, lat:20.850153}} | 45627 | 45657 | 734062.62 | 734062.62 | 734062.62 | 734062.62 | 734062.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJH-FAISM-2024-AD-COP-012, contratista:PERSONA FÍSICA C. JAIR ALI LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, monto:734062.62, importe_modificado:734062.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2495280/proyecto_INICIO, 2495280/proyecto_FIN, 2495280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495432 | Proyecto de inversión | 1448828.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448828.08, modificado:1448828.08}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO CENTRO EN SANTA MARÍA - 453890 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez Hidalgo | 453890 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO CENTRO INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 43191 SANTA MARÍA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE ACCESO A BARRIO CENTRO INICIAMOS FRENTE A PRESIDENCIA MUNI, lon:-98.875961, lat:20.850499}} | 45627 | 45657 | 1448828.08 | 1448828.08 | 1448828.08 | 1448828.08 | 1448828.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJH-FAISM-2024-AD-COP-008, contratista:PERSONA FÍSICA C. JAIR ALI LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, monto:1448828.08, importe_modificado:1448828.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {2495432/proyecto_INICIO, 2495432/proyecto_FIN, 2495432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493862 | Proyecto de inversión | 486923.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486923.79, modificado:486923.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO HUICHAPA - 450503 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez Hidalgo | 450503 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO HUICHAPA INTERIOR SN BARRIO HUICHAPA, 43192 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, CALLE ACCESO A BARRIO HUICHAPA INI, lon:-98.81467909, lat:20.82590138}} | 45627 | 45657 | 486923.79 | 486923.79 | 486923.79 | 486923.79 | 486923.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJH-FAISM-2024-AD-COP-010, contratista:PERSONA FÍSICA C. JAIR ALI LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, monto:486923.79, importe_modificado:486923.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2493862/proyecto_INICIO, 2493862/proyecto_FIN, 2493862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495017 | Proyecto de inversión | 1047420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047420.0, modificado:1047420.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO LA REFORMA I - 452337 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez Hidalgo | 452337 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORMA INTERIOR SN BARRIO LA REFORMA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORM, lon:-98.80935957, lat:20.82340211}} | 45627 | 45657 | 1047420 | 1047420 | 1047420 | 1047420 | 1047420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJH-FAISM-2024-AD-COP-009, contratista:PERSONA FÍSICA C. JAIR ALI LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, monto:1047420.0, importe_modificado:1047420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2495017/proyecto_INICIO, 2495017/proyecto_FIN, 2495017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494835 | Proyecto de inversión | 862725.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862725.51, modificado:862725.51}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO LA REFORMA II - 452051 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez Hidalgo | 452051 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORMA INTERIOR SN BARRIO LA REFORMA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORM, lon:-98.810287, lat:20.8239}} | 45627 | 45657 | 862725.51 | 862725.51 | 862725.51 | 862725.51 | 862725.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJH-FAISM-2024-AD-COP-011, contratista:PERSONA FÍSICA C. JAIR ALI LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, monto:862725.51, importe_modificado:862725.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2494835/proyecto_INICIO, 2494835/proyecto_FIN, 2494835/proyecto_PROCESO, 2494835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429950 | Proyecto de inversión | 1447922.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447922.67, modificado:1483039.46}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN, MUNICIPIO DE LOLOTLA, HIDALGO. - 292064 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 292064 | S | 421 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.21, meta_modificada:117.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN INTERIOR SN PUEBLO XUCHITLÁN, 43147 XUCHITLÁN, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE LA COMUN, lon:-98.74180061, lat:21.06035445}} | 45526 | 45587 | 1483039.46 | 1483039.46 | 1483039.46 | 1483039.46 | 1483039.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034023, contratista:CLAUDIA ELENA ARRIETA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:1483039.46, importe_modificado:1483039.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.21}} | {2429950/proyecto_INICIO, 2429950/proyecto_PROCESO, 2429950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487648 | Proyecto de inversión | 401411.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41411.19, modificado:41411.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE CUATITLANAPA - 439730 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 439730 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.94, meta_modificada:361.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CUATITLANAPA, 43147 CUATITLANAPA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE A CASA DE GREY MEJIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE A CASA DE SEVERO REYES, CALLE CALLE SIN NOMBRE A LA MILPA LA , lon:-98.745315, lat:21.085822}} | 45636 | 45657 | 401411.19 | 401411.19 | 401411.19 | 401411.19 | 401411.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034027, contratista:OCTAVIO DÍAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:401411.19, importe_modificado:401411.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.94}} | {2487648/proyecto_INICIO, 2487648/proyecto_FIN, 2487648/proyecto_PROCESO, 2487648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486438 | Proyecto de inversión | 649779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649779.95, modificado:649779.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOLOTLA LOCALIDAD TOLAGO - 437568 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 437568 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.24, meta_modificada:276.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:65, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TOLAGO, 43145 TOLAGO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TOLAGO Y CALLE CENTRO DE LA LOLIDAD DE TOLAGO, CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD LOS LOSAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TOLAGO 3 , lon:-98.728228, lat:20.979312}} | 45636 | 45657 | 649779.95 | 649779.95 | 649779.95 | 649779.95 | 649779.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034028, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:649779.95, importe_modificado:649779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.24}} | {2486438/proyecto_INICIO, 2486438/proyecto_FIN, 2486438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511393 | Proyecto de inversión | 298600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298600.0, modificado:298600.0}} | Rehabilitación de instalaciones del área de retención municipal (barandillas y oficinas) de Lolotla | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 2024/FAPFM034001 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:62.78, meta_modificada:62.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.7167, lat:20.8446}} | 45604 | 45657 | 298600 | 298600 | 298600 | 298600 | 298600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAPFM034001, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:298600.0, importe_modificado:298600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:62.78}} | {2511393/proyecto_INICIO, 2511393/proyecto_FIN, 2511393/proyecto_PROCESO, 2511393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462160 | Proyecto de inversión | 318566.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318566.51, modificado:310290.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACO, MUNICIPIO DE LOLOTLA, HGO. - 380663 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 380663 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-HUEJUTLA INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACO, 43141 IXTLAHUACO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-HUEJUTLA Y CALLE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-HUEJUTLA, CALLE CALLE CAPILLA VIRGEN GUAD, lon:-98.704311, lat:20.879138}} | 45614 | 45657 | 310290.26 | 310290.26 | 310290.26 | 310290.26 | 310290.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034025, contratista:OCTAVIO DÍAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:310290.26, importe_modificado:310290.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2462160/proyecto_INICIO, 2462160/proyecto_FIN, 2462160/proyecto_PROCESO, 2462160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302432684 | Proyecto de inversión | 452925.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452925.24, modificado:452925.24}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ACATEPEC , MUNICIPIO DE LOLOTLA, HGO. - 304113 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 304113 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.29, meta_modificada:158.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ACATEPEC, 43143 ACATEPEC, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DIRECCION AL CENTRO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DIRECCION A LA CLINICA, CALLE CALLE SIN NOMBRE DIRECCION A TLALTEPINGO LA OBRA SE , lon:-98.71638024, lat:20.90806471}} | 45531 | 45586 | 452925.24 | 452925.24 | 452925.24 | 452925.24 | 452925.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034014, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:452925.24, importe_modificado:452925.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.29}} | {2432684/proyecto_INICIO, 2432684/proyecto_PROCESO, 2432684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302432812 | Proyecto de inversión | 599272.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599272.17, modificado:599272.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO. - 304558 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 304558 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL IXTLAHUACO-CALNALI PUEBLO CHALMA, 43142 CHALMA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE DIRECCION AL PANTEON Y CALLE CALLE EN DIRECCION AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, CARRETERA CARRETERA ESTATAL IXTLAHUACO-CALNALI , lon:-98.6916174, lat:20.87623887}} | 45531 | 45592 | 599272.17 | 599272.17 | 599272.17 | 599272.17 | 599272.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034017, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:599272.17, importe_modificado:599272.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2432812/proyecto_INICIO, 2432812/proyecto_PROCESO, 2432812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492018 | Proyecto de inversión | 277356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277356.16, modificado:277249.11}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE LOLOTLA, HGO. - 410443 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 410443 | S | 165 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 43147 LA FLORIDA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CAMINO POBLACION LA FLORIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS ANTES DE LLEGA, lon:-98.73941826, lat:21.11895695}} | 45628 | 45657 | 277249.11 | 277249.11 | 277249.11 | 277249.11 | 277249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034029, contratista:PATRICIO VERDE PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:277249.11, importe_modificado:277249.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2492018/proyecto_INICIO, 2492018/proyecto_FIN, 2492018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487061 | Proyecto de inversión | 956485.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956485.9, modificado:956485.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE IXTACUATLA, MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO - 438691 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 438691 | S | 149 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.86, meta_modificada:35.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO CENTRO DE LA LOCALIDAD GALERA PUBLICA INTERIOR SN PUEBLO IXTACUATLA, 43147 IXTACUATLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CENTRO EN LA GELERA DE USOS MULTIPLES Y CALLE CELLE CENTRO EN LA GALERA DE USOS MULTIPLES, CA, lon:-98.754627, lat:21.038528}} | 45636 | 45657 | 956485.9 | 956485.9 | 956485.9 | 956485.9 | 956485.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034030, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:956485.9, importe_modificado:956485.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.86}} | {2487061/proyecto_INICIO, 2487061/proyecto_FIN, 2487061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492942 | Proyecto de inversión | 1414300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414300.0, modificado:1414300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACO - 412611 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 412611 | S | 687 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.3, meta_modificada:1197.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO IXTLAHUACO, 43141 IXTLAHUACO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PROFR. RODOLFO ESCUDERO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-98.705125, lat:20.884775}} | 45628 | 45657 | 1414300 | 1414300 | 1414300 | 1414300 | 1414300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034024, contratista:OCTAVIO DÍAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:1414300.0, importe_modificado:1414300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.3}} | {2492942/proyecto_INICIO, 2492942/proyecto_PROCESO, 2492942/proyecto_FIN, 2492942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489607 | Proyecto de inversión | 994506.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994506.16, modificado:994506.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUATITLANAPA MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO - 443167 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 443167 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD CATITLANAPA INTERIOR SN PUEBLO CUATITLANAPA, 43147 CUATITLANAPA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE CENTRO LOS CUARTOS SE EN, lon:-98.74578307, lat:21.0859607}} | 45636 | 45657 | 994506.16 | 994506.16 | 994506.16 | 994506.16 | 994506.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034026, contratista:OCTAVIO DÍAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:994506.16, importe_modificado:994506.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2489607/proyecto_INICIO, 2489607/proyecto_FIN, 2489607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429492 | Proyecto de inversión | 796853.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796853.87, modificado:796853.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUITLA, MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO. - 290033 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lolotla | 290033 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHIQUITLA, 43142 CHIQUITLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA Y ANDADOR ANDADOR EN DIRECCION AL POZO DE AGUA, LOS CUATRO CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN LA PAR, lon:-98.64740095, lat:20.90109306}} | 45525 | 45586 | 796853.87 | 796853.87 | 796853.87 | 796853.87 | 796853.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2024/FAISM034018, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:796853.87, importe_modificado:796853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2429492/proyecto_INICIO, 2429492/proyecto_PROCESO, 2429492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464253 | Proyecto de inversión | 212581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212581.88, modificado:212581.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA - 386437 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metepec | 386437 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.43, meta_modificada:87.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:40, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 43408 IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA [COLONIA], METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE METEPEC DIRIGIRSE POR LA CALLE CENTENARIO POR 600 M DAR VUELTA A LA DERECHA POR LA, lon:-98.32939431, lat:20.27275183}} | 45626 | 45657 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-008/2024, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:212581.88, importe_modificado:212581.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.43}} | {2464253/proyecto_INICIO, 2464253/proyecto_FIN, 2464253/proyecto_PROCESO, 2464253/proyecto_FIN, 2464253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464171 | Proyecto de inversión | 212581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212581.88, modificado:212581.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE APULCO - 386277 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metepec | 386277 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.43, meta_modificada:87.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN DE APULCO, 43410 ESTACIÓN DE APULCO, METEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO REAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 650 M SOBRE LA CALLE CENTENARIO HASTA ENTRONCAR CON LA CARRETERA AGUA BLANCA DE ITURB, lon:-98.344583, lat:20.286611}} | 45499 | 45528 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-007/2024, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:212581.88, importe_modificado:212581.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.43}} | {2464171/proyecto_INICIO, 2464171/proyecto_PROCESO, 2464171/proyecto_FIN, 2464171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463984 | Proyecto de inversión | 212581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212581.88, modificado:212581.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE METEPEC - 385873 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metepec | 385873 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.43, meta_modificada:87.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALEJO HUAYACOCOTLA PUEBLO NUEVO METEPEC, 43400 METEPEC, METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 50 M SOBRE LA CALLE CENTENARIO TERMINANDO LA CALLE GIRAR A LA DERECHA SOBRE AV ABASOL, lon:-98.31745719, lat:20.23719435}} | 45499 | 45528 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-005/2024, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:212581.88, importe_modificado:212581.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.43}} | {2463984/proyecto_INICIO, 2463984/proyecto_FIN, 2463984/proyecto_PROCESO, 2463984/proyecto_FIN, 2463984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202360242 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 41902 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metepec | 41902 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 43408 IGNACIO ZARAGOZA [COLONIA], METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR 700 M SOBRE CALLE CENTENARIO DAR VUELTA A LA DERECHA A POCOS ETROS SE ENCUENTRA EL, lon:-98.343245, lat:20.260224}} | 45418 | 45479 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-015/2024, contratista:MARCOS PABLO LOAIZA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2360242/proyecto_INICIO, 2360242/proyecto_PROCESO, 2360242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464196 | Proyecto de inversión | 212581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212581.88, modificado:212581.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOPALILLO - 386336 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metepec | 386336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.43, meta_modificada:87.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:RANCHERIA NOPALILLO, 43404 NOPALILLO, METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA DEL MUNICIPIO NOS DIRIJIMOS SOBRE LA AV ABASOLO POR 400 M SEGUIR A LA IZQUIERDA EN LA CARRETERA QUE SE DIRIGE A TENANGO POR 1.4 KM, lon:-98.29475654, lat:20.23779832}} | 45626 | 45657 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | 212581.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-006/2024, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:212581.88, importe_modificado:212581.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.43}} | {2464196/proyecto_INICIO, 2464196/proyecto_PROCESO, 2464196/proyecto_FIN, 2464196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202360273 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LA VICTORIA - 42006 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metepec | 42006 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA VICTORIA, 43406 LA VICTORIA, METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGERSE POR CALLE CENTENARIO POR 48 M HASTA ENTRONCAR CON ABASOLO POR 85 M EN LA CALLE INSURGENTES A LA IZQUIERDA , lon:-98.300996, lat:20.254673}} | 45418 | 45479 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-011/2024, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2360273/proyecto_INICIO, 2360273/proyecto_PROCESO, 2360273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202360236 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EL TABLON - 41883 | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metepec | 41883 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:40, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 43408 IGNACIO ZARAGOZA [COLONIA], METEPEC HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAYACOCOTLA N 51 Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA SOBRE LA CALLE CENTENARIO 700 M DAR VUELTA A LA DERECHA Y ESTARIAS, lon:-98.350309, lat:20.263381}} | 45418 | 45503 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-OP-AD-FAISM-013/2024, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO, monto:1030000.0, importe_modificado:1030000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2360236/proyecto_INICIO, 2360236/proyecto_PROCESO, 2360236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472393 | Proyecto de inversión | 1522952.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522952.34, modificado:1522952.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ENZUELADO PRIMER ETAPA - 405270 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Metzquititlán | 405270 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE CALLE DE AECCESO A LA NORIA RANCHERIA EL ENZUELADO, 43391 TUZANAPA, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA EL ENZUELADO - TUZANAPA - CARPINTEROS Y , CALLE PRINCIPAL A LA NORIA SALIENDO DE PACHUCA TOMAR DIRECCI, lon:-98.59510192, lat:20.59085128}} | 45627 | 45657 | 1522952.34 | 1522952.34 | 1522952.34 | 1522952.34 | 1522952.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/ADJ-FAISM-2024-019, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:1522952.34, importe_modificado:1522952.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.0}} | {2472393/proyecto_INICIO, 2472393/proyecto_PROCESO, 2472393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426783 | Proyecto de inversión | 1821000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821000.0, modificado:1812000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MORELOS 2 LOCALIDAD METZQUITITLÁN - 276430 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Metzquititlán | 276430 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.29, meta_modificada:746.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 2 RANCHERIA ESTETIPA, 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE VARGAS LUGO PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SA, lon:-98.642258, lat:20.533148}} | 45524 | 45595 | 1812000 | 1812000 | 1812000 | 1812000 | 1812000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/OP-INV-FAISM-2024-015, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION CSAIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:1811500.0, importe_modificado:1811500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.29}} | {2426783/proyecto_INICIO, 2426783/proyecto_PROCESO, 2426783/proyecto_INICIO, 2426783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470992 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN CABECERA MUNICIPAL - 356183 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Metzquititlán | 356183 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO AYACAPA, 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ISAAC PIÑA PÉREZ, CALLE HIDALGO SALIENDO DE PACHUCA TOMAR CARRETERA FEDERAL PACHUCA A HUEJUTLA TOMAR EN DIRECC, lon:-98.63565966, lat:20.53247649}} | 45600 | 45657 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/ADJ-FAISM-2024-017, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.0}} | {2470992/proyecto_PROCESO, 2470992/proyecto_INICIO, 2470992/proyecto_PROCESO, 2470992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463911 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 385676 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Metzquititlán | 385676 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MILPILLAS, 43383 MILPILLAS, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BARRIO LA LOMA Y CAMINO MILPILLAS JIHUICO, CALLE ACCESO A PANTEÓN SALIENDO DE LA CIUDAD DE PACHUCA TOMAR CARRETERA FEDER, lon:-98.66795277, lat:20.51676755}} | 45621 | 45657 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/ADJ-FAISM-2024-018, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2463911/proyecto_INICIO, 2463911/proyecto_PROCESO, 2463911/proyecto_FIN, 2463911/proyecto_INICIO, 2463911/proyecto_PROCESO, 2463911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414083 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 195236 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Agustín Metzquititlán | 195236 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MILPILLAS, 43383 MILPILLAS, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO AEL DURZNO Y CARRETERA CARRETERA FEDEWRAL PACHUCA TAMPICO, CARRETERA CARRETERA VIEJA A PACHUCA SALIMOS DE LA PRESIDE, lon:-98.66667932, lat:20.51580557}} | 45540 | 45611 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/ADJ-FAISM-2024-011, contratista:SERVICIOS DE INGIENERIA CIVIL DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2414083/proyecto_INICIO, 2414083/proyecto_PROCESO, 2414083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402473511 | Proyecto de inversión | 727182.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727182.53, modificado:727182.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE METZTITLAN BARRIO CENTRO - 408197 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 408197 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE EMPEDRADO DE NOMBRE HIDALGO ESTA CALLE E, lon:-98.762648, lat:20.594756}} | 45627 | 45657 | 727182.53 | 727182.53 | 727182.53 | 727182.53 | 727182.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-030, contratista:HEDITH ELIAS MONTAÑO DORENTES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:727182.53, importe_modificado:727182.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2473511/proyecto_INICIO, 2473511/proyecto_PROCESO, 2473511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492047 | Proyecto de inversión | 1276054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276054.04, modificado:1276054.04}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL PARTE BAJA - 410540 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 410540 | S | 345 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CALLE LIBRAMIENTO BARRIO SAN CRISTÓBAL, 43370 SAN CRISTÓBAL, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ABARCA EL TRAMO DE LA CALLE CONOCIDA COMO EL LIBRAMIENTO AUN LA, lon:-98.828091, lat:20.63991}} | 45627 | 45657 | 1276054.04 | 1276054.04 | 1276054.04 | 1276054.04 | 1276054.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-014, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:1276054.04, importe_modificado:1276054.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {2492047/proyecto_INICIO, 2492047/proyecto_PROCESO, 2492047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492168 | Proyecto de inversión | 147367.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147367.01, modificado:147367.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO TEPEYACAPA DE LA LOCALIDAD DE METZTITLAN - 410787 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 410787 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO PARTE ALTA BARRIO TEPEYACAPA, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE LUNA MANGUANTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.770833, lat:20.591694}} | 45627 | 45657 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-018, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:147367.01, importe_modificado:147367.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492168/proyecto_INICIO, 2492168/proyecto_PROCESO, 2492168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486582 | Proyecto de inversión | 801745 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801745.0, modificado:801745.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CALLES PRINCIPALES EN BARRIO COATLAN - 437888 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 437888 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LUNA NUEVA BARRIO COATLÁN, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO LUNA NUEVA Y CALLE LUNA CRECIENTE, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CABECERA, lon:-98.766459, lat:20.59209}} | 45641 | 45657 | 801745 | 801745 | 801745 | 801745 | 801745 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-028, contratista:HEDITH ELIAS MONTAÑO DORENTES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:801745.0, importe_modificado:801745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}} | {2486582/proyecto_INICIO, 2486582/proyecto_PROCESO, 2486582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479874 | Proyecto de inversión | 286332.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286332.07, modificado:286332.07}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECRUZ COZAPA - 423936 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 423936 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:75, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO PARTE ALTA BARRIO TECRUZ COZAPA, 43354 TECRUZ COZAPA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA A RINCON DE COALQUIZQUE LA CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-98.793464, lat:20.587919}} | 45627 | 45657 | 286332.07 | 286332.07 | 286332.07 | 286332.07 | 286332.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-017, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:286332.07, importe_modificado:286332.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2479874/proyecto_INICIO, 2479874/proyecto_PROCESO, 2479874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471133 | Proyecto de inversión | 147367.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147367.01, modificado:147367.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACUILA - 402725 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 402725 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO PARTE ALTA BARRIO MACUILA, 43371 MACUILA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE VEREDA CAMINO A LA PARTE ALTA Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRA EN EL DOMICILIO PARTICULAR DE LA BENEFICIARIA EN DOMICILIO CO, lon:-98.806859, lat:20.647564}} | 45627 | 45657 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-015, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:146367.01, importe_modificado:146367.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471133/proyecto_PROCESO, 2471133/proyecto_INICIO, 2471133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470720 | Proyecto de inversión | 2450561.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450561.49, modificado:2450561.49}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COALQUIZQUE - 401494 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 401494 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:407.87, meta_modificada:407.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A COALQUIZQUE BARRIO COALQUIZQUE, 43350 COALQUIZQUE, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A STA MONICA Y CALLE CAMINO A CHIMALACATLA, CALLE PRICIPAL COALQUIZQUE LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCI, lon:-98.796809, lat:20.572771}} | 45627 | 45657 | 2450561.49 | 2450561.49 | 2450561.49 | 2450561.49 | 2450561.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-012, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:2450561.49, importe_modificado:2450561.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:407.87}} | {2470720/proyecto_INICIO, 2470720/proyecto_FIN, 2470720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509660 | Proyecto de inversión | 615909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615909.5, modificado:615909.5}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 M EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TLATEPEXE - 402642 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 402642 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:AVENIDA PRINCIPAL TLATEPEXE BARRIO TLATEPEXE, 43350 TLATEPEXE, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL CAMINO AL CAPULIN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TLATEPEXE LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-98.7824, lat:20.606707}} | 45627 | 45657 | 615909.5 | 615909.5 | 615909.5 | 615909.5 | 615909.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-026, contratista:JORGE LUIS TREJO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:615909.53, importe_modificado:615909.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2509660/proyecto_INICIO, 2509660/proyecto_PROCESO, 2509660/proyecto_FIN, 2509660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509672 | Proyecto de inversión | 1092555.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092555.68, modificado:1092555.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEMALCO MPIO. DE METZTITLÁN. - 408041 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 408041 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL POZO BARRIO SAN PEDRO TLATEMALCO, 43357 SAN PEDRO TLATEMALCO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA METZTITLAN PACHUCA LA OBRA SE REALIZARA EN UN CAMINO DE TERRACERIA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL TAMBI, lon:-98.701628, lat:20.506397}} | 45627 | 45657 | 1092555.68 | 1092555.68 | 1092555.68 | 1092555.68 | 1092555.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-013, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:1092555.68, importe_modificado:1092555.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2509672/proyecto_PROCESO, 2509672/proyecto_INICIO, 2509672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509764 | Proyecto de inversión | 761008.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761008.38, modificado:761008.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL TRAMO IGLESIA PUENTE - 437279 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 437279 | S | 147 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.48, meta_modificada:183.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL DE ZARAGOZA EL PEDREGAL, 43371 EL PEDREGAL DE ZARAGOZA (EL PEDREGAL), METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRAMENTO A MACUILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCI, lon:-98.80948, lat:20.644989}} | 45641 | 45657 | 761008.38 | 761008.38 | 761008.38 | 761008.38 | 761008.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-029, contratista:GERARDO ÁLVAREZ NÚÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:761008.38, importe_modificado:761008.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.48}} | {2509764/proyecto_INICIO, 2509764/proyecto_PROCESO, 2509764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492115 | Proyecto de inversión | 941442.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941442.69, modificado:941442.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CON SISTEMA TARTAN EN LA LOCALIDAD DE METZTITLAN - 410660 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 410660 | S | 98 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SN ISIDRO BARRIO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE A SAN JUAN Y CALLE POR FIRIO DIAZ, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN AUDITORIO DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCO DEL M, lon:-98.763447, lat:20.591812}} | 45627 | 45657 | 941442.69 | 941442.69 | 941442.69 | 941442.69 | 941442.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-027, contratista:JORGE LUIS TREJO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:941442.69, importe_modificado:941442.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2492115/proyecto_INICIO, 2492115/proyecto_PROCESO, 2492115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489055 | Proyecto de inversión | 2281277.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2281277.04, modificado:2281277.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TRAMO ENTRE CALLES ISAAC PIÑA Y JUAREZ - 442166 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 442166 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NICOLAS SAN JUAN, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO HISTORICO DE, lon:-98.759291, lat:20.591886}} | 45641 | 45657 | 2281277.04 | 2281277.04 | 2281277.04 | 2281277.04 | 2281277.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-I3-FAISM-24/OP-025, contratista:HEDITH ELIAS MONTAÑO DORENTES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:2281277.04, importe_modificado:2281277.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.0}} | {2489055/proyecto_INICIO, 2489055/proyecto_PROCESO, 2489055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491125 | Proyecto de inversión | 47497.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47497.39, modificado:47497.39}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABLON CHICO - 408159 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 408159 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CALLE CARRETERRA PRINCIPAL A TABLON CHICO BARRIO TABLÓN CHICO, 43358 TABLÓN CHICO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO CAMINO HACIA EL ENCINO LA OBRA SE ENCUENTRA A REALIZAR EN ES LA CARRETERA DE TERRACERIA UNICA DE LA LOCAL, lon:-98.848003, lat:20.421714}} | 45627 | 45657 | 47497.39 | 47497.39 | 47497.39 | 47497.39 | 47497.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-021, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:47497.39, importe_modificado:47497.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2491125/proyecto_INICIO, 2491125/proyecto_PROCESO, 2491125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470797 | Proyecto de inversión | 147367.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147367.01, modificado:147367.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO - 401749 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 401749 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO TLAXCO, 43379 TLAXCO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA A CONTRUIR SE ENCUENTRA EN UN CALLE DE NOMBRE 5 DE FEBREO EN LA CALLE NORTE DE LA COMUNIDAD , lon:-98.80798, lat:20.708428}} | 45627 | 45657 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | 147367.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-AD-FAISM-24/OP-016, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:147367.01, importe_modificado:147367.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470797/proyecto_PROCESO, 2470797/proyecto_INICIO, 2470797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509659 | Proyecto de inversión | 1702809.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702809.25, modificado:1702809.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 15 X 30 M. A DOS AGUAS EN LA CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 375 CLAVE CCT 13DTVO317X - 402199 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 402199 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA METZTITLAN PACHUCA BARRIO EL CARRIZAL, 43357 EL CARRIZAL, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA CARRETERA METZTITLAN PACHUCA Y , LA TECHUMBRE SE HARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE CARRIZAL LA CUAL SE ENCUENTRA E, lon:-98.69711112, lat:20.502194}} | 45627 | 45657 | 1702809.25 | 1702809.25 | 1702809.25 | 1702809.25 | 1702809.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-I3-FAISM-24/OP-022, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:1702809.25, importe_modificado:1702809.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2509659/proyecto_PROCESO, 2509659/proyecto_INICIO, 2509659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509674 | Proyecto de inversión | 1702809.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702809.25, modificado:1702809.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 15 X 30 M. A DOS AGUAS EN LA CANCHA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE BENITO JUAREZ CLAVE C.C.T.13KJN104013 - 410196 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Metztitlán | 410196 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMINO AL PREESCOLAR BARRIO TOCHINTLA, 43356 TOCHINTLA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA METZTITLAN - SAN CRISTOBAL LA OBRA A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOCHINTLA EN EL KINDER DE LA, lon:-98.823343, lat:20.600216}} | 45627 | 45657 | 1702809.25 | 1702809.25 | 1702809.25 | 1702809.25 | 1702809.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-I3-FAISM-24/OP-019, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLAN, monto:1702809.25, importe_modificado:1702809.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2509674/proyecto_INICIO, 2509674/proyecto_PROCESO, 2509674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202387488 | Proyecto de inversión | 2468220.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2468220.51, modificado:2468220.51}} | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. JUAREZ, BARRIO CENTRO, MINERAL DEL MONTE. - 140071 | 13 | Hidalgo | 39 | Mineral del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral del Monte | 140071 | S | 7274 | 7050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.3, meta_modificada:3952.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA JUAREZ - AL CENTRO DE LA CABECERA MUNIIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 634 INTERIOR SN COLONIA MINERAL DEL MONTE CENTRO, 42130 MINERAL DEL MONTE, MINERAL DEL MONTE HIDALGO ENTRE CALLE LA RICA Y CALLE HID, lon:-98.676149, lat:20.13542353}} | 45458 | 45487 | 2468220.51 | 2468220.51 | 2468220.51 | 2468220.51 | 2468220.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/DOPMM/C-03/2024, contratista:GRUPO CONCRETERO EURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE, monto:2468220.51, importe_modificado:2468220.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3952.3}} | {2387488/proyecto_INICIO, 2387488/proyecto_PROCESO, 2387488/proyecto_FIN, 2387488/proyecto_PROCESO, 2387488/proyecto_INICIO, 2387488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462453 | Proyecto de inversión | 1814313.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814313.22, modificado:1814313.22}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 381463 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Misión | 381463 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 42265 CERRO PRIETO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , LA LINEA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PASANDO A UN COSTADO DE TIENDA CONASUPO A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE CAMINO QU, lon:-99.07565988, lat:21.09247026}} | 45621 | 45657 | 1814313.22 | 1814313.22 | 1814313.22 | 1814313.22 | 1814313.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-INV3-FAISM/2024-006, contratista:EZEQUIEL MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:1814313.22, importe_modificado:1814313.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1735.0}} | {2462453/proyecto_INICIO, 2462453/proyecto_FIN, 2462453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471886 | Proyecto de inversión | 436491.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436491.91, modificado:444352.82}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PUERTECITO - 404224 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Misión | 404224 | S | 69 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:49, direccion:RANCHERIA PUERTECITO, 42265 PUERTECITO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL TANQUE DE LA MISMA LOCALIDAD UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO PUERTECITO LA MISION, lon:-99.11662443, lat:21.09741714}} | 45630 | 45657 | 444352.82 | 444352.82 | 444352.82 | 444352.82 | 444352.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAISM/2023-026, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:444352.82, importe_modificado:444352.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471886/proyecto_INICIO, 2471886/proyecto_PROCESO, 2471886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426963 | Proyecto de inversión | 2204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204000.0, modificado:2204000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAZA CIVICA PRINCIPAL EN CABCERA MPAL. - 277608 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Misión | 277608 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MISIÓN, 42260 LA MISIÓN, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES 16 DE ENERO Y CALLE PLAZA JUAREZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-99.12282323, lat:21.09926032}} | 45550 | 45611 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-INV3-FAISM/2024-005, contratista:EZEQUIEL MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2426963/proyecto_INICIO, 2426963/proyecto_PROCESO, 2426963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426766 | Proyecto de inversión | 1666900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666900.64, modificado:1666900.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBAEH PLANTEL LA MISION C.C.T. 13ECB0052A - 276078 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Misión | 276078 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MISIÓN, 42260 LA MISIÓN, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL PLANTEL COBAEH DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DOM. CONOCIDO BARRIO EL SABINO POR CALLE PROLG. GRAL. PORFIRIO RUBIO, lon:-99.12223089, lat:21.09425045}} | 45550 | 45626 | 1666900.64 | 1666900.64 | 1666900.64 | 1666900.64 | 1666900.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-INV3-FAISM/2024-004, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:1666900.64, importe_modificado:1666900.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.0}} | {2426766/proyecto_INICIO, 2426766/proyecto_PROCESO, 2426766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426788 | Proyecto de inversión | 1784318.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784318.44, modificado:1779477.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNÓ, C.C.T. 13KPR0361V EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL HUIZACHE - 276457 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Misión | 276457 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:RANCHERIA MESA DEL HUIZACHE, 42275 MESA DEL HUIZACHE, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA PRIMARIA JAIME NUNO DE LA LOCALIDAD MISMA QUE SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO HACIA CUESTA COLORADA, lon:-99.06296398, lat:21.00514844}} | 45550 | 45638 | 1779477.12 | 1779477.12 | 1779477.12 | 1779477.12 | 1779477.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-INV3-FAISM/2024-003, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:1779477.12, importe_modificado:1779477.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2426788/proyecto_INICIO, 2426788/proyecto_PROCESO, 2426788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302443773 | Proyecto de inversión | 298800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298800.0, modificado:298800.0}} | Suministro de micromedidores de 1/2" de Fo.Go. y bronce con cuerpo de polietileno incluye: cuadro completo y piezas especiales para ser instalados por Personal Técnico del Organismo Operador en Cabecera Municipal y Colonias Motobatha, Carrillo Puerto,Cañada, Arbol Grande, Palmillas, Morelos, Dos cerros y El Durazno del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 999 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Mixquiahuala de Juárez, lon:-99.214444, lat:20.229722}} | 45292 | 45657 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:620.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443747 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Suministro e instalación de Rotámetro para sistema de gas cloro de 45 kg/día, en Pozo Taxhuada y Pozo El Teñhé, Municipio de Mixquiahuala | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Mixquiahuala de Juárez, Teñhe, lon:-99.168087, lat:20.194}} | 45292 | 45657 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443733 | Proyecto de inversión | 17750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17750.0, modificado:17750.0}} | Suministro e instalación de equipo de hipocloración de 250 PSI, gasto de 0.48 GMP y accesorios necesarios en el Pozo El Durazno, Municipio de Mixquiahuala | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, direccion:Mixquiahuala de Juárez, el Durazno, lon:-99.16346, lat:20.275478}} | 45292 | 45657 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302426209 | Proyecto de inversión | 5537673.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5537673.63, modificado:5536898.68}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PALMILLAS BONDHO - 273042 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixquiahuala de Juárez | 273042 | S | 5605 | 5312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3581.6, meta_modificada:3581.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA MIXQUIAHUALA, 42700 PALMILLAS [COLONIA], MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CARRETERA PALMILLASPROGRESO 0000.00 SIGUIENDO SU TRAYECTO SOBRE EL CAMINO INTERPARCELARIO HASTA C, lon:-99.19395841, lat:20.23138176}} | 45530 | 45606 | 5536898.68 | 5536898.68 | 5536898.68 | 5536898.68 | 5536898.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-ADJ-DIR-FAISM-2024-009, contratista:CONSOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, monto:5536898.68, importe_modificado:5536898.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3581.6}} | {2426209/proyecto_PROCESO, 2426209/proyecto_INICIO, 2426209/proyecto_PROCESO, 2426209/proyecto_FIN, 2426209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302443761 | Proyecto de inversión | 236626 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236626.0, modificado:236626.0}} | Suministro de Bomba Sumergible de 25 hp con una CDT de 55 MCA y un gasto de 23 lps con cuerpo de 6 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez | PRODDER 2024 | N | 0 | 0 | 31307 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, direccion:Mixquiahuala de Juárez, el Durazno, El teñhe. Taxhuada, lon:-99.168087, lat:20.19004}} | 45292 | 45657 | 236626 | 236626 | 236626 | 236626 | 236626 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402471576 | Proyecto de inversión | 189283.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189283.29, modificado:189283.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ACCESO AL PREESCOLAR, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 403666 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 403666 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.8, meta_modificada:159.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE PREESCOLAR PUEBLO SAN ANTONIO, 43111 SAN ANTONIO, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CALLE IGLESIA Y CAMINO XUCHITLAN, AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LA TIENDA DE LA SRA ROSITA Y LA IGLESIA CATOLICA AHÍ SE UBICA ELPREESCOLAR DE L, lon:-98.83759878, lat:20.88992796}} | 45651 | 45657 | 189283.29 | 189283.29 | 189283.29 | 189283.29 | 189283.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-001-021/2024, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:189283.29, importe_modificado:189283.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.8}} | {2471576/proyecto_INICIO, 2471576/proyecto_PROCESO, 2471576/proyecto_FIN, 2471576/proyecto_PROCESO, 2471576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485594 | Proyecto de inversión | 741374.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741374.8, modificado:741374.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RIO TETELPA A IXCATLAN, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 436276 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 436276 | S | 311 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IXCATLÁN SAN PEDRO - IXCUICUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO IXCATLÁN SAN PEDRO, 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO XUCHITLAN-XICALANGO Y CAMINO ACAYUCA-CUXHUACAN, , lon:-98.83295369, lat:20.93687776}} | 45651 | 45657 | 741374.8 | 741374.8 | 741374.8 | 741374.8 | 741374.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-002-022/2024, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:741374.8, importe_modificado:741374.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {2485594/proyecto_INICIO, 2485594/proyecto_PROCESO, 2485594/proyecto_FIN, 2485594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485546 | Proyecto de inversión | 1641362.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641362.23, modificado:1641362.23}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IXCUICUILA A RIO TETELPA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 436203 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 436203 | S | 336 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO IXCUICUILA - IXCATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO IXCUICUILA, 43111 IXCUICUILA, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO IXCUICUILA Y CAMINO TAMALA-CUXHUACAN, CAMINO XUCHITLAN-XICALANGO UNICO CAMINO, lon:-98.842335, lat:20.959901}} | 45651 | 45657 | 1641362.23 | 1641362.23 | 1641362.23 | 1641362.23 | 1641362.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-004-024/2024, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:1641362.23, importe_modificado:1641362.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8100.0}} | {2485546/proyecto_INICIO, 2485546/proyecto_FIN, 2485546/proyecto_PROCESO, 2485546/proyecto_FIN, 2485546/proyecto_INICIO, 2485546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485514 | Proyecto de inversión | 953340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953340.0, modificado:953340.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IXCATLAN A TLATZINTLA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 436145 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 436145 | S | 588 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5650.0, meta_modificada:5650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IXCATLÁN SAN PEDRO - TLATZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 PUEBLO IXCATLÁN SAN PEDRO, 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO XUCHITLAN-SAN ANTONIO Y CAMINO CUXHUACAN-ACAYUCA, , lon:-98.814701, lat:20.927272}} | 45651 | 45657 | 953340 | 953340 | 953340 | 953340 | 953340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-003-023/2024, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:953340.0, importe_modificado:953340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5650.0}} | {2485514/proyecto_INICIO, 2485514/proyecto_FIN, 2485514/proyecto_PROCESO, 2485514/proyecto_FIN, 2485514/proyecto_PROCESO, 2485514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402512262 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE J CARMEN DONGHU DEL KM 0+000 AL KM 0+023.30, ENTRE LA CALLE JOSÉ LUGO GARCÍA Y CARMEN DONGHU, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS FLORES | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 2.41306E+12 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.3, meta_modificada:23.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:C. J CARMEN DONGHU DEL KM 0+000 AL KM 0+023.30, ENTRE LA CALLE JOSÉ LUGO GARCÍA Y CARMEN DONGHU, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS FLORES, lon:-99.1541775, lat:20.7691811}} | 45658 | 45838 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-RVUPE-2024-01, contratista:CONSTRUCTORA DAICAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:79920.0, importe_modificado:79920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.3}} | {2512262/proyecto_INICIO, 2512262/proyecto_FIN, 2512262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:anexar clave de obra 2025/RVUPE-00030, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs2: {observación:anexar clave de obra 2025/RVUPE-00030, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs3: {observación:anexar clave de obra 2025/RVUPE-00030, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}, obs4: {observación:anexar clave de obra 2025/RVUPE-00030, trimestre:1.0, usuario:gregoriamendozahe, fecha:2025-04-17}}
2025 | 1 | HID240202366029 | Proyecto de inversión | 1765956.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765956.53, modificado:1765956.53}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 549 CT 13DTV0536J - 64467 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 64467 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL COBRE, 42368 EL COBRE, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ACCESO A LA ENTRADA A LA ESCUELA SIN NUMERO A UN COSTA, lon:-99.17672943, lat:20.88437543}} | 45413 | 45471 | 1765956.53 | 1765956.53 | 1765956.53 | 1765956.53 | 1765956.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-21, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:1765956.53, importe_modificado:1765956.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2366029/proyecto_INICIO, 2366029/proyecto_FIN, 2366029/proyecto_PROCESO, 2366029/proyecto_INICIO, 2366029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466858 | Proyecto de inversión | 600331.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600331.48, modificado:600331.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 344997 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 344997 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.25, meta_modificada:140.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 42363 LA CIÉNEGA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE CALLE ACCESO A LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA ACCESO A, lon:-99.12938946, lat:20.80006283}} | 45566 | 45595 | 600331.48 | 600331.48 | 600331.48 | 600331.48 | 600331.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-19, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:600331.48, importe_modificado:600331.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.25}} | {2466858/proyecto_INICIO, 2466858/proyecto_FIN, 2466858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402460810 | Proyecto de inversión | 621441.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621441.34, modificado:621441.34}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 24 - 376799 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 376799 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.45, meta_modificada:571.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA RANCHERIA SEGUNDO CENTRO, 42364 SEGUNDO CENTRO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA NICOLAS FLORES CARDONAL Y BRECHA ENTRONQUE A CAMINO ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, LA OBRA SE EN, lon:-99.15497127, lat:20.76400959}} | 45599 | 45641 | 621441.34 | 621441.34 | 621441.34 | 621441.34 | 621441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-09, contratista:CONOCSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:621441.34, importe_modificado:621441.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.45}} | {2460810/proyecto_PROCESO, 2460810/proyecto_INICIO, 2460810/proyecto_FIN, 2460810/proyecto_PROCESO, 2460810/proyecto_FIN, 2460810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202366014 | Proyecto de inversión | 1765956.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765956.53, modificado:1765956.53}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CCT 13DPR1165Q - 64432 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 64432 | S | 104 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO CERRO PRIETO, 42366 CERRO PRIETO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO DE LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD JUNTO A LA ESCUELA D, lon:-99.20594611, lat:20.7945915}} | 45413 | 45471 | 1765956.53 | 1765956.53 | 1765956.53 | 1765956.53 | 1765956.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-08, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:1765956.53, importe_modificado:1765956.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2366014/proyecto_INICIO, 2366014/proyecto_PROCESO, 2366014/proyecto_FIN, 2366014/proyecto_INICIO, 2366014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202379206 | Proyecto de inversión | 622516.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622516.71, modificado:622516.71}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA UNION - 104499 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 104499 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LA UNIÓN, 42367 LA UNIÓN, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO LA BONANZA TAXHAY ENTRONQUE A LA UNION, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA, lon:-99.23660181, lat:20.7340983}} | 45427 | 45488 | 622516.71 | 622516.71 | 622516.71 | 622516.71 | 622516.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-06, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:622516.71, importe_modificado:622516.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {2379206/proyecto_PROCESO, 2379206/proyecto_FIN, 2379206/proyecto_PROCESO, 2379206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457863 | Proyecto de inversión | 598304.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598304.01, modificado:598304.01}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO RODADAS DE CALLE EN EL BARRIO DEL GODHO EN LA LOCALIDAD DE TEXCADHO - 365941 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 365941 | S | 202 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, direccion:CALLE CALLE ACCESO AL BARRIO DEL GODHO RANCHERIA TEXCADHO, 42367 TEXCADHO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE BRECHA CAMINO TEXCADHO AL BARRIO DEL GODHO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO AL BARRIO DEL G, lon:-99.19104055, lat:20.73468998}} | 45590 | 45626 | 598304.01 | 598304.01 | 598304.01 | 598304.01 | 598304.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-04, contratista:CONOCSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:598304.01, importe_modificado:598304.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2457863/proyecto_INICIO, 2457863/proyecto_PROCESO, 2457863/proyecto_FIN, 2457863/proyecto_INICIO, 2457863/proyecto_PROCESO, 2457863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466811 | Proyecto de inversión | 1507368.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507368.2, modificado:1507368.2}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AL ENCINOTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PIEDRA - 344931 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 344931 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:41, direccion:CALLE CALLE AL ENCINOTE MANZANA EL ENCINOTE, 42366 EL ENCINOTE, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PUERTO DE PIEDRA NICOLAS FLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PUERTO DE PIEDRA NICOLAS FLORES ENTRONQUE , lon:-99.21706554, lat:20.81014123}} | 45566 | 45626 | 1507368.2 | 1507368.2 | 1507368.2 | 1507368.2 | 1507368.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-03, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:1507368.2, importe_modificado:1507368.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.0}} | {2466811/proyecto_INICIO, 2466811/proyecto_PROCESO, 2466811/proyecto_FIN, 2466811/proyecto_PROCESO, 2466811/proyecto_FIN, 2466811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458220 | Proyecto de inversión | 207478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207478.98, modificado:207478.97}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE SAL - 367480 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 367480 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.6, meta_modificada:217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:44, direccion:CORREDOR CORREDOR PIEDRA DE SAL LAS MILPAS RANCHERIA PIEDRA DE SAL, 42368 PIEDRA DE SAL, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PIEDRA DE SAL LAS MILPAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PIEDRA DE SAL LAS MILPAS, lon:-99.213617, lat:20.8382884}} | 45597 | 45641 | 207478.97 | 207478.97 | 207478.97 | 207478.97 | 207478.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-14, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:207478.97, importe_modificado:207478.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.6}} | {2458220/proyecto_INICIO, 2458220/proyecto_PROCESO, 2458220/proyecto_FIN, 2458220/proyecto_INICIO, 2458220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458217 | Proyecto de inversión | 350090.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350090.01, modificado:350090.01}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE DOMINGO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ - 367464 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 367464 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:ANDADOR CALLE DOMINGO GARCIA RANCHERIA CHIBIRINO, 42364 CHIBIRINO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE CALLE ACCESO A LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE, lon:-99.16320163, lat:20.75776229}} | 45597 | 45641 | 350090.01 | 350090.01 | 350090.01 | 350090.01 | 350090.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-20, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:350090.01, importe_modificado:350090.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2458217/proyecto_INICIO, 2458217/proyecto_FIN, 2458217/proyecto_PROCESO, 2458217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383909 | Proyecto de inversión | 571160.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571160.52, modificado:571160.52}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN NICOLAS FLORES LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 119993 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 119993 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.1, meta_modificada:98.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA RANCHERIA EL AGUACATE, 42368 EL AGUACATE, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO EL AGUACATE EL COBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DEL , lon:-99.15107089, lat:20.85273899}} | 45444 | 45504 | 571160.52 | 571160.52 | 571160.52 | 571160.52 | 571160.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-18, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:571160.52, importe_modificado:571160.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.1}} | {2383909/proyecto_INICIO, 2383909/proyecto_FIN, 2383909/proyecto_PROCESO, 2383909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458216 | Proyecto de inversión | 707503.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707503.43, modificado:707503.43}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE 15 DE SEPTIEMBRE CT 13DPR0242T EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY - 367460 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 367460 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO JAGÜEY, 42366 JAGÜEY, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO NICOLAS FLORES JAGUEY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE 15 DE SEPTIEMBRE CT 13DPR0242T EN LA LOCA, lon:-99.22824386, lat:20.79861847}} | 45597 | 45641 | 707503.43 | 707503.43 | 707503.43 | 707503.43 | 707503.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-17, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:707503.43, importe_modificado:707503.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2458216/proyecto_INICIO, 2458216/proyecto_FIN, 2458216/proyecto_PROCESO, 2458216/proyecto_INICIO, 2458216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202379610 | Proyecto de inversión | 700284.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700284.63, modificado:700284.63}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PIEDRA - 106105 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 106105 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUITO A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PIEDRA RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO PUERTO DE PIEDRA Y CALLE CALLE PLAZA DE LA COMUNIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA CIRCU, lon:-99.20041376, lat:20.82121741}} | 45427 | 45488 | 700284.63 | 700284.63 | 700284.63 | 700284.63 | 700284.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-15, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:700284.63, importe_modificado:700284.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2379610/proyecto_INICIO, 2379610/proyecto_FIN, 2379610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383800 | Proyecto de inversión | 147606.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147606.57, modificado:147606.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ACCESO A CALLE 3 DE MAYO MANZANA LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 119301 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 119301 | S | 203 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.06, meta_modificada:38.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:19, direccion:CALLE CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SANTA CRUZ, 42364 SANTA CRUZ, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA NICOLAS FLORES BOCUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NICOLAS FLORES EL BOCUAL A LA ALTURA DE LA COMUNI, lon:-99.15291055, lat:20.7596938}} | 45444 | 45504 | 147606.57 | 147606.57 | 147606.57 | 147606.57 | 147606.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-11, contratista:CONSTRUCTORA DAICAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:147606.57, importe_modificado:147606.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.06}} | {2383800/proyecto_INICIO, 2383800/proyecto_PROCESO, 2383800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202379166 | Proyecto de inversión | 509537.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509537.6, modificado:509537.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 13KPR0545B EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO PILAS - 104394 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 104394 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:CALLE CIRCUITO A LA COMUNIDAD DE SEGUNDO PILAS RANCHERIA SEGUNDO PILAS, 42366 SEGUNDO PILAS, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO SEGUNDO PILAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CIRCUITO A LA COMUNIDAD DE SEGUNDO PI, lon:-99.1769337, lat:20.81679869}} | 45427 | 45488 | 509537.6 | 509537.6 | 509537.6 | 509537.6 | 509537.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-02, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:509537.6, importe_modificado:509537.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2379166/proyecto_INICIO, 2379166/proyecto_FIN, 2379166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202366142 | Proyecto de inversión | 649787.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649787.02, modificado:649787.02}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO RODADAS DE LA CALLE RAMOS DEL TRAMO 0 AL 299 EN LA LOCALIDAD DEL DOTHU - 65007 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Flores | 65007 | S | 125 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RAMOS RANCHERIA EL DOTHU, 42364 EL DOTHU, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA E INTERCEPTA A LA CALLE RAMOS A DONDE SE PAVIMENT, lon:-99.15088572, lat:20.73583215}} | 45413 | 45471 | 649787.02 | 649787.02 | 649787.02 | 649787.02 | 649787.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNF-SOP/AD-FAISM-2024-01, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:649787.02, importe_modificado:649787.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2366142/proyecto_PROCESO, 2366142/proyecto_INICIO, 2366142/proyecto_PROCESO, 2366142/proyecto_FIN, 2366142/proyecto_INICIO, 2366142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493028 | Proyecto de inversión | 367376.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367376.59, modificado:362699.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL CERRADA LAS PALOMITAS MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, HIDALGO. - 449149 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Omitlán de Juárez | 449149 | S | 54 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:31, direccion:CERRADA LAS PALOMITAS BARRIO LAS PALOMAS, 43560 LAS PALOMAS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CERRADA LAS PALOMITAS Y , CERRADA LAS PALOMITAS OMITLAN DE JUAREZ HGO., lon:-98.65329961, lat:20.16862573}} | 45627 | 45657 | 362699.83 | 362699.83 | 362699.83 | 362699.83 | 362699.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMOJ/DOP-FAISM-OP-017-2024, contratista:REBECA MOSQUEIRA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO, monto:366179.83, importe_modificado:362699.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2493028/proyecto_INICIO, 2493028/proyecto_FIN, 2493028/proyecto_PROCESO, 2493028/proyecto_FIN, 2493028/proyecto_PROCESO, 2493028/proyecto_INICIO, 2493028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492804 | Proyecto de inversión | 99852.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99852.78, modificado:99851.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ELEVA EN COMUNIDAD DE TAPANCOS - 448778 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Omitlán de Juárez | 448778 | S | 139 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:43, direccion:EJIDO LOS TAPANCOS, 43569 LOS TAPANCOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , LOS TAPANCOS OMITLAN DE JUAREZ, HIDALGO, lon:-98.647861, lat:20.239349}} | 45627 | 45657 | 99851.69 | 99851.69 | 99851.69 | 99851.69 | 99851.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMOJ/DOP-FAISM-OP-016-2024, contratista:CONASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO, monto:99852.78, importe_modificado:99851.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492804/proyecto_INICIO, 2492804/proyecto_PROCESO, 2492804/proyecto_FIN, 2492804/proyecto_INICIO, 2492804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492490 | Proyecto de inversión | 603057.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603057.7, modificado:601627.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS - 448293 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Omitlán de Juárez | 448293 | S | 217 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TEJOCOTE PUENTECILLAS - CAMINO TEJOCOTE PUENTECILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 BARRIO PUENTECILLAS, 43573 EL TEJOCOTE, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO TEJOCOTE PUENTECILLAS Y , CAMIN, lon:-98.646133, lat:20.156196}} | 45627 | 45657 | 601627.13 | 601627.13 | 601627.13 | 601627.13 | 601627.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMOJ/DOP-FAISM-OP-015-2024, contratista:CONASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO, monto:603057.7, importe_modificado:601627.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492490/proyecto_INICIO, 2492490/proyecto_PROCESO, 2492490/proyecto_FIN, 2492490/proyecto_PROCESO, 2492490/proyecto_INICIO, 2492490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419584 | Proyecto de inversión | 708907.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708907.03, modificado:708907.03}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO, ORIZATLAN, HGO. - 231548 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 231548 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CERRO, 43038 EL CERRO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS 2 3 Y 4 SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD, LOS CUARTOS 1 Y 5 SE UBICAN AL NORTE., lon:-98.46970326, lat:21.37194318}} | 45509 | 45569 | 708907.03 | 708907.03 | 708907.03 | 708907.03 | 708907.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-80, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:708907.03, importe_modificado:708907.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2419584/proyecto_INICIO, 2419584/proyecto_PROCESO, 2419584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491051 | Proyecto de inversión | 3665964.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3665964.81, modificado:3665964.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO - 445511 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 445511 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA HUBICACION ESTA EN EL ACCDESO PRINCIPAL DEL EJIDO 3 DE MARZO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HACIA LA OLOCALIDAD , lon:-98.61962977, lat:21.15809151}} | 45626 | 45640 | 3665964.81 | 3665964.81 | 3665964.81 | 3665964.81 | 3665964.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-111, contratista:JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:3665964.81, importe_modificado:3665964.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2491051/proyecto_INICIO, 2491051/proyecto_PROCESO, 2491051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423482 | Proyecto de inversión | 3351567.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351567.57, modificado:3351567.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEH, PLANTEL SAN FELIPE ORIZATLAN. - 256709 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 256709 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.31, meta_modificada:682.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:171, direccion:RANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SEUBICA DENTRO DEL PLANTEL CECYTEH QUE SE ENCUENTRA A ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE HUEJUTLA., lon:-98.58769943, lat:21.17076269}} | 45530 | 45593 | 3351567.57 | 3351567.57 | 3351567.57 | 3351567.57 | 3351567.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-LP2-01-87, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:3351567.57, importe_modificado:3351567.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.31}} | {2423482/proyecto_INICIO, 2423482/proyecto_FIN, 2423482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427294 | Proyecto de inversión | 666827.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666827.71, modificado:666827.71}} | REHABILITACION DE PATIO CIVICO, ANDADORES Y AREAS COMUNES EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA, CON C.C.T. 13DPR2595N DE SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO. - 279333 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 279333 | S | 175 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.71, meta_modificada:268.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LAS INSTLALCIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JU, lon:-98.60759238, lat:21.17017792}} | 45534 | 45596 | 666827.71 | 666827.71 | 666827.71 | 666827.71 | 666827.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-95, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:666827.71, importe_modificado:666827.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.71}} | {2427294/proyecto_INICIO, 2427294/proyecto_PROCESO, 2427294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202386605 | Proyecto de inversión | 673655.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673655.94, modificado:673655.94}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGELES MONTAÑO SAN FELIPE ORIZATLAN HGO. - 132372 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 132372 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.48, meta_modificada:123.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGELES MONTAÑO SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO CUAUTH, lon:-98.6059144, lat:21.16682052}} | 45450 | 45509 | 673655.94 | 673655.94 | 673655.94 | 673655.94 | 673655.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-53, contratista:C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:673655.94, importe_modificado:673655.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}} | {2386605/proyecto_INICIO, 2386605/proyecto_PROCESO, 2386605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436679 | Proyecto de inversión | 541238.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541238.11, modificado:541238.11}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HUEXTETITLA EJIDO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. - 322788 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 322788 | S | 106 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.88, meta_modificada:122.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:RANCHERIA HUEXTETITLA, 43022 HUEXTETITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRTERERA HUEJULTLA A TAMAZUNCHALE A INICIO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.5580771, lat:21.1625017}} | 45548 | 45609 | 541238.11 | 541238.11 | 541238.11 | 541238.11 | 541238.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-110, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:541238.11, importe_modificado:541238.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.88}} | {2436679/proyecto_INICIO, 2436679/proyecto_PROCESO, 2436679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402483607 | Proyecto de inversión | 1439015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439015.88, modificado:1439015.88}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. - 431217 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 431217 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:81, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHO EL SAUCILLO, 43035 EL SAUCILLO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LAS UBICACIONES ESTAN EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO SOL CUENTA CON UNA SOLA CALLE DE ACCESO Y DICHAS REFERENCIAS ESTAN ALOS A, lon:-98.5920894, lat:21.29465002}} | 45626 | 45640 | 1439015.88 | 1439015.88 | 1439015.88 | 1439015.88 | 1439015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-97, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1439015.88, importe_modificado:1439015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2483607/proyecto_PROCESO, 2483607/proyecto_INICIO, 2483607/proyecto_FIN, 2483607/proyecto_PROCESO, 2483607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494084 | Proyecto de inversión | 1764192.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764192.96, modificado:1764192.96}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 415350 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 415350 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:PUEBLO ARROYO DE CAL, 43034 ARROYO DE CAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , 12 DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-98.64003332, lat:21.35957956}} | 45626 | 45639 | 1764192.96 | 1764192.96 | 1764192.96 | 1764192.96 | 1764192.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-INV-04-106, contratista:VERONICA ORDOÑEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1764192.96, importe_modificado:1764192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2494084/proyecto_INICIO, 2494084/proyecto_PROCESO, 2494084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413548 | Proyecto de inversión | 803078.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803078.39, modificado:803078.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHANCUETLAN - 191351 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 191351 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.9, meta_modificada:634.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:RANCHERIA CHANCUETLÁN, 43035 CHANCUETLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL OESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.60000407, lat:21.29973093}} | 45495 | 45558 | 803078.39 | 803078.39 | 803078.39 | 803078.39 | 803078.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-70, contratista:C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:509657.97, importe_modificado:509657.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.9}} | {2413548/proyecto_INICIO, 2413548/proyecto_PROCESO, 2413548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416493 | Proyecto de inversión | 2571090.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571090.56, modificado:2849573.72}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES Y CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN ZACAYAHUAL, ORIZATLAN. - 212308 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 212308 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.73, meta_modificada:1575.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:70, direccion:COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE 10 DE MAYO, EL TRAMO 1 SE UBICA EN LA CALLE 31 DE MARZO EL TRAMO 2 SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO AL SUR Y EL TRAMO, lon:-98.61246265, lat:21.17553594}} | 45502 | 45562 | 2849573.72 | 2849573.72 | 2849573.72 | 2849573.72 | 2849573.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-INV-02-42, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2571090.56, importe_modificado:2571090.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.73}} | {2416493/proyecto_PROCESO, 2416493/proyecto_INICIO, 2416493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496118 | Proyecto de inversión | 439157.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439157.86, modificado:439157.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, SAN FELIPE ORIZATLAN. - 420493 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 420493 | S | 455 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PIEDRAS (MICRÓPOLIS ECOLÓGICA LAS PIEDRAS), 43038 LAS PIEDRAS (MICRÓPOLIS ECOLÓGICA LAS PIEDRAS), SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , ACCESO PRINCIPAL A LAS PIEDRAS, lon:-98.502201, lat:21.357314}} | 45626 | 45639 | 439157.86 | 439157.86 | 439157.86 | 439157.86 | 439157.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-104, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:439157.86, importe_modificado:439157.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2496118/proyecto_INICIO, 2496118/proyecto_PROCESO, 2496118/proyecto_FIN, 2496118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491411 | Proyecto de inversión | 555247.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555247.05, modificado:555247.05}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCADO PERIMETRAL EN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZACAYAHUAL, SAN FELIPE ORIZATLAN. - 409101 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 409101 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.6, meta_modificada:120.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 102 TRAMO TAMAZUNCHALE - SAN FELIPE ORIZATLAN KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO , 43029 EL RAPID-INN [HOTEL], SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , ABORDE DE CARRETERA, lon:-98.622444, lat:21.1836}} | 45626 | 45639 | 555247.05 | 555247.05 | 555247.05 | 555247.05 | 555247.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-103, contratista:VALERIANO CHAVEZ ZENIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:555247.05, importe_modificado:555247.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.6}} | {2491411/proyecto_INICIO, 2491411/proyecto_PROCESO, 2491411/proyecto_FIN, 2491411/proyecto_PROCESO, 2491411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202368059 | Proyecto de inversión | 2849573.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2849573.72, modificado:2849573.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VARIOS TRAMOS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL. - 71755 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 71755 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.65, meta_modificada:1608.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:70, direccion:COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , EL TRAMO 1 SE UBICA A UN LADO DE LA ZAPATERIA VICTORIA TRAMO 2 SOBRE LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE TRAMO 3 A UN COSTADO DE LA, lon:-98.61217783, lat:21.17219693}} | 45420 | 45483 | 2849573.72 | 2849573.72 | 2849573.72 | 2849573.72 | 2849573.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-INV-01-02, contratista:C. EDUARDO CRUZ ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2849573.72, importe_modificado:2849573.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.65}} | {2368059/proyecto_INICIO, 2368059/proyecto_PROCESO, 2368059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402497843 | Proyecto de inversión | 722606.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:722606.22, modificado:722606.22}} | CONSTRUUCCION DE LOSA DE ALCATARILLA EN BARRIO CUATZATZAS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEMPA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 458840 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 458840 | S | 199 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO AHUATEMPA, 43022 AHUATEMPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUATEMPA A UN COSTADO DE CALLE DE ACCESO, lon:-98.60027708, lat:21.16445258}} | 45627 | 45640 | 722606.22 | 722606.22 | 722606.22 | 722606.22 | 722606.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-112, contratista:JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:722606.22, importe_modificado:722606.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.25}} | {2497843/proyecto_INICIO, 2497843/proyecto_PROCESO, 2497843/proyecto_FIN, 2497843/proyecto_INICIO, 2497843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472369 | Proyecto de inversión | 2292532.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2292532.38, modificado:2292532.38}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BOMBEO EN EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO. - 405160 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 405160 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LINEA PASA POR CALLES, lon:-98.619609, lat:21.15804}} | 45621 | 45627 | 2292532.38 | 2292532.38 | 2292532.38 | 2292532.38 | 2292532.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-INV-03-102, contratista:JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2292532.38, importe_modificado:2292532.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {2472369/proyecto_INICIO, 2472369/proyecto_PROCESO, 2472369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413582 | Proyecto de inversión | 1345907.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345907.1, modificado:1345907.1}} | REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN, ORIZATLAN. - 191535 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 191535 | S | 208 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:65, direccion:RANCHERIA TULTITLÁN, 43021 TULTITLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y JUNTO AL MUNICIAPIO DE TLANVHINOL., lon:-98.65704445, lat:21.12086092}} | 45495 | 45558 | 1345907.1 | 1345907.1 | 1345907.1 | 1345907.1 | 1345907.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-73, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1345907.1, importe_modificado:1345907.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2413582/proyecto_INICIO, 2413582/proyecto_PROCESO, 2413582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416885 | Proyecto de inversión | 988856.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988856.7, modificado:988856.7}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA GRANDE ORIZATLAN,HGO - 214738 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 214738 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:124, direccion:RANCHERIA TETLAMA GRANDE, 43033 TETLAMA GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS 1, 2 Y 3 SE UBICAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA MISMA CALLE HACIA EL SUR, EL 4 Y 5 SE UBICAN FRENTE A LA ESCUELA NIÑOS HER, lon:-98.53986192, lat:21.18399786}} | 45502 | 45562 | 988856.7 | 988856.7 | 988856.7 | 988856.7 | 988856.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-68, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:988856.7, importe_modificado:988856.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2416885/proyecto_INICIO, 2416885/proyecto_PROCESO, 2416885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479284 | Proyecto de inversión | 1229982.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229982.69, modificado:1229982.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAMOCALITO II, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. - 422457 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 422457 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAMOCALITO II, 43038 TAMOCALITO II, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIONES, lon:-98.53795923, lat:21.33009884}} | 45626 | 45639 | 1229982.69 | 1229982.69 | 1229982.69 | 1229982.69 | 1229982.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-100, contratista:JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1229982.69, importe_modificado:1229982.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2479284/proyecto_INICIO, 2479284/proyecto_PROCESO, 2479284/proyecto_FIN, 2479284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479576 | Proyecto de inversión | 1439015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439015.88, modificado:1439015.88}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZILINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN. - 423137 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 423137 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIOENES, lon:-98.56859906, lat:21.14984726}} | 45626 | 45639 | 1439015.88 | 1439015.88 | 1439015.88 | 1439015.88 | 1439015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-101, contratista:SANTOS SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1439015.88, importe_modificado:1439015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2479576/proyecto_INICIO, 2479576/proyecto_PROCESO, 2479576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415769 | Proyecto de inversión | 346004.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346004.93, modificado:346004.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO BARRIO NAHUALACO. - 208232 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 208232 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.15, meta_modificada:291.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y A UNOS 50 MTS DE DISTANCIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS., lon:-98.65836345, lat:21.16948866}} | 45495 | 45558 | 346004.93 | 346004.93 | 346004.93 | 346004.93 | 346004.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-69, contratista:C. ANDY LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:346004.93, importe_modificado:346004.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.15}} | {2415769/proyecto_INICIO, 2415769/proyecto_FIN, 2415769/proyecto_PROCESO, 2415769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423618 | Proyecto de inversión | 1294890.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294890.22, modificado:1294890.22}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALE, ORIZATLAN, HGO. - 258075 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 258075 | S | 143 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.07, meta_modificada:441.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:RANCHERIA HUEYTLALE, 43036 HUEYTLALE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE HUMBERTO EERRANO Y CALLE 13 DE MAYO, EL PYOYECTO SE UIBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA., lon:-98.57842916, lat:21.21423367}} | 45530 | 45593 | 1294890.22 | 1294890.22 | 1294890.22 | 1294890.22 | 1294890.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-92, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1294890.22, importe_modificado:1294890.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.07}} | {2423618/proyecto_INICIO, 2423618/proyecto_PROCESO, 2423618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481307 | Proyecto de inversión | 1852859.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852859.67, modificado:1852859.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DREN PLUVIAL EN CALLE TAXICHO EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN. - 427013 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 427013 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.38, meta_modificada:131.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE TAXICHO PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE TLALZINATLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE FLORES MAGON CALLE TLAXICHO EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA ENTRES CALLES TLAZINATLA Y LOPEZ M, lon:-98.66138132, lat:21.1635207}} | 45626 | 45639 | 1852859.67 | 1852859.67 | 1852859.67 | 1852859.67 | 1852859.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-109, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:868435.93, importe_modificado:868435.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.38}} | {2481307/proyecto_INICIO, 2481307/proyecto_PROCESO, 2481307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479946 | Proyecto de inversión | 868435.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868435.93, modificado:868435.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN - 424148 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 424148 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.08, meta_modificada:720.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE COCAXTITLA PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JAVIER MINA PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE 5 DE FEBRERO Y COXCATITLA EN LA LOCALIDAD DE AHU, lon:-98.66285345, lat:21.16653138}} | 45626 | 45639 | 868435.93 | 868435.93 | 868435.93 | 868435.93 | 868435.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-109, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:868435.93, importe_modificado:868435.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.08}} | {2479946/proyecto_INICIO, 2479946/proyecto_FIN, 2479946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491694 | Proyecto de inversión | 1475559.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475559.81, modificado:1475559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN FELIPE ORIZATLÁN. - 409784 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 409784 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.56, meta_modificada:208.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:BARRIO EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.59570057, lat:21.17167222}} | 45626 | 45639 | 1475559.81 | 1475559.81 | 1475559.81 | 1475559.81 | 1475559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-107, contratista:JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1475559.81, importe_modificado:1475559.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:208.56}} | {2491694/proyecto_INICIO, 2491694/proyecto_FIN, 2491694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492513 | Proyecto de inversión | 1378890.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378890.93, modificado:1378890.93}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. - 411774 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 411774 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:BARRIO EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA, lon:-98.59466967, lat:21.16982553}} | 45626 | 45639 | 1378890.93 | 1378890.93 | 1378890.93 | 1378890.93 | 1378890.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-105, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1378890.93, importe_modificado:1378890.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1078.0}} | {2492513/proyecto_INICIO, 2492513/proyecto_PROCESO, 2492513/proyecto_FIN, 2492513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202371374 | Proyecto de inversión | 535745.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535745.29, modificado:535745.29}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN ACCESO DE LA LOCALIDAD DE NEXPA, ORIZATLAN - 82094 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 82094 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.8, meta_modificada:157.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO RANCHERIA NEXPA, 43037 NEXPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD QUE LLEVA DE ACCESO A LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 164., lon:-98.5610611, lat:21.37358694}} | 45425 | 45488 | 535745.29 | 535745.29 | 535745.29 | 535745.29 | 535745.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-35, contratista:C. FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:535745.29, importe_modificado:535745.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.8}} | {2371374/proyecto_INICIO, 2371374/proyecto_PROCESO, 2371374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427442 | Proyecto de inversión | 211657.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211657.27, modificado:211657.27}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO. - 280201 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 280201 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.56, meta_modificada:73.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:133, direccion:RANCHERIA EL MANANTIAL, 43029 ZACAYAHUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TERMINO DE LA CALLE MORELOS., lon:-98.60446076, lat:21.17457869}} | 45530 | 45593 | 211657.27 | 211657.27 | 211657.27 | 211657.27 | 211657.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-93, contratista:C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:211657.27, importe_modificado:211657.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.56}} | {2427442/proyecto_INICIO, 2427442/proyecto_PROCESO, 2427442/proyecto_FIN, 2427442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420008 | Proyecto de inversión | 981114.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981114.82, modificado:981114.82}} | AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL VERGEL, ORIZATLAN. - 233877 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 233877 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.31, meta_modificada:545.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO EL VERGEL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO., lon:-98.61612978, lat:21.17295476}} | 45509 | 45569 | 981114.82 | 981114.82 | 981114.82 | 981114.82 | 981114.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-86, contratista:C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:981114.82, importe_modificado:981114.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.31}} | {2420008/proyecto_INICIO, 2420008/proyecto_FIN, 2420008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423606 | Proyecto de inversión | 3469338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469338.3, modificado:3469338.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO, ORIZATLAN - 258004 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Orizatlán | 258004 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.94, meta_modificada:388.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , EL PEOYECTO SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y A UNOS 70 MTS DE DISTANCIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA., lon:-98.65444299, lat:21.1738594}} | 45530 | 45593 | 3469338.3 | 3469338.3 | 3469338.3 | 3469338.3 | 3469338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-LP2-01-91, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:3467293.89, importe_modificado:3467293.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.94}} | {2423606/proyecto_INICIO, 2423606/proyecto_PROCESO, 2423606/proyecto_FIN, 2423606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469751 | Proyecto de inversión | 1645994.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645994.81, modificado:1645994.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE AL COBAEH, EN LA LOCALIDAD DE JILIAPAN, PACULA HIDALGO - 399078 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pacula | 399078 | S | 520 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1392.61, meta_modificada:1392.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JILIAPAN SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO TRANSITANDO POR EL CAMINO DE PACULA JILIAPAN. LA OBRA SE PR, lon:-99.341154, lat:20.97734}} | 45627 | 45657 | 1645994.81 | 1645994.81 | 1645994.81 | 1645994.81 | 1645994.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-047-017, contratista:TOUCH TEAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:1645994.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1392.61}} | {2469751/proyecto_INICIO, 2469751/proyecto_FIN, 2469751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469869 | Proyecto de inversión | 1172285 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172285.0, modificado:1172285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO EL TABLON EN LA LOCALIDAD DE PACULA - 399334 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pacula | 399334 | S | 291 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:971.32, meta_modificada:971.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PACULA, 42240 PACULA, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO A, lon:-99.293666, lat:21.046241}} | 45627 | 45657 | 1172285 | 1172285 | 1172285 | 1172285 | 1172285 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-047-016, contratista:TOUCH TEAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:1172285.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:971.32}} | {2469869/proyecto_INICIO, 2469869/proyecto_FIN, 2469869/proyecto_PROCESO, 2469869/proyecto_FIN, 2469869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469957 | Proyecto de inversión | 306197.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306197.93, modificado:306197.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MIRAFLORES - 399492 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pacula | 399492 | S | 110 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:231.38, meta_modificada:231.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA MIRAFLORES, 42253 SANTA MARÍA MIRAFLORES, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIRAFLORES SE ENCUENTRA A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO. TRANSITANDO POR EL CAMINO DE P, lon:-99.33625562, lat:20.91916889}} | 45627 | 45657 | 306197.93 | 306197.93 | 306197.93 | 306197.93 | 306197.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-047-014, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:306197.93, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:231.38}} | {2469957/proyecto_FIN, 2469957/proyecto_PROCESO, 2469957/proyecto_INICIO, 2469957/proyecto_FIN, 2469957/proyecto_INICIO, 2469957/proyecto_PROCESO, 2469957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469072 | Proyecto de inversión | 716576.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716576.45, modificado:716576.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JILIAPAN - 397527 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pacula | 397527 | S | 520 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JILIAPAN SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO TRANSITANDO POR EL CAMINO DE PACULA JILIAPAN. LA OBR, lon:-99.343092, lat:20.97387192}} | 45627 | 45657 | 716576.45 | 716576.45 | 716576.45 | 716576.45 | 716576.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-047-013, contratista:LOAMMY ENCARNACION ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:716576.45, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2469072/proyecto_PROCESO, 2469072/proyecto_INICIO, 2469072/proyecto_PROCESO, 2469072/proyecto_FIN, 2469072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469999 | Proyecto de inversión | 459780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459780.47, modificado:459780.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PACULA - 399542 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pacula | 399542 | S | 291 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADREO PUEBLO PACULA, 42240 PACULA, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MAD, lon:-99.297033, lat:21.052572}} | 45627 | 45657 | 459780.47 | 459780.47 | 459780.47 | 459780.47 | 459780.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-047-015, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:459780.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2469999/proyecto_INICIO, 2469999/proyecto_FIN, 2469999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421459 | Proyecto de inversión | 151737.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151737.35, modificado:147856.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA COLONIA LA LOMA - 241693 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 241693 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.12, meta_modificada:103.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MINA COLONIA LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE JESUS DE NAZARET Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAS TORRES PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TOMA LA CARRETERA PACHUCA ACTOPAN EN DIRECCIÓN A , lon:-98.80471264, lat:20.10814137}} | 45566 | 45657 | 147856.51 | 147856.51 | 147856.51 | 147856.51 | 147856.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-04-2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:147856.51, importe_modificado:147856.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.12}} | {2421459/proyecto_INICIO, 2421459/proyecto_FIN, 2421459/proyecto_PROCESO, 2421459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $3,880.84 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302432782 | Proyecto de inversión | 1168088.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168088.83, modificado:1168088.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS - 304456 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 304456 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.54, meta_modificada:596.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE ENRIQUETA CAMARILLO, CALLE ENRIQUETA CAMARILLO SE TOMA EL BULEVAR EL MINERO EN DIRECCIÓN PACHUCA, lon:-98.77193329, lat:20.13362985}} | 45566 | 45657 | 1168088.83 | 1168088.83 | 1168088.83 | 1168088.83 | 1168088.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-03-2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1129669.92, importe_modificado:1168088.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.54}} | {2432782/proyecto_INICIO, 2432782/proyecto_FIN, 2432782/proyecto_PROCESO, 2432782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302424821 | Proyecto de inversión | 2162433.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162433.05, modificado:2162433.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EJIDO 22 TRAMO CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MATILDE - 265926 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 265926 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.03, meta_modificada:1182.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 22 COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE EJDO 24 PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉX, lon:-98.81015402, lat:20.03520601}} | 45566 | 45657 | 2162433.05 | 2162433.05 | 2162433.05 | 2162433.05 | 2162433.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-02-2024, contratista:EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2115247.12, importe_modificado:2162433.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.03}} | {2424821/proyecto_INICIO, 2424821/proyecto_FIN, 2424821/proyecto_PROCESO, 2424821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423937 | Proyecto de inversión | 2700320.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700320.77, modificado:2700320.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PIRULES COLONIA LOS ABETOS - 260319 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 260319 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES COLONIA LOS ABETOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CERRADA PIRULES Y CALLE TRUENOS, CALLE FRESNOS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-98.79114306, lat:20.11280714}} | 45566 | 45657 | 2700320.77 | 2700320.77 | 2700320.77 | 2700320.77 | 2700320.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-01-2024, contratista:PROCARD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2611840.69, importe_modificado:2700320.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.0}} | {2423937/proyecto_INICIO, 2423937/proyecto_FIN, 2423937/proyecto_PROCESO, 2423937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468918 | Proyecto de inversión | 111518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111518.76, modificado:108173.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 350437 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350437 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 42094 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUILLERMINA GUEVARA PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR COLOSIO , lon:-98.74401604, lat:20.09086167}} | 45597 | 45657 | 108173.2 | 108173.2 | 108173.2 | 108173.2 | 108173.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-15-2024, contratista:EDIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÒN Y ARQUITECTURA HOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:108173.2, importe_modificado:108173.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2468918/proyecto_INICIO, 2468918/proyecto_PROCESO, 2468918/proyecto_FIN, 2468918/proyecto_PROCESO, 2468918/proyecto_FIN, 2468918/proyecto_INICIO, 2468918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $3,345.56 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467117 | Proyecto de inversión | 2898159.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2898159.4, modificado:2898159.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 22 DE OCTUBRE TRAMO CALLE 18 DE JULIO A CALLE 8 DE MAYO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO - 345596 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 345596 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.07, meta_modificada:1658.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE OCTUBRE COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G BONFIL EN DIRECCI, lon:-98.78770777, lat:20.08879754}} | 45597 | 45657 | 2898159.4 | 2898159.4 | 2898159.4 | 2898159.4 | 2898159.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-14-2024, contratista:OPERADORA ANFEAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2808253.58, importe_modificado:2898159.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.07}} | {2467117/proyecto_INICIO, 2467117/proyecto_PROCESO, 2467117/proyecto_FIN, 2467117/proyecto_PROCESO, 2467117/proyecto_INICIO, 2467117/proyecto_FIN, 2467117/proyecto_PROCESO, 2467117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467217 | Proyecto de inversión | 2596100.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2596100.16, modificado:2596100.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO 1RO DE MAYO A 18 DE MARZO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO - 345890 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 345890 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.79, meta_modificada:1338.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 22 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G BONFIL EN DIR, lon:-98.79088685, lat:20.090728}} | 45597 | 45657 | 2596100.16 | 2596100.16 | 2596100.16 | 2596100.16 | 2596100.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-13-2024, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR GOCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2515523.08, importe_modificado:2596100.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.79}} | {2467217/proyecto_INICIO, 2467217/proyecto_FIN, 2467217/proyecto_PROCESO, 2467217/proyecto_FIN, 2467217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302424853 | Proyecto de inversión | 3381279.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3381279.22, modificado:3381279.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LAS ROSAS TRAMO AVENIDA LA PALMA A CALLE GLADIOLA COLONIA LA PALMA SAN ANTONIO - 266095 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 266095 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.96, meta_modificada:1802.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA LA PALMA, 42083 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LA PALMA Y CALLE GLADIOLA, CALLE GIRASOLES PARA INGRESAR SE TOMA LA CARRETA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO PASANDO LA COLON, lon:-98.80452313, lat:20.04477526}} | 45566 | 45657 | 3381279.22 | 3381279.22 | 3381279.22 | 3381279.22 | 3381279.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-11-2024, contratista:GRUPO RELLCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:3269007.33, importe_modificado:3381279.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.96}} | {2424853/proyecto_INICIO, 2424853/proyecto_PROCESO, 2424853/proyecto_FIN, 2424853/proyecto_PROCESO, 2424853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423291 | Proyecto de inversión | 925668.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925668.27, modificado:925668.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITA MORAN COLONIA LUZ DEL CARMEN - 253377 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 253377 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.51, meta_modificada:584.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MORAN COLONIA LUZ DEL CARMEN OCON, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE UNION ANTORCHISTA Y CALLE ELSA CORDOVA, CALLE CLARA CORDOVA PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TOMA EL BULEVAR EL MINERO, lon:-98.77445267, lat:20.13267196}} | 45566 | 45657 | 925668.27 | 925668.27 | 925668.27 | 925668.27 | 925668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-08-2024, contratista:C. VÍCTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:897805.77, importe_modificado:925668.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.51}} | {2423291/proyecto_INICIO, 2423291/proyecto_FIN, 2423291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423253 | Proyecto de inversión | 1713898.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713898.15, modificado:1713898.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE ENCANTADO TRAMO VALLE PRINCIPAL A CALLE VALLE DE LOS ENAMORADOS COLONIA VALLE DEL PALMAR - 252863 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 252863 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.16, meta_modificada:1156.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VALLE ENCANTADO COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE PRINCIPAL Y CALLE VALLE DE LOS ENAMORADOS, CALLE VALLE DORADO PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL B, lon:-98.78655763, lat:20.104918}} | 45566 | 45657 | 1713898.15 | 1713898.15 | 1713898.15 | 1713898.15 | 1713898.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-07-2024, contratista:DAPARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1658664.48, importe_modificado:1713898.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.16}} | {2423253/proyecto_INICIO, 2423253/proyecto_PROCESO, 2423253/proyecto_FIN, 2423253/proyecto_PROCESO, 2423253/proyecto_INICIO, 2423253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488967 | Proyecto de inversión | 413434.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:413434.84, modificado:411189.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISTINA ROSAS ILLESCAS - 442024 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 442024 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISTINA ROSAS ILLESCAS COLONIA LUZ DEL CARMEN OCON, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ELSA CORDOVA, CALLE MARGARITA MORAN PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TOMA EL BULEVAR EL M, lon:-98.77456946, lat:20.13232947}} | 45642 | 45657 | 411189.52 | 411189.52 | 411189.52 | 411189.52 | 411189.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-25-2024, contratista:EDIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA HOME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:411189.52, importe_modificado:411189.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {2488967/proyecto_INICIO, 2488967/proyecto_PROCESO, 2488967/proyecto_FIN, 2488967/proyecto_PROCESO, 2488967/proyecto_FIN, 2488967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA EJECUTADA CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $2,245.32 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-014 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010135, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467807 | Proyecto de inversión | 1686660.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1686660.74, modificado:1677752.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TRUENOS COLONIA LOS ABETOS - 394901 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 394901 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.55, meta_modificada:1199.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE TRUENOS COLONIA LOS ABETOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE RIO CAMARONES, CALLE LAZARO CARDENAS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIR, lon:-98.7900691, lat:20.11208681}} | 45627 | 45657 | 1677752.61 | 1677752.61 | 1677752.61 | 1677752.61 | 1677752.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-01-2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1677752.61, importe_modificado:1677752.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.55}} | {2467807/proyecto_INICIO, 2467807/proyecto_PROCESO, 2467807/proyecto_FIN, 2467807/proyecto_PROCESO, 2467807/proyecto_FIN, 2467807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $8,908.13 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-014 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010135, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302432822 | Proyecto de inversión | 3482817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3482817.69, modificado:3478056.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JORGE OBISPO - 304588 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 304588 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.47, meta_modificada:1815.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE S. NOMBRE COLONIA JORGE OBISPO, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE ROBLE, CALLE CLARA CORDOVA DIRIGIÉNDOSE SOBRE EL BULEVAR EL MINERO EN DIRECCIÓN A ACTOPAN SE TOMA A MANO DERECHA LA , lon:-98.77462079, lat:20.1394383}} | 45566 | 45657 | 3478056.49 | 3478056.49 | 3478056.49 | 3478056.49 | 3478056.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-21-2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:3478056.49, importe_modificado:3478056.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.47}} | {2432822/proyecto_INICIO, 2432822/proyecto_PROCESO, 2432822/proyecto_FIN, 2432822/proyecto_INICIO, 2432822/proyecto_PROCESO, 2432822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $4,761.2 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468878 | Proyecto de inversión | 4406103.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4406103.76, modificado:4406103.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALMACENES TRAMO CALLE CATALINA PEREZ A JUAN OLVERA COLONIA MATILDE - 350372 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350372 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.8, meta_modificada:2103.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALMACENES COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE CATALINA PEREZ Y CALLE JUAN OLVERA, CALLE ASFALTO PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO , lon:-98.80572323, lat:20.03396118}} | 45597 | 45657 | 4406103.76 | 4406103.76 | 4406103.76 | 4406103.76 | 4406103.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-19-2024, contratista:C. HUGO CORNEJO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:4327649.48, importe_modificado:4406103.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103.8}} | {2468878/proyecto_INICIO, 2468878/proyecto_PROCESO, 2468878/proyecto_FIN, 2468878/proyecto_PROCESO, 2468878/proyecto_FIN, 2468878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466909 | Proyecto de inversión | 2428827.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2428827.64, modificado:2425203.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SERVICIOS TECNICOS TRAMO CALLE MAQUINARIA A CALLE EJIDO 13 COLONIA MATILDE - 345135 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 345135 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.54, meta_modificada:1452.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SERVICIOS TECNICOS COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE MAQUINARIA Y CALLE EJIDO 13, CALLE CAMINOS RURALES PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN, lon:-98.80535316, lat:20.03790973}} | 45597 | 45657 | 2425203.51 | 2425203.51 | 2425203.51 | 2425203.51 | 2425203.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-22-2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTORTRECI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2425203.51, importe_modificado:2425203.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.54}} | {2466909/proyecto_PROCESO, 2466909/proyecto_INICIO, 2466909/proyecto_FIN, 2466909/proyecto_PROCESO, 2466909/proyecto_INICIO, 2466909/proyecto_FIN, 2466909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $3,624.13 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468762 | Proyecto de inversión | 2128364.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2128364.6, modificado:2128364.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUA VIVA, PLAYA AZUL, LA LAGUNA Y RÍO DE LOS REMEDIOS COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 350111 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350111 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.73, meta_modificada:930.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE AGUA VIVA Y CALLE LA LAGUNA, CALLE RIO DE LOS REMEDIOS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G, lon:-98.79537451, lat:20.10788564}} | 45597 | 45657 | 2128364.6 | 2128364.6 | 2128364.6 | 2128364.6 | 2128364.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-17-2024, contratista:MAQZR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2075069.06, importe_modificado:2128364.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.73}} | {2468762/proyecto_INICIO, 2468762/proyecto_PROCESO, 2468762/proyecto_FIN, 2468762/proyecto_PROCESO, 2468762/proyecto_FIN, 2468762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468847 | Proyecto de inversión | 2790080.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790080.05, modificado:2790080.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CAMPANITAS - 350315 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350315 | S | 137 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1642.2, meta_modificada:1642.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:215, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LAS CAMPANITAS, 42117 LAS CAMPANITAS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE AVENIDA HIDALGO PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAYUCA MUNIC, lon:-98.84841268, lat:20.04041737}} | 45597 | 45657 | 2790080.05 | 2790080.05 | 2790080.05 | 2790080.05 | 2790080.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-16-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2720353.21, importe_modificado:2790080.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1642.2}} | {2468847/proyecto_INICIO, 2468847/proyecto_PROCESO, 2468847/proyecto_FIN, 2468847/proyecto_INICIO, 2468847/proyecto_PROCESO, 2468847/proyecto_FIN, 2468847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421448 | Proyecto de inversión | 151412.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151412.05, modificado:149147.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCOTE COLONIA LOS ABETOS - 241673 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 241673 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE OCOTE COLONIA LOS ABETOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RIO CAMARONES Y CALLE TRUENOS, CALLE ABETOS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORT, lon:-98.79079062, lat:20.1114647}} | 45566 | 45657 | 149147.07 | 149147.07 | 149147.07 | 149147.07 | 149147.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-05-2024, contratista:C. MARÍA CATALINA LOZADA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:149147.07, importe_modificado:149147.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2421448/proyecto_INICIO, 2421448/proyecto_FIN, 2421448/proyecto_PROCESO, 2421448/proyecto_FIN, 2421448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $2,264.98 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469055 | Proyecto de inversión | 2765043 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2765043.0, modificado:2763760.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS PINOS - 397500 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 397500 | S | 171 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2034.36, meta_modificada:2034.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOS CEDROS COLONIA LOS PINOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA RIO CAMARONES PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DI, lon:-98.78638144, lat:20.11136537}} | 45627 | 45657 | 2763760.95 | 2763760.95 | 2763760.95 | 2763760.95 | 2763760.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-27-2024, contratista:DEVAZA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2763760.95, importe_modificado:2763760.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2034.36}} | {2469055/proyecto_INICIO, 2469055/proyecto_PROCESO, 2469055/proyecto_FIN, 2469055/proyecto_INICIO, 2469055/proyecto_PROCESO, 2469055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $1,282.05 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470421 | Proyecto de inversión | 5007845.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5007845.29, modificado:5002315.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA HACIENDAS DEL PALMAR - 400595 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 400595 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2727.05, meta_modificada:2727.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA HACIENDAS DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE OYAMEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MAPLE PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DI, lon:-98.79382778, lat:20.10026733}} | 45627 | 45657 | 5002315.63 | 5002315.63 | 5002315.63 | 5002315.63 | 5002315.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-26-2024, contratista:C. RUSEL CRUZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:5002315.63, importe_modificado:5002315.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2727.05}} | {2470421/proyecto_INICIO, 2470421/proyecto_FIN, 2470421/proyecto_PROCESO, 2470421/proyecto_INICIO, 2470421/proyecto_PROCESO, 2470421/proyecto_INICIO, 2470421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $5,529.66 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467825 | Proyecto de inversión | 1099076.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099076.79, modificado:1091707.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALCATRAZ COLONIA LA PALMA SAN ANTONIO - 394927 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 394927 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.03, meta_modificada:545.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ COLONIA LA PALMA, 42083 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LA PALMA Y CALLE PIRULES, CALLE DE LAS ROSAS PARA INGRESAR SE TOMA LA CARRETA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO PASANDO LA COLONIA, lon:-98.8048656, lat:20.04540445}} | 45627 | 45657 | 1091707.44 | 1091707.44 | 1091707.44 | 1091707.44 | 1091707.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-24-2024, contratista:GRUPO ARSAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1091707.44, importe_modificado:1091707.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.03}} | {2467825/proyecto_FIN, 2467825/proyecto_INICIO, 2467825/proyecto_FIN, 2467825/proyecto_PROCESO, 2467825/proyecto_INICIO, 2467825/proyecto_PROCESO, 2467825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $7,369.35 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 13/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468972 | Proyecto de inversión | 3101289.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101289.86, modificado:3042536.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MARGARITA MORAN SEGUNDA ETAPA - 350677 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350677 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD SANTA CATARINA COLONIA MARGARITA MORAN VELIZ, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y BRECHA PETROLEOS MEXICANOS, CALLE DE PEMEX SE TOMA LA CARRETERA ACTOPAN EN DIRECCIÓN A PACHUCA Y , lon:-98.80773284, lat:20.10046359}} | 45597 | 45657 | 3042536.1 | 3042536.1 | 3042536.1 | 3042536.1 | 3042536.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-20-2024, contratista:GAEARQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:3042536.1, importe_modificado:3042536.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:712.0}} | {2468972/proyecto_INICIO, 2468972/proyecto_PROCESO, 2468972/proyecto_FIN, 2468972/proyecto_PROCESO, 2468972/proyecto_INICIO, 2468972/proyecto_PROCESO, 2468972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $58,753.76 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468857 | Proyecto de inversión | 3359063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3359063.6, modificado:3359063.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, 5 DE MAYO, VALLE DULCE, BRASIL, ALEMANIA Y MIGUEL ALEMÁN VALDEZ COLONIA VALLE DEL PALMAR - 350328 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 350328 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.56, meta_modificada:864.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE DULCE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ALEMANIA PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN , lon:-98.79065763, lat:20.10042621}} | 45597 | 45657 | 3359063.6 | 3359063.6 | 3359063.6 | 3359063.6 | 3359063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-18-2024, contratista:PRESLAM CONCRETOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:3279046.61, importe_modificado:3359063.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.56}} | {2468857/proyecto_INICIO, 2468857/proyecto_PROCESO, 2468857/proyecto_FIN, 2468857/proyecto_PROCESO, 2468857/proyecto_FIN, 2468857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467197 | Proyecto de inversión | 1390415.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390415.96, modificado:1390415.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO. DE MARZO TRAMO CALLE 21 DE MARZO A 1RO. DE MAYO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO - 345814 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 345814 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.41, meta_modificada:682.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 1RO. DE MARZO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 1RO. DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G BONFIL EN DIRECCI, lon:-98.78979174, lat:20.09260368}} | 45597 | 45657 | 1390415.96 | 1390415.96 | 1390415.96 | 1390415.96 | 1390415.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-12-2024, contratista:ARQ. LUIS MIGUEL BADILLO MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1343804.84, importe_modificado:1390415.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.41}} | {2467197/proyecto_INICIO, 2467197/proyecto_FIN, 2467197/proyecto_INICIO, 2467197/proyecto_FIN, 2467197/proyecto_PROCESO, 2467197/proyecto_FIN, 2467197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423887 | Proyecto de inversión | 1533219.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533219.31, modificado:1533219.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA QUINTA AVILES COLONIA EL TEZONTLE - 259870 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 259870 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.69, meta_modificada:940.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVILES COLONIA EL TEZONTLE, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CERRADA AVILES Y CALLE GANADERIAS DE LA CUENCA, CALLE QUINTA BOLAÑOS SE TOMA LA AVENIDA FERROCARRIL CENTRAL EN DIRECCIÓN A LA COLONIA, lon:-98.77781063, lat:20.09464542}} | 45566 | 45657 | 1533219.31 | 1533219.31 | 1533219.31 | 1533219.31 | 1533219.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-10-2024, contratista:C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1485717.44, importe_modificado:1533219.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.69}} | {2423887/proyecto_INICIO, 2423887/proyecto_FIN, 2423887/proyecto_PROCESO, 2423887/proyecto_FIN, 2423887/proyecto_PROCESO, 2423887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302408793 | Proyecto de inversión | 240765.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240765.28, modificado:239828.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO TEXAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 61789 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 61789 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.54, meta_modificada:143.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEXAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RIO TEXAS Y CALLE RIO CAMARONES, CALLE RIO TEXAS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFI, lon:-98.79003531, lat:20.1105605}} | 45566 | 45657 | 239828.48 | 239828.48 | 239828.48 | 239828.48 | 239828.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-09-2024, contratista:C. MARÍA CATALINA LOZADA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:239828.48, importe_modificado:239828.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.54}} | {2408793/proyecto_INICIO, 2408793/proyecto_PROCESO, 2408793/proyecto_FIN, 2408793/proyecto_PROCESO, 2408793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR $936.80 AUTORIZADO CON OFICIO No.HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-048-013 Y FUE REINTEGRADO EL 14/01/2025 CON No. DE RECIBO 010136 , trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2025-04-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302408624 | Proyecto de inversión | 810255.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810255.25, modificado:810255.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUNDADORES Y SIN NOMBRE COLONIA LA LOMA - 50727 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pachuca de Soto | 50727 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.78, meta_modificada:421.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FUNDADORES COLONIA LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ROJO GOMEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA CALLE SE DIRIGE POR LA CARRETERA PACHUCA ACTOPAN EN DIRECCI, lon:-98.80465654, lat:20.10418369}} | 45566 | 45657 | 810255.25 | 810255.25 | 810255.25 | 810255.25 | 810255.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-06-2024, contratista:DAPARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:783896.25, importe_modificado:810255.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.78}} | {2408624/proyecto_INICIO, 2408624/proyecto_FIN, 2408624/proyecto_PROCESO, 2408624/proyecto_FIN, 2408624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465356 | Proyecto de inversión | 622456.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622456.07, modificado:622259.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GARGANTILLA - 389095 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 389095 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:409.96, meta_modificada:409.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:RANCHERIA GARGANTILLA, 42234 GARGANTILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.5874326 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA , lon:-98.95761358, lat:21.26277999}} | 45626 | 45657 | 622259.84 | 622259.84 | 622259.84 | 622259.84 | 622259.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049055, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:622259.84, importe_modificado:622259.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.96}} | {2465356/proyecto_INICIO, 2465356/proyecto_PROCESO, 2465356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419163 | Proyecto de inversión | 1490818.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490818.43, modificado:1490818.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITE - 228620 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 228620 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.79, meta_modificada:795.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:PUEBLO CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO JUÁREZ 15 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA H, lon:-98.9449948, lat:21.23516468}} | 45513 | 45574 | 1490818.43 | 1490818.43 | 1490818.43 | 1490818.43 | 1490818.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049044, contratista:YONARI HERNANDEZ GARAY, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1490818.43, importe_modificado:1490818.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.79}} | {2419163/proyecto_INICIO, 2419163/proyecto_PROCESO, 2419163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414416 | Proyecto de inversión | 2564920.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564920.68, modificado:2563811.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA - 198540 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 198540 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.3, meta_modificada:443.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 42224 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 300 M GIRA A LA DERECHA 89 KM GIRA LEVEMENTE A LA DEREC, lon:-99.04493631, lat:21.20043296}} | 45501 | 45564 | 2563811.86 | 2563811.86 | 2563811.86 | 2563811.86 | 2563811.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049043, contratista:MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2563811.86, importe_modificado:2563811.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.3}} | {2414416/proyecto_PROCESO, 2414416/proyecto_INICIO, 2414416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466686 | Proyecto de inversión | 468560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468560.83, modificado:468394.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 392214 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 392214 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 42233 LA LAGUNA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES PASANDO LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD. EL PRIMER CUARTO, lon:-98.98312816, lat:21.28955754}} | 45626 | 45657 | 468394.6 | 468394.6 | 468394.6 | 468394.6 | 468394.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049057, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:468394.6, importe_modificado:468394.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2466686/proyecto_INICIO, 2466686/proyecto_PROCESO, 2466686/proyecto_FIN, 2466686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462718 | Proyecto de inversión | 468560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468560.83, modificado:468379.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS - 382342 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 382342 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:PUEBLO PALMITAS, 42223 PALMITAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ26 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.CONT, lon:-99.02788951, lat:21.22436204}} | 45626 | 45657 | 468379.43 | 468379.43 | 468379.43 | 468379.43 | 468379.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049052, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:468379.43, importe_modificado:468379.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2462718/proyecto_INICIO, 2462718/proyecto_PROCESO, 2462718/proyecto_FIN, 2462718/proyecto_PROCESO, 2462718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465084 | Proyecto de inversión | 473083.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473083.41, modificado:472589.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CUARTEL ABASOLO LOCALIDAD PISAFLORES - 339113 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 339113 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE XOCHICALCO Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO 26 M GIRA A LA IZQUIERD, lon:-99.00382205, lat:21.19735777}} | 45585 | 45646 | 472589.75 | 472589.75 | 472589.75 | 472589.75 | 472589.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049046, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:472589.75, importe_modificado:472589.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2465084/proyecto_INICIO, 2465084/proyecto_PROCESO, 2465084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466476 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERON, PISAFLORES, HGO. - 391385 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 391385 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.49, meta_modificada:102.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA LLEGAAR AL CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ 26 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGOPL. , lon:-99.028102, lat:21.221436}} | 45626 | 45657 | 182800 | 182800 | 182800 | 182800 | 182800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049054, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:182800.0, importe_modificado:182800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.49}} | {2466476/proyecto_INICIO, 2466476/proyecto_FIN, 2466476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462647 | Proyecto de inversión | 509708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509708.95, modificado:509244.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA - 382185 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 382185 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 290 M GIRA A LA DERECHA 89 KM CONDUCE 18 KM GIRA A LA IZQUIERDA 21 KM , lon:-99.03591385, lat:21.1810966}} | 45626 | 45657 | 509244.81 | 509244.81 | 509244.81 | 509244.81 | 509244.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049050, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:509244.81, importe_modificado:509244.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2462647/proyecto_INICIO, 2462647/proyecto_PROCESO, 2462647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468392 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182615.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 396118 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 396118 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.49, meta_modificada:102.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES CONDUCIR POR LA AVENIDA PISAFLORES HACIA EL COBAEH EN 980 MTRS. SE ENCUENTRA LA DESVIACION A MANO IZQ, lon:-98.99630794, lat:21.18220098}} | 45636 | 45657 | 182615.7 | 182615.7 | 182615.7 | 182615.7 | 182615.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049059, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:182615.7, importe_modificado:182615.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.49}} | {2468392/proyecto_INICIO, 2468392/proyecto_PROCESO, 2468392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414362 | Proyecto de inversión | 473083.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473083.41, modificado:472589.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CUARTEL ALLENDE LOCALIDAD PISAFLORES - 197997 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 197997 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ENCARNACION ORTIZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEP, lon:-99.00660715, lat:21.19298997}} | 45501 | 45563 | 472589.75 | 472589.75 | 472589.75 | 472589.75 | 472589.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049045, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:472589.75, importe_modificado:472589.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2414362/proyecto_PROCESO, 2414362/proyecto_INICIO, 2414362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422710 | Proyecto de inversión | 365396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365396.87, modificado:364861.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCITA - 247651 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 247651 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.92, meta_modificada:204.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ 15 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN H, lon:-98.95222291, lat:21.23268375}} | 45533 | 45595 | 364861.81 | 364861.81 | 364861.81 | 364861.81 | 364861.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049047, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:364861.81, importe_modificado:364861.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.92}} | {2422710/proyecto_INICIO, 2422710/proyecto_FIN, 2422710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302411107 | Proyecto de inversión | 2899780.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899780.5, modificado:2898605.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA MUNICIPIO DE PISAFLORES - 178223 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 178223 | S | 92 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.96, meta_modificada:593.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, direccion:RANCHERIA PLAN DE AYALA, 42225 PLAN DE AYALA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 140 M GIRA A, lon:-98.987902, lat:21.181384}} | 45488 | 45580 | 2898605.41 | 2898605.41 | 2898605.41 | 2898605.41 | 2898605.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049042, contratista:MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2898605.41, importe_modificado:2898605.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.96}} | {2411107/proyecto_INICIO, 2411107/proyecto_PROCESO, 2411107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202381877 | Proyecto de inversión | 851821.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851821.99, modificado:851821.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO - 112129 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 112129 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA ANCHA - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 410 RANCHERIA PIEDRA ANCHA, 42234 PIEDRA ANCHA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NO, lon:-98.9365667, lat:21.26770295}} | 45449 | 45510 | 851821.99 | 851821.99 | 851821.99 | 851821.99 | 851821.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049032, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:851821.99, importe_modificado:851821.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2381877/proyecto_INICIO, 2381877/proyecto_PROCESO, 2381877/proyecto_INICIO, 2381877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202381853 | Proyecto de inversión | 1032945.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032945.17, modificado:1032945.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZAPOTAL - 112065 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 112065 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:80, direccion:RANCHERIA PLAN DE ZAPOTAL, 42233 PLAN DE ZAPOTAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN , lon:-98.9648595, lat:21.29920729}} | 45449 | 45510 | 1032945.17 | 1032945.17 | 1032945.17 | 1032945.17 | 1032945.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049028, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1032945.17, importe_modificado:1032945.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2381853/proyecto_INICIO, 2381853/proyecto_FIN, 2381853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402514816 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2398971.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PISAFLORES (ETAPA DOS DE TRES) | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 2024/PAGUA-00288 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PISAFLORES, lon:-98.99, lat:21.19}} | 45458 | 45504 | 2398971 | 2398971 | 2398971 | 2398971 | 2398971 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049035, contratista:HGO, HIDRÁULICA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:5997428.88, importe_modificado:5997428.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2514816/proyecto_INICIO, 2514816/proyecto_PROCESO, 2514816/proyecto_INICIO, 2514816/proyecto_FIN, 2514816/proyecto_PROCESO, 2514816/proyecto_FIN, 2514816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240402462684 | Proyecto de inversión | 468560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468560.83, modificado:468096.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA - 382284 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 382284 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:41, direccion:RANCHERIA TLACUILOLA, 42224 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 290 M GIRA A LA DERECHA 89 KM GIRA A LA DERECHA 15 M CONTINÚA RECTO 68, lon:-99.05931158, lat:21.23659647}} | 45626 | 45657 | 468096.69 | 468096.69 | 468096.69 | 468096.69 | 468096.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049051, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:468096.69, importe_modificado:468096.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2462684/proyecto_INICIO, 2462684/proyecto_PROCESO, 2462684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202391197 | Proyecto de inversión | 784525.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784525.01, modificado:784275.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL - 154994 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 154994 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ESCONDIDA DE SAN RAFAEL - EL RAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 460 RANCHERIA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, 42223 ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORESD, lon:-99.016038, lat:21.25183}} | 45468 | 45524 | 784275.36 | 784275.36 | 784275.36 | 784275.36 | 784275.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049041, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:784275.36, importe_modificado:784275.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2391197/proyecto_INICIO, 2391197/proyecto_PROCESO, 2391197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202376824 | Proyecto de inversión | 1003459.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003459.82, modificado:1003459.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERON - 99571 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 99571 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO PLAZA J, lon:-99.02871089, lat:21.22055172}} | 45442 | 45503 | 1003459.82 | 1003459.82 | 1003459.82 | 1003459.82 | 1003459.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049033, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1003459.82, importe_modificado:1003459.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {2376824/proyecto_PROCESO, 2376824/proyecto_FIN, 2376824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402514875 | Proyecto de inversión | 1425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1424228.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS MUNICIPIO DE PISAFLORES | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 2024/PAGUA-00286 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:las Palmitas, lon:-99.05, lat:21.24}} | 45458 | 45504 | 1424228 | 1424228 | 1424228 | 1424228 | 1424228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049036, contratista:HIDRÁULICA HIDALGUENSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:4747425.66, importe_modificado:4747425.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2514875/proyecto_FIN, 2514875/proyecto_PROCESO, 2514875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240402470241 | Proyecto de inversión | 93041.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93041.99, modificado:96000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA, PISAFLORES, HGO. - 400134 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 400134 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA ARENA MISMA QUE SE UBICA A 29 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES SALIENDO DE LA CABECERA TRANSITAR POR LA VIA, lon:-98.95101886, lat:21.27265198}} | 45636 | 45657 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049060, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2470241/proyecto_INICIO, 2470241/proyecto_PROCESO, 2470241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462710 | Proyecto de inversión | 509708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509708.95, modificado:509244.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA - 382332 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 382332 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 42224 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 290 M GIRA A LA DERECHA 89 KM GIRA A LA DERECHA 15 M CONTINÚA RECTO 11 KM PA, lon:-99.04561422, lat:21.203252}} | 45626 | 45657 | 509244.81 | 509244.81 | 509244.81 | 509244.81 | 509244.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049049, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:509244.81, importe_modificado:509244.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2462710/proyecto_PROCESO, 2462710/proyecto_FIN, 2462710/proyecto_INICIO, 2462710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465348 | Proyecto de inversión | 314887.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314887.39, modificado:314509.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 389080 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 389080 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.92, meta_modificada:204.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 42233 SAN VICENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.5874326 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO, lon:-98.97956917, lat:21.2700361}} | 45626 | 45657 | 314509.53 | 314509.53 | 314509.53 | 314509.53 | 314509.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049053, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:314509.53, importe_modificado:314509.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.92}} | {2465348/proyecto_INICIO, 2465348/proyecto_PROCESO, 2465348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465346 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469000.0, modificado:468800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL GARABATO, PISAFLORES, HGO. - 389070 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 389070 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL GARABATO, 42225 EL GARABATO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ. 26 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO 190 M, lon:-98.94646965, lat:21.19931489}} | 45626 | 45657 | 468800 | 468800 | 468800 | 468800 | 468800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049056, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:468800.0, importe_modificado:468800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2465346/proyecto_INICIO, 2465346/proyecto_PROCESO, 2465346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468540 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469000.0, modificado:468800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACOL, PISAFLORES, HGO. - 396393 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 396393 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.84, meta_modificada:210.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 42230 EL CARACOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLRES DIRIGIRSE HACIA EL OESTE HACIA LA COMUNIDAD LA PALMA SEGUIR EL MISMO CAMINO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL CAROCOL , lon:-98.962373, lat:21.216584}} | 45636 | 45657 | 468800 | 468800 | 468800 | 468800 | 468800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049058, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:468800.0, importe_modificado:468800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.84}} | {2468540/proyecto_INICIO, 2468540/proyecto_PROCESO, 2468540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465137 | Proyecto de inversión | 796161.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796161.51, modificado:796161.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL DE MORAS - 339260 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 339260 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.54, meta_modificada:360.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL DE MORAS, 42233 ZAPOTAL DE MORAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO 26 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO 350 M CONTIN, lon:-98.95949781, lat:21.29654401}} | 45585 | 45646 | 796161.51 | 796161.51 | 796161.51 | 796161.51 | 796161.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049048, contratista:YONARI HERNANDEZ GARAY, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:796161.51, importe_modificado:796161.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.54}} | {2465137/proyecto_PROCESO, 2465137/proyecto_INICIO, 2465137/proyecto_PROCESO, 2465137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202381498 | Proyecto de inversión | 801303.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801303.98, modificado:801303.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 112253 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pisaflores | 112253 | S | 31 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.1, meta_modificada:603.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECC, lon:-98.9517027, lat:21.27215709}} | 45449 | 45510 | 801303.98 | 801303.98 | 801303.98 | 801303.98 | 801303.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM049031, contratista:ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:801303.98, importe_modificado:801303.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.1}} | {2381498/proyecto_PROCESO, 2381498/proyecto_FIN, 2381498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465661 | Proyecto de inversión | 1652566.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652566.46, modificado:1652566.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ACCESO A ESCUELA NORMAL VALLE DEL MEZQUITAL - 342280 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 342280 | S | 472 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3171.0, meta_modificada:3171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A NORMAL COLONIA XAMU, 42730 LOS OLIVOS, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PROGRESO-IXMIQUILPAN KM 3 Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COMUNIDAD DE XOCHITLAN Y LA CABECEERA MUNICIPAL DE PROGRESO , lon:-99.1797019, lat:20.27789588}} | 45586 | 45646 | 1652566.46 | 1652566.46 | 1652566.46 | 1652566.46 | 1652566.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/006, contratista:CORMAY CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:1652566.46, importe_modificado:1652566.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3171.0}} | {2465661/proyecto_FIN, 2465661/proyecto_PROCESO, 2465661/proyecto_FIN, 2465661/proyecto_PROCESO, 2465661/proyecto_INICIO, 2465661/proyecto_PROCESO, 2465661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465665 | Proyecto de inversión | 1753177 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1753177.0, modificado:1753177.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE 150 M3 DE CAPACIDAD Y CARCAMO DE BOMBEO - 342282 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 342282 | S | 799 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CANAL ELBA COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE GOMEZ PALACIOS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA UN COSTADO DE LA CARRETERA PRO, lon:-99.1842874, lat:20.25637836}} | 45630 | 45656 | 1753177 | 1753177 | 1753177 | 1753177 | 1753177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/010, contratista:EDUARDO DANIEL GOMEZ GARCIA, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:1753177.0, importe_modificado:1753177.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2465665/proyecto_INICIO, 2465665/proyecto_FIN, 2465665/proyecto_PROCESO, 2465665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465548 | Proyecto de inversión | 1710440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710440.0, modificado:1710440.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE COLOSIO COLONIA EL MORENO - 341057 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso de Obregón | 341057 | S | 173 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 02 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 12 DE DICIEMBRE Y 02 DE FEBRERO A UNOS 500 METROS DEL CENTRO D, lon:-99.1783874, lat:20.30513928}} | 45586 | 45646 | 1710440 | 1710440 | 1710440 | 1710440 | 1710440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPOH-OC-FAISM-2024/005, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A DE C.V, convocante:PROGRESO DE OBREGON, monto:1710440.0, importe_modificado:1710440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2738.0}} | {2465548/proyecto_INICIO, 2465548/proyecto_FIN, 2465548/proyecto_PROCESO, 2465548/proyecto_FIN, 2465548/proyecto_PROCESO, 2465548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202376555 | Proyecto de inversión | 3096954.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096954.95, modificado:3096954.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÚLICO EN CALLE XILOCUATITLA, LOCALIDAD AZOYATLA DE OCAMPO - 97114 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 97114 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.4, meta_modificada:1699.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE XILOCUATITLA COLONIA AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE XOXAFI Y AVENIDA SAN MIGUEL AZOYATLA, CALLE XÓCHITL PARTIENDO DEL CRUCE ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL AZOYATLA Y AVEN, lon:-98.69620417, lat:20.09840635}} | 45523 | 45612 | 3096954.95 | 3096954.95 | 3096954.95 | 3096954.95 | 3096954.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051001-INV3-001-2024, contratista:ZAGA VÍAS TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:3003926.37, importe_modificado:3096954.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.4}} | {2376555/proyecto_INICIO, 2376555/proyecto_PROCESO, 2376555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202394018 | Proyecto de inversión | 6903746.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6903746.79, modificado:6903746.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES HERMOSILLO, PUEBLA Y VERACRUZ, LOCALIDAD AZOYATLA DE OCAMPO - 170978 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 170978 | S | 81 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.42, meta_modificada:3304.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE HERMOSILLO PUEBLA Y VERACRUZ COLONIA AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GUANAJUATO, AVENIDA LAS TORRES PARTIENDO DE LA INTERSECCION DE CALLE MONTERREY, lon:-98.69045182, lat:20.09750793}} | 45481 | 45653 | 6903746.79 | 6903746.79 | 6903746.79 | 6903746.79 | 6903746.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051002-LP-001-2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CALJIM, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:6686948.18, importe_modificado:6903746.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.42}} | {2394018/proyecto_PROCESO, 2394018/proyecto_INICIO, 2394018/proyecto_PROCESO, 2394018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461880 | Proyecto de inversión | 695320.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695320.45, modificado:688145.99}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES - 247037 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 247037 | S | 712 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:83, direccion:FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE BOULEVARD SANTA RITA Y AVENIDA SANTA ANA, CALLE SAN PIO LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN A TRES AGEBS , lon:-98.71059719, lat:20.03076639}} | 45600 | 45657 | 688145.99 | 688145.99 | 688145.99 | 688145.99 | 688145.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051003-AD-005-2024, contratista:MAQZAR, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:688145.99, importe_modificado:688145.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:281.0}} | {2461880/proyecto_INICIO, 2461880/proyecto_FIN, 2461880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466831 | Proyecto de inversión | 350539.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350539.75, modificado:347286.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA UNIDAD MINERA 11 DE JULIO - 344953 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 344953 | S | 1355 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:147, direccion:COLONIA 11 DE JULIO 3A SECCIÓN, 42184 UNIDAD MINERA 11 DE JULIO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO 11 DE JULIO Y ANDADOR DEL MORRAL, CIRCUITO 11 DE JULIO LA OBRA COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTE, lon:-98.72264515, lat:20.10415438}} | 45623 | 45657 | 347286.23 | 347286.23 | 347286.23 | 347286.23 | 347286.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051006-AD-007-2024, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:347286.23, importe_modificado:347286.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2466831/proyecto_INICIO, 2466831/proyecto_PROCESO, 2466831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202364960 | Proyecto de inversión | 8344759.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8344759.02, modificado:8344759.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CIRCUITO LA PROVIDENCIA Y AVENIDA SANTA CECILIA, FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI - 60803 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 60803 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.86, meta_modificada:480.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CIRCUITO LA PROVIDENCIA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO LA PROVIDENCIA Y CALLE SAN FERNANDO, AVENIDA SANTA CECILIA SOBRE AVENIDA SANTA CECIL, lon:-98.71747776, lat:20.05906509}} | 45481 | 45653 | 8344759.02 | 8344759.02 | 8344759.02 | 8344759.02 | 8344759.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051010-LP-002-2024, contratista:PROMOTORA SOLAR HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:8100486.27, importe_modificado:8344759.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.86}} | {2364960/proyecto_INICIO, 2364960/proyecto_FIN, 2364960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466863 | Proyecto de inversión | 249427.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249427.92, modificado:245267.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA SAHOP CHACÓN - 345015 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 345015 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:135, direccion:COLONIA SAHOP CHACÓN, 42186 SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE AGUA POTABLE Y CALLE CARRETERAS, CALLE AEROPUERTOS LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN AL AGEB 0135 QUE CORRESPONDE A LA COLONIA SA, lon:-98.73485378, lat:20.07893093}} | 45623 | 45657 | 245267.79 | 245267.79 | 245267.79 | 245267.79 | 245267.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051005-AD-006-2024, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:245267.79, importe_modificado:245267.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}} | {2466863/proyecto_INICIO, 2466863/proyecto_FIN, 2466863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461873 | Proyecto de inversión | 291335.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291335.5, modificado:291335.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAQLETICA EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO LA REFORMA - 246895 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 246895 | S | 215 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:COLONIA SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN AL AGEB 0, lon:-98.70011869, lat:20.11949799}} | 45600 | 45657 | 291335.5 | 291335.5 | 291335.5 | 291335.5 | 291335.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051008-AD-002-2024, contratista:MAQZAR, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:291335.5, importe_modificado:291335.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2461873/proyecto_INICIO, 2461873/proyecto_FIN, 2461873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466738 | Proyecto de inversión | 514149.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514149.72, modificado:512351.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 344821 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 344821 | S | 700 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA PALO ALTO, CALLE CARRETERAS LA OBRA COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL SAUCILLO , lon:-98.73608823, lat:20.07640161}} | 45623 | 45657 | 512351.64 | 512351.64 | 512351.64 | 512351.64 | 512351.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051009-AD-003-2024, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:512351.64, importe_modificado:512351.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:239.0}} | {2466738/proyecto_INICIO, 2466738/proyecto_PROCESO, 2466738/proyecto_FIN, 2466738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466786 | Proyecto de inversión | 142887.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142887.42, modificado:142887.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA PACHUQUILLA - 344890 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 344890 | S | 1277 | 1179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:COLONIA PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIA - PACHUQUILLA Y CALLE DORADA, CAMINO DEL PAVO LA OBRA COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALI, lon:-98.71055921, lat:20.07664694}} | 45623 | 45657 | 142887.42 | 142887.42 | 142887.42 | 142887.42 | 142887.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051007-AD-001-2024, contratista:MAQZAR, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:142887.42, importe_modificado:142887.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2466786/proyecto_INICIO, 2466786/proyecto_FIN, 2466786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402450319 | Proyecto de inversión | 1594039.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:528.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593510.48, modificado:1581998.85}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI - 58274 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 58274 | S | 2612 | 2412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO LA PROVIDENCIA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE SANTA SARA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN A LOS AGEBS, lon:-98.71883596, lat:20.0583883}} | 45600 | 45657 | 1581998.85 | 1581998.85 | 1581998.85 | 1581998.85 | 1581998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2024/FAISM051004-AD-004-2024, contratista:MAQZAR, S.A. DE C.V., convocante:MINERAL DE LA REFORMA, monto:1581998.85, importe_modificado:1581998.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:704.0}} | {2450319/proyecto_INICIO, 2450319/proyecto_PROCESO, 2450319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511230 | Adquisición | 205581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205581.1, modificado:205581.1}} | ADQUISICIÓN DE UNA MOTO PATRULLA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2024/FAPFM051348_MOTO PATRULLA | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.71665975, lat:20.06843145}} | 45292 | 46022 | 205581.1 | 205581.1 | 205581.1 | 205581.1 | 205581.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-FAPFM24-ADE-ADQUISICIÓN DE UNA MOTO PATRULLA-2024, contratista:JOSE SUAREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:205581.1, importe_modificado:205581.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2511230/proyecto_INICIO, 2511230/proyecto_PROCESO, 2511230/proyecto_FIN, 2511230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402483763 | Proyecto de inversión | 357219.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357219.49, modificado:357219.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, BO. CENTRO, LOC. SAN MATEO IXCUINQUITLAPILCO - 431486 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlaxiaca | 431486 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.31, meta_modificada:220.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO IXCUINQUITLAPILCO, 42171 IXCUINQUITLAPILCO, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO IXCUNQUITLA, lon:-98.939199, lat:20.110622}} | 45636 | 45657 | 357219.49 | 357219.49 | 357219.49 | 357219.49 | 357219.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-AD/FAISM-024-2024-CONSTRU-UNIENDO, contratista:CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, monto:357219.49, importe_modificado:357219.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.31}} | {2483763/proyecto_INICIO, 2483763/proyecto_FIN, 2483763/proyecto_PROCESO, 2483763/proyecto_FIN, 2483763/proyecto_PROCESO, 2483763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402483995 | Proyecto de inversión | 758457.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758457.1, modificado:758457.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. EMILIANO ZAPATA , BO. DAJIE, LOC. SAN MATEO IXCUINQUITLAPILCO - 431887 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlaxiaca | 431887 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.99, meta_modificada:462.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO EL DAJIE, 42171 DAJIE [BARRIO], SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, EN LA CARRETERA ESTATAL PACHUCA AJACUBA EN EL CRUCERO QUE ENTRONCA HACIA EL BA, lon:-98.93473, lat:20.12381}} | 45636 | 45657 | 758457.1 | 758457.1 | 758457.1 | 758457.1 | 758457.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-AD/FAISM-023-2024-DORLMEX, contratista:CONSTRUCTORA, URBANIZADORA E INGENIERÍA DORLMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, monto:758457.1, importe_modificado:758457.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.99}} | {2483995/proyecto_INICIO, 2483995/proyecto_PROCESO, 2483995/proyecto_FIN, 2483995/proyecto_PROCESO, 2483995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413418 | Proyecto de inversión | 859000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859000.0, modificado:859000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 190553 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 190553 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.84, meta_modificada:598.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO XUCHITLAN - LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 RANCHERIA XUCHITLÁN, 43447 XUCHITLÁN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL, lon:-98.254313, lat:20.450606}} | 45498 | 45555 | 859000 | 859000 | 859000 | 859000 | 859000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-038, contratista:GRUPO IV-SER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:859000.0, importe_modificado:859000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.34}} | {2413418/proyecto_INICIO, 2413418/proyecto_FIN, 2413418/proyecto_PROCESO, 2413418/proyecto_FIN, 2413418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383549 | Proyecto de inversión | 823000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823000.0, modificado:823000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 118267 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 118267 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.3, meta_modificada:91.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA GRANDE, 43453 AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PM DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 , lon:-98.141109, lat:20.481008}} | 45453 | 45514 | 823000 | 823000 | 823000 | 823000 | 823000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-035, contratista:MARCOS MIGUELES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:823000.0, importe_modificado:823000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:91.3}} | {2383549/proyecto_INICIO, 2383549/proyecto_PROCESO, 2383549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302412993 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 188165 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 188165 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.98, meta_modificada:305.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - EL ZOPILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA EL MIRADOR, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTO, lon:-98.20744314, lat:20.39677518}} | 45498 | 45555 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-033, contratista:GERARDO ORTIZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.98}} | {2412993/proyecto_INICIO, 2412993/proyecto_PROCESO, 2412993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413399 | Proyecto de inversión | 1228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228000.0, modificado:1228000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD PARTE ALTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 190410 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 190410 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.79, meta_modificada:110.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO ORIENTE Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIP, lon:-98.20144912, lat:20.40016526}} | 45498 | 45555 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-031, contratista:VÍCTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1228000.0, importe_modificado:1228000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.79}} | {2413399/proyecto_PROCESO, 2413399/proyecto_INICIO, 2413399/proyecto_PROCESO, 2413399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417795 | Proyecto de inversión | 1438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438000.0, modificado:1438000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. CUARTA ETAPA. - 220708 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 220708 | S | 73 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.87, meta_modificada:1133.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL MAVODO, 43443 EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 550 M GIRA A LA IZQ, lon:-98.19581509, lat:20.41510099}} | 45509 | 45570 | 1438000 | 1438000 | 1438000 | 1438000 | 1438000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-042, contratista:MARCELINO LICONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1438000.0, importe_modificado:1438000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.87}} | {2417795/proyecto_INICIO, 2417795/proyecto_FIN, 2417795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422670 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARTE ALTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO - 247498 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 247498 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.96, meta_modificada:181.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 43446 SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-98.148051, lat:20.456707}} | 45532 | 45590 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-041, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.08}} | {2422670/proyecto_PROCESO, 2422670/proyecto_FIN, 2422670/proyecto_PROCESO, 2422670/proyecto_INICIO, 2422670/proyecto_PROCESO, 2422670/proyecto_FIN, 2422670/proyecto_INICIO, 2422670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422691 | Proyecto de inversión | 1185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185000.0, modificado:1185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 247590 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 247590 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.95, meta_modificada:867.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:RANCHERIA HUASQUILLA, 43444 HUASQUILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 M GIRA, lon:-98.22281632, lat:20.44641161}} | 45532 | 45593 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-039, contratista:EMCA INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1185000.0, importe_modificado:1185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.95}} | {2422691/proyecto_INICIO, 2422691/proyecto_FIN, 2422691/proyecto_PROCESO, 2422691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413377 | Proyecto de inversión | 1292000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292000.0, modificado:1292000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS, COLONIA INDUSTRIAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 190304 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 190304 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.01, meta_modificada:346.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:126, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA INDUSTRIAL, 43440 COLONIA INDUSTRIAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO , lon:-98.1931739, lat:20.40672334}} | 45498 | 45555 | 1292000 | 1292000 | 1292000 | 1292000 | 1292000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-037, contratista:MARCELINO LICONA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1292000.0, importe_modificado:1292000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.01}} | {2413377/proyecto_INICIO, 2413377/proyecto_PROCESO, 2413377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428239 | Proyecto de inversión | 1029500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029500.0, modificado:1029500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA RAMPA DE CONCRETO Y ALCANTARILLA VADO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 284065 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 284065 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGUITO - PIEDRAS NEGRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA SANTIAGUITO, 43446 SANTIAGUITO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HI, lon:-98.14308868, lat:20.43473326}} | 45544 | 45626 | 1029500 | 1029500 | 1029500 | 1029500 | 1029500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-043, contratista:EMCA INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1029500.0, importe_modificado:1029500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2428239/proyecto_FIN, 2428239/proyecto_INICIO, 2428239/proyecto_PROCESO, 2428239/proyecto_INICIO, 2428239/proyecto_PROCESO, 2428239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413162 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 188957 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 188957 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.41, meta_modificada:674.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 43447 LA VENTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 M GIRA A LA IZQUIE, lon:-98.26337061, lat:20.44805193}} | 45498 | 45555 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-040, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.5}} | {2413162/proyecto_INICIO, 2413162/proyecto_PROCESO, 2413162/proyecto_INICIO, 2413162/proyecto_FIN, 2413162/proyecto_PROCESO, 2413162/proyecto_FIN, 2413162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383982 | Proyecto de inversión | 1406500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406500.0, modificado:1406500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC , HGO. - 118562 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 118562 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.51, meta_modificada:156.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 43443 EL PEDREGAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PM DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 550, lon:-98.195785, lat:20.429374}} | 45453 | 45514 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/AD-036, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1406500.0, importe_modificado:1406500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.51}} | {2383982/proyecto_INICIO, 2383982/proyecto_PROCESO, 2383982/proyecto_INICIO, 2383982/proyecto_PROCESO, 2383982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422952 | Proyecto de inversión | 2560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1405790.0, modificado:690808.41}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154210.0, modificado:1061210.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL HONGO Y LLANO SECO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 249152 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Tutotepec | 249152 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:812.45, meta_modificada:812.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:131, direccion:RANCHERIA EL HONGO, 43444 EL HONGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO64 M GIRA A LA, lon:-98.10526348, lat:20.59194003}} | 45544 | 45606 | 1752018.41 | 1752018.41 | 1752018.41 | 1752018.41 | 1752018.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBT/OBRA-2024/INV-002, contratista:EMCA INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1752018.41, importe_modificado:1752018.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:812.45}} | {2422952/proyecto_INICIO, 2422952/proyecto_PROCESO, 2422952/proyecto_INICIO, 2422952/proyecto_FIN, 2422952/proyecto_PROCESO, 2422952/proyecto_FIN, 2422952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466630 | Proyecto de inversión | 999074.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999074.64, modificado:999074.64}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN DEXTHO DE VICTORIA, CALLE NARCISO MENDOZA Y EMILIANO ZAPATA. - 391941 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 391941 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:CALLE CALLE NARCISO MENDOZA Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO DÉXTHO DE VICTORIA, 42644 DÉXTHO DE VICTORIA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y , lon:-99.023081, lat:20.324969}} | 45597 | 45657 | 999074.64 | 999074.64 | 999074.64 | 999074.64 | 999074.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-SAN SALVADOR-03/2024, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:999074.64, importe_modificado:999074.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2466630/proyecto_INICIO, 2466630/proyecto_FIN, 2466630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493203 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO - 413210 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 413210 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE SIN NOMBR PUEBLO CERRO BLANCO, 42643 CERRO BLANCO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CERRO BLANCO Y CALLE CAPILLA, LA OBRA SE UBICA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO MUNICIPI, lon:-99.151792, lat:20.382636}} | 45611 | 45657 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAISM-2024-005, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493203/proyecto_INICIO, 2493203/proyecto_FIN, 2493203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511817 | Proyecto de inversión | 808328.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808328.69, modificado:808328.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, SAN MIGUEL ACAMBAY | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/FAPFM054011 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:san miguel acambay, lon:-99.055534, lat:20.27884}} | 45499 | 45559 | 808328.69 | 808328.69 | 808328.69 | 808328.69 | 808328.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAPFM/2024-002, contratista:EDGAR CRUZ VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:808328.69, importe_modificado:808328.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {2511817/proyecto_INICIO, 2511817/proyecto_PROCESO, 2511817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466551 | Proyecto de inversión | 1297999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297999.97, modificado:1297999.97}} | REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LAGUNILLA - 391663 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 391663 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLA, 42644 EJIDO SANTA TERESA (EL TABLÓN), SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO AL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO., lon:-98.997806, lat:20.332053}} | 45597 | 45657 | 1297999.97 | 1297999.97 | 1297999.97 | 1297999.97 | 1297999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAISM-2024-001, contratista:SERGIO BENÍTEZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1297999.97, importe_modificado:1297999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466551/proyecto_INICIO, 2466551/proyecto_FIN, 2466551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511203 | Adquisición | 997374.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997374.28, modificado:997374.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, TOTHIE DE ROJO GÓMEZ. | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/FAPFM054012 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:TOTHIE DE ROJO GOMEZ, lon:-99.018621, lat:20.230004}} | 45610 | 45701 | 997374.28 | 997374.28 | 997374.28 | 997374.28 | 997374.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAPFM-2024-002, contratista:REYNALDO NÁJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:997374.28, importe_modificado:997374.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2511203/proyecto_INICIO, 2511203/proyecto_PROCESO, 2511203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495584 | Proyecto de inversión | 1197788.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197788.48, modificado:1197788.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ, XUCHITLAN - 419168 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 419168 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO AGUILAR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO FR, lon:-99.15429, lat:20.394607}} | 45474 | 45657 | 1197788.48 | 1197788.48 | 1197788.48 | 1197788.48 | 1197788.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2024-011, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1197788.48, importe_modificado:1197788.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2367.0}} | {2495584/proyecto_INICIO, 2495584/proyecto_FIN, 2495584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511831 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, BOXAXNI | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/FAPFM054014 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.5, meta_modificada:1444.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:boxaxni, lon:-99.055656, lat:20.346795}} | 45639 | 45669 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.5}} | {2511831/proyecto_INICIO, 2511831/proyecto_FIN, 2511831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511937 | Proyecto de inversión | 1297344 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297344.0, modificado:1297344.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CARRETERA SANTA MARIA AMAJAC-EL COLORADO 1RA ETAPA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/FAPFM054015 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.99, meta_modificada:1820.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:santa maria amajac, lon:-99.000043, lat:20.226465}} | 45649 | 45709 | 1297344 | 1297344 | 1297344 | 1297344 | 1297344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAPFM-2024-003, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1297344.0, importe_modificado:1297344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.99}} | {2511937/proyecto_INICIO, 2511937/proyecto_PROCESO, 2511937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402512263 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124875.0}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUÁREZ NORTE ENTRE CARRETERA ACTOPAN Y MANUEL ACUÑA, LOC. POXINDEJE DE MORELOS; CALLE TERCERA DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE AV. REFORMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SAN ANTONIO ZARAGOZA-SAN SALVADOR, LOC. SAN ANTONIO ZARAGOZA; Y CALZADA DE GUADALUPE ENTRE TERCERA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. BOCAJA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/RVUPE-00845 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.94, meta_modificada:16.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:POXINDEJE DE MORELOS, lon:-99.007471, lat:20.274803}} | 45658 | 45838 | 124875 | 124875 | 124875 | 124875 | 124875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-2024-002, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:124875.0, importe_modificado:124875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.94}} | {2512263/proyecto_INICIO, 2512263/proyecto_PROCESO, 2512263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA SE REALIZO EL CONTRATO OP-MSS-RVUPE-2024-001 DE FECHA 24/12/24, INICIANDO UNOS TRABAJOS, PERO SIN QUE EL CONTRATISTA FIRMARA EL CONTRATO ANTES MENCIONADO, ASI PASO EL TIEMPO Y NO LO FIRMO Y YA NO CONTINUO CON LOS TRABAJOS, NO SE LE PAGO NINGUN IMPORTE, POR LO QUE EL MUNICIPO SUSTITUYO AL CONTRATISTA POR EL C. VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA CON CONTRATO NUMERO. OP-MSS-2024-002 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL EDO., trimestre:1.0, usuario:ismaridhernandeza, fecha:2025-04-04}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402481262 | Proyecto de inversión | 5670648.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:2268259.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268259.48, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134129.74, modificado:1134129.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DEMACU, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, TERMINACION, APORTACION MUNICIPAL - 426898 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 426898 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8241.3, meta_modificada:8241.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PUEBLO DEMACU, 42646 DEMACU, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES LUIS DO, lon:-99.03614573, lat:20.30301488}} | 45474 | 45657 | 1134129.74 | 1134129.74 | 1134129.74 | 1134129.74 | 1134129.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-04/2024, contratista:ODILON PONCE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:5670648.7, importe_modificado:5670648.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8241.3}} | {2481262/proyecto_PROCESO, 2481262/proyecto_FIN, 2481262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Por error se capturo el fondo como fafef, sin embargo es fais., trimestre:1.0, usuario:ismaridhernandeza, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs10: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs11: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs12: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs13: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs14: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs15: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs16: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}}
2025 | 1 | HID240402480875 | Proyecto de inversión | 2644765.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762486.04, modificado:762486.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1120058.4, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762221.4, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DEL VIXTHA DE MADERO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, APORTACION MUNICIPAL - 426296 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 426296 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO AL POZO PUEBLO VIXTHA DE MADERO, 42645 VIXTHA DE MADERO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO AL POZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VI, lon:-99.042382, lat:20.275678}} | 45474 | 45657 | 762486.04 | 762486.04 | 762486.04 | 762486.04 | 762486.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-22/2024, contratista:ODILON PONCE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:2644765.84, importe_modificado:2644765.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2480875/proyecto_INICIO, 2480875/proyecto_FIN, 2480875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Por error en la captura se le puso FAFEF, sin embargo el fondo corresponde al Fais, trimestre:1.0, usuario:ismaridhernandeza, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs13: {observación:SE RECHAZA , trimestre:1.0, usuario:noradbanosi, fecha:2025-04-24}, obs14: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs15: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs16: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs17: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}}
2025 | 1 | HID240402481498 | Proyecto de inversión | 1997680.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399536.15, modificado:399536.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:799072.32, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799072.32, modificado:0.0}} | SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO, TERMINACION, APORTACION MUNICIPAL - 427385 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 427385 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.41, meta_modificada:812.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLE INSURGENTES DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN MUNICIPIO DE SA, lon:-99.1551066, lat:20.38993773}} | 45474 | 45657 | 399536.15 | 399536.15 | 399536.15 | 399536.15 | 399536.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-18/2024, contratista:ODILON PONCE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1997680.79, importe_modificado:1997680.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.41}} | {2481498/proyecto_FIN, 2481498/proyecto_INICIO, 2481498/proyecto_FIN, 2481498/proyecto_PROCESO, 2481498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Por error en la captura se le puso FAFEF, sin embargo el fondo corresponde al Fais., trimestre:1.0, usuario:ismaridhernandeza, fecha:2025-04-24}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs13: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs14: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs15: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs16: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs17: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs18: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs19: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}, obs20: {observación:Se valida con constatar evidencia física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-24}}
2025 | 1 | HID240402492952 | Proyecto de inversión | 573192 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573192.0, modificado:573192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAXUXI, - 412668 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 412668 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.44, meta_modificada:117.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE ANGELES PUEBLO CAXUXI, 42646 CAXUXI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 50 METROS DEL KIOSCO Y A 80 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.99784946, lat:20.30123945}} | 45611 | 45657 | 573192 | 573192 | 573192 | 573192 | 573192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAISM-2024-004, contratista:EDGAR CRUZ VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:573192.0, importe_modificado:573192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.44}} | {2492952/proyecto_INICIO, 2492952/proyecto_FIN, 2492952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495602 | Proyecto de inversión | 400573.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400573.42, modificado:400573.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOMINTHZA CENTRO - 419207 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 419207 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO BOMINTHZA, 42644 BOMINTHZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE JODSE MARIA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.013592, lat:20.30883}} | 45474 | 45657 | 400573.42 | 400573.42 | 400573.42 | 400573.42 | 400573.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAISM/2024-009, contratista:ALEJANDRO BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:400573.42, importe_modificado:400573.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2495602/proyecto_FIN, 2495602/proyecto_PROCESO, 2495602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511404 | Proyecto de inversión | 370300.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370300.01, modificado:370300.01}} | ALUMBRADO EN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/FAPFM054004 | N | 0 | 0 | 1596 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:LAGUNILLA, lon:-99.027732, lat:20.344024}} | 45499 | 45529 | 370300.01 | 370300.01 | 370300.01 | 370300.01 | 370300.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSS/FAPFM/2024-003, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:370300.01, importe_modificado:370300.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2511404/proyecto_FIN, 2511404/proyecto_INICIO, 2511404/proyecto_PROCESO, 2511404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495022 | Proyecto de inversión | 155461.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155461.59, modificado:155461.59}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GRAL. FELIPE ANGELES EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 417644 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 417644 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.5, meta_modificada:159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FELIPE ANGELES PUEBLO SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS NIÑOS Y CARRETERA DE SAN SALVADOR, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL A 100 ME, lon:-99.0191105, lat:20.2841154}} | 45611 | 45657 | 155461.59 | 155461.59 | 155461.59 | 155461.59 | 155461.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAISM-2024-003, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:155461.59, importe_modificado:155461.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.5}} | {2495022/proyecto_INICIO, 2495022/proyecto_FIN, 2495022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511353 | Proyecto de inversión | 2242791.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242791.4, modificado:2242791.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Salvador | 2024/FAPFM054013 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:san salvador, lon:-99.01418, lat:20.284789}} | 45610 | 45730 | 2242791.4 | 2242791.4 | 2242791.4 | 2242791.4 | 2242791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSS-FAPFM-2024-001, contratista:REYNALDO NÁJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:2242791.4, importe_modificado:2242791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:480.0}} | {2511353/proyecto_INICIO, 2511353/proyecto_PROCESO, 2511353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202395015 | Proyecto de inversión | 616623.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616623.05, modificado:616623.05}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GONZALEZ, CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE FRANCISCO I MADERO. - 175082 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 175082 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.2, meta_modificada:557.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SECCIÓN NORTE, 42624 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ, CARRETERA LAGUNILLA- SANTIAGO DE ANAYA LA CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-98.96720666, lat:20.38223763}} | 45460 | 45565 | 616623.05 | 616623.05 | 616623.05 | 616623.05 | 616623.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-10-2024, contratista:ANGELICA MENDOZA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:616623.05, importe_modificado:616623.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.2}} | {2395015/proyecto_INICIO, 2395015/proyecto_FIN, 2395015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464043 | Proyecto de inversión | 716252.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716252.9, modificado:716252.9}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL CAPULIN EN LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA - 386061 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 386061 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:CALLE EL CAPULIN PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EL CAPULIN Y AVENIDA REVOLUCION, CAMINO CAMINO BOXAXNI PATRIA NUEVA LA CALLE CAPULIN SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA REVOLUCION Y EL , lon:-99.05387995, lat:20.36334405}} | 45638 | 45657 | 716252.9 | 716252.9 | 716252.9 | 716252.9 | 716252.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-22-2024, contratista:FELIPE CRUZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:716252.9, importe_modificado:716252.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.0}} | {2464043/proyecto_INICIO, 2464043/proyecto_PROCESO, 2464043/proyecto_INICIO, 2464043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481058 | Proyecto de inversión | 346316.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346316.78, modificado:346316.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO - 426543 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 426543 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.5, meta_modificada:278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION YOLOTEPEC, 42630 YOLOTEPEC, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA MEXICO-LAREDO, CALLE VICENTE GUERERRO LA CALLA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA MEXICOL, lon:-99.07199082, lat:20.38674953}} | 45638 | 45657 | 346316.78 | 346316.78 | 346316.78 | 346316.78 | 346316.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-27-2024, contratista:JONATHAN GARCÍA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:346316.78, importe_modificado:346316.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.5}} | {2481058/proyecto_INICIO, 2481058/proyecto_PROCESO, 2481058/proyecto_FIN, 2481058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464261 | Proyecto de inversión | 453462.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453462.52, modificado:453462.52}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 386455 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 386455 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.52, meta_modificada:678.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUERRERO, 42621 GUERRERO, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LAGUNILLA -SANTIAGO DE ANAYA, CALLE 1 DE MAYO CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA L, lon:-99.01004731, lat:20.37345411}} | 45638 | 45657 | 453462.52 | 453462.52 | 453462.52 | 453462.52 | 453462.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-16-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:453462.52, importe_modificado:453462.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.52}} | {2464261/proyecto_INICIO, 2464261/proyecto_FIN, 2464261/proyecto_PROCESO, 2464261/proyecto_FIN, 2464261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480626 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE LOS MEJIA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL - 425849 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 425849 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE ARBOLERAS PUEBLO EL MEZQUITAL, 42630 EL MEZQUITAL, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE LOS MEJIA, CARRETERA MEZQUITAL-EL PALMAR LA CALLE ARBOLEDAS SE ENCUENTRA DONDE INICA LA CARRETERA EL MEZQUITAL EL , lon:-99.01618529, lat:20.37999836}} | 45638 | 45657 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-TM-CONTRATO/2024-01, contratista:LIZBETH CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.0}} | {2480626/proyecto_INICIO, 2480626/proyecto_PROCESO, 2480626/proyecto_FIN, 2480626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480521 | Proyecto de inversión | 395826.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395826.3, modificado:395826.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA CENTRO Y MANZANA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA - 425685 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 425685 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.26, meta_modificada:305.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO ZARGOZA PUEBLO ZARAGOZA, 42622 ZARAGOZA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 3 DE MAYO LA CCLE IGNACIO ZARGOZA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO DE LA CARRETERA SANTIAGO, lon:-98.9531959, lat:20.35881635}} | 45638 | 45657 | 395826.3 | 395826.3 | 395826.3 | 395826.3 | 395826.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-26-2024, contratista:CONASH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:395826.3, importe_modificado:395826.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.26}} | {2480521/proyecto_INICIO, 2480521/proyecto_PROCESO, 2480521/proyecto_FIN, 2480521/proyecto_PROCESO, 2480521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481122 | Proyecto de inversión | 489042.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489042.92, modificado:489042.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DEL PALMAR - 426663 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 426663 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:AVENIDA LAS PALMAS PUEBLO EL PALMAR, 42623 EL PALMAR, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE CHABACANO, CARRETERA EL PALMAR-EL MEZQUITAL AVENIDA LAS PALMAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CHABACANO Y DONDE TERMI, lon:-99.01224225, lat:20.39198828}} | 45638 | 45657 | 489042.92 | 489042.92 | 489042.92 | 489042.92 | 489042.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-24-2024, contratista:HERNAJODY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:489042.92, importe_modificado:489042.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {2481122/proyecto_INICIO, 2481122/proyecto_PROCESO, 2481122/proyecto_FIN, 2481122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489820 | Proyecto de inversión | 562041.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:179000.01, modificado:179000.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383041.5, modificado:383041.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO TAVERA - 443565 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 443565 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL A PUERTO TAVERA PUEBLO PUERTO TAVERA, 42629 PUERTO TAVERA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL PUERTO TAVERA Y CARRETERA PORVENIR LOMAS- DE GUILLEN, LA CALLE PRINCIPAL APUERTO TAVERA SE ENCUENTRA A, lon:-98.95645823, lat:20.43921441}} | 45638 | 45657 | 562041.51 | 562041.51 | 562041.51 | 562041.51 | 562041.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-30-2024, contratista:CRUBA DESARROLLO DE INGENIERÍA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:562041.51, importe_modificado:562041.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2489820/proyecto_INICIO, 2489820/proyecto_PROCESO, 2489820/proyecto_FIN, 2489820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438975 | Proyecto de inversión | 449595.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449595.55, modificado:449595.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE - 332417 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 332417 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DILIGENCIAS, CALLE BALSAS CALLE LOS PINOS INICIA A MANO DERECHA SOBRE LA CARRETERA MEXICO LAREDO Y EN ESPECIFICO LA, lon:-99.063978, lat:20.3777677}} | 45537 | 45595 | 449595.55 | 449595.55 | 449595.55 | 449595.55 | 449595.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-04-2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:449595.55, importe_modificado:449595.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:464.0}} | {2438975/proyecto_INICIO, 2438975/proyecto_FIN, 2438975/proyecto_PROCESO, 2438975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480902 | Proyecto de inversión | 185329.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185329.07, modificado:185329.07}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA - 426324 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 426324 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.4, meta_modificada:212.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL ÁGUILA, 42626 EL ÁGUILA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA EL AGUILA -GONZALEZ GONZALEZ, LA CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DONDE TERMINA, lon:-98.98024517, lat:20.43967184}} | 45638 | 45657 | 185329.07 | 185329.07 | 185329.07 | 185329.07 | 185329.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-25-2024, contratista:JULIO CÉSAR MORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:185329.07, importe_modificado:185329.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.4}} | {2480902/proyecto_INICIO, 2480902/proyecto_FIN, 2480902/proyecto_PROCESO, 2480902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479449 | Proyecto de inversión | 383480.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383480.18, modificado:383480.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA MZA 2 EN COMUNIDAD PATRIA NUEVA - 422794 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 422794 | S | 142 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE REFORMA SE EN CUENTRA EN TRE LAS CALLES CORREGISDORA Y CALLE CONSTITUYENTES, lon:-99.05673093, lat:20.3676246}} | 45642 | 45657 | 383480.18 | 383480.18 | 383480.18 | 383480.18 | 383480.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-23-2024, contratista:HERMAJODY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:383480.18, importe_modificado:3.8348018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.0}} | {2479449/proyecto_INICIO, 2479449/proyecto_FIN, 2479449/proyecto_PROCESO, 2479449/proyecto_FIN, 2479449/proyecto_PROCESO, 2479449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479802 | Proyecto de inversión | 163833.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163833.96, modificado:163833.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 423777 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 423777 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO YOLOTEPEC, 42630 YOLOTEPEC, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA MEXICO LAREDO, CALLE CONGRESO DE LA UNION LA ACLLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA SOBRE LA C, lon:-99.07925456, lat:20.3882243}} | 45638 | 45657 | 163833.96 | 163833.96 | 163833.96 | 163833.96 | 163833.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-28-2024, contratista:HUGO LÓPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:163833.96, importe_modificado:163833.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2479802/proyecto_INICIO, 2479802/proyecto_PROCESO, 2479802/proyecto_FIN, 2479802/proyecto_PROCESO, 2479802/proyecto_FIN, 2479802/proyecto_PROCESO, 2479802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481210 | Proyecto de inversión | 640847.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640847.02, modificado:640847.02}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL XITZO - 426815 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 426815 | S | 378 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion:CALLE AURELIO GOMEZ PUEBLO XITZO, 42622 XITZO, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE AURELIO GOMEZ Y CALLE LA PRESA, CALLE HEROES DE LA REVOLUCION LA CALLE AURELIO GOMEZ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CALLE HEROES DE , lon:-98.94455754, lat:20.38396151}} | 45638 | 45657 | 640847.02 | 640847.02 | 640847.02 | 640847.02 | 640847.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-29-2024, contratista:JONATHAN GARCÍA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:640847.02, importe_modificado:640847.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:636.0}} | {2481210/proyecto_INICIO, 2481210/proyecto_PROCESO, 2481210/proyecto_FIN, 2481210/proyecto_PROCESO, 2481210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302445462 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS DE DOS, EN LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 2024/PAGUA-00614 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:Calle González González, lon:-98.984197, lat:20.396966}} | 45596 | 45657 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2445462/proyecto_INICIO, 2445462/proyecto_PROCESO, 2445462/proyecto_FIN, 2445462/proyecto_PROCESO, 2445462/proyecto_FIN, 2445462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402481278 | Proyecto de inversión | 773062.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773062.47, modificado:773062.47}} | CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO 1 RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MONTE NOBLE. - 426938 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 426938 | S | 463 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE TIJAY PUEBLO HERMOSILLO MONTE NOBLE, 42629 HERMOSILLO MONTE NOBLE, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE TIJAY Y CARRETERA SANTIAGO DE ANAYA-EL ENCINO, SE UBICA LA CALLE TIJAY A UN COSTADO DE EL JARDIN DE NIÑOS DE HERMO, lon:-98.94603001, lat:20.4123017}} | 45638 | 45657 | 773062.47 | 773062.47 | 773062.47 | 773062.47 | 773062.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-31-2024, contratista:MAYO HR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:773062.47, importe_modificado:773062.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2481278/proyecto_INICIO, 2481278/proyecto_PROCESO, 2481278/proyecto_FIN, 2481278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463879 | Proyecto de inversión | 520884.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520884.59, modificado:520884.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AMADO NERVO - 385573 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 385573 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SECCIÓN NORTE, 42624 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE AMADO NERVO SE ENCUENTRA ENTRE EL BOULEVARD PED, lon:-98.96677319, lat:20.38088877}} | 45638 | 45657 | 520884.59 | 520884.59 | 520884.59 | 520884.59 | 520884.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-TM-CONTRATO/2024-2, contratista:ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:520884.59, importe_modificado:520884.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} | {2463879/proyecto_INICIO, 2463879/proyecto_FIN, 2463879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463511 | Proyecto de inversión | 264078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264078.22, modificado:264078.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VIOLETA - 384679 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 384679 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE VIOLETA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL MEZQUITAL, 42623 EL MEZQUITAL, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CARRETERA XOXAFI, CALLE CECYTEH CALLE VIOLETA SE LOCALIZA ENTRE LAS CARRETERA XOXAFI Y Y CALLE C, lon:-99.03007784, lat:20.38275219}} | 45638 | 45657 | 264078.22 | 264078.22 | 264078.22 | 264078.22 | 264078.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-21-2024, contratista:CONSTRU-UNIENDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:264078.22, importe_modificado:264078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2463511/proyecto_INICIO, 2463511/proyecto_PROCESO, 2463511/proyecto_INICIO, 2463511/proyecto_PROCESO, 2463511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463518 | Proyecto de inversión | 197913.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197913.14, modificado:197913.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 384691 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 384691 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.75, meta_modificada:183.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:CALLE LAS ROSAS PUEBLO ZARAGOZA, 42622 ZARAGOZA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE TIERRA DE FLORES LA CALLE LAS ROSAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FLOR DE MAYO Y CALLE TIERRA DE FLORE, lon:-98.9499675, lat:20.3657983}} | 45638 | 45657 | 197913.14 | 197913.14 | 197913.14 | 197913.14 | 197913.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-20-2024, contratista:CRUBA DESARROLLO DE INGENIERÍA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:197913.14, importe_modificado:197913.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.75}} | {2463518/proyecto_INICIO, 2463518/proyecto_PROCESO, 2463518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463801 | Proyecto de inversión | 257000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257000.0, modificado:257000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINO - 385379 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 385379 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE A LA DELEGACION PUEBLO EL ENCINO, 42629 EL ENCINO, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE A LA DELEGACION Y CARRETERA HERMOSILLO-PONTADHO, LA ACLLE A LA DELEGACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA HERMOSILLO A PONTADHO CO, lon:-98.91868851, lat:20.4434113}} | 45638 | 45657 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-TM-CONTRATO/2024, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:257000.0, importe_modificado:257000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2463801/proyecto_INICIO, 2463801/proyecto_FIN, 2463801/proyecto_PROCESO, 2463801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302439253 | Proyecto de inversión | 725821.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725821.35, modificado:725821.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARAMBULLO, CALLE ARBOLEDAS, CALLE TEPOZAN, CALLE CRUCIFIJO Y CALLE SANTA TERESA DE LA SECCION SUR - 333632 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago de Anaya | 333632 | S | 141 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.96, meta_modificada:714.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CRUCIFIJO PUEBLO SECCIÓN SUR, 42625 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CRUCIFIJO Y BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, CALLE GARAMBULLO LA CALLE CRUCIFIJO SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON EL BOULEVARD PEDRO MARIA, lon:-98.96067048, lat:20.37271954}} | 45537 | 45611 | 725821.35 | 725821.35 | 725821.35 | 725821.35 | 725821.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-15-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:725821.35, importe_modificado:725821.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.96}} | {2439253/proyecto_INICIO, 2439253/proyecto_PROCESO, 2439253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491320 | Proyecto de inversión | 1103223 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103223.0, modificado:1103223.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JAZMIN, GARDENIA, CLAVEL, VIOLETA Y GERANIO EN LA COLONIA CAMELINAS. - 445920 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 445920 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.87, meta_modificada:693.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA CAMELINAS, 43767 LAS CAMELINAS, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CLAVEL, CALLE CAMELINAS AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JAZMIN GARDENIA CLAVEL VIOLETA, lon:-98.42329, lat:20.05605}} | 45597 | 45657 | 1103223 | 1103223 | 1103223 | 1103223 | 1103223 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-2024-FAISM-AD-04, contratista:C. ARLETTE GUTIERREZ ZERMEÑO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, monto:1103223.0, importe_modificado:1103223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.87}} | {2491320/proyecto_INICIO, 2491320/proyecto_PROCESO, 2491320/proyecto_INICIO, 2491320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488777 | Proyecto de inversión | 560510.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560510.09, modificado:560510.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMONES ENTRE LAS CALLES NARANJOS Y JACARANDAS EN LA COL. PAXTEPEC - 441756 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 441756 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.85, meta_modificada:262.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LIMONES COLONIA PAXTEPEC, 43767 PAXTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE ARBOLEDAS AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMONES ENT, lon:-98.424876, lat:20.0616489}} | 45597 | 45657 | 560510.09 | 560510.09 | 560510.09 | 560510.09 | 560510.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-2024-FAISM-AD-06, contratista:CONSOCSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, monto:560510.09, importe_modificado:560510.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.85}} | {2488777/proyecto_PROCESO, 2488777/proyecto_INICIO, 2488777/proyecto_PROCESO, 2488777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491090 | Proyecto de inversión | 135699.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135699.76, modificado:135699.76}} | AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN PINO EN LA COLONIA ALVARO OBREGON. - 445552 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 445552 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.3, meta_modificada:73.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PINO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 43762 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE PASO DE AGUA, CALLE PROL. 1RO. DE ABRIL AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA EN LA CA, lon:-98.35661, lat:20.03126}} | 45597 | 45657 | 135699.76 | 135699.76 | 135699.76 | 135699.76 | 135699.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-2024-FAISM-AD-08, contratista:C. MARCOS PABLO LOAIZA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, monto:135699.76, importe_modificado:135699.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.3}} | {2491090/proyecto_INICIO, 2491090/proyecto_PROCESO, 2491090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491747 | Proyecto de inversión | 292615.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292615.78, modificado:292615.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. FRANCISCO VILLA. - 446736 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 446736 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.9, meta_modificada:163.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA FRANCISCO VILLA, 43764 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE SUAREZ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE S, lon:-98.35234, lat:20.029506}} | 45597 | 45657 | 292615.78 | 292615.78 | 292615.78 | 292615.78 | 292615.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-2024-FAISM-AD-03, contratista:C. FRANCISCO MARROQUIN CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, monto:292615.78, importe_modificado:292615.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.9}} | {2491747/proyecto_INICIO, 2491747/proyecto_PROCESO, 2491747/proyecto_INICIO, 2491747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436445 | Proyecto de inversión | 2461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461000.0, modificado:2461000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EL DURAZNO - 321423 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 321423 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:133, direccion:CALLE CALLE EL NOPALILLO-DURAZNO PUEBLO LA JOYA, 43795 EL NOPALILLO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SE LOCALIZA ESPECIFICAMENTE EN LA CARRETERA EL NOPALILLO AL DURAZNO PARA TEN, lon:-98.58007571, lat:20.07274844}} | 45456 | 45515 | 2461000 | 2461000 | 2461000 | 2461000 | 2461000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-DOP-INV-2024/FAISM057009-001, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:2461000.0, importe_modificado:2461000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2436445/proyecto_INICIO, 2436445/proyecto_PROCESO, 2436445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436477 | Proyecto de inversión | 1167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167000.0, modificado:1167000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA MATIAS RODRÍGUEZ - 321572 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 321572 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:167, direccion:PUEBLO MATÍAS RODRÍGUEZ, 43794 LOS PINOS, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS RODRIGUEZ CAMINO HACIA LA EXHACIENDA CUYAMAYOLA LA LINEA ELECTRICA A CONSTRUIR COLINDA CON LA AUTOPIST, lon:-98.53030097, lat:20.04423477}} | 45391 | 45450 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057001-001, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:1167000.0, importe_modificado:1167000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2436477/proyecto_INICIO, 2436477/proyecto_PROCESO, 2436477/proyecto_INICIO, 2436477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436521 | Proyecto de inversión | 535900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535900.0, modificado:535900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SAN RAFAEL - 321755 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 321755 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:70, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN RAFAEL AMOLUCAN, 43785 SAN RAFAEL AMOLUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AMOLUCAN ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE SIN NOMBRE COLINDA CON LA ESC, lon:-98.45956178, lat:19.97795584}} | 45391 | 45450 | 535900 | 535900 | 535900 | 535900 | 535900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057002-002, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:535900.0, importe_modificado:535900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2436521/proyecto_INICIO, 2436521/proyecto_PROCESO, 2436521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436744 | Proyecto de inversión | 1232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232000.0, modificado:1232000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO LAJAS CHICAS - 323087 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 323087 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.6, meta_modificada:987.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SEGUNDAS LAJAS, 43797 SEGUNDAS LAJAS, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDAS LAJAS ESTA OBRA COLINDA XON EL KINDER DE LA LOCALIDAD TAMBIEN COLINDA A UNOS , lon:-98.4724636, lat:20.04911182}} | 45435 | 45495 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057007-007, contratista:EMCA INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:1232000.0, importe_modificado:1232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.6}} | {2436744/proyecto_INICIO, 2436744/proyecto_FIN, 2436744/proyecto_PROCESO, 2436744/proyecto_FIN, 2436744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436582 | Proyecto de inversión | 1129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129000.0, modificado:1129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA CAMINO TRES MONERAS - 322186 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 322186 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:131, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO JALAPILLA, 43793 XUCHIPANGO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PACHUCA- TULANCINGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DE TRES MONERAS QUE FORMA PARTE DE JALA, lon:-98.57488069, lat:20.03028623}} | 45421 | 45480 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057006-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GITAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:1129000.0, importe_modificado:1129000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2436582/proyecto_INICIO, 2436582/proyecto_PROCESO, 2436582/proyecto_INICIO, 2436582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436625 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819000.0, modificado:819000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL - 322542 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 322542 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CERRADA DE XOCHITL Y CALLE CERRADA TERCERA DE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LCALLE CERRADA DE XOCHITL CERRADA TERCERA D, lon:-98.51735414, lat:19.97346721}} | 45443 | 45502 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057010-010, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:819000.0, importe_modificado:819000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2436625/proyecto_INICIO, 2436625/proyecto_PROCESO, 2436625/proyecto_INICIO, 2436625/proyecto_PROCESO, 2436625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436697 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DORIA PONIENTE - 322877 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 322877 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.2, meta_modificada:1263.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DORIA PONIENTE PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA MEXICO - TUXPAN, LA OBRA A REALIZAR ESTA EN LA CALLE DORIA PONIENTE DENTRO DE LA CABEC, lon:-98.52322527, lat:19.97103251}} | 45434 | 45494 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057008-008, contratista:GRUPO CONTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.2}} | {2436697/proyecto_INICIO, 2436697/proyecto_PROCESO, 2436697/proyecto_INICIO, 2436697/proyecto_PROCESO, 2436697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436970 | Proyecto de inversión | 753000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753000.0, modificado:753000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A UN COSTADO DE LA CANCHA CUYAMAYOLA - 324231 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 324231 | S | 30 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.08, meta_modificada:763.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MATÍAS RODRÍGUEZ, 43794 MATÍAS RODRÍGUEZ, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA QUE SE VA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS RODRIGUEZ PARA ENCONTRAR MAS RAPIDO ESTA OBRA SE ENCU, lon:-98.53006691, lat:20.03568813}} | 45450 | 45509 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057011-011, contratista:SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:753000.0, importe_modificado:753000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.08}} | {2436970/proyecto_INICIO, 2436970/proyecto_FIN, 2436970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436371 | Proyecto de inversión | 661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661000.0, modificado:661000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EL SUSTO - 321112 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 321112 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE CALLE AVENA PUEBLO EL SUSTO, 43790 EL SUSTO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CAZADORES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AVENA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL SUSTO ESTA CALLE ESTA ENTRE LA, lon:-98.49583061, lat:20.0609815}} | 45391 | 45450 | 661000 | 661000 | 661000 | 661000 | 661000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057003-003, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:661000.0, importe_modificado:661000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2436371/proyecto_INICIO, 2436371/proyecto_PROCESO, 2436371/proyecto_INICIO, 2436371/proyecto_PROCESO, 2436371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436849 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MATIAS RODRIGUEZ - 323658 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 323658 | S | 30 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.8, meta_modificada:679.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO HACIA LOS PINOS PUEBLO MATÍAS RODRÍGUEZ, 43794 MATÍAS RODRÍGUEZ, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA QUE SE EJECUTARA EN ESTA LOCALIDAD COLINDA CON LA COL LOS PINOS TAMBIÉN CERCA DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EL , lon:-98.531039, lat:20.036182}} | 45421 | 45480 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057005-005, contratista:SILVIA GABRIEL TREJO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.8}} | {2436849/proyecto_INICIO, 2436849/proyecto_FIN, 2436849/proyecto_PROCESO, 2436849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402482804 | Proyecto de inversión | 551043.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551043.72, modificado:551043.72}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE XOCHITL, SINGUILUCAN. - 429796 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 429796 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CERRADA XOCHITL INTERIOR SN COLONIA SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PROLONGACION DE REVOLUCION NORTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DE XOCHITL ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , lon:-98.516828, lat:19.971344}} | 45627 | 45656 | 551043.72 | 551043.72 | 551043.72 | 551043.72 | 551043.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057012-014, contratista:TOUCH TEAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:551043.72, importe_modificado:551043.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {2482804/proyecto_INICIO, 2482804/proyecto_PROCESO, 2482804/proyecto_FIN, 2482804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467063 | Proyecto de inversión | 1279262.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279262.74, modificado:1279262.74}} | REPAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, HGO. - 393376 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 393376 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:854.54, meta_modificada:854.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE DORIA, CARRETERA PIRAMIDES - TULANCINGO SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS FUENTES ENTRE CALLE , lon:-98.522431, lat:19.97238}} | 45627 | 45656 | 1279262.74 | 1279262.74 | 1279262.74 | 1279262.74 | 1279262.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057012-013, contratista:TOUCH TEAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:1279262.74, importe_modificado:1279262.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:854.54}} | {2467063/proyecto_INICIO, 2467063/proyecto_FIN, 2467063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436668 | Proyecto de inversión | 705353.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705353.42, modificado:705353.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SAN RAFAEL - 322752 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Singuilucan | 322752 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.4, meta_modificada:500.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:70, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN RAFAEL AMOLUCAN, 43785 SAN RAFAEL AMOLUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AMOLUCAN A UNOS 166 MTR DE LA CARRETERA SINGUI, lon:-98.45937902, lat:19.97696376}} | 45399 | 45448 | 705353.42 | 705353.42 | 705353.42 | 705353.42 | 705353.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-AD-2024/FAISM057004-004, contratista:SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:705353.42, importe_modificado:705353.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.4}} | {2436668/proyecto_INICIO, 2436668/proyecto_FIN, 2436668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461963 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA, EN LA LOCALIDAD BOTHE, EN EL BARRIO PEREZ VILLEDA - 380077 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 380077 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:RANCHERIA BOTHÉ, 42462 BOTHÉ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA DESVIACION A BOTHE DE LA CARRETERA BOMANXOTHA A LA MESILLA, lon:-99.66090114, lat:20.49070762}} | 45626 | 45657 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/072-2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {2461963/proyecto_PROCESO, 2461963/proyecto_INICIO, 2461963/proyecto_PROCESO, 2461963/proyecto_INICIO, 2461963/proyecto_PROCESO, 2461963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462359 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN TECOZAUTLA, LOCALIDAD EL DEDHO - 277547 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 277547 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL DEDHÓ, 42466 EL DEDHÓ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL PRIMER BAÑO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD CRUZANDO EL PASA GANADO EL SEGUNDO BAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PARALELA A LA PRINICAL Y EL TERCE, lon:-99.60715496, lat:20.50891787}} | 45595 | 45657 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/049-2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.8}} | {2462359/proyecto_PROCESO, 2462359/proyecto_INICIO, 2462359/proyecto_FIN, 2462359/proyecto_PROCESO, 2462359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462363 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN SECO EN TECOZAUTLA, LOCALIDAD BAJHI - 277714 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 277714 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:RANCHERIA BAJHÍ, 42445 BAJHÍ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA A SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL SALTO, lon:-99.52115768, lat:20.52741012}} | 45627 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/034-2024, contratista:PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2462363/proyecto_INICIO, 2462363/proyecto_FIN, 2462363/proyecto_PROCESO, 2462363/proyecto_INICIO, 2462363/proyecto_PROCESO, 2462363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417380 | Proyecto de inversión | 377105.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377105.82, modificado:377105.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PLATON EN TECOZAUTLA LOCALIDAD SAN JOAQUIN - 217886 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 217886 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 42450 SAN JOAQUÍN, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KINDER PLATON DE LA LOCALIDAD DE LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL AUDITORIO, lon:-99.77454584, lat:20.50709468}} | 45536 | 45657 | 377105.82 | 377105.82 | 377105.82 | 377105.82 | 377105.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/087-2024, contratista:GRUPO GCM INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:377105.82, importe_modificado:377105.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2417380/proyecto_INICIO, 2417380/proyecto_PROCESO, 2417380/proyecto_FIN, 2417380/proyecto_INICIO, 2417380/proyecto_FIN, 2417380/proyecto_PROCESO, 2417380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427003 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CALTEPANTLA - 277780 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 277780 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.9, meta_modificada:3080.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL CALTEPANTLA, 42462 JOÑHÉ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL PRIMER TRAMO CERCA DE LA CARRETERA HACIA EL ZAMORANO EL SEGUNDO TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE CALLE JOSE M, lon:-99.62863391, lat:20.45716414}} | 45565 | 45657 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/044-2024, contratista:GERARDO URIEL HERNANDEZ OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.9}} | {2427003/proyecto_PROCESO, 2427003/proyecto_INICIO, 2427003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427065 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD TENZABHI - 278059 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 278059 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:35, direccion:RANCHERIA TENZABHÍ, 42462 TENZABHÍ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LE CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LAS CABAÑAS QUE ESTAN EN RENTA, lon:-99.63826964, lat:20.50484096}} | 45565 | 45657 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/039-2024, contratista:GERARDO URIEL HERNANDEZ OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2427065/proyecto_INICIO, 2427065/proyecto_PROCESO, 2427065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416585 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1005153.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD LA ESQUINA - 212838 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 212838 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.75, meta_modificada:78.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA ESQUINA, 42450 LA ESQUINA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE LA ESQUINA A UN COSTADO DE LA PISTA DEPORTIVA Y EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-99.70508029, lat:20.55024724}} | 45534 | 45596 | 1005153.47 | 1005153.47 | 1005153.47 | 1005153.47 | 1005153.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/088-2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:1005153.47, importe_modificado:1005153.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.75}} | {2416585/proyecto_INICIO, 2416585/proyecto_PROCESO, 2416585/proyecto_INICIO, 2416585/proyecto_FIN, 2416585/proyecto_PROCESO, 2416585/proyecto_FIN, 2416585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417235 | Proyecto de inversión | 792833.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792833.04, modificado:792833.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DIRECCION CON SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL ZONA SISMICA C Y D, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL SAN FRANCISCO - 217048 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 217048 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.3, meta_modificada:40.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 42450 SAN FRANCISCO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRA CARRETERA HUICHAPAN TEQUISQUIAPAN A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-99.73764, lat:20.474706}} | 45536 | 45657 | 792833.04 | 792833.04 | 792833.04 | 792833.04 | 792833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/075-2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:792833.04, importe_modificado:792833.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.3}} | {2417235/proyecto_INICIO, 2417235/proyecto_PROCESO, 2417235/proyecto_INICIO, 2417235/proyecto_FIN, 2417235/proyecto_INICIO, 2417235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461977 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 380118 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 380118 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.26, meta_modificada:66.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 42450 SAN ANTONIO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCONTRARA A 180.00 METROS DE LA CALLE MARTIN RESENDIZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECOZAUTLA, lon:-99.71927084, lat:20.52924561}} | 45627 | 45657 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/086-2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GUILLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.26}} | {2461977/proyecto_INICIO, 2461977/proyecto_PROCESO, 2461977/proyecto_FIN, 2461977/proyecto_PROCESO, 2461977/proyecto_FIN, 2461977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490507 | Proyecto de inversión | 88184.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88184.41, modificado:88184.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECOZAUTLA CALLE 16 DE ENERO - 444610 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 444610 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO BARRIO HIDALGO CENTRO, 42440 TECOZAUTLA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SOBRE LA CALLE QUE DIRIJE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.63395963, lat:20.53315237}} | 45627 | 45657 | 88184.41 | 88184.41 | 88184.41 | 88184.41 | 88184.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/085-2024, contratista:KAREN ALMA LUCY LEÓN ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:88184.41, importe_modificado:88184.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2490507/proyecto_INICIO, 2490507/proyecto_FIN, 2490507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461985 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE AZOTEA PARA AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO TZIDEJHE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD TZIDEJHE - 380146 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 380146 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:RANCHERIA TZIDEJHÉ, 42448 SAN PEDRO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA HACIA ALJIBES, lon:-99.5168519, lat:20.59920439}} | 45631 | 45657 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/084-2024, contratista:GRUPO GCM INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461985/proyecto_INICIO, 2461985/proyecto_PROCESO, 2461985/proyecto_INICIO, 2461985/proyecto_PROCESO, 2461985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462021 | Proyecto de inversión | 727590.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727590.9, modificado:727590.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL Y CENTRO HISTORICO EN TECOZAUTLA - 380232 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecozautla | 380232 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:BARRIO HIDALGO CENTRO, 42440 TECOZAUTLA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y EN EL CENTRO HISTORICO DE TECOZAUTLA, lon:-99.63444433, lat:20.53409995}} | 45626 | 45657 | 727590.9 | 727590.9 | 727590.9 | 727590.9 | 727590.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/083-2024, contratista:GRUPO GCM INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:727590.9, importe_modificado:727590.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2462021/proyecto_INICIO, 2462021/proyecto_FIN, 2462021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422383 | Proyecto de inversión | 895344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895344.53, modificado:895344.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TENEXCO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 245907 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 245907 | S | 183 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CALLE EL TENEXCO A SANTA MARIA TEMAXCALAPA PUEBLO EL TENEXCO, 43496 EL TENEXCO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO ELTENEXCO A SANTA MARI ATEMAXCALAPA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE DEL EL TENEXCO CON DIRECCION A SANTA, lon:-98.20378877, lat:20.37283349}} | 45536 | 45626 | 895344.53 | 895344.53 | 895344.53 | 895344.53 | 895344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/032, contratista:TORIZ DISEÑO, CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:895344.53, importe_modificado:895344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {2422383/proyecto_INICIO, 2422383/proyecto_FIN, 2422383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426622 | Proyecto de inversión | 73684.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73684.62, modificado:73684.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DEQUEÑA, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 275156 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 275156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.88, meta_modificada:42.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA NO. 502 PUEBLO EL DEQUEÑA, 43496 EL DEQUEÑA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA NO. 502 Y CARRETERA TENANGO A SANTA MARIA TEMAXCALAPA, LA OBRA S, lon:-98.2307582, lat:20.35215096}} | 45566 | 45656 | 73684.62 | 73684.62 | 73684.62 | 73684.62 | 73684.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/031, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:73684.62, importe_modificado:73684.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.88}} | {2426622/proyecto_PROCESO, 2426622/proyecto_INICIO, 2426622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493340 | Proyecto de inversión | 210432.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210432.02, modificado:210432.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 449655 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 449655 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.34, meta_modificada:36.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL VALLE, 43495 LOS PLANES DE SANTIAGO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE SALIDA AL BARRIO EL ALAMO DE SAN JOSE Y CALLE SALIDA AL BARRIO DE LOS PLANES DE SANTIAGO, CALLE SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-98.1304468, lat:20.39038563}} | 45642 | 45657 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/043, contratista:ABLIMAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:210432.02, importe_modificado:210432.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.34}} | {2493340/proyecto_INICIO, 2493340/proyecto_FIN, 2493340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466384 | Proyecto de inversión | 197768.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197768.99, modificado:197768.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHIQUITO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 391204 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 391204 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:PUEBLO CERRO CHIQUITO, 43494 CERRO CHIQUITO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA TEMAXCALA A CERRO CHIQUITO Y CALLE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA A 30 METROS ATRÁS DE LA TIENDA DEL SEÑOR GEN, lon:-98.178001, lat:20.386747}} | 45622 | 45657 | 197768.99 | 197768.99 | 197768.99 | 197768.99 | 197768.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/039, contratista:FERNANDO CUVAS ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:197768.99, importe_modificado:197768.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2466384/proyecto_PROCESO, 2466384/proyecto_INICIO, 2466384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425539 | Proyecto de inversión | 98853.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98853.31, modificado:98853.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DE DORIA. - 269570 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 269570 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.85, meta_modificada:41.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS ANGELES PUEBLO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLEJON LOS ANGELES Y CARRETERA TENAGO DE DORIA A METEPEC, CALLE MEXICO 68 LA OBRA SE EJECUTARA A 200 METROS DE L, lon:-98.22522201, lat:20.33586639}} | 45566 | 45646 | 98853.31 | 98853.31 | 98853.31 | 98853.31 | 98853.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/030, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:98853.31, importe_modificado:98853.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.85}} | {2425539/proyecto_INICIO, 2425539/proyecto_PROCESO, 2425539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425488 | Proyecto de inversión | 161949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161949.82, modificado:161949.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MADHO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 269333 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 269333 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.36, meta_modificada:21.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE EL DESDAVI A SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN PUEBLO EL MADHÓ, 43487 EL MADHÓ, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO EL DESDAVI A SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN Y , LA OBRA SE EJECUTARA A 2.10 KILOMETROS DEL CRUCERO DE LA ENTRADA A, lon:-98.24916919, lat:20.34559059}} | 45566 | 45656 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/035, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:161949.82, importe_modificado:161949.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.36}} | {2425488/proyecto_INICIO, 2425488/proyecto_PROCESO, 2425488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421495 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:610000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DE DORIA - 241821 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 241821 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.24, meta_modificada:331.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO PUEBLO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS MERIDA LA OBRA SE DESARROLLARA EN EL CENTRO CULTURAL QUE S, lon:-98.22733521, lat:20.33761341}} | 45536 | 45626 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/044, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.24}} | {2421495/proyecto_FIN, 2421495/proyecto_PROCESO, 2421495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427043 | Proyecto de inversión | 332187.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332187.24, modificado:332187.24}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA COLONIA LA JOYA, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 277968 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 277968 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:65, direccion:CALLE SANTA MARIA TEMAXCALAPA A CERRO CHIQUITO PUEBLO LA JOYA, 43494 LA JOYA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO SANTA MARIA TEMAXCALAPA A CERRO CHIQUITO Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA COLONIA LA J, lon:-98.1827847, lat:20.38719278}} | 45566 | 45656 | 332187.24 | 332187.24 | 332187.24 | 332187.24 | 332187.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/028, contratista:TORIZ DISEÑO, CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:332187.24, importe_modificado:332187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {2427043/proyecto_INICIO, 2427043/proyecto_FIN, 2427043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493263 | Proyecto de inversión | 210432.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210432.02, modificado:210432.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 449522 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 449522 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.34, meta_modificada:36.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LA LAGUNA, 43490 SAN FRANCISCO LA LAGUNA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA AL PROGRESO LA OBRA SE UBICA A 180 METROS DEL PANT, lon:-98.12694, lat:20.366257}} | 45642 | 45657 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/042, contratista:ABLIMAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:210432.02, importe_modificado:210432.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.34}} | {2493263/proyecto_FIN, 2493263/proyecto_PROCESO, 2493263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493922 | Proyecto de inversión | 102391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102391.25, modificado:102391.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL DAMO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 415032 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 415032 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:PUEBLO EL DAMO, 43483 EL DAMO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A LA CARRETERA ESTATAL 53 A TULANCINGO Y CALLE ACCESO AL CARRETERA A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, CALLE ACCESO A LA CARRETERA ESTATAL 53 A TENANGO DE DOR, lon:-98.220966, lat:20.324953}} | 45633 | 45656 | 102391.25 | 102391.25 | 102391.25 | 102391.25 | 102391.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/040, contratista:FERNANDO CUVAS ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:102391.25, importe_modificado:102391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493922/proyecto_FIN, 2493922/proyecto_PROCESO, 2493922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493090 | Proyecto de inversión | 210432.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210432.02, modificado:210432.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 449272 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 449272 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:68, direccion:PUEBLO LA LOMA DEL PROGRESO, 43493 LA LOMA DEL PROGRESO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DEL OCOTAL Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-98.111523, lat:20.388728}} | 45642 | 45657 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | 210432.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/041, contratista:ABLIMAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:210432.02, importe_modificado:210432.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2493090/proyecto_INICIO, 2493090/proyecto_FIN, 2493090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486434 | Proyecto de inversión | 293195.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293195.6, modificado:293195.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL BOPO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 437555 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 437555 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:PUEBLO EL BOPO, 43496 EL BOPO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE EL BOPO A LOS AHILARES Y CALLE CALLE ACCESO A LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR EL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO A , lon:-98.207213, lat:20.357984}} | 45639 | 45657 | 293195.6 | 293195.6 | 293195.6 | 293195.6 | 293195.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/037, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES SAN JAVIER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:293195.6, importe_modificado:293195.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486434/proyecto_PROCESO, 2486434/proyecto_FIN, 2486434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402459077 | Proyecto de inversión | 422720.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422720.48, modificado:422720.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HACIA LA ESCUELA TESECUNDARIA 753, EN COMUNIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 371865 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 371865 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:ANDADOR ANDADOR A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 753 PUEBLO EL PROGRESO, 43493 EL PROGRESO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CARRETERA EL PROGRESO A EL OCOTAL Y CALLE CALLE A LA IGLESIA, CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UB, lon:-98.111852, lat:20.380646}} | 45610 | 45656 | 422720.48 | 422720.48 | 422720.48 | 422720.48 | 422720.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/034, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:422720.48, importe_modificado:422720.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2459077/proyecto_INICIO, 2459077/proyecto_FIN, 2459077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466516 | Proyecto de inversión | 293195.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293195.6, modificado:293195.6}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 391494 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 391494 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN PABLO EL GRANDE, 43490 SAN PABLO EL GRANDE, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEOS A SAN PABLO Y CALLE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A 24 METROS , lon:-98.160806, lat:20.361513}} | 45622 | 45657 | 293195.6 | 293195.6 | 293195.6 | 293195.6 | 293195.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/038, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES SAN JAVIER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:293195.6, importe_modificado:293195.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2466516/proyecto_FIN, 2466516/proyecto_PROCESO, 2466516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469810 | Proyecto de inversión | 358800.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358800.1, modificado:358800.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CRESCENCIO LOPEZ PATRICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 399211 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 399211 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:34, direccion:CALLE CRECENCIO LOPEZ PATRICIO PUEBLO SAN NICOLÁS, 43483 SAN NICOLÁS, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO A SANTA MONICA, CALLE PASEO FORJADORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CRECENCIO LOPEZ PAT, lon:-98.18566854, lat:20.325162}} | 45626 | 45657 | 358800.1 | 358800.1 | 358800.1 | 358800.1 | 358800.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/036, contratista:ALEJANDRO CUVAS RETAMA, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:358800.1, importe_modificado:358800.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2469810/proyecto_PROCESO, 2469810/proyecto_INICIO, 2469810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425530 | Proyecto de inversión | 161949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161949.82, modificado:161949.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL XAJA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 269528 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 269528 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.36, meta_modificada:21.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:57, direccion:CALLE CERRO CHIQUITO A EL XAJA PUEBLO EL XAJÁ, 43494 LA JOYA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO CERRO CHICQUITO A EL XAJA Y , LA OBRA SE EJECUTARA A 450 METROS DEL CRUCERO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DEL XAJA CON EL CAMI, lon:-98.18139426, lat:20.38263826}} | 45566 | 45656 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/029, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:161949.82, importe_modificado:161949.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.36}} | {2425530/proyecto_INICIO, 2425530/proyecto_FIN, 2425530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425459 | Proyecto de inversión | 161949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161949.82, modificado:161949.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DE DORIA - 269193 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 269193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.36, meta_modificada:21.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS MERIDA, LA OBRA SE EJECUTARA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN Y A 50 , lon:-98.22653191, lat:20.33657542}} | 45566 | 45656 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | 161949.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/027, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:161949.82, importe_modificado:161949.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.36}} | {2425459/proyecto_FIN, 2425459/proyecto_PROCESO, 2425459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457533 | Proyecto de inversión | 355084.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355084.14, modificado:355084.14}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA EN LA LOCALIDAD DE EL BOPO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 364217 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenango de Doria | 364217 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.26, meta_modificada:151.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO - EL BOPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 BARRIO EL BOPO, 43496 EL BOPO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC, lon:-98.205279, lat:20.3583083}} | 45604 | 45656 | 355084.14 | 355084.14 | 355084.14 | 355084.14 | 355084.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-MTD-2024/033, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:355084.14, importe_modificado:355084.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.26}} | {2457533/proyecto_INICIO, 2457533/proyecto_FIN, 2457533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492758 | Proyecto de inversión | 2183959.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2183959.12, modificado:2183959.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL, COLONIA CENTRO LOCALIDAD FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN - 448714 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 448714 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1579.8, meta_modificada:1579.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL COLONIA CENTRO, 43990 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE AVENIDA RODRIGO GOMEZ Y CALLE NICOLAS ROMERO, CARRETERA CD SAHAGUN -EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCU, lon:-98.58120061, lat:19.77432702}} | 45631 | 45657 | 2183959.12 | 2183959.12 | 2183959.12 | 2183959.12 | 2183959.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061010, contratista:JOSÉ IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:2182454.09, importe_modificado:2183959.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.8}} | {2492758/proyecto_PROCESO, 2492758/proyecto_INICIO, 2492758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488024 | Proyecto de inversión | 758480.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758480.49, modificado:758480.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 440363 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 440363 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.82, meta_modificada:665.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD RANCHERIA VISTA HERMOSA, 43986 VISTA HERMOSA, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN- SANTA CRUZ- COCINILLAS Y , VISTA HERMOSA ES UNA COMUNIDAD QUE COLINDA CON EL MUNICIPIO DE APAN SE ENCUENTRA A, lon:-98.40912102, lat:19.82627941}} | 45631 | 45657 | 758480.49 | 758480.49 | 758480.49 | 758480.49 | 758480.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061005, contratista:GRUPO MONUMENTAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:758480.49, importe_modificado:758480.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.82}} | {2488024/proyecto_INICIO, 2488024/proyecto_PROCESO, 2488024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402508588 | Proyecto de inversión | 889021.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889021.22, modificado:889021.22}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TANQUE 72 A TANQUE 105 Y DE CAJA DE DISTRIBUCION A QUINTA MONTAÑO EN COL. EX HACIENDA DE GUADALUPE, LOC. FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN. - 461877 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 461877 | S | 248 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALZADA PERIFERICO COLONIA EX-HACIENDA DE GUADALUPE, 43996 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE AVENIDA HUICHAPAN Y AVENIDA CIRCUNVALACION, CAMINO VIEJO A TEPETATES SE LOCALIZA EN LA COLONIA EX H, lon:-98.56626034, lat:19.76450316}} | 45631 | 45657 | 889021.22 | 889021.22 | 889021.22 | 889021.22 | 889021.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061011, contratista:ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:889021.22, importe_modificado:889021.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {2508588/proyecto_INICIO, 2508588/proyecto_FIN, 2508588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492994 | Proyecto de inversión | 2693359.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693359.94, modificado:2693359.94}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 5T A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE TEPEAPULCO - 449093 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 449093 | S | 941 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA 18 DE MARZO, 43973 TEPEAPULCO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CARRETERA PACHUCA - CD SAHAGUN, AVENIDA CUAUHTEMOC SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO REAL TEPEAPULCO TLANALAPA SE E, lon:-98.56198949, lat:19.79148129}} | 45631 | 45657 | 2693359.94 | 2693359.94 | 2693359.94 | 2693359.94 | 2693359.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061013, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:305544.39, importe_modificado:305544.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.0}} | {2492994/proyecto_INICIO, 2492994/proyecto_FIN, 2492994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402513628 | Proyecto de inversión | 1711525 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711525.0, modificado:1711525.0}} | REMODELACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 2024/FAPFM/061001 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.35, meta_modificada:1465.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:AV. CHIMALPAIN, lon:-98.581178, lat:19.770784}} | 45649 | 45708 | 1711525 | 1711525 | 1711525 | 1711525 | 1711525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAPFM061001, contratista:Jorge Luis Vargas Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1706430.67, importe_modificado:1711525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.35}} | {2513628/proyecto_INICIO, 2513628/proyecto_PROCESO, 2513628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492348 | Proyecto de inversión | 1923370.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923370.38, modificado:1923370.38}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUADALUPE EN COLONIA EX HACIENDA DE GUADALUPE - 448051 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 448051 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.4, meta_modificada:1381.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA EX-HACIENDA DE GUADALUPE, 43996 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE JASPE, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE INICIA EN EL ENTRONQUE A LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA, lon:-98.57009715, lat:19.76363199}} | 45631 | 45657 | 1923370.38 | 1923370.38 | 1923370.38 | 1923370.38 | 1923370.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061008, contratista:Alan Martínez Ortega, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1921878.28, importe_modificado:1923370.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.4}} | {2492348/proyecto_INICIO, 2492348/proyecto_PROCESO, 2492348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402508393 | Proyecto de inversión | 305544.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305544.39, modificado:305544.39}} | SUSTITUCIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO Y PALO HUECO - 460927 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 460927 | S | 923 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:83, direccion:CALLE ACCESO A COMUNIDAD RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 43988 LA CASETA DE AFOROS, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CAMINO A SAN JERONIMO Y CAMINO A PALO HUECO, LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO Y PALO HUECO A 100, lon:-98.477516, lat:19.817088}} | 45631 | 45657 | 305544.39 | 305544.39 | 305544.39 | 305544.39 | 305544.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061013, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:305544.39, importe_modificado:305544.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2508393/proyecto_PROCESO, 2508393/proyecto_INICIO, 2508393/proyecto_FIN, 2508393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490701 | Proyecto de inversión | 1062353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062353.6, modificado:1062353.6}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETATES C.C.T. 13DPR0563H - 444893 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepeapulco | 444893 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ TEPETATES, 43987 SAN BARTOLOMÉ TEPETATES, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE TRABAJO, CALLE BENITO JUAREZ LA COMUNIDAD DE TEPETATES SE ENCUENTRA AL SUROESTE D, lon:-98.55823008, lat:19.74054945}} | 45631 | 45657 | 1062353.6 | 1062353.6 | 1062353.6 | 1062353.6 | 1062353.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2024/FAISM061006, contratista:Ana Karen Mejía González, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1062353.61, importe_modificado:1062353.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2490701/proyecto_PROCESO, 2490701/proyecto_INICIO, 2490701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422690 | Proyecto de inversión | 1007932.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007932.24, modificado:1007035.76}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PREFABRICADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN SIMON - 247589 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 247589 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN, 43130 SAN SIMÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A , lon:-98.81507559, lat:21.01258723}} | 45536 | 45657 | 1007035.76 | 1007035.76 | 1007035.76 | 1007035.76 | 1007035.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-104, contratista:C. EZEQUIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1007035.76, importe_modificado:1007035.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}} | {2422690/proyecto_INICIO, 2422690/proyecto_PROCESO, 2422690/proyecto_INICIO, 2422690/proyecto_PROCESO, 2422690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422609 | Proyecto de inversión | 1004601.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004601.08, modificado:1004084.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD CUATOLOL EN ACCESO PRINCIPAL - 247202 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 247202 | S | 130 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.82640933, lat:21.1208736}} | 45536 | 45657 | 1004084.78 | 1004084.78 | 1004084.78 | 1004084.78 | 1004084.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-098, contratista:C. FELIPE ESCOBEDO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1004084.78, importe_modificado:1004084.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}} | {2422609/proyecto_INICIO, 2422609/proyecto_PROCESO, 2422609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422238 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO EN BARRIO FORTINES - 245298 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 245298 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:643.8, meta_modificada:643.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS FORTINES EN EL TRAMO QUE LLEVA AL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-98.91118613, lat:21.03894499}} | 45536 | 45657 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-105, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:643.8}} | {2422238/proyecto_PROCESO, 2422238/proyecto_INICIO, 2422238/proyecto_PROCESO, 2422238/proyecto_INICIO, 2422238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417392 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD IXTLAPALACO EN BARRIO EDEN - 217929 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 217929 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:34, direccion:PUEBLO IXTLAPALACO, 43138 IXTLAPALACO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA GALER, lon:-98.86266761, lat:21.13222147}} | 45536 | 45657 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-095, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.0}} | {2417392/proyecto_PROCESO, 2417392/proyecto_INICIO, 2417392/proyecto_PROCESO, 2417392/proyecto_INICIO, 2417392/proyecto_PROCESO, 2417392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417474 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TOMAS DOMICILIARIAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AHUATETLA - 218558 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218558 | S | 307 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:76, direccion:PUEBLO AHUATETLA, 43127 AHUATETLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 1, lon:-98.91485405, lat:21.04269997}} | 45505 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-099, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2417474/proyecto_INICIO, 2417474/proyecto_PROCESO, 2417474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417498 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO EN ACCESO AL BARRIO CHILACATIPA - 218661 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218661 | S | 177 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:726.25, meta_modificada:726.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA ENTRADA DEL BARR, lon:-98.906095, lat:21.033653}} | 45536 | 45657 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-083, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:726.25}} | {2417498/proyecto_PROCESO, 2417498/proyecto_INICIO, 2417498/proyecto_PROCESO, 2417498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417530 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998449.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD EL NARANJAL EN BARRIO PALO HUECO - 218760 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218760 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:PUEBLO EL NARANJAL, 43127 EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-98.950741, lat:21.040395}} | 45536 | 45657 | 1998449.23 | 1998449.23 | 1998449.23 | 1998449.23 | 1998449.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-INV-09-094, contratista:CONSTRUCTORA ESQUIVEL IBARRA CEZI, S.V. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1998449.23, importe_modificado:1998449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1720.0}} | {2417530/proyecto_INICIO, 2417530/proyecto_PROCESO, 2417530/proyecto_INICIO, 2417530/proyecto_PROCESO, 2417530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417503 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SOYUCO EN CALLE PRINCIPAL - 218687 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218687 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:61, direccion:PUEBLO SOYUCO, 43135 SOYUCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACION AUXI, lon:-98.936142, lat:21.068129}} | 45536 | 45657 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-091, contratista:C. JOSÉ ÁNGEL CASTILLO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:795.0}} | {2417503/proyecto_INICIO, 2417503/proyecto_PROCESO, 2417503/proyecto_INICIO, 2417503/proyecto_PROCESO, 2417503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417535 | Proyecto de inversión | 4005273.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4005273.18, modificado:4000332.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD ACATLAJAPA EN CALLE PRINCIPAL - 218843 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218843 | S | 91 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3458.0, meta_modificada:3458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:116, direccion:PUEBLO ACATLAJAPA, 43127 ACATLAJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA GALERA , lon:-98.87107603, lat:21.06773921}} | 45536 | 45657 | 4000332.88 | 4000332.88 | 4000332.88 | 4000332.88 | 4000332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-LP-01-084, contratista:C. FELIPE ESCOBEDO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:4000332.88, importe_modificado:4000332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3458.0}} | {2417535/proyecto_INICIO, 2417535/proyecto_PROCESO, 2417535/proyecto_INICIO, 2417535/proyecto_PROCESO, 2417535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416999 | Proyecto de inversión | 2252696.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252696.96, modificado:2251132.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD PETLAPIXCA - 215524 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 215524 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.44, meta_modificada:385.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 165 QUE SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ PETLAPIXCATEPEHUACÁN DE GUERRERO CP. 43139, lon:-98.78336178, lat:21.16894806}} | 45536 | 45657 | 2251132.09 | 2251132.09 | 2251132.09 | 2251132.09 | 2251132.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-INV-06-086, contratista:C. LAZAID DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2251132.09, importe_modificado:2251132.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.44}} | {2416999/proyecto_INICIO, 2416999/proyecto_PROCESO, 2416999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496784 | Proyecto de inversión | 1293931.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1273931.33, modificado:1273931.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CAHUAZAS DE MORELOS, TEPEHUACAN DE GUERRERO. - 422107 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 422107 | S | 325 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.07, meta_modificada:940.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), 43138 CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CO, lon:-98.83457, lat:21.15786828}} | 45628 | 45657 | 1293931.33 | 1293931.33 | 1293931.33 | 1293931.33 | 1293931.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-108, contratista:C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1293931.33, importe_modificado:1293931.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.07}} | {2496784/proyecto_INICIO, 2496784/proyecto_PROCESO, 2496784/proyecto_FIN, 2496784/proyecto_PROCESO, 2496784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422729 | Proyecto de inversión | 2360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2360000.0, modificado:2358455.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD AHUATETLA EN BARRIO LA CURVA - 247776 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 247776 | S | 150 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2004.6, meta_modificada:2004.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:76, direccion:PUEBLO AHUATETLA, 43127 AHUATETLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA INICIANDO EN A LA ALTURA DE LA PRIMARIA Y , lon:-98.9135559, lat:21.04424861}} | 45536 | 45657 | 2358455.53 | 2358455.53 | 2358455.53 | 2358455.53 | 2358455.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-INV-10-107, contratista:C. FELIPE ESCOBEDO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2358455.53, importe_modificado:2358455.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2004.6}} | {2422729/proyecto_PROCESO, 2422729/proyecto_INICIO, 2422729/proyecto_FIN, 2422729/proyecto_PROCESO, 2422729/proyecto_FIN, 2422729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422613 | Proyecto de inversión | 967154.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967154.16, modificado:966361.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD LA REFORMA EN ACCESO AL BARRIO SAN ISIDRO - 247214 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 247214 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:828.25, meta_modificada:828.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE EL PRESSCOLAR DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO SAN ISIDRO, lon:-98.8688144, lat:21.07386655}} | 45536 | 45657 | 966361.22 | 966361.22 | 966361.22 | 966361.22 | 966361.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-103, contratista:C. LAZAID DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:966361.22, importe_modificado:966361.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:828.25}} | {2422613/proyecto_INICIO, 2422613/proyecto_PROCESO, 2422613/proyecto_INICIO, 2422613/proyecto_PROCESO, 2422613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417486 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD LA PALMA EN BARRIO ARRIBA - 218631 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218631 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:PUEBLO LA PALMA, 43125 LA PALMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE REU, lon:-98.913926, lat:21.086664}} | 45536 | 45657 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-092, contratista:C. FELIPE ESCOBEDO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.0}} | {2417486/proyecto_INICIO, 2417486/proyecto_FIN, 2417486/proyecto_PROCESO, 2417486/proyecto_FIN, 2417486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417548 | Proyecto de inversión | 2003403 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003403.0, modificado:2001852.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD AMOLA DE OCAMPO EN CALLE PRINCIPAL - 218885 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218885 | S | 335 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO AMOLA DE OCAMPO, 43127 AMOLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE , lon:-98.89360093, lat:21.07035755}} | 45536 | 45657 | 2001852.98 | 2001852.98 | 2001852.98 | 2001852.98 | 2001852.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-INV-08-089, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2001852.98, importe_modificado:2001852.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1725.0}} | {2417548/proyecto_INICIO, 2417548/proyecto_PROCESO, 2417548/proyecto_INICIO, 2417548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417429 | Proyecto de inversión | 878000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878000.0, modificado:878000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 472 EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD CHOQUINTLA - 218119 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218119 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:PUEBLO CHOQUINTLA SAN NICOLÁS CHOQUINTLA, 43124 CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 472 EN LA LOCALIDAD DE CHOQUINTLA, lon:-98.91484479, lat:21.00040229}} | 45536 | 45657 | 878000 | 878000 | 878000 | 878000 | 878000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-087, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:878000.0, importe_modificado:878000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2417429/proyecto_INICIO, 2417429/proyecto_PROCESO, 2417429/proyecto_INICIO, 2417429/proyecto_PROCESO, 2417429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417532 | Proyecto de inversión | 2001148.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001148.58, modificado:1999600.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD LA REFORMA BARRIO CENTRO EN CALLE PRINCIPAL - 218762 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218762 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1723.8, meta_modificada:1723.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACI, lon:-98.87048125, lat:21.07585632}} | 45505 | 45657 | 1999600.14 | 1999600.14 | 1999600.14 | 1999600.14 | 1999600.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-INV-07-088, contratista:C. LAZAID DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1999600.14, importe_modificado:1999600.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1723.8}} | {2417532/proyecto_INICIO, 2417532/proyecto_PROCESO, 2417532/proyecto_INICIO, 2417532/proyecto_PROCESO, 2417532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416529 | Proyecto de inversión | 1516986.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516986.7, modificado:1516986.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD EL BARCO - 212549 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 212549 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.54, meta_modificada:585.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:119, direccion:PUEBLO EL BARCO, 43139 EL BARCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 18, lon:-98.79979019, lat:21.16317862}} | 45536 | 45657 | 1516986.7 | 1516986.7 | 1516986.7 | 1516986.7 | 1516986.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-080, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV, S. A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1515517.32, importe_modificado:1516986.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.54}} | {2416529/proyecto_INICIO, 2416529/proyecto_PROCESO, 2416529/proyecto_INICIO, 2416529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417955 | Proyecto de inversión | 1351292.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351292.63, modificado:1350430.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TEPEHUACAN DE GUERRERO EN DIFERENTES BARRIOS - 221697 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 221697 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:983.88, meta_modificada:983.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES TAMAZUNCHALE HEROES DEL 5 DE JULIO DEMOCRACIAHONORATO AUSTRIA INDEPENDENCIA EJ, lon:-98.84048089, lat:21.01367929}} | 45536 | 45657 | 1350430.73 | 1350430.73 | 1350430.73 | 1350430.73 | 1350430.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-100, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1350430.73, importe_modificado:1350430.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:983.88}} | {2417955/proyecto_PROCESO, 2417955/proyecto_INICIO, 2417955/proyecto_PROCESO, 2417955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417683 | Proyecto de inversión | 730934.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730934.45, modificado:730022.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD XILIAPA ENCALLE PRINCIPAL - 219709 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 219709 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:28, direccion:PUEBLO XILIAPA, 43139 XILIAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-98.791045, lat:21.092179}} | 45536 | 45657 | 730022.02 | 730022.02 | 730022.02 | 730022.02 | 730022.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-096, contratista:C. JOSÉ ÁNGEL CASTILLO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:730022.02, importe_modificado:730022.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {2417683/proyecto_PROCESO, 2417683/proyecto_INICIO, 2417683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465622 | Proyecto de inversión | 1224612.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224612.75, modificado:1224612.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN SIMON EN BARRIO LA RIVERA. - 341734 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 341734 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.8, meta_modificada:1045.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN SIMÓN, 43130 SAN SIMÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE AL FINAL DE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.8158155, lat:21.01286667}} | 45583 | 45642 | 1224612.75 | 1224612.75 | 1224612.75 | 1224612.75 | 1224612.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-106, contratista:C. FELIPE ESCOBEDO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1224612.75, importe_modificado:1224612.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.8}} | {2465622/proyecto_PROCESO, 2465622/proyecto_INICIO, 2465622/proyecto_PROCESO, 2465622/proyecto_INICIO, 2465622/proyecto_PROCESO, 2465622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383347 | Proyecto de inversión | 1576236.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576236.83, modificado:1576236.83}} | REHABIILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCAPA EN DIFERENTES BARRIOS - 116521 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 116521 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1009.42, meta_modificada:1009.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO EN LOS BARRIOS HUIZQUILICO SAGRADO CORAZO, lon:-98.85461545, lat:21.0941833}} | 45474 | 45595 | 1576236.83 | 1576236.83 | 1576236.83 | 1576236.83 | 1576236.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-076, contratista:C. REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1574438.38, importe_modificado:1576236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1009.42}} | {2383347/proyecto_INICIO, 2383347/proyecto_PROCESO, 2383347/proyecto_INICIO, 2383347/proyecto_PROCESO, 2383347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202367456 | Proyecto de inversión | 6719946.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6719946.84, modificado:6719946.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO EN CALLE PRINCIPAL - 67280 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 67280 | S | 500 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5330.0, meta_modificada:5330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMENTACION INICIA A UN COSTADO DE LA C, lon:-98.9081662, lat:21.0332127}} | 45413 | 45535 | 6719946.84 | 6719946.84 | 6719946.84 | 6719946.84 | 6719946.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2024-062-022, contratista:C. JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:6718136.42, importe_modificado:6719946.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5330.0}} | {2367456/proyecto_INICIO, 2367456/proyecto_PROCESO, 2367456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202382862 | Proyecto de inversión | 1767423.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767423.43, modificado:1767423.43}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD ACUIMANTLA EN BARRIO CENTRO - 116377 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 116377 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.63, meta_modificada:1024.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:PUEBLO ACUIMANTLA, 43130 ACUIMANTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMENTACION INICIA ADELANTE DE LA DELELGACION Y SE DIRI, lon:-98.79799195, lat:21.03583521}} | 45474 | 45595 | 1767423.43 | 1767423.43 | 1767423.43 | 1767423.43 | 1767423.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-070, contratista:C. FRANCISCO VITE AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1645569.68, importe_modificado:1767423.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.63}} | {2382862/proyecto_FIN, 2382862/proyecto_INICIO, 2382862/proyecto_PROCESO, 2382862/proyecto_FIN, 2382862/proyecto_INICIO, 2382862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202370684 | Proyecto de inversión | 2464085.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464085.16, modificado:2464085.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD LA REFORMA EN CALLE PRINCIPAL - 77512 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 77512 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMENTACION INICIA ADELANTE DEL PUENTE Y SE DIRIGE HAST, lon:-98.87002419, lat:21.0711028}} | 45474 | 45595 | 2464085.16 | 2464085.16 | 2464085.16 | 2464085.16 | 2464085.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA FAISM-2024-062-054, contratista:C. JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2462289.91, importe_modificado:2464085.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2370684/proyecto_INICIO, 2370684/proyecto_PROCESO, 2370684/proyecto_INICIO, 2370684/proyecto_PROCESO, 2370684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416997 | Proyecto de inversión | 249687.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249687.55, modificado:249687.55}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PREFABRICADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD PETLAPIXCA - 215518 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 215518 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO , lon:-98.78244002, lat:21.17105466}} | 45536 | 45657 | 249687.55 | 249687.55 | 249687.55 | 249687.55 | 249687.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-081, contratista:CONSTRUCTORA LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:248372.14, importe_modificado:249687.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2416997/proyecto_INICIO, 2416997/proyecto_PROCESO, 2416997/proyecto_INICIO, 2416997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202382757 | Proyecto de inversión | 1059801.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059801.83, modificado:1059801.83}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA - 116056 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 116056 | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 84 HOGARES DISPERSOS POR LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS TOSQUENTLA APACHICO CHECHETLA TLAS, lon:-98.77809008, lat:21.1259606}} | 45474 | 45595 | 1059801.83 | 1059801.83 | 1059801.83 | 1059801.83 | 1059801.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-063, contratista:C. KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1058433.94, importe_modificado:1059801.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2382757/proyecto_INICIO, 2382757/proyecto_PROCESO, 2382757/proyecto_INICIO, 2382757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202382916 | Proyecto de inversión | 1038882.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038882.91, modificado:1038882.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN MIGUEL AYOTEMPA - 116489 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 116489 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL AYOTEMPA, 43123 SAN MIGUEL AYOTEMPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNI, lon:-98.84957943, lat:20.97710268}} | 45474 | 45595 | 1038882.91 | 1038882.91 | 1038882.91 | 1038882.91 | 1038882.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-074, contratista:CONSTRUCTORA LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1037141.66, importe_modificado:1038882.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {2382916/proyecto_INICIO, 2382916/proyecto_PROCESO, 2382916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202370671 | Proyecto de inversión | 393672.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393672.88, modificado:393672.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TIZAPA - 77472 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 77472 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:111, direccion:PUEBLO TIZAPA, 43126 TIZAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 64 HOG, lon:-98.93926637, lat:21.02941604}} | 45474 | 45595 | 393672.88 | 393672.88 | 393672.88 | 393672.88 | 393672.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-051, contratista:C. FRANCISCO VITE AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:392674.88, importe_modificado:393672.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2370671/proyecto_INICIO, 2370671/proyecto_PROCESO, 2370671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202372042 | Proyecto de inversión | 333168.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333168.89, modificado:333168.89}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD AMATITLA. - 82251 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 82251 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:94, direccion:PUEBLO AMATITLA, 43139 AMATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 15, lon:-98.81281023, lat:21.13059387}} | 45474 | 45595 | 333168.89 | 333168.89 | 333168.89 | 333168.89 | 333168.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-062, contratista:C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:331317.65, importe_modificado:333168.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2372042/proyecto_INICIO, 2372042/proyecto_PROCESO, 2372042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202371407 | Proyecto de inversión | 910275.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910275.59, modificado:910275.59}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUATOLOL - 82152 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 82152 | S | 145 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 72 HOGARES DISPERSOS POR LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS CENTRO SANTIAGO APOSTOL SAN SIMON , lon:-98.8258267, lat:21.11979851}} | 45474 | 45595 | 910275.59 | 910275.59 | 910275.59 | 910275.59 | 910275.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-061, contratista:C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:908806.01, importe_modificado:910275.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2371407/proyecto_INICIO, 2371407/proyecto_PROCESO, 2371407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202371624 | Proyecto de inversión | 605564.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605564.62, modificado:605564.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD LA PALMA - 83012 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 83012 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:PUEBLO LA PALMA, 43125 LA PALMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 99, lon:-98.91408471, lat:21.08734878}} | 45474 | 45595 | 605564.62 | 605564.62 | 605564.62 | 605564.62 | 605564.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-064, contratista:C. FRANCISCO VITE AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:603923.3, importe_modificado:605564.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} | {2371624/proyecto_INICIO, 2371624/proyecto_PROCESO, 2371624/proyecto_INICIO, 2371624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202370635 | Proyecto de inversión | 6638092.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6638092.36, modificado:6638092.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA EN CALLE PRINCIPAL - 77350 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 77350 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5284.5, meta_modificada:5284.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMETACION INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN , lon:-98.77788758, lat:21.13033809}} | 45474 | 45595 | 6638092.36 | 6638092.36 | 6638092.36 | 6638092.36 | 6638092.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA FAISM-2024-062-049, contratista:CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:6636789.37, importe_modificado:6638092.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5284.5}} | {2370635/proyecto_INICIO, 2370635/proyecto_PROCESO, 2370635/proyecto_INICIO, 2370635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202366390 | Proyecto de inversión | 6636622.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6636622.11, modificado:6636622.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD PETLAPIXCA EN CALLE PRINCIPAL - 65876 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 65876 | S | 100 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5263.83, meta_modificada:5263.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGAC, lon:-98.78303991, lat:21.17099626}} | 45413 | 45535 | 6636622.11 | 6636622.11 | 6636622.11 | 6636622.11 | 6636622.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2024-062-005, contratista:C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUÍN, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:6633498.58, importe_modificado:6636622.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5263.83}} | {2366390/proyecto_INICIO, 2366390/proyecto_PROCESO, 2366390/proyecto_INICIO, 2366390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383125 | Proyecto de inversión | 865072.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865072.89, modificado:865072.89}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SOYUCO - 115876 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 115876 | S | 120 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:61, direccion:PUEBLO SOYUCO, 43135 SOYUCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 59 HOGA, lon:-98.93804956, lat:21.06846989}} | 45474 | 45595 | 865072.89 | 865072.89 | 865072.89 | 865072.89 | 865072.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2024-062-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV, S. A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:863652.99, importe_modificado:865072.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}} | {2383125/proyecto_INICIO, 2383125/proyecto_PROCESO, 2383125/proyecto_FIN, 2383125/proyecto_PROCESO, 2383125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202370612 | Proyecto de inversión | 1319872.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319872.21, modificado:1319872.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TENANGO - 77319 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 77319 | S | 215 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:PUEBLO TENANGO, 43135 TENANGO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 217 , lon:-98.93075349, lat:21.05757217}} | 45474 | 45595 | 1319872.21 | 1319872.21 | 1319872.21 | 1319872.21 | 1319872.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-043, contratista:C. ANA KAREN MEJIA GÓNZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1317998.01, importe_modificado:1319872.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2370612/proyecto_INICIO, 2370612/proyecto_PROCESO, 2370612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202369976 | Proyecto de inversión | 369460.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369460.02, modificado:369460.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD VILLA DE OCAMPO - 77300 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 77300 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:132, direccion:PUEBLO VILLA DE OCAMPO, 43135 VILLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BEN, lon:-98.92403682, lat:21.06798646}} | 45474 | 45595 | 369460.02 | 369460.02 | 369460.02 | 369460.02 | 369460.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-039, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV, S. A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:368560.02, importe_modificado:369460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2369976/proyecto_INICIO, 2369976/proyecto_PROCESO, 2369976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202371917 | Proyecto de inversión | 1410416.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410416.18, modificado:1410416.18}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 81911 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 81911 | S | 400 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A , lon:-98.87026751, lat:21.01024318}} | 45474 | 45595 | 1410416.18 | 1410416.18 | 1410416.18 | 1410416.18 | 1410416.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-058, contratista:C. KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1409057.2, importe_modificado:1410416.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2371917/proyecto_INICIO, 2371917/proyecto_PROCESO, 2371917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202371383 | Proyecto de inversión | 2026495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2026495.22, modificado:2026495.22}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO - 82108 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 82108 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 161 HOGARES DISPERSOS POR LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS CENTRO SANTIA, lon:-98.90968969, lat:21.0403425}} | 45474 | 45595 | 2026495.22 | 2026495.22 | 2026495.22 | 2026495.22 | 2026495.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA FAISM-2024-062-060, contratista:C. KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2024871.44, importe_modificado:2026495.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} | {2371383/proyecto_INICIO, 2371383/proyecto_PROCESO, 2371383/proyecto_INICIO, 2371383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202369582 | Proyecto de inversión | 1277516.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277516.13, modificado:1277516.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUAZAHUATL - 74721 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 74721 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:PUEBLO CUAZÁHUATL, 43124 CUAZÁHUATL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO , lon:-98.8854313, lat:21.01593921}} | 45474 | 45595 | 1277516.13 | 1277516.13 | 1277516.13 | 1277516.13 | 1277516.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-032, contratista:C. KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1275103.06, importe_modificado:1277516.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {2369582/proyecto_INICIO, 2369582/proyecto_PROCESO, 2369582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417502 | Proyecto de inversión | 843720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843720.0, modificado:843000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD VILLA DE OCAMPO - 218679 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 218679 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.4, meta_modificada:154.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:132, direccion:PUEBLO VILLA DE OCAMPO, 43135 VILLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENE, lon:-98.92283249, lat:21.06952675}} | 45536 | 45657 | 843000 | 843000 | 843000 | 843000 | 843000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-085, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:843000.0, importe_modificado:843000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:154.4}} | {2417502/proyecto_INICIO, 2417502/proyecto_PROCESO, 2417502/proyecto_INICIO, 2417502/proyecto_PROCESO, 2417502/proyecto_INICIO, 2417502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416206 | Proyecto de inversión | 427328.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427328.98, modificado:427328.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO EN DIFERENTES BARRIOS. - 210535 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 210535 | S | 277 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:543.75, meta_modificada:543.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN LOS BARRIOS NUEVO BARR, lon:-98.90628507, lat:21.0376455}} | 45505 | 45657 | 427328.98 | 427328.98 | 427328.98 | 427328.98 | 427328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-078, contratista:C. FRANCISCO VITE AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:426013.78, importe_modificado:427328.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:543.75}} | {2416206/proyecto_INICIO, 2416206/proyecto_PROCESO, 2416206/proyecto_INICIO, 2416206/proyecto_PROCESO, 2416206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202383219 | Proyecto de inversión | 1325938.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325938.65, modificado:1325938.65}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA - 116209 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 116209 | S | 460 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 21, lon:-98.77677739, lat:21.12437228}} | 45474 | 45595 | 1325938.65 | 1325938.65 | 1325938.65 | 1325938.65 | 1325938.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-068, contratista:CONSTRUCTORA LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1324240.2, importe_modificado:1325938.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:218.0}} | {2383219/proyecto_PROCESO, 2383219/proyecto_INICIO, 2383219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422266 | Proyecto de inversión | 1084500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084500.0, modificado:1084131.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16 EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 245409 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 245409 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.76, meta_modificada:67.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ECUELA TELESECUNDARIA NO. 16 CON DIRECCION BARRIO CUAPIXTEMPA CHILIJAPA TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOC.P. 43120, lon:-98.86941411, lat:21.00738276}} | 45536 | 45657 | 1084131.4 | 1084131.4 | 1084131.4 | 1084131.4 | 1084131.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-2024-FAISM-AD-102, contratista:C. JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1084131.4, importe_modificado:1084131.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.76}} | {2422266/proyecto_INICIO, 2422266/proyecto_PROCESO, 2422266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415594 | Proyecto de inversión | 415162.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415162.18, modificado:415162.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AMATITLA - 207427 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuacán de Guerrero | 207427 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:693.9, meta_modificada:693.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:94, direccion:PUEBLO AMATITLA, 43139 AMATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 31, lon:-98.81284241, lat:21.130774}} | 45536 | 45657 | 415162.18 | 415162.18 | 415162.18 | 415162.18 | 415162.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA FAISM-2024-062-079, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV, S. A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:413940.77, importe_modificado:415162.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:693.9}} | {2415594/proyecto_INICIO, 2415594/proyecto_PROCESO, 2415594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480171 | Proyecto de inversión | 1831015 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831015.0, modificado:1831015.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JACARANDAS COLONIA TLAXINACALPAN - 425038 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 425038 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA COLONIA TLAXINACALPAN, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JACARANDAS A 100 METROS , lon:-99.350609, lat:19.927524}} | 45641 | 45657 | 1831015 | 1831015 | 1831015 | 1831015 | 1831015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063015/OBRA/AD-015T, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:1831015.0, importe_modificado:1831015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}} | {2480171/proyecto_INICIO, 2480171/proyecto_PROCESO, 2480171/proyecto_FIN, 2480171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487936 | Proyecto de inversión | 3140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3140000.0, modificado:3140000.0}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ANTIGUO CAMINO MEXICO QUERETARO, LA ESTANCIA MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO - 440184 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 440184 | S | 428 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.0, meta_modificada:2531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTANCIA - AZUCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 531 PUEBLO LA ESTANCIA 1A. SECCIÓN SANTA MARÍA MAGDALENA, 42865 LA ESTANCIA 1RA. SECCIÓN SANTA MARÍA MAGDALENA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CARRETERA, lon:-99.43594, lat:19.97909}} | 45641 | 45657 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063020/OBRA/AD-020T, contratista:OLEGARIO RODRIGUEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:3140000.0, importe_modificado:3140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2531.0}} | {2487936/proyecto_INICIO, 2487936/proyecto_PROCESO, 2487936/proyecto_FIN, 2487936/proyecto_PROCESO, 2487936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302408540 | Proyecto de inversión | 2701958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701958.0, modificado:2700582.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REPUBLICA MEXICANA ENTRE MORELOS Y PUEBLA NOXTONGO PRIMERA SECCIÓN - 45204 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 45204 | S | 1350 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5242.4, meta_modificada:5242.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA NOXTONGO, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, LA CALLE REPUBLICA MEXICANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE , lon:-99.34358894, lat:19.91026152}} | 45397 | 45535 | 2700582.87 | 2700582.87 | 2700582.87 | 2700582.87 | 2700582.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPEJI-DOP-2024/FAISM063007., contratista:TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:2700582.87, importe_modificado:2700582.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5242.4}} | {2408540/proyecto_PROCESO, 2408540/proyecto_FIN, 2408540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480204 | Proyecto de inversión | 1525017.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1525017.26, modificado:1525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REVOLUCIÓN - 425110 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 425110 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:70, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA CARACOL, 42855 EL CARACOL, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-99.34331379, lat:19.93668566}} | 45641 | 45657 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063014/OBRA/AD-014T, contratista:RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:1525000.0, importe_modificado:1525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {2480204/proyecto_PROCESO, 2480204/proyecto_INICIO, 2480204/proyecto_FIN, 2480204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480189 | Proyecto de inversión | 1788410 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1788410.0, modificado:1788410.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PASCUAL OROZCO, SAN JUAN OTLAXPA - 425070 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 425070 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA SAN JUAN OTLAXPA, 42854 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JOSE, lon:-99.34493732, lat:19.89293021}} | 45636 | 45657 | 1788410 | 1788410 | 1788410 | 1788410 | 1788410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063016/OBRA/AD-016T, contratista:LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:1788410.0, importe_modificado:1788410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.0}} | {2480189/proyecto_PROCESO, 2480189/proyecto_INICIO, 2480189/proyecto_FIN, 2480189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481709 | Proyecto de inversión | 3130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3130000.0, modificado:3130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE AYALA, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CORONEL ALBERTO, SAN JUAN OTLAXPA - 427791 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 427791 | S | 4380 | 3650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PLAN AYALA COLONIA SAN JUAN OTLAXPA, 42854 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORONEL ALBERTO, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE PLAN AYAL, lon:-99.344333, lat:19.895166}} | 45641 | 45657 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063018/OBRA/AD-018T, contratista:SANTOS SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:3130000.0, importe_modificado:3130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {2481709/proyecto_INICIO, 2481709/proyecto_FIN, 2481709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487081 | Proyecto de inversión | 3102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3102000.0, modificado:3102000.0}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA PLAN DE AYALA TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO - 438734 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 438734 | S | 1500 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2736.0, meta_modificada:2736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17 TRAMO TEPEJI DEL RIO - QUERETARO KILÓMETRO 2 + 736 COLONIA SAN MATEO, 42853 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE COMONFORT, LA OBRA , lon:-99.33571495, lat:19.90364534}} | 45641 | 45657 | 3102000 | 3102000 | 3102000 | 3102000 | 3102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063017/OBRA/AD-017T, contratista:SANTOS SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:3102000.0, importe_modificado:3102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2736.0}} | {2487081/proyecto_INICIO, 2487081/proyecto_PROCESO, 2487081/proyecto_FIN, 2487081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488563 | Proyecto de inversión | 1879341.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879341.91, modificado:1879000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SANTIAGO TLAUTLA, TEPEJI DEL RIO, HIDALGO - 441313 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 441313 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.2, meta_modificada:2293.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 57 TRAMO SANTIAGO TLAHUTLA - CAÑADA DE MADERO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SANTIAGO TLAUTLA, 42860 SANTIAGO TLAUTLA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA EN SANTIAGO TLAHUTLA, lon:-99.361419, lat:19.963254}} | 45636 | 45657 | 1879000 | 1879000 | 1879000 | 1879000 | 1879000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTR/2024-FAISM063019/OBRA/AD-019T, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:1879000.0, importe_modificado:1879000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.2}} | {2488563/proyecto_INICIO, 2488563/proyecto_PROCESO, 2488563/proyecto_FIN, 2488563/proyecto_PROCESO, 2488563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409321 | Proyecto de inversión | 861382 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861382.0, modificado:858364.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA MORA Y LAS COLORINAS, COLONIA TLAXINACALPAN - 92264 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 92264 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.8, meta_modificada:694.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TLAXINACALPAN, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE LAS COLORINAS, CALLE LOS PINOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-99.34827924, lat:19.9294229}} | 45419 | 45466 | 858364.34 | 858364.34 | 858364.34 | 858364.34 | 858364.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPEJI-DOP-2024/FAISM063004., contratista:CLAUDIA ELENA ARRIETA RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:858364.34, importe_modificado:858364.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.8}} | {2409321/proyecto_INICIO, 2409321/proyecto_FIN, 2409321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409315 | Proyecto de inversión | 186245.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186245.06, modificado:187942.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL CANAL, LOCALIDAD SANTIAGO TLAPANALOYA - 91943 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 91943 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.6, meta_modificada:157.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL CANAL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO TLAPANALOYA, 42880 SANTIAGO TLAPANALOYA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CUITLAMAO, AVENIDA DEL CANAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CEDROS Y CUITLAMAO D, lon:-99.35273738, lat:19.87481956}} | 45419 | 45467 | 187942.69 | 187942.69 | 187942.69 | 187942.69 | 187942.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPEJI-DOP-2024/FAISM063008., contratista:CLAUDIA ELENA ARRIETA RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:187942.69, importe_modificado:187942.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.6}} | {2409315/proyecto_INICIO, 2409315/proyecto_FIN, 2409315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418567 | Proyecto de inversión | 1897376.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897376.92, modificado:1897376.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LA CALLE LOS PINOS Y CALLE CIPRÉS, LOCALIDAD DE TEPEJÍ DE OCAMPO - 224942 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | 224942 | S | 150 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.56, meta_modificada:538.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA NOXTONGO, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CIPRÉS, CALLE CONSTITUCION DE 1917 EL MURO DE CONTENCION SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y , lon:-99.350852, lat:19.914849}} | 45496 | 45533 | 1897376.92 | 1897376.92 | 1897376.92 | 1897376.92 | 1897376.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPEJI-DOP-2024/FAISM063013., contratista:TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:1897376.92, importe_modificado:1897376.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.56}} | {2418567/proyecto_FIN, 2418567/proyecto_PROCESO, 2418567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402517356 | Proyecto de inversión | 2868570.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868570.7, modificado:2866042.69}} | Construcción de Sistema Integral de Agua Potable del pozo Jaguey en La Loma, Tepetitlán (Etapa 6 de 8) | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 2024/PAGUA-00817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.38048973, lat:20.18752515}} | 45597 | 45657 | 2866042.69 | 2866042.69 | 2866042.69 | 2866042.69 | 2866042.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/FED/HGO/TEPE/PROAGUA/002-2024, contratista:RB CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:2866042.69, importe_modificado:2866042.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2517356/proyecto_INICIO, 2517356/proyecto_PROCESO, 2517356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517344 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Conclusión de la rehabilitación de planta potabilizadora pozo Anaya | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 2024/PAGUA-00807 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.38048973, lat:20.18752515}} | 45597 | 45657 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ/FED/HGO/TEPE/PROAGUA/004-2024, contratista:GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2517344/proyecto_PROCESO, 2517344/proyecto_INICIO, 2517344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402486931 | Proyecto de inversión | 909645.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909645.49, modificado:909645.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO. LOCALIDAD SANTA MARÍA DAXTHO - 438489 | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 438489 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.74, meta_modificada:507.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO SANTA MARÍA DAXTHO, 42928 SANTA MARÍA DAXTHO, TEPETITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MISTERIOS Y CALLE REFORMA, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL PROYECTO DEL DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO ESCO, lon:-99.384256, lat:20.128951}} | 45635 | 45656 | 909645.49 | 909645.49 | 909645.49 | 909645.49 | 909645.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-OBRA-ADJ/016-2024, contratista:JAIME FALCON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:909645.49, importe_modificado:909645.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.74}} | {2486931/proyecto_INICIO, 2486931/proyecto_PROCESO, 2486931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481886 | Proyecto de inversión | 1713437.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713437.66, modificado:1713437.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CARRETERA TEPETITLAN MICHIMALOYA ALTURA DE SAN PEDRO NEXTLALPAN - 428178 | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 428178 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:AVENIDA TEPETITLAN MICHIMALOYA PUEBLO SAN PEDRO NEXTLALPAN, 42920 SAN PEDRO NEXTLALPAN, TEPETITLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA JOYA Y CALLE VERTEDOR, CALLE CHAPULTEPEC EL PROYECTO DE LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SE LOCALI, lon:-99.386896, lat:20.15182}} | 45635 | 45656 | 1713437.66 | 1713437.66 | 1713437.66 | 1713437.66 | 1713437.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-OBRA-INV/015-2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CORANISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:1712130.59, importe_modificado:1712130.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}} | {2481886/proyecto_INICIO, 2481886/proyecto_PROCESO, 2481886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496780 | Proyecto de inversión | 1151847.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151847.6, modificado:1151847.6}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA, LOCALIDAD SANTA MARÍA DAXTHO. - 422093 | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 422093 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA DAXTHO, 42928 SANTA MARÍA DAXTHO, TEPETITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MISTERIOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL PROYECTO DEL DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALL, lon:-99.38802682, lat:20.13138729}} | 45635 | 45657 | 1151847.6 | 1151847.6 | 1151847.6 | 1151847.6 | 1151847.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-OBRA-ADJ/014-2024, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:1151847.6, importe_modificado:1151847.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:683.4}} | {2496780/proyecto_INICIO, 2496780/proyecto_PROCESO, 2496780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402517360 | Proyecto de inversión | 4657335.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657335.83, modificado:4656189.2}} | Perforación de pozo Pothe Tudi | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 2024/PAGUA-00819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.38048973, lat:20.18752515}} | 45597 | 45657 | 4656189.2 | 4656189.2 | 4656189.2 | 4656189.2 | 4656189.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/FED/HGO/TEPE/PROAGUA/003-2024, contratista:RB CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:4656189.2, importe_modificado:4656189.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2517360/proyecto_PROCESO, 2517360/proyecto_INICIO, 2517360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445663 | Proyecto de inversión | 3874093.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874093.47, modificado:3873200.0}} | Construcción de sistema integral de agua potable del pozo Jaguey en la Loma Tepetitlan etapa 5 de 8 | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitlán | 2024/PAGUA-00557 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Camino Viejo MIchimaloya, lon:-99.38508657, lat:20.16629495}} | 45503 | 45657 | 3873200 | 3873200 | 3873200 | 3873200 | 3873200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/FED/HGO/PROAGUA/01-2024., contratista:MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, monto:4373200.0, importe_modificado:4373200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2445663/proyecto_INICIO, 2445663/proyecto_FIN, 2445663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402490206 | Proyecto de inversión | 791402.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791402.84, modificado:791402.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRASIL - 444153 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetepango | 444153 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CALLE BRASIL BARRIO NICOLÁS BRAVO, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA FERROCARRILES Y CALLE PERU, CALLE DESIERTO DE LOS LEONES CALLE DE PIRNCIPAL ACCESO AL BARRIO NICOLAS BRAVO., lon:-99.15388485, lat:20.09928862}} | 45627 | 45657 | 791402.84 | 791402.84 | 791402.84 | 791402.84 | 791402.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISMUN/014/2024, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEPANGO, monto:791402.84, importe_modificado:791402.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {2490206/proyecto_INICIO, 2490206/proyecto_PROCESO, 2490206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493171 | Proyecto de inversión | 163910.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163910.55, modificado:163910.55}} | REHABILITACION DE PISO DE MANGA Y RUEDO EN PLAZA DE TOROS MUNICIPAL - 449394 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetepango | 449394 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.3, meta_modificada:1836.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS BARRIO NICOLÁS BRAVO, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE DESIERTO DE LOS LEONES Y AVENIDA FERROCARRILES, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE QUE DA ACCESO AL LIENZO CHARRO., lon:-99.16287109, lat:20.09796812}} | 45627 | 45657 | 163910.55 | 163910.55 | 163910.55 | 163910.55 | 163910.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISMUN/019/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEPANGO, monto:163910.55, importe_modificado:163910.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.3}} | {2493171/proyecto_PROCESO, 2493171/proyecto_INICIO, 2493171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490469 | Proyecto de inversión | 258590.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258590.62, modificado:258590.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PUENTE LOS DURMIENTES - 444566 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetepango | 444566 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ULAPA-JUANDHO COLONIA MORELOS, 42943 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUERRERO, AVENIDA CUAUTEMOC PRINCIPAL VIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUANDHO Y ULAPA ADEMAS DE CONECTAR DIRECTAMENTE CON EL M, lon:-99.15485185, lat:20.12160755}} | 45627 | 45657 | 258590.62 | 258590.62 | 258590.62 | 258590.62 | 258590.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISMUN/017/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEPANGO, monto:258590.62, importe_modificado:258590.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {2490469/proyecto_INICIO, 2490469/proyecto_FIN, 2490469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs13: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs14: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs15: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs16: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493024 | Proyecto de inversión | 595143.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595143.59, modificado:595193.59}} | REHABILITACION DE INTALACIONES DE UBR - 449137 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tetepango | 449137 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA MORELOS, 42943 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE CHIHUAHUA AREA DE ACCESO PARA RECIBIR REHABILITACION QUE SE ENCUANTRA EN CONTRAESQUINA DE LA AVENIDA MEXICO Y LA CALL, lon:-99.15366608, lat:20.11442541}} | 45627 | 45657 | 595193.59 | 595193.59 | 595193.59 | 595193.59 | 595193.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISMUN/016/2024, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEPANGO, monto:595193.59, importe_modificado:595193.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2493024/proyecto_INICIO, 2493024/proyecto_PROCESO, 2493024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490643 | Proyecto de inversión | 563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563000.0, modificado:563000.0}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD - 444804 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tetepango | 444804 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA ROJO GÓMEZ, 42940 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN INSTALACIONES UBICADAS A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL QUE COMUNIDA A LA, lon:-99.13974552, lat:20.09745212}} | 45627 | 45657 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISMUN/018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEPANGO, monto:563000.0, importe_modificado:563000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2490643/proyecto_INICIO, 2490643/proyecto_PROCESO, 2490643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solitud del municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs13: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs14: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs15: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs16: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488463 | Proyecto de inversión | 277403.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277403.83, modificado:277403.83}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REGALES ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE TEZONTLE EN COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO. - 441091 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 441091 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CALLE REGALES RANCHERIA GUADALUPE, 43896 GUADALUPE [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE TEZONTLE, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE REGALES ENTRE LA CALLE OBSIDIANA Y CALLE TEZONTLE EN LA COLONIA G, lon:-98.7658398, lat:19.93894821}} | 45641 | 45657 | 277403.83 | 277403.83 | 277403.83 | 277403.83 | 277403.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/AD-007/2024, contratista:Jorge Luis Vargas Hernández, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:277403.83, importe_modificado:277403.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2488463/proyecto_INICIO, 2488463/proyecto_PROCESO, 2488463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488249 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189000.0, modificado:189000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TEZONTLE ENTRE AV. PICACHO Y CALLE BARRANCA DEL MAMUT EN COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO. - 440697 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 440697 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CALLE TEZONTLE RANCHERIA GUADALUPE, 43896 GUADALUPE [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE AVENIDA PICACHO Y CALLE BARRANCA DEL MAMUT, SE UBICA EN CALLE TEZONTLE ENTRE AV. PICACHO Y CALLE BARRANCA DEL MAMUT EN LA COLONI, lon:-98.76568827, lat:19.93852166}} | 45641 | 45657 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/AD-005/2024, contratista:Matías Sánchez Ortega, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:189000.0, importe_modificado:189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2488249/proyecto_INICIO, 2488249/proyecto_PROCESO, 2488249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496507 | Proyecto de inversión | 934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934000.0, modificado:934000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL CHOPO EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO - 421414 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 421414 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.4, meta_modificada:802.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE EL CHOPO COLONIA MORELOS, 43882 MORELOS [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGAL ORIENTE, CALLE CENTENARIO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL CHOPO DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPI, lon:-98.81565153, lat:19.89370125}} | 45636 | 45657 | 934000 | 934000 | 934000 | 934000 | 934000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/AD-008/2024, contratista:Hugo Armando San Juan Flores, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:934000.0, importe_modificado:934000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.4}} | {2496507/proyecto_INICIO, 2496507/proyecto_PROCESO, 2496507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496568 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312000.0, modificado:312000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CHOPO EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO. - 421604 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 421604 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.4, meta_modificada:108.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE EL CHOPO COLONIA MORELOS, 43882 MORELOS [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE CENTENARIO SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHOPO DE LA COLONIA MORELOS ENTRE LA CALLE AHUEHUETE Y CALLE C, lon:-98.81558129, lat:19.89391593}} | 45636 | 45657 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/AD-004/2024, contratista:Jorge Luis Vargas Hernández, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:312000.0, importe_modificado:312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.4}} | {2496568/proyecto_INICIO, 2496568/proyecto_PROCESO, 2496568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488575 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CHOPO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE EL NOGAL EN LA COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO. - 441350 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tezontepec | 441350 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE EL CHOPO RANCHERIA MORELOS, 43882 MORELOS [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGAL, SE UBICA EN LA CALLE EL CHOPO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGAL EN COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO , lon:-98.81564631, lat:19.89369382}} | 45641 | 45657 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/FAISM/AD-006/2024, contratista:Matías Sánchez Ortega, convocante:PRESIDENCIA VILLA DE TEZONTEPEC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2488575/proyecto_INICIO, 2488575/proyecto_PROCESO, 2488575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486660 | Proyecto de inversión | 319565.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:319565.55, modificado:319565.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN AV. 20 DE NOVIEMBRE DE CABECERA MUNICIPAL - 438030 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tezontepec de Aldama | 438030 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.9, meta_modificada:174.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TEZONTEPEC DE ALDAMA CENTRO, 42760 TEZONTEPEC DE ALDAMA, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BERRIOZABAL A 150 MTS DEL PANTEON SAN FELIPE DE JES, lon:-99.2683324, lat:20.17604846}} | 45635 | 45657 | 319565.55 | 319565.55 | 319565.55 | 319565.55 | 319565.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/FAISM/DOP/2024/C014, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO, monto:319565.55, importe_modificado:319565.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.9}} | {2486660/proyecto_INICIO, 2486660/proyecto_PROCESO, 2486660/proyecto_FIN, 2486660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472392 | Proyecto de inversión | 1524302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524302.27, modificado:1524301.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL CEMSAD ATECOXCO, PRIMERA ETAPA - 359845 | 13 | Hidalgo | 68 | Tianguistengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tianguistengo | 359845 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CALLE TIANGUISTENGO-ATECOXCO PUEBLO ATECOXCO, 43281 ATECOXCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO DE LA IGLESIA, CALLE FRENTE AL CEMSAD LA LOCALIDAD EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE D, lon:-98.46417171, lat:20.82521186}} | 45614 | 45656 | 1524301.27 | 1524301.27 | 1524301.27 | 1524301.27 | 1524301.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-2024/FAISM068-043, contratista:MIGUEL JIMENES ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, monto:1524301.27, importe_modificado:1524301.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2472392/proyecto_INICIO, 2472392/proyecto_PROCESO, 2472392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480764 | Proyecto de inversión | 2044671.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044671.54, modificado:2044671.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA NO. 633 EN LA LOCALIDAD DE POLINTOTLA, PRIMERA ETAPA - 426096 | 13 | Hidalgo | 68 | Tianguistengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tianguistengo | 426096 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CALLE TIANGUISTENGO-POLINTOTLA PUEBLO POLINTOTLA, 43280 POLINTOTLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO DE LAS ESCUELAS, CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA EN LA LOCALID, lon:-98.51123156, lat:20.7681078}} | 45636 | 45657 | 2044671.54 | 2044671.54 | 2044671.54 | 2044671.54 | 2044671.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-2024/FAISM068-044, contratista:MIGUEL JIMENES ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, monto:2044671.54, importe_modificado:2044671.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2480764/proyecto_INICIO, 2480764/proyecto_PROCESO, 2480764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472500 | Proyecto de inversión | 1533093.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533093.53, modificado:1533093.53}} | AMPLIACION DE CAMINO DEL KM 1480 AL 1870 EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO - 405605 | 13 | Hidalgo | 68 | Tianguistengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tianguistengo | 405605 | S | 187 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:50, direccion:CALLE TIANGUISTENGO-XOCHIMILCO PUEBLO XOCHIMILCO, 43280 XOCHIMILCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL PANTEON, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA, lon:-98.51300112, lat:20.78301057}} | 45627 | 45657 | 1533093.53 | 1533093.53 | 1533093.53 | 1533093.53 | 1533093.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-2024/FAISM068-039, contratista:MIGUEL JIMENES ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, monto:1282622.83, importe_modificado:1533093.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2472500/proyecto_INICIO, 2472500/proyecto_PROCESO, 2472500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402513280 | Proyecto de inversión | 7799963.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7799963.05, modificado:7717922.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4), EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BO. ATEMPA, MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tizayuca | 2024FORTAMUN069001 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Secretaria De Seguridad Publica, Atempa, 43808 Tizayuca, Hgo., lon:-98.9944, lat:19.83131}} | 45663 | 45752 | 7717922.25 | 7717922.25 | 7717922.25 | 7717922.25 | 7717922.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPyA/FORTAMUN/2024/01, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:7717922.25, importe_modificado:7717922.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2513280/proyecto_INICIO, 2513280/proyecto_PROCESO, 2513280/proyecto_FIN, 2513280/proyecto_PROCESO, 2513280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202371578 | Proyecto de inversión | 5097950.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5097950.48, modificado:5168738.84}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, DREN PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ESTALACTITA, ENTRE AV. MÁRMOLES Y CALLE DIAMANTE, COL UNIDAD HABITACIONAL, TIZAYUCA HIDALGO. - 82794 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizayuca | 82794 | S | 480 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE ESTALACTITA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, 43816 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE MARMOLES Y CALLE GEMA, CALLE PERLA ENTRANDO POR LA AV JUAREZ BUSCANDO LA CALLE MARMOLES DENTRO DE LA UNIDAD HANITACIONAL ES LA OCTAVA C, lon:-98.98443396, lat:19.82649001}} | 45444 | 45533 | 5168738.84 | 5168738.84 | 5168738.84 | 5168738.84 | 5168738.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPyA/FAISMUN/2024/12, contratista:AXR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:5168738.84, importe_modificado:5168738.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2371578/proyecto_INICIO, 2371578/proyecto_FIN, 2371578/proyecto_PROCESO, 2371578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462387 | Proyecto de inversión | 4430471 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4430471.0, modificado:4430471.0}} | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL RECINTO, COL EMILIANO ZAPATA, TIZAYUCA - 381268 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizayuca | 381268 | S | 1325 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.6, meta_modificada:125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE CEDROS CIPRES TULE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 43810 EMILIANO ZAPATA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, CALLE OLMO CALLE CIPRESES TULE COLONIA EMILIANO ZAPATA TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE , lon:-98.95631966, lat:19.85105227}} | 45621 | 45657 | 4430471 | 4430471 | 4430471 | 4430471 | 4430471 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPyA/FAISMUN/2024/10, contratista:AXR CONSRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:5361543.47, importe_modificado:5361543.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.6}} | {2462387/proyecto_INICIO, 2462387/proyecto_PROCESO, 2462387/proyecto_FIN, 2462387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202367992 | Proyecto de inversión | 15238500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.52385E7, modificado:1.508615479E7}} | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN CARRETERA TIZAYUCA SAN FRANCISCO TRAMO DE CARRETERA MÉXICO PACHUCA A CADENAMIENTO 0 600.00 EL CARMEN, MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO. - 69485 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizayuca | 69485 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE ACCESO EL CARMEN COLONIA EL CARMEN, 43815 EL CARMEN, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CARRETERA MEXICO-PACHUCA, CAMINO CAMINO REAL O CAMINO VEIJO AL CARME LA CALLE SE ENCUENTRA DEL DEL SEMAFORO, lon:-98.94744564, lat:19.88422719}} | 45446 | 45528 | 15086154.79 | 15086154.79 | 15086154.79 | 15086154.79 | 15086154.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPyA/FAISMUN/2024/11, contratista:CONSTRUCTORA DAZNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:1.508615479E7, importe_modificado:1.508615479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}} | {2367992/proyecto_INICIO, 2367992/proyecto_PROCESO, 2367992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509066 | Proyecto de inversión | 547082.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547082.32, modificado:547082.32}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE - 465122 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuelilpan | 465122 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:614.33, meta_modificada:614.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:15, direccion:BOULEVARD TLAHUELILPAN TULA COLONIA MEDIA LUNA, 42796 LA MEDIA LUNA, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL EJIDO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LAS LATERALES DEL BOULEVARD TLAHUELILPAN TULA EN LA COLONIA MEDIA LUNA ENTRE AVENI, lon:-99.23955257, lat:20.12903788}} | 45642 | 45657 | 547082.32 | 547082.32 | 547082.32 | 547082.32 | 547082.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/SOPMT/C-04/2024, contratista:JOSE SUAREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, monto:547082.32, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.33}} | {2509066/proyecto_INICIO, 2509066/proyecto_PROCESO, 2509066/proyecto_INICIO, 2509066/proyecto_PROCESO, 2509066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402474621 | Proyecto de inversión | 371178.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371178.06, modificado:371178.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO DE TLAHUELILPAN HGO. - 411130 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuelilpan | 411130 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.33, meta_modificada:298.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:AVENIDA MEDIA LUNA COLONIA CUAUHTÉMOC, 42790 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1910 Y BOULEVARD SERGIO BUTRON CASAS, AVENIDA 16 DE ENERO DE 1969 EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MEDIA LUNA, lon:-99.23565385, lat:20.13738922}} | 45627 | 45649 | 371178.06 | 371178.06 | 371178.06 | 371178.06 | 371178.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/DOPMTO/C-02/2024, contratista:GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, monto:378178.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.33}} | {2474621/proyecto_INICIO, 2474621/proyecto_PROCESO, 2474621/proyecto_FIN, 2474621/proyecto_INICIO, 2474621/proyecto_PROCESO, 2474621/proyecto_FIN, 2474621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402500011 | Proyecto de inversión | 1518246.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518246.88, modificado:1518246.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDIA LUNA, COLONIA MEDIA LUNA - 465104 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuelilpan | 465104 | S | 94 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.53, meta_modificada:683.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:15, direccion:CALLE MEDIA LUNA COLONIA MEDIA LUNA, 42796 LA MEDIA LUNA, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1910 Y BOULEVARD TLAHUELILPAN TULA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEDIA LUNA ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1910 Y B, lon:-99.23634034, lat:20.13364199}} | 45642 | 45657 | 1518246.88 | 1518246.88 | 1518246.88 | 1518246.88 | 1518246.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/DOPMTO/C-03/2024, contratista:JOSE SUAREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, monto:1518246.88, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:683.53}} | {2500011/proyecto_INICIO, 2500011/proyecto_PROCESO, 2500011/proyecto_INICIO, 2500011/proyecto_PROCESO, 2500011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420711 | Proyecto de inversión | 729191.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729191.25, modificado:729191.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD SERGIO BUTRÓN CASAS, TRAMO CALLE PEDRO MARÍA ANAYA A AVENIDA 16 DE ENERO DE 1969 - 237359 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuelilpan | 237359 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BOULEVARD SERGIO BUTRON CASAS COLONIA TLAHUELILPAN CENTRO, 42780 TLAHUELILPAN, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y AVENIDA 16 DE ENERO DE 1969, CIRCUITO MEDIA LUNA EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD SE, lon:-99.2347561, lat:20.13610549}} | 45519 | 45550 | 729191.25 | 729191.25 | 729191.25 | 729191.25 | 729191.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/DOPMTO/C-01/2024, contratista:JOSÉ IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, monto:729191.25, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2420711/proyecto_FIN, 2420711/proyecto_INICIO, 2420711/proyecto_FIN, 2420711/proyecto_PROCESO, 2420711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487103 | Proyecto de inversión | 743595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743595.91, modificado:743595.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL PALMAR. - 438764 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 438764 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL PALMAR, 43188 EL PALMAR, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS 2 CUARTOS SE ENCUENTRA A UNOS 5O MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD Y EL TERCERO ESTA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.01188358, lat:20.75100723}} | 45641 | 45657 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-027, contratista:MARIO ALBERTO GOMEZ MELO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:743595.91, importe_modificado:743595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2487103/proyecto_INICIO, 2487103/proyecto_FIN, 2487103/proyecto_PROCESO, 2487103/proyecto_FIN, 2487103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486260 | Proyecto de inversión | 253932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253932.4, modificado:253932.4}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE NUEVO ZACATLÁN. - 437280 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 437280 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:79, direccion:RANCHERIA NUEVO ZACATLÁN (EL ZACATE), 43175 NUEVO ZACATLÁN (EL ZACATE), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.92515229, lat:20.93918133}} | 45641 | 45657 | 253932.4 | 253932.4 | 253932.4 | 253932.4 | 253932.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-022, contratista:EDIFICACIONES TOTEM, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:253392.4, importe_modificado:253392.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486260/proyecto_PROCESO, 2486260/proyecto_INICIO, 2486260/proyecto_PROCESO, 2486260/proyecto_FIN, 2486260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486518 | Proyecto de inversión | 743595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743595.91, modificado:743595.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN ANDRES. - 437746 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 437746 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:PUERTO SAN ANDRÉS MIRAFLORES, 43184 SAN ANDRÉS MIRAFLORES, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL CUARTO UNO SE UBICA A UNOS 70 MTS DE DSTANCIA DEL KIOSCO EL SEGUNDO ESTA A UNOS 30 MTS DE LA TELESECUNDARIA Y EL TERCER CUARTO ESTA, lon:-99.00114307, lat:20.80187669}} | 45641 | 45657 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-028, contratista:EZEQUIEL HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:743595.91, importe_modificado:743595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486518/proyecto_FIN, 2486518/proyecto_INICIO, 2486518/proyecto_PROCESO, 2486518/proyecto_FIN, 2486518/proyecto_INICIO, 2486518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486613 | Proyecto de inversión | 743595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743595.91, modificado:743595.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN ANDRESITO. - 437971 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 437971 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:RANCHERIA SAN ANDRESITO, 43184 SAN ANDRESITO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , UN CUARTO ESTA ENFRENTE DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD EL SEGUNDO ESTA A LA ORILLA DE LA CARRETERA Y EL ULTIMO ESTA CERCA DE LOS CULTIVOS DE , lon:-99.01665343, lat:20.82128982}} | 45641 | 45657 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-026, contratista:EZEQUIEL HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:743595.91, importe_modificado:743595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486613/proyecto_INICIO, 2486613/proyecto_PROCESO, 2486613/proyecto_FIN, 2486613/proyecto_INICIO, 2486613/proyecto_PROCESO, 2486613/proyecto_FIN, 2486613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487198 | Proyecto de inversión | 498818.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498818.47, modificado:498818.47}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE CAMARONES. - 438898 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 438898 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAMARONES, 43188 CAMARONES, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS 2 CUARTOS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.9820905, lat:20.70000145}} | 45641 | 45657 | 498818.47 | 498818.47 | 498818.47 | 498818.47 | 498818.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-024, contratista:CONASH, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:498818.47, importe_modificado:498818.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2487198/proyecto_INICIO, 2487198/proyecto_PROCESO, 2487198/proyecto_FIN, 2487198/proyecto_PROCESO, 2487198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481516 | Proyecto de inversión | 907212.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907212.55, modificado:907212.55}} | REHABILITACION DE PLANTA ALTA EN EDIFICIO UBR EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ACAPA. - 427423 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 427423 | S | 139 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.24, meta_modificada:284.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACAPA (SANTIAGO ACAPA), 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EN LA UBR DE LA LOCALIDAD DE ACAPA Y ESTA SOBRE LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.90173254, lat:20.90179888}} | 45628 | 45657 | 907212.55 | 907212.55 | 907212.55 | 907212.55 | 907212.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-030, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:907212.55, importe_modificado:907212.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.24}} | {2481516/proyecto_INICIO, 2481516/proyecto_FIN, 2481516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471198 | Proyecto de inversión | 290532.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290532.65, modificado:290532.65}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN XILOCUATITLA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 356867 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 356867 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:30, direccion:RANCHERIA XILOCOATITLA, 43189 LA NUEVA ERA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XILOCUATITLA EN LA 1RA SECCION., lon:-98.91590132, lat:20.98472029}} | 45593 | 45652 | 290532.65 | 290532.65 | 290532.65 | 290532.65 | 290532.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-020, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:290532.65, importe_modificado:290532.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2471198/proyecto_INICIO, 2471198/proyecto_PROCESO, 2471198/proyecto_FIN, 2471198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471170 | Proyecto de inversión | 1605005.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605005.3, modificado:1605005.3}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA. - 356720 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 356720 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:75, direccion:RANCHERIA MEDIA LUNA, 43188 MEDIA LUNA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.00981217, lat:20.71527034}} | 45593 | 45657 | 1605005.3 | 1605005.3 | 1605005.3 | 1605005.3 | 1605005.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-019, contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:1605005.3, importe_modificado:1605005.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2471170/proyecto_PROCESO, 2471170/proyecto_INICIO, 2471170/proyecto_FIN, 2471170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486358 | Proyecto de inversión | 743595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743595.91, modificado:743595.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE XIOPA. - 437423 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 437423 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA XIOPA, 43187 XIOPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PRIMERO ESTA A UNOS 100MTS DE DISTANCIA DE LA TIENDA DEL PUEBLO., lon:-99.04861547, lat:20.80415977}} | 45641 | 45657 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-025, contratista:CONASH, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:743595.91, importe_modificado:743595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486358/proyecto_INICIO, 2486358/proyecto_FIN, 2486358/proyecto_PROCESO, 2486358/proyecto_FIN, 2486358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416635 | Proyecto de inversión | 634845.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634845.75, modificado:634845.75}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLANTONGO - 213141 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 213141 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:28, direccion:CALLE TOLANTONGO PUEBLO TOLANTONGO, 43188 TOLANTONGO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , CALLE TOLANTONGO TLAHUILTEPA - MUNICIPIO DE CARDONAL HIDALGO LA LINEA SE ENCUENTRA A 1 KM DELCENTROECOTURISTICO GRUTAS DETOLANTONGO PERTENECI, lon:-98.98775931, lat:20.64931359}} | 45476 | 45505 | 634845.75 | 634845.75 | 634845.75 | 634845.75 | 634845.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-10, contratista:CONSTRUCCIONES GODHEXA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:634845.75, importe_modificado:634845.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2416635/proyecto_INICIO, 2416635/proyecto_PROCESO, 2416635/proyecto_INICIO, 2416635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486470 | Proyecto de inversión | 743595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743595.91, modificado:743595.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA LAGUNA. - 437632 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 437632 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:73, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 43188 LA LAGUNA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UIBAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-99.00969919, lat:20.69101611}} | 45641 | 45657 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-023, contratista:REBECA MOSQUEIRA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:743595.91, importe_modificado:743595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486470/proyecto_INICIO, 2486470/proyecto_PROCESO, 2486470/proyecto_FIN, 2486470/proyecto_PROCESO, 2486470/proyecto_INICIO, 2486470/proyecto_FIN, 2486470/proyecto_INICIO, 2486470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486991 | Proyecto de inversión | 743595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743595.91, modificado:743595.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA. - 438594 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 438594 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA CONCORDIA, 43184 LA CONCORDIA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL CUARTO 1 SE UBICA ENFRENTE DEL BAR EL NENFI EL SEGUNDO A UNOS 30 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL. Y EL TERCERO A UNOS 50MTS DE DISTANICIA DE LA IGLESIA , lon:-99.00392825, lat:20.81259537}} | 45641 | 45657 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | 743595.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-029, contratista:EZEQUIEL HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:743595.91, importe_modificado:743595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486991/proyecto_INICIO, 2486991/proyecto_PROCESO, 2486991/proyecto_FIN, 2486991/proyecto_INICIO, 2486991/proyecto_PROCESO, 2486991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471159 | Proyecto de inversión | 203245.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203245.96, modificado:203245.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACAPA, TLAHUILTEPA HGO. - 356687 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 356687 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACAPA SANTIAGO ACAPA, 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPA. ENFRENTE DE LA UBR DE LA MISMA LOCALIDAD.., lon:-98.90143621, lat:20.90109292}} | 45593 | 45652 | 203245.96 | 203245.96 | 203245.96 | 203245.96 | 203245.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-018, contratista:GILBERTO VELEZCO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:203245.96, importe_modificado:203245.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2471159/proyecto_INICIO, 2471159/proyecto_PROCESO, 2471159/proyecto_FIN, 2471159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415306 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1798254.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE DEMAÑI - 205445 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 205445 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.8, meta_modificada:1396.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:67, direccion:CALLE ACCESO DE LA LOCALIDAD PUEBLO DEMAÑI, 43172 DEMAÑI, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE EL VENADO - DEMAÑI Y CALLE DEMAÑI - PALO PERDIDO, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL TRAMO A PAVIMENTAR ES UNA CALLE QUE ESTA ENDETERIORO , lon:-98.9885568, lat:20.92607055}} | 45464 | 45523 | 1798254.92 | 1798254.92 | 1798254.92 | 1798254.92 | 1798254.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-INV-03, contratista:GRUPO HOKI DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:1798254.92, importe_modificado:1798254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.8}} | {2415306/proyecto_INICIO, 2415306/proyecto_FIN, 2415306/proyecto_PROCESO, 2415306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471205 | Proyecto de inversión | 507732.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507732.97, modificado:507732.97}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAHUILTEPA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HGO. - 356894 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 356894 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUILTEPA, 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS FLORES Y , EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DEL TELEBACHILLERATO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.94878322, lat:20.92349308}} | 45600 | 45657 | 507732.97 | 507732.97 | 507732.97 | 507732.97 | 507732.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-021, contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:507732.97, importe_modificado:507732.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2471205/proyecto_INICIO, 2471205/proyecto_PROCESO, 2471205/proyecto_FIN, 2471205/proyecto_PROCESO, 2471205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416494 | Proyecto de inversión | 564864.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564864.07, modificado:564864.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XILITLA - 212311 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 212311 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO XILITLA, 43184 XILITLA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE SAN MARCOS - XILITLA Y CALLE XILITLA - LA MAROMA AMAJAC, CALLE ACCESO PRINCIPAL EL TRAMO A PAVIMENTAR ES UNA CALLE QUE ESTAENDETERIOR, lon:-98.94318632, lat:20.79211608}} | 45476 | 45505 | 564864.07 | 564864.07 | 564864.07 | 564864.07 | 564864.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-09, contratista:EDSHAEL GODINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:564864.07, importe_modificado:564864.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2416494/proyecto_PROCESO, 2416494/proyecto_INICIO, 2416494/proyecto_FIN, 2416494/proyecto_INICIO, 2416494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302430226 | Proyecto de inversión | 226542.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226542.36, modificado:226278.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA EN CHICONCUAC - 293184 | 13 | Hidalgo | 72 | Tlanalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanalapa | 293184 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226542.0, meta_modificada:226542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHICONCUAC, 43934 CHICONCUAC, TLANALAPA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO CAMPO DE FUTBOOL, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA DOMICILIO CONOCIDO CHICONCUAC, lon:-98.61890086, lat:19.82630101}} | 45555 | 45653 | 226278.56 | 226278.56 | 226278.56 | 226278.56 | 226278.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-008, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANALAPA, monto:226278.56, importe_modificado:226278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226542.0}} | {2430226/proyecto_INICIO, 2430226/proyecto_PROCESO, 2430226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464081 | Proyecto de inversión | 1185388.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185388.42, modificado:1180400.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV DEL TRABAJO JUNTO AL CANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 318538 | 13 | Hidalgo | 72 | Tlanalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanalapa | 318538 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO JUNTO AL CANAL INTERIOR SN AMPLIACION SAN VICENTE, 43935 SAN VICENTE, TLANALAPA HIDALGO ENTRE BRECHA CAMINO PARCELARIO Y CALLE HIDALGO, CAMINO PARCELARIO AVENIDA DEL TRABAJO JUNTO AL CANAL ENTRE AVENIDA DEL , lon:-98.582635, lat:19.782792}} | 45597 | 45627 | 1180400.5 | 1180400.5 | 1180400.5 | 1180400.5 | 1180400.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-AD-011, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLANALAPA, monto:1180400.5, importe_modificado:1180400.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.0}} | {2464081/proyecto_PROCESO, 2464081/proyecto_FIN, 2464081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457727 | Proyecto de inversión | 359135.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359135.15, modificado:359050.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO RODADAS CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 365244 | 13 | Hidalgo | 72 | Tlanalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanalapa | 365244 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION BELLAVISTA, 43937 BELLAVISTA, TLANALAPA HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MUG, lon:-98.5649306, lat:19.86316409}} | 45606 | 45636 | 359050.24 | 359050.24 | 359050.24 | 359050.24 | 359050.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM072010, contratista:distribuciones las 4 hermanas s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TLANALAPA, monto:359050.24, importe_modificado:359050.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2457727/proyecto_PROCESO, 2457727/proyecto_INICIO, 2457727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414035 | Proyecto de inversión | 2493412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493412.52, modificado:2493412.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD SANTA MARIA - 194684 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 194684 | S | 136 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.09, meta_modificada:553.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEBRE PUEBLO SANTA MARÍA CATZOTIPAN SANTA MARÍA TEPETZINTLA, 43163 SANTA MARÍA CATZOTIPAN (SANTA MARÍA TEPETZINTLA), TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS, lon:-98.612666, lat:21.042409}} | 45500 | 45562 | 2493412.52 | 2493412.52 | 2493412.52 | 2493412.52 | 2493412.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-074-INV-007, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2493412.52, importe_modificado:2493412.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.09}} | {2414035/proyecto_INICIO, 2414035/proyecto_PROCESO, 2414035/proyecto_FIN, 2414035/proyecto_PROCESO, 2414035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425904 | Proyecto de inversión | 2520407.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2520407.66, modificado:2518993.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL, BARRIO NUEVO - 271388 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 271388 | S | 52 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:155.04, meta_modificada:155.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQ, lon:-98.654278, lat:20.995185}} | 45540 | 45626 | 2518993.64 | 2518993.64 | 2518993.64 | 2518993.64 | 2518993.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-116-INV-012, contratista:HUGO ARMANDO SANJUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2518993.64, importe_modificado:2518993.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155.04}} | {2425904/proyecto_PROCESO, 2425904/proyecto_INICIO, 2425904/proyecto_PROCESO, 2425904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425495 | Proyecto de inversión | 505189.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505189.84, modificado:505189.84}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL PEYULA TLALNEPANCO EN TLANCHINOL LOCALIDAD COPALTITLA - 269350 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 269350 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.04, meta_modificada:36.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO COPALTITLA - PEYULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 330 RANCHERIA COPALTITLA, 43159 TEQUISPÍZAL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAN, lon:-98.545549, lat:21.04751}} | 45540 | 45626 | 505189.84 | 505189.84 | 505189.84 | 505189.84 | 505189.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-125-AD-109, contratista:JUAN HERNANDEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:505189.84, importe_modificado:505189.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.04}} | {2425495/proyecto_PROCESO, 2425495/proyecto_INICIO, 2425495/proyecto_FIN, 2425495/proyecto_PROCESO, 2425495/proyecto_FIN, 2425495/proyecto_PROCESO, 2425495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420652 | Proyecto de inversión | 1401204.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401204.28, modificado:1401204.28}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TLANCHINOL, LOCALIDAD OLOTLA - 236960 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 236960 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE HUAZALINGO -TLANCHINOL PUEBLO OLOTLA, 43153 OLOTLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 D, lon:-98.56853266, lat:20.97962296}} | 45514 | 45585 | 1401204.28 | 1401204.28 | 1401204.28 | 1401204.28 | 1401204.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-093-AD-083, contratista:YURIDIA REYES DEL ÁNGEL, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1401204.28, importe_modificado:1401204.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {2420652/proyecto_INICIO, 2420652/proyecto_PROCESO, 2420652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302435089 | Proyecto de inversión | 500000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.02, modificado:964528.57}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD OLOTLA - 315389 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 315389 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.92, meta_modificada:110.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:PUEBLO OLOTLA, 43153 OLOTLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQUIE, lon:-98.56818939, lat:20.98038215}} | 45555 | 45616 | 964528.57 | 964528.57 | 964528.57 | 964528.57 | 964528.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-146-AD-127, contratista:ALFREDO MELO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:964528.57, importe_modificado:964528.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.92}} | {2435089/proyecto_INICIO, 2435089/proyecto_PROCESO, 2435089/proyecto_FIN, 2435089/proyecto_PROCESO, 2435089/proyecto_FIN, 2435089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436362 | Proyecto de inversión | 296819.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296819.38, modificado:341565.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN TLANCHINOL LOCALIDAD PAHUAYO - 321089 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 321089 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:RANCHERIA PAHUAYO, 43168 PAHUAYO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA I, lon:-98.70463168, lat:21.17264614}} | 45555 | 45616 | 341565.75 | 341565.75 | 341565.75 | 341565.75 | 341565.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-144-AD-125, contratista:YAZMÍN BERENICE MARTÍNEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:341565.75, importe_modificado:341565.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2436362/proyecto_INICIO, 2436362/proyecto_FIN, 2436362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420848 | Proyecto de inversión | 817963.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817963.12, modificado:817963.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TLANCHINOL, LOCALIDAD SAN MIGUEL - 238208 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 238208 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - TECRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL, 43165 SAN MIGUEL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANC, lon:-98.65849156, lat:21.04377375}} | 45509 | 45575 | 817963.12 | 817963.12 | 817963.12 | 817963.12 | 817963.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-095-AD-085, contratista:YURIDIA REYES DEL ÁNGEL, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:817963.12, importe_modificado:817963.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2420848/proyecto_INICIO, 2420848/proyecto_PROCESO, 2420848/proyecto_FIN, 2420848/proyecto_PROCESO, 2420848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427034 | Proyecto de inversión | 1466344.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466344.62, modificado:1466344.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TLANCHINOL, LOCALIDAD SAN JOSE BARRIO CENTRO - 277946 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 277946 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZ, lon:-98.59397032, lat:21.0693124}} | 45544 | 45595 | 1466344.62 | 1466344.62 | 1466344.62 | 1466344.62 | 1466344.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-090-AD-080, contratista:YURIDIA REYES DEL ÁNGEL, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1466344.62, importe_modificado:1466344.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2427034/proyecto_INICIO, 2427034/proyecto_PROCESO, 2427034/proyecto_FIN, 2427034/proyecto_PROCESO, 2427034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427423 | Proyecto de inversión | 2036274.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036274.16, modificado:2036274.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 280136 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 280136 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.1, meta_modificada:1507.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 43155 SAN CRISTÓBAL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GI, lon:-98.66048156, lat:20.95630043}} | 45544 | 45595 | 2036274.16 | 2036274.16 | 2036274.16 | 2036274.16 | 2036274.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-113-AD/EXCP-002, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2036274.16, importe_modificado:2036274.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.1}} | {2427423/proyecto_INICIO, 2427423/proyecto_PROCESO, 2427423/proyecto_FIN, 2427423/proyecto_PROCESO, 2427423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491673 | Proyecto de inversión | 338766.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338766.79, modificado:338766.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON BARANDAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD LAS PUENTES - 409688 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 409688 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.04, meta_modificada:6.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO LAS PUENTES - IXTLAHUACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 RANCHERIA LAS PUENTES, 43156 LAS PUENTES, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO D, lon:-98.70486641, lat:20.91290259}} | 45636 | 45656 | 338766.79 | 338766.79 | 338766.79 | 338766.79 | 338766.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-128-AD-112, contratista:ANDRES ZUVIRI VALDIVIA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:338766.79, importe_modificado:338766.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.04}} | {2491673/proyecto_PROCESO, 2491673/proyecto_INICIO, 2491673/proyecto_FIN, 2491673/proyecto_PROCESO, 2491673/proyecto_FIN, 2491673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420876 | Proyecto de inversión | 1138089.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138089.36, modificado:1138089.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD PAHUAYO - 238353 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 238353 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10148.2, meta_modificada:10148.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO PAHUAYO - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 610 RANCHERIA PAHUAYO, 43168 PAHUAYO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINO, lon:-98.70741345, lat:21.17300025}} | 45509 | 45585 | 1138089.36 | 1138089.36 | 1138089.36 | 1138089.36 | 1138089.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-099-AD-088, contratista:ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1138089.36, importe_modificado:1138089.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10148.2}} | {2420876/proyecto_INICIO, 2420876/proyecto_PROCESO, 2420876/proyecto_FIN, 2420876/proyecto_PROCESO, 2420876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302424468 | Proyecto de inversión | 783647.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783647.88, modificado:783647.88}} | REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE EN TLANCHINOL LOCALIDAD SANTA LUCIA - 263924 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 263924 | S | 132 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3254.4, meta_modificada:3254.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A, lon:-98.70459665, lat:21.16134287}} | 45524 | 45595 | 783647.88 | 783647.88 | 783647.88 | 783647.88 | 783647.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-108-AD-095, contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:783647.88, importe_modificado:783647.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.4}} | {2424468/proyecto_INICIO, 2424468/proyecto_PROCESO, 2424468/proyecto_FIN, 2424468/proyecto_PROCESO, 2424468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425845 | Proyecto de inversión | 1750233.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750233.74, modificado:1752854.35}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLAHUELOMPA - 271167 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 271167 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1382.8, meta_modificada:1382.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TLAHUELOMPA - santa maria catzotipan MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 410 BARRIO TLAHUELOMPA, 43165 TLAHUELOMPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNT, lon:-98.63121282, lat:21.05502828}} | 45540 | 45626 | 1752854.35 | 1752854.35 | 1752854.35 | 1752854.35 | 1752854.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-136-INV-015, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1752854.35, importe_modificado:1752854.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1382.8}} | {2425845/proyecto_INICIO, 2425845/proyecto_PROCESO, 2425845/proyecto_INICIO, 2425845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425802 | Proyecto de inversión | 1377821.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377821.25, modificado:1377821.25}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE ENERGIA NO CONVECIONAL PANALES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL LOCALIDAD SANTA LUCIA - 270955 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 270955 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A, lon:-98.70213828, lat:21.15662967}} | 45540 | 45626 | 1377821.25 | 1377821.25 | 1377821.25 | 1377821.25 | 1377821.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-137-AD-119, contratista:YHONATAN TOLEDO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1377821.25, importe_modificado:1377821.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2425802/proyecto_INICIO, 2425802/proyecto_FIN, 2425802/proyecto_PROCESO, 2425802/proyecto_FIN, 2425802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413866 | Proyecto de inversión | 2434055.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2434055.83, modificado:2434055.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUEYAPA BARRIO ABAJO - 193508 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 193508 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.67, meta_modificada:1268.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:PUEBLO HUEYAPA, 43160 HUEYAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA TLANCHINOL COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO , lon:-98.68769218, lat:21.08419831}} | 45498 | 45560 | 2434055.83 | 2434055.83 | 2434055.83 | 2434055.83 | 2434055.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-065-1NV-005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2434055.83, importe_modificado:2434055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.67}} | {2413866/proyecto_INICIO, 2413866/proyecto_FIN, 2413866/proyecto_PROCESO, 2413866/proyecto_FIN, 2413866/proyecto_PROCESO, 2413866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425296 | Proyecto de inversión | 495000.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.33, modificado:495000.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL, BARRIO HIDALGO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 268279 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 268279 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.91, meta_modificada:74.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO HIDALGO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE SAN JUDAS Y CALLE PROGRESO, CALLE CAPULINA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGET, lon:-98.659916, lat:20.99263}} | 45540 | 45626 | 495000.33 | 495000.33 | 495000.33 | 495000.33 | 495000.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-120-AD-104, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:495000.33, importe_modificado:495000.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.91}} | {2425296/proyecto_INICIO, 2425296/proyecto_PROCESO, 2425296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426890 | Proyecto de inversión | 520297.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520297.42, modificado:520297.42}} | MEJORAMIENTO DE MODULO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLES C.C.T. 13DES0045Q EN TLANCHINOL, LOCALIDAD TLANCHINOL - 277153 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 277153 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.96, meta_modificada:143.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE MEXICO TAMPICO, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GON, lon:-98.66488185, lat:20.98780946}} | 45544 | 45595 | 520297.42 | 520297.42 | 520297.42 | 520297.42 | 520297.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-132-AD-116, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:520297.42, importe_modificado:520297.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.96}} | {2426890/proyecto_PROCESO, 2426890/proyecto_INICIO, 2426890/proyecto_PROCESO, 2426890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487835 | Proyecto de inversión | 1686366.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:75267.24, modificado:75267.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611099.64, modificado:1611099.64}} | MEJORAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL - 440043 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 440043 | S | 78 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:871.2, meta_modificada:871.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M G, lon:-98.65385695, lat:20.99836132}} | 45641 | 45656 | 1686366.88 | 1686366.88 | 1686366.88 | 1686366.88 | 1686366.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-140-INV-016, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1686366.88, importe_modificado:1686366.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:871.2}} | {2487835/proyecto_PROCESO, 2487835/proyecto_INICIO, 2487835/proyecto_FIN, 2487835/proyecto_PROCESO, 2487835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427420 | Proyecto de inversión | 1399658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399658.84, modificado:1399658.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TLANCHINOL , LOCALIDAD CHACHALA - 280097 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 280097 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:234.03, meta_modificada:234.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHACHALA, 43156 CHACHALA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA, lon:-98.69456224, lat:20.97054671}} | 45544 | 45595 | 1399658.84 | 1399658.84 | 1399658.84 | 1399658.84 | 1399658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-119-AD-103, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1399658.84, importe_modificado:1399658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:234.03}} | {2427420/proyecto_INICIO, 2427420/proyecto_PROCESO, 2427420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425633 | Proyecto de inversión | 1019338.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019338.59, modificado:1017915.73}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD IXTLAPALA - 270117 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 270117 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1543.62, meta_modificada:1543.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAPALA - CHACHALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA IXTLAPALA, 43156 CUAXOCOTITLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TL, lon:-98.72247513, lat:21.00938268}} | 45540 | 45626 | 1017915.73 | 1017915.73 | 1017915.73 | 1017915.73 | 1017915.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-142-AD-123, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1017915.73, importe_modificado:1017915.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1543.62}} | {2425633/proyecto_FIN, 2425633/proyecto_PROCESO, 2425633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302435863 | Proyecto de inversión | 903725.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903725.82, modificado:903725.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALEN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOLBARRIO HUASTEQUITA - 319027 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 319027 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO TAMPICO PUEBLO HUASTEQUITA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE LOMA GRANDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE, lon:-98.6574616, lat:20.9930911}} | 45555 | 45616 | 903725.82 | 903725.82 | 903725.82 | 903725.82 | 903725.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-134-AD-117, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:903725.82, importe_modificado:903725.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} | {2435863/proyecto_PROCESO, 2435863/proyecto_FIN, 2435863/proyecto_PROCESO, 2435863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487232 | Proyecto de inversión | 278166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278166.65, modificado:278166.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 3 EN TLANCHINOL LOCALIDAD PAHUAYO - 438961 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 438961 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:RANCHERIA PAHUAYO, 43168 PAHUAYO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA I, lon:-98.70554915, lat:21.17341495}} | 45641 | 45656 | 278166.65 | 278166.65 | 278166.65 | 278166.65 | 278166.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-122-AD-106, contratista:MARIA LAURA DELGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:278166.65, importe_modificado:278166.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2487232/proyecto_INICIO, 2487232/proyecto_PROCESO, 2487232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491620 | Proyecto de inversión | 183532.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183532.53, modificado:183532.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON BARANDALES EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL BARRIO PROGRESO - 409542 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 409542 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.4, meta_modificada:123.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DORIA BARRIO PROGRESO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 , lon:-98.65749092, lat:20.98705786}} | 45636 | 45656 | 183532.53 | 183532.53 | 183532.53 | 183532.53 | 183532.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-123-AD-107, contratista:JUAN HERNANDEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:183532.53, importe_modificado:183532.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.4}} | {2491620/proyecto_PROCESO, 2491620/proyecto_INICIO, 2491620/proyecto_PROCESO, 2491620/proyecto_FIN, 2491620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202393803 | Proyecto de inversión | 558019.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558019.4, modificado:558019.4}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN TLANCHINOL LOCALIDAD TOCTITLAN - 170007 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 170007 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.74, meta_modificada:465.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:PUEBLO TOCTITLÁN, 43157 TOCTITLÁN, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA , lon:-98.58152639, lat:21.01233735}} | 45468 | 45524 | 558019.4 | 558019.4 | 558019.4 | 558019.4 | 558019.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-051-AD-048, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:558019.4, importe_modificado:558019.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.74}} | {2393803/proyecto_INICIO, 2393803/proyecto_PROCESO, 2393803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414331 | Proyecto de inversión | 615085.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615085.08, modificado:615085.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN TLANCHINOL LOCALIDAD TOCTITLAN - 197008 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 197008 | S | 160 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.87, meta_modificada:496.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:PUEBLO TOCTITLÁN, 43157 TOCTITLÁN, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA , lon:-98.58297265, lat:21.01080586}} | 45501 | 45563 | 615085.08 | 615085.08 | 615085.08 | 615085.08 | 615085.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-068-AD-062, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:615085.08, importe_modificado:615085.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.87}} | {2414331/proyecto_INICIO, 2414331/proyecto_PROCESO, 2414331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414313 | Proyecto de inversión | 1779940.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779940.73, modificado:1638071.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TLANCHINOL LOCALIDAD TOCTITLAN CALLE TAPANICA - 196880 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 196880 | S | 160 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:418.96, meta_modificada:418.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:CALLE TAPANICA PUEBLO TOCTITLÁN, 43157 TOCTITLÁN, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO , lon:-98.58112184, lat:21.01108689}} | 45501 | 45563 | 1638071.82 | 1638071.82 | 1638071.82 | 1638071.82 | 1638071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-070-AD-063, contratista:JOSÉ LUIS DE LA CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1451893.72, importe_modificado:1451893.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:418.96}} | {2414313/proyecto_INICIO, 2414313/proyecto_PROCESO, 2414313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487704 | Proyecto de inversión | 1620580.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620580.31, modificado:1620580.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TEPEYAC SAN SALVADOR EN TLANCHINOL, LOCALIDAD TEPEYAC - 439816 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 439816 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6556.7, meta_modificada:6556.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TEPEYAC - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA TEPEYAC, 43164 TEPEYAC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINO, lon:-98.59584135, lat:21.00753276}} | 45641 | 45656 | 1620580.31 | 1620580.31 | 1620580.31 | 1620580.31 | 1620580.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-127-AD-111, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1620580.31, importe_modificado:1620580.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6556.7}} | {2487704/proyecto_INICIO, 2487704/proyecto_PROCESO, 2487704/proyecto_FIN, 2487704/proyecto_PROCESO, 2487704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302434341 | Proyecto de inversión | 423773.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423773.89, modificado:423773.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE Y ESCALINATAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL BARRIO SAN JOSE - 312216 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 312216 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.36, meta_modificada:101.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CALLE CURTIDORES COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 , lon:-98.65487775, lat:20.99221925}} | 45555 | 45616 | 423773.89 | 423773.89 | 423773.89 | 423773.89 | 423773.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-121-AD-105, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:423773.89, importe_modificado:423773.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.36}} | {2434341/proyecto_PROCESO, 2434341/proyecto_INICIO, 2434341/proyecto_FIN, 2434341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302433577 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1149774.01}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD APANTLAZOL BARRIO NALIPA - 308115 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 308115 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.3, meta_modificada:483.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO APANTLAZOL - OLONTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 410 PUEBLO APANTLAZOL, 43154 APANTLAZOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHI, lon:-98.58352337, lat:20.98748601}} | 45555 | 45616 | 1149774.01 | 1149774.01 | 1149774.01 | 1149774.01 | 1149774.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-139-AD-121, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1149774.01, importe_modificado:1149774.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.3}} | {2433577/proyecto_INICIO, 2433577/proyecto_PROCESO, 2433577/proyecto_FIN, 2433577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426374 | Proyecto de inversión | 2855606.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2855606.57, modificado:2858571.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CUATLIMAX C.C.T.13EMS0065L SEGUNDA ETAPA, EN TLANCHINOL LOCALIDAD CUATLIMAX - 273773 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 273773 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO cuatlimax - EHUATIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 260 PUEBLO CUATLIMAX, 43160 CUATLIMAX, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO43 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCI, lon:-98.65967663, lat:21.09908665}} | 45540 | 45626 | 2858571.52 | 2858571.52 | 2858571.52 | 2858571.52 | 2858571.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-133-INV-114, contratista:ALFREDO MELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2858571.52, importe_modificado:2858571.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {2426374/proyecto_INICIO, 2426374/proyecto_PROCESO, 2426374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423866 | Proyecto de inversión | 2044958.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044958.56, modificado:2044958.56}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD LONTLA - 259746 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 259746 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4438.26, meta_modificada:4438.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LONTLA - COACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 3 PUEBLO LONTLA, 43165 LONTLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGET, lon:-98.61499188, lat:21.08942599}} | 45519 | 45595 | 2044958.56 | 2044958.56 | 2044958.56 | 2044958.56 | 2044958.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-102-INV-010, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2044958.56, importe_modificado:2044958.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4438.26}} | {2423866/proyecto_INICIO, 2423866/proyecto_PROCESO, 2423866/proyecto_FIN, 2423866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425288 | Proyecto de inversión | 1001914.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001914.96, modificado:1001914.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL BARRIO MORELOS - 268197 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 268197 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.27, meta_modificada:541.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANTONIO DE ROA Y 16 DE ENERO BARRIO MORELOS, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLEJON DORIA, CARRETERA A APANTLAZOL COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTA, lon:-98.65809454, lat:20.98881617}} | 45540 | 45626 | 1001914.96 | 1001914.96 | 1001914.96 | 1001914.96 | 1001914.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-109-AD-096, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1001914.96, importe_modificado:1001914.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.27}} | {2425288/proyecto_INICIO, 2425288/proyecto_PROCESO, 2425288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302434647 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:237987.11}} | MEJORAMIENTO DE PLANTEL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SALOMON VELASCO MOLINA C.C.T. 13DJN0979O EN TLANCHINOL, LOCALIDAD TLANCHINOL - 313498 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 313498 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M G, lon:-98.65522544, lat:20.99347125}} | 45555 | 45616 | 237987.11 | 237987.11 | 237987.11 | 237987.11 | 237987.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-135-AD-118, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:237987.11, importe_modificado:237987.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} | {2434647/proyecto_INICIO, 2434647/proyecto_PROCESO, 2434647/proyecto_FIN, 2434647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425556 | Proyecto de inversión | 282491.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282491.3, modificado:271528.71}} | CONSTRUCCION DE MURO CON ESCALINATAS EN TLANCHINOL, LOCALIDAD HUITEPEC EN BARRIO NUEVO - 269676 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 269676 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.59, meta_modificada:30.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:132, direccion:PUEBLO HUITEPEC, 43162 CUATEMPA [BARRIO], TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIR, lon:-98.72535971, lat:21.05183377}} | 45540 | 45626 | 271528.71 | 271528.71 | 271528.71 | 271528.71 | 271528.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-126-AD-110, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:271528.71, importe_modificado:271528.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.59}} | {2425556/proyecto_PROCESO, 2425556/proyecto_INICIO, 2425556/proyecto_FIN, 2425556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420220 | Proyecto de inversión | 752852.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752852.79, modificado:752852.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TLANCHINOL, LOCALIDAD TLANCHINOL BARRIO INDEPENDENCIA - 234939 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 234939 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LARA BARRIO INDEPENDENCIA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE 22 DE MARZO Y CALLE 15 DE FEBRERO, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL S, lon:-98.66176223, lat:20.9878198}} | 45519 | 45580 | 752852.79 | 752852.79 | 752852.79 | 752852.79 | 752852.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-096-AD-086, contratista:YURIDIA REYES DEL ÁNGEL, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:752852.79, importe_modificado:752852.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2420220/proyecto_INICIO, 2420220/proyecto_PROCESO, 2420220/proyecto_FIN, 2420220/proyecto_PROCESO, 2420220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421703 | Proyecto de inversión | 327278.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327278.14, modificado:327278.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 3 EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLAHUELOMPA - 242786 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 242786 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:46, direccion:RANCHERIA TLAHUELOMPA, 43165 TLAHUELOMPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA TOMAREMOS EL AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE, lon:-98.63002642, lat:21.06188516}} | 45509 | 45585 | 327278.14 | 327278.14 | 327278.14 | 327278.14 | 327278.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-084-AD-075, contratista:JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:327278.14, importe_modificado:327278.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2421703/proyecto_INICIO, 2421703/proyecto_PROCESO, 2421703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420906 | Proyecto de inversión | 1009537.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009537.87, modificado:1009537.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN BARRIOS DE CABECERA MUNICIPAL DE TLANCHINOL - 238463 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 238463 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.62, meta_modificada:589.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO TLANCHINOL, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A L, lon:-98.65598434, lat:20.98940847}} | 45509 | 45585 | 1009537.87 | 1009537.87 | 1009537.87 | 1009537.87 | 1009537.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-098-AD-087, contratista:JUAN HERNÁNDEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1009537.87, importe_modificado:1009537.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.62}} | {2420906/proyecto_INICIO, 2420906/proyecto_PROCESO, 2420906/proyecto_FIN, 2420906/proyecto_PROCESO, 2420906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487393 | Proyecto de inversión | 105511.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105511.93, modificado:105511.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD SANTA LUCIA - 439202 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 439202 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.63, meta_modificada:49.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:RANCHERIA SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA A 29.3KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A HUEYAPA PASANDO EL LUGAR CONOCIDO COMO LA, lon:-98.70718375, lat:21.16151519}} | 45641 | 45656 | 105511.93 | 105511.93 | 105511.93 | 105511.93 | 105511.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-124-AD-108, contratista:EZEQUIEL HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:105511.93, importe_modificado:105511.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.63}} | {2487393/proyecto_INICIO, 2487393/proyecto_PROCESO, 2487393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302424533 | Proyecto de inversión | 599826.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599826.53, modificado:599826.53}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ILUSION EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL BARRIO SANTA CECILIA PRIMERA ETAPA - 264274 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 264274 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.17, meta_modificada:88.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ILUSION BARRIO SANTA CECILIA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA TEMPOAL Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GON, lon:-98.65489458, lat:20.99964185}} | 45524 | 45595 | 599826.53 | 599826.53 | 599826.53 | 599826.53 | 599826.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-104-AD-092, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:599826.53, importe_modificado:599826.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.17}} | {2424533/proyecto_INICIO, 2424533/proyecto_PROCESO, 2424533/proyecto_FIN, 2424533/proyecto_PROCESO, 2424533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426155 | Proyecto de inversión | 2419071.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419071.92, modificado:2417463.9}} | DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUITEPEC BO. ZACAPETLA - 272728 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 272728 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.3, meta_modificada:583.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:PUEBLO HUITEPEC, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA DE, lon:-98.72370419, lat:21.0545008}} | 45540 | 45626 | 2417463.9 | 2417463.9 | 2417463.9 | 2417463.9 | 2417463.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-118-INV-013, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2417463.9, importe_modificado:2417463.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.3}} | {2426155/proyecto_PROCESO, 2426155/proyecto_INICIO, 2426155/proyecto_FIN, 2426155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302433739 | Proyecto de inversión | 1082915.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082915.32, modificado:1082915.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUITEPEC BARRIO LA CRUZ Y BARRIO LA LOMA - 308859 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 308859 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.7, meta_modificada:300.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:PUEBLO HUITEPEC, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA DE, lon:-98.71915164, lat:21.05428479}} | 45555 | 45616 | 1082915.32 | 1082915.32 | 1082915.32 | 1082915.32 | 1082915.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-141-AD-122, contratista:GILBERTO VELAZCO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1082915.32, importe_modificado:1082915.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.7}} | {2433739/proyecto_INICIO, 2433739/proyecto_FIN, 2433739/proyecto_PROCESO, 2433739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302434911 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 314526 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 314526 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.17, meta_modificada:55.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 43155 SAN CRISTÓBAL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GI, lon:-98.65940729, lat:20.95528193}} | 45555 | 45616 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-131-AD-115, contratista:JUAN HERNANDEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.17}} | {2434911/proyecto_INICIO, 2434911/proyecto_PROCESO, 2434911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302435057 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1350225.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD APANTLAZOL BARRIO TLACHIQUITZINTLA - 315215 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 315215 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.51, meta_modificada:475.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:RANCHERIA APANTLAZOL, 43154 APANTLAZOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA , lon:-98.58505719, lat:20.98897513}} | 45555 | 45616 | 1350225.99 | 1350225.99 | 1350225.99 | 1350225.99 | 1350225.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-138-AD-120, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1350225.99, importe_modificado:1350225.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.51}} | {2435057/proyecto_INICIO, 2435057/proyecto_FIN, 2435057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420331 | Proyecto de inversión | 1980335.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980335.54, modificado:1980335.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN TLANCHINOL LOCALIDAD IXTLAPALA - 235465 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 235465 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.54, meta_modificada:111.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTLAPALA - AQUILASTEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 270 RANCHERIA IXTLAPALA, 43156 IXTLAPALA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE , lon:-98.72791873, lat:21.01296676}} | 45509 | 45575 | 1980335.54 | 1980335.54 | 1980335.54 | 1980335.54 | 1980335.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-097-INV-009, contratista:LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1980335.54, importe_modificado:1980335.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.54}} | {2420331/proyecto_INICIO, 2420331/proyecto_PROCESO, 2420331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427135 | Proyecto de inversión | 1670649.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670649.88, modificado:1670649.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CON MUROS DE CONTENCION EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN JOSE - 278384 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 278384 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.53, meta_modificada:470.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZ, lon:-98.59403287, lat:21.0692665}} | 45544 | 45595 | 1670649.88 | 1670649.88 | 1670649.88 | 1670649.88 | 1670649.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-089-INV-008, contratista:JOSÉ IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1670649.88, importe_modificado:1670649.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.53}} | {2427135/proyecto_INICIO, 2427135/proyecto_PROCESO, 2427135/proyecto_FIN, 2427135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202385647 | Proyecto de inversión | 3593871.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3593871.93, modificado:3593871.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN TLANCHINOL LOCALIDAD JALPA - 124814 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 124814 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.03, meta_modificada:2431.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:PUEBLO JALPA, 43160 JALPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ 43 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A , lon:-98.71427986, lat:21.11004345}} | 45453 | 45545 | 3593871.93 | 3593871.93 | 3593871.93 | 3593871.93 | 3593871.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-042-LIC-001, contratista:ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:3558809.18, importe_modificado:3558809.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.03}} | {2385647/proyecto_INICIO, 2385647/proyecto_PROCESO, 2385647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302431437 | Proyecto de inversión | 574167.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574167.52, modificado:576204.33}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA C.C.T. 13DPR0686R EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL - 298239 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 298239 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.25, meta_modificada:58.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA , lon:-98.659645, lat:20.986127}} | 45550 | 45611 | 576204.33 | 576204.33 | 576204.33 | 576204.33 | 576204.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-130-AD-114, contratista:ANDRES ZUVIRI VALDIVIA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:576204.33, importe_modificado:576204.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.25}} | {2431437/proyecto_INICIO, 2431437/proyecto_PROCESO, 2431437/proyecto_FIN, 2431437/proyecto_PROCESO, 2431437/proyecto_FIN, 2431437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302431425 | Proyecto de inversión | 684008.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684008.94, modificado:381492.38}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 13DPR0993Y EN TLANCHINOL, LOCALIDAD SAN JOSE - 298188 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 298188 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQ, lon:-98.59335563, lat:21.06737791}} | 45550 | 45611 | 381492.38 | 381492.38 | 381492.38 | 381492.38 | 381492.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-147-AD-128, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:381492.38, importe_modificado:381492.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {2431425/proyecto_INICIO, 2431425/proyecto_FIN, 2431425/proyecto_PROCESO, 2431425/proyecto_FIN, 2431425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302433400 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 117 C.C.T. 13DTV0117Z EN TLANCHINOL LOCALIDAD ACATIPA - 307347 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlanchinol | 307347 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:RANCHERIA ACATIPA, 43161 ACATIPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA I, lon:-98.57510623, lat:21.0519751}} | 45555 | 45616 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2024-FAISM-073-145-AD-126, contratista:ANDRÉS ZUVIRI VALDIVIA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2433400/proyecto_INICIO, 2433400/proyecto_PROCESO, 2433400/proyecto_FIN, 2433400/proyecto_PROCESO, 2433400/proyecto_FIN, 2433400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462354 | Proyecto de inversión | 989200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989200.0, modificado:989200.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN - 381161 | 13 | Hidalgo | 74 | Tlaxcoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcoapan | 381161 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.9, meta_modificada:349.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA CIUDADELA, 42954 TLAXCOAPAN, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA AVENIDA EMIL, lon:-99.21675468, lat:20.09470173}} | 45621 | 45657 | 989200 | 989200 | 989200 | 989200 | 989200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISM/OBRA-AD/2024-009, contratista:RICARDO ALBERTO VALDESPINO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, monto:988061.44, importe_modificado:989200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.9}} | {2462354/proyecto_INICIO, 2462354/proyecto_PROCESO, 2462354/proyecto_FIN, 2462354/proyecto_PROCESO, 2462354/proyecto_FIN, 2462354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469693 | Proyecto de inversión | 612300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612300.0, modificado:612300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAMILO B. SERRANO - 398909 | 13 | Hidalgo | 74 | Tlaxcoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaxcoapan | 398909 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO DOXEY, 42960 DOXEY, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS EL JARDIN DE NIÑOS CAMILO B. SERRANO SE UBICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ABREVADERO Y LA CALLE NICO, lon:-99.2400665, lat:20.09615501}} | 45643 | 45657 | 612300 | 612300 | 612300 | 612300 | 612300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISM/OBRA-AD/2024-010, contratista:GRUPO LISSABA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, monto:612300.0, importe_modificado:612300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2469693/proyecto_INICIO, 2469693/proyecto_FIN, 2469693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480268 | Proyecto de inversión | 914521 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914521.0, modificado:914521.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. REFORMA, ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y AV. DEL EJIDO. - 425333 | 13 | Hidalgo | 74 | Tlaxcoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcoapan | 425333 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA APEPECHOCA, 42957 TLAXCOAPAN, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA DEL EJIDO, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA REFORMA ENTRE LA CALLE IGNACIO MANUEL A, lon:-99.223096, lat:20.084716}} | 45646 | 45657 | 914521 | 914521 | 914521 | 914521 | 914521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISM/OBRA-AD/2024-012, contratista:RICARDO ALBERTO VALDESPINO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, monto:914521.0, importe_modificado:914521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2480268/proyecto_INICIO, 2480268/proyecto_PROCESO, 2480268/proyecto_FIN, 2480268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480708 | Proyecto de inversión | 244463 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244463.0, modificado:244463.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA ABREVADERO - 425969 | 13 | Hidalgo | 74 | Tlaxcoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcoapan | 425969 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.52, meta_modificada:124.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:CERRADA ABREVADERO PUEBLO DOXEY, 42960 DOXEY, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CERRADA ABREVADERO ENTRE LA CALLE ABREVADERO Y LA CALLE ABASO, lon:-99.23817755, lat:20.09819707}} | 45646 | 45657 | 244463 | 244463 | 244463 | 244463 | 244463 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISM/OBRA-AD/2024-011, contratista:ALEJANDRO MOCTEZUMA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, monto:244463.0, importe_modificado:244463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.52}} | {2480708/proyecto_PROCESO, 2480708/proyecto_INICIO, 2480708/proyecto_PROCESO, 2480708/proyecto_INICIO, 2480708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202357151 | Proyecto de inversión | 1328810.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328810.95, modificado:1328810.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EPITACIO MENDOZA TRAMO 2A CERRADA DE PINOSUAREZ CALLE 02 DE ABRIL TOLCAYUCA HIDALGO - 33686 | 13 | Hidalgo | 75 | Tolcayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tolcayuca | 33686 | S | 2500 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.4, meta_modificada:432.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO Y COL EPITACIO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA EPITACIO MENDOZA Y SATELITE, 43860 TOLCAYUCA, TOLCAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PINOSUAREZ LA OBRA SE UBICA AL PONIENT, lon:-98.924563, lat:19.95717}} | 45427 | 45458 | 1328810.95 | 1328810.95 | 1328810.95 | 1328810.95 | 1328810.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTOL/COP/FAISM/075/2024/003, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA, ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLCAYUCA, monto:1328810.95, importe_modificado:1328810.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.4}} | {2357151/proyecto_INICIO, 2357151/proyecto_PROCESO, 2357151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486324 | Proyecto de inversión | 8650742.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8650742.95, modificado:8638706.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE RÍO MIXTECO Y CAMINO REAL, EL CARMEN - 437370 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 437370 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.2, meta_modificada:729.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE RÍO MIXTECO Y CAMINO REAL COLONIA EL CARMEN, 42830 SAN MARCOS, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE AVENIDA VIOLETAS Y , CARRETERA TULA-TEPEJI EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO T, lon:-99.345821, lat:20.019216}} | 45627 | 45657 | 8638706.09 | 8638706.09 | 8638706.09 | 8638706.09 | 8638706.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-12-2024, contratista:EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS AREQZA, S.A. DE C.V., convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:8638706.1, importe_modificado:8638706.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.2}} | {2486324/proyecto_PROCESO, 2486324/proyecto_INICIO, 2486324/proyecto_FIN, 2486324/proyecto_PROCESO, 2486324/proyecto_FIN, 2486324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490495 | Proyecto de inversión | 3009664.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009664.55, modificado:2997365.72}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO DE FEBRERO, COLONIA CENTRO - 444599 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 444599 | S | 2234 | 2052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1651.0, meta_modificada:1651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA CENTRO, 42800 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALZADA MELCHOR OCAMPO, CALLE XICOTÉNCATL EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS , lon:-99.340912, lat:20.05389}} | 45627 | 45657 | 2997365.72 | 2997365.72 | 2997365.72 | 2997365.72 | 2997365.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-13-2024, contratista:ANA KAREN MEJÍA GONZÁLEZ, convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:2997365.73, importe_modificado:2997365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1651.0}} | {2490495/proyecto_INICIO, 2490495/proyecto_PROCESO, 2490495/proyecto_FIN, 2490495/proyecto_PROCESO, 2490495/proyecto_FIN, 2490495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481192 | Proyecto de inversión | 727136.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727136.12, modificado:724987.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTESANOS, COL. 16 DE ENERO - 426782 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 426782 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.11, meta_modificada:119.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS COLONIA 16 DE ENERO, 42808 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE CUAUTEPANTLI, CALLE XOCHIQUETZAL EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANT, lon:-99.344287, lat:20.060463}} | 45627 | 45657 | 724987.95 | 724987.95 | 724987.95 | 724987.95 | 724987.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-11-2024, contratista:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL, convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:724987.95, importe_modificado:724987.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.11}} | {2481192/proyecto_INICIO, 2481192/proyecto_FIN, 2481192/proyecto_PROCESO, 2481192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427623 | Proyecto de inversión | 1464406.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464406.52, modificado:1461810.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO FUERTE, EL CARMEN. - 281153 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 281153 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.4, meta_modificada:1229.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE RÍO FUERTE COLONIA EL SALTO, 42834 SAN MARCOS, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE RÍO YAQUI Y CALLE RÍO TEPALCATEPEC, CALLE RIO SAN PEDRO EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO, lon:-99.345537, lat:20.027957}} | 45530 | 45590 | 1461810.01 | 1461810.01 | 1461810.01 | 1461810.01 | 1461810.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-09-2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V., convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:1461810.01, importe_modificado:1461810.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1229.4}} | {2427623/proyecto_INICIO, 2427623/proyecto_PROCESO, 2427623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493550 | Proyecto de inversión | 317888.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317888.86, modificado:317204.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN LÍNEA SUBTERRANEA EN CARRETERA SAN JUAN MICHIMALOYA, ENTRE AUTOPISTA ARCO NORTE Y VÍAS DEL TREN, COL. TENJAY - 449979 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 449979 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:52, direccion:CALLE A SAN JUAN MICHIMALOYA COLONIA TENJAY, 42814 TENJAY [COLONIA], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE RETORNO A ARCO NORTE Y CAMINO A XOCHITLAN, CALLE A MICHIMALOYA EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPI, lon:-99.36999527, lat:20.07110169}} | 45627 | 45657 | 317204.98 | 317204.98 | 317204.98 | 317204.98 | 317204.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-14-2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERROVER, S.A. DE C.V., convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:317204.98, importe_modificado:317204.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2493550/proyecto_FIN, 2493550/proyecto_INICIO, 2493550/proyecto_PROCESO, 2493550/proyecto_INICIO, 2493550/proyecto_PROCESO, 2493550/proyecto_FIN, 2493550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481405 | Proyecto de inversión | 1544327.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1544327.48, modificado:1532786.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE DICIEMBRE, COL. EL SAABI - 427213 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 427213 | S | 236 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.92, meta_modificada:699.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE COLONIA EL SAABI, 42836 EL SAABI [COLONIA], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁN Y TEZONTEPEC, lon:-99.33492412, lat:20.00808552}} | 45627 | 45657 | 1532786.81 | 1532786.81 | 1532786.81 | 1532786.81 | 1532786.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-15-2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:1532786.81, importe_modificado:1532786.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.92}} | {2481405/proyecto_INICIO, 2481405/proyecto_FIN, 2481405/proyecto_PROCESO, 2481405/proyecto_INICIO, 2481405/proyecto_PROCESO, 2481405/proyecto_FIN, 2481405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427680 | Proyecto de inversión | 265864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265864.45, modificado:265062.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGNOLIAS, COL. ALVARADO - 281492 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 281492 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.57, meta_modificada:164.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS COLONIA ALVARADO, 42806 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CAPULINES, CALLE ACUEDUCTO EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁN, lon:-99.359184, lat:20.048695}} | 45530 | 45590 | 265062.93 | 265062.93 | 265062.93 | 265062.93 | 265062.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-10-2024, contratista:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL, convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:265062.93, importe_modificado:265062.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.57}} | {2427680/proyecto_INICIO, 2427680/proyecto_PROCESO, 2427680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427446 | Proyecto de inversión | 378459.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378459.54, modificado:376951.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMAVERA, ALVARADO. - 280209 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 280209 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA ALVARADO, 42806 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE COLORINES, BRECHA ENCINO EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁ, lon:-99.359184, lat:20.049244}} | 45530 | 45590 | 376951.73 | 376951.73 | 376951.73 | 376951.73 | 376951.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-06-2024, contratista:ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:M.C. MARIO FRANCISCO GUZMÁN BADILLO, monto:376951.74, importe_modificado:376951.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2427446/proyecto_PROCESO, 2427446/proyecto_FIN, 2427446/proyecto_INICIO, 2427446/proyecto_PROCESO, 2427446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462741 | Proyecto de inversión | 189238.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189238.31, modificado:189238.31}} | APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ITZPALI ENTRE CALLE PANTHE Y CERRO, COL. LA MALINCHE - 287176 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 287176 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ITZPALI COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE PANTHE Y CALLE CERRO, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁN Y TEZONTEPEC DE, lon:-99.35788, lat:20.056015}} | 45611 | 45641 | 189238.31 | 189238.31 | 189238.31 | 189238.31 | 189238.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000414/2024, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:189238.31, importe_modificado:189238.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2462741/proyecto_INICIO, 2462741/proyecto_PROCESO, 2462741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471564 | Proyecto de inversión | 202277.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202277.25, modificado:202277.25}} | APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORGANERA ENTRE CALLE MAGONI Y ATLAT, COL. LA MALINCHE SEGUNDA SECCIÓN - 357702 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 357702 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ORGNERA COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CARRETERA A MICHIMALOYA Y CALLE CALLE ITZAPOPOLOTL, CALLE ATLAT EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAP, lon:-99.356045, lat:20.058569}} | 45611 | 45641 | 202277.25 | 202277.25 | 202277.25 | 202277.25 | 202277.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000415/2024, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ, monto:202277.25, importe_modificado:202277.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2471564/proyecto_INICIO, 2471564/proyecto_PROCESO, 2471564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427326 | Proyecto de inversión | 255722.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255722.05, modificado:191404.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, PUEBLO NUEVO - 279541 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 279541 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.98, meta_modificada:96.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTANCIO RODRÍGUEZ LARIOS Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALLE PRINCIPAL EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL N, lon:-99.321579, lat:19.984393}} | 45530 | 45590 | 191404.67 | 191404.67 | 191404.67 | 191404.67 | 191404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-05-2024, contratista:ALEJANDRO MOCTEZUMA CRUZ, convocante:M.C. MARIO FRANCISCO GUZMÁN BADILLO, monto:253784.97, importe_modificado:253784.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.98}} | {2427326/proyecto_INICIO, 2427326/proyecto_FIN, 2427326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427578 | Proyecto de inversión | 378703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378703.89, modificado:378277.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PATRICIO TORRES TOVAR, COLONIA JALPA - 280937 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula de Allende | 280937 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.17, meta_modificada:313.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIO TORRES TOVAR COLONIA JALPA, 42804 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FERROCARRIL, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEP, lon:-99.340141, lat:20.045573}} | 45530 | 45590 | 378277.71 | 378277.71 | 378277.71 | 378277.71 | 378277.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-FAISM-08-2024, contratista:MELITON TORRES DURÁN, convocante:M.C. MARIO FRANCISCO GUZMÁN BADILLO, monto:378277.71, importe_modificado:378277.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.17}} | {2427578/proyecto_INICIO, 2427578/proyecto_FIN, 2427578/proyecto_PROCESO, 2427578/proyecto_INICIO, 2427578/proyecto_PROCESO, 2427578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464474 | Proyecto de inversión | 1078313.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078313.53, modificado:1078313.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALCANFORES ENTRE LAS CALLES NARANJOS Y CALLE ARBOLEDAS EN LA COLONIA AHUEHUETITLA - 386880 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 386880 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.09, meta_modificada:433.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE ALCANFORES COLONIA AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE ALMENDRAS, CALLE SAUCE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCANFORES ENTRE LAS CALLES NARANJOS Y CALLE ARBOLEDAS , lon:-98.41716458, lat:20.07994984}} | 45617 | 45655 | 1078313.53 | 1078313.53 | 1078313.53 | 1078313.53 | 1078313.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-010/2024, contratista:DIANELLA ORTIZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1078313.53, importe_modificado:1078313.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.09}} | {2464474/proyecto_INICIO, 2464474/proyecto_PROCESO, 2464474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464699 | Proyecto de inversión | 1156995.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156995.88, modificado:1156995.88}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACTOPAN, CALLE HUICHAPAN, CALLE TULA, CALLE PACHUCA Y CALLE APAN EN AL COLONIA AMPLIACION PARAISO NORTE FRACCIONAMIENTO LOS ERMITAÑOS - 387306 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 387306 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:97, direccion:CALLE APAN ACTOPANTULA Y HUICHAPAN COLONIA PARAÍSO NORTE, 43684 EJIDO EL PARAÍSO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE HUICHAPAN Y CALLE TULA, CALLE PACHUCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES ACTOPAN HUICHAPAN TULA APAN Y PAC, lon:-98.34111225, lat:20.08678555}} | 45617 | 45655 | 1156995.88 | 1156995.88 | 1156995.88 | 1156995.88 | 1156995.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-008/2024, contratista:TERESA DE JESUS MIRANDA OSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1156995.88, importe_modificado:1156995.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} | {2464699/proyecto_INICIO, 2464699/proyecto_PROCESO, 2464699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464104 | Proyecto de inversión | 166317.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166317.05, modificado:166317.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN BARRIO TEJANECAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASUNCION - 386159 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 386159 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.2, meta_modificada:68.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 43710 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-98.27570427, lat:20.15409316}} | 45617 | 45655 | 166317.05 | 166317.05 | 166317.05 | 166317.05 | 166317.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-002/2024, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:166317.05, importe_modificado:166317.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.2}} | {2464104/proyecto_INICIO, 2464104/proyecto_FIN, 2464104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487013 | Proyecto de inversión | 915894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915894.5, modificado:915894.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE DOROTEO ARANGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FARIAS - 438625 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 438625 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.2, meta_modificada:532.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:34, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO EJIDO SAN ANTONIO FARÍAS, 43709 SAN ANTONIO FARÍAS, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE FERNANDO DE LA PEÑA DEL VILLAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DOROTEO ARANG, lon:-98.39273647, lat:20.08604743}} | 45635 | 45657 | 915894.5 | 915894.5 | 915894.5 | 915894.5 | 915894.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-20/2024, contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, monto:915894.5, importe_modificado:915894.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.2}} | {2487013/proyecto_INICIO, 2487013/proyecto_FIN, 2487013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494810 | Proyecto de inversión | 1392134.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392134.88, modificado:1392134.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FEDERICO CHOPIN, CALLE FRANZ VON LISZT ENTRE LA CALLE ALFONSO ESPARZA Y CALLE RIMSKI KORSAKOV EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR - 452013 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 452013 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.54, meta_modificada:726.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO CHOPIN COLONIA JARDINES DEL SUR, 43660 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE RIMSKI KORSAKOV Y CALLE ALFONSO ESPARZZA, CALLE FRANZ VON LISZT LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FEDERICO CHOPIN Y CALLE FR, lon:-98.37393398, lat:20.07169842}} | 45637 | 45657 | 1392134.88 | 1392134.88 | 1392134.88 | 1392134.88 | 1392134.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-011/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1392134.88, importe_modificado:1392134.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.54}} | {2494810/proyecto_INICIO, 2494810/proyecto_PROCESO, 2494810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464494 | Proyecto de inversión | 1518390.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518390.62, modificado:1518390.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JORGE BERGANZA, ALCATRAZ, BUGAMBILIAS, JAZMIN, ROSALES Y JACARANDAS EN LA COLONIA JORGE BERGANZA - 386914 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 386914 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.9, meta_modificada:714.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAALCATRAZJORGE BERGANZA,JAZMIN,ROSALES,JACARANDAS COLONIA JORGE BERGANZA, 43633 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, CALLE JORGE BERGANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLE, lon:-98.34002705, lat:20.09557757}} | 45617 | 45655 | 1518390.62 | 1518390.62 | 1518390.62 | 1518390.62 | 1518390.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-024/2024, contratista:MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1518390.62, importe_modificado:1518390.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.9}} | {2464494/proyecto_INICIO, 2464494/proyecto_PROCESO, 2464494/proyecto_FIN, 2464494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464177 | Proyecto de inversión | 1275862.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275862.05, modificado:1275862.05}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FEDERICO CHOPIN ENTRE LA CALLE NICOLAS PAGANINI Y LA CALLE CARLOS CHAVEZ EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR - 386296 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 386296 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.34, meta_modificada:709.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO CHOPIN COLONIA JARDINES DEL SUR, 43660 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS PAGANINI Y CALLE CARLOS CHAVEZ, CALLE GUISEPPE VERDI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FEDERICO CHOPIN ENTRE LAS C, lon:-98.37475976, lat:20.07470622}} | 45617 | 45655 | 1275862.05 | 1275862.05 | 1275862.05 | 1275862.05 | 1275862.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-009/2024, contratista:PACSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1275862.05, importe_modificado:1275862.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.34}} | {2464177/proyecto_PROCESO, 2464177/proyecto_INICIO, 2464177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427667 | Proyecto de inversión | 544811.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544811.49, modificado:544811.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE, CALLE ALCATRAZ Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA CAÑADA - 281423 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 281423 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.2, meta_modificada:180.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE ALCATRAZ, AZUCENA COLONIA LA CAÑADA, 43615 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE AURELIO MARIN HUAZO Y , CALLE EL NARANJO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES ORIENTE AZUCENA Y ALCATRAZ ENTRE LAS CALLES, lon:-98.35003367, lat:20.10781305}} | 45530 | 45617 | 544811.49 | 544811.49 | 544811.49 | 544811.49 | 544811.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-016/2024, contratista:CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:544811.49, importe_modificado:544811.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.2}} | {2427667/proyecto_INICIO, 2427667/proyecto_PROCESO, 2427667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427708 | Proyecto de inversión | 331434.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331434.41, modificado:331434.41}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS FLORES Y CALLE SAN NICOLAS ESQUINA CON CALLE DOROTEO ARANGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FARIAS - 281678 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 281678 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.63, meta_modificada:532.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:34, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO SAN ANTONIO FARÍAS, 43709 SAN ANTONIO FARÍAS, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE RIO VERDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE LAS FLORES Y SAN NICOLAS ESQUI, lon:-98.41428534, lat:20.08907029}} | 45530 | 45617 | 331434.41 | 331434.41 | 331434.41 | 331434.41 | 331434.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-017/2024, contratista:LEGAL DE RACE CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:331434.41, importe_modificado:331434.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.63}} | {2427708/proyecto_INICIO, 2427708/proyecto_PROCESO, 2427708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495163 | Proyecto de inversión | 363796.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363796.27, modificado:363796.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINAI ESQUINA CON CALLE NOGAL EN LA COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ - 453145 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 453145 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE SINAI COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JACARANDAS, CALLE AHUEHUETITLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SINAI Y CALLE NOGAL PARALELA A LA CALLE AHUEHUETILA EN, lon:-98.42145115, lat:20.07494264}} | 45637 | 45657 | 363796.27 | 363796.27 | 363796.27 | 363796.27 | 363796.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-005/2024, contratista:GERARDO ORTIZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:363796.27, importe_modificado:363796.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2495163/proyecto_PROCESO, 2495163/proyecto_INICIO, 2495163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491854 | Proyecto de inversión | 160681.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160681.68, modificado:160681.68}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE AZAHARES ESQUINA CON CALLE NARANJOS EN COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ - 446975 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 446975 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.8, meta_modificada:231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE AZAHARES COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE SAUCES, CALLE COSNTITUYENTES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE AZAHARES ESQUINA CON CALLE NARANJOS PARALELA A , lon:-98.41926041, lat:20.07859341}} | 45637 | 45657 | 160681.68 | 160681.68 | 160681.68 | 160681.68 | 160681.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-006/2024, contratista:DIANELLA ORTIZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:160681.68, importe_modificado:160681.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.8}} | {2491854/proyecto_INICIO, 2491854/proyecto_FIN, 2491854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491133 | Proyecto de inversión | 702041.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702041.07, modificado:702041.07}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE HABITAT 1, CALLE HABITAT 2, AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE MUNICIPIO LIBRE, CALLE CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CALLE CONSTITUCION DEL ESTADO DE HIDALGO, CALLE LEY ORGANICA MUNICIPAL Y AV. HONORABLE AYUNTAMIENTO EJIDO MIMILA EN AHUEHUETITLA - 445621 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 445621 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE HABITAT 2 Y CALLE AV. HONORABLE AYUNTAMIENTO, CALLE MUNICIPIO LIBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL CAM, lon:-98.42124298, lat:20.09094557}} | 45637 | 45657 | 702041.07 | 702041.07 | 702041.07 | 702041.07 | 702041.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-013/2024, contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:702041.07, importe_modificado:702041.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} | {2491133/proyecto_PROCESO, 2491133/proyecto_FIN, 2491133/proyecto_INICIO, 2491133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494441 | Proyecto de inversión | 703372.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703372.37, modificado:703372.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAMINO A RINCONES DE LA HACIENDA ENTRE LA CALLE DEL PORTAL Y CASI ESQUINA CON BOULEVARD DE LA HACIENDA EN LA COLONIA RINCONES DE LA HACIENDA - 451484 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 451484 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.17, meta_modificada:125.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RINCONES DE LA HACIENDA, 43623 RINCONES DE LA HACIENDA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE DEL PORTAL Y BOULEVARD DE LA HACIENDA, CALLE EL ROSAL LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COLONI, lon:-98.40245526, lat:20.11805289}} | 45637 | 45657 | 703372.37 | 703372.37 | 703372.37 | 703372.37 | 703372.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-014/2024, contratista:JOSE ARMANDO MACIAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:703372.37, importe_modificado:703372.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.17}} | {2494441/proyecto_FIN, 2494441/proyecto_PROCESO, 2494441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486382 | Proyecto de inversión | 143818.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143818.69, modificado:143818.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOLORES SOTO ESQUINA CON CALLE MARGARITAS EN LA COLONIA AHUEHUETITLA - 437457 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 437457 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.85, meta_modificada:57.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE DOLORES SOTO COLONIA AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DOLORES SOTO ESQUINA CON CALLE MARGARITAS EN LA COLONIA , lon:-98.41357723, lat:20.08452705}} | 45635 | 45657 | 143818.69 | 143818.69 | 143818.69 | 143818.69 | 143818.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-018/2024, contratista:GERARDO ORTIZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:143818.69, importe_modificado:143818.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.85}} | {2486382/proyecto_PROCESO, 2486382/proyecto_INICIO, 2486382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494660 | Proyecto de inversión | 915067.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915067.18, modificado:915067.18}} | CONSTRUCCON DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS ANGELES, CALLE SANTO TOMAS, CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PEDRO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO - 451764 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 451764 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:105, direccion:CALLE DE ANGELES COLONIA 2 DE AGOSTO, 43684 2 DE AGOSTO [COLONIA], TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE LOS ANGELES SANTO TOMAS SAN ANDRES, SA, lon:-98.33394646, lat:20.07931324}} | 45637 | 45657 | 915067.18 | 915067.18 | 915067.18 | 915067.18 | 915067.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-012/2024, contratista:TERESA DE JESUS MIRANDA OSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:915067.18, importe_modificado:915067.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} | {2494660/proyecto_INICIO, 2494660/proyecto_PROCESO, 2494660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486754 | Proyecto de inversión | 1287853.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287853.39, modificado:1287853.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA JALTEPEC - 438221 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulancingo de Bravo | 438221 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.36, meta_modificada:574.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA JALTEPEC, 43700 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE LAS CALLES DE MELCHOR, lon:-98.41924814, lat:20.12456401}} | 45635 | 45657 | 1287853.39 | 1287853.39 | 1287853.39 | 1287853.39 | 1287853.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-NA-019/2024, contratista:JOSE ARMANDO MACIAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, monto:1287853.39, importe_modificado:1287853.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.36}} | {2486754/proyecto_INICIO, 2486754/proyecto_PROCESO, 2486754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429342 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE OHUATIPA. - 289226 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 289226 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.1, meta_modificada:423.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:RANCHERIA OHUATIPA, 43098 OHUATIPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL OESTE120 M GIRA A LA DERECHA 6 M GIRA A LA DERECHA 170 M GIRA A LA IZQUIERDA 43 KM GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A A XOCHIATIPAN 39 KM GIRA , lon:-98.26260582, lat:20.89443056}} | 45529 | 45595 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-042, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.1}} | {2429342/proyecto_INICIO, 2429342/proyecto_PROCESO, 2429342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429288 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE POCANTLA - 289014 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 289014 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:423.1, meta_modificada:423.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:RANCHERIA POCANTLA, 43094 POCANTLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A NICANDRO CASTILLO 42 M CONTINÚA POR LIC. ADALBERTO CHÁVEZ BUSTOS 100 M GIRA , lon:-98.31218671, lat:20.84364481}} | 45534 | 45611 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-042, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:423.1}} | {2429288/proyecto_INICIO, 2429288/proyecto_PROCESO, 2429288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472152 | Acción | 275732 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275732.0, modificado:275732.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359220 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 359220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.284531, lat:20.835483}} | 45595 | 45628 | 275732 | 275732 | 275732 | 275732 | 275732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-062, contratista:EDUARDO DANIEL GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:275723.0, importe_modificado:275723.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2472152/proyecto_INICIO, 2472152/proyecto_FIN, 2472152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419033 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA. - 227776 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 227776 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.06, meta_modificada:523.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHIAPA, 43099 CHIAPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL OESTE HACIA C. INDEPENDENCIA 30 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. INDEPENDENCIALEON, lon:-98.30697206, lat:20.88248602}} | 45509 | 45555 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-026, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.06}} | {2419033/proyecto_INICIO, 2419033/proyecto_PROCESO, 2419033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467296 | Acción | 266666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266666.67, modificado:266666.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 346109 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 346109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.284531, lat:20.835483}} | 45586 | 45632 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-063, contratista:EDUARDO DANIEL GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:266666.64, importe_modificado:266666.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2467296/proyecto_INICIO, 2467296/proyecto_PROCESO, 2467296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457425 | Acción | 257601.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257601.33, modificado:257601.33}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 363389 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 363389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.284531, lat:20.835483}} | 45596 | 45630 | 257601.33 | 257601.33 | 257601.33 | 257601.33 | 257601.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-061, contratista:EDUARDO DANIEL GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:257601.33, importe_modificado:257601.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2457425/proyecto_INICIO, 2457425/proyecto_PROCESO, 2457425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428243 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE XOCOTITLA. - 284073 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 284073 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:423.1, meta_modificada:423.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:28, direccion:RANCHERIA XOCOTITLA, 43093 XOCOTITLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M CONTINÚA POR NICANDRO CASTILLO 92 M NICANDRO CASTI, lon:-98.29594751, lat:20.81200975}} | 45545 | 45626 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-049, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:423.1}} | {2428243/proyecto_INICIO, 2428243/proyecto_PROCESO, 2428243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428355 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ACOMUL. - 284794 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 284794 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:423.1, meta_modificada:423.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:RANCHERIA ACOMUL, 43093 ACOMUL, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M CONDUCE POR MIRADOR 42 KM CONDUCE HACIA TU DESTINO EN AC, lon:-98.30608603, lat:20.81031512}} | 45545 | 45626 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-048, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:423.1}} | {2428355/proyecto_INICIO, 2428355/proyecto_PROCESO, 2428355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426649 | Proyecto de inversión | 2490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2490000.0, modificado:2490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OHUATIPA - 275266 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 275266 | S | 200 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:RANCHERIA OHUATIPA, 43098 OHUATIPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A NICANDRO CASTILLO 42 M CONTINÚA POR LIC. ADALBERTO CHÁVEZ BUSTOS 100 M GIRA , lon:-98.26284058, lat:20.89248152}} | 45540 | 45590 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-039, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2426649/proyecto_INICIO, 2426649/proyecto_PROCESO, 2426649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426999 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE NANAYATLA - 277764 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 277764 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:RANCHERIA NANAYATLA, 43092 NANAYATLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE CALLE DR. JESUS EDUARDO DOMINGUEZ Y CALLE RAYMUNDO CHAVEZ, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 , lon:-98.2630858, lat:20.82416856}} | 45529 | 45595 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-038, contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:872.0}} | {2426999/proyecto_INICIO, 2426999/proyecto_PROCESO, 2426999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419797 | Proyecto de inversión | 822000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822000.0, modificado:822000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN BARRIO TENEXACO ABAJO - 232750 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 232750 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO MORA BARRIO TENEXACO, 43090 XOCHIATIPAN, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , CALLE TENALCO TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL OESTE HACIA C. INDEPENDENCIA 30 M GIRA A LA IZQUIERDA C, lon:-98.28743357, lat:20.83615689}} | 45514 | 45570 | 822000 | 822000 | 822000 | 822000 | 822000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-053, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO XOCHIATIPAN, monto:822000.0, importe_modificado:822000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {2419797/proyecto_INICIO, 2419797/proyecto_FIN, 2419797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418982 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LOC. NUEVO ACATEPEC. - 227387 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochiatipan | 227387 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.07, meta_modificada:86.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:33, direccion:RANCHERIA NUEVO ACATEPEC MEZCALAPA, 43097 NUEVO ACATEPEC (MEZCALAPA), XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL OESTE HACIA C. INDEPENDENCIA LEONA VICARIO 30 M GIRA, lon:-98.29329701, lat:20.92773827}} | 45509 | 45550 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2024-A.D.-016, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.07}} | {2418982/proyecto_INICIO, 2418982/proyecto_FIN, 2418982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402482827 | Proyecto de inversión | 872858.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:122858.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILILITACIÓN DE PLAZA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICOATLÁN, MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN - 429822 | 13 | Hidalgo | 79 | Xochicoatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochicoatlán | 429822 | S | 252 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.2, meta_modificada:666.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO XOCHICOATLÁN CENTRO, 43250 XOCHICOATLÁN, XOCHICOATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FERMIN PEREZ CALLE HIDALGO PUEBLO XOCHICOATLÁN CENTRO CP. 43250 XOCHICOATLÁN XOCHICOATLÁ, lon:-98.6788489, lat:20.7771937}} | 45635 | 45657 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-079-FAISM2024-25, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.2}} | {2482827/proyecto_PROCESO, 2482827/proyecto_INICIO, 2482827/proyecto_FIN, 2482827/proyecto_PROCESO, 2482827/proyecto_FIN, 2482827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484954 | Proyecto de inversión | 456381.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456381.02, modificado:456381.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, PLANTEL TLAXCOYA CLAVE 13ETK0094Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAXCOYA, MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN. - 433796 | 13 | Hidalgo | 79 | Xochicoatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xochicoatlán | 433796 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.5, meta_modificada:414.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PUEBLO TLAXCOYA, 43264 TLAXCOYA, XOCHICOATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SALIDA A MAZAHUACAN Y CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA TLAXCOYA, CALLE SALIDA A ACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-98.614111, lat:20.774093}} | 45635 | 45657 | 456381.02 | 456381.02 | 456381.02 | 456381.02 | 456381.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-079-FAISM2024-26, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN, monto:456381.02, importe_modificado:456381.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.5}} | {2484954/proyecto_INICIO, 2484954/proyecto_FIN, 2484954/proyecto_PROCESO, 2484954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202392473 | Proyecto de inversión | 2345480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2345480.0, modificado:2345048.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO JALAMELCO A CULHUACAN EN LA LOCALIDAD DE JALAMELCO, MUNICIPIO DE XOCHICOATLAN - 164245 | 13 | Hidalgo | 79 | Xochicoatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochicoatlán | 164245 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SIN NOMBRE EN JALAMELCO KM 0 MAS 184 - CAMINO SIN NOMBRE CULHUACAN KM 0 MAS 500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 184 PUEBLO JALAMELCO, 43260 JALAMELCO, XOCHICOATLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE KM , lon:-98.68252, lat:20.810126}} | 45456 | 45516 | 2345048.17 | 2345048.17 | 2345048.17 | 2345048.17 | 2345048.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX-I3P-OBRA-FAISM-2024-079-017, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHICOATLAN, monto:2345048.17, importe_modificado:2345048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}} | {2392473/proyecto_INICIO, 2392473/proyecto_PROCESO, 2392473/proyecto_FIN, 2392473/proyecto_PROCESO, 2392473/proyecto_FIN, 2392473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465787 | Proyecto de inversión | 3105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3105000.0, modificado:3105000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 1RO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN - 389885 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 389885 | S | 265 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1192.5, meta_modificada:1192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO ZOQUITIPÁN, 43086 ZOQUITIPÁN, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA LA CALLE PRIMERO DE MAYO COMO SE MUESTRA EN LA IDE, lon:-98.43518303, lat:20.90381054}} | 45625 | 45654 | 3105000 | 3105000 | 3105000 | 3105000 | 3105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-INV-01-037, contratista:RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:3105000.0, importe_modificado:3105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1192.5}} | {2465787/proyecto_INICIO, 2465787/proyecto_PROCESO, 2465787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471872 | Proyecto de inversión | 2781518.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2781518.26, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 21 DE MARZO CON C.C.T.13DPBO264I EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC - 404200 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 404200 | S | 416 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.48, meta_modificada:115.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:19, direccion:PUEBLO TENAMAXTEPEC, 43085 TENAMAXTEPEC, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 21 DE MARZO COMO SE, lon:-98.361628, lat:20.881809}} | 45627 | 45656 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-AD-047, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.48}} | {2471872/proyecto_INICIO, 2471872/proyecto_FIN, 2471872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465656 | Proyecto de inversión | 2693280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693280.0, modificado:2693280.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA DE CRUCERO TEPETITLA A YAHUALICA DEL KM 0,000.00 AL KM 5,318.00 - 389559 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 389559 | S | 1259 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39777.0, meta_modificada:39777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE YAHUALICA TRAMO 5 - 318 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED PUEBLO YAHUALICA CENTRO, 43080 YAHUALICA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERAC, lon:-98.37836477, lat:20.95977929}} | 45625 | 45654 | 2693280 | 2693280 | 2693280 | 2693280 | 2693280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-INV-03-043, contratista:ALEJANDRO CUVAS RETAMA, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:2693280.0, importe_modificado:2693280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39777.0}} | {2465656/proyecto_INICIO, 2465656/proyecto_PROCESO, 2465656/proyecto_INICIO, 2465656/proyecto_PROCESO, 2465656/proyecto_FIN, 2465656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465795 | Proyecto de inversión | 2548100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548100.0, modificado:2548100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN - 389905 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 389905 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.65, meta_modificada:770.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:11, direccion:PUEBLO MECATLÁN, 43086 MECATLÁN, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , 20.93455164045184798.40487597651196 CALLE JOEL SAN JUAN20.93457087624444798.40456961161182 ANDADOR VERONICA FLORES20.93388791935580498.40208231698848 CALLE MARGA, lon:-98.40298661, lat:20.93627237}} | 45625 | 45654 | 2548100 | 2548100 | 2548100 | 2548100 | 2548100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-INV-02-040, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:2548100.0, importe_modificado:2548100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.65}} | {2465795/proyecto_PROCESO, 2465795/proyecto_INICIO, 2465795/proyecto_PROCESO, 2465795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465700 | Proyecto de inversión | 818500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818500.0, modificado:818500.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRISOLCO - 389632 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 389632 | S | 234 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.6, meta_modificada:98.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:CALLE TACACALAX - CRISOLCO PUEBLO CRISOLCO, 43085 CRISOLCO, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE TACACALAX A CRIS, lon:-98.35618992, lat:20.86296341}} | 45625 | 45654 | 818500 | 818500 | 818500 | 818500 | 818500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-AD-042, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:818500.0, importe_modificado:818500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.6}} | {2465700/proyecto_INICIO, 2465700/proyecto_PROCESO, 2465700/proyecto_INICIO, 2465700/proyecto_PROCESO, 2465700/proyecto_INICIO, 2465700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465717 | Proyecto de inversión | 815360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815360.0, modificado:815360.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO MANGOCUAYO DE LA LOCALIDAD DE TAMALCUATITLA - 389666 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 389666 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.13, meta_modificada:84.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:18, direccion:PUEBLO TAMALCUATITLA, 43084 TAMALCUATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO 20.926626 98.351807 A LA ALTURA DEL , lon:-98.3517462, lat:20.92660596}} | 45625 | 45654 | 815360 | 815360 | 815360 | 815360 | 815360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-AD-045, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:815360.0, importe_modificado:815360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.13}} | {2465717/proyecto_INICIO, 2465717/proyecto_PROCESO, 2465717/proyecto_INICIO, 2465717/proyecto_PROCESO, 2465717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465646 | Proyecto de inversión | 870722 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870722.0, modificado:870722.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENPLUVIAL EN ARROYO DE ACALAMATITLA - 389538 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica | 389538 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:116.37, meta_modificada:116.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:28, direccion:CALLE LOLOTLA - ATLAPEXCO PUEBLO ACALAMATITLA, 43087 ACALAMATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-98.40060053, lat:20.96470308}} | 45625 | 45654 | 870722 | 870722 | 870722 | 870722 | 870722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-FAISM-2024-AD-044, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:870722.0, importe_modificado:870722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:116.37}} | {2465646/proyecto_PROCESO, 2465646/proyecto_INICIO, 2465646/proyecto_PROCESO, 2465646/proyecto_FIN, 2465646/proyecto_PROCESO, 2465646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458230 | Proyecto de inversión | 1024423.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024423.71, modificado:1024423.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ARISTA EN COLONIA COSAPA - 367535 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacualtipán de Ángeles | 367535 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.8, meta_modificada:439.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA COSAPA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARISTA C, lon:-98.648544, lat:20.649039}} | 45621 | 45657 | 1024423.71 | 1024423.71 | 1024423.71 | 1024423.71 | 1024423.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-AD-FAISM2024-26, contratista:CONSORCIO SANTA EUFEMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, monto:1024423.71, importe_modificado:1024423.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.8}} | {2458230/proyecto_INICIO, 2458230/proyecto_PROCESO, 2458230/proyecto_FIN, 2458230/proyecto_PROCESO, 2458230/proyecto_INICIO, 2458230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464525 | Proyecto de inversión | 3123287.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:219226.74, modificado:219226.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2904060.28, modificado:2904060.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - 386967 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacualtipán de Ángeles | 386967 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A COLONIA LA MESA COLONIA LA MESA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL A SANTA CECILIA Y CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL A COSAPA, CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.66138661, lat:20.6697553}} | 45635 | 45657 | 3123287.02 | 3123287.02 | 3123287.02 | 3123287.02 | 3123287.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-AD-FAISM2024-27, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, monto:3123287.02, importe_modificado:3123287.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2464525/proyecto_INICIO, 2464525/proyecto_FIN, 2464525/proyecto_PROCESO, 2464525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470314 | Proyecto de inversión | 899667 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849667.0, modificado:849667.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - 400345 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacualtipán de Ángeles | 400345 | S | 1320 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ COLONIA LA MESA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENRA EN LA CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ , lon:-98.660555, lat:20.669444}} | 45635 | 45657 | 899667 | 899667 | 899667 | 899667 | 899667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-AD-FAISM2024-29, contratista:MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, monto:899667.0, importe_modificado:899667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2470314/proyecto_INICIO, 2470314/proyecto_FIN, 2470314/proyecto_PROCESO, 2470314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438629 | Proyecto de inversión | 431562.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431562.11, modificado:430146.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN COLONIA SANTA CECILIA - 331138 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacualtipán de Ángeles | 331138 | S | 104 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO LABARADOR COLONIA SANTA CECILIA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLE SAN MARTIN CABALLERO, CALLE SAN IGNACIO CALLE SAN ISIDRO LABARADOR COLONIA SANTA CE, lon:-98.6591722, lat:20.6640396}} | 45558 | 45657 | 430146.64 | 430146.64 | 430146.64 | 430146.64 | 430146.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-AD-FAISM2024-24, contratista:CONSORCIO SANTA EUFEMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, monto:430146.64, importe_modificado:430146.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2438629/proyecto_INICIO, 2438629/proyecto_PROCESO, 2438629/proyecto_FIN, 2438629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470120 | Proyecto de inversión | 679738.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579738.95, modificado:579738.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA EN COLONIA COSAPA - 399853 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacualtipán de Ángeles | 399853 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA COSAPA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE FRAY SERVANDO DE CANTABRIA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARISTA COLONIA COSAPA CP. 43204 ZACUALTI, lon:-98.649025, lat:20.648842}} | 45635 | 45657 | 679738.95 | 679738.95 | 679738.95 | 679738.95 | 679738.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-AD-FAISM2024-28, contratista:HECTOR MANUEL REYES GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, monto:679738.95, importe_modificado:679738.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {2470120/proyecto_PROCESO, 2470120/proyecto_FIN, 2470120/proyecto_INICIO, 2470120/proyecto_PROCESO, 2470120/proyecto_FIN, 2470120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464830 | Proyecto de inversión | 2332968.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2332968.58, modificado:2332968.58}} | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DE 5 E. E. EN ESTRUCTURA TIPO SIERRA, EN EL CEMSAD PLANTEL TLAHUELOMPA - 338508 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacualtipán de Ángeles | 338508 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A CEMSAD TLAHUELOMPA PUEBLO TLAHUELOMPA SAN FRANCISCO TLAHUELOMPA, 43211 TLAHUELOMPA (SAN FRANCISCO TLAHUELOMPA), ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE LIC. RAFAEL M. GARCIA CH. Y CALLE FELIPE ANGELES, lon:-98.57670982, lat:20.65239098}} | 45597 | 45657 | 2332968.58 | 2332968.58 | 2332968.58 | 2332968.58 | 2332968.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-AD-FAISM2024-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, monto:2332968.58, importe_modificado:2332968.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2464830/proyecto_INICIO, 2464830/proyecto_FIN, 2464830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240102343625 | Proyecto de inversión | 2159450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159450.0, modificado:2159450.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAQUILPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO. - 12929 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán de Juárez | 12929 | S | 1950 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3842.2, meta_modificada:3842.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA , 42192 SAN PEDRO HUAQUILPAN, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, SE ENCUENTRA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA EN LA LOC, lon:-98.86480985, lat:19.9882426}} | 45397 | 45535 | 2159450 | 2159450 | 2159450 | 2159450 | 2159450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZJ/FAISM/2024-011, contratista:ASFALTICA 7 CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, monto:2159450.0, importe_modificado:2159450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3842.2}} | {2343625/proyecto_INICIO, 2343625/proyecto_FIN, 2343625/proyecto_PROCESO, 2343625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495608 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAGUNA DE ZIMAPÁN, EN PALMITAS, ZEMPOALA. - 419218 | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zempoala | 419218 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.7, meta_modificada:1055.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:132, direccion:CALLE LAGUNA DE ZIMAPÁN INTERIOR SN COLONIA LAS PALMITAS, 43837 PALMITAS [COLONIA], ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE C. DE GUANAJUATO Y CALLE PRESA CEDRAL, CALLE LAGUNA TECOCOMULCO SOBRE LA CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN EN EL KI, lon:-98.680624, lat:19.908298}} | 45628 | 45657 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISM-083/2024-010, contratista:ALAN MARTÍNEZ ORTEGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.7}} | {2495608/proyecto_INICIO, 2495608/proyecto_PROCESO, 2495608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471932 | Proyecto de inversión | 5379224.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5379224.8, modificado:5379224.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTO TOMÁS SAN MATEO TLAJOMULCO - 358551 | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zempoala | 358551 | S | 1573 | 1259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:21, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS, 43850 SAN MATEO TLAJOMULCO, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA COMUNIDAD DE SANTO TOMÁS SOBRE LA CARRETERA TEPEAPULCOSANTO TOMAS CON DIRECCIÓN A TEPEAPULCO PAS, lon:-98.55636031, lat:19.89835079}} | 45593 | 45657 | 5379224.8 | 5379224.8 | 5379224.8 | 5379224.8 | 5379224.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISM-083/2024-008, contratista:YAZMIN BERENICE MARTÍNEZ CERRADA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, monto:5379224.8, importe_modificado:5379224.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4380.0}} | {2471932/proyecto_INICIO, 2471932/proyecto_PROCESO, 2471932/proyecto_INICIO, 2471932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495662 | Proyecto de inversión | 809680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809680.0, modificado:809680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, COMISARIO ARTURO AYON FLORES, BARTOLO PEÑA, CUAUHTEMOC Y JUAN ESCUTIA, ZEMPOALA, COL. EL CERRITO. - 419310 | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zempoala | 419310 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.6, meta_modificada:746.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 43837 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE COMISARIO ARTURO AYON FLORES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BARTOLO PEÑA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA PARA LLEGAR AL TERCER TRAMO ES ENTRAND, lon:-98.68989, lat:19.918449}} | 45628 | 45657 | 809680 | 809680 | 809680 | 809680 | 809680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISM-083/2024-008-01, contratista:JORGE LUIS VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, monto:809680.0, importe_modificado:809680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.6}} | {2495662/proyecto_INICIO, 2495662/proyecto_PROCESO, 2495662/proyecto_INICIO, 2495662/proyecto_PROCESO, 2495662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495590 | Proyecto de inversión | 566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566000.0, modificado:566000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO - 419189 | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zempoala | 419189 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.35, meta_modificada:469.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 43837 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE SUR 110 Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO A LA COLONIA EL CERRITO ENTRANDO POR LA CARRE, lon:-98.68093, lat:19.91763}} | 45628 | 45657 | 566000 | 566000 | 566000 | 566000 | 566000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISM-083/2024-009, contratista:JOSÉ IVAN FLORES FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, monto:566000.0, importe_modificado:566000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.35}} | {2495590/proyecto_INICIO, 2495590/proyecto_PROCESO, 2495590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438643 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO LA CRUZ ETAPA DOS DE TRES ZIMAPÁN - 331180 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 331180 | S | 796 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAR LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR EN DIRECCIÓN AL SUR DURANTE 900M. TOMAR LA CALLE LOMO DE TORO HACIA , lon:-99.38090833, lat:20.73319239}} | 45555 | 45616 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/05, contratista:HGO Hidraulica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:2433600.0, importe_modificado:2433600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2438643/proyecto_PROCESO, 2438643/proyecto_INICIO, 2438643/proyecto_PROCESO, 2438643/proyecto_INICIO, 2438643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202392702 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CEBADA, EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN - 165511 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 165511 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2562.3, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:21, direccion:RANCHERIA TZIJAY (EMILIANO ZAPATA), 42354 TZIJAY (EMILIANO ZAPATA), ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZIMAPAN DIRÍGETE AL SURESTE.500 METROS GIRA A LA DERECHA, lon:-99.395778, lat:20.650522}} | 45453 | 45606 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/03, contratista:Hidráulica Hidalguense S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2392702/proyecto_INICIO, 2392702/proyecto_PROCESO, 2392702/proyecto_INICIO, 2392702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302445861 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Perforación exploratoria de pozo para agua potable Aguas Blancas, Zimapán, Hgo | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2024/PAGUA-00533 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:Aguas Blancas, lon:-99.41417, lat:20.65861}} | 45498 | 45657 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/01, contratista:Hidráulica Hidalguense S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2445861/proyecto_INICIO, 2445861/proyecto_PROCESO, 2445861/proyecto_FIN, 2445861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302445853 | Proyecto de inversión | 933600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933600.0, modificado:933600.0}} | Rehabilitación y mantenimiento del sistema de agua potable "Acueducto la Cruz" (etapa dos de tres), Zimapán | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2024/PAGUA-00530 | N | 0 | 0 | 14732 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Zimapán, lon:-99.333175, lat:20.583222}} | 45498 | 45657 | 933600 | 933600 | 933600 | 933600 | 933600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/05, contratista:HGO Hidraulica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:2433600.0, importe_modificado:2433600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2445853/proyecto_INICIO, 2445853/proyecto_PROCESO, 2445853/proyecto_FIN, 2445853/proyecto_PROCESO, 2445853/proyecto_FIN, 2445853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302445838 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}} | Perforación exploratoria de pozo de agua potable El Saucillo, Zimapán Hgo | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2024/PAGUA-00534 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:50, direccion:PUEBLO BOTHA, 42356 BOTHA, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMA CARRETERA A LA PRESA DURANTE 16.1KM AL LLEGAR AL CENTRO DE EL SAUCILLO GIRA A LA IZQUIERDA 758 METROS DESPUÉS A LA DERECHA 450 METROS DESPUÉS 50M Y LLEGAS A LA OBRA, lon:-99.451906, lat:20.653276}} | 45499 | 45657 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/02, contratista:Hidráulica Hidalguense S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:3350000.0, importe_modificado:3350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2445838/proyecto_INICIO, 2445838/proyecto_FIN, 2445838/proyecto_PROCESO, 2445838/proyecto_FIN, 2445838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302445847 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Equipamiento, ramal eléctrico, caseta de controles y línea de conducción (parcial) del pozo ¿Centro Expositor¿ en Zimapán, Hgo. (etapa 2 de 2) | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2024/PAGUA-00529 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LOMO DEL TORO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZIMAPAN HIDALGO, DIRÍGETE AL OESTE POR CONSTITUCIÓN, lon:-99.380864, lat:20.733281}} | 45498 | 45657 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/06, contratista:Hidráulica Hidalguense S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2445847/proyecto_INICIO, 2445847/proyecto_PROCESO, 2445847/proyecto_FIN, 2445847/proyecto_PROCESO, 2445847/proyecto_FIN, 2445847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302445856 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Sistema de agua potable Bandho, Zimapán, Hgo. (etapa 1 de 4) | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2024/PAGUA-00531 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:RANCHERIA TOXHI, 42344 EL DEDHO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAS LA CARRETERA HACIA JACALA DURANTE 8.5KM EN SAN PEDRO LA DESVIACIÓN A LA DERECHA RUMBO A IXMIQUILPAN DURANTE 3KM EN LA DESVIACIÓN, lon:-99.26664607, lat:20.750033}} | 45498 | 45657 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/04, contratista:HGO Hidraulica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {2445856/proyecto_INICIO, 2445856/proyecto_FIN, 2445856/proyecto_PROCESO, 2445856/proyecto_FIN, 2445856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302445859 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de sistema de agua potable La Cebada etapa ocho de ocho | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 2024/PAGUA-00532 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:ZIMAPAN, lon:-99.417316, lat:20.635801}} | 45498 | 45657 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/03, contratista:Hidráulica Hidalguense S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2445859/proyecto_INICIO, 2445859/proyecto_FIN, 2445859/proyecto_PROCESO, 2445859/proyecto_FIN, 2445859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240402498561 | Proyecto de inversión | 1486415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:191415.68, modificado:191415.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, modificado:1295000.0}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LLANO BLANCO, MUNICIPIO DE ZIMAPAN, HGO. - 460543 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 460543 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.0, meta_modificada:2559.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:109, direccion:PUEBLO LLANO BLANCO, 42344 LLANO BLANCO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CAMINO REAL Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPAN TOMA CARR. A ZIMAPÁN HACIA LIBRAMIENTO EN PLUTARCO ELÍAS CALLES ZIMAPÁN. DIRÍGETE AL NOROESTE POR CARR. A ZIMAPÁN, lon:-99.354223, lat:20.713285}} | 45636 | 45657 | 1486415.68 | 1486415.68 | 1486415.68 | 1486415.68 | 1486415.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-2024/FAISM084028, contratista:Soluciones CUVITEMARES S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:1295000.0, importe_modificado:1486415.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2559.27}} | {2498561/proyecto_INICIO, 2498561/proyecto_FIN, 2498561/proyecto_PROCESO, 2498561/proyecto_FIN, 2498561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302430763 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INFIERNILLOS, TRAMO INFIERNILLOS XAJHÁ, EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN - 295298 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 295298 | S | 69 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA XAJHÁ, 42356 SAN VICENTE, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAR AV. HEROICO COLEGIO MILITAR HACIA EL SUR DURANTE 330M TOMAR AV. DEL TRABAJO AL PONIENTE DURANTE 700M Y TOMAR LA, lon:-99.5043719, lat:20.75925911}} | 45550 | 45611 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-23/2024, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:Municipio de Zimapán, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2430763/proyecto_INICIO, 2430763/proyecto_PROCESO, 2430763/proyecto_INICIO, 2430763/proyecto_PROCESO, 2430763/proyecto_INICIO, 2430763/proyecto_PROCESO, 2430763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302430775 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO, RAMAL ELÉCTRICO, CASETA DE CONTROL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARCIAL DEL POZO CENTRO EXPOSITOR EN ZIMAPÁN, HGO. ETAPA 2 DE 2 - 295327 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 295327 | S | 796 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CALLE LOMO DE TORO Y AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAR LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR EN DIRECCIÓN AL SUR D, lon:-99.38080201, lat:20.73331607}} | 45550 | 45641 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/06, contratista:Hidráulica Hidalguense S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2430775/proyecto_PROCESO, 2430775/proyecto_INICIO, 2430775/proyecto_PROCESO, 2430775/proyecto_INICIO, 2430775/proyecto_PROCESO, 2430775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429630 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE BANDHO, ZIMAPÁN, HGO ETAPA 1 DE 4 - 290734 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimapán | 290734 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:17, direccion:RANCHERIA TOXHI, 42344 EL DEDHO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAS LA CARRETERA HACIA JACALA DURANTE 8.5KM EN SAN PEDRO LA DESVIACIÓN A LA DERECHA RUMBO A IXMIQUILPAN DURANTE 3KM EN LA DESVIACIÓ, lon:-99.26547221, lat:20.75117245}} | 45550 | 45641 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ.-13-01/2024/04, contratista:HGO Hidraulica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zimapán, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:261.0}} | {2429630/proyecto_INICIO, 2429630/proyecto_PROCESO, 2429630/proyecto_FIN, 2429630/proyecto_PROCESO, 2429630/proyecto_FIN, 2429630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421827 | Proyecto de inversión | 583435.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583435.86, modificado:583435.86}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. VILLA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE METEPEC SEGUNDO, ACATLÁN HGO. - 243437 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 243437 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:AVENIDA VILLA HERMOSA BARRIO METEPEC SEGUNDO, 43542 METEPEC SEGUNDO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , CALLE MORELIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO DIRIGIRSE AL AL SUROESTE POR C. 16 DE ENERO HACIA LA CARRETER, lon:-98.426902, lat:20.151112}} | 45514 | 45565 | 583435.86 | 583435.86 | 583435.86 | 583435.86 | 583435.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001005-05-2024, contratista:CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:583016.0, importe_modificado:583016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}} | {2421827/proyecto_INICIO, 2421827/proyecto_PROCESO, 2421827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421861 | Proyecto de inversión | 355146.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355146.63, modificado:355146.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONICIO, ACATLAN HGO. - 243703 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 243703 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA SAN DIONISIO, 43550 SAN DIONISIO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN DIONISIO MUNICIPIO DE ACATLAN HIDALGO. PASANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN CONTINUAR POR LA CARRETERA PACHU, lon:-98.4522824, lat:20.12034715}} | 45529 | 45565 | 355146.63 | 355146.63 | 355146.63 | 355146.63 | 355146.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001006-06-2024, contratista:CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:354844.0, importe_modificado:354844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2421861/proyecto_INICIO, 2421861/proyecto_PROCESO, 2421861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428483 | Proyecto de inversión | 1926198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1926198.1, modificado:1926198.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. EL QUINTO, EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE Y LA PALOMA ACATLÁN HGO. - 285486 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 285486 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL QUINTO - HACIA LOCALIDAD EL HUIZACHE Y LA PALOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 909 COLONIA EL HUIZACHE Y LA PALOMA, 43547 EL HUIZACHE Y LA PALOMA, ACATLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO HACIA LA HACIENDA LA VENTI, lon:-98.46205244, lat:20.22575509}} | 45529 | 45595 | 1926198.1 | 1926198.1 | 1926198.1 | 1926198.1 | 1926198.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-INV-FAISM001002-02-2024, contratista:CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:1924500.0, importe_modificado:1924500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1463.0}} | {2428483/proyecto_PROCESO, 2428483/proyecto_INICIO, 2428483/proyecto_PROCESO, 2428483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484219 | Proyecto de inversión | 964429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964429.6, modificado:964429.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN ALCHOLOYA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO - 432277 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 432277 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:PUEBLO ALCHOLOYA EL SALTO DE ALCHOLOYA, 43547 ALCHOLOYA (EL SALTO DE ALCHOLOYA), ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO DIRIGIRSE AL NOROESTE POR CALLE 16 DE ENERO INCORPORARSE A LA C, lon:-98.455812, lat:20.22344}} | 45631 | 45656 | 964429.6 | 964429.6 | 964429.6 | 964429.6 | 964429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001020-20-2024, contratista:C. ANGEL MUÑOZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:958956.02, importe_modificado:958956.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2484219/proyecto_INICIO, 2484219/proyecto_PROCESO, 2484219/proyecto_INICIO, 2484219/proyecto_PROCESO, 2484219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480561 | Proyecto de inversión | 656812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656812.75, modificado:656812.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOYA, MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO. - 425741 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 425741 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656812.0, meta_modificada:656812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN ALCHOLOYA EL SALTO DE ALCHOLOYA, 43547 ALCHOLOYA (EL SALTO DE ALCHOLOYA), ACATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN AVENIDA REFORMA ENTRE , lon:-98.45274, lat:20.22544}} | 45627 | 45657 | 656812.75 | 656812.75 | 656812.75 | 656812.75 | 656812.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001021-21-2024, contratista:C. TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:655003.73, importe_modificado:655003.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656812.0}} | {2480561/proyecto_PROCESO, 2480561/proyecto_INICIO, 2480561/proyecto_FIN, 2480561/proyecto_PROCESO, 2480561/proyecto_FIN, 2480561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422818 | Proyecto de inversión | 1750032.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750032.33, modificado:1750032.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BO. EL YOLO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO - 248437 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 248437 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:715.4, meta_modificada:715.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:BARRIO EL YOLO, 43545 BARRIO EL YOLO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO. CONDUCE POR AV. CARRILLO PUERTO 16 MIN 8.9KM GIRA A LA DERECHA 7MIN. 3.3 KMCONTINUA POR CARR. SANTANA HA, lon:-98.402338, lat:20.309662}} | 45509 | 45568 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001018-18-2024, contratista:C. JOSE ANGEL CASTILLO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:1748225.39, importe_modificado:1748225.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:715.4}} | {2422818/proyecto_INICIO, 2422818/proyecto_FIN, 2422818/proyecto_PROCESO, 2422818/proyecto_FIN, 2422818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421909 | Proyecto de inversión | 414382.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414382.55, modificado:414382.55}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CAMINO A MIXQUIAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONICIO, ACATLAN HGO - 243951 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 243951 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA SAN DIONISIO, 43550 SAN DIONISIO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO DIRIGIRSE AL SURESTE POR C. 16 DE ENERO PARA TRANSITAR POR LA CARRETERA TULANCINGOPACHUCA HACIA INDEPENDENCI, lon:-98.468726, lat:20.12233}} | 45529 | 45565 | 414382.55 | 414382.55 | 414382.55 | 414382.55 | 414382.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001007-07-2024, contratista:CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:414004.0, importe_modificado:414004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2421909/proyecto_INICIO, 2421909/proyecto_PROCESO, 2421909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422000 | Proyecto de inversión | 1048637.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048637.98, modificado:1048637.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, ACATLAN HGO. - 244420 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 244420 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:RANCHERIA LA PEÑUELA, 43545 LA PEÑUELA, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN TOMAR LA CARRETERA TULANCINGO PACHUCA TRANSITAR HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DE SAN MIGUEL CACALOAPAN GIRAR A LA D, lon:-98.440538, lat:20.264969}} | 45505 | 45595 | 1048637.98 | 1048637.98 | 1048637.98 | 1048637.98 | 1048637.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001008-08-2024, contratista:CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:1047944.0, importe_modificado:1047944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.0}} | {2422000/proyecto_INICIO, 2422000/proyecto_PROCESO, 2422000/proyecto_FIN, 2422000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422547 | Proyecto de inversión | 667641.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667641.98, modificado:667641.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO, ACATLÁN HGO. - 246786 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 246786 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIONISIO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 378 RANCHERIA SAN DIONISIO, 43550 SAN DIONISIO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DIRIGIRSE AL NORTE RUMBO A LA E, lon:-98.46379452, lat:20.13477156}} | 45511 | 45572 | 667641.98 | 667641.98 | 667641.98 | 667641.98 | 667641.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOP-AD-FAISM001013-13-2024, contratista:CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN, monto:667290.0, importe_modificado:667290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2422547/proyecto_PROCESO, 2422547/proyecto_INICIO, 2422547/proyecto_PROCESO, 2422547/proyecto_FIN, 2422547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419611 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316000.0, modificado:315881.21}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO CRUZ BENDITA DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA - 231636 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231636 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.33, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO TRAMO ZACACUAUTLA - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 080 PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRÍGETE, lon:-98.21234738, lat:20.22552729}} | 45437 | 45469 | 315881.21 | 315881.21 | 315881.21 | 315881.21 | 315881.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-061, contratista:EDUARDO HERNANDEZ NOCHEBUENA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:315881.21, importe_modificado:315881.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419611/proyecto_INICIO, 2419611/proyecto_PROCESO, 2419611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419912 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LOS REYES BO. 8 Y BO. 10 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 233427 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 233427 | S | 1980 | 1930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BARRIO 2 Y BARRIO 8 PUEBLO LOS REYES, 43730 CUAUTENCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO 2, CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO 8 SE ACCESA POR LA CARRETERA, lon:-98.15894521, lat:20.14797584}} | 45491 | 45553 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-064, contratista:TERESA DE JESUS MIRANDA OSTRIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1280000.0, importe_modificado:1280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419912/proyecto_INICIO, 2419912/proyecto_PROCESO, 2419912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419788 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2698148.66}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ATOTONILCO - 232632 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232632 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO ATOTONILCO, 43728 SAN FRANCISCO ATOTONILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO ATOTONILCO A 200 METROS DE LA IGLESIA D, lon:-98.15080689, lat:20.19490031}} | 45492 | 45584 | 2698148.66 | 2698148.66 | 2698148.66 | 2698148.66 | 2698148.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-016, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:2698148.66, importe_modificado:2698148.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419788/proyecto_PROCESO, 2419788/proyecto_INICIO, 2419788/proyecto_PROCESO, 2419788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419765 | Proyecto de inversión | 500472.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500472.46, modificado:500472.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. AGUA LINDA, EN LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA ACAXOCHITLAN HGO - 232513 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232513 | S | 18 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICOTUXPAN A LA ALTURA DE TEMAZCAL TONAQUIAHUITL LOCALIZADA EN TLAMIMILOLPA CON DIRECCION A , lon:-98.211932, lat:20.119791}} | 45475 | 45567 | 500472.46 | 500472.46 | 500472.46 | 500472.46 | 500472.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-059, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:500742.46, importe_modificado:500742.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419765/proyecto_INICIO, 2419765/proyecto_PROCESO, 2419765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419757 | Proyecto de inversión | 963360.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963360.74, modificado:963360.74}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. PATA DE RES, EN LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA ACAXOCHITLÁN HGO. - 232445 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232445 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICO TUXPAN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA EN LA ENTRADA DE LA PRIMARIA JOSE MA, lon:-98.20747, lat:20.139413}} | 45495 | 45587 | 963360.74 | 963360.74 | 963360.74 | 963360.74 | 963360.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-066, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:963360.74, importe_modificado:963360.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419757/proyecto_PROCESO, 2419757/proyecto_INICIO, 2419757/proyecto_PROCESO, 2419757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419752 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA - 232415 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232415 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.92, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO Y , EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TULANCINGOHUAUCHINANGO, lon:-98.12514234, lat:20.12470607}} | 45462 | 45554 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-015, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419752/proyecto_INICIO, 2419752/proyecto_PROCESO, 2419752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419519 | Proyecto de inversión | 822853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822853.48, modificado:822853.48}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HGO. - 231210 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231210 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , SOBRE LA CARRETERA RUTA 106 A LA ALTURA DE FERREMATERIALES VILLEGAS TOMAR EL CAMINO CON DIRECCION AL RESTAURANT TRUCHA D, lon:-98.216408, lat:20.209617}} | 45378 | 45470 | 822853.48 | 822853.48 | 822853.48 | 822853.48 | 822853.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:822853.48, importe_modificado:822853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419519/proyecto_INICIO, 2419519/proyecto_PROCESO, 2419519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419623 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:219974.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO HUITZILINGO EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES - 231708 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231708 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PAREDONES PUEBLO PAREDONES HUITZILINGO, 43734 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO INICIAL LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO SE ENCUENT, lon:-98.1656905, lat:20.1270837}} | 45468 | 45498 | 219974.67 | 219974.67 | 219974.67 | 219974.67 | 219974.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-060, contratista:EDUARDO HERNANDEZ NOCHEBUENA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:219974.67, importe_modificado:219974.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419623/proyecto_PROCESO, 2419623/proyecto_INICIO, 2419623/proyecto_PROCESO, 2419623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419862 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD TEPEPA SANTIAGO TEPEPA ACAXOCHITLAN - 233187 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 233187 | S | 480 | 480480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9383.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO TEPEPA SANTIAGO TEPEPA, 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRÍGETE AL OESTE POR PL. PRINCIPAL 46 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-98.18302076, lat:20.11152011}} | 45450 | 45560 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-051, contratista:TORIZ DISEÑO, CONSTRUCCION Y URBANIZACION, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419862/proyecto_INICIO, 2419862/proyecto_PROCESO, 2419862/proyecto_INICIO, 2419862/proyecto_PROCESO, 2419862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202402319 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Ampliación de red de agua potable para la localidad de Tepepa (Santiago Tepepa) | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 2024/PAGUA-00174 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Centro, lon:-98.18322756, lat:20.11319484}} | 45488 | 45626 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-72-571-813002976-N-1-2024, contratista:TORIZ DISEÑO, CONSTRUCCION Y URBANIZACION, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2402319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302409693 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA CONAFE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 111006 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 111006 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA CONAFE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRES, 43730 SAN ANDRÉS, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUAUCHINANGO - ZACATLAN Y , ACCESO POR LA CARRETERA HUAUCHINANGO ZACATLAN EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE PR, lon:-98.13076396, lat:20.12218119}} | 45366 | 45458 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-006, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409693/proyecto_INICIO, 2409693/proyecto_PROCESO, 2409693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419659 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.0, modificado:624000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y BANQUETAS ACABADO ESTAMPADO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAUNEPANTLA - 231866 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231866 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA BARRIO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA Y CARRETERA MEXICO - TUXPAN, ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA, lon:-98.22805066, lat:20.16006392}} | 45491 | 45553 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-063, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:624000.0, importe_modificado:624000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419659/proyecto_INICIO, 2419659/proyecto_PROCESO, 2419659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409717 | Proyecto de inversión | 1496521.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496521.57, modificado:1496521.57}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN BO. TLATZINTLA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXOCHITLÁN HGO. - 111646 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 111646 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE ROJO GOMEZ INTERIOR SN BARRIO TLATZINTLA, 43723 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , ACCESO POR LA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA ESCUELA CONAFE EN , lon:-98.185262, lat:20.157761}} | 45366 | 45458 | 1496521.57 | 1496521.57 | 1496521.57 | 1496521.57 | 1496521.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1496521.57, importe_modificado:1496521.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2409717/proyecto_INICIO, 2409717/proyecto_PROCESO, 2409717/proyecto_INICIO, 2409717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409679 | Proyecto de inversión | 1347204.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347204.4, modificado:1347204.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CIENEGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HGO. - 110345 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 110345 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA CIENEGA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 1 DE MAYO, ACCESO A LA OBRA EN BARRIO LA CIENEGA LARGA EN L, lon:-98.25737326, lat:20.13983753}} | 45352 | 45444 | 1347204.4 | 1347204.4 | 1347204.4 | 1347204.4 | 1347204.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1347204.4, importe_modificado:1347204.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2409679/proyecto_PROCESO, 2409679/proyecto_INICIO, 2409679/proyecto_FIN, 2409679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409731 | Proyecto de inversión | 1526320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526320.0, modificado:1526320.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HGO. - 112060 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 112060 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y , ACCESO AL LUGAR DE LA OBRA DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ES POR LA CALLE 1 DE MAYO Y A, lon:-98.267448, lat:20.155988}} | 45366 | 45458 | 1526320 | 1526320 | 1526320 | 1526320 | 1526320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:1526320.0, importe_modificado:1526320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2409731/proyecto_PROCESO, 2409731/proyecto_INICIO, 2409731/proyecto_PROCESO, 2409731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419736 | Proyecto de inversión | 519855.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519855.26, modificado:519855.26}} | REHABILITACION DE PISO FIRME EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RAFAEL RAMIREZ - 232155 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232155 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE ACAXOCHITLAN - ZOTICTLA PUEBLO ZOTICTLA, 43726 ZOTICTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE ACCEDE SOBRE LA CARRETERA HACIA SANTA ANA LA ESCUELA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 7.6 KM DEL CENTRO DE ACAXOCHITLAN SE ESTA , lon:-98.164022, lat:20.226047}} | 45454 | 45515 | 519855.26 | 519855.26 | 519855.26 | 519855.26 | 519855.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-062, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:519855.26, importe_modificado:519855.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2419736/proyecto_INICIO, 2419736/proyecto_PROCESO, 2419736/proyecto_FIN, 2419736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409910 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CICLOPEO EN CAMINO LAS VUELTAS PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLACPAC - 120840 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 120840 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.29, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:PUEBLO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DE C. RAYON CON DIRECCION A RANCHO LOS BARRILES EN LA CALLE EN LA CALLE DE ARRIB, lon:-98.210034, lat:20.155132}} | 45427 | 45519 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-041, contratista:YAZMIN FABIOLA DURAN TEMPLOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409910/proyecto_INICIO, 2409910/proyecto_PROCESO, 2409910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409891 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL BARRIO TECOMALMAN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TLACPAC - 120155 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 120155 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA TULANCNIGOHUAHUCHINANGO A LA ALTURA DE LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL CON SENTIDO AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SI, lon:-98.22781906, lat:20.14495733}} | 45422 | 45514 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-042, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409891/proyecto_INICIO, 2409891/proyecto_PROCESO, 2409891/proyecto_FIN, 2409891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409886 | Proyecto de inversión | 1313338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313338.3, modificado:1313338.3}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HGO - 120011 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 120011 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:PUEBLO TECHACHALCO, 43720 TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO EN CUENTA EL PRESCOLAR CONAFE DE LA LOCALIDAD DE TECHCHALCO CAMINAR EN LINEA RECTA 450M, lon:-98.21885474, lat:20.16867061}} | 45378 | 45470 | 1313338.3 | 1313338.3 | 1313338.3 | 1313338.3 | 1313338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1313338.3, importe_modificado:1313338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409886/proyecto_PROCESO, 2409886/proyecto_INICIO, 2409886/proyecto_PROCESO, 2409886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409884 | Proyecto de inversión | 675091.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675091.56, modificado:675091.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TECHACHALCO ACAXOCHITLAN HGO - 119932 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 119932 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL A EJIDO TECHACHALCO PUEBLO EJIDO TECHACHALCO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A EJIDO TECHACHALCO Y , SOBRE LA CARRETERA RUTA 106 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO A UNA CUADRA DE FERREM, lon:-98.263633, lat:20.17709}} | 45408 | 45469 | 675091.56 | 675091.56 | 675091.56 | 675091.56 | 675091.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-046, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:675091.56, importe_modificado:675091.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409884/proyecto_INICIO, 2409884/proyecto_PROCESO, 2409884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409883 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE TLATEMPA - 119920 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 119920 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TLATEMPA, 43720 TLATEMPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRIGIRSE HACIA EL BARRIO DE TLATEMPA EL INCIO DE LA PAVIMENTACION , lon:-98.20666846, lat:20.16512198}} | 45393 | 45484 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-029, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409883/proyecto_INICIO, 2409883/proyecto_PROCESO, 2409883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409790 | Proyecto de inversión | 916817.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916817.79, modificado:916817.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLALTEGCO VENTA QUEMADA ACAXOCHITLAN HGO. - 116221 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 116221 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), 43736 EL ÁLAMO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TLALTEGCO Y , SOBRE LA CARRETERA TULANCINGOHUAUCHINANGO A LA ALTURA DE TLALTEGCO EN CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR , lon:-98.176094, lat:20.158718}} | 45399 | 45490 | 916817.79 | 916817.79 | 916817.79 | 916817.79 | 916817.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-038, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:916817.79, importe_modificado:916817.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409790/proyecto_PROCESO, 2409790/proyecto_INICIO, 2409790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409775 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TZACUALA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TZACUALA - 115000 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 115000 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE CALLE TZACUALA PUEBLO SANTA ANA TZACUALA, 43720 SANTA ANA TZACUALA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE CALLE LAZARO CARDENAS TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SANT, lon:-98.206191, lat:20.194693}} | 45397 | 45458 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-033, contratista:CONSTRUCCIONES VERASI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409775/proyecto_INICIO, 2409775/proyecto_PROCESO, 2409775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409774 | Proyecto de inversión | 560573.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560573.41, modificado:560573.41}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. TECORRAL PARTE 2, EN LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA ACAXOCHITLÁN HGO. - 114982 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 114982 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA RUTA 106 HACIA ZACACUAUTLA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA TECORRAL, lon:-98.242187, lat:20.210974}} | 45399 | 45460 | 560573.41 | 560573.41 | 560573.41 | 560573.41 | 560573.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-031, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:560573.41, importe_modificado:560573.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409774/proyecto_INICIO, 2409774/proyecto_PROCESO, 2409774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409771 | Proyecto de inversión | 666036.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666036.06, modificado:666036.06}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLACPAC ACAXOCHITLAN HGO. - 114853 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 114853 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:PUEBLO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , ESTA EN LA CARRETERA MEXICOTUXPAN A LA ALTURA DEL TALLER DE HUESOS DR. MARCIAL VARGAS, lon:-98.223612, lat:20.139561}} | 45398 | 45489 | 666036.06 | 666036.06 | 666036.06 | 666036.06 | 666036.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-035, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:666036.06, importe_modificado:666036.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409771/proyecto_INICIO, 2409771/proyecto_PROCESO, 2409771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409764 | Proyecto de inversión | 694905.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694905.1, modificado:694905.1}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. CRUZ BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA ACAXOCHITLAN HGO. - 114495 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 114495 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TLAMIMILOLPA HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE BERGANZA EN LA ESQUINA DEL AUDITORIO DE TLAMIMILOLPA, lon:-98.21305085, lat:20.13285905}} | 45394 | 45485 | 694905.1 | 694905.1 | 694905.1 | 694905.1 | 694905.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-034, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:694905.1, importe_modificado:694905.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409764/proyecto_INICIO, 2409764/proyecto_PROCESO, 2409764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409722 | Proyecto de inversión | 1928990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1928990.0, modificado:1928339.18}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TLALTEGCO VENTA QUEMADA. - 111755 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 111755 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO TLALTEGCO VENTA QUEMADA, 43736 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXICO TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICO TUXTAN A LA ALTURA DEL BARRIO , lon:-98.19065592, lat:20.1447468}} | 45376 | 45468 | 1928339.18 | 1928339.18 | 1928339.18 | 1928339.18 | 1928339.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-009, contratista:EUGENIO GARZA CANALES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1928339.18, importe_modificado:1928339.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409722/proyecto_INICIO, 2409722/proyecto_PROCESO, 2409722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409690 | Proyecto de inversión | 1557127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557127.37, modificado:1557127.37}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. TLATEMPA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXOCHITLÁN HGO. - 110822 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 110822 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE G SOSA GOMEZ INTERIOR SN BARRIO TLATEMPA, 43720 TLATEMPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAYON, ACCESO POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y EN EL ENTRONQUE TOMAR LA CALLE RAYON DE IGUAL MANERA EN EL SIGU, lon:-98.205376, lat:20.162788}} | 45352 | 45444 | 1557127.37 | 1557127.37 | 1557127.37 | 1557127.37 | 1557127.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-003, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1557127.37, importe_modificado:1557127.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2409690/proyecto_INICIO, 2409690/proyecto_PROCESO, 2409690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302410019 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572000.0, modificado:572000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE TLATZINTLA. - 129184 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 129184 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.74, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE CALLE LAURELES BARRIO TLATZINTLA, 43734 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , TOMANDO COMO PUNTO INICIAL LA PRESIDENCIA MUICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRIJIRSE 140 METROS LINEALES HACIA CALLE ROJ, lon:-98.19392383, lat:20.15910288}} | 45391 | 45452 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-025, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:572000.0, importe_modificado:572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2410019/proyecto_PROCESO, 2410019/proyecto_INICIO, 2410019/proyecto_PROCESO, 2410019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302410038 | Proyecto de inversión | 584941.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584941.15, modificado:584941.15}} | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. CERRO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HGO. - 131400 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 131400 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA RURA 106 A LA ALTURA DE LA CANCHA DE SAN MATEO RIRIGIRSE 240 METROS LINEALES SOBRE LA CALLE SALVADOR NERI., lon:-98.249239, lat:20.183687}} | 45391 | 45452 | 584941.15 | 584941.15 | 584941.15 | 584941.15 | 584941.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:584941.15, importe_modificado:584941.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2410038/proyecto_INICIO, 2410038/proyecto_PROCESO, 2410038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417750 | Acción | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 220296 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 220296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.203244, lat:20.158693}} | 45292 | 45443 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-400, contratista:VERONICA ARAGON GARNICA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:100.0}} | {2417750/proyecto_INICIO, 2417750/proyecto_PROCESO, 2417750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409890 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA - 120103 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 120103 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , SOBRE LA CARRETERA RUTA 106 A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA EN ESQUINA CON FERREMATERIALES VILLEGAS, lon:-98.22711736, lat:20.21336295}} | 45425 | 45517 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-044, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409890/proyecto_INICIO, 2409890/proyecto_PROCESO, 2409890/proyecto_INICIO, 2409890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409766 | Proyecto de inversión | 614869.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614869.32, modificado:614869.32}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TLALTEGCO VENTA QUEMADA ACAXOCHITLAN HGO. - 114674 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 114674 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE LUIS GARCIA MELO PUEBLO TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), 43736 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LUIS GARCIA MELO Y , SOBRE LA CARRETERA TULANCINGOHUAUNCHINANGO EN LA DESVIACION DE LA GASOLINERA MOBI, lon:-98.19334854, lat:20.14687119}} | 45394 | 45485 | 614869.32 | 614869.32 | 614869.32 | 614869.32 | 614869.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-039, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:614869.32, importe_modificado:614869.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409766/proyecto_PROCESO, 2409766/proyecto_INICIO, 2409766/proyecto_PROCESO, 2409766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409746 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA CAPILLA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAUNEPANTLA - 112815 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 112815 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.85, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A LA CAPILLA PUEBLO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA HACIA SANTA ANA TZACUALA Y , SE TOMA COMO PUNTO DE INICIO EN EL INICIO DE LA CARRETERA TULANCINGO HUCHIANGO EN , lon:-98.22807524, lat:20.16293537}} | 45391 | 45452 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-027, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409746/proyecto_PROCESO, 2409746/proyecto_INICIO, 2409746/proyecto_PROCESO, 2409746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409737 | Proyecto de inversión | 427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427000.0, modificado:427000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE TLALTEPOXCO PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLATZINTLA - 112187 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 112187 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.24, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE CALLE TLALTEPOXCO BARRIO TLATZINTLA, 43723 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE FRESNO Y CALLE CALLE CEDRO NTE., TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO EL SALON LA FINTA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ROJO GOMEZ E, lon:-98.19708175, lat:20.15900339}} | 45391 | 45452 | 427000 | 427000 | 427000 | 427000 | 427000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-026, contratista:MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:427000.0, importe_modificado:427000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409737/proyecto_PROCESO, 2409737/proyecto_INICIO, 2409737/proyecto_PROCESO, 2409737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409713 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COYAMETEPEC. - 111606 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 111606 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE CALLE ACCESO PUEBLO COYAMETEPEC, 43736 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA CARRETERA FEDERAL MEXICOTUXPAN LA ENTRADA ES A UN COTADO DE LA GASERA QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-98.18899453, lat:20.12642117}} | 45376 | 45468 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-006, contratista:YAZMIN FABIOLA DURAN TEMPLOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409713/proyecto_INICIO, 2409713/proyecto_PROCESO, 2409713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409966 | Proyecto de inversión | 1598711.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598711.97, modificado:1598711.97}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. TECORRAL CAMINO A HONEY EN LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA ACAXOCHITLAN HGO - 124168 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 124168 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ES SOBRE LA RUTA 106 EN EL KILOMETRO 0500.11, lon:-98.239942, lat:20.198055}} | 45392 | 45483 | 1598711.97 | 1598711.97 | 1598711.97 | 1598711.97 | 1598711.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1598711.97, importe_modificado:1598711.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409966/proyecto_INICIO, 2409966/proyecto_PROCESO, 2409966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419691 | Proyecto de inversión | 653018.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653018.07, modificado:653018.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BO. LAGUNILLAS EL CHICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HGO - 231976 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231976 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , CARRETERA RUTA 106 A LA ALTURA DE LA ENTRADA A BARRIO LA JOYA A 50 METROS DE LOS MARISCOS LA COSTA BRAVA CON DIRECCION A LA, lon:-98.247526, lat:20.196633}} | 45385 | 45446 | 653018.07 | 653018.07 | 653018.07 | 653018.07 | 653018.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:653018.07, importe_modificado:653018.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419691/proyecto_INICIO, 2419691/proyecto_PROCESO, 2419691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409738 | Proyecto de inversión | 1876700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876700.0, modificado:1876414.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIAR A DIFERENTES LOCALIDADES DE ACAXOCHITLAN - 112218 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 112218 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUERTO ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRÍGETE A LA CALLE JOSE LUIS DE LA FUENTE Y TOMAS C. LUIS PON, lon:-98.15875292, lat:20.13425702}} | 45401 | 45492 | 1876414.18 | 1876414.18 | 1876414.18 | 1876414.18 | 1876414.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-010, contratista:CONSTRUCTORA HH ESVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1876414.18, importe_modificado:1876414.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409738/proyecto_INICIO, 2409738/proyecto_PROCESO, 2409738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419689 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612000.0, modificado:612000.0}} | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BÓVEDA - 231971 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231971 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:ANDADOR AVENIDA ZACATECAS PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 500 METROS A UN COSTADO DE L, lon:-98.12726386, lat:20.12495462}} | 45463 | 45555 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-052, contratista:MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419689/proyecto_INICIO, 2419689/proyecto_PROCESO, 2419689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419674 | Proyecto de inversión | 792700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792700.0, modificado:792700.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAUNEPANTLA - 231922 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231922 | S | 408 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA BARRIO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CARRETERA CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA, ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA, lon:-98.22897064, lat:20.15464842}} | 45492 | 45554 | 792700 | 792700 | 792700 | 792700 | 792700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-065, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:792700.0, importe_modificado:792700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419674/proyecto_INICIO, 2419674/proyecto_PROCESO, 2419674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419628 | Proyecto de inversión | 862485.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862485.36, modificado:862485.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BO. TECORRAL EN LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA ACAXOCHITLÁN HGO. - 231737 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231737 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , SOBRE LA CCARETRA RUTA 106 A LA ALTURA DEL BARRIO TECORRAL A 800 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.240318, lat:20.205522}} | 45385 | 45476 | 862485.36 | 862485.36 | 862485.36 | 862485.36 | 862485.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:862485.36, importe_modificado:862485.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419628/proyecto_PROCESO, 2419628/proyecto_INICIO, 2419628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419560 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO - 231405 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231405 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CALLE FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO I MADERO ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA, lon:-98.26051148, lat:20.15776694}} | 45476 | 45568 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-057, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419560/proyecto_INICIO, 2419560/proyecto_PROCESO, 2419560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419828 | Proyecto de inversión | 1700421.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700421.62, modificado:1700421.62}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA - 232947 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232947 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA CON DIRECCION A GIRASOLES BOUTIQUE A 450 METROS DEL, lon:-98.184392, lat:20.108843}} | 45497 | 45589 | 1700421.62 | 1700421.62 | 1700421.62 | 1700421.62 | 1700421.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-017, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1700421.62, importe_modificado:1700421.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419828/proyecto_INICIO, 2419828/proyecto_PROCESO, 2419828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419769 | Proyecto de inversión | 1023381.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023381.61, modificado:1023381.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LAGUNA, LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLAN HGO. - 232525 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232525 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICOTUXPANA LA ALTURA DE TEMAZCAL TONAQUIAHUITL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLA, lon:-98.202016, lat:20.143891}} | 45475 | 45567 | 1023381.61 | 1023381.61 | 1023381.61 | 1023381.61 | 1023381.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1023381.61, importe_modificado:1023381.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419769/proyecto_INICIO, 2419769/proyecto_FIN, 2419769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428969 | Proyecto de inversión | 586811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586811.35, modificado:521786.44}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN ALCOCOYUCA EL CHICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ACAXOCHITLAN HGO. - 287696 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 287696 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO ALCOCOYUCA PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y AVENIDA LUIS ECHAVARRI, ACCESO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY A LA ALTUR, lon:-98.235901, lat:20.175906}} | 45524 | 45616 | 521786.44 | 521786.44 | 521786.44 | 521786.44 | 521786.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-072, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:521786.44, importe_modificado:521786.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2428969/proyecto_INICIO, 2428969/proyecto_PROCESO, 2428969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428963 | Proyecto de inversión | 645818.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645818.72, modificado:645818.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO ACAXOCHITLAN HGO. - 287669 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 287669 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO LA ESPERANZA PUEBLO EL LINDERO, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y CALLE PRINCIPAL AL LINDERO, ACCESO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY A, lon:-98.25646855, lat:20.19497755}} | 45503 | 45595 | 645818.72 | 645818.72 | 645818.72 | 645818.72 | 645818.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:645818.72, importe_modificado:645818.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2428963/proyecto_INICIO, 2428963/proyecto_PROCESO, 2428963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419749 | Proyecto de inversión | 449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449000.0, modificado:449000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA BENEFICIAR AL BARRIO OTONTEPEC DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO - 232390 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232390 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:ANDADOR OTONTEPEC-SAN PEDRO PUEBLO OTONTEPEC, 43721 OTONTEPEC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA STA. ANA HUEYTLAPAN Y , AACESO POR LA CARRETERA TULANCINGOHUAUCHINANGO A LA ALTURA DE SANTA MARIA EN EL CAMINO DEL , lon:-98.2778964, lat:20.1651468}} | 45384 | 45475 | 449000 | 449000 | 449000 | 449000 | 449000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-022, contratista:SILVIA GABRIELA TREJO GUTIÉRREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419749/proyecto_INICIO, 2419749/proyecto_PROCESO, 2419749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419748 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARBAJAL ROMO PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE TLATZINTLA - 232342 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232342 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE CALLE CARBAJAL ROMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLATZINTLA, 43723 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NARANJO NTE Y CALLE CEDRO NTE, TOMANDO COMO PUNTO INICIAL LA IGLESIA DE ACAXOCHITLAN 350 METROS HACI, lon:-98.19822622, lat:20.15935055}} | 45464 | 45525 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-053, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419748/proyecto_PROCESO, 2419748/proyecto_INICIO, 2419748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419819 | Proyecto de inversión | 1880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880000.0, modificado:1880000.0}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 232851 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232851 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EN ACCESO AL BARRIO 2 PUEBLO LOS REYES, 43730 LOS REYES, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CARRETERA ACAXOCHITLÁN - LOS REYES, CALLE ACCESO AL BARRIO 2 SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDER, lon:-98.16542277, lat:20.1643361}} | 45490 | 45552 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-014, contratista:EDUARDO HERNANDEZ NOCHEBUENA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1880000.0, importe_modificado:1880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419819/proyecto_PROCESO, 2419819/proyecto_INICIO, 2419819/proyecto_PROCESO, 2419819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428698 | Proyecto de inversión | 2338900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2338900.0, modificado:2338900.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 286528 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 286528 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2585.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO LA JOYA PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y , ACCESO ES SOBRE LA CARRETER ASAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY EN EL CRUCERO DE LA CALLE AC, lon:-98.24210398, lat:20.19265802}} | 45497 | 45589 | 2338900 | 2338900 | 2338900 | 2338900 | 2338900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-018, contratista:MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:2338900.0, importe_modificado:2338900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2428698/proyecto_PROCESO, 2428698/proyecto_INICIO, 2428698/proyecto_PROCESO, 2428698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419755 | Proyecto de inversión | 1072213.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072213.43, modificado:1072213.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA BENEFICIAR AL BARRIO CERRO COLORADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 232431 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | 232431 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE SAN MATEO- BARRIO CERRO COLORADO PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SALVADOR NERI Y , ACCESO ES SOBRE LA RUTA 106 EN EL CRUCERO DE LA CALLE SALVADOR NERI 300 METROS HACIA EL PRIMER ENTO, lon:-98.25081017, lat:20.18336509}} | 45497 | 45559 | 1072213.43 | 1072213.43 | 1072213.43 | 1072213.43 | 1072213.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-068, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1072213.43, importe_modificado:1072213.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419755/proyecto_PROCESO, 2419755/proyecto_INICIO, 2419755/proyecto_PROCESO, 2419755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419894 | Proyecto de inversión | 3018132.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018132.06, modificado:3018132.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 233348 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 233348 | S | 116 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.93, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA, 43726 TOXTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA Y , ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA, lon:-98.17346611, lat:20.24210431}} | 45476 | 45538 | 3018132.06 | 3018132.06 | 3018132.06 | 3018132.06 | 3018132.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/INV-FAISM-2024-013, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:3018132.06, importe_modificado:3018132.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419894/proyecto_PROCESO, 2419894/proyecto_INICIO, 2419894/proyecto_PROCESO, 2419894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419741 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370000.0, modificado:370000.0}} | LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA - 232186 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 232186 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:ANDADOR AVENIDA ZACATECAS PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 500 METROS A UN COSTADO DE L, lon:-98.12731166, lat:20.12504684}} | 45467 | 45559 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-054, contratista:MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2419741/proyecto_PROCESO, 2419741/proyecto_INICIO, 2419741/proyecto_PROCESO, 2419741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302409692 | Proyecto de inversión | 717178.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717178.27, modificado:717178.27}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA TARJEA 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HGO. - 110959 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 110959 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y , ACCESO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY A LA ALTURA DEL BARRIO LA , lon:-98.261658, lat:20.168072}} | 45352 | 45444 | 717178.27 | 717178.27 | 717178.27 | 717178.27 | 717178.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-004, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:717178.27, importe_modificado:717178.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2409692/proyecto_INICIO, 2409692/proyecto_PROCESO, 2409692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302419557 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN BARRIO LOMA BONITA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA - 231398 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaxochitlán | 231398 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.18, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE BARRIO LOMA BONITA PUEBLO CHIMALAPA, 43728 CHIMALAPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO Y , TOMANDO COMO PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APARTIR DE ES, lon:-98.15710826, lat:20.18782137}} | 45436 | 45528 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2024-047, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419557/proyecto_INICIO, 2419557/proyecto_PROCESO, 2419557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402450328 | Proyecto de inversión | 664856.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664856.84, modificado:664856.84}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CIRCUITO COLOSIO, EN LA COLONIA COLOSIO, ACTOPAN HGO. - 61269 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 61269 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO COLOSIO COLONIA COLONIA COLOSIO, 42523 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EMILIO HERNANDEZ Y CALLE ACTOPAN-LA ESTANCIA, CALLE ROBLE CALLE QUE CIERRA EL CIRCUITO DE LA COLONIA ENTRE CALLE EMILIO HERNANDEZ Y CARR, lon:-98.93567761, lat:20.27967961}} | 45611 | 45657 | 664856.84 | 664856.84 | 664856.84 | 664856.84 | 664856.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH/2024FAISM003006, contratista:JOSE SUAREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:664856.84, importe_modificado:664856.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} | {2450328/proyecto_INICIO, 2450328/proyecto_PROCESO, 2450328/proyecto_INICIO, 2450328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402482235 | Proyecto de inversión | 817099 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817099.0, modificado:817099.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LA PEÑA, EL HUAXTHO - 428779 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 428779 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE LA PEÑA PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA UNION ES LA PRIMERA CALLE A MANO DERECHA LLEGANDO DE ACTOPAN HACIA EL HUAXTHO, lon:-98.96153149, lat:20.24225771}} | 45611 | 45657 | 817099 | 817099 | 817099 | 817099 | 817099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003014, contratista:LOAMMY ENCARNACION ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:817099.0, importe_modificado:817099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0}} | {2482235/proyecto_PROCESO, 2482235/proyecto_INICIO, 2482235/proyecto_PROCESO, 2482235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481090 | Proyecto de inversión | 1145342.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145342.63, modificado:1145342.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO, COL GUADALUPE - 426613 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 426613 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA GUADALUPE, 42523 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE AMADOR HERNANDEZ LA CALLE SE LOCALIZA AUN COSTADO DE IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-98.93329157, lat:20.27640621}} | 45611 | 45657 | 1145342.63 | 1145342.63 | 1145342.63 | 1145342.63 | 1145342.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003022, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:1145342.63, importe_modificado:1145342.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2481090/proyecto_INICIO, 2481090/proyecto_PROCESO, 2481090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479869 | Proyecto de inversión | 914676.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914676.7, modificado:914676.7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI - 423929 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 423929 | S | 144 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO DAJIEDHI, 42603 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION OCAMPO Y CARRETERA ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ES LA CALLE QUE COMUNICA DE MANERA DIRECTA A LA COMUNDA, lon:-98.94774043, lat:20.30304392}} | 45611 | 45657 | 914676.7 | 914676.7 | 914676.7 | 914676.7 | 914676.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003015, contratista:LOAMMY ENCARNACION ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:914676.7, importe_modificado:914676.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2479869/proyecto_INICIO, 2479869/proyecto_PROCESO, 2479869/proyecto_INICIO, 2479869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480519 | Proyecto de inversión | 921105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921105.2, modificado:921105.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÓPEZ PORTILLO, BOXAXNI - 425682 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 425682 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.75, meta_modificada:451.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LÓPEZ PORTILLO PUEBLO BOXAXNI, 42603 BOXAXNI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO REAL AL PANTEÓN Y CALLE CAMINO REAL ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO ENTRE LA CAL, lon:-98.953798, lat:20.341672}} | 45627 | 45657 | 921105.2 | 921105.2 | 921105.2 | 921105.2 | 921105.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003030, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:921105.2, importe_modificado:921105.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.75}} | {2480519/proyecto_INICIO, 2480519/proyecto_PROCESO, 2480519/proyecto_FIN, 2480519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481356 | Proyecto de inversión | 228410.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228410.75, modificado:228410.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CAMINO EL DREN AL 28 EN LA LOCALIDAD DE EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO - 427102 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 427102 | S | 1536 | 1498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO EL BOXTHA, 42613 EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE GUADALUPE CALLE LATERAL DERECHA DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.9680143, lat:20.25471113}} | 45611 | 45657 | 228410.75 | 228410.75 | 228410.75 | 228410.75 | 228410.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003024, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:228410.75, importe_modificado:228410.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {2481356/proyecto_INICIO, 2481356/proyecto_PROCESO, 2481356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481206 | Proyecto de inversión | 943863.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943863.72, modificado:943863.72}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, MANZANA 1 ORIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 426802 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 426802 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CAMINO AL TANQUE PUEBLO LA ESTANCIA, 42600 LA ESTANCIA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA ESTANCIA - PLOMOSAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AL TANQUE DESPUES DE LA DEVIACIÓN DE LA CARRETERA QU, lon:-98.89132671, lat:20.32102679}} | 45627 | 45657 | 943863.72 | 943863.72 | 943863.72 | 943863.72 | 943863.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003028, contratista:TOUCH TEAM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:943863.72, importe_modificado:943863.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2481206/proyecto_INICIO, 2481206/proyecto_PROCESO, 2481206/proyecto_INICIO, 2481206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488823 | Proyecto de inversión | 961312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961312.5, modificado:961312.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDROS, MANZANA 1, DAJIEDHI - 441811 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 441811 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.4, meta_modificada:510.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CEDROS PUEBLO DAJIEDHI, 42603 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA DAJIEDHI - XIDEJE Y CARRETERA CARRETERA ACTOPAN - DAJIEDHI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CEDROS MANZANA1 ENTRE LA CARRET, lon:-98.933165, lat:20.314251}} | 45627 | 45657 | 961312.5 | 961312.5 | 961312.5 | 961312.5 | 961312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH/2024FAISM003035, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:961312.5, importe_modificado:961312.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.4}} | {2488823/proyecto_INICIO, 2488823/proyecto_FIN, 2488823/proyecto_PROCESO, 2488823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486639 | Proyecto de inversión | 810505.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810505.7, modificado:810505.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, CHICAVASCO - 438003 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 438003 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO CUARTA MANZANA CHICAVASCO (LA LADERA CHICAVASCO), 42601 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE JACARANDAS, CALLE ALAMO CALLE QUE CONDUCE AL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE CHIMILPA Y A LOS EJI, lon:-98.9501569, lat:20.20266381}} | 45611 | 45657 | 810505.7 | 810505.7 | 810505.7 | 810505.7 | 810505.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003034, contratista:CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:810505.7, importe_modificado:810505.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2486639/proyecto_INICIO, 2486639/proyecto_PROCESO, 2486639/proyecto_FIN, 2486639/proyecto_PROCESO, 2486639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486913 | Proyecto de inversión | 3568505.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3568505.04, modificado:3568505.04}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LATERAL DE CARRETERA FEDERAL MÉXICO LAREDO, TRAMO DE CALLE ZARAGOZA A CALLE FUERZA AÉREA MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO - 438443 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 438443 | S | 15503 | 13720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4178.0, meta_modificada:4178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO MEXICO - LAREDO KILÓMETRO 120 + 0 COLONIA OBRERA, 42505 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE LA PAZ LATERAL DEL BOULEVARD INICIANDO DEL LUGAR CONOC, lon:-98.95025776, lat:20.27173391}} | 45611 | 45657 | 3568505.04 | 3568505.04 | 3568505.04 | 3568505.04 | 3568505.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD- EXC-PMAH-FAISM003032, contratista:LOAMMY ENCARNACION ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:3568505.04, importe_modificado:3568505.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4178.0}} | {2486913/proyecto_PROCESO, 2486913/proyecto_INICIO, 2486913/proyecto_FIN, 2486913/proyecto_PROCESO, 2486913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496800 | Proyecto de inversión | 1552952.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552952.97, modificado:1552952.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA CURVA, BOXAXNI - 422145 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 422145 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.1, meta_modificada:1205.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LA CURVA PUEBLO BOXAXNI, 42603 BOXAXNI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA Y CAMINO CAMINO REAL ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA, LA CALLE SE UBICA EN LOS LIMITES DE BOXAXNI CON CAÑADA, lon:-98.950214, lat:20.326458}} | 45627 | 45657 | 1552952.97 | 1552952.97 | 1552952.97 | 1552952.97 | 1552952.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003027, contratista:TOUCH TEAM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:1552952.97, importe_modificado:1552952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.1}} | {2496800/proyecto_INICIO, 2496800/proyecto_PROCESO, 2496800/proyecto_FIN, 2496800/proyecto_PROCESO, 2496800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490982 | Proyecto de inversión | 93615 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93615.0, modificado:93615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES, EL PALOMO - 407843 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 407843 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL PALOMO, 42602 EL PALOMO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO ESPINOZA ANGELES Y CALLE ISURGENTES, CALLE DIVISION SUR UBICADA UNA CUADRA ANTES DEL LIMITE CON EL MPIO DEL ARENAL EN LA ZONA SUR DE LA COM, lon:-98.94088827, lat:20.2437715}} | 45597 | 45657 | 93615 | 93615 | 93615 | 93615 | 93615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003019, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:93615.0, importe_modificado:93615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2490982/proyecto_INICIO, 2490982/proyecto_PROCESO, 2490982/proyecto_INICIO, 2490982/proyecto_FIN, 2490982/proyecto_PROCESO, 2490982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469983 | Proyecto de inversión | 212386 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212386.0, modificado:212386.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS SALAS, EL HUAXTHO - 399525 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 399525 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE LAS SALAS PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PIRULES, CALLE PUENTE BLANCO ES LA QUINTA CALLE SOBRE EL HOMBRO PONIENTE DEL CANAL OSORIOS PARTIENDO DEL LUGAR DENOM, lon:-98.96337769, lat:20.24287663}} | 45627 | 45657 | 212386 | 212386 | 212386 | 212386 | 212386 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003013, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:212386.0, importe_modificado:212386.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2469983/proyecto_INICIO, 2469983/proyecto_PROCESO, 2469983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484897 | Proyecto de inversión | 441507.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441507.75, modificado:441507.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIZABA, EN LA LOCALIDAD DE EL DAXTHA - 433716 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 433716 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORIZABA PUEBLO EL DAXTHA, 42604 CASA BLANCA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE MONTE SINAI Y CALLE CALLE MONTE VIDEO, LA OBRA DE DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CALLE NIÑOS , lon:-98.96376577, lat:20.27284196}} | 45627 | 45657 | 441507.75 | 441507.75 | 441507.75 | 441507.75 | 441507.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003031, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:441507.75, importe_modificado:441507.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2484897/proyecto_PROCESO, 2484897/proyecto_INICIO, 2484897/proyecto_FIN, 2484897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479985 | Proyecto de inversión | 558602.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558602.8, modificado:558602.8}} | REEMPLAZO DE TUBERÍA DE AGUA EN LATERAL DEL BLVD. DESDE CALLE ZARAGOZA HASTA CALLE AVIACIÓN SUR - 424274 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 424274 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO MEXICO - LAREDO KILÓMETRO 120 + 0 CIUDAD OBRERA, 42507 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AVIACION SUR, CALLE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL BOULEVARD LADO ORIENTE, lon:-98.95002269, lat:20.27123906}} | 45611 | 45657 | 558602.8 | 558602.8 | 558602.8 | 558602.8 | 558602.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003023, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:558602.8, importe_modificado:558602.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}} | {2479985/proyecto_INICIO, 2479985/proyecto_PROCESO, 2479985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479957 | Proyecto de inversión | 705051.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705051.65, modificado:705051.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUITZILOPOCHTLI, EN LA COLONIA - 424175 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 424175 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE HUITZILOPOXTLI PUEBLO CUAUHTÉMOC, 42616 CUAUHTÉMOC [COLONIA], ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEXICA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE XOCOYOTZINT CALLE QUE CONDUCE AL LINDERO ENTRE LA COMUNIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC Y COMUNIDAD DE HUAX, lon:-98.96903632, lat:20.20394964}} | 45611 | 45657 | 705051.65 | 705051.65 | 705051.65 | 705051.65 | 705051.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003025, contratista:JOSE SUAREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:705051.65, importe_modificado:705051.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2479957/proyecto_INICIO, 2479957/proyecto_PROCESO, 2479957/proyecto_FIN, 2479957/proyecto_PROCESO, 2479957/proyecto_FIN, 2479957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481762 | Proyecto de inversión | 668577.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668577.4, modificado:668577.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO ANTIGUO, EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA - 427943 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 427943 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE TEZONTLE PUEBLO LA PEÑA, 42600 LA PEÑA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES ANTIGUO CAMINO A LA PEÑA Y CALLE ARENA, CALLE ALLENDE CALLE UBICADA EN EL ANTIGUO CAMINO A LA PEÑA, lon:-98.91897599, lat:20.27461294}} | 45611 | 45657 | 668577.4 | 668577.4 | 668577.4 | 668577.4 | 668577.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003026, contratista:TOUCH TEAM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:668577.4, importe_modificado:668577.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2481762/proyecto_INICIO, 2481762/proyecto_PROCESO, 2481762/proyecto_FIN, 2481762/proyecto_PROCESO, 2481762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480908 | Proyecto de inversión | 1558264.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558264.88, modificado:1558264.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, XIDEJE - 426329 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 426329 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.7, meta_modificada:728.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO XIDEJE, 42603 XIDEJE, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA XIDEJE - DAJIEDHI Y CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE XIDE, lon:-98.923702, lat:20.326696}} | 45627 | 45657 | 1558264.88 | 1558264.88 | 1558264.88 | 1558264.88 | 1558264.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003029, contratista:CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:1558264.88, importe_modificado:1558264.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.7}} | {2480908/proyecto_INICIO, 2480908/proyecto_PROCESO, 2480908/proyecto_FIN, 2480908/proyecto_PROCESO, 2480908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479915 | Proyecto de inversión | 300180.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300180.96, modificado:300180.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CANGUIHUINDO - 424047 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 424047 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN DIEGO CANGUIHUINDO, 42600 SAN DIEGO CANGUIHUINDO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD NO CUENTAN CON UN NOMBRE REGISDTRADO LA REFERENCIA PARA LA UBICACION DE LA OBRA ES A UN COSTADO , lon:-98.90976418, lat:20.29092365}} | 45611 | 45657 | 300180.96 | 300180.96 | 300180.96 | 300180.96 | 300180.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003018, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:300180.96, importe_modificado:300180.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {2479915/proyecto_INICIO, 2479915/proyecto_PROCESO, 2479915/proyecto_FIN, 2479915/proyecto_PROCESO, 2479915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484422 | Proyecto de inversión | 318382.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318382.03, modificado:318382.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MONTEVIDEO COL. POZO GRANDE. - 432691 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 432691 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MONTEVIDEO PUEBLO POZO GRANDE, 42505 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE VIA DE REYES Y CALLE CALLE LA PALMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MONTEVIDEO ENTRE LA CALLE VIA DE REYES Y LA CALLE LA PAL, lon:-98.961116, lat:20.272905}} | 45627 | 45657 | 318382.03 | 318382.03 | 318382.03 | 318382.03 | 318382.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMAH-FAISM003033, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:318382.03, importe_modificado:318382.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2484422/proyecto_INICIO, 2484422/proyecto_FIN, 2484422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465849 | Proyecto de inversión | 1507305.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507305.86, modificado:1507305.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN AVENIDA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEZONTLALE. - 390028 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 390028 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA SANTIAGO TEZONTLALE, 42151 SANTIAGO TEZONTLALE, AJACUBA HIDALGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PINEDA BRITO LA AVENIDA JUAREZ ES LA AVENIDA QUE COMUNICA A LA COLONIA CUAUHTEM, lon:-99.10124483, lat:20.15896903}} | 45621 | 45654 | 1507305.86 | 1507305.86 | 1507305.86 | 1507305.86 | 1507305.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/002, contratista:LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:1504918.72, importe_modificado:1507305.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2465849/proyecto_INICIO, 2465849/proyecto_PROCESO, 2465849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402483079 | Proyecto de inversión | 957242.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957242.93, modificado:957242.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN CALLE ZACATECAS, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 430221 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 430221 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 42156 VICENTE GUERRERO, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE LA LINEA, CALLE LOMA BONITA LA UBICACIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA AUN CONSTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE VI, lon:-99.05483395, lat:20.16953441}} | 45632 | 45657 | 957242.93 | 957242.93 | 957242.93 | 957242.93 | 957242.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/009, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:957242.93, importe_modificado:957242.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {2483079/proyecto_INICIO, 2483079/proyecto_FIN, 2483079/proyecto_PROCESO, 2483079/proyecto_FIN, 2483079/proyecto_PROCESO, 2483079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465652 | Proyecto de inversión | 2000505.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000505.4, modificado:2000505.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN AV. 16 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE AJACUBA - 389545 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 389545 | S | 260 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.5, meta_modificada:1188.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE ENERO COLONIA AJACUBA, 42151 AJACUBA, AJACUBA HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE ENERO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA LA AVENIDA 16 DE ENERO ES LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE AJACUBA DEL MUNICIPIO DE TE, lon:-99.128875, lat:20.094769}} | 45617 | 45656 | 2000505.4 | 2000505.4 | 2000505.4 | 2000505.4 | 2000505.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/004, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:2000505.4, importe_modificado:2000505.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.5}} | {2465652/proyecto_INICIO, 2465652/proyecto_FIN, 2465652/proyecto_PROCESO, 2465652/proyecto_FIN, 2465652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402483442 | Proyecto de inversión | 594921.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594921.2, modificado:594921.2}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEZONTLALE - 430918 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 430918 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA SANTIAGO TEZONTLALE, 42151 SANTIAGO TEZONTLALE, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE GALEANA LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA CERCA DE LA TE, lon:-99.10003413, lat:20.16424879}} | 45632 | 45657 | 594921.2 | 594921.2 | 594921.2 | 594921.2 | 594921.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/008, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:594921.2, importe_modificado:594921.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2483442/proyecto_PROCESO, 2483442/proyecto_INICIO, 2483442/proyecto_PROCESO, 2483442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467837 | Proyecto de inversión | 190586.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190586.78, modificado:190586.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CON AVENIDA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TULANCALCO - 394961 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 394961 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.39, meta_modificada:113.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:COLONIA TULANCALCO, 42157 TULANCALCO, AJACUBA HIDALGO ENTRE Y CALLE GUADALUPE, CALLE BUENOS AIRES LA CALLE SIN NOBRE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE GUADALUPE ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-99.02793372, lat:20.10566778}} | 45621 | 45654 | 190586.78 | 190586.78 | 190586.78 | 190586.78 | 190586.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/006, contratista:KRUSZEC S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:190586.78, importe_modificado:190586.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.39}} | {2467837/proyecto_INICIO, 2467837/proyecto_PROCESO, 2467837/proyecto_FIN, 2467837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496140 | Proyecto de inversión | 743100.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743100.01, modificado:743100.01}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 455040 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 455040 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 42157 EMILIANO ZAPATA, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VILLA DE ANAYA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN CAMINO NACIONAL CRUZA MIGU, lon:-99.02929228, lat:20.15663504}} | 45632 | 45657 | 743100.01 | 743100.01 | 743100.01 | 743100.01 | 743100.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/005, contratista:R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:743100.01, importe_modificado:743100.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1138.0}} | {2496140/proyecto_INICIO, 2496140/proyecto_PROCESO, 2496140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466010 | Proyecto de inversión | 221775.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221775.08, modificado:221775.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN AV. LUIS PASTEUR, EN LA LOCALIDAD DE AJACUBA - 390361 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajacuba | 390361 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.93, meta_modificada:88.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS PASTEUR COLONIA LOS GALLINEROS, 42153 AJACUBA, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y AVENIDA 16 DE ENERO, CAMINO REAL LA CALLE LUIS SE ENCUENTRA DE LA ESQUINA DE LA SECUNDARIA ALFONSO REYES HACIA EL CAMPO DE LO, lon:-99.12662644, lat:20.10057546}} | 45621 | 45654 | 221775.08 | 221775.08 | 221775.08 | 221775.08 | 221775.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OP/2024/007, contratista:MARIO ALBERTO GOMEZ MELO, convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:221775.08, importe_modificado:221775.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.93}} | {2466010/proyecto_INICIO, 2466010/proyecto_PROCESO, 2466010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240102345481 | Proyecto de inversión | 530400.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530400.14, modificado:530400.14}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE RÍO ALFAJAYUCAN EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, ALFAJAYUCAN, HGO. - 25490 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 25490 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CALLE RIO ALFAJAYUCAN PUEBLO PUEBLO NUEVO, 42393 PUEBLO NUEVO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CAMINO REAL, CALLE DE LA PEÑA EN DIRECCCIÓN NORTE A 330M DE LA IGLESIA DEL CALVARIO EN DIRECCIÓN NORESTE A 330 M SE ENCU, lon:-99.348689, lat:20.384724}} | 45413 | 45519 | 530400.14 | 530400.14 | 530400.14 | 530400.14 | 530400.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-014-14/2024, contratista:TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA MART, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:530400.14, importe_modificado:530400.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2345481/proyecto_INICIO, 2345481/proyecto_PROCESO, 2345481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425443 | Proyecto de inversión | 530570.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530570.89, modificado:530570.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL ZONA SÍSMICA C Y D EN EL CEMSAD ALFAJAYUCAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN, HGO. - 269109 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 269109 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE RANCHO LOS PINOS, CALLE MIRAMONTES ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALFAJAYUCAN SE TOM, lon:-99.33755355, lat:20.42020043}} | 45534 | 45641 | 530570.89 | 530570.89 | 530570.89 | 530570.89 | 530570.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-045-44/2024, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:530570.89, importe_modificado:530570.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425443/proyecto_INICIO, 2425443/proyecto_PROCESO, 2425443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495118 | Proyecto de inversión | 1577260.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:668088.43, modificado:668088.43}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909171.79, modificado:909171.79}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 417891 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 417891 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA - XAMAGE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 302 PUEBLO SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, 42399 SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA EL POZO, CALLE LAS PALMAS , lon:-99.330912, lat:20.391254}} | 45641 | 45657 | 1577260.22 | 1577260.22 | 1577260.22 | 1577260.22 | 1577260.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-050-49/2024, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1577260.22, importe_modificado:1577260.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:818.0}} | {2495118/proyecto_INICIO, 2495118/proyecto_PROCESO, 2495118/proyecto_FIN, 2495118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427957 | Proyecto de inversión | 291324.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291324.36, modificado:291324.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA, ALFAJAYUCAN HGO. - 282745 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 282745 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO LA VEGA, 42397 LA VEGA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE DEMANSHA Y CALLE SAN SALVADOR, EN DIRECCION NORTE A 450 M SE ENCUENTRA EL CANAL LATERAL EN DIRECCCION SURESTE A 300 M SE ENCUENTRA LA ESCUELA PR, lon:-99.33722, lat:20.487338}} | 45532 | 45590 | 291324.36 | 291324.36 | 291324.36 | 291324.36 | 291324.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-035-34/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:291324.36, importe_modificado:291324.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2427957/proyecto_PROCESO, 2427957/proyecto_INICIO, 2427957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427954 | Proyecto de inversión | 257031.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257031.25, modificado:257031.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, MANZANA LA PERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XIGUI, ALFAJAYUCAN HGO. - 282732 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 282732 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA MARÍA XIGUI, 42390 SANTA MARÍA XIGUI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y AVENIDA GENERAL GUADALUPE VICTORIA ORIENTE, CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES EN DIRECCION NORTE A 400, lon:-99.355214, lat:20.467579}} | 45532 | 45590 | 257031.25 | 257031.25 | 257031.25 | 257031.25 | 257031.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-034-33/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:257031.25, importe_modificado:257031.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2427954/proyecto_INICIO, 2427954/proyecto_PROCESO, 2427954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426524 | Proyecto de inversión | 713150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713150.0, modificado:713150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETAS, ALFAJAYUCAN, HGO. - 274749 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 274749 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE EL TANQUE PUEBLO CEBOLLETAS, 42390 CEBOLLETAS, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EL ALTO Y CALLE MORELOS, AVENIDA PRINCIPAL CON DIRECCIÓN SURESTE A 1.2 KILOMETROS SE UBICA EL CANAL PRINCIPAL Y A LA DERECHA SE UBICA LA ESCUE, lon:-99.31351, lat:20.389086}} | 45531 | 45623 | 713150 | 713150 | 713150 | 713150 | 713150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-040-36/2024, contratista:TANIA CASTELÁN VILLALBA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:713150.0, importe_modificado:713150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2426524/proyecto_INICIO, 2426524/proyecto_FIN, 2426524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429165 | Proyecto de inversión | 479001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479001.0, modificado:479001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, ESMERALDA Y REVOLUCIÓN, EN COLONIA LA ESTACIÓN, ALFAJAYUCAN, HGO. - 288504 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 288504 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.35, meta_modificada:362.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA PUEBLO ALFAJAYUCAN CENTRO, 42390 ALFAJAYUCAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DIAMANTE, CALLE LA ESTACIÓN LAS CALLES SE UBICAN AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA A 200 METROS AL ORIENTE SE UBICA EL, lon:-99.352658, lat:20.405113}} | 45535 | 45580 | 479001 | 479001 | 479001 | 479001 | 479001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-041-40/2024, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V.,, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:479001.0, importe_modificado:479001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.35}} | {2429165/proyecto_INICIO, 2429165/proyecto_PROCESO, 2429165/proyecto_INICIO, 2429165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426381 | Proyecto de inversión | 281834.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281834.88, modificado:281834.88}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NAXTHEY RAMAL 1. - 273796 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 273796 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE RAMAL 1 PUEBLO NAXTHÉY, 42390 NAXTHÉY, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE JAGUEY Y CALLE LA PRESA, CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION NORESTE A 480 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA ESCUELA PRIMARIA EL CAMPO DE FUTBOL Y, lon:-99.328317, lat:20.439938}} | 45531 | 45562 | 281834.88 | 281834.88 | 281834.88 | 281834.88 | 281834.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-029-30/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:281834.88, importe_modificado:281834.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2426381/proyecto_PROCESO, 2426381/proyecto_INICIO, 2426381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429105 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN, HGO. - 288247 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 288247 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.1, meta_modificada:1090.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CIRCUITO LIBRAMIENTO PUEBLO PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE DURAZNOS EN DIRECCION SUROESTE A 350 METROS DEL ENTRONQUE DEL VOULEVRD Y A , lon:-99.345577, lat:20.414674}} | 45535 | 45626 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-038-35/2024, contratista:TANIA CASTELÁN VILLALBA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.1}} | {2429105/proyecto_INICIO, 2429105/proyecto_PROCESO, 2429105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302424256 | Proyecto de inversión | 547317.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547317.92, modificado:547317.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE UNIÓN NORTE EN LA LOCALIDAD CUARTA MANZANA TOXTHA, ALFAJAYUCAN, HGO. - 262998 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 262998 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CALLE UNION PUEBLO CUARTA MANZANA TOXTHA, 42392 CUARTA MANZANA DOXTHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE PRIMERA DE ALLENDE CON DIRECCIÓN ORIENTE A UN KILOMETRO DOSCIENTOS SE UBICA EL CENTRO, lon:-99.355747, lat:20.411994}} | 45525 | 45580 | 547317.92 | 547317.92 | 547317.92 | 547317.92 | 547317.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-024-19/2024, contratista:TANIA CASTELÁN VILLALBA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:547317.92, importe_modificado:547317.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2424256/proyecto_INICIO, 2424256/proyecto_PROCESO, 2424256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426482 | Proyecto de inversión | 854589.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854589.75, modificado:854589.75}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MANZANA EL PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE DONGUIÑYO, ALFAJAYUCAN HGO. - 274587 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 274587 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DONGUIÑO, 42399 DONGUIÑYO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE VEREDA AL CENTRO Y VEREDA MZA EL PUENTE, A UNOS 93 METROS RUMBO AL SUR PARTIENDO DEL CADENAMIENTO 0100 SE ENCUENTRA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 A , lon:-99.462272, lat:20.432045}} | 45531 | 45592 | 854589.75 | 854589.75 | 854589.75 | 854589.75 | 854589.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-022-28/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:854589.75, importe_modificado:854589.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2426482/proyecto_INICIO, 2426482/proyecto_PROCESO, 2426482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426433 | Proyecto de inversión | 259373.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259373.15, modificado:259373.15}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NAXTHÉY 2DA SECCIÓN, ALFAJAYUCAN HGO. - 274359 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 274359 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE 2DA SECCIÓN PUEBLO NAXTHÉY, 42390 NAXTHÉY, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DANHUI, CALLE HAHUEY EN DIRECCION NORESTE A 680 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA ESCUELA PRIMARIA EL CAMPO DE FUTBOL , lon:-99.329859, lat:20.437712}} | 45531 | 45562 | 259373.15 | 259373.15 | 259373.15 | 259373.15 | 259373.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-028-29/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:259373.15, importe_modificado:259373.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2426433/proyecto_INICIO, 2426433/proyecto_PROCESO, 2426433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425986 | Proyecto de inversión | 530896.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530896.68, modificado:530896.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE DECA, ALFAJAYUCAN, HGO. - 271795 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 271795 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO ALFAJAYUCAN - HUICHAPAN KILÓMETRO 2 + 99 PUEBLO DECA, 42399 DECA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE MILPA GRANDE A UNOS 25 METROS DEL TERMINO DE LA OBRA RU, lon:-99.408958, lat:20.460134}} | 45531 | 45580 | 530896.68 | 530896.68 | 530896.68 | 530896.68 | 530896.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-020-24/2024, contratista:TANIA CASTELÁN VILLALBA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:530896.68, importe_modificado:530896.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}} | {2425986/proyecto_PROCESO, 2425986/proyecto_INICIO, 2425986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438694 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA EL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN, HGO. - 331345 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 331345 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1121.6, meta_modificada:1121.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:AVENIDA ROSARIO PUEBLO PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE DURAZNOS, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESTA AVENIDA SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-99.34800553, lat:20.4154774}} | 45539 | 45611 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-039-39/2024, contratista:TANIA CASTELÁN VILLALBA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1121.6}} | {2438694/proyecto_INICIO, 2438694/proyecto_PROCESO, 2438694/proyecto_INICIO, 2438694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438680 | Proyecto de inversión | 460720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460720.44, modificado:460720.44}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, ALFAJAYUCAN HGO. - 331311 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 331311 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE CANAL ALTO PUEBLO SANTA MARÍA LA PALMA, 42394 SANTA MARÍA LA PALMA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CANAL ALTO Y CARRETERA A BOXTHO, CARRETERA AL CENTRO PARTIENDO DEL CADENAMIENTO 0214 RUMBO AL NORESTE SE ENCUENTRA AL CAN, lon:-99.385804, lat:20.367673}} | 45534 | 45596 | 460720.44 | 460720.44 | 460720.44 | 460720.44 | 460720.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-037-38/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:460720.44, importe_modificado:460720.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2438680/proyecto_INICIO, 2438680/proyecto_PROCESO, 2438680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302438664 | Proyecto de inversión | 413901.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413901.22, modificado:413901.22}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA PALMA, ALFAJAYUCAN HGO. - 331238 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 331238 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE CANAL PUEBLO SANTA MARÍA LA PALMA, 42394 SANTA MARÍA LA PALMA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA A XOTHE Y CALLE EL CALLEJON, AVENIDA SANTA MARIA PARTIENDO DEL CADENAMIENTO 0000 A UNOS 255 METROS RUMBO AL SUROESTE SE EN, lon:-99.38188699, lat:20.37224068}} | 45534 | 45596 | 413901.22 | 413901.22 | 413901.22 | 413901.22 | 413901.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-036-37/2024, contratista:RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:413901.22, importe_modificado:413901.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2438664/proyecto_PROCESO, 2438664/proyecto_INICIO, 2438664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240102344880 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE XAMAGE ALFAJAYUCAN, HGO. - 21075 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 21075 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.25, meta_modificada:763.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO XAMAGÉ, 42393 XAMAGÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO REAL, CALLE INSURGENTES AL NORTE A 1050 METROS PARTIENDO DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE DELEGACION TERCERA MANZANA. A, lon:-99.351519, lat:20.390887}} | 45413 | 45519 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-002-12/2024, contratista:TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA MART, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.25}} | {2344880/proyecto_INICIO, 2344880/proyecto_PROCESO, 2344880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427908 | Proyecto de inversión | 1145848 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145848.0, modificado:1145848.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y CERCADO DE MALLA CICLÓNICA BOXTHO EL ZAPOTE LOCALIDAD EL ZAPOTE, ALFAJAYUCAN, HGO. - 282578 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 282578 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.25, meta_modificada:110.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LA PALMA - XOTHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 384 PUEBLO EL ZAPOTE (FONTEZUELAS), 42395 EL ZAPOTE (FONTEZUELAS), ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL EL CALVARIO LA SALITRERA Y CAMINO AL ZAPOTE,, lon:-99.39965017, lat:20.34990714}} | 45532 | 45626 | 1145848 | 1145848 | 1145848 | 1145848 | 1145848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-044-43/2024, contratista:TOUCH TEAM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1145848.0, importe_modificado:1145848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.25}} | {2427908/proyecto_INICIO, 2427908/proyecto_FIN, 2427908/proyecto_INICIO, 2427908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490083 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535000.0, modificado:535000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL EJIDO DE YONTHE GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE YONTHE GRANDE, ALFAJAYUCAN HGO. - 443925 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 443925 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE AL EJIDO DE YONTHE GRANDE PUEBLO YONTHE GRANDE, 42397 YONTHE GRANDE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DECA Y CAMINO ACCESO A BARRIO ALTO SAN FRANCISCO SACACHICHILCO, CARRETERA FEDERAL 45 IXMIQUILÁN -HUICHAPAN KM, lon:-99.37359402, lat:20.46119223}} | 45651 | 45657 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-047-46/2024, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:535000.0, importe_modificado:535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2490083/proyecto_INICIO, 2490083/proyecto_FIN, 2490083/proyecto_INICIO, 2490083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492863 | Proyecto de inversión | 416513.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416513.47, modificado:416513.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ALFAJAYUCAN, HGO. - 412412 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 412412 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA NOPALERA, 42396 LA NOPALERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE EL CANAL, CALLE LAS PALOMAS INICIA AUN COSTADO DEL CANAL LATERAL 13100 PASA FRENTE A LA DELEGACION DE LA COMUNIDA, lon:-99.337752, lat:20.448522}} | 45641 | 45657 | 416513.47 | 416513.47 | 416513.47 | 416513.47 | 416513.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-043-42/2024, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:416513.47, importe_modificado:416513.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2492863/proyecto_INICIO, 2492863/proyecto_PROCESO, 2492863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426252 | Proyecto de inversión | 1650263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650263.88, modificado:1650263.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA ALFAJAYUCAN, HGO. - 273261 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 273261 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SALITRERA, 42395 LA SALITRERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CAMINO AL GAVILLERO Y CAMINO EJIDO LA SALITRERA, 900 METROS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA TELESECUNDARIA NUM. 308 SOBRE EL CAMINO PRINCI, lon:-99.45438, lat:20.340775}} | 45531 | 45596 | 1650263.88 | 1650263.88 | 1650263.88 | 1650263.88 | 1650263.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-046-45/2024, contratista:TOUCH TEAM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1650263.88, importe_modificado:1650263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}} | {2426252/proyecto_INICIO, 2426252/proyecto_FIN, 2426252/proyecto_INICIO, 2426252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490065 | Proyecto de inversión | 534432.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534432.6, modificado:534432.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, ALFAJAYUCAN HGO. - 443910 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 443910 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO OXTOTIPAN - ELPEÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO LA PIEDAD, 42394 LA PIEDAD, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO Y CALLE INDIO ALEGRE, AVENIDA PRINCIPAL EL PEÑON PARA, lon:-99.34835931, lat:20.35580368}} | 45651 | 45657 | 534432.6 | 534432.6 | 534432.6 | 534432.6 | 534432.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-042-41/2024, contratista:SOLUCIONES CUVITEMARES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:534432.6, importe_modificado:534432.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2490065/proyecto_INICIO, 2490065/proyecto_PROCESO, 2490065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462311 | Proyecto de inversión | 926021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926021.2, modificado:926021.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE LLENADO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, ALFAJAYUCAN, HGO. - 272629 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 272629 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO ENTRONQUE XAMAGE - CERRO AZUL KILÓMETRO 4 + 590 PUEBLO LA CAÑADA, 42394 LA CAÑADA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO Y CARRETERA CAÑADA -CERRO AZUL, CALLE UNIDAD DE SALUD SE ACCESA A U, lon:-99.319475, lat:20.372413}} | 45531 | 45626 | 926021.2 | 926021.2 | 926021.2 | 926021.2 | 926021.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-048-47/2024, contratista:TOUCH TEAM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:926021.2, importe_modificado:926021.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2462311/proyecto_INICIO, 2462311/proyecto_PROCESO, 2462311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490037 | Proyecto de inversión | 523511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523511.64, modificado:523511.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y CERCADO DE MALLA CICLÓNICA EN LA LOCALIDAD DE NEXNI, ALFAJAYUCAN, HGO. - 443872 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alfajayucan | 443872 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.89, meta_modificada:68.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:BRECHA TRAMO NEXNI - HUIZACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO NEXNI, 42399 NEXNI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CAMINO A LA VIRGEN Y CAMINO AL ARROYO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SURESTE A UNA DISTANCIA DE 780MTS, lon:-99.438861, lat:20.49332978}} | 45651 | 45657 | 523511.64 | 523511.64 | 523511.64 | 523511.64 | 523511.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-049-48/2024, contratista:SABINO ESAÚ FUENTES DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:523511.64, importe_modificado:523511.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.89}} | {2490037/proyecto_INICIO, 2490037/proyecto_PROCESO, 2490037/proyecto_FIN, 2490037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496298 | Proyecto de inversión | 273196.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273196.41, modificado:273198.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ÁLVARO LÓPEZ AVILÉS, EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, ESTADO DE HIDALGO. - 455324 | 13 | Hidalgo | 7 | Almoloya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya | 455324 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.06, meta_modificada:10.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO EL SABINAL - ALVARO LOPEZ AVILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 8 RANCHERIA ÁLVARO LÓPEZ AVILÉS, 43946 ÁLVARO LÓPEZ AVILÉS, ALMOLOYA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LAS CARRETR, lon:-98.353974, lat:19.756688}} | 45636 | 45657 | 273198.41 | 273198.41 | 273198.41 | 273198.41 | 273198.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAL/FAISM/ADJ/029/2024, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA, monto:273198.41, importe_modificado:273198.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.06}} | {2496298/proyecto_INICIO, 2496298/proyecto_FIN, 2496298/proyecto_PROCESO, 2496298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496542 | Acción | 20147.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20147.19, modificado:20145.19}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455686 | 13 | Hidalgo | 7 | Almoloya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Almoloya | 455686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.403293, lat:19.703319}} | 45649 | 45656 | 20145.19 | 20145.19 | 20145.19 | 20145.19 | 20145.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAL/FAISM/IND/031/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AIROSA, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:20145.19, importe_modificado:20145.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2496542/proyecto_INICIO, 2496542/proyecto_PROCESO, 2496542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488616 | Proyecto de inversión | 1166082.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166082.2, modificado:1166082.2}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LAS TUNAS - 441450 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 441450 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, 43915 SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, APAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO CAMINO INTERPARCELARIO DE LA LOCALIDAD SE TOMARA LA CARRE, lon:-98.434385, lat:19.78642}} | 45627 | 45657 | 1166082.2 | 1166082.2 | 1166082.2 | 1166082.2 | 1166082.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008027, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:1166082.2, importe_modificado:1166082.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2488616/proyecto_INICIO, 2488616/proyecto_FIN, 2488616/proyecto_PROCESO, 2488616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486806 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS, APAN, HIDALGO. - 438293 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 438293 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.28, meta_modificada:589.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 COLONIA LAS PEÑITAS, 43917 LAS PEÑITAS, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL APAN COCINILLAS Y CALLE CALLE DE ACCESO A LAS PEÑITAS, CARRETERA CA, lon:-98.469667, lat:19.729789}} | 45627 | 45657 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.28}} | {2486806/proyecto_INICIO, 2486806/proyecto_PROCESO, 2486806/proyecto_FIN, 2486806/proyecto_PROCESO, 2486806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481214 | Proyecto de inversión | 688868.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688868.13, modificado:688868.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLUCA, MUNICIPIO DE APAN. - 426823 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 426823 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.19, meta_modificada:477.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:EJIDO ZOTOLUCA (VELOZ), 43922 ZOTOLUCA (VELOZ), APAN HIDALGO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZOTOLUCA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CALPULALPAN TLAXCALA Y A LA ALTURA , lon:-98.511157, lat:19.613721}} | 45627 | 45657 | 688868.13 | 688868.13 | 688868.13 | 688868.13 | 688868.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008016, contratista:SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:688868.13, importe_modificado:688868.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.19}} | {2481214/proyecto_PROCESO, 2481214/proyecto_INICIO, 2481214/proyecto_PROCESO, 2481214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302424139 | Proyecto de inversión | 2356324.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2356324.01, modificado:2356324.01}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 262338 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 262338 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4960.0, meta_modificada:4960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO GUADALUPE, 43918 GUADALUPE, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN- COCINILLAS Y CAMINO GUADALUPE - EL TIGRE, EL MUNICIPIO DE APAN SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-98.37137311, lat:19.82824642}} | 45526 | 45584 | 2356324.01 | 2356324.01 | 2356324.01 | 2356324.01 | 2356324.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008014, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:2350571.78, importe_modificado:2350571.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4960.0}} | {2424139/proyecto_INICIO, 2424139/proyecto_PROCESO, 2424139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480742 | Proyecto de inversión | 1175027.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175027.57, modificado:1175027.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS - 426041 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apan | 426041 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.67, meta_modificada:692.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA APAN COCINILLAS - LOCALIDAD DE SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA SAN LUCAS, 43915 SAN LUCAS, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN - COCINILLAS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACC, lon:-98.43434381, lat:19.76388421}} | 45627 | 45657 | 1175027.57 | 1175027.57 | 1175027.57 | 1175027.57 | 1175027.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008015, contratista:MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:1175027.57, importe_modificado:1175027.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.67}} | {2480742/proyecto_PROCESO, 2480742/proyecto_INICIO, 2480742/proyecto_PROCESO, 2480742/proyecto_INICIO, 2480742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488762 | Proyecto de inversión | 99438.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99438.41, modificado:99438.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO. - 441743 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 441743 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA LAGUNA, 43920 LA LAGUNA, APAN HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE OCAMPO, CALLE CALLE HIDALGO DESDE LA CARRETERA APAN CALPULALPAN SE TOMARA LA CALLE PRIMAVERA HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-98.502532, lat:19.734463}} | 45627 | 45657 | 99438.41 | 99438.41 | 99438.41 | 99438.41 | 99438.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008028, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:99438.41, importe_modificado:99438.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2488762/proyecto_INICIO, 2488762/proyecto_FIN, 2488762/proyecto_PROCESO, 2488762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488961 | Proyecto de inversión | 946709.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946709.36, modificado:946709.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLUCA VELOZ, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO. - 442009 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apan | 442009 | S | 9 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO APAN - CALPULALPAN KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO ZOTOLUCA (VELOZ), 43922 ZOTOLUCA (VELOZ), APAN HIDALGO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A TLAXCALA SE TOMARA LA CA, lon:-98.512915, lat:19.608508}} | 45627 | 45657 | 946709.36 | 946709.36 | 946709.36 | 946709.36 | 946709.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008022, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:946709.36, importe_modificado:946709.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2488961/proyecto_INICIO, 2488961/proyecto_FIN, 2488961/proyecto_PROCESO, 2488961/proyecto_INICIO, 2488961/proyecto_FIN, 2488961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488088 | Proyecto de inversión | 528182.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528182.82, modificado:528182.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA - 440484 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apan | 440484 | S | 36 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LA LAGUNA, 43920 LA LAGUNA, APAN HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LOPEZ MATEOS, AVENIDA 05 DE MAYO TOMANDO LA CARRETERA TEPEAPULCO APAN GIRAR, lon:-98.49606329, lat:19.73378845}} | 45627 | 45657 | 528182.82 | 528182.82 | 528182.82 | 528182.82 | 528182.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008026, contratista:CONSTRUCTORA ILIASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:528182.82, importe_modificado:528182.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2488088/proyecto_INICIO, 2488088/proyecto_PROCESO, 2488088/proyecto_FIN, 2488088/proyecto_PROCESO, 2488088/proyecto_INICIO, 2488088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492580 | Proyecto de inversión | 852640.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852640.99, modificado:852640.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO. - 448439 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apan | 448439 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO LA LEONA, 43917 LA LEONA, APAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. PARTIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO S, lon:-98.451667, lat:19.778639}} | 45627 | 45657 | 852640.99 | 852640.99 | 852640.99 | 852640.99 | 852640.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008023, contratista:MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:852640.99, importe_modificado:852640.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2492580/proyecto_PROCESO, 2492580/proyecto_INICIO, 2492580/proyecto_PROCESO, 2492580/proyecto_FIN, 2492580/proyecto_PROCESO, 2492580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487005 | Proyecto de inversión | 398154.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398154.08, modificado:398154.08}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMPLIACION FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO TLALAYOTE - 438618 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 438618 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.84, meta_modificada:230.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SAN DIEGO TLALAYOTE, 43915 SAN DIEGO TLALAYOTE, APAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SE TOMARA L, lon:-98.4357475, lat:19.74448731}} | 45627 | 45657 | 398154.08 | 398154.08 | 398154.08 | 398154.08 | 398154.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008019, contratista:SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:398154.08, importe_modificado:398154.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.84}} | {2487005/proyecto_PROCESO, 2487005/proyecto_INICIO, 2487005/proyecto_PROCESO, 2487005/proyecto_FIN, 2487005/proyecto_PROCESO, 2487005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488520 | Proyecto de inversión | 823535.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823535.16, modificado:823535.16}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECORRAL, MUNICIPIO DE APAN. - 441237 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apan | 441237 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 RANCHO EL TECORRAL, 43917 EL TECORRAL, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN COCINILLAS Y CAMINO ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL, CALLE SIN NOMBRE. SE TOMARA LA C, lon:-98.448284, lat:19.74853}} | 45627 | 45657 | 823535.16 | 823535.16 | 823535.16 | 823535.16 | 823535.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:823535.16, importe_modificado:823535.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2488520/proyecto_INICIO, 2488520/proyecto_FIN, 2488520/proyecto_PROCESO, 2488520/proyecto_FIN, 2488520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487293 | Proyecto de inversión | 445155 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445155.0, modificado:445155.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VOLADORES, MUNICIPIO DE APAN - 439041 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 439041 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.37, meta_modificada:327.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 045 TRAMO APAN - CALPULALPAN KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA LOS VOLADORES, 43920 LOS VOLADORES, APAN HIDALGO ENTRE CALLE LA DEPORTIVA Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE TOMARA LA CARRETERA APAN CA, lon:-98.492185, lat:19.680541}} | 45627 | 45657 | 445155 | 445155 | 445155 | 445155 | 445155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008021, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:445155.0, importe_modificado:445155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.37}} | {2487293/proyecto_INICIO, 2487293/proyecto_PROCESO, 2487293/proyecto_INICIO, 2487293/proyecto_FIN, 2487293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486578 | Proyecto de inversión | 747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747000.0, modificado:747000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO. - 437879 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apan | 437879 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.39, meta_modificada:476.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO HACIENDA SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, 43915 SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, APAN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE SIN NOMBRE., CALL, lon:-98.438455, lat:19.781909}} | 45627 | 45657 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008018, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:747000.0, importe_modificado:747000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.39}} | {2486578/proyecto_INICIO, 2486578/proyecto_PROCESO, 2486578/proyecto_INICIO, 2486578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489057 | Proyecto de inversión | 193910.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193910.27, modificado:193910.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL TEPEYAC, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO. - 442169 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apan | 442169 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:235, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 43917 LOMAS DEL TEPEYAC, APAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE TOMARA LA CARRETERA TEPEA, lon:-98.497535, lat:19.748543}} | 45627 | 45657 | 193910.27 | 193910.27 | 193910.27 | 193910.27 | 193910.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISM008024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:193910.27, importe_modificado:193910.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2489057/proyecto_FIN, 2489057/proyecto_PROCESO, 2489057/proyecto_INICIO, 2489057/proyecto_PROCESO, 2489057/proyecto_INICIO, 2489057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464588 | Proyecto de inversión | 901000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901000.0, modificado:901000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL ARENAL, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, VARIAS CALLES. - 387101 | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 387101 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 42682 20 DE NOVIEMBRE [COLONIA], EL ARENAL HIDALGO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA ACTOPAN-PACHUCA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LAS CALLES A BENEFICIAR SON CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE AGUST, lon:-98.925055, lat:20.237773}} | 45627 | 45656 | 901000 | 901000 | 901000 | 901000 | 901000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-OP/2024/FAISM009021, contratista:CONSTRUCCIONES FERROVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, monto:901000.0, importe_modificado:901000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2464588/proyecto_INICIO, 2464588/proyecto_PROCESO, 2464588/proyecto_FIN, 2464588/proyecto_INICIO, 2464588/proyecto_PROCESO, 2464588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202402298 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Electrificación, equipamiento y línea de conducción del sistema de agua potable, pozo no. 4, Ojo de Agua San José Tepenene, El Arenal (etapa dos de tres) | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 2024/PAGUA-00347 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:884.87, meta_modificada:870.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Centro, lon:-98.891673, lat:20.183904}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:Pozo No. 4, Ojo de Agua San José Tepenene, lon:-98.891623, lat:20.183902}} | 45413 | 45657 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-OP-2024/CONAGUAFAISM009008, contratista:HGO HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.96}} | {2402298/proyecto_INICIO, 2402298/proyecto_FIN, 2402298/proyecto_PROCESO, 2402298/proyecto_FIN, 2402298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240402464673 | Proyecto de inversión | 604178.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604178.6, modificado:604178.6}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL ARENAL, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO - 387253 | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 387253 | S | 370 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.24, meta_modificada:392.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 42682 20 DE NOVIEMBRE [COLONIA], EL ARENAL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA A UN COSTADO DEL KIOSKO Y ENFRENTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-98.92860812, lat:20.23949982}} | 45627 | 45656 | 604178.6 | 604178.6 | 604178.6 | 604178.6 | 604178.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-OP/2024/FAISM009020, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, monto:604178.6, importe_modificado:604178.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.24}} | {2464673/proyecto_INICIO, 2464673/proyecto_FIN, 2464673/proyecto_PROCESO, 2464673/proyecto_FIN, 2464673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302411039 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POZO NO. 4 OJO DE AGUA SAN JOSE TEPENENE EL ARENAL ETAPA DOS DE TRES - 173454 | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 173454 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE CALLE HACIA LA GASERA PUEBLO OJO DE AGUA SAN JOSÉ TEPENENE, 42695 OJO DE AGUA SAN JOSÉ TEPENENE, EL ARENAL HIDALGO ENTRE CALLE ANTIGUA VIA DEL TREN Y CARRETERA FEDERAL NO 85, LA OBRA EMPIEZA EN LA SALIDA DEL POZO CON LA, lon:-98.88806192, lat:20.18610166}} | 45495 | 45626 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-OP-2024/CONAGUAFAISM009008, contratista:HGO HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:858.0}} | {2411039/proyecto_INICIO, 2411039/proyecto_PROCESO, 2411039/proyecto_INICIO, 2411039/proyecto_PROCESO, 2411039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469301 | Proyecto de inversión | 579578.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579578.2, modificado:579578.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. DENDHO. - 351544 | 13 | Hidalgo | 10 | Atitalaquia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atitalaquia | 351544 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DENDHO, 42970 CARDONAL, ATITALAQUIA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE COLONIA DENDHO EN A, lon:-99.24327817, lat:20.06903933}} | 45607 | 45636 | 579578.2 | 579578.2 | 579578.2 | 579578.2 | 579578.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-DOP-COP-2024/FAISM010012, contratista:LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:579578.2, importe_modificado:579578.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {2469301/proyecto_PROCESO, 2469301/proyecto_FIN, 2469301/proyecto_PROCESO, 2469301/proyecto_INICIO, 2469301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302431535 | Proyecto de inversión | 482612.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482612.85, modificado:482612.85}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CERRADA LUIS G. URBINA - 298734 | 13 | Hidalgo | 10 | Atitalaquia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atitalaquia | 298734 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.19, meta_modificada:725.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CERRADA LUIS G. URBINA TEZOQUIPA, 42970 TEZOQUIPA, ATITALAQUIA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y AVENIDA AMADO NERVO, CALLE VICTOR HUGO LA CERRADA LUIS G. URBINA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPA EN ATITALAQUIA ESTA, lon:-99.20924986, lat:20.05953488}} | 45572 | 45602 | 482612.85 | 482612.85 | 482612.85 | 482612.85 | 482612.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-DOP-COP-2024/FAISM010013, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CORANISA, convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:482612.85, importe_modificado:482612.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.19}} | {2431535/proyecto_INICIO, 2431535/proyecto_PROCESO, 2431535/proyecto_FIN, 2431535/proyecto_INICIO, 2431535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436244 | Proyecto de inversión | 2237655.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237655.64, modificado:2237655.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMERA ETAPA EN CECYTEH PLANTEL ATLAPEXCO C.C.T. CCT 13ETC0009B EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD DE ATLAPEXCO - 320603 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlapexco | 320603 | S | 586 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.24, meta_modificada:350.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO ATLAPEXCO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATLAPEXCO - CALNALI Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ATLAPEXCO CALNALI ENTRE EL PANTEON Y EL LUG, lon:-98.34916114, lat:21.02493337}} | 45565 | 45657 | 2237655.64 | 2237655.64 | 2237655.64 | 2237655.64 | 2237655.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2024-011, contratista:JULIO CESAR DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNIICPIO DE ATLAPEXCO, monto:2237655.64, importe_modificado:2237655.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.24}} | {2436244/proyecto_INICIO, 2436244/proyecto_FIN, 2436244/proyecto_PROCESO, 2436244/proyecto_FIN, 2436244/proyecto_PROCESO, 2436244/proyecto_FIN, 2436244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se anexan estas fotos como termino de obra debido a que el proyecto es una 1ra etapa quedando en obra negra, trimestre:1.0, usuario:leydiaquinoh, fecha:2025-04-02}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415849 | Proyecto de inversión | 1837701.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837701.23, modificado:1837701.23}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE COCHISCUATITLA EN RAMAL ELECTRICO PARA CARCAMO DE BOMBEO - 208624 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlapexco | 208624 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:PUEBLO COCHISCUATITLA, 43060 COCHISCUATITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGAMOS A LA DELEGACION DE AHI A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHALAHUIYAPA AHI INICIA LA AM, lon:-98.39684027, lat:20.99390142}} | 45505 | 45611 | 1837701.23 | 1837701.23 | 1837701.23 | 1837701.23 | 1837701.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2024-009, contratista:ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1837701.23, importe_modificado:1837701.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} | {2415849/proyecto_INICIO, 2415849/proyecto_PROCESO, 2415849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414197 | Proyecto de inversión | 250731.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250731.51, modificado:250731.51}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE POCHOICA - 196351 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlapexco | 196351 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:PUEBLO POCHOÍCA, 43066 POCHOÍCA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATENCUAPA-SAN ISIDRO Y , ENTRE LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA HUITZOTLACO JUSTO ANTES DEL PUENTE Y DESPUES DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE ATENCUAPA SAN ISIDRO S, lon:-98.37013842, lat:21.03516666}} | 45474 | 45595 | 250731.51 | 250731.51 | 250731.51 | 250731.51 | 250731.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 00000697/2024, contratista:COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:250731.51, importe_modificado:250731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2414197/proyecto_INICIO, 2414197/proyecto_FIN, 2414197/proyecto_PROCESO, 2414197/proyecto_INICIO, 2414197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418074 | Proyecto de inversión | 1824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824000.0, modificado:1824000.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD COCHISCUATITLA - 222216 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlapexco | 222216 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:PUEBLO COCHISCUATITLA, 43060 COCHISCUATITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGAMOS A LA DELEGACION DE AHI A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHALAHUIYAPA SEGUIMOS POR ESA, lon:-98.39601436, lat:20.99357259}} | 45519 | 45626 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2024-010, contratista:YHONATAN TOLEDO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1824000.0, importe_modificado:1824000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.0}} | {2418074/proyecto_INICIO, 2418074/proyecto_PROCESO, 2418074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202391973 | Proyecto de inversión | 1229283.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229283.83, modificado:1229283.83}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 22 JUSTO SIERRA C.C.T. 13DST0022Y EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD DE ATLAPEXCO - 161459 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlapexco | 161459 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.39, meta_modificada:139.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO ATLAPEXCO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATLAPEXCO - CALNALI Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BOULEVARD GENERAL FELIPE ANGELES EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ATLAPEXCO C, lon:-98.34897353, lat:21.02441733}} | 45458 | 45565 | 1229283.83 | 1229283.83 | 1229283.83 | 1229283.83 | 1229283.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2024-024, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1229283.83, importe_modificado:1229283.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.39}} | {2391973/proyecto_INICIO, 2391973/proyecto_PROCESO, 2391973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415234 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD COCHOTLA - 205090 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlapexco | 205090 | S | 372 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:PUEBLO COCHOTLA, 43060 COCHOTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ATLAJTENO, CALLE OJMAXAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COCHOTLA SEGUIMOS LA CALLE PRINCIPAL PASANDO POR LA GALERA MUNICIPAL DELEGACION Y LLEGAMOS AL, lon:-98.42122021, lat:21.00761644}} | 45509 | 45626 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2024-032, contratista:JOSE LUIS GARCIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2415234/proyecto_INICIO, 2415234/proyecto_PROCESO, 2415234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302431161 | Proyecto de inversión | 251060.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251060.31, modificado:251060.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL UÑA DE GATO - 296889 | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Grande | 296889 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A UÑA DE GATO RANCHERIA UÑA DE GATO, 43326 PARAJE DE LOS SAUCES, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO EL GRANDE-LOS SABINOS Y CAMINO SANTA CATARINA-LOS REYES, CAMINO PARAJE DE LOS SA, lon:-98.57718531, lat:20.36172396}} | 45550 | 45561 | 251060.31 | 251060.31 | 251060.31 | 251060.31 | 251060.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/AD/FAISM-COP-2024-045, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATOTONILCO EL GRANDE, monto:251060.31, importe_modificado:251060.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2431161/proyecto_INICIO, 2431161/proyecto_PROCESO, 2431161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496431 | Proyecto de inversión | 488521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488521.4, modificado:488521.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO - 455503 | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Grande | 455503 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.8, meta_modificada:478.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO ATOTONILCO EL GRANDE CENTRO, 43300 ATOTONILCO EL GRANDE, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CAB, lon:-98.67188984, lat:20.28610972}} | 45626 | 45647 | 488521.4 | 488521.4 | 488521.4 | 488521.4 | 488521.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/AD/FAISM-COP-2024-070, contratista:ABLIMAF INGIENERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATOTONILCO EL GRANDE, monto:488521.4, importe_modificado:488521.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.8}} | {2496431/proyecto_INICIO, 2496431/proyecto_PROCESO, 2496431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496329 | Proyecto de inversión | 304811.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304811.27, modificado:304811.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL HIGO, ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO. - 455378 | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Grande | 455378 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.2, meta_modificada:296.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EL HIGO PUEBLO ATOTONILCO EL GRANDE CENTRO, 43300 ATOTONILCO EL GRANDE, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SERAPIO LOPEZ, CALLE EL HIGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COS, lon:-98.66954674, lat:20.28997613}} | 45626 | 45647 | 304811.27 | 304811.27 | 304811.27 | 304811.27 | 304811.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/AD/FAISM-COP-2024-069, contratista:ABLIMAF INGIENERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATOTONILCO EL GRANDE, monto:304811.27, importe_modificado:304811.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.2}} | {2496329/proyecto_INICIO, 2496329/proyecto_PROCESO, 2496329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496022 | Proyecto de inversión | 1207500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207500.0, modificado:1207500.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 3 E.E., EN ESTRUCTURA U1 C, EN C.A.I.C, CCT 13OJN0005L. - 454838 | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Grande | 454838 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA PUEBLO ATOTONILCO EL GRANDE CENTRO, 43300 ATOTONILCO EL GRANDE, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A BO. SAN RAFAEL LLEGANDO D, lon:-98.66964114, lat:20.28370861}} | 45626 | 45657 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/AD/FAISM-COP-2024-068, contratista:ABLIMAF INGIENERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATOTONILCO EL GRANDE, monto:1207500.0, importe_modificado:1207500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} | {2496022/proyecto_INICIO, 2496022/proyecto_PROCESO, 2496022/proyecto_FIN, 2496022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302431164 | Proyecto de inversión | 2104164.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104164.26, modificado:2104164.26}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LOS SABINOS - 296903 | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Grande | 296903 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A LOS SABINOS RANCHERIA LOS SABINOS, 43320 LOS SABINOS, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO EL GRANDE Y CARRETERA PACHUCA- HUEJUTLA, CAMINO LOS SABINOS CALLE LA PALMA TOMAMOS EL LI, lon:-98.67337521, lat:20.30017718}} | 45545 | 45560 | 2104164.26 | 2104164.26 | 2104164.26 | 2104164.26 | 2104164.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/AD/FAISM-COP-2024-046, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATOTONILCO EL GRANDE, monto:2104164.26, importe_modificado:2104164.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1658.0}} | {2431164/proyecto_PROCESO, 2431164/proyecto_INICIO, 2431164/proyecto_PROCESO, 2431164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457387 | Proyecto de inversión | 2805064.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805064.17, modificado:2805064.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUITO MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ ACOCULCO - 363149 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 363149 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6050.1, meta_modificada:6050.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CIRCUITO MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ ACOCULCO, 42992 SAN JOSÉ ACOCULCO, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PORFIRIO DIAZ LLEGANDO A LA PLANTA TRATADORA DE ATOTONILCO DE , lon:-99.30215178, lat:19.97000156}} | 45615 | 45657 | 2805064.17 | 2805064.17 | 2805064.17 | 2805064.17 | 2805064.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13014/2024, contratista:Julio Cesar Muñoz Huerta, convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:2805064.17, importe_modificado:2805064.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6050.1}} | {2457387/proyecto_INICIO, 2457387/proyecto_PROCESO, 2457387/proyecto_FIN, 2457387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467205 | Proyecto de inversión | 649758.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649758.75, modificado:649758.75}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA MORA, LOCALIDAD BOXFI - 345833 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 345833 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LA MORA BARRIO BOXFI, 42985 ATOTONILCO DE TULA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CARRETERA ATOTONILCO CONEJOS Y CALLE AV DEL TRABAJO, CALLE ASUNCION INGRESANDO POR CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR A LA ALTURA DEL CENTRO DE AT, lon:-99.22936542, lat:19.99536402}} | 45611 | 45657 | 649758.75 | 649758.75 | 649758.75 | 649758.75 | 649758.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13010/2024, contratista:mayo hr s.a. de c.v., convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:649758.75, importe_modificado:649758.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2467205/proyecto_INICIO, 2467205/proyecto_FIN, 2467205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466022 | Proyecto de inversión | 611345.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611345.15, modificado:611345.15}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BICENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA - 343673 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 343673 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE BICENTENARIO BARRIO LA CAÑADA, 42988 LA CAÑADA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE INGRESA POR CARRETERA JOROBAS TULA A LA ALTURA DE LA CALERA, lon:-99.23981387, lat:19.98953442}} | 45593 | 45641 | 611345.15 | 611345.15 | 611345.15 | 611345.15 | 611345.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13003/2024, contratista:Claudia Elena Arrieta Ruiz, convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:611345.15, importe_modificado:611345.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2466022/proyecto_INICIO, 2466022/proyecto_FIN, 2466022/proyecto_PROCESO, 2466022/proyecto_FIN, 2466022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466696 | Proyecto de inversión | 549251.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549251.51, modificado:549251.51}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD OCAMPO - 344765 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 344765 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE 16 SEPTIEMBRE BARRIO OCAMPO, 42988 OCAMPO, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CALLE AV.TRABAJO Y CALLE 16 DE ENERO, AVENIDA PUERTO DEL REY A PARTIR DEL CENTRO DE OCAMPO FRENTE A LA IGLESIA CONTINUAR SOBRE LA CALLE 16 DE ENE, lon:-99.23469387, lat:20.00379404}} | 45593 | 45641 | 549251.51 | 549251.51 | 549251.51 | 549251.51 | 549251.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13009/2024, contratista:mayo hr s.a. de c.v., convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:549251.51, importe_modificado:549251.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2466696/proyecto_INICIO, 2466696/proyecto_PROCESO, 2466696/proyecto_FIN, 2466696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467088 | Proyecto de inversión | 516911.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516911.42, modificado:516911.42}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO, LOCALIDAD EL REFUGIO - 345482 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 345482 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO EL REFUGIO, 42986 EL REFUGIO (SALITRERA), ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CARRETERA REFUGIO TEXAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ORIENTE, AVENIDA 5 DE FEBRERO ORIENTE ENTRANDO POR LA CARRETERA RE, lon:-99.19177064, lat:20.00640279}} | 45602 | 45657 | 516911.42 | 516911.42 | 516911.42 | 516911.42 | 516911.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13011/2024, contratista:mayo hr s.a. de c.v., convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:516911.42, importe_modificado:516911.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2467088/proyecto_INICIO, 2467088/proyecto_PROCESO, 2467088/proyecto_FIN, 2467088/proyecto_INICIO, 2467088/proyecto_PROCESO, 2467088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466176 | Proyecto de inversión | 499100.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499100.36, modificado:499100.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 15 DE JULIO, LOCALIDAD DE CAÑADA - 343940 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 343940 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE 15 DE JULIO BARRIO LA CAÑADA, 42988 LA CAÑADA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE AVENIDA PUERTO DEL REY Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE INGRESA POR CARRETERA JOROBAS TULA A LA ALTURA DE LA CALERA DE PROG, lon:-99.24607493, lat:19.99751914}} | 45593 | 45641 | 499100.36 | 499100.36 | 499100.36 | 499100.36 | 499100.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13008/2024, contratista:Claudia Elena Arrieta Ruiz, convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:499100.36, importe_modificado:499100.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2466176/proyecto_INICIO, 2466176/proyecto_PROCESO, 2466176/proyecto_FIN, 2466176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472100 | Proyecto de inversión | 2413753.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413753.04, modificado:2413753.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCIÓN CALLE CDA. FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE PROGRESO - 359007 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco de Tula | 359007 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5306.8, meta_modificada:5306.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PROGRESO, 42987 PROGRESO, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE AVENIDA AV. DEL TRABAJO Y CALLE LA PALMA, CALLE INSURGENTES DEL CENTRO DE PROGRESO FRENTE AL KIOSCO CONTINUAR AL SUR SOBRE CALLE CERRO DE T, lon:-99.23762666, lat:20.01798967}} | 45615 | 45657 | 2413753.04 | 2413753.04 | 2413753.04 | 2413753.04 | 2413753.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-FAISM13013/2024, contratista:Julio Cesar Muñoz Huerta, convocante:municipio de atotonilco de tula, monto:2413753.04, importe_modificado:2413753.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5306.8}} | {2472100/proyecto_INICIO, 2472100/proyecto_PROCESO, 2472100/proyecto_FIN, 2472100/proyecto_INICIO, 2472100/proyecto_PROCESO, 2472100/proyecto_INICIO, 2472100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302440856 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.98486532E7}} | Construcción de pavimentación hidráulica Santiago - La Cumbre de Muridores, municipio de San Bartolo Tutotepec | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00559 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9810.5, meta_modificada:9810.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.233051, lat:20.401428}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.22413, lat:20.40011}} | 45544 | 45663 | 19848653.2 | 19848653.2 | 19848653.2 | 19848653.2 | 19848653.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9810.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440855 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8795315.48}} | Pavimentación de carpeta asfáltica C.M. San Nicolás - San Pablo El Grande, municipio de Tenango de Doria | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00558 | N | 0 | 0 | 17206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6567.5, meta_modificada:6567.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.202257, lat:20.34003}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.198791, lat:20.33369}} | 45544 | 45663 | 8795315.48 | 8795315.48 | 8795315.48 | 8795315.48 | 8795315.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6567.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442177 | Proyecto de inversión | 23549471.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.354947185E7, modificado:2.280114041E7}} | Reconstrucción de carpeta asfáltica en Boulevard Centenario (Antigua Carretera La Paz) Dos Cuerpos, Pachuca de Soto, Hgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00554 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27267.7, meta_modificada:27267.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.76004, lat:20.08514}} | 45569 | 45716 | 22801140.41 | 22801140.41 | 22801140.41 | 22801140.41 | 22801140.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27267.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440851 | Proyecto de inversión | 2774306.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774306.94, modificado:2682675.39}} | Reparación de tubería de drenaje, Blvd. Río de las Avenidas, en el municipio de Pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00543 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74891338, lat:20.09209745}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74837892, lat:20.09226672}} | 45568 | 45629 | 2682675.39 | 2682675.39 | 2682675.39 | 2682675.39 | 2682675.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440845 | Proyecto de inversión | 8654688.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8654688.14, modificado:8377531.47}} | Pavimentación de camino Juandho - Cañada, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00540 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10465.0, meta_modificada:10465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.187935, lat:20.15742}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.1880161, lat:20.17084094}} | 45568 | 45660 | 8377531.47 | 8377531.47 | 8377531.47 | 8377531.47 | 8377531.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10465.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440841 | Proyecto de inversión | 165020875.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6502087586E8, modificado:1.6416892477E8}} | Pavimentación con concreto hidráulico Blvd. Minero del Km. 0+000 Al Km. 4+200 (Dos Cuerpos), en el municipio de Pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00522 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92400.0, meta_modificada:93435.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.78885125, lat:20.12224242}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74840949, lat:20.1257428}} | 45562 | 45715 | 164168924.77 | 164168924.77 | 164168924.77 | 164168924.77 | 164168924.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93435.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442171 | Proyecto de inversión | 8889567.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8889567.27, modificado:8608446.32}} | Pavimentación asfáltica del tramo Francisco Sarabia - entronque Tlacatepa, en la localidad de Francisco Sarabia del municipio de Tepeapulco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00468 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12220.92, meta_modificada:12220.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.430625, lat:19.870029}} | 45561 | 45714 | 8608446.32 | 8608446.32 | 8608446.32 | 8608446.32 | 8608446.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12220.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302407648 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1273173.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SABANILLAS, MUNICIPIO DE CARDONAL - 313304 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 313304 | S | 240 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO SABANILLAS - SAN ANTONIO SABANILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 184 PUEBLO SAN ANTONIO SABANILLAS, 42377 SAN ANTONIO SABANILLAS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACH, lon:-99.133123, lat:20.579031}} | 45555 | 45653 | 1273173.05 | 1273173.05 | 1273173.05 | 1273173.05 | 1273173.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-123, contratista:ANSELMO LUGO SIERRA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1273173.05, importe_modificado:1273173.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2407648/proyecto_INICIO, 2407648/proyecto_PROCESO, 2407648/proyecto_FIN, 2407648/proyecto_INICIO, 2407648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441897 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.985353056E7}} | Modernización del camino Eloxochitlán - Molango, en el municipio de Eloxochitlán (segunda etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00630 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5511.6, meta_modificada:5511.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.727797, lat:20.766772}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.727761, lat:20.77396}} | 45566 | 45657 | 19853530.56 | 19853530.56 | 19853530.56 | 19853530.56 | 19853530.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5511.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441904 | Proyecto de inversión | 6147194.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6147194.32, modificado:5952795.44}} | Pavimentación hidráulica en calle El Roble y Av. de Los Sabinos, en San Miguel La Higa, Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00656 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5008.74, meta_modificada:5008.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.747232, lat:20.003326}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.748278, lat:20.007378}} | 45566 | 45657 | 5952795.44 | 5952795.44 | 5952795.44 | 5952795.44 | 5952795.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5008.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442202 | Proyecto de inversión | 8374965.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8374965.85, modificado:8113365.41}} | Rehabilitación de pavimento libramiento Tlahuelilpan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00582 | N | 0 | 0 | 8498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3786.0, meta_modificada:3786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.23629572, lat:20.13661764}, geo2: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.234894, lat:20.137346}} | 45566 | 45657 | 8113365.41 | 8113365.41 | 8113365.41 | 8113365.41 | 8113365.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3786.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441874 | Proyecto de inversión | 13367734.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33677349E7, modificado:1.294500703E7}} | Construcción de pavimentación asfáltica en la localidad de Zimapantongo, municipio de Chapantongo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00579 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12806.5, meta_modificada:12806.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.47940205, lat:20.24223166}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.46232416, lat:20.24091951}} | 45566 | 45657 | 12945007.03 | 12945007.03 | 12945007.03 | 12945007.03 | 12945007.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12806.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442187 | Proyecto de inversión | 11361591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.136159128E7, modificado:1.099895847E7}} | Pavimentación asfáltica de carretera Singuilucan - Francisco I Madero, tramo: La Conchita - La Gloria, en el municipio de Singuilucan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00580 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10507.8, meta_modificada:10507.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.499912, lat:19.931393}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.511396, lat:19.938072}} | 45566 | 45657 | 10998958.47 | 10998958.47 | 10998958.47 | 10998958.47 | 10998958.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10507.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441872 | Proyecto de inversión | 11331868.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.133186852E7, modificado:1.097028175E7}} | Reconstrucción de la C.E. Juandhó - Ulapa- Tetepango, en el municipio de Tetepango | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00571 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7052.5, meta_modificada:7052.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.1548681, lat:20.1216086}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.15932402, lat:20.1283181}} | 45566 | 45657 | 10970281.75 | 10970281.75 | 10970281.75 | 10970281.75 | 10970281.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7052.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440871 | Proyecto de inversión | 12610158.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261015812E7, modificado:1.220871355E7}} | Reconstrucción de la vialidad de acceso al CRIT y Casa de la Niña, en el municipio de Pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00569 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8360.48, meta_modificada:8360.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.762174, lat:20.08858}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.765973, lat:20.0898}} | 45566 | 45657 | 12208713.55 | 12208713.55 | 12208713.55 | 12208713.55 | 12208713.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8360.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440865 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9895149.36}} | Rehabilitación de la C.E. Ramal a Xochiatipan, municipio de Xochiatipan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00561 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14700.0, meta_modificada:14700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.282161, lat:20.85628}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.284096, lat:20.84535}} | 45558 | 45647 | 9895149.36 | 9895149.36 | 9895149.36 | 9895149.36 | 9895149.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14700.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440861 | Proyecto de inversión | 9913200.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9913200.97, modificado:9872640.9}} | Reconstrucción de la C.E. (E.C.F. Álamo - Huejutla) - Acatepec, Municipio de Huautla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00560 | N | 0 | 0 | 1028 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14840.0, meta_modificada:14840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.27545793, lat:20.95607721}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.27049287, lat:20.94031879}} | 45544 | 45663 | 9872640.9 | 9872640.9 | 9872640.9 | 9872640.9 | 9872640.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14840.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442507 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | Terminación del Hospital General de Actopan (Terminación) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 61002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Actopan -Pachuca sin número Rancho EL Jardín, CP 42500, localidad Actopan, Mpio. Actopan., lon:-98.9411773, lat:20.2568275}} | 45474 | 45657 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513670 | Adquisición | 276504 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276504.0, modificado:275714.6}} | Adquisición de Equipo médico lab est | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N, PARQUE DE POBLAMIENTO C.P. 42088, lon:-98.779452, lat:20.116067}} | 45566 | 45747 | 275714.6 | 275714.6 | 275714.6 | 275714.6 | 275714.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513950 | Proyecto de inversión | 777148.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777148.98, modificado:760435.91}} | Reconstrucción de concreto hidráulico de la C.E. Juárez - Tlahuiltepa, municipio de Tlahuiltepa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01178 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.89729244, lat:20.86736453}} | 45670 | 45670 | 760435.91 | 760435.91 | 760435.91 | 760435.91 | 760435.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-125, contratista:Constructora Socoe S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:760435.91, importe_modificado:760435.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2513950/proyecto_INICIO, 2513950/proyecto_PROCESO, 2513950/proyecto_FIN, 2513950/proyecto_INICIO, 2513950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443308 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:81255.7}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Perfil deseable | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | PRODEP PD 2024 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CARRETERA TENANGO A SAN BARTOLO KM 2.5, lon:-98.23993, lat:20.34065}} | 45383 | 45657 | 81255.7 | 81255.7 | 81255.7 | 81255.7 | 81255.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó un reintegro de productos financieros por 2 y un reintegro de capital por 18,744.30, trimestre:1.0, usuario:gabrielgalvanp, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402509899 | Proyecto de inversión | 808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808000.0, modificado:805684.5}} | Ampliación de la Línea de Agua Potable en Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00761 | S | 378 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.5, meta_modificada:453.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano, lon:-98.77669003, lat:20.10794816}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano, lon:-98.77669086, lat:20.10797762}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano, lon:-98.77240504, lat:20.10828573}} | 45624 | 45683 | 805684.5 | 805684.5 | 805684.5 | 805684.5 | 805684.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402509898 | Proyecto de inversión | 5735354.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735354.16, modificado:5730673.15}} | Línea de Tanque Tlazala a Tanque Olvera Etapa 1 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00785 | S | 7447 | 7107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala varias zonas de Pachuca, lon:-98.463767, lat:19.916159}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala varias zonas de Pachuca, lon:-98.463794, lat:19.916702}, geo3: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlaza,a varias zonas de Pachuca, lon:-98.463743, lat:19.911966}, geo4: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala varias zonas de Pachuca, lon:-98.463416, lat:19.915453}, geo5: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala varias zonas de Pachuca, lon:-98.462332, lat:19.911329}, geo6: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala varias zonas de Pachuca, lon:-98.460377, lat:19.91023}, geo7: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala a varias Zonas de Pachuca, lon:-98.459824, lat:19.909831}, geo8: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Tlazala varias zonas de Pachuca, lon:-98.460118, lat:19.910446}} | 45635 | 45694 | 5730673.15 | 5730673.15 | 5730673.15 | 5730673.15 | 5730673.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1045.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402509897 | Proyecto de inversión | 1181691.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181691.35, modificado:1179527.7}} | Construcción de línea morada desde la Planta de Tratamiento de Agua Residual Matilde, municipio de Zempoala, Hgo. etapa 1 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00757 | S | 4835 | 4374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez, lon:-98.786011, lat:19.994268}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez, lon:-98.785673, lat:19.998089}} | 45624 | 45713 | 1179527.7 | 1179527.7 | 1179527.7 | 1179527.7 | 1179527.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443066 | Proyecto de inversión | 3395501.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395501.11, modificado:3289816.86}} | Construcción del Circuito Ciclopista Santa Clara - entronque Carretera Federal, en el municipio de Emiliano Zapata | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01142 | N | 0 | 0 | 1572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.567997, lat:19.70253}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.57615, lat:19.698742}} | 45566 | 45657 | 3289816.86 | 3289816.86 | 3289816.86 | 3289816.86 | 3289816.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EPR-015, contratista:MARIO ALBERTO GOMEZ MELO, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3289816.86, importe_modificado:3289816.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}} | {2443066/proyecto_INICIO, 2443066/proyecto_PROCESO, 2443066/proyecto_INICIO, 2443066/proyecto_PROCESO, 2443066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302439586 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3747026.14}} | Sustitución de líneas de alcantarillado en zona de influencia de CAASIM Zona 3-2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00556 | S | 403061 | 367609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca entronque Blvd. Nemorio Ávila Lozano, lon:-98.79310195, lat:20.04322476}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida la Principal, lon:-98.7945963, lat:20.03409291}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:151, direccion:Fracc. Hacienda de Margarita, lon:-98.73760009, lat:20.0035911}, geo4: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Comunidad San Miguel la Higa, lon:-98.76186057, lat:20.00572058}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Angeles esq. Avenida Nuevo Pachuca, lon:-98.78179663, lat:20.06518078}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio entronque Viaducto Río de las Avenidas, lon:-98.74964944, lat:20.0896771}, geo7: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Moreda, lon:-98.75940833, lat:20.05728353}} | 45586 | 45738 | 3747026.14 | 3747026.14 | 3747026.14 | 3747026.14 | 3747026.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302439581 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3747026.14}} | Sustitución de líneas de alcantarillado en zona de influencia de CAASIM Zona 2-2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00553 | S | 403061 | 367609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:Calle Benito Juárez Loc. El Manzano, lon:-98.62580496, lat:20.05836756}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:Camino a comunidad Francisco Villa, lon:-98.68765896, lat:20.05868496}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera Pachuca-Tulancingo, lon:-98.70948777, lat:20.07769476}, geo4: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. Abundio Martínez, lon:-98.71793312, lat:20.09454198}, geo5: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. Santiago Jaltepec, lon:-98.71526771, lat:20.11288121}, geo6: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Calle 21 de marzo Col. San Guillermo la Reforma, lon:-98.70173795, lat:20.12030393}, geo7: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:Camino a Comunidad Francisco Villa, lon:-98.68763278, lat:20.05962423}} | 45586 | 45738 | 3747026.14 | 3747026.14 | 3747026.14 | 3747026.14 | 3747026.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442517 | Proyecto de inversión | 3681536.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681536.6, modificado:3680423.35}} | Reposición de pozo para agua potable en la localidad de Vicente Guerrero, Municipio de Ajacuba | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | 2024/FAFEF-00566 | N | 0 | 0 | 1568 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Vicente Guerrero, lon:-99.054792, lat:20.151503}} | 45474 | 45657 | 3680423.35 | 3680423.35 | 3680423.35 | 3680423.35 | 3680423.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $92,038.41, pagado $92,012.64, avance físico financiero 100, se realizara trámite de cancelación de economías., trimestre:1.0, usuario:areliescalantec, fecha:2025-03-31}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302402650 | Proyecto de inversión | 6433404.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433404.57, modificado:6416305.65}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE AGUA POTABLE DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO, SOBRE BLVD. SANTA CATARINA, TRAMO LA HERRADURA-TANQUE NOPANCALCO, ETAPA 4 DE 4 MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00521 | S | 74498 | 67403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.4, meta_modificada:708.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.795682, lat:20.079483}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.794855, lat:20.083286}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.794902, lat:20.083323}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.795342, lat:20.083431}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.797265, lat:20.083253}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.797332, lat:20.083054}, geo7: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco, lon:-98.796979, lat:20.082295}} | 45565 | 45654 | 6416305.65 | 6416305.65 | 6416305.65 | 6416305.65 | 6416305.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302402629 | Proyecto de inversión | 7216964.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7216964.04, modificado:7201217.31}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE AGUA POTABLE DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO, SOBRE BLVD. SANTA CATARINA, TRAMO LA HERRADURA-TANQUE NOPANCALCO, ETAPA 2 DE 4 MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00425 | S | 63316 | 57288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.790188, lat:20.067937}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.790045, lat:20.06762}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.791686, lat:20.071137}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.790598, lat:20.068805}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.79056, lat:20.068723}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.790236, lat:20.068027}, geo7: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.792859, lat:20.073669}, geo8: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.791705, lat:20.071183}} | 45548 | 45637 | 7201217.31 | 7201217.31 | 7201217.31 | 7201217.31 | 7201217.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202402530 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4897931.94}} | Proyecto Ejecutivo de Modernizacion Catastral 2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | 2024/FAFEF-00170 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PACHUCA DE SOTO, lon:-98.73329, lat:20.11697}} | 45474 | 45488 | 4897931.94 | 4897931.94 | 4897931.94 | 4897931.94 | 4897931.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID240402446617 | Proyecto de inversión | 10443140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.044314E7, modificado:1.01216685E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AQUETZPALCO A LA MESA, MUNICIPIO DE HUAUTLA - 338956 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 338956 | S | 328 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO AQUETZPALCO - LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO AQUETZPALCO, 43052 LA MESA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD. FELI, lon:-98.191244, lat:21.019919}} | 45596 | 45657 | 10121668.5 | 10121668.5 | 10121668.5 | 10121668.5 | 10121668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CR-039, contratista:Comercializadora y Transportes San Javier S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.01216685E7, importe_modificado:1.01216685E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2446617/proyecto_INICIO, 2446617/proyecto_PROCESO, 2446617/proyecto_FIN, 2446617/proyecto_INICIO, 2446617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396448 | Proyecto de inversión | 2044613.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044613.76, modificado:2030978.25}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI Y CALLE BUGAMBILIA, COLONIA NUEVA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00206 | S | 132168 | 119284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.7, meta_modificada:203.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.724378, lat:20.118225}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722031, lat:20.12001}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.72232, lat:20.118728}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722079, lat:20.119911}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722533, lat:20.117365}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722934, lat:20.117771}, geo7: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.723709, lat:20.118025}, geo8: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.724072, lat:20.118134}, geo9: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722369, lat:20.11843}, geo10: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722427, lat:20.118141}, geo11: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722175, lat:20.119568}, geo12: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722127, lat:20.11974}, geo13: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722291, lat:20.118981}, geo14: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722252, lat:20.119225}} | 45509 | 45598 | 2030978.25 | 2030978.25 | 2030978.25 | 2030978.25 | 2030978.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440206 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1993112.0}} | Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a la localidad de El Bocua, municipio de Nicolás Flores, etapa Uno de Tres | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | 2024/FAFEF-00407 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2609.44, meta_modificada:2609.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Bocua, lon:-99.165224, lat:20.723338}} | 45474 | 45657 | 1993112 | 1993112 | 1993112 | 1993112 | 1993112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2609.44}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $85,500.00, pagado $85,499.85 avance físico financiero 100%, se realizará trámite de cancelación de economías., trimestre:1.0, usuario:areliescalantec, fecha:2025-03-31}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402509901 | Proyecto de inversión | 1533953.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533953.24, modificado:1532005.4}} | Línea de interconexión del pozo Matilde 3 a la red de distribución, tramo pozo Matilde 3 a la red de distribución, tramo coordenadas UTM 526704.82 M E - 2202053.23 M N a coordenadas UTM 526712.33 M E - 2202470.61 M N etapa 2, localidad de Téllez, municipio de Zempoala, Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00734 | S | 8466 | 7691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.09, meta_modificada:470.09}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Matilde-Téllez, lon:-98.785015, lat:20.004277}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Matilde-Téllez, lon:-98.78484, lat:20.006219}, geo3: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Matilde-Téllez, lon:-98.785141, lat:20.003192}, geo4: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Matilde-Téllez, lon:-98.78518, lat:20.002714}, geo5: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Matilde-Téllez, lon:-98.784957, lat:20.004963}, geo6: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Matilde-Téllez, lon:-98.784743, lat:20.007005}} | 45624 | 45728 | 1532005.4 | 1532005.4 | 1532005.4 | 1532005.4 | 1532005.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402509900 | Proyecto de inversión | 2017146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017146.44, modificado:2012897.24}} | Línea de conducción de Tanque Tlazala a las comunidades de Palmilla y Tlacatepa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00758 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2247.51, meta_modificada:2247.51}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 22, lon:-98.45447156, lat:19.88104375}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 3, lon:-98.44528689, lat:19.89071544}, geo3: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 8, lon:-98.44999742, lat:19.88772351}, geo4: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 16, lon:-98.45165455, lat:19.8827686}, geo5: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 20, lon:-98.45423108, lat:19.88112951}, geo6: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 29, lon:-98.45412816, lat:19.87961082}, geo7: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 34, lon:-98.45409143, lat:19.87751702}, geo8: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, fin de conexión con tubería existente, lon:-98.45354163, lat:19.8755971}, geo9: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, salida de tanque, lon:-98.44520992, lat:19.89078631}, geo10: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, salida de tanque 2, lon:-98.44521735, lat:19.89078242}, geo11: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 2, lon:-98.44520564, lat:19.89075987}, geo12: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 6, lon:-98.4468388, lat:19.88888323}, geo13: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 10, lon:-98.45014615, lat:19.88757127}, geo14: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 13, lon:-98.450818, lat:19.88565322}, geo15: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 15, lon:-98.45060245, lat:19.88526617}, geo16: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 18, lon:-98.45294318, lat:19.8822302}, geo17: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 24, lon:-98.45482502, lat:19.88002821}, geo18: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 26, lon:-98.4547255, lat:19.87991297}, geo19: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 31, lon:-98.45421551, lat:19.87860279}, geo20: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 33, lon:-98.45408994, lat:19.87795273}, geo21: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 38, lon:-98.45349245, lat:19.87578334}} | 45635 | 45734 | 2012897.24 | 2012897.24 | 2012897.24 | 2012897.24 | 2012897.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2247.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402509896 | Proyecto de inversión | 2625455.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625455.39, modificado:2621232.23}} | Línea de conducción por bombeo de pozo 6 Termal a Tanque Téllez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00784 | S | 1675 | 1591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2636.6, meta_modificada:2636.6}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez , lon:-98.78245324, lat:19.97607778}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez , lon:-98.78167657, lat:19.98642799}, geo3: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez esquina canchas, lon:-98.78170203, lat:19.98738972}, geo4: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez, lon:-98.76897181, lat:19.98862046}, geo5: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez , lon:-98.78260362, lat:19.98441791}, geo6: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez , lon:-98.78624477, lat:19.97596806}, geo7: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Jagüey de Téllez fin, lon:-98.78263744, lat:19.97597431}} | 45635 | 45734 | 2621232.23 | 2621232.23 | 2621232.23 | 2621232.23 | 2621232.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2636.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302402649 | Proyecto de inversión | 1673290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673290.8, modificado:1672311.92}} | LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DEL POZO MATILDE 3 A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, TRAMO POZO MATILDE 3 A COORDENADAS UTM 521773.28 M E - 2204606.77 M N ETAPA 1, LOCALIDAD DE TÉLLEZ, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00427 | S | 194501 | 176703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.42, meta_modificada:595.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.785698, lat:19.998018}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.785732, lat:19.997977}, geo3: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.786256, lat:19.99801}, geo4: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.785157, lat:20.002739}, geo5: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.785207, lat:20.002574}, geo6: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.785193, lat:20.002236}, geo7: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.78568, lat:19.99814}, geo8: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina, lon:-98.784739, lat:20.00705}} | 45502 | 45591 | 1672311.92 | 1672311.92 | 1672311.92 | 1672311.92 | 1672311.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302402631 | Proyecto de inversión | 6685240.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685240.57, modificado:6669996.38}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE AGUA POTABLE DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO, SOBRE BLVD. SANTA CATARINA, TRAMO LA HERRADURA-TANQUE NOPANCALCO, ETAPA 3 DE 4 MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00428 | S | 77310 | 69948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.792859, lat:20.073669}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.793584, lat:20.075089}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.793517, lat:20.075071}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.795673, lat:20.079483}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.795053, lat:20.078154}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:154, direccion:Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura, lon:-98.795024, lat:20.0781}} | 45548 | 45637 | 6669996.38 | 6669996.38 | 6669996.38 | 6669996.38 | 6669996.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402516167 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.093798684E7}} | Actualización del proyecto ejecutivo para el saneamiento de los ríos Tula y Salado, primera etapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | 2024/PAGUA-00890 | N | 0 | 0 | 161901 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Tula de Ayende Hidalgo, lon:-99.27521, lat:20.07447}} | 45672 | 45672 | 10937986.84 | 10937986.84 | 10937986.84 | 10937986.84 | 10937986.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441435 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2291880.0}} | Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a la localidad de El Bocua, municipio de Nicolás Flores, etapa Uno de Tres | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | 2024/FAFEF-00407 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2609.44, meta_modificada:2609.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Bocua, lon:-99.165224, lat:20.723338}} | 45474 | 45657 | 2291880 | 2291880 | 2291880 | 2291880 | 2291880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2609.44}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $85,500.00, pagado $85,499.84, avance físico financiero 100.00, se realiza el trámite de cancelación de economías., trimestre:1.0, usuario:areliescalantec, fecha:2025-03-31}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398103 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397259.69}} | Construcción de red de distribución con tomas domiciliarias Portezuelo (terminación), Municipio de Tasquillo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | 2024/FAFEF-00218 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15419.18, meta_modificada:15419.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Portezuelo, Mpio de Tasquillo, lon:-99.317888, lat:20.479867}} | 45480 | 45480 | 2397259.69 | 2397259.69 | 2397259.69 | 2397259.69 | 2397259.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15419.18}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $156,587.84, pagado $156,583.64, avance físico financiero 100%, se realizará trámite de cancelación de economías. , trimestre:1.0, usuario:areliescalantec, fecha:2025-04-17}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512318 | Adquisición | 590846.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590846.02, modificado:590846.02}} | ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS RESIDUALES DE 3 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1735 RPM, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA DE 3¿ ROSCADA VERTICAL DE 3" DE DIÁMETRO Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 2.5", DE DIÁMETRO PARA LA PTAR LAS GARZAS Y PTAR PROVIDENCIA, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA CAASIM | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | PS-24-FE-03 | N | 0 | 0 | 82944 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Santa Araceli 260, Rinconadas de la Providencia, lon:-98.72264, lat:20.05261}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:57, direccion:Calle Arboledas s/n, Col. Industrial la Paz, lon:-98.74976, lat:20.08566}} | 45656 | 45656 | 590846.02 | 590846.02 | 590846.02 | 590846.02 | 590846.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445982 | Proyecto de inversión | 578478 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578478.0, modificado:578477.98}} | Adquisición de bienes para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de personas derivadas de las adecuaciones 2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | 2024/SCNBP-00690 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:BOULEVARD FELIPE ANGELES 18982DO PISO COL. SANTA JULIA C.P. 42087, lon:-98.756542, lat:20.107252}} | 45565 | 45657 | 578477.98 | 578477.98 | 578477.98 | 578477.98 | 578477.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2445982/proyecto_INICIO, 2445982/proyecto_PROCESO, 2445982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513516 | Proyecto de inversión | 1282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282000.0, modificado:1265852.4}} | Estudios de prefactibilidad para la construcción de las obras de protección margen izquierda del Río de las avenidas, tramo ubicado dentro del Parque Industrial Platah | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01272 | N | 0 | 0 | 11654 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.83916673, lat:19.91740522}} | 45665 | 45716 | 1265852.4 | 1265852.4 | 1265852.4 | 1265852.4 | 1265852.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADM-FEIEF-SIPDUS-EP-022, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1265852.4, importe_modificado:1265852.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2513516/proyecto_INICIO, 2513516/proyecto_FIN, 2513516/proyecto_PROCESO, 2513516/proyecto_INICIO, 2513516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511751 | Proyecto de inversión | 841500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841500.0, modificado:824017.6}} | Estudio hidrológico para la reserva territorial Zapotlán, en aproximadamente 925 ha de superficie | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01201 | N | 0 | 0 | 735 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.80460704, lat:19.97205958}} | 45628 | 45716 | 824017.6 | 824017.6 | 824017.6 | 824017.6 | 824017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EP-012, contratista:Mayo Hr S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:824017.6, importe_modificado:824017.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2511751/proyecto_INICIO, 2511751/proyecto_PROCESO, 2511751/proyecto_INICIO, 2511751/proyecto_PROCESO, 2511751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443768 | Proyecto de inversión | 5139957.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5139957.27, modificado:4982261.79}} | Pavimentación hidráulica de calle Michimaloyan, en la localidad de La Loma, municipio de Tepetitlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01157 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3671.07, meta_modificada:3671.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.38392, lat:20.172175}, geo2: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.382708, lat:20.176697}} | 45566 | 45657 | 4982261.79 | 4982261.79 | 4982261.79 | 4982261.79 | 4982261.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-136, contratista:Incoarmex S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4982261.79, importe_modificado:4982261.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3671.07}} | {2443768/proyecto_INICIO, 2443768/proyecto_FIN, 2443768/proyecto_PROCESO, 2443768/proyecto_FIN, 2443768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442456 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4744488.69}} | Pavimentación hidráulica de calle Sin Nombre en Puerto de Naranjos, en el municipio de La Misión | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01156 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2859.24, meta_modificada:2859.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.110673, lat:21.111447}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.111731, lat:21.107983}} | 45566 | 45657 | 4744488.69 | 4744488.69 | 4744488.69 | 4744488.69 | 4744488.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-083, contratista:GERARDO ALVAREZ NUÑEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4744488.69, importe_modificado:4744488.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2859.24}} | {2442456/proyecto_INICIO, 2442456/proyecto_PROCESO, 2442456/proyecto_INICIO, 2442456/proyecto_FIN, 2442456/proyecto_PROCESO, 2442456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443732 | Proyecto de inversión | 4799057.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799057.1, modificado:4649629.48}} | Construcción de pavimentación asfáltica en camino Sin Nombre, localidad El Olvera, municipio de San Salvador | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01151 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6129.55, meta_modificada:6129.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.02304844, lat:20.26525734}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.024353, lat:20.265134}} | 45566 | 45657 | 4649629.48 | 4649629.48 | 4649629.48 | 4649629.48 | 4649629.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-072, contratista:Constructora Muñoz Y Asociados S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4649629.48, importe_modificado:4649629.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6129.55}} | {2443732/proyecto_INICIO, 2443732/proyecto_PROCESO, 2443732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443083 | Proyecto de inversión | 1193908.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193908.63, modificado:1182825.4}} | Acondicionamiento de muros gaviones en la Secretaría de Seguridad Pública, en el municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01150 | N | 0 | 0 | 1621 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.64, meta_modificada:2600.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.787489, lat:20.124471}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.788871, lat:20.124263}} | 45566 | 45657 | 1182825.4 | 1182825.4 | 1182825.4 | 1182825.4 | 1182825.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EAG-005, contratista:Constructora Dinobe S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1182825.4, importe_modificado:1182825.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.64}} | {2443083/proyecto_INICIO, 2443083/proyecto_PROCESO, 2443083/proyecto_INICIO, 2443083/proyecto_PROCESO, 2443083/proyecto_FIN, 2443083/proyecto_PROCESO, 2443083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443079 | Proyecto de inversión | 2634826.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634826.04, modificado:2531697.56}} | Construcción de cunetas y obras de drenaje para protección del acceso a Malayerba, municipio de Apan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01147 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.439717, lat:19.64044}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.444037, lat:19.657141}} | 45566 | 45657 | 2531697.56 | 2531697.56 | 2531697.56 | 2531697.56 | 2531697.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-073, contratista:LAURA VARGAS TORRES, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2531697.56, importe_modificado:2531697.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2443079/proyecto_INICIO, 2443079/proyecto_PROCESO, 2443079/proyecto_INICIO, 2443079/proyecto_PROCESO, 2443079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443931 | Proyecto de inversión | 2175641.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175641.81, modificado:2106826.06}} | Pavimentación de la calle Alcatraz, Colonia Estación Tepa, en el municipio de Zempoala | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01141 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.68722974, lat:19.91179751}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.68933672, lat:19.91182265}} | 45568 | 45660 | 2106826.06 | 2106826.06 | 2106826.06 | 2106826.06 | 2106826.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-062, contratista:Rangel y Asociados Construcción S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2106826.06, importe_modificado:2106826.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2443931/proyecto_INICIO, 2443931/proyecto_PROCESO, 2443931/proyecto_INICIO, 2443931/proyecto_PROCESO, 2443931/proyecto_FIN, 2443931/proyecto_PROCESO, 2443931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443929 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8228566.46}} | Reconstrucción de la C.E. Tuzanapa - C.E. El Enzuelado Carpinteros, San Agustín Metzquititlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01140 | N | 0 | 0 | 909 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11487.8, meta_modificada:11487.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.589831, lat:20.572711}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.581393, lat:20.582936}} | 45568 | 45660 | 8228566.46 | 8228566.46 | 8228566.46 | 8228566.46 | 8228566.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CE-006, contratista:José Antonio Pérez García, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:8228566.46, importe_modificado:8228566.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11487.8}} | {2443929/proyecto_INICIO, 2443929/proyecto_PROCESO, 2443929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442451 | Proyecto de inversión | 37635399.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.763539915E7, modificado:3.70708334E7}} | Rehabilitación y mejoramiento de la imagen urbana en el acceso, Boulevard Everardo Márquez, municipio de Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01138 | N | 0 | 0 | 121404 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74241935, lat:20.05700112}} | 45566 | 45657 | 37070833.4 | 37070833.4 | 37070833.4 | 37070833.4 | 37070833.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-VUR-004, contratista:Grupo Constructor Y Comercializador Oddalh, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3.70708334E7, importe_modificado:3.70708334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2442451/proyecto_INICIO, 2442451/proyecto_PROCESO, 2442451/proyecto_FIN, 2442451/proyecto_PROCESO, 2442451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443917 | Proyecto de inversión | 24065669.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.406566919E7, modificado:2.401336094E7}} | Trabajos preliminares para la construcción de las nuevas oficinas de Gobierno en Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01128 | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.25, meta_modificada:605.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74383806, lat:20.1168026}} | 45561 | 45714 | 24013360.94 | 24013360.94 | 24013360.94 | 24013360.94 | 24013360.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EAG-002, contratista:Hugo Cornejo Hernández, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2.401336094E7, importe_modificado:2.401336094E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.25}} | {2443917/proyecto_INICIO, 2443917/proyecto_PROCESO, 2443917/proyecto_INICIO, 2443917/proyecto_PROCESO, 2443917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443915 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4840020.4}} | Construcción de pavimento hidráulico en caminos municipales de Atopixco, en el municipio de Zacualtipán de Ángeles. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01125 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3341.02, meta_modificada:3341.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.609848, lat:20.601208}, geo2: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.610796, lat:20.601578}} | 45547 | 45638 | 4840020.4 | 4840020.4 | 4840020.4 | 4840020.4 | 4840020.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-050, contratista:Grupo Constructor Yendia S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4840020.4, importe_modificado:4840020.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3341.02}} | {2443915/proyecto_INICIO, 2443915/proyecto_PROCESO, 2443915/proyecto_FIN, 2443915/proyecto_PROCESO, 2443915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402450136 | Proyecto de inversión | 10555953.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:1.054595398E7, modificado:1.04657289E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO REAL A TEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 465647 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 465647 | S | 251 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO REAL - TEHUETLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CONGRESO, 43078 CONGRESO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.50097719, lat:21.03159533}} | 45649 | 45657 | 10475728.9 | 10475728.9 | 10475728.9 | 10475728.9 | 10475728.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADE-FAISE-RFAIS-SIPDUS-CR-050, contratista:GERARDO ALVAREZ NUÑEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.04757289E7, importe_modificado:1.04757289E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8700.0}} | {2450136/proyecto_INICIO, 2450136/proyecto_PROCESO, 2450136/proyecto_FIN, 2450136/proyecto_PROCESO, 2450136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se ejecutó con rendimientos del programa por $10,465,728.90 , trimestre:1.0, usuario:janethcerono, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446657 | Proyecto de inversión | 17381161.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.738116153E7, modificado:1.682013361E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASO POR TULANCINGO, MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 339435 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 339435 | S | 56161 | 50002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21523.37, meta_modificada:21523.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TULANCINGO - TULANCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 8 COLONIA , 43640 SAN FRANCISCO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL B, lon:-98.395958, lat:20.071641}} | 45596 | 45657 | 16820133.61 | 16820133.61 | 16820133.61 | 16820133.61 | 16820133.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-036, contratista:Kruszec S.de R.L. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.682013361E7, importe_modificado:1.682013361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21523.37}} | {2446657/proyecto_INICIO, 2446657/proyecto_PROCESO, 2446657/proyecto_FIN, 2446657/proyecto_INICIO, 2446657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446632 | Proyecto de inversión | 14802336.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.480233697E7, modificado:1.433585328E7}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VADO ACHICHÍPIL, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHÍPIL, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 339178 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339178 | S | 806 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO ACHICHÍPIL - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 354 RANCHERIA ACHICHÍPIL, 43006 ACHICHÍPIL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR, lon:-98.50433, lat:21.208336}} | 45596 | 45657 | 14335853.28 | 14335853.28 | 14335853.28 | 14335853.28 | 14335853.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-VUR-020, contratista:Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.433585328E7, importe_modificado:1.433585328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2446632/proyecto_INICIO, 2446632/proyecto_FIN, 2446632/proyecto_INICIO, 2446632/proyecto_PROCESO, 2446632/proyecto_FIN, 2446632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302405684 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3240000.0, modificado:3135795.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO XOXOLPA A AGUACATITLA, DEL KM 0.000 AL KM 2.539, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA - 235200 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 235200 | S | 194 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2539.0, meta_modificada:2539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO XOXOLPA - AGUACATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 539 PUEBLO XOXOLPA, 43086 XOXOLPA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA, ESPECIFICAMENTE AL BOULEVAR, lon:-98.42328, lat:20.877108}} | 45567 | 45653 | 3135795.09 | 3135795.09 | 3135795.09 | 3135795.09 | 3135795.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-117, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MARQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3135795.09, importe_modificado:3135795.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2539.0}} | {2405684/proyecto_INICIO, 2405684/proyecto_PROCESO, 2405684/proyecto_FIN, 2405684/proyecto_PROCESO, 2405684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404935 | Proyecto de inversión | 1733912.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1733912.06, modificado:1699107.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 16 DE ENERO, B. SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 220225 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 220225 | S | 18618 | 16196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 16 ENERO - CALLE 16 ENERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 206 BARRIO SAN MIGUEL, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONAL, lon:-99.203923, lat:20.489801}} | 45559 | 45639 | 1699107.4 | 1699107.4 | 1699107.4 | 1699107.4 | 1699107.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-129, contratista:Constructora Dinobe S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1699107.4, importe_modificado:1699107.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {2404935/proyecto_INICIO, 2404935/proyecto_FIN, 2404935/proyecto_PROCESO, 2404935/proyecto_FIN, 2404935/proyecto_INICIO, 2404935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302402668 | Proyecto de inversión | 9431980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9431980.0, modificado:9140682.72}} | Construcción del Centro Gastronómico y Turístico Santiago de Anaya Primera Etapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 2024/FAFEF-00617 | S | 1164 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.86, meta_modificada:480.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Seccion norte,manzana 2, lon:-98.96493335, lat:20.38257002}} | 45565 | 45656 | 9140682.72 | 9140682.72 | 9140682.72 | 9140682.72 | 9140682.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396357 | Proyecto de inversión | 6664390.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6664390.82, modificado:6642044.39}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE AGUA POTABLE DE 18 PULGADAS DE DÍAMETRO, SOBRE BLVD. SANTA CATARINA, TRAMO LA HERRADURA-TANQUE NOPANCALCO, ETAPA 1 DE 4 MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00182 | S | 77310 | 69948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO, lon:-98.789635, lat:20.066761}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO, lon:-98.787413, lat:20.061933}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO, lon:-98.7877, lat:20.061816}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO, lon:-98.790045, lat:20.06762}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO, lon:-98.789664, lat:20.066807}} | 45502 | 45591 | 6642044.39 | 6642044.39 | 6642044.39 | 6642044.39 | 6642044.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396354 | Proyecto de inversión | 3011888.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011888.43, modificado:3008564.21}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI Y CALLE NORTE 2, COLONIA NUEVA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00183 | S | 132168 | 119284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.2, meta_modificada:548.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.719541, lat:20.116166}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.719627, lat:20.11613}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.721099, lat:20.117126}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardo y Calle Norte 2, Col. Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.720039, lat:20.115968}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.719856, lat:20.116754}, geo6: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.719301, lat:20.116617}, geo7: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.718842, lat:20.116508}, geo8: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.718842, lat:20.116445}, geo9: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.720888, lat:20.117045}, geo10: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.720525, lat:20.116909}, geo11: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722533, lat:20.117635}, geo12: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.721969, lat:20.117435}, geo13: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero, lon:-98.722208, lat:20.117517}} | 45502 | 45591 | 3008564.21 | 3008564.21 | 3008564.21 | 3008564.21 | 3008564.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404916 | Proyecto de inversión | 771492.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:771492.46, modificado:755678.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DEL NITH, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 219903 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 219903 | S | 782 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.8, meta_modificada:481.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CALLE NEZAHUALCÓYOTL - CALLE NEZAHUALCÓYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 76 PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS, lon:-99.195084, lat:20.491569}} | 45552 | 45625 | 755678.74 | 755678.74 | 755678.74 | 755678.74 | 755678.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-131, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:755678.74, importe_modificado:755678.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.8}} | {2404916/proyecto_INICIO, 2404916/proyecto_FIN, 2404916/proyecto_PROCESO, 2404916/proyecto_INICIO, 2404916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511398 | Proyecto de inversión | 20101701.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.010170153E7, modificado:2.007405178E7}} | Rehabilitación de Avenida Álamo del 0+000 al km 1+020, San Pedro Nopancalco, municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00842 | N | 0 | 0 | 5621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7140.0, meta_modificada:7140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.785697, lat:20.092126}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.776322, lat:20.089879}} | 45665 | 45685 | 20074051.78 | 20074051.78 | 20074051.78 | 20074051.78 | 20074051.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7140.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443100 | Proyecto de inversión | 8089040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8089040.4, modificado:7831703.58}} | Rehabilitación de calles de acceso Valle de San Javier entronque Río de las Avenidas, Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00681 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11451.6, meta_modificada:11451.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74918011, lat:20.09284917}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.75203192, lat:20.09258021}} | 45566 | 45657 | 7831703.58 | 7831703.58 | 7831703.58 | 7831703.58 | 7831703.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11451.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442352 | Proyecto de inversión | 7552671.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7552671.05, modificado:7482072.45}} | Reconstrucción de la C.E. casetas Otongo, municipio de Tlanchinol | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00671 | N | 0 | 0 | 36382 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2071.74, meta_modificada:2071.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.69042, lat:20.968701}, geo2: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.681474, lat:20.965265}} | 45566 | 45657 | 7482072.45 | 7482072.45 | 7482072.45 | 7482072.45 | 7482072.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2071.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441892 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9680336.3}} | Apertura de camino intermunicipal Tuzancocac (Xochicoatlán) - Tula (Calnai), segunda etapa, en el municipio de Xochicoatlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00668 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10880.0, meta_modificada:10880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.547265, lat:20.85397}, geo2: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.551513, lat:20.859326}} | 45566 | 45657 | 9680336.3 | 9680336.3 | 9680336.3 | 9680336.3 | 9680336.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10880.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442240 | Proyecto de inversión | 68113825.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.811382559E7, modificado:6.743268735E7}} | Reconstrucción de Pavimento en el Boulevard Nuevo Hidalgo tramo Distribuidor Colonias - Distribuidor Vial Municipios Unidos - Puente El Venado (Cuerpo Derecho), en el municipio de Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00661 | N | 0 | 0 | 127404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32727.0, meta_modificada:32727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.76891165, lat:20.06981577}} | 45566 | 45657 | 67432687.35 | 67432687.35 | 67432687.35 | 67432687.35 | 67432687.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32727.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442162 | Proyecto de inversión | 267856968.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6785696875E8, modificado:2.6685694433E8}} | Pavimentación con concreto hidráulico Blvd. Everardo Márquez del Km. 0+000 al 5+800 de Puente Tuzos - Rio de las Avenidas (dos cuerpos) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00464 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133840.0, meta_modificada:133840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74722806, lat:20.11051448}} | 45561 | 45716 | 266856944.33 | 266856944.33 | 266856944.33 | 266856944.33 | 266856944.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133840.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398315 | Proyecto de inversión | 2992324.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992324.69, modificado:2898856.44}} | Reconstrucción asfáltica de circuito calle 14 y calle 15, en la col. Piracantos, Tercera Sección, en el municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00277 | N | 0 | 0 | 1344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3996.0, meta_modificada:3996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.77621247, lat:20.11776398}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.77614005, lat:20.1198103}} | 45474 | 45657 | 2898856.44 | 2898856.44 | 2898856.44 | 2898856.44 | 2898856.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3996.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398285 | Proyecto de inversión | 14113156.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.411315666E7, modificado:1.367007411E7}} | Reconstrucción con concreto hidráulico de calle Antiguo Camino FFCC a entroncar con Blvd. Nuevo Hidalgo en la col. Villas de Pachuca, en el municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00257 | N | 0 | 0 | 866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9587.02, meta_modificada:9587.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.780397, lat:20.050381}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.7798776, lat:20.055475}} | 45474 | 45657 | 13670074.11 | 13670074.11 | 13670074.11 | 13670074.11 | 13670074.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9587.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398047 | Proyecto de inversión | 4211564.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4211564.74, modificado:4077473.38}} | Rehabilitación de callejón Quintana Roo; Barrio El Mosco, en el municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00249 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.725572, lat:20.128381}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.727483, lat:20.128467}} | 45474 | 45657 | 4077473.38 | 4077473.38 | 4077473.38 | 4077473.38 | 4077473.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398041 | Proyecto de inversión | 14505785.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45057855E7, modificado:1.403529312E7}} | Rehabilitación de calle Terreristas en la Col. Cubitos, municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00251 | N | 0 | 0 | 143956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6897.6, meta_modificada:6897.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74166, lat:20.108118}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.7286, lat:20.104636}} | 45474 | 45657 | 14035293.12 | 14035293.12 | 14035293.12 | 14035293.12 | 14035293.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6897.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398280 | Proyecto de inversión | 16130505.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.613050519E7, modificado:1.560543221E7}} | Rehabilitación de la Av. Miguel Hidalgo en la localidad de Santiago Tlapacoya, en el municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00252 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12663.37, meta_modificada:12663.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.83365, lat:20.10234}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.82932, lat:20.10755}} | 45474 | 45657 | 15605432.21 | 15605432.21 | 15605432.21 | 15605432.21 | 15605432.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12663.37}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398270 | Proyecto de inversión | 12100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21E7, modificado:1.17112633E7}} | Rehabilitación de Calle 14 de Febrero, Col. San Antonio El Desmonte, municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00250 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.79707779, lat:20.0602606}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.79337757, lat:20.05664407}} | 45474 | 45657 | 11711263.3 | 11711263.3 | 11711263.3 | 11711263.3 | 11711263.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398182 | Proyecto de inversión | 10603496.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.060349652E7, modificado:1.026289556E7}} | Rehabilitación de calle Flor de Alhelí en la localidad de Santa Gertrudis, en el municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00176 | N | 0 | 0 | 776 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5322.31, meta_modificada:5322.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:193, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.80311001, lat:20.08300522}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:193, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.805629, lat:20.087758}} | 45490 | 45674 | 10262895.56 | 10262895.56 | 10262895.56 | 10262895.56 | 10262895.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5322.31}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445741 | Proyecto de inversión | 9682127.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9682127.8, modificado:5861905.84}} | Segunda etapa de la ampliación del Centro de Identificación Humana para el Resguardo Temporal de Hidalgo 2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | 2024/SCNBP-00567 | N | 0 | 0 | 3002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.88, meta_modificada:1279.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:FRACCIÓN 2 DEL LOTE NO.4, EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA; CAMINO A LA ESTANZUELA., lon:-98.799526, lat:20.136919}} | 45566 | 45657 | 5861905.84 | 5861905.84 | 5861905.84 | 5861905.84 | 5861905.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.72}} | {2445741/proyecto_INICIO, 2445741/proyecto_PROCESO, 2445741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396442 | Proyecto de inversión | 4096802.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096802.39, modificado:3428860.47}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE SAN MARTÍN DE PORRES Y FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, COLONIA NUEVA FRANCISCO I. MADERO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00240 | S | 129349 | 116741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.7, meta_modificada:465.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Col. Nueva Francico I. Madero esq. Avenida Universidad, lon:-98.71671517, lat:20.11361493}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Col. Nueva Franciso I. Madero esquina Avenida Universidad, lon:-98.71698832, lat:20.1132988}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Col. Nueva Francisco I. Madero esq. Avenida Universidad, lon:-98.71797663, lat:20.11169566}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Col. Nueva Francisco I. Madero esq. con Avenida Universidad, lon:-98.71583528, lat:20.11536308}, geo5: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Col. Nueva Francico I. Madero esq. con Avenida Universidad, lon:-98.71614785, lat:20.1146474}} | 45502 | 45591 | 3428860.47 | 3428860.47 | 3428860.47 | 3428860.47 | 3428860.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396360 | Proyecto de inversión | 3615412.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615412.02, modificado:3026129.6}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, COLONIA NUEVA FRANCISCO I. MADERO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FAFEF-00271 | S | 129349 | 116741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ESQUINA CON NORTE 6 CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, lon:-98.72218727, lat:20.117486}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ESQUINA CON NORTE 6 CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, lon:-98.7192928, lat:20.11659602}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ESQUINA CON NORTE 6 CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, lon:-98.71840878, lat:20.11635903}} | 45509 | 45598 | 3026129.6 | 3026129.6 | 3026129.6 | 3026129.6 | 3026129.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517340 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1285830.64}} | Construcción de Techado de Cancha del CGI de Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00826 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.73, meta_modificada:326.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle Pino colonia Cacala C.P.43205 Zacualtipán Hidalgo., lon:-98.66684, lat:20.645112}} | 45670 | 45716 | 1285830.64 | 1285830.64 | 1285830.64 | 1285830.64 | 1285830.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.73}} | {2517340/proyecto_INICIO, 2517340/proyecto_PROCESO, 2517340/proyecto_FIN, 2517340/proyecto_INICIO, 2517340/proyecto_PROCESO, 2517340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445788 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:494795.03}} | Rehabilitación de CGI de Actopan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00624 | S | 4281 | 3538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo No. 8,Col. Centro, Actopan C. P. 42500 Actopan Hgo., lon:-98.9428315, lat:20.26919486}} | 45601 | 45716 | 494795.03 | 494795.03 | 494795.03 | 494795.03 | 494795.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2445788/proyecto_INICIO, 2445788/proyecto_PROCESO, 2445788/proyecto_FIN, 2445788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445773 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:792325.84}} | Rehabilitación de CGI de Tulancingo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00513 | S | 10942 | 8411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Boulevard Matamoros No. 102 Col. Ferrocarrilera CP 43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo, lon:-98.37544, lat:20.085948}} | 45601 | 45716 | 792325.84 | 792325.84 | 792325.84 | 792325.84 | 792325.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2445773/proyecto_INICIO, 2445773/proyecto_PROCESO, 2445773/proyecto_FIN, 2445773/proyecto_PROCESO, 2445773/proyecto_FIN, 2445773/proyecto_PROCESO, 2445773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445365 | Adquisición | 372722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372722.61, modificado:372722.61}} | GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:23463.0, meta_modificada:23463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. Cayetano Gómez Pérez 1103-A, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo, lon:-98.7378, lat:20.12281}} | 45460 | 45747 | 372722.61 | 372722.61 | 372722.61 | 372722.61 | 372722.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:23463.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513110 | Proyecto de inversión | 677628.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677628.32, modificado:663917.18}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.91, meta_modificada:730.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Camino a Palma Gorda, San Antonio, 42188 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.74, lat:20.03}} | 45574 | 45744 | 663917.18 | 663917.18 | 663917.18 | 663917.18 | 663917.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202396920 | Proyecto de inversión | 2597495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597495.21, modificado:2544574.37}} | Proyecto Ejecutivo de Modernizacion Catastral 2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | 2024/FAFEF-00170 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:TIRO TULA NO. 105, lon:-98.73634, lat:20.11622}} | 45427 | 45657 | 2544574.37 | 2544574.37 | 2544574.37 | 2544574.37 | 2544574.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:rosalindaboixs, fecha:2025-04-22}}
2025 | 1 | HID240302439970 | Proyecto de inversión | 28947213.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.894721376E7, modificado:2.859581592E7}} | Remodelación de andadores y espacios anexos al jardín Hombres y Mujeres Ilustres de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Oficialía Mayor | 2024/FAFEF-00619 | S | 134865 | 121719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7353.7, meta_modificada:7353.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JARDIN DE LAS MUJERES Y HOMBRES ILUSTRES, lon:-98.735871, lat:20.121969}} | 45611 | 45672 | 28595815.92 | 28595815.92 | 28595815.92 | 28595815.92 | 28595815.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7353.7}} | {2439970/proyecto_INICIO, 2439970/proyecto_PROCESO, 2439970/proyecto_FIN, 2439970/proyecto_PROCESO, 2439970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442131 | Proyecto de inversión | 204480175.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0448017552E8, modificado:2.05E8}} | Terminación del Hospital General de Actopan (3ra Etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 61002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Actopan -Pachuca sin número Rancho EL Jardín, CP 42500, localidad Actopan, Mpio. Actopan., lon:-98.9411773, lat:20.2568275}} | 45474 | 45657 | 205000000 | 205000000 | 205000000 | 205000000 | 205000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513677 | Adquisición | 131282.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131282.5, modificado:130144.54}} | Adquisición de bienes informaticos sect | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. de la Mineria 103, Puerta de Hierro, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.76314693, lat:20.0890524}} | 45566 | 45747 | 130144.54 | 130144.54 | 130144.54 | 130144.54 | 130144.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512853 | Adquisición | 568321.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568321.71, modificado:514907.44}} | Adquisición de bienes informaticos | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. de la Mineria 103, Puerta de Hierro, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.76314693, lat:20.0890524}} | 45596 | 45747 | 514907.44 | 514907.44 | 514907.44 | 514907.44 | 514907.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512832 | Adquisición | 121256.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121256.38, modificado:120750.8}} | Adquisición de bienes informaticos Tula | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 115107 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:C. DÍAZ MIRÓN S/N, EL MONTECILLO C.P. 42833, lon:-99.3303, lat:20.03681}} | 45566 | 45747 | 120750.8 | 120750.8 | 120750.8 | 120750.8 | 120750.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402514579 | Adquisición | 9300210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300210.0, modificado:9229034.91}} | Adquisición de equipamiento para automatización de control y regulación de presión a distancia para sectorización de 10 zonas con baja eficiencia física, los cuales serán instalados por personal técnico especializado de la CAASIM | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | PD-24-FE-07 | N | 0 | 0 | 82944 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz, lon:-98.74766, lat:20.09185}} | 45656 | 45715 | 9229034.91 | 9229034.91 | 9229034.91 | 9229034.91 | 9229034.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512422 | Adquisición | 558892.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558892.25, modificado:558892.25}} | ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS RESIDUALES DE 25 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1735 RPM, CON UN DIÁMETRO DE DESCARGA ROSCADA VERTICAL DE 4" DE DIÁMETRO Y UN PASO DE SÓLIDOS DE HASTA 3¿ DE DIÁMETRO PARA LA PTAR LAS GARZAS, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA CAASIM | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | PS-24-FE-02 | N | 0 | 0 | 82944 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:57, direccion:Calle Arboledas s/n, Col. Industrial la Paz, lon:-98.74976, lat:20.08566}} | 45656 | 45715 | 558892.25 | 558892.25 | 558892.25 | 558892.25 | 558892.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513026 | Adquisición | 6443803.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6443803.76, modificado:6406667.14}} | Adquisición de Bienes informáticos SAFP | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARR. ANTIGUA A LAS BOMBASNUM. 407, ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 42094, lon:-98.744938, lat:20.103604}} | 45566 | 45747 | 6406667.14 | 6406667.14 | 6406667.14 | 6406667.14 | 6406667.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402519017 | Proyecto de inversión | 3632352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3632352.61, modificado:3627906.82}} | Línea de Interconexión El Dorado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 2024/FEIEF-00809 | S | 4639 | 5063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1431.6, meta_modificada:1431.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.760737, lat:20.051652}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.762637, lat:20.047841}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.761671, lat:20.047695}, geo4: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.761353, lat:20.049014}, geo5: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.761007, lat:20.050423}, geo6: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.761036, lat:20.05045}, geo7: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.760314, lat:20.053413}, geo8: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.76478, lat:20.048449}, geo9: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.75939, lat:20.057207}, geo10: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.761565, lat:20.048128}, geo11: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, lon:-98.764788, lat:20.042877}} | 45654 | 45681 | 3627906.82 | 3627906.82 | 3627906.82 | 3627906.82 | 3627906.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAASIM-DAJ-213/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, monto:3627906.82, importe_modificado:3627906.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1431.6}} | {2519017/proyecto_INICIO, 2519017/proyecto_FIN, 2519017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512964 | Adquisición | 484494.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484494.83, modificado:484494.83}} | Adquisición de equipo médico, de administración y mobiliario DEXTHI | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 98654 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:C. INSTALACIONES D.I.F. S/N, CENTRO C.P. 42306, lon:-99.234537, lat:20.569534}} | 45566 | 45747 | 484494.83 | 484494.83 | 484494.83 | 484494.83 | 484494.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402514197 | Adquisición | 115703.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115703.04, modificado:115703.04}} | Equipamiento de la Dirección General de Formación y Superación Docente en su Área de Operación para la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN) del PROFEXCE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/PFEXE-00745 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Pachuca de soto, lon:-98.7623874, lat:20.0910963}} | 45588 | 45657 | 115703.04 | 115703.04 | 115703.04 | 115703.04 | 115703.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440560 | Proyecto de inversión | 54000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.4E7, modificado:5.316785048E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Contraloría | 2024/FAFEF-00507 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.38, meta_modificada:1436.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:LOTE 4-B, FRACCIÓN I EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN , lon:-98.79936, lat:20.134973}} | 45561 | 45716 | 53167850.48 | 53167850.48 | 53167850.48 | 53167850.48 | 53167850.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.38}} | {2440560/proyecto_INICIO, 2440560/proyecto_PROCESO, 2440560/proyecto_INICIO, 2440560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240402446622 | Proyecto de inversión | 13901191.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.390119126E7, modificado:1.345908231E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC, MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 339082 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339082 | S | 188 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5236.2, meta_modificada:5236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUAC - IXTLAHUAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA IXTLAHUAC, 43072 IXTLAHUAC, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLV, lon:-98.496031, lat:20.959795}} | 45596 | 45657 | 13459082.31 | 13459082.31 | 13459082.31 | 13459082.31 | 13459082.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-144, contratista:REBECA MOSQUEIRA OLIVA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.345908231E7, importe_modificado:1.345908231E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5236.2}} | {2446622/proyecto_INICIO, 2446622/proyecto_FIN, 2446622/proyecto_PROCESO, 2446622/proyecto_FIN, 2446622/proyecto_PROCESO, 2446622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404088 | Proyecto de inversión | 4504926.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4504926.83, modificado:4366828.29}} | AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN PEDRO HUATENGO AL TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA SATÉLITES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC - 198260 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 198260 | S | 508 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.62, meta_modificada:1050.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO HUATENGO - SAN PEDRO HUATENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 52 RANCHERIA SAN PEDRO HUATENGO, 43767 SAN MIGUEL HUATENGO, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA, lon:-98.384785, lat:20.056593}} | 45549 | 45647 | 4366828.29 | 4366828.29 | 4366828.29 | 4366828.29 | 4366828.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-AP-004, contratista:Ingnius S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4366828.29, importe_modificado:4366828.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.62}} | {2404088/proyecto_INICIO, 2404088/proyecto_FIN, 2404088/proyecto_INICIO, 2404088/proyecto_PROCESO, 2404088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404084 | Proyecto de inversión | 2323990.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2323990.41, modificado:2275835.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA EN LA SEXTA DEMARCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ - 198134 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 198134 | S | 13466 | 12044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.18, meta_modificada:1527.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA FRACCIONAMIENTO , 42700 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL PUENTE ATIRANTADO G, lon:-99.220288, lat:20.224307}} | 45561 | 45654 | 2275835 | 2275835 | 2275835 | 2275835 | 2275835 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-128, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2275835.0, importe_modificado:2275835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.18}} | {2404084/proyecto_INICIO, 2404084/proyecto_PROCESO, 2404084/proyecto_FIN, 2404084/proyecto_PROCESO, 2404084/proyecto_FIN, 2404084/proyecto_PROCESO, 2404084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442459 | Proyecto de inversión | 3212577.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212577.87, modificado:3115252.45}} | Construcción de pavimento hidráulico en calle Prolongación Hidalgo en la localidad de Estación de Apulco, en el municipio de Metepec | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01163 | N | 0 | 0 | 1438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.35, meta_modificada:2058.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.348599, lat:20.278756}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.349528, lat:20.275172}} | 45566 | 45657 | 3115252.45 | 3115252.45 | 3115252.45 | 3115252.45 | 3115252.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-088, contratista:Constru-Uniendo S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3115252.45, importe_modificado:3115252.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.35}} | {2442459/proyecto_INICIO, 2442459/proyecto_PROCESO, 2442459/proyecto_INICIO, 2442459/proyecto_PROCESO, 2442459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442458 | Proyecto de inversión | 6862442.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862442.97, modificado:6647068.91}} | Construcción de pavimentación hidráulica acceso a Petlapixca, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01158 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.78185316, lat:21.17147454}, geo2: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.78863539, lat:21.16038222}} | 45566 | 45657 | 6647068.91 | 6647068.91 | 6647068.91 | 6647068.91 | 6647068.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-084, contratista:Tricivaa Construcciones S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:6647068.91, importe_modificado:6647068.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4260.0}} | {2442458/proyecto_INICIO, 2442458/proyecto_PROCESO, 2442458/proyecto_FIN, 2442458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442454 | Proyecto de inversión | 3293527.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293527.2, modificado:3191190.19}} | Construcción de calle en la localidad de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01143 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2111.49, meta_modificada:2111.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.9271466, lat:19.8459698}, geo2: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.928351, lat:19.845999}} | 45566 | 45657 | 3191190.19 | 3191190.19 | 3191190.19 | 3191190.19 | 3191190.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-068, contratista:Conekta Construccion y Enlaces S.A.P.I. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3191190.19, importe_modificado:3191190.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.49}} | {2442454/proyecto_INICIO, 2442454/proyecto_PROCESO, 2442454/proyecto_INICIO, 2442454/proyecto_FIN, 2442454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443921 | Proyecto de inversión | 8242168.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8242168.47, modificado:7984064.96}} | Reconstrucción de C.E. Atotonilco de Tula - El Cardonal, municipio de Atotonilco de Tula | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01129 | N | 0 | 0 | 1621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7965.0, meta_modificada:7965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.222261, lat:20.01662}} | 45562 | 45715 | 7984064.96 | 7984064.96 | 7984064.96 | 7984064.96 | 7984064.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CE-005, contratista:Devaza S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:7984064.96, importe_modificado:7984064.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7965.0}} | {2443921/proyecto_INICIO, 2443921/proyecto_PROCESO, 2443921/proyecto_INICIO, 2443921/proyecto_FIN, 2443921/proyecto_PROCESO, 2443921/proyecto_FIN, 2443921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515028 | Proyecto de inversión | 350757.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350757.29, modificado:349916.6}} | Rehabilitación y adecuación del área de la psicopedagogía (3 e.e. en estuctura u1-a) y obra exterior en el centro regional de educación normal Benito Juárez con C.C.T. 13MSU0264B, ubicada en la localidad de Pachuca, Municipio de Pachuca. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00736 | N | 0 | 0 | 883 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Pasaje Gaudencio Morales s/n, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.73166, lat:20.11571}} | 45635 | 45732 | 349916.6 | 349916.6 | 349916.6 | 349916.6 | 349916.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515052 | Proyecto de inversión | 325681.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325681.17, modificado:324152.49}} | Construcción de Domo en acceso principal, en la escuela normal de la sierra Hidalguense con C.C.T. 13DNL0002G, ubicada en la localidad de Tianguistego, Municipio de Tianguistengo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024-PFEXE-00748 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Av. del Maestro SN, Centro, 43270 Tianguistengo, Hgo., lon:-98.63376, lat:20.72875}} | 45635 | 45732 | 324152.49 | 324152.49 | 324152.49 | 324152.49 | 324152.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440546 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5794576.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ANALISIS DE MATERIALES (SEGUNDA ETAPA) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Contraloría | 2024/FAFEF-00493 | N | 0 | 0 | 2630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.34, meta_modificada:2773.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:LOTE 4-B, FRACCIÓN I EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN , lon:-98.79936, lat:20.134973}} | 45532 | 45685 | 5794576.26 | 5794576.26 | 5794576.26 | 5794576.26 | 5794576.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2773.34}} | {2440546/proyecto_INICIO, 2440546/proyecto_PROCESO, 2440546/proyecto_INICIO, 2440546/proyecto_PROCESO, 2440546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240202398718 | Proyecto de inversión | 47223.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47223.92, modificado:108023.46}} | Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física, segunda etapa, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024/RAMIS-00216 | N | 0 | 0 | 8436 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Carretera Pachuca-Tulancingo 4.5, colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184, lon:-98.712435, lat:20.09338}} | 45537 | 45652 | 108023.46 | 108023.46 | 108023.46 | 108023.46 | 108023.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2398718/proyecto_INICIO, 2398718/proyecto_FIN, 2398718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443041 | Proyecto de inversión | 403.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403.78, modificado:403.78}} | Construcción de aulas en la planta alta del módulo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024/RFAMD-00423 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Francisco Mendoza No. 100, Colonia Plan de Ayala Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690, lon:-98.36668491, lat:20.07244119}} | 45536 | 45549 | 403.78 | 403.78 | 403.78 | 403.78 | 403.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2443041/proyecto_FIN, 2443041/proyecto_PROCESO, 2443041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404912 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8100000.0, modificado:7849174.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. DE TEPEHUACAN A SAN JUAN AHUEHUECO, A CHOQUINTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO - 219833 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 219833 | S | 785 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3204.0, meta_modificada:3204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CHOQUINTLA - TEPEHUACAN DE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 01 RANCHERIA CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), 43124 CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR , lon:-98.915184, lat:20.997651}} | 45556 | 45640 | 7849174.97 | 7849174.97 | 7849174.97 | 7849174.97 | 7849174.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CR-013, contratista:JOSE MIGUEL ALVAREZ MARTÍNEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:7849174.97, importe_modificado:7849174.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3204.0}} | {2404912/proyecto_INICIO, 2404912/proyecto_FIN, 2404912/proyecto_PROCESO, 2404912/proyecto_INICIO, 2404912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511753 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:776455.25}} | Análisis costo beneficio del Proyecto de acceso a la Reserva Denominada de las 311 HA en Cd. Sahagún | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01209 | N | 0 | 0 | 28556 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.58090906, lat:19.74839174}} | 45642 | 45716 | 776455.25 | 776455.25 | 776455.25 | 776455.25 | 776455.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EP-014, contratista:Ingnius S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:776455.25, importe_modificado:776455.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2511753/proyecto_INICIO, 2511753/proyecto_PROCESO, 2511753/proyecto_FIN, 2511753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443074 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1905239.7}} | Estudios de impacto ambiental, análisis costo beneficio y diseño de pavimento y geotecnia para la reconstrucción del boulevard Las Torres, en los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01146 | N | 0 | 0 | 383988 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.79505896, lat:20.03982805}} | 45566 | 45657 | 1905239.7 | 1905239.7 | 1905239.7 | 1905239.7 | 1905239.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EP-010, contratista:BALTAZAR EUSEBIO CHAVEZ VARGAS, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1905239.7, importe_modificado:1905239.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2443074/proyecto_INICIO, 2443074/proyecto_PROCESO, 2443074/proyecto_FIN, 2443074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513137 | Proyecto de inversión | 6860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6860000.0, modificado:6648897.22}} | Reconstrucción de la Carretera Eloxochitlán - Juárez Hidalgo; en el municipio de Juárez Hidalgo (Segunda Etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01179 | N | 0 | 0 | 735 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.827888, lat:20.78227}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.825427, lat:20.782495}} | 45628 | 45716 | 6648897.22 | 6648897.22 | 6648897.22 | 6648897.22 | 6648897.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CR-010, contratista:JOSE GUSTAVO IBARRA NAVARRETE, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:6648897.22, importe_modificado:6648897.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {2513137/proyecto_INICIO, 2513137/proyecto_PROCESO, 2513137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302406031 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000000.0, modificado:3928301.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TRAMO TRIPUENTE A CHALAHUITE, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES - 257847 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 257847 | S | 438 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2586.0, meta_modificada:2586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TRIPUENTE - CHALAHUITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 431 RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSI, lon:-98.944213, lat:21.244074}} | 45546 | 45639 | 3928301.05 | 3928301.05 | 3928301.05 | 3928301.05 | 3928301.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-110, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TAPIA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3928301.05, importe_modificado:3928301.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2586.0}} | {2406031/proyecto_INICIO, 2406031/proyecto_PROCESO, 2406031/proyecto_INICIO, 2406031/proyecto_PROCESO, 2406031/proyecto_FIN, 2406031/proyecto_INICIO, 2406031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511754 | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1314387.46}} | Elaboración de Estudio de Impacto Vial y Urbano para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos Tipo Industrial para la Reserva Territorial Zapotlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01260 | N | 0 | 0 | 4961 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.82587449, lat:19.95600131}} | 45652 | 45716 | 1314387.46 | 1314387.46 | 1314387.46 | 1314387.46 | 1314387.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EP-017, contratista:JOSE LUIS GARCIA AGUILAR, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1314387.46, importe_modificado:1314387.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2511754/proyecto_INICIO, 2511754/proyecto_PROCESO, 2511754/proyecto_FIN, 2511754/proyecto_INICIO, 2511754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302444105 | Proyecto de inversión | 3714279.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714279.39, modificado:3598554.84}} | Remodelación de campo de beisbol "Vicente Guerrero", en el municipio de Tolcayuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01173 | N | 0 | 0 | 6836 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.53, meta_modificada:967.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.90038872, lat:19.94749417}} | 45566 | 45657 | 3598554.84 | 3598554.84 | 3598554.84 | 3598554.84 | 3598554.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-ID-003, contratista:TOMAS ROBLES PELCASTRE, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3598554.84, importe_modificado:3598554.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.53}} | {2444105/proyecto_INICIO, 2444105/proyecto_PROCESO, 2444105/proyecto_INICIO, 2444105/proyecto_PROCESO, 2444105/proyecto_FIN, 2444105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442455 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5808822.0}} | Pavimentación hidráulica de calle Sin Nombre del Km 1+239.5 al 1+850.90 en Mesa del Huizache, municipio de La Misión | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01145 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3518.82, meta_modificada:3518.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.062461, lat:21.007314}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.066476, lat:21.004782}} | 45566 | 45657 | 5808822 | 5808822 | 5808822 | 5808822 | 5808822 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-077, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MARQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:5808822.0, importe_modificado:5808822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3518.82}} | {2442455/proyecto_INICIO, 2442455/proyecto_PROCESO, 2442455/proyecto_INICIO, 2442455/proyecto_PROCESO, 2442455/proyecto_FIN, 2442455/proyecto_PROCESO, 2442455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443928 | Proyecto de inversión | 4611931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611931.19, modificado:4464364.4}} | Pavimentación hidráulica de calle Industrial Metal Mecánica, en el municipio de Actopan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01139 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.29, meta_modificada:3035.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.928733, lat:20.269888}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.930186, lat:20.269437}} | 45575 | 45661 | 4464364.4 | 4464364.4 | 4464364.4 | 4464364.4 | 4464364.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-063, contratista:Hermajody. S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4464364.4, importe_modificado:4464364.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3035.29}} | {2443928/proyecto_INICIO, 2443928/proyecto_PROCESO, 2443928/proyecto_INICIO, 2443928/proyecto_PROCESO, 2443928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443909 | Proyecto de inversión | 2556322.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556322.37, modificado:2475805.88}} | Construcción de pavimento hidráulico en calle La Piaña, Santa María Amajac; en el municipio de Atotonilco el Grande | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01106 | N | 0 | 0 | 1457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.740757, lat:20.324721}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.741985, lat:20.324626}} | 45533 | 45716 | 2475805.88 | 2475805.88 | 2475805.88 | 2475805.88 | 2475805.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-045, contratista:Inmobiliaria Bellju, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2475805.88, importe_modificado:2475805.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2443909/proyecto_INICIO, 2443909/proyecto_PROCESO, 2443909/proyecto_FIN, 2443909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443908 | Proyecto de inversión | 14127455.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.412745554E7, modificado:1.367595622E7}} | Construcción de acceso a la Unidad Deportiva y Ciclovía, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01096 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9895.0, meta_modificada:9895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.879876, lat:20.122907}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.886035, lat:20.126648}} | 45518 | 45702 | 13675956.22 | 13675956.22 | 13675956.22 | 13675956.22 | 13675956.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-ID-001, contratista:Edificaciones y Terracerias Conetesa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.367595622E7, importe_modificado:1.367595622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9895.0}} | {2443908/proyecto_PROCESO, 2443908/proyecto_INICIO, 2443908/proyecto_PROCESO, 2443908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443892 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.901398209E7}} | Reconstrucción de la C.E. Huasca de Ocampo - Tulancingo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01094 | N | 0 | 0 | 17182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.51205, lat:20.2062}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47526, lat:20.20094}} | 45518 | 45702 | 29013982.09 | 29013982.09 | 29013982.09 | 29013982.09 | 29013982.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CE-003, contratista:Zaga Vías Terrestres e Infraestructuta, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2.901398209E7, importe_modificado:2.901398209E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30000.0}} | {2443892/proyecto_PROCESO, 2443892/proyecto_INICIO, 2443892/proyecto_PROCESO, 2443892/proyecto_FIN, 2443892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404103 | Proyecto de inversión | 4070458.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070458.57, modificado:3939297.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLALOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEZONTLALE, COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE AJACUBA - 199102 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 199102 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.02, meta_modificada:3019.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CALLE TLALOC - CALLE TLALOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTIAGO TEZONTLALE, 42151 SANTIAGO TEZONTLALE, AJACUBA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. L, lon:-99.119668, lat:20.159456}} | 45555 | 45646 | 3939297.39 | 3939297.39 | 3939297.39 | 3939297.39 | 3939297.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-109, contratista:Consorcio Constructor Rogel S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3939297.39, importe_modificado:3939297.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3019.02}} | {2404103/proyecto_INICIO, 2404103/proyecto_FIN, 2404103/proyecto_PROCESO, 2404103/proyecto_INICIO, 2404103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446645 | Proyecto de inversión | 35973062.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.597306273E7, modificado:3.588714235E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIANGUISTENGO A PEMUXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 339304 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339304 | S | 924 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24619.0, meta_modificada:24619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TIANGUISTENGO - PEMUXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 517 PUEBLO PEMUXCO, 43273 MATLATENCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BL, lon:-98.60327, lat:20.735109}} | 45596 | 45657 | 35887142.35 | 35887142.35 | 35887142.35 | 35887142.35 | 35887142.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADE-FAISE-SIPDUS-CR-043, contratista:NELY CAMACHO MARTINEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3.588714235E7, importe_modificado:3.588714235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24619.0}} | {2446645/proyecto_INICIO, 2446645/proyecto_PROCESO, 2446645/proyecto_INICIO, 2446645/proyecto_PROCESO, 2446645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302406042 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000000.0, modificado:7753962.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BARRIO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 258103 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 258103 | S | 967 | 929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6570.0, meta_modificada:6570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TLACHICHILCO - SAN PEDRO TLACHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 95 PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOP, lon:-98.260143, lat:20.159584}} | 45568 | 45639 | 7753962.45 | 7753962.45 | 7753962.45 | 7753962.45 | 7753962.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-139, contratista:Grupo Alfeli S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:7753962.45, importe_modificado:7753962.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6570.0}} | {2406042/proyecto_INICIO, 2406042/proyecto_PROCESO, 2406042/proyecto_FIN, 2406042/proyecto_INICIO, 2406042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302403890 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:9689109.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL CAMINO RURAL LOS PARAJES A CHALAHUIYAPA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 191296 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 191296 | S | 224 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO LOS PARAJES - CHLAHUIYAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LOS PARAJES, 43004 LOS PARAJES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DO, lon:-98.294081, lat:21.181624}} | 45553 | 45654 | 9689109.94 | 9689109.94 | 9689109.94 | 9689109.94 | 9689109.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-101, contratista:Diseño Y Edificación De Obra Civil Reyce S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:9689109.94, importe_modificado:9689109.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2403890/proyecto_INICIO, 2403890/proyecto_PROCESO, 2403890/proyecto_FIN, 2403890/proyecto_INICIO, 2403890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302403906 | Proyecto de inversión | 4242610.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4242610.33, modificado:4116750.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CIRCUITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE XOTHÍ, EN EL MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 191698 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 191698 | S | 383 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6618.34, meta_modificada:6618.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL XOTHI - EL XOTHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 947 PUEBLO EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL PUENTE ATIRANTADO SOBRE BLVD. LU, lon:-99.172777, lat:20.402285}} | 45555 | 45639 | 4116750.11 | 4116750.11 | 4116750.11 | 4116750.11 | 4116750.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-108, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4116750.11, importe_modificado:4116750.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6618.34}} | {2403906/proyecto_INICIO, 2403906/proyecto_PROCESO, 2403906/proyecto_INICIO, 2403906/proyecto_PROCESO, 2403906/proyecto_FIN, 2403906/proyecto_PROCESO, 2403906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302403908 | Proyecto de inversión | 11204995.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.120499563E7, modificado:1.085554543E7}} | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD EJÉRCITO MEXICANO, TRAMO GLORIETA DEL SOLDADO E.C.F. MÉXICO PACHUCA - 191710 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 191710 | S | 21925 | 21325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18301.28, meta_modificada:18301.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA CUENCA LECHERA - COLONIA CTM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 COLONIA CUENCA LECHERA, 43804 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y , TOMA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS AV. INSURGENTES NORTE Y HACIA AUTOPIS, lon:-98.965487, lat:19.838907}} | 45556 | 45640 | 10855545.43 | 10855545.43 | 10855545.43 | 10855545.43 | 10855545.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-VUR-016, contratista:Constructora Mexicana Mulatos S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.085554543E7, importe_modificado:1.085554543E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18301.28}} | {2403908/proyecto_INICIO, 2403908/proyecto_PROCESO, 2403908/proyecto_FIN, 2403908/proyecto_PROCESO, 2403908/proyecto_FIN, 2403908/proyecto_INICIO, 2403908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404961 | Proyecto de inversión | 1617654.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1617654.9, modificado:1584150.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GLADIOLAS, COL. LOMA DE ORO, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 220580 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 220580 | S | 795 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.5, meta_modificada:1021.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE GLADIOLAS - CALLE GLADIOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 COLONIA LA LOMA DEL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LU, lon:-99.240498, lat:20.47946}} | 45547 | 45647 | 1584150.4 | 1584150.4 | 1584150.4 | 1584150.4 | 1584150.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-122, contratista:Constructora Dinobe S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1584150.4, importe_modificado:1584150.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.5}} | {2404961/proyecto_INICIO, 2404961/proyecto_PROCESO, 2404961/proyecto_FIN, 2404961/proyecto_PROCESO, 2404961/proyecto_FIN, 2404961/proyecto_INICIO, 2404961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404903 | Proyecto de inversión | 527740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:527740.27, modificado:517226.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN QUINTA CERRADA, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 219669 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 219669 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA CERRADA - QUINTA CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 64 BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO, lon:-99.214955, lat:20.471052}} | 45549 | 45625 | 517226.92 | 517226.92 | 517226.92 | 517226.92 | 517226.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-132, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:517226.92, importe_modificado:517226.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2404903/proyecto_INICIO, 2404903/proyecto_FIN, 2404903/proyecto_PROCESO, 2404903/proyecto_FIN, 2404903/proyecto_INICIO, 2404903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513117 | Proyecto de inversión | 11863314.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.186331412E7, modificado:1.180399753E7}} | Modernización del Camino Ohuatipa - Texoloc, tramo: 5+760 Km al 6+635.00 Km, en el municipio de Xochiatipan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/RAFEF-00876 | N | 0 | 0 | 2130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9154.2, meta_modificada:9154.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.262655, lat:20.916032}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.266689, lat:20.91053}} | 45665 | 45716 | 11803997.53 | 11803997.53 | 11803997.53 | 11803997.53 | 11803997.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9154.2}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra autorizada con rendimientos del programa, trimestre:1.0, usuario:janethcerono, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513111 | Proyecto de inversión | 499990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499990.0, modificado:494190.08}} | Construcción de obra de drenaje y obra complementaria del sistema de agua potable en Cuesta Colorada, municipio de Ixmiquilpan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/RAFEF-00861 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.01, meta_modificada:47.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.193544, lat:20.705445}} | 45665 | 45716 | 494190.08 | 494190.08 | 494190.08 | 494190.08 | 494190.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.01}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra autorizada con rendimientos del programa, trimestre:1.0, usuario:janethcerono, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513100 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.193779883E7}} | Construcción de caseta de control y barda perimetral SE maniobras, Acopinalco municipio de Apan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00860 | N | 0 | 0 | 833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.03, meta_modificada:304.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.55597034, lat:19.68970189}} | 45665 | 45694 | 11937798.83 | 11937798.83 | 11937798.83 | 11937798.83 | 11937798.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.03}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513107 | Proyecto de inversión | 41759493.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.175949365E7, modificado:4.164212147E7}} | Reconstrucción de la Av. Hidalgo en pavimento hidráulico en la comunidad de Acayuca en el municipio de Zapotlán de Juárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/RAFEF-00853 | N | 0 | 0 | 2388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18426.92, meta_modificada:18426.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.842418, lat:20.02981}, geo2: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.845926, lat:20.020303}} | 45665 | 45716 | 41642121.47 | 41642121.47 | 41642121.47 | 41642121.47 | 41642121.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18426.92}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra autorizada con rendimientos del programa, trimestre:1.0, usuario:janethcerono, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513095 | Proyecto de inversión | 23200773.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.320077344E7, modificado:2.304644756E7}} | Reconstrucción de la Avenida Corredor Industrial 2a. etapa en el Parque industrial Sahagún, en el municipio de Tepeapulco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00852 | N | 0 | 0 | 28556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11699.59, meta_modificada:11699.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.59925173, lat:19.75672388}, geo2: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.59238975, lat:19.75867454}} | 45665 | 45694 | 23046447.56 | 23046447.56 | 23046447.56 | 23046447.56 | 23046447.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11699.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402511380 | Proyecto de inversión | 30500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.05E7, modificado:2.950360504E7}} | Construcción de avenida Calzada Periférica 1ra. Etapa, Cd. Sahagún municipio Tepeapulco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00725 | N | 0 | 0 | 15244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.57887974, lat:19.75310725}, geo2: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.58862374, lat:19.75409893}} | 45631 | 45716 | 29503605.04 | 29503605.04 | 29503605.04 | 29503605.04 | 29503605.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398046 | Proyecto de inversión | 9153850.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9153850.63, modificado:9058876.57}} | Rehabilitación de calles de Altamirano a Observatorio, Barrio El Atorón, La Palma, en el municipio de Pachuca de Soto. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00234 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4397.72, meta_modificada:4397.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.73158168, lat:20.13404052}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.73844686, lat:20.1273707}} | 45474 | 45657 | 9058876.57 | 9058876.57 | 9058876.57 | 9058876.57 | 9058876.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4397.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202398042 | Proyecto de inversión | 23829803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.382980338E7, modificado:2.302099895E7}} | Rehabilitación asfáltica del Boulevard Panorámico, en el municipio de Pachuca de Soto. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00153 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32972.14, meta_modificada:32972.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74519172, lat:20.1053795}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74604738, lat:20.09356354}} | 45478 | 45631 | 23020998.95 | 23020998.95 | 23020998.95 | 23020998.95 | 23020998.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32972.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440262 | Proyecto de inversión | 12300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.19106066E7}} | Construcción de bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Instituto de Formación Profesional | 2024/FAFEF-00437 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1468.39, meta_modificada:1468.39}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.741421, lat:20.029922}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.745505, lat:20.031438}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.74033, lat:20.030832}, geo4: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.740618, lat:20.029615}, geo5: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.741189, lat:20.03043}} | 45568 | 45691 | 11910606.6 | 11910606.6 | 11910606.6 | 11910606.6 | 11910606.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1468.39}} | {2440262/proyecto_INICIO, 2440262/proyecto_PROCESO, 2440262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440257 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1918453.7}} | Alumbrado de canchas deportivas y pista de manejo del Instituto de Formación Profesional | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Instituto de Formación Profesional | 2024/FAFEF-00435 | S | 227 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.740328, lat:20.031001}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Camino a Palma Gorda km 0 más 500, lon:-98.745169, lat:20.032527}} | 45569 | 45661 | 1918453.7 | 1918453.7 | 1918453.7 | 1918453.7 | 1918453.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302444106 | Proyecto de inversión | 6465517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6465517.24, modificado:6261452.58}} | Reconstrucción de puente vehicular acceso a Tenexhueyac, municipio de Xochiatipan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01174 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1570.5, meta_modificada:1570.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.27601622, lat:20.87491556}} | 45566 | 45657 | 6261452.58 | 6261452.58 | 6261452.58 | 6261452.58 | 6261452.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-VUR-014, contratista:Grupo Constructor Escala, Arquitectura E Ingenieria Integral S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:6261452.58, importe_modificado:6261452.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1570.5}} | {2444106/proyecto_INICIO, 2444106/proyecto_PROCESO, 2444106/proyecto_INICIO, 2444106/proyecto_PROCESO, 2444106/proyecto_FIN, 2444106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446627 | Proyecto de inversión | 4570251.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4570251.75, modificado:4535517.84}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PEZMATLÁN A TULA, EN LA LOCALIDAD DE TULA, MUNICIPIO DE CALNALI - 339121 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 339121 | S | 171 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.49, meta_modificada:6.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ VERDE - TULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 RANCHERIA TULA, 43245 CRUZ VERDE (TEMPALAHUACO), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR E, lon:-98.552538, lat:20.892146}} | 45596 | 45657 | 4535517.84 | 4535517.84 | 4535517.84 | 4535517.84 | 4535517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADE-FAISE-SIPDUS-CR-048, contratista:Constructora Montely S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4535517.84, importe_modificado:4535517.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.49}} | {2446627/proyecto_INICIO, 2446627/proyecto_PROCESO, 2446627/proyecto_FIN, 2446627/proyecto_INICIO, 2446627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446662 | Proyecto de inversión | 8902881.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8902881.07, modificado:8619310.01}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PACHIQUITLA A ENTRONQUE RAMAL A XOCHIATIPAN, MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 339512 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339512 | S | 628 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6374.52, meta_modificada:6374.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO PACHIQUITLA - XOCHIATIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 6 PUEBLO PACHIQUITLA, 43094 PACHIQUITLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL, lon:-98.336782, lat:20.85054}} | 45596 | 45657 | 8619310.01 | 8619310.01 | 8619310.01 | 8619310.01 | 8619310.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CR-041, contratista:SERGIO BENITEZ LOZANO, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:8619310.01, importe_modificado:8619310.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6374.52}} | {2446662/proyecto_INICIO, 2446662/proyecto_PROCESO, 2446662/proyecto_FIN, 2446662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446636 | Proyecto de inversión | 13534722 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.3534722E7, modificado:1.311467928E7}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA CECECAPA A LA CORRALA, EN LA LOCALIDAD DE CECECAPA, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 339220 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339220 | S | 464 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CECECAPA - LA CORRALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 228 RANCHERIA CECECAPA, 43004 CECECAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR E, lon:-98.492157, lat:21.176135}} | 45596 | 45657 | 13114679.28 | 13114679.28 | 13114679.28 | 13114679.28 | 13114679.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-VUR-021, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURAN, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.311467928E7, importe_modificado:1.311467928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2446636/proyecto_INICIO, 2446636/proyecto_PROCESO, 2446636/proyecto_INICIO, 2446636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446651 | Proyecto de inversión | 9767719.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9767719.76, modificado:9459810.54}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE TEMANGO A SANTA LUCÍA A PAHUAYO, MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 339366 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339366 | S | 1157 | 1076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TEMANGO - SANTA LUCÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO TEMANGO, 43168 TEMANGO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD. FELI, lon:-98.693803, lat:21.132673}} | 45596 | 45657 | 9459810.54 | 9459810.54 | 9459810.54 | 9459810.54 | 9459810.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-025, contratista:Keiner S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:9459810.54, importe_modificado:9459810.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2446651/proyecto_INICIO, 2446651/proyecto_PROCESO, 2446651/proyecto_INICIO, 2446651/proyecto_PROCESO, 2446651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404947 | Proyecto de inversión | 14121952.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.412195264E7, modificado:1.368496479E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CIRCUITO DIOS PADRE, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 220367 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 220367 | S | 1100 | 949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16836.24, meta_modificada:16836.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CALLE DE JESUS - SANTIAGO APOSTOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 378 BARRIO DIOS PADRE, 42323 DIOS PADRE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONA, lon:-99.197192, lat:20.463704}} | 45549 | 45646 | 13684964.79 | 13684964.79 | 13684964.79 | 13684964.79 | 13684964.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-143, contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VALENCIA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.368496479E7, importe_modificado:1.368496479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16836.24}} | {2404947/proyecto_INICIO, 2404947/proyecto_PROCESO, 2404947/proyecto_FIN, 2404947/proyecto_INICIO, 2404947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302406023 | Proyecto de inversión | 11267432.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.126743241E7, modificado:1.092539121E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 257277 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 257277 | S | 695 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10216.0, meta_modificada:10216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MÓNICA - SANTA MÓNICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA SANTA MÓNICA, 43483 SANTA MÓNICA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA, E, lon:-98.213956, lat:20.315046}} | 45545 | 45653 | 10925391.21 | 10925391.21 | 10925391.21 | 10925391.21 | 10925391.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-100, contratista:JORGE SADOT TREJO CERON, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.092539121E7, importe_modificado:1.092539121E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10216.0}} | {2406023/proyecto_INICIO, 2406023/proyecto_PROCESO, 2406023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404096 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.1E7, modificado:1.067499028E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO, COL. CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN - 198748 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 198748 | S | 1053 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6976.32, meta_modificada:6976.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 5 DE MAYO - CALLE 5 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 613 COLONIA CHAPULTEPEC, 42504 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO C, lon:-98.942473, lat:20.262486}} | 45554 | 45654 | 10674990.28 | 10674990.28 | 10674990.28 | 10674990.28 | 10674990.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-105, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.067499028E7, importe_modificado:1.067499028E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6976.32}} | {2404096/proyecto_INICIO, 2404096/proyecto_FIN, 2404096/proyecto_PROCESO, 2404096/proyecto_INICIO, 2404096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446650 | Proyecto de inversión | 9927791.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9927791.32, modificado:9610870.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 339363 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 339363 | S | 237 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TLANCHINOL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA , 43164 CERRO ALTO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD, lon:-98.621215, lat:20.992692}} | 45596 | 45657 | 9610870.37 | 9610870.37 | 9610870.37 | 9610870.37 | 9610870.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-038, contratista:JOSE SAID HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:9610870.37, importe_modificado:9610870.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2446650/proyecto_INICIO, 2446650/proyecto_PROCESO, 2446650/proyecto_FIN, 2446650/proyecto_PROCESO, 2446650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445482 | Adquisición | 7267285.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267285.01, modificado:7267285.01}} | AMPLIACIÓN DEL JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Poder Judicial del Estado de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Kilómetro 84.5, Carretera México Pachuca, Sector Primario, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78379, lat:20.063528}} | 45471 | 45747 | 7267285.01 | 7267285.01 | 7267285.01 | 7267285.01 | 7267285.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:824.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440877 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:343044.91}} | Construcción de muro de contención C.R. La Misión - La Palizada, municipio de la Misión | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00589 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.18, meta_modificada:61.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.12167, lat:21.10088}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.12181, lat:21.100699}} | 45566 | 45657 | 343044.91 | 343044.91 | 343044.91 | 343044.91 | 343044.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442676 | Proyecto de inversión | 31134414.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.113441423E7, modificado:2.876241757E7}} | Rehabilitación de la imagen urbana de la vialidad Pachuca - Actopan y Boulevard de acceso a la Concepción, comunidad de Tilcuautla, en los municipios de Pachuca y San Agustín Tlaxiaca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00585 | N | 0 | 0 | 346388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7582.12, meta_modificada:7582.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.78803102, lat:20.12216745}} | 45566 | 45657 | 28762417.57 | 28762417.57 | 28762417.57 | 28762417.57 | 28762417.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7582.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446623 | Proyecto de inversión | 16578183.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.657818391E7, modificado:1.605174162E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PACHUCA A TEMPOAL, PASO POR HUEJUTLA, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 339091 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339091 | S | 23331 | 20980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44100.0, meta_modificada:44100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COL. SANTA ELENA - COL. EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 COLONIA SANTA ELENA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A , lon:-98.408336, lat:21.130019}} | 45596 | 45657 | 16051741.62 | 16051741.62 | 16051741.62 | 16051741.62 | 16051741.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-031, contratista:Contratistas Camineros Mexicanos S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.605174162E7, importe_modificado:1.605174162E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44100.0}} | {2446623/proyecto_INICIO, 2446623/proyecto_FIN, 2446623/proyecto_INICIO, 2446623/proyecto_PROCESO, 2446623/proyecto_FIN, 2446623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441881 | Proyecto de inversión | 1004952.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004952.25, modificado:1003113.94}} | EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ACAXOCHITLÁN, CHAPULHUACÁN Y HUAZALINGO DEL ESTADO DE HIDALGO, 2024 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | 2024/PAPDI-00492 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA CENTRO, HUAZALINGO HIDALGO, lon:-98.50937, lat:20.98197}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:MANUEL F. SOTO BARRIO TLACPAC ACAXOCHITLAN, HIDALGO, lon:-98.211481, lat:20.151589}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES , lon:-98.90616469, lat:21.15657858}} | 45504 | 45657 | 1003113.94 | 1003113.94 | 1003113.94 | 1003113.94 | 1003113.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2441881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza reintegro $1,838.31 de capital, mediante línea de captura 0025AAEK966771100459, trimestre:1.0, usuario:angelafsantillana, fecha:2025-04-25}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512987 | Adquisición | 1677996.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677996.84, modificado:1677996.84}} | Adquisición de equipo de administración y mobiliario LAB EST | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N, PARQUE DE POBLAMIENTO C.P. 42088, lon:-98.779452, lat:20.116067}} | 45566 | 45747 | 1677996.84 | 1677996.84 | 1677996.84 | 1677996.84 | 1677996.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512982 | Adquisición | 1296107 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296107.0, modificado:1296107.0}} | Adquisición de equipo médico y laboratorio DEDICAM | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AV. CONSTITUYENTES S/N, ALBORADA C.P. 42088, lon:-98.772811, lat:20.115239}} | 45566 | 45747 | 1296107 | 1296107 | 1296107 | 1296107 | 1296107 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445476 | Adquisición | 1853943.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853943.46, modificado:1853943.46}} | MEJORAMIENTO DEL JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE TULA DE ALLENDE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Poder Judicial del Estado de Hidalgo | 2024/FASPH-00369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Kilómetro 84.5, Carretera México Pachuca, Sector Primario, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78379, lat:20.06352}} | 45471 | 45747 | 1853943.46 | 1853943.46 | 1853943.46 | 1853943.46 | 1853943.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443036 | Proyecto de inversión | 2145.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2145.94, modificado:2145.94}} | Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física, segunda etapa, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024/RAMIS-00424 | N | 0 | 0 | 8436 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Carretera Pachuca-Tulancingo 4.5, colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184, lon:-98.712435, lat:20.09338}} | 45555 | 45655 | 2145.94 | 2145.94 | 2145.94 | 2145.94 | 2145.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2443036/proyecto_INICIO, 2443036/proyecto_FIN, 2443036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517284 | Adquisición | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | Equipamiento del Centro Regional de Educación Normal "Benito Juárez" para la estrategia de desarrollo institucional de la Escuela Normal (EDINEN) del PROFEXCE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/PFEXE-00638 | S | 735 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Dr. Manuel Gea González con Esquina Dr. Agustín Torres Cravioto S/N., lon:-98.73158742, lat:20.11562037}} | 45548 | 45657 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517323 | Adquisición | 157499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157499.99, modificado:157499.99}} | Equipamiento de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo para la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN) del PROFEXCE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación Pública | 2024/PFEXE-00636 | S | 680 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Venta prieta, lon:-98.7853857, lat:20.0799054}} | 45548 | 45657 | 157499.99 | 157499.99 | 157499.99 | 157499.99 | 157499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302440551 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9680770.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Contraloría | 2024/FAFEF-00516 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6372.74, meta_modificada:6372.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:LOTE 4-B, FRACCIÓN I EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN , lon:-98.79936, lat:20.134973}} | 45561 | 45652 | 9680770 | 9680770 | 9680770 | 9680770 | 9680770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6372.74}} | {2440551/proyecto_PROCESO, 2440551/proyecto_INICIO, 2440551/proyecto_PROCESO, 2440551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240402446639 | Proyecto de inversión | 4604644.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4604644.53, modificado:4462024.88}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE CHILIJAPA A TEYAHUALA A TEXCAPA, MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 339266 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339266 | S | 1902 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.0, meta_modificada:2357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CHILIJAPA - TEYAHUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO CHILIJAPA, 43124 TLAMAXAC, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR P, lon:-98.868553, lat:21.01619}} | 45596 | 45657 | 4462024.88 | 4462024.88 | 4462024.88 | 4462024.88 | 4462024.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-028, contratista:ISIDRO MENDOZA IBARRA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4462024.88, importe_modificado:4462024.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.0}} | {2446639/proyecto_INICIO, 2446639/proyecto_PROCESO, 2446639/proyecto_FIN, 2446639/proyecto_INICIO, 2446639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404988 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2988496.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUENTE CAHUAZAS, SOBRE EL CAMINO CAHUAZAS A IXTLAPALACO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 220836 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 220836 | S | 251 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.3, meta_modificada:1092.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAHUAZAS DE MORELOS - IXTLAPALACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 218 RANCHERIA CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), 43138 CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR LA, lon:-98.83431696, lat:21.16095998}} | 45545 | 45653 | 2988496.83 | 2988496.83 | 2988496.83 | 2988496.83 | 2988496.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CR-038, contratista:Distribuidores Las 4 Hermanas, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2988496.83, importe_modificado:2988496.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.3}} | {2404988/proyecto_INICIO, 2404988/proyecto_PROCESO, 2404988/proyecto_FIN, 2404988/proyecto_INICIO, 2404988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442460 | Proyecto de inversión | 5918365.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5918365.55, modificado:5736174.53}} | Construcción de pavimentación hidráulica acceso a Zacualtipanito, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01164 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.80701566, lat:21.14805238}, geo2: {cve_municipio:62, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.801416, lat:21.151923}} | 45566 | 45657 | 5736174.53 | 5736174.53 | 5736174.53 | 5736174.53 | 5736174.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-MU-087, contratista:Asfaltica 7 Construcciones S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:5736174.53, importe_modificado:5736174.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3850.0}} | {2442460/proyecto_INICIO, 2442460/proyecto_PROCESO, 2442460/proyecto_INICIO, 2442460/proyecto_FIN, 2442460/proyecto_PROCESO, 2442460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443324 | Adquisición | 1047186 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047186.0, modificado:981296.04}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Fondo de Consolidación | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | PRODEP 2024 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CARRETERA TENANGO A SAN BARTOLO KM 2.5, lon:-98.23993, lat:20.34065}} | 45383 | 45657 | 981296.04 | 981296.04 | 981296.04 | 981296.04 | 981296.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó un reintegro de productos financieros por 2,102.00 y un reintegro de capital por 65,889.95, trimestre:1.0, usuario:gabrielgalvanp, fecha:2025-04-10}, obs2: {observación:Se realizó un reintegro de productos financieros por 2,102.00 y un reintegro de capital por 65,889.95(2), trimestre:1.0, usuario:gabrielgalvanp, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513114 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.241982548E7}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL CERESO TULA DE ALLENDE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.68, meta_modificada:580.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Tula a Carranza Sn, La Malinche, 42800 Tula de Allende, Hgo., lon:-99.36, lat:20.06}} | 45615 | 45744 | 12419825.48 | 12419825.48 | 12419825.48 | 12419825.48 | 12419825.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402513105 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978246.0}} | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 2024/FASPH-00709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.18, meta_modificada:153.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Carretera Pachuca-Palma Gorda, No. Exterior: KM. 0+500, No. Interior: S/N, lon:-98.73, lat:20.03}} | 45600 | 45744 | 978246 | 978246 | 978246 | 978246 | 978246 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445478 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:296438.52}} | Rehabilitación de CGI de Apan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00511 | S | 3344 | 2895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.21, meta_modificada:244.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Lauro l . Mendez número 46 C.P. 43900 Apan Hgo., lon:-98.45439, lat:19.709416}} | 45601 | 45716 | 296438.52 | 296438.52 | 296438.52 | 296438.52 | 296438.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.21}} | {2445478/proyecto_INICIO, 2445478/proyecto_FIN, 2445478/proyecto_INICIO, 2445478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445295 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4944805.2}} | Construcción de Techado en canchas de usos múltiples primera etapa (al alcance), y obras complementarias, en el instituto Tecnológico superior de Huichapan con C.C.T. 13EIT0002C, ubicada en la localidad de El Saucillo, Municipio de Huichapan. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/FAFEF-00620 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:Domicilio Conocido S/N Col. El Saucillo, 42411 Huichapan, Hgo., lon:-99.7083, lat:20.31964}} | 45539 | 45747 | 4944805.2 | 4944805.2 | 4944805.2 | 4944805.2 | 4944805.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515036 | Proyecto de inversión | 924318.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924318.83, modificado:921282.49}} | Construcción de un aula didáctica 6.00 x 8.00 en estructura regional zona sismica c y d. y obra exterior en la escuela normal de la sierra hidalguense con C.C.T. 13DNL0002G, ubicada en la localidad de Tianguistengo, municipio de Tianguistengo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00737 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Av. del Maestro SN, Centro, 43270 Tianguistengo, Hgo., lon:-98.63384, lat:20.72866}} | 45635 | 45732 | 921282.49 | 921282.49 | 921282.49 | 921282.49 | 921282.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515046 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996857.83}} | Construcción de cafeteria y obra exterior, en la escuela Normal de las Huastecas con C.C.T. 13DNL000IH, ubicada en la localidad de Huejutla de Reyes. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024-PFEXE-00739 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carretera México - Tampico Kilómetro 215, Jardines 110, La Lomita, Jericó, 43000 Huejutla de Reyes, Hgo., lon:-98.40864, lat:21.13547}} | 45635 | 45732 | 2996857.83 | 2996857.83 | 2996857.83 | 2996857.83 | 2996857.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515059 | Proyecto de inversión | 288437.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288437.21, modificado:288294.83}} | Rehabilitación de Plaza Cívica (Primera etapa) en el centro regional de educación normal Benito Juárez, con C.C.T. 13MSU0264B, ubicada en el Pachuca, municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00795 | N | 0 | 0 | 883 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Pasaje Gaudencio Morales s/n, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.7315, lat:20.11575}} | 45637 | 45732 | 288294.83 | 288294.83 | 288294.83 | 288294.83 | 288294.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515071 | Proyecto de inversión | 182914.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182914.48, modificado:182489.87}} | Construcción de cisterna de 10 M3, e interconexión a la red de distribución Hidráulica de los sanitarios del modulo del área deportiva, en el Centro Regional de educación Normal, Benito Juarez, C.C.T 13MSU0264B, ubicada en la localidad de Pachuca, municipio Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00796 | N | 0 | 0 | 883 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Pasaje Gaudencio Morales s/n, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.73158, lat:20.11569}} | 45637 | 45732 | 182489.87 | 182489.87 | 182489.87 | 182489.87 | 182489.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402514053 | Adquisición | 48404716.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.840471664E7, modificado:4.630999792E7}} | Creación del Laboratorio de Genética y Reconocimiento de ADN _ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | 2023/FEIEF-01204 | N | 0 | 0 | 3080 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78264, lat:20.06425}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.786522, lat:20.064452}} | 45604 | 45670 | 46309997.92 | 46309997.92 | 46309997.92 | 46309997.92 | 46309997.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:509/2024, contratista:LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:3.770461332E7, importe_modificado:3.770461332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2514053/proyecto_INICIO, 2514053/proyecto_PROCESO, 2514053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR A SU ENLACE ESTATAL., trimestre:1.0, usuario:teresalopezc, fecha:2025-04-18}}
2025 | 1 | HID240302443087 | Proyecto de inversión | 10319329.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031932916E7, modificado:1.001032351E7}} | Modernización de C.R. El Ixtle - El Aguacate, en el municipio de Huautla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01172 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6475.0, meta_modificada:6475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.168656, lat:21.043838}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.161154, lat:21.0416}} | 45566 | 45657 | 10010323.51 | 10010323.51 | 10010323.51 | 10010323.51 | 10010323.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-CR-007, contratista:GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.001032351E7, importe_modificado:1.001032351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6475.0}} | {2443087/proyecto_INICIO, 2443087/proyecto_PROCESO, 2443087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302443752 | Proyecto de inversión | 32389729.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.238972957E7, modificado:3.132329311E7}} | Reconstrucción del libramiento Tulancingo - Metepec, en el Municipio de Tulancingo de Bravo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01152 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29495.8, meta_modificada:29495.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.355343, lat:20.160651}, geo2: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.360633, lat:20.12679}} | 45566 | 45657 | 31323293.11 | 31323293.11 | 31323293.11 | 31323293.11 | 31323293.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-VUR-011, contratista:Grupo Empresarial Rtwg S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3.132329311E7, importe_modificado:3.132329311E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29495.8}} | {2443752/proyecto_INICIO, 2443752/proyecto_PROCESO, 2443752/proyecto_INICIO, 2443752/proyecto_FIN, 2443752/proyecto_PROCESO, 2443752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446628 | Proyecto de inversión | 33680069.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.368006926E7, modificado:3.256952047E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEJUTLA A SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 339125 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339125 | S | 2003 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43855.0, meta_modificada:50162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO HUEJUTLA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 265 RANCHERIA TEACAL, 43005 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUA, lon:-98.43205844, lat:21.14810854}} | 45596 | 45657 | 32569520.47 | 32569520.47 | 32569520.47 | 32569520.47 | 32569520.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-035, contratista:J. GUADALUPE LICONA LICONA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:3.256952047E7, importe_modificado:3.256952047E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50162.0}} | {2446628/proyecto_INICIO, 2446628/proyecto_PROCESO, 2446628/proyecto_FIN, 2446628/proyecto_INICIO, 2446628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302403894 | Proyecto de inversión | 8749583.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8749583.78, modificado:8475834.44}} | REHABILITACIÓN DE C.E. XIQUILA A HUEJUTLA, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 191377 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 191377 | S | 1062 | 1022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13462.85, meta_modificada:13462.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO XIQUILA - HUEJUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA XIQUILA, 43011 COXHUACO II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COL, lon:-98.44719, lat:21.089038}} | 45552 | 45643 | 8475834.44 | 8475834.44 | 8475834.44 | 8475834.44 | 8475834.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-034, contratista:Servicios De Ingenieria Civil De Oaxaca S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:8475834.44, importe_modificado:8475834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13462.85}} | {2403894/proyecto_INICIO, 2403894/proyecto_FIN, 2403894/proyecto_INICIO, 2403894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302403905 | Proyecto de inversión | 14848296.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.484829679E7, modificado:1.438205049E7}} | REHABILITACIÓN DE LA C.E. ZACUALTIPÁN A SOYATLA, TRAMO OXPANTLA A SOYATLA, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 191694 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 191694 | S | 323 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17640.0, meta_modificada:17640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SOYATLA - OXPANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SOYATLA, 43290 SOYATLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO HASTA , lon:-98.614934, lat:20.695279}} | 45553 | 45653 | 14382050.49 | 14382050.49 | 14382050.49 | 14382050.49 | 14382050.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-033, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.438205049E7, importe_modificado:1.438205049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17640.0}} | {2403905/proyecto_INICIO, 2403905/proyecto_PROCESO, 2403905/proyecto_FIN, 2403905/proyecto_INICIO, 2403905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446646 | Proyecto de inversión | 13785905.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.378590554E7, modificado:1.335175418E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE MAZAQUILICO A COACUILCO, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 339312 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 339312 | S | 1737 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19740.0, meta_modificada:20272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - COACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 820 PUEBLO , 43010 TANCHA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD. FELIPE, lon:-98.58671909, lat:21.11812908}} | 45596 | 45657 | 13351754.18 | 13351754.18 | 13351754.18 | 13351754.18 | 13351754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-032, contratista:FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.335175418E7, importe_modificado:1.335175418E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20272.0}} | {2446646/proyecto_INICIO, 2446646/proyecto_PROCESO, 2446646/proyecto_FIN, 2446646/proyecto_INICIO, 2446646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446616 | Proyecto de inversión | 8557164.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8557164.09, modificado:8288509.13}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA ATLAPEXCO A LOLOTLA, TRAMO ACCESO A LA LOCALIDAD DE ITZOCAL, MUNICIPIO DE ATLAPEXCO - 338954 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 338954 | S | 563 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36400.0, meta_modificada:36400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ITZÓCAL - TECOLOTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA ITZÓCAL, 43063 TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD, lon:-98.360249, lat:21.008054}} | 45596 | 45657 | 8288509.13 | 8288509.13 | 8288509.13 | 8288509.13 | 8288509.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-030, contratista:Grupo Hoki Diseño, Desarrollo y Construcción S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:8288509.13, importe_modificado:8288509.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36400.0}} | {2446616/proyecto_INICIO, 2446616/proyecto_PROCESO, 2446616/proyecto_FIN, 2446616/proyecto_INICIO, 2446616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402446658 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:1.4525475E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NUEVO ACATEPEC A ATLALCO, MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 339441 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 339441 | S | 313 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28009.1, meta_modificada:28009.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO ACATEPEC - ATLALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA NUEVO ACATEPEC (MEZCALAPA), 43097 NUEVO ACATEPEC (MEZCALAPA), XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA, lon:-98.293015, lat:20.924239}} | 45596 | 45657 | 14525475 | 14525475 | 14525475 | 14525475 | 14525475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CE-026, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.4525475E7, importe_modificado:1.4525475E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28009.1}} | {2446658/proyecto_INICIO, 2446658/proyecto_PROCESO, 2446658/proyecto_FIN, 2446658/proyecto_INICIO, 2446658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515076 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199598.27}} | Rehabilitación eléctrica de 3 aulas de 2.5 e.e. en estructura a-70, en la escuela Normal de la sierra Hidalguense con C.C.T.13DNL0002G, ubicada en la localidad de Tianguistengo, Municipio de Tianguistengo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00797 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Av. del Maestro SN, Centro, 43270 Tianguistengo, Hgo., lon:-98.63376, lat:20.72871}} | 45637 | 45732 | 199598.27 | 199598.27 | 199598.27 | 199598.27 | 199598.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda, trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515097 | Proyecto de inversión | 591611 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591611.0, modificado:591330.65}} | Rehabilitación de Impermeabilizante en Edificio académico tipo H (2 módulos U2-C 12 E.E. y modulo central de escaleras) en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo con C.C.T 13DNL006C, ubicada en la localidad de Pachuca, municipio Pachuca de Soto. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00799 | N | 0 | 0 | 1017 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Pirules 213, Amp el Tezontle, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., lon:-98.78548, lat:20.07918}} | 45637 | 45732 | 591330.65 | 591330.65 | 591330.65 | 591330.65 | 591330.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos Administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-21}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402515105 | Proyecto de inversión | 607229 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607229.0, modificado:606778.61}} | Construcción de Barda Perimetral en el lado oriente de la escuela normal Valle del Mezquital con C.C.T. 13DNL0003F, ubicada en la localidad de Progreso municipio de Progreso de Obregón. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | 2024/PFEXE-00803 | N | 0 | 0 | 581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera Progreso Ixmiquilpan Kilómetro 3, Xamu, 42730 Progreso de Obregón, Hgo., lon:-99.17754, lat:20.28015}} | 45637 | 45732 | 606778.61 | 606778.61 | 606778.61 | 606778.61 | 606778.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Recursos administrados por la Secretaría de Hacienda., trimestre:1.0, usuario:pamelaigaliciam, fecha:2025-04-15}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442464 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2882285.69}} | Estudios de impacto ambiental y análisis costo beneficio para la continuación de la construcción de la vialidad y el encauzamiento del río de las avenidas, municipio de Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01167 | N | 0 | 0 | 395266 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.75143831, lat:20.06202827}} | 45566 | 45657 | 2882285.69 | 2882285.69 | 2882285.69 | 2882285.69 | 2882285.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FEIEF-SIPDUS-EP-016, contratista:BALTAZAR EUSEBIO CHAVEZ VARGAS, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:2882285.69, importe_modificado:2882285.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2442464/proyecto_INICIO, 2442464/proyecto_FIN, 2442464/proyecto_INICIO, 2442464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442463 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:783975.98}} | Levantamiento topográfico para reconocimiento y delimitación de bienes inmuebles, propiedad de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial (Reserva de las 311 Ha); ubicada en Cd. Sahagún, municipio de Tepeapulco, Estado de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2023/FEIEF-01148 | N | 0 | 0 | 28556 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.575048, lat:19.747339}} | 45566 | 45657 | 783975.98 | 783975.98 | 783975.98 | 783975.98 | 783975.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADM-FEIEF-SIPDUS-EP-013, contratista:OCTAVIO SOLIS CERON, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:783975.98, importe_modificado:783975.98}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:311.0}} | {2442463/proyecto_INICIO, 2442463/proyecto_PROCESO, 2442463/proyecto_FIN, 2442463/proyecto_PROCESO, 2442463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402450137 | Proyecto de inversión | 10077455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:1.006745527E7, modificado:1.001086661E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL SAN MIGUEL DEL RESGATE A SANTA ANA TZACUALA, MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 465664 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 465664 | S | 363 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7654.5, meta_modificada:7654.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RESGATE - SANTA ANA TZACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 93 PUEBLO SAN MIGUEL DEL RESGATE, 43726 SAN MIGUEL DEL RESGATE, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACH, lon:-98.184862, lat:20.225188}} | 45649 | 45657 | 10020866.61 | 10020866.61 | 10020866.61 | 10020866.61 | 10020866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-ADE-FAISE-RFAIS-SIPDUS-CR-049, contratista:JOSE ANGEL TORRES GERMAN, convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.002086661E7, importe_modificado:1.002086661E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7654.5}} | {2450137/proyecto_INICIO, 2450137/proyecto_PROCESO, 2450137/proyecto_FIN, 2450137/proyecto_INICIO, 2450137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se ejecuto con rendimientos del programa por $10,010,866.61 , trimestre:1.0, usuario:janethcerono, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442284 | Proyecto de inversión | 6614707.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6614707.56, modificado:6417406.64}} | Construcción de pavimentación asfáltica en caminos rurales de la Manzana El Pirul de la localidad de La Estancia, municipio de Chilcuautla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00667 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10734.62, meta_modificada:10734.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.20952, lat:20.385929}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.212783, lat:20.378629}} | 45566 | 45657 | 6417406.64 | 6417406.64 | 6417406.64 | 6417406.64 | 6417406.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10734.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441895 | Proyecto de inversión | 13571687.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.357168764E7, modificado:1.315242901E7}} | Construcción de libramiento del Dendho a la carretera Tula - Jorobas, en el municipio de Atitalaquia | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00629 | N | 0 | 0 | 9090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14548.25, meta_modificada:14548.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.25046547, lat:20.05485567}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.23936221, lat:20.05930618}} | 45566 | 45657 | 13152429.01 | 13152429.01 | 13152429.01 | 13152429.01 | 13152429.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14548.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302406026 | Proyecto de inversión | 16286205.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.62862052E7, modificado:1.577276009E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO C.R. PORTEZUELO A SANTIAGO IXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 257427 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 257427 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14952.02, meta_modificada:14952.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO PORTEZUELO - SANTIAGO IXTLAHUICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 27 PUEBLO PORTEZUELO, 42383 PORTEZUELO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA, ESPECIFICAM, lon:-99.309919, lat:20.492101}} | 45547 | 45654 | 15772760.09 | 15772760.09 | 15772760.09 | 15772760.09 | 15772760.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-MU-145, contratista:Ligmex Contrucciones S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:1.577276009E7, importe_modificado:1.577276009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14952.02}} | {2406026/proyecto_INICIO, 2406026/proyecto_PROCESO, 2406026/proyecto_FIN, 2406026/proyecto_PROCESO, 2406026/proyecto_FIN, 2406026/proyecto_INICIO, 2406026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402517330 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1089052.46}} | Rehabilitación de CGI de San Felipe Orizatlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00836 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:Instalaciones Unidad Deportiva, Col. Hidalgo Unido C.P. 43020 San Felipe Orizatlán, lon:-98.5966, lat:21.17023}} | 45672 | 45716 | 1089052.46 | 1089052.46 | 1089052.46 | 1089052.46 | 1089052.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2517330/proyecto_INICIO, 2517330/proyecto_PROCESO, 2517330/proyecto_FIN, 2517330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445797 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2427504.98}} | Construcción del Nuevo Centro Gerontológico IntegraI de Huejutla de Reyes | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00623 | S | 8289 | 7827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.13, meta_modificada:973.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Huejutla de Reyes, lon:-98.40991, lat:21.146683}} | 45601 | 45716 | 2427504.98 | 2427504.98 | 2427504.98 | 2427504.98 | 2427504.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.13}} | {2445797/proyecto_INICIO, 2445797/proyecto_FIN, 2445797/proyecto_PROCESO, 2445797/proyecto_FIN, 2445797/proyecto_PROCESO, 2445797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441885 | Proyecto de inversión | 5985627.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5985627.29, modificado:5794367.97}} | Rehabilitación de la C.E. ramal a Tlamamala, municipio de Huazalingo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00608 | N | 0 | 0 | 798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.530758, lat:20.972747}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.528335, lat:20.969335}} | 45566 | 45657 | 5794367.97 | 5794367.97 | 5794367.97 | 5794367.97 | 5794367.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442218 | Proyecto de inversión | 6771964.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6771964.86, modificado:6555667.43}} | Reconstrucción de pavimento asfáltico en calle Campo de Tiro, municipio de Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00604 | N | 0 | 0 | 5212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8560.1, meta_modificada:8560.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.798451, lat:20.058282}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.789456, lat:20.051206}} | 45566 | 45657 | 6555667.43 | 6555667.43 | 6555667.43 | 6555667.43 | 6555667.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8560.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512819 | Adquisición | 95022.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95022.05, modificado:94516.47}} | Adquisición de bienes informaticos pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 314331 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N, COLOSIO I C.P. 42088, lon:-98.7823, lat:20.117362}} | 45566 | 45747 | 94516.47 | 94516.47 | 94516.47 | 94516.47 | 94516.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512825 | Adquisición | 121256.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121256.38, modificado:120750.8}} | Adquisición de bienes informaticos SAN FELIPE ORIZATLAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 38492 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:C. NIÑOS HEROES S/N, CENTRO C.P. 43020, lon:-98.606126, lat:21.168241}} | 45566 | 45747 | 120750.8 | 120750.8 | 120750.8 | 120750.8 | 120750.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512816 | Adquisición | 121256.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121256.38, modificado:120750.81}} | Adquisición de bienes informaticos Ixmiquilpan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 98654 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARR. MÉXICO-LAREDO KM 148 S/N, TAXADHO C.P. 42320, lon:-99.156038, lat:20.43342}} | 45566 | 45747 | 120750.81 | 120750.81 | 120750.81 | 120750.81 | 120750.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512809 | Adquisición | 95022.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95022.05, modificado:94516.47}} | Adquisición de bienes informaticos Huejutla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 126781 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:C. NORTE 1NUM. MZ1LOTE16, PARQUE DE POBLAMIENTO DE SOLIDARIDAD C.P. 43000, lon:-98.385301, lat:21.15263}} | 45566 | 45747 | 94516.47 | 94516.47 | 94516.47 | 94516.47 | 94516.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402512805 | Adquisición | 95022.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95022.05, modificado:94516.48}} | Adquisición de bienes informaticos | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 56245 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:C. ALAMONUM. 18, RESIDENCIAL DEL BOSQUE C.P. 43994, lon:-98.580206, lat:19.75976}} | 45566 | 45747 | 94516.48 | 94516.48 | 94516.48 | 94516.48 | 94516.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445785 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:1179860.35}} | Rehabilitación de CGI de Ixmiquilpan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00552 | S | 6190 | 5007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.67, meta_modificada:756.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av Felipe Ángeles, Esq . Insurgentes s/n Col. . C.P 42300 Centro Ixmiquilpan Hgo , lon:-99.22248, lat:20.478676}} | 45601 | 45716 | 1179860.35 | 1179860.35 | 1179860.35 | 1179860.35 | 1179860.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.67}} | {2445785/proyecto_INICIO, 2445785/proyecto_PROCESO, 2445785/proyecto_FIN, 2445785/proyecto_PROCESO, 2445785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302445504 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:294617.36}} | Rehabilitación de CGI de Tepeapulco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores | 2024/FAFEF-00512 | S | 4587 | 3919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.77, meta_modificada:173.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Avenida Fernando Soto No. 120 colonia Centro CP 43990 Tepeapulco Hgo, lon:-98.55498, lat:19.786062}} | 45601 | 45716 | 294617.36 | 294617.36 | 294617.36 | 294617.36 | 294617.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.77}} | {2445504/proyecto_INICIO, 2445504/proyecto_PROCESO, 2445504/proyecto_INICIO, 2445504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441879 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.937302014E7}} | Construcción de muro de contención en E.C. (Lolotla - Atlapexco) - Santa Teresa, municipio de Yahualica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00596 | N | 0 | 0 | 4178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14910.0, meta_modificada:14910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.386223, lat:20.900572}, geo2: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.385776, lat:20.899748}} | 45566 | 45657 | 19373020.14 | 19373020.14 | 19373020.14 | 19373020.14 | 19373020.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14910.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441876 | Proyecto de inversión | 3863004.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863004.98, modificado:3745558.48}} | Pavimentación hidráulica y construcción de muro de contención en el C.R. Huilotitla I - Pilchatipa, municipio de Huazalingo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00591 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.0, meta_modificada:1902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.49143715, lat:21.0511445}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.49354, lat:21.05252}} | 45566 | 45657 | 3745558.48 | 3745558.48 | 3745558.48 | 3745558.48 | 3745558.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302441532 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9862930.36}} | Construcción de pavimentación hidráulica del C.R. Macangui - Cerro Prieto, municipio de La Misión | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 2024/FAFEF-00590 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6005.52, meta_modificada:6005.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.103945, lat:21.080744}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.107806, lat:21.076951}} | 45566 | 45657 | 9862930.36 | 9862930.36 | 9862930.36 | 9862930.36 | 9862930.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6005.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302404300 | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4850000.0, modificado:4705390.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CUATITLANAPA A LA UNIÓN, DEL KM 0.000 AL KM 6.000, EN EL MUNICIPIO DE LOLOTLA - 208396 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible | 208396 | S | 5012 | 4831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUATITLANAPA - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA CUATITLANAPA, 43147 CUATITLANAPA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COL, lon:-98.745793, lat:21.08542}} | 45556 | 45646 | 4705390.24 | 4705390.24 | 4705390.24 | 4705390.24 | 4705390.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2024-LP-FAISE-SIPDUS-CR-014, contratista:Constructora Montely S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, monto:4705390.24, importe_modificado:4705390.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4500.0}} | {2404300/proyecto_INICIO, 2404300/proyecto_PROCESO, 2404300/proyecto_FIN, 2404300/proyecto_INICIO, 2404300/proyecto_PROCESO, 2404300/proyecto_INICIO, 2404300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240202394230 | Proyecto de inversión | 2700784.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700784.4, modificado:2698324.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL FELIPE ÁNGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 171983 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 171983 | S | 5821 | 5263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4762.72, meta_modificada:4762.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES INTERIOR SN COLONIA 1RA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AMADO NERVO SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC EN, lon:-99.08741476, lat:20.24432926}} | 45474 | 45565 | 2698324 | 2698324 | 2698324 | 2698324 | 2698324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMFIM-FAISM-2024-011, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:2698324.0, importe_modificado:2698324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4762.72}} | {2394230/proyecto_INICIO, 2394230/proyecto_PROCESO, 2394230/proyecto_INICIO, 2394230/proyecto_PROCESO, 2394230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466365 | Proyecto de inversión | 1840880.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840880.78, modificado:1839381.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 344237 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 344237 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:CALLE PUENTE DE ALVARADO INTERIOR SN BARRIO LOS AMIGOS, 42672 BARRIO LOS AMIGOS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE PUENTE DE ALVARADO Y , CALLE CANAL REQUENA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO EN EL BAR, lon:-99.03023763, lat:20.22840434}} | 45597 | 45656 | 1839381.72 | 1839381.72 | 1839381.72 | 1839381.72 | 1839381.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMFIM-FAISM-2024-013, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1839381.72, importe_modificado:1839381.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2466365/proyecto_INICIO, 2466365/proyecto_FIN, 2466365/proyecto_PROCESO, 2466365/proyecto_FIN, 2466365/proyecto_PROCESO, 2466365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428618 | Proyecto de inversión | 2369410.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369410.68, modificado:2369410.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 13DES0039F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 286194 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 286194 | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.1, meta_modificada:548.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO 3 INTERIOR SN COLONIA 3RA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PIPILA SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150, lon:-99.093042, lat:20.2465989}} | 45551 | 45640 | 2369410.68 | 2369410.68 | 2369410.68 | 2369410.68 | 2369410.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMFIM-FAISM-2024-012, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:2369410.68, importe_modificado:2369410.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}} | {2428618/proyecto_PROCESO, 2428618/proyecto_INICIO, 2428618/proyecto_FIN, 2428618/proyecto_PROCESO, 2428618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202393566 | Proyecto de inversión | 1305731.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305731.69, modificado:1305731.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIPRÉS Y 2 DE ABRIL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 169000 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 169000 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES Y 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN (BARRIO LOS VIOLINES), 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC, CALLE NARANJO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE, lon:-99.08602074, lat:20.25324653}} | 45474 | 45565 | 1305731.69 | 1305731.69 | 1305731.69 | 1305731.69 | 1305731.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMFIM-FAISM-2024-009, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1305731.69, importe_modificado:1305731.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {2393566/proyecto_INICIO, 2393566/proyecto_PROCESO, 2393566/proyecto_INICIO, 2393566/proyecto_PROCESO, 2393566/proyecto_INICIO, 2393566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202393998 | Proyecto de inversión | 652512.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652512.66, modificado:652049.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE BODEGA Y PATIO DE MANIOBRAS EN POZO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL REPRESO - 170909 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 170909 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.67, meta_modificada:127.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CALLE CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC INTERIOR SN BARRIO EL REPRESO, 42667 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPATEPEC-EL MENDOZA Y CALLE NARANJO, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO EL REPRESO COLINDA AL L, lon:-99.08598716, lat:20.25833156}} | 45474 | 45565 | 652049.99 | 652049.99 | 652049.99 | 652049.99 | 652049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMFIM-FAISM-2024-010, contratista:ANA KAREN MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:652049.99, importe_modificado:652049.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.67}} | {2393998/proyecto_INICIO, 2393998/proyecto_PROCESO, 2393998/proyecto_INICIO, 2393998/proyecto_PROCESO, 2393998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491429 | Proyecto de inversión | 132601.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132601.72, modificado:132601.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN BARRIO LOS ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO - 409155 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 409155 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SIN NOMBRE AL NOROESTE DE OJO DE AGUA INICIO - A CALLE SIN NOMBRE AL ESTE DE LA LOCALIDAD FIN DE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 185 RANCHERIA OJO DE AGUA, 43510 SANTO TOMÁS ALLENDE, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO , lon:-98.615467, lat:20.238801}} | 45626 | 45657 | 132601.72 | 132601.72 | 132601.72 | 132601.72 | 132601.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP-ADJ-FAISM-2024-027, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:132601.72, importe_modificado:132601.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2491429/proyecto_INICIO, 2491429/proyecto_FIN, 2491429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492846 | Proyecto de inversión | 548722 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548722.0, modificado:548722.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO. - 412376 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 412376 | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SIN NOMBRE AL SUR ESTE EN SU INICIO - CAMINO SIN NOMBRE AL SUR OESTE EN EL FINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 118 PUEBLO SAN JOSÉ CACALOAPAN, 43505 SAN JOSÉ CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y, lon:-98.48818, lat:20.204055}} | 45626 | 45657 | 548722 | 548722 | 548722 | 548722 | 548722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP-ADJ-FAISM-2024-026, contratista:OCTAVIO DIÁZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:548722.0, importe_modificado:548722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2492846/proyecto_INICIO, 2492846/proyecto_PROCESO, 2492846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490784 | Proyecto de inversión | 565580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565580.55, modificado:565580.55}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO SANTA ELENA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO - 407323 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 407323 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA OJO DE AGUA, 43510 SAN JERÓNIMO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE AL INICIO UBICADO AL OESTE DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE AL FINAL UBI, lon:-98.600867, lat:20.238779}} | 45626 | 45657 | 565580.55 | 565580.55 | 565580.55 | 565580.55 | 565580.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP-ADJ-FAISM-2024-029, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:565580.55, importe_modificado:565580.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2490784/proyecto_INICIO, 2490784/proyecto_PROCESO, 2490784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402498903 | Proyecto de inversión | 478400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478400.02, modificado:478400.02}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE A ZONA DE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OJO DE AGUA - 461650 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 461650 | S | 271 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN PABLO OJO DE AGUA, 43514 SAN PABLO OJO DE AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE AL INICIO UBICADO AL OESTE DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NO, lon:-98.62778, lat:20.2625}} | 45641 | 45657 | 478400.02 | 478400.02 | 478400.02 | 478400.02 | 478400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP-ADJ-FAISM-2024-031, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:477250.0, importe_modificado:478400.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.0}} | {2498903/proyecto_INICIO, 2498903/proyecto_PROCESO, 2498903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420367 | Proyecto de inversión | 1100750.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100750.54, modificado:1100616.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE REFORMA, HUASCA DE OCAMPO, HGO - 235645 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 235645 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.64, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:PUEBLO HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 EL JILOTILLO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE FRENTE AL COBAEH A 500 METROS, lon:-98.57070765, lat:20.20807958}} | 45502 | 45541 | 1100616.17 | 1100616.17 | 1100616.17 | 1100616.17 | 1100616.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/DOP-FAISM-010-2024, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:1100616.17, importe_modificado:1100616.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {2420367/proyecto_INICIO, 2420367/proyecto_FIN, 2420367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492146 | Proyecto de inversión | 1050480.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050480.27, modificado:1050480.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO. - 447579 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 447579 | S | 259 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE PUEBLO HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 HUASCA DE OCAMPO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE AL NORTE Y CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE AL OESTE, CALLE VARIAS CALLES SIN NOMB, lon:-98.576345, lat:20.20378}} | 45626 | 45657 | 1050480.27 | 1050480.27 | 1050480.27 | 1050480.27 | 1050480.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP-ADJ-FAISM-2024-030, contratista:JOSÉ SUÁREZ MONZALVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:1048500.0, importe_modificado:1050480.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:305.0}} | {2492146/proyecto_INICIO, 2492146/proyecto_FIN, 2492146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402507698 | Proyecto de inversión | 661103 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661103.0, modificado:661103.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA LOMA, HUASCA DE OCAMPO, HGO. - 457422 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huasca de Ocampo | 457422 | S | 271 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 LA LOMA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE AL INICIO UBICADO AL NOR ESTE DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE AL FI, lon:-98.581786, lat:20.214995}} | 45641 | 45657 | 661103 | 661103 | 661103 | 661103 | 661103 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP-ADJ-FAISM-2024-028, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HGO., monto:660500.0, importe_modificado:661103.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}} | {2507698/proyecto_INICIO, 2507698/proyecto_PROCESO, 2507698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457200 | Proyecto de inversión | 831717.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831717.39, modificado:831717.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES - 361923 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla | 361923 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:35, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA GALERA RANCHERIA LOS PUENTES, 43054 LOS PUENTES, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.8 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA , lon:-98.30996152, lat:21.03880366}} | 45621 | 45657 | 831717.39 | 831717.39 | 831717.39 | 831717.39 | 831717.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-58, contratista:CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:831717.39, importe_modificado:831717.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {2457200/proyecto_INICIO, 2457200/proyecto_PROCESO, 2457200/proyecto_INICIO, 2457200/proyecto_PROCESO, 2457200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466560 | Proyecto de inversión | 768805.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768805.6, modificado:768805.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES EN BARRIO DEL SALTO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 344499 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 344499 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.05, meta_modificada:342.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUADARRAMA BARRIO BARRIO DEL SALTO CENTRO, 43050 HUAUTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE ROJO LUGO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL CUARTO NUMERO 1 SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 40 METROS, lon:-98.28740151, lat:21.03342301}} | 45601 | 45657 | 768805.6 | 768805.6 | 768805.6 | 768805.6 | 768805.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-37, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:768805.6, importe_modificado:768805.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.05}} | {2466560/proyecto_INICIO, 2466560/proyecto_PROCESO, 2466560/proyecto_INICIO, 2466560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462050 | Proyecto de inversión | 2059721.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059721.59, modificado:2059721.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE CHALACUACO - 380301 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 380301 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:927.12, meta_modificada:927.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:RANCHERIA CHALACUACO, 43053 CHALACUACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHALACUACO SE ENCUENTRA A 9.4 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUARTOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EL CUARTO 12 Y 3, lon:-98.21600143, lat:20.97760335}} | 45621 | 45657 | 2059721.59 | 2059721.59 | 2059721.59 | 2059721.59 | 2059721.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-06, contratista:JULIO CESAR DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2059721.59, importe_modificado:2059721.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:927.12}} | {2462050/proyecto_INICIO, 2462050/proyecto_PROCESO, 2462050/proyecto_INICIO, 2462050/proyecto_PROCESO, 2462050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457221 | Proyecto de inversión | 1152774.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152774.63, modificado:1152774.63}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN. - 362086 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla | 362086 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.68, meta_modificada:607.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLACUAPAN, 43054 TLACUAPAN, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-98.30453492, lat:21.03442536}} | 45621 | 45657 | 1152774.63 | 1152774.63 | 1152774.63 | 1152774.63 | 1152774.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-64, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1152774.63, importe_modificado:1152774.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:607.68}} | {2457221/proyecto_INICIO, 2457221/proyecto_PROCESO, 2457221/proyecto_FIN, 2457221/proyecto_PROCESO, 2457221/proyecto_FIN, 2457221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457173 | Proyecto de inversión | 410837.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410837.15, modificado:410837.15}} | REHABILITACION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC - 361754 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla | 361754 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:CALLE MARGARITAS RANCHERIA IXTLAHUAC, 43054 IXTLAHUAC, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ES, lon:-98.31438083, lat:21.03518019}} | 45621 | 45657 | 410837.15 | 410837.15 | 410837.15 | 410837.15 | 410837.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-57, contratista:CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:410837.15, importe_modificado:410837.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2457173/proyecto_INICIO, 2457173/proyecto_PROCESO, 2457173/proyecto_INICIO, 2457173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481942 | Proyecto de inversión | 1275325 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275325.0, modificado:1275325.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE HERNANDEZTLA - 428282 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 428282 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.3, meta_modificada:584.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:RANCHERIA HERNÁNDEZTLA, 43054 HERNÁNDEZTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUARTOS 1 Y 2 SE LOCALIZAN A 10 METROS DEL MIRADOR DEL ATA, lon:-98.30845494, lat:21.01258532}} | 45641 | 45656 | 1275325 | 1275325 | 1275325 | 1275325 | 1275325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-53, contratista:EUGENIO GARZA CANALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1275325.0, importe_modificado:1275325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:584.3}} | {2481942/proyecto_INICIO, 2481942/proyecto_PROCESO, 2481942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461778 | Proyecto de inversión | 894546.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894546.45, modificado:894546.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA COLONIA NUEVO AMANECER EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 379523 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 379523 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:409.03, meta_modificada:409.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:72, direccion:CALLE RAFAEL OLIVARES COLONIA NUEVO AMANECER, 43050 BARRIO ALTO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.6 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS CUARTOS 1 2 Y 3 SE ENCUENTRAN A MANO IZ, lon:-98.29321832, lat:21.0266428}} | 45621 | 45656 | 894546.45 | 894546.45 | 894546.45 | 894546.45 | 894546.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-42, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:894546.45, importe_modificado:894546.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.03}} | {2461778/proyecto_INICIO, 2461778/proyecto_PROCESO, 2461778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202387415 | Proyecto de inversión | 582753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582753.52, modificado:582753.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA - 136658 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla | 136658 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.32, meta_modificada:475.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA TEPETZINTLA, 43052 TEPETZINTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA SE ENCUENTRA A 12.2 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A PAVIME, lon:-98.17884856, lat:21.07586415}} | 45468 | 45560 | 582753.52 | 582753.52 | 582753.52 | 582753.52 | 582753.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-20, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:582753.52, importe_modificado:582753.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.32}} | {2387415/proyecto_INICIO, 2387415/proyecto_PROCESO, 2387415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457440 | Proyecto de inversión | 2685981.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685981.9, modificado:2685981.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC, C.C.T. 13DPB0601T, EN LA LOCALIDAD DE HUEMACO. - 363512 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautla | 363512 | S | 170 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1238.6, meta_modificada:1238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA HUEMACO, 43056 HUEMACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TECHADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE , lon:-98.269303, lat:20.963302}} | 45621 | 45657 | 2685981.9 | 2685981.9 | 2685981.9 | 2685981.9 | 2685981.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-11, contratista:FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2685981.9, importe_modificado:2685981.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1238.6}} | {2457440/proyecto_INICIO, 2457440/proyecto_PROCESO, 2457440/proyecto_INICIO, 2457440/proyecto_FIN, 2457440/proyecto_PROCESO, 2457440/proyecto_FIN, 2457440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462368 | Proyecto de inversión | 2808836.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2808836.57, modificado:2808836.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO I. - 381200 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 381200 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.2, meta_modificada:1236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:48, direccion:RANCHERIA TOHUACO I, 43059 TOHUACO I, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOHUACO I SE ENCUENTRA A 7.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUARTO 1 SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TEPEXQUIMIL TOHU, lon:-98.26313629, lat:21.09309722}} | 45621 | 45657 | 2808836.57 | 2808836.57 | 2808836.57 | 2808836.57 | 2808836.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-09, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2808836.57, importe_modificado:2808836.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.2}} | {2462368/proyecto_INICIO, 2462368/proyecto_PROCESO, 2462368/proyecto_FIN, 2462368/proyecto_PROCESO, 2462368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462312 | Proyecto de inversión | 1875888.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875888.66, modificado:1875888.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO II - 381003 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 381003 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:49, direccion:RANCHERIA TOHUACO II, 43059 TOHUACO II, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUARTO 1 SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TOHUACO AMATZI, lon:-98.26387368, lat:21.10111207}} | 45621 | 45657 | 1875888.66 | 1875888.66 | 1875888.66 | 1875888.66 | 1875888.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-08, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1875888.66, importe_modificado:1875888.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:822.0}} | {2462312/proyecto_INICIO, 2462312/proyecto_PROCESO, 2462312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458365 | Proyecto de inversión | 423879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423879.28, modificado:423879.28}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILITECO - 368339 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla | 368339 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.63, meta_modificada:586.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILITECO, 43052 CHILITECO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE P, lon:-98.217502, lat:21.06199994}} | 45621 | 45657 | 423879.28 | 423879.28 | 423879.28 | 423879.28 | 423879.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-65, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:423879.28, importe_modificado:423879.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.63}} | {2458365/proyecto_INICIO, 2458365/proyecto_FIN, 2458365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457215 | Proyecto de inversión | 1129302.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129302.04, modificado:1129302.04}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL BARBECHO - 362044 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla | 362044 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA EL BARBECHO, 43054 EL BARBECHO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.1 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO 1 COMIENZA A 100 METROS DE LA C, lon:-98.30450414, lat:21.03113681}} | 45621 | 45657 | 1129302.04 | 1129302.04 | 1129302.04 | 1129302.04 | 1129302.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-62, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1129302.04, importe_modificado:1129302.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2457215/proyecto_INICIO, 2457215/proyecto_PROCESO, 2457215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467809 | Proyecto de inversión | 2573000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2573000.0, modificado:2573000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NICOLAS BAUTISTA C.C.T. 13DPR2017O, EN LA LOCALIDAD DE METLATEPEC - 347639 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautla | 347639 | S | 213 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:638.6, meta_modificada:638.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA METLATEPEC, 43059 METLATEPEC, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.9 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EN DIRECCION SURESTE LA GALERA A CONSTRUIR SE LOCALIZA EN LA CALL, lon:-98.240378, lat:21.120363}} | 45601 | 45657 | 2573000 | 2573000 | 2573000 | 2573000 | 2573000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-07, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2573000.0, importe_modificado:2573000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:638.6}} | {2467809/proyecto_INICIO, 2467809/proyecto_PROCESO, 2467809/proyecto_INICIO, 2467809/proyecto_PROCESO, 2467809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467437 | Proyecto de inversión | 742785.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742785.14, modificado:742785.14}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COATEMPA - 346642 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla | 346642 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA COATEMPA, 43052 COATEMPA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE COATEMPA ESTA SITUADO A 10.3 KILOMETROS DE HUAUTLA EN DIRECCION SUROESTE LA LINEA DE CONDUCCION SE LOCALIZA E, lon:-98.21210023, lat:21.09194595}} | 45601 | 45657 | 742785.14 | 742785.14 | 742785.14 | 742785.14 | 742785.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-50, contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:742785.14, importe_modificado:742785.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2467437/proyecto_INICIO, 2467437/proyecto_PROCESO, 2467437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457207 | Proyecto de inversión | 856174.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856174.46, modificado:856174.46}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO HONDO EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 361984 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla | 361984 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO BARRIO HONDO EJIDO, 43050 HUAUTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA A 1.9 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN DIVERSOS, lon:-98.28135185, lat:21.03957773}} | 45621 | 45657 | 856174.46 | 856174.46 | 856174.46 | 856174.46 | 856174.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-AD-60, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:856174.46, importe_modificado:856174.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2457207/proyecto_PROCESO, 2457207/proyecto_INICIO, 2457207/proyecto_PROCESO, 2457207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462398 | Proyecto de inversión | 1875888.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875888.66, modificado:1875888.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL. - 381296 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla | 381296 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:RANCHERIA COATENÁHUATL, 43055 COATENÁHUATL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL SE ENCUENTRA A 3.6 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTLA LOS CUARTOS 1 2 Y 3 SE LOCALIZAN SOBRE L, lon:-98.28659864, lat:21.06513021}} | 45621 | 45657 | 1875888.66 | 1875888.66 | 1875888.66 | 1875888.66 | 1875888.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-10, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1875888.66, importe_modificado:1875888.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:824.0}} | {2462398/proyecto_INICIO, 2462398/proyecto_PROCESO, 2462398/proyecto_FIN, 2462398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402510199 | Proyecto de inversión | 193012.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES FAISMUN, monto:193011.91, modificado:193012.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN MUNICIPIO HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 2024/FAISM026056 | S | 1003 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.75, meta_modificada:183.75}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:SAN FRANCISCO, lon:-98.485823, lat:21.02042}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:SAN FRANCISCO, lon:-98.485772, lat:21.019982}} | 45660 | 45660 | 193012.91 | 193012.91 | 193012.91 | 193012.91 | 193012.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-056, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:193012.91, importe_modificado:193012.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.75}} | {2510199/proyecto_INICIO, 2510199/proyecto_FIN, 2510199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481061 | Proyecto de inversión | 472085.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472085.17, modificado:472085.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE HUAZALINGO, ZONA III EN LAS LOCALIDADES TLATZONCO E IXTLAHUAC. - 426556 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 426556 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.96, meta_modificada:258.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO TLATZONCO, 43072 TLATZONCO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS TLATZONCO E IXTLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE TLATZONCO SE UBICA EN 5 PUNTOS DISTINTOS EMPEZANDO CON L, lon:-98.47176372, lat:20.96402048}} | 45635 | 45657 | 472085.17 | 472085.17 | 472085.17 | 472085.17 | 472085.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-037, contratista:JOSE MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:461307.16, importe_modificado:461307.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.96}} | {2481061/proyecto_INICIO, 2481061/proyecto_PROCESO, 2481061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495591 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE PILCHIATIPA. - 454113 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 454113 | S | 359 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.92, meta_modificada:229.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CALLE TELESECUNDARIA RANCHERIA PILCHIATIPA, 43075 PILCHIATIPA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA SOBRE LA CALLE DONDE SE UBICA LA TELESECUNDARIA 649 PARA SEGUIR SOBRE EL PRIMER ANDADOR QUE VA DE LA TELESECUNDAR, lon:-98.4728024, lat:21.03465495}} | 45640 | 45657 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-054, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.92}} | {2495591/proyecto_INICIO, 2495591/proyecto_PROCESO, 2495591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488368 | Proyecto de inversión | 1346705.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346705.36, modificado:1346705.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS PARA BAÑO Y CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS. - 440894 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 440894 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.28, meta_modificada:299.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO TOMÁS CUAXAHUAL, 43076 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN 7 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS COME, lon:-98.45315476, lat:20.98659343}} | 45639 | 45657 | 1346705.36 | 1346705.36 | 1346705.36 | 1346705.36 | 1346705.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-042, contratista:SERVICIO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1346705.36, importe_modificado:1346705.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.28}} | {2488368/proyecto_INICIO, 2488368/proyecto_PROCESO, 2488368/proyecto_INICIO, 2488368/proyecto_PROCESO, 2488368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472185 | Proyecto de inversión | 1133861.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133861.67, modificado:1133861.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE TLAMAMALA, CALLE A OLOTLA. - 404811 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 404811 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:39, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO TLAMAMALA, 43077 TLAMAMALA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE OLOTLA Y CARRETERA HUAZALINGO-TLANCHINOL, CARRETERA TLAMAMALA-TLANCHINOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EMPE, lon:-98.54054781, lat:20.97021552}} | 45618 | 45652 | 1133861.67 | 1133861.67 | 1133861.67 | 1133861.67 | 1133861.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-026, contratista:MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1133861.67, importe_modificado:1133861.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {2472185/proyecto_PROCESO, 2472185/proyecto_INICIO, 2472185/proyecto_PROCESO, 2472185/proyecto_INICIO, 2472185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480838 | Proyecto de inversión | 1549823.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549823.52, modificado:1549823.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, ZONA III EN LAS LOCALIDADES TZAPOTITLA Y TLATZONCO - 426246 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 426246 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1258.6, meta_modificada:1258.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A TZAPOTITLA RANCHERIA TZAPOTITLA, 43076 TZAPOTITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRAS SE UBICA EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS TZAPOTILA Y TALTZONCO. EN LA LOCALIDAD DE TZAPOTITLA SE UBICA EN 10 PUNTOS DISTI, lon:-98.48313141, lat:20.97981958}} | 45635 | 45657 | 1549823.52 | 1549823.52 | 1549823.52 | 1549823.52 | 1549823.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-011, contratista:RODRIGO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1549823.52, importe_modificado:1549823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1258.6}} | {2480838/proyecto_INICIO, 2480838/proyecto_PROCESO, 2480838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402481952 | Proyecto de inversión | 1332998.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1332998.54, modificado:1332998.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, ZONA I EN LAS LOCALIDADES SANTO TOMAS, ZOQUICUALOYA Y SANTA MARIA. - 428301 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 428301 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1096.3, meta_modificada:1096.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTO TOMÁS CUAXAHUAL, 43076 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES LOCALIDADES DISTINTAS SANTO TOMAS ZOQUICUALOYA Y SANTA MARIA. EN LA LOCALIDAD DE SANTO , lon:-98.45364024, lat:20.98694904}} | 45635 | 45657 | 1332998.54 | 1332998.54 | 1332998.54 | 1332998.54 | 1332998.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-026-006, contratista:RODRIGO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1332998.54, importe_modificado:1332998.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1096.3}} | {2481952/proyecto_INICIO, 2481952/proyecto_FIN, 2481952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496516 | Proyecto de inversión | 444785.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444785.78, modificado:444785.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE OXIDACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE OTECOCH - 455629 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 455629 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.08, meta_modificada:314.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA RANCHERIA OTECOCH, 43076 OTECOCH, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA Y AUNQUE LA OBRA NO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OTECO, lon:-98.46109112, lat:21.01290583}} | 45641 | 45657 | 444785.78 | 444785.78 | 444785.78 | 444785.78 | 444785.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-055, contratista:ABASTECEDROA Y COMERCIALIZADORA TANOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:444785.78, importe_modificado:444785.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.08}} | {2496516/proyecto_INICIO, 2496516/proyecto_PROCESO, 2496516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485499 | Proyecto de inversión | 313545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313545.45, modificado:313545.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE HUAZALINGO - 436115 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 436115 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN 5 PUNTOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO COMENZANDO, lon:-98.50743846, lat:20.98143795}} | 45638 | 45657 | 313545.45 | 313545.45 | 313545.45 | 313545.45 | 313545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-044, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:313545.45, importe_modificado:313545.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2485499/proyecto_INICIO, 2485499/proyecto_FIN, 2485499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495653 | Proyecto de inversión | 999884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999884.61, modificado:999884.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTO TOMAS A SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 454220 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 454220 | S | 166 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.82, meta_modificada:376.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), 43077 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CAMINO SANTA MARIA Y , LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE HIDALGO EN EL LIMITE DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE INFERIOR A UNOS 200, lon:-98.45347677, lat:20.98672143}} | 45641 | 45657 | 999884.61 | 999884.61 | 999884.61 | 999884.61 | 999884.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-050, contratista:SANTOS SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:999884.61, importe_modificado:999884.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.82}} | {2495653/proyecto_INICIO, 2495653/proyecto_PROCESO, 2495653/proyecto_FIN, 2495653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495621 | Proyecto de inversión | 240172.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240172.49, modificado:240172.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 454154 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 454154 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.79, meta_modificada:188.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CALLE VEREDA CONOCIDA RANCHERIA SANTA MARÍA, 43076 SANTA MARÍA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE VEREDA LIMITE SUPERIOR Y , CAMINO CAMINO A OTECOCH LA OBRA SE UBICA EN 3 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD COMENZANDO POR LA VIVIENDA 1 QU, lon:-98.46794042, lat:20.99959449}} | 45641 | 45657 | 240172.49 | 240172.49 | 240172.49 | 240172.49 | 240172.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-051, contratista:SANTOS SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:240172.49, importe_modificado:240172.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.79}} | {2495621/proyecto_INICIO, 2495621/proyecto_PROCESO, 2495621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493372 | Proyecto de inversión | 393517.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393517.72, modificado:393517.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO. - 449689 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 449689 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO CALNALI-SAN PEDRO RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD ESTA, lon:-98.52226912, lat:20.95411255}} | 45640 | 45657 | 393517.72 | 393517.72 | 393517.72 | 393517.72 | 393517.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-052, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HRMANAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:393517.72, importe_modificado:393517.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2493372/proyecto_INICIO, 2493372/proyecto_PROCESO, 2493372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485737 | Proyecto de inversión | 189971.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189971.9, modificado:189971.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE AMAXAC. - 436502 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 436502 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.42, meta_modificada:119.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CERRADA AMAXAC EJIDO AMAXAC, 43075 ÁMAXAC, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE VEREDA CONOCIDA Y VEREDA PUENTE ATICO, BRECHA LIMITE LA OBRA SE LOCALIZA EN 4 DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC COMENZANDO POR LA VIVIENDA UBI, lon:-98.44216185, lat:21.04176404}} | 45638 | 45657 | 189971.9 | 189971.9 | 189971.9 | 189971.9 | 189971.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-040, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:189971.9, importe_modificado:189971.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.42}} | {2485737/proyecto_INICIO, 2485737/proyecto_FIN, 2485737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485705 | Proyecto de inversión | 823122.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823122.56, modificado:823122.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MUNICIPIO DE HUAZALINGO, LOCALIDAD DE CHIATIPÁN. - 436447 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 436447 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.37, meta_modificada:537.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE A PURIFICADORA PUEBLO CHIATIPÁN, 43078 CHIATIPÁN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE AVENIDA MONTESSORI Y VEREDA MOLIENDA DE CAÑA, BRECHA TLANCHINOL LA OBRA SE UBICA EN 18 PUNTOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHIATIPAN COMEN, lon:-98.52597366, lat:21.02623006}} | 45638 | 45657 | 823122.56 | 823122.56 | 823122.56 | 823122.56 | 823122.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-035, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:823122.56, importe_modificado:823122.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.37}} | {2485705/proyecto_INICIO, 2485705/proyecto_PROCESO, 2485705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487286 | Proyecto de inversión | 961932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961932.4, modificado:961932.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS PARA BAÑO Y CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO. - 439037 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 439037 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.77, meta_modificada:223.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE VEREDA CONOCIDA Y ANDADOR LIMITE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN 5 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO COMENZANDO CON LA , lon:-98.50900174, lat:20.9818187}} | 45639 | 45657 | 961932.4 | 961932.4 | 961932.4 | 961932.4 | 961932.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-041, contratista:ABASTECEDROA Y COMERCIALIZADORA TANOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:961932.4, importe_modificado:961932.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.77}} | {2487286/proyecto_PROCESO, 2487286/proyecto_INICIO, 2487286/proyecto_PROCESO, 2487286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485329 | Proyecto de inversión | 1346705.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346705.36, modificado:1346705.36}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS PARA BAÑO Y CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 434916 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huazalingo | 434916 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.28, meta_modificada:299.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y ANDADOR SAN PEDRO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD COMENZANDO POR LA CALLE LUI, lon:-98.52572604, lat:20.95151419}} | 45638 | 45657 | 1346705.36 | 1346705.36 | 1346705.36 | 1346705.36 | 1346705.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUZ-AD-FAISM/OP-2024-043, contratista:SERVICIO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1346705.36, importe_modificado:1346705.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.28}} | {2485329/proyecto_INICIO, 2485329/proyecto_PROCESO, 2485329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418636 | Proyecto de inversión | 23335723 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.3335723E7, modificado:2.3335723E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS AULAS SAN GUILLERMO CANTARRANAS PARAISO DOS CAMINOS. - 225353 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 225353 | S | 1412 | 1321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:121, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 053 TRAMO METEPEC - HUEHUETLA KILÓMETRO 68 + 500 RANCHERIA LAS AULAS, 43424 DOS CAMINOS, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO LAS AULAS-CANTARRANAS Y CAMINO SANTA ÚRSULA-LAS AULAS, CAMINO DOS CAMINOS-PARAISO , lon:-98.08177415, lat:20.4276509}} | 45536 | 45657 | 23335723 | 23335723 | 23335723 | 23335723 | 23335723 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOP/AD-2024/FAISM027032-026, contratista:JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:2.3335723E7, importe_modificado:2.3335723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {2418636/proyecto_INICIO, 2418636/proyecto_PROCESO, 2418636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302412705 | Proyecto de inversión | 681800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681800.0, modificado:681800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. SAN ANTONIO - 186936 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 186936 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.74, meta_modificada:409.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:79, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 43003 SAN ANTONIO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO A 50 MTS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA L, lon:-98.34673766, lat:21.13581732}} | 45505 | 45627 | 681800 | 681800 | 681800 | 681800 | 681800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-078, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:681800.0, importe_modificado:681800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.74}} | {2412705/proyecto_INICIO, 2412705/proyecto_PROCESO, 2412705/proyecto_INICIO, 2412705/proyecto_PROCESO, 2412705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469585 | Proyecto de inversión | 1112984.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1112984.47, modificado:1112984.47}} | REHABILITACION DE PINTURA E INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA Y HERRERIA EN ESCUELA PRESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO, C.C.T. 13DCC0369Y, COLONIA LINDA VISTA - 398633 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 398633 | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO COLONIA LINDAVISTA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE CORONA DEL ROSAL LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO C.C.T. 13, lon:-98.39728905, lat:21.13252271}} | 45627 | 45657 | 1112984.47 | 1112984.47 | 1112984.47 | 1112984.47 | 1112984.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"PMH-FAISM-DGOP- 2024-ADJ-W11-020", contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1112984.47, importe_modificado:1112984.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2469585/proyecto_INICIO, 2469585/proyecto_FIN, 2469585/proyecto_PROCESO, 2469585/proyecto_FIN, 2469585/proyecto_PROCESO, 2469585/proyecto_FIN, 2469585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470378 | Proyecto de inversión | 1399049 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399049.0, modificado:1399049.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMPLIACIÓN LA GLORIA, EN CHALAHUIYAPA, HGO - 354615 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 354615 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.61, meta_modificada:554.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:CALLE CUAHUTEMOC Y AMPLIACIÓN LA GLORIA RANCHERIA CHALAHUIYAPA, 43003 CHALAHUIYAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA GLORIA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN A UNA DISTANCIA DE 200 MTS ENTRE ELLAS, lon:-98.36211539, lat:21.15020692}} | 45594 | 45657 | 1399049 | 1399049 | 1399049 | 1399049 | 1399049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-130, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1399049.0, importe_modificado:1399049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.61}} | {2470378/proyecto_INICIO, 2470378/proyecto_PROCESO, 2470378/proyecto_INICIO, 2470378/proyecto_PROCESO, 2470378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472192 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4997838.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUEJUTLA DE REYES - 359336 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 359336 | S | 332 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3265.3, meta_modificada:3265.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:220, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CHARCO AZUL, 43000 CHARCO AZUL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ACCESO AL RASTRO, CALLE ACCESO A LA FERIA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HU, lon:-98.38396939, lat:21.15557107}} | 45606 | 45657 | 4997838.04 | 4997838.04 | 4997838.04 | 4997838.04 | 4997838.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-EXCEP-LP-150, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:4997838.04, importe_modificado:4997838.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3265.3}} | {2472192/proyecto_INICIO, 2472192/proyecto_PROCESO, 2472192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AUTORIZA MEDIANTE OFICIO DE AJUSTE DE ECONOMIAS NUMERO HACIENDA-C-FASIM/GI-2024-028-070 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025 LA ADECUACION POR EL MONTO CONTRATADO QUEDANDO LA OBRA EN $4,997,838.04, trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-01}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472256 | Proyecto de inversión | 706815 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706815.0, modificado:706815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA EN LA LOC. HUMOTITLA CANDELARIA - 359500 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 359500 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.96, meta_modificada:67.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA HUMOTITLA CANDELARIA, 43015 HUMOTITLA CANDELARIA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA CLINICA DEL SEHURO SOCIAL Y SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA , lon:-98.3975195, lat:21.07413289}} | 45606 | 45657 | 706815 | 706815 | 706815 | 706815 | 706815 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S42-007, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:706815.0, importe_modificado:706815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.96}} | {2472256/proyecto_INICIO, 2472256/proyecto_PROCESO, 2472256/proyecto_FIN, 2472256/proyecto_PROCESO, 2472256/proyecto_FIN, 2472256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472259 | Proyecto de inversión | 504700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504700.0, modificado:504700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SANTA ANA - 359503 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 359503 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.13, meta_modificada:221.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA SANTA ANA, 43014 SANTA ANA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PERPENDICULAR A LA CARRETERA HUEJUTLA MACUXTEPETLA A LA ALTURA DEL KM 3 Y SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA GA, lon:-98.42890632, lat:21.11189592}} | 45606 | 45657 | 504700 | 504700 | 504700 | 504700 | 504700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S42-008, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION REYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:504700.0, importe_modificado:504700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.13}} | {2472259/proyecto_INICIO, 2472259/proyecto_PROCESO, 2472259/proyecto_FIN, 2472259/proyecto_PROCESO, 2472259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509221 | Proyecto de inversión | 565419.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565419.52, modificado:565419.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD TEPEIXPA - 466022 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 466022 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.07, meta_modificada:92.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:270, direccion:ANDADOR ANDADOR RANCHERIA TEPEIXPA, 43018 TEPEIXPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA DE TEPEIXPA Y A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.52995141, lat:21.10436853}} | 45641 | 45657 | 565419.52 | 565419.52 | 565419.52 | 565419.52 | 565419.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP- 2024-ADJ-S11-024, contratista:RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:565419.52, importe_modificado:565419.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.07}} | {2509221/proyecto_INICIO, 2509221/proyecto_PROCESO, 2509221/proyecto_FIN, 2509221/proyecto_PROCESO, 2509221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469879 | Proyecto de inversión | 1340800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1340800.0, modificado:1340800.0}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN ELÉLCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, C.C.T. 13DPR2840H, COL. EL MORENO - 399348 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 399348 | S | 152 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MORENO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS MARTIN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 13DPR2840H COL. EL MORENO SE UBICA A 350 MTS DE , lon:-98.41282162, lat:21.12198947}} | 45627 | 45657 | 1340800 | 1340800 | 1340800 | 1340800 | 1340800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP- 2024-ADJ-W11-021, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1340800.0, importe_modificado:1340800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2469879/proyecto_INICIO, 2469879/proyecto_FIN, 2469879/proyecto_PROCESO, 2469879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202382331 | Proyecto de inversión | 2002141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002141.39, modificado:2000891.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SANTA CRUZ A AMAXAC, ACCESO A LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 113636 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 113636 | S | 147 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL SANTA CRUZ A AMAXAC RANCHERIA SANTA CRUZ, 43004 SANTA CRUZ, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD DE AMAXAC SE ENCUE, lon:-98.4895491, lat:21.20045088}} | 45458 | 45626 | 2000891.47 | 2000891.47 | 2000891.47 | 2000891.47 | 2000891.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-INV-029, contratista:TANIA BAUTISTA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2000891.47, importe_modificado:2000891.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {2382331/proyecto_INICIO, 2382331/proyecto_FIN, 2382331/proyecto_PROCESO, 2382331/proyecto_FIN, 2382331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBO AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C--FAISM/GI-2024-028-062 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2024 QUEDANDO AUTORIZADO EL RECURSO POR $ 2,000,891.47 , trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457812 | Proyecto de inversión | 605755.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605755.4, modificado:605755.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO AHUATZINTLA - 365704 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 365704 | S | 58 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.4, meta_modificada:70.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO AHUATZINTLA, 43002 RANCHO NUEVO AHUATZINTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA GALERA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO AHUATZIN, lon:-98.52137562, lat:21.07704163}} | 45606 | 45657 | 605755.4 | 605755.4 | 605755.4 | 605755.4 | 605755.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S11-003, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:605755.4, importe_modificado:605755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.4}} | {2457812/proyecto_INICIO, 2457812/proyecto_FIN, 2457812/proyecto_PROCESO, 2457812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457816 | Proyecto de inversión | 1021565 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021565.0, modificado:1021565.0}} | CONSTRUCION DE ESCALINATA EN CALLE AMADO NERVO, COL. ROJO LUGO - 365732 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 365732 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.5, meta_modificada:175.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA ROJO LUGO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LA COLONIA ROJO , lon:-98.42639911, lat:21.15189646}} | 45606 | 45657 | 1021565 | 1021565 | 1021565 | 1021565 | 1021565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S12-002, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1021565.0, importe_modificado:1021565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.5}} | {2457816/proyecto_INICIO, 2457816/proyecto_FIN, 2457816/proyecto_PROCESO, 2457816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457818 | Proyecto de inversión | 812502 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812502.0, modificado:812502.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO BRAVO, COLONIA CARLOS FAYAD, HUEJUTLA HGO - 365742 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 365742 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.7, meta_modificada:139.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA CARLOS FAYAD, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO PANUCO, LA OBRA SE UBICA A 350 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CENTRO PASTORAL SAN JUDAS TADEO DE , lon:-98.42726161, lat:21.14319938}} | 45606 | 45657 | 812502 | 812502 | 812502 | 812502 | 812502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S11-009, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:812502.0, importe_modificado:812502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.7}} | {2457818/proyecto_INICIO, 2457818/proyecto_PROCESO, 2457818/proyecto_INICIO, 2457818/proyecto_PROCESO, 2457818/proyecto_INICIO, 2457818/proyecto_PROCESO, 2457818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458794 | Proyecto de inversión | 675679.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675679.44, modificado:675679.44}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO BARRIO ZOCUITZINTLA - 370524 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 370524 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.6, meta_modificada:50.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA ORA DEL PUENTE PEATONAL SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SEDE REGIONAL HUEJUTLA DE LA LOCALIDA, lon:-98.43589142, lat:21.13220717}} | 45611 | 45657 | 675679.44 | 675679.44 | 675679.44 | 675679.44 | 675679.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S13-016, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:675679.44, importe_modificado:675679.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.6}} | {2458794/proyecto_INICIO, 2458794/proyecto_PROCESO, 2458794/proyecto_INICIO, 2458794/proyecto_PROCESO, 2458794/proyecto_INICIO, 2458794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469912 | Proyecto de inversión | 1849999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1530949.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319050.49, modificado:319050.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESCUELA PREESCOLAR PROFR. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA C.C.T. 13DJN0642D, COL. COLALAMBRE - 399395 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 399395 | S | 234 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS COLONIA COLALAMBRE, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GALACION GOMEZ Y CALLE MEXICO, CALLE MAYAS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PROFR. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA C.C.T. , lon:-98.4146, lat:21.13102621}} | 45627 | 45657 | 319050.49 | 319050.49 | 319050.49 | 319050.49 | 319050.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP- 2024-ADJ-W11-023, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1849999.99, importe_modificado:1849999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2469912/proyecto_INICIO, 2469912/proyecto_FIN, 2469912/proyecto_PROCESO, 2469912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DEL FAISM 2024 POR $ 1,530,949.50 Y UN MONTO DE $319,050.49 POR RECURSOS DEL FONDO HACIENDO UN TOTAL DE OBRA POR $ 1,849,999.99, trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-08}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-08}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469851 | Proyecto de inversión | 1077048.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1077048.56, modificado:1077048.56}} | REHABILITACION DE PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ING. CARLOS MANUEL ANDRADE A. C.C.T. 13DJN0227P, COL SAN JOSE - 399293 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 399293 | S | 141 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROFR TORIBIO REYES COLONIA SAN JOSÉ, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE BERNABE CRUZ FLORES Y CALLE DELFINO HERNANDEZ, CALLE PROFR TORIBIO REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS I, lon:-98.43184935, lat:21.14847437}} | 45627 | 45657 | 1077048.56 | 1077048.56 | 1077048.56 | 1077048.56 | 1077048.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP- 2024-ADJ-W11-022, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1077048.56, importe_modificado:1077048.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2469851/proyecto_INICIO, 2469851/proyecto_FIN, 2469851/proyecto_PROCESO, 2469851/proyecto_FIN, 2469851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472186 | Proyecto de inversión | 781830 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781830.0, modificado:781830.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. RANCHO LA GUERA - 359327 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 359327 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA RANCHO LA GUERA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RANCHO LA GUERA Y SE UBICA LA OBRA A 250 MT, lon:-98.39466291, lat:21.12689205}} | 45606 | 45657 | 781830 | 781830 | 781830 | 781830 | 781830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S31-014, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:781830.0, importe_modificado:781830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2472186/proyecto_INICIO, 2472186/proyecto_PROCESO, 2472186/proyecto_INICIO, 2472186/proyecto_PROCESO, 2472186/proyecto_INICIO, 2472186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414817 | Proyecto de inversión | 1951307 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951307.0, modificado:1949557.68}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE PAVIMENTO HIDRAHULICO A LA LOC. DE HUMOTITLA COYUCO - 201910 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 201910 | S | 78 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.08, meta_modificada:1120.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA HUMOTITLA COYUCO, 43003 HUMOTITLA COYUCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUMOTITLA COYUCO Y SE UBICA A 200 MTS DE DIST, lon:-98.31353752, lat:21.15532143}} | 45505 | 45627 | 1949557.68 | 1949557.68 | 1949557.68 | 1949557.68 | 1949557.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-EXCEP-INV-148, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1949557.68, importe_modificado:1949557.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.08}} | {2414817/proyecto_PROCESO, 2414817/proyecto_INICIO, 2414817/proyecto_PROCESO, 2414817/proyecto_INICIO, 2414817/proyecto_PROCESO, 2414817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBO AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C--FAISM/GI-2024-028-062 QUEDANDO LA OBRA EN $ 1,949,557.68 , trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413491 | Proyecto de inversión | 904098.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904098.95, modificado:904098.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANUCO BARRIO TALQUESTA LOC. COACUILCO - 191086 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 191086 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.01, meta_modificada:627.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE RIO PANUCO RANCHERIA COACUILCO, 43010 COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PANUCO, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO TALQUESTA DE LA LOCALIDAD DE COACUILCO A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA IGL, lon:-98.58170822, lat:21.10230206}} | 45505 | 45627 | 904098.95 | 904098.95 | 904098.95 | 904098.95 | 904098.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-085, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:904098.95, importe_modificado:904098.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.01}} | {2413491/proyecto_INICIO, 2413491/proyecto_PROCESO, 2413491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466735 | Proyecto de inversión | 801701.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801701.28, modificado:801701.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE XOCOTITLA II - 392540 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 392540 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.64, meta_modificada:282.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:104, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA XOCOTITLA, 43018 XOCOTITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE XOCOTITLA II, lon:-98.48884655, lat:21.12624953}} | 45627 | 45657 | 801701.28 | 801701.28 | 801701.28 | 801701.28 | 801701.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S12-005, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:801701.28, importe_modificado:801701.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.64}} | {2466735/proyecto_INICIO, 2466735/proyecto_FIN, 2466735/proyecto_PROCESO, 2466735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425245 | Proyecto de inversión | 483499.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483499.72, modificado:483499.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DOS CALLES SIN NOMBRE, LOCALIDAD PALZOQUIAPA - 267921 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 267921 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.82, meta_modificada:70.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:210, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA PALZOQUIAPA, 43014 PALZOQUIAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LA GALERA PUBLICA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45447905, lat:21.12716427}} | 45534 | 45657 | 483499.72 | 483499.72 | 483499.72 | 483499.72 | 483499.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-091, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:483499.72, importe_modificado:483499.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.82}} | {2425245/proyecto_INICIO, 2425245/proyecto_PROCESO, 2425245/proyecto_INICIO, 2425245/proyecto_PROCESO, 2425245/proyecto_INICIO, 2425245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425204 | Proyecto de inversión | 397870 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397870.0, modificado:397870.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOC. AHUACAHIXPA IXCATLÁN - 267776 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 267776 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:144, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA AHUACAHÍXPA IXCATLÁN, 43017 AHUACAHÍXPA IXCATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 400 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAS TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE IXCATLAN Y SE U, lon:-98.53407629, lat:21.07955851}} | 45534 | 45657 | 397870 | 397870 | 397870 | 397870 | 397870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-112, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:397870.0, importe_modificado:397870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2425204/proyecto_INICIO, 2425204/proyecto_PROCESO, 2425204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467900 | Proyecto de inversión | 623300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623300.0, modificado:623300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TILCALCO - 347991 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 347991 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.45, meta_modificada:127.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:231, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA TILCALCO, 43002 TILCALCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILCALCO Y A 150 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-98.50949825, lat:21.07534004}} | 45594 | 45657 | 623300 | 623300 | 623300 | 623300 | 623300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-110, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIÓN DE OBRA CIVIL REYCE S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:623300.0, importe_modificado:623300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.45}} | {2467900/proyecto_INICIO, 2467900/proyecto_PROCESO, 2467900/proyecto_INICIO, 2467900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463442 | Proyecto de inversión | 1369650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369650.0, modificado:1369650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MACHETLA II - 384466 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 384466 | S | 122 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.51, meta_modificada:35.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:224, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA MACHETLA II, 43016 MACHETLA II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DEL CARCAMO SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDA, lon:-98.48997819, lat:21.06757363}} | 45627 | 45657 | 1369650 | 1369650 | 1369650 | 1369650 | 1369650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S41-017, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1369650.0, importe_modificado:1369650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.51}} | {2463442/proyecto_INICIO, 2463442/proyecto_FIN, 2463442/proyecto_PROCESO, 2463442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402472261 | Proyecto de inversión | 1146800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146800.0, modificado:1146800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TAMAYA AHUEHUETITLA - 359505 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 359505 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.82, meta_modificada:261.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:254, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMAYA AHUEHUETITLA, 43017 TAMAYA AHUEHUETITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASA POR LAS TRES CALLES QUE CONFORMAN LA LOCALIDAD, lon:-98.5370389, lat:21.07096885}} | 45606 | 45657 | 1146800 | 1146800 | 1146800 | 1146800 | 1146800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S42-010, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION REYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1146800.0, importe_modificado:1146800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.82}} | {2472261/proyecto_INICIO, 2472261/proyecto_PROCESO, 2472261/proyecto_FIN, 2472261/proyecto_PROCESO, 2472261/proyecto_FIN, 2472261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469789 | Proyecto de inversión | 5048705 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5048705.0, modificado:5046856.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL CAMINO ENTRONQUE LIBRAMIENTO HUEJUTLA KM 136 DE CARR 185 D A TLALZINTLA, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 330.00 - 352798 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 352798 | S | 306 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2832.0, meta_modificada:2832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA AQUIXCUATITLA I, 43002 AQUIXCUATITLA I, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AQUIXCUATITLA I SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA E, lon:-98.46790266, lat:21.10983715}} | 45594 | 45657 | 5046856.92 | 5046856.92 | 5046856.92 | 5046856.92 | 5046856.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-EXCEP-LP-149, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:5046856.92, importe_modificado:5046856.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2832.0}} | {2469789/proyecto_INICIO, 2469789/proyecto_FIN, 2469789/proyecto_PROCESO, 2469789/proyecto_FIN, 2469789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBO AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C--FAISM/GI-2024-028-062, trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302412756 | Proyecto de inversión | 1508211.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508211.42, modificado:1508211.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE CHILILICO BARRIO ZIHUATLA - 187116 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 187116 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:243.44, meta_modificada:243.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO EN EL BARRIO DE ZIHUATLA A 400 MTS DE LA GALERA PUBLICA DEL BARRIO IXTLAHUATEMPA DE LA, lon:-98.44215617, lat:21.13222969}} | 45505 | 45627 | 1508211.42 | 1508211.42 | 1508211.42 | 1508211.42 | 1508211.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-093, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1508211.42, importe_modificado:1508211.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:243.44}} | {2412756/proyecto_INICIO, 2412756/proyecto_PROCESO, 2412756/proyecto_FIN, 2412756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463437 | Proyecto de inversión | 8090900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8090900.0, modificado:8089110.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO LOS HULES, LOCALIDAD LOS PARAJES - 384455 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 384455 | S | 23331 | 20980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:261, direccion:CALLE RIO LOS HULES RANCHERIA RIO LOS HULES, 43005 RÍO LOS HULES [CENTRO ECOTURÍSTICO], HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO LOS HULES Y SE UBICA A 300 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO ECOTU, lon:-98.28621312, lat:21.19280627}} | 45627 | 45657 | 8089110.17 | 8089110.17 | 8089110.17 | 8089110.17 | 8089110.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP- 2024-LP-S41-019, contratista:C. ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:8089110.17, importe_modificado:8089110.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2463437/proyecto_INICIO, 2463437/proyecto_FIN, 2463437/proyecto_PROCESO, 2463437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: OFICIO DE AJUSTE DE ECONOMIAS NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2024-028-069 DE FECHA 16/01/2025 QUEDANDO CON UN MONTO AUTORIZADO POR 8,089,110.17 , trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469791 | Proyecto de inversión | 999600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999600.0, modificado:999600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COL. FRACCIONAMIENTO SAN ROMAN - 352799 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 352799 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.77, meta_modificada:412.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN ROMAN, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GIRASOLES, LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ROMAN A 350 MTS DE DISTANCIA DE, lon:-98.39795312, lat:21.14464494}} | 45594 | 45596 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-132, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:999600.0, importe_modificado:999600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.77}} | {2469791/proyecto_INICIO, 2469791/proyecto_PROCESO, 2469791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415025 | Proyecto de inversión | 524560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524560.0, modificado:524560.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. FLORA DUVAL BUENO - 203291 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 203291 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.21, meta_modificada:193.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FLORA DUVAL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA FLORA DUVAL A 300 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO., lon:-98.42600721, lat:21.13171568}} | 45505 | 45627 | 524560 | 524560 | 524560 | 524560 | 524560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-090, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIÓN DE OBRA CIVIL REYCE S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:524560.0, importe_modificado:524560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.21}} | {2415025/proyecto_INICIO, 2415025/proyecto_PROCESO, 2415025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425181 | Proyecto de inversión | 733250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733250.0, modificado:733250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COL. ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO - 267663 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 267663 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:967.28, meta_modificada:967.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, 43000 COLONIA INDUSTRIAL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE GENERAL FELIPE ANGELES DE LA UNIVERSIDAD AU, lon:-98.39196104, lat:21.14539512}} | 45534 | 45657 | 733250 | 733250 | 733250 | 733250 | 733250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-119, contratista:BACILIO DIEGO HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:733250.0, importe_modificado:733250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:967.28}} | {2425181/proyecto_INICIO, 2425181/proyecto_PROCESO, 2425181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302442251 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639454.0}} | TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CUAPAXTITLA, HUEJUTLA DE REYES | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 2024/PAGUA-00378 | S | 155 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1438.88, meta_modificada:1438.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:DOMICILIO CUAPAXTITLA, lon:-98.55302916, lat:21.12940283}} | 45471 | 45585 | 639454 | 639454 | 639454 | 639454 | 639454 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-PROAGUA-DGOP-2024-ADJ-002, contratista:HGO HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1598635.5, importe_modificado:1598635.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1438.88}} | {2442251/proyecto_INICIO, 2442251/proyecto_PROCESO, 2442251/proyecto_INICIO, 2442251/proyecto_PROCESO, 2442251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302418903 | Proyecto de inversión | 663100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663100.0, modificado:663100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, CHILILICO BARRIO NUEVO - 226892 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 226892 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.71, meta_modificada:157.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE CALLEJON RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLEJON PERPENDICULAR A LA CARRETERA ESTATAL HUEJUTLA TAMAZAUNCHALE EN EL BARRIO NUEVO DE LA LOCALIDAD CHILILICO , lon:-98.43932576, lat:21.13557769}} | 45505 | 45627 | 663100 | 663100 | 663100 | 663100 | 663100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-099, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FERRE METZ S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:663100.0, importe_modificado:663100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.71}} | {2418903/proyecto_PROCESO, 2418903/proyecto_INICIO, 2418903/proyecto_PROCESO, 2418903/proyecto_INICIO, 2418903/proyecto_PROCESO, 2418903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302442268 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1039404.0}} | RED DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPAMIENTO Y RAMAL ELÉCTRICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ACHICHIPIL, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 2024/PAGUA-00379 | S | 106 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:114, direccion:DOMICILIO ACHICHIPIL, lon:-98.50816289, lat:21.20987923}} | 45471 | 45585 | 1039404 | 1039404 | 1039404 | 1039404 | 1039404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-PROAGUA-DGOP-2024-ADJ-003, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2698349.2, importe_modificado:2698349.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2442268/proyecto_PROCESO, 2442268/proyecto_INICIO, 2442268/proyecto_PROCESO, 2442268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442354 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLATZINTLA, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO. | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 2024/PAGUA-00380 | S | 154 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:723.4, meta_modificada:723.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:85, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TLALZINTLA, lon:-98.50084093, lat:21.09626925}} | 45471 | 45585 | 599538 | 599538 | 599538 | 599538 | 599538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-PROAGUA-DGOP-2024-ADJ-004, contratista:HGO HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1498845.71, importe_modificado:1498845.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:723.4}} | {2442354/proyecto_PROCESO, 2442354/proyecto_INICIO, 2442354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402472188 | Proyecto de inversión | 1025372.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025372.02, modificado:1025372.02}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE ZOCUITECO BENITO JUAREZ, HUEJUTLA DE REYES HGO - 359332 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 359332 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:192, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA ZOCUITECO BENITO JUÁREZ, 43014 ZOCUITECO BENITO JUÁREZ, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE Z, lon:-98.42509293, lat:21.11694551}} | 45606 | 45657 | 1025372.02 | 1025372.02 | 1025372.02 | 1025372.02 | 1025372.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S31-015, contratista:C. HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1025372.02, importe_modificado:1025372.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2472188/proyecto_INICIO, 2472188/proyecto_FIN, 2472188/proyecto_PROCESO, 2472188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471507 | Proyecto de inversión | 648490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648490.0, modificado:648490.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOC. POXTLA IXCATLAN - 357541 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 357541 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:186, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA POXTLA IXCATLÁN, 43002 POXTLA IXCATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.48108367, lat:21.08889587}} | 45606 | 45657 | 648490 | 648490 | 648490 | 648490 | 648490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S31-011, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:648490.0, importe_modificado:648490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2471507/proyecto_INICIO, 2471507/proyecto_PROCESO, 2471507/proyecto_INICIO, 2471507/proyecto_PROCESO, 2471507/proyecto_INICIO, 2471507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469833 | Proyecto de inversión | 15526423.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.552642344E7, modificado:1.552519493E7}} | REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROE ANTONIO REYES C.C.T 13DES0009L, COL. JUAREZ, HUEJUTLA DE REYES HGO - 399255 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 399255 | S | 591 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROFR TORIBIO REYES COLONIA JUÁREZ, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LEANDRO VALLE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROE ANTONIO REYES C.C.T 13D, lon:-98.4207285, lat:21.14525127}} | 45627 | 45657 | 15525194.93 | 15525194.93 | 15525194.93 | 15525194.93 | 15525194.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"PMH-FAISM-DGOP- 2024-LP-W11-025", contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1.552519493E7, importe_modificado:1.552519493E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2469833/proyecto_INICIO, 2469833/proyecto_FIN, 2469833/proyecto_PROCESO, 2469833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBO AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C--FAISM/GI-2024-028-069 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2025, trimestre:1.0, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-04-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471537 | Proyecto de inversión | 778679.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778679.68, modificado:778679.68}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHOMAQUICO, HUEJUTLA DE REYES HGO - 357623 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 357623 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:193, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHOMAQUICO, 43016 CHOMAQUICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 33 UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL PACHUCA HUEJUTLA A , lon:-98.48549287, lat:21.06931657}} | 45606 | 45657 | 778679.68 | 778679.68 | 778679.68 | 778679.68 | 778679.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S31-012, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:778679.68, importe_modificado:778679.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2471537/proyecto_INICIO, 2471537/proyecto_PROCESO, 2471537/proyecto_INICIO, 2471537/proyecto_PROCESO, 2471537/proyecto_INICIO, 2471537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471591 | Proyecto de inversión | 710920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710920.0, modificado:710920.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. GUERRERO - 357769 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 357769 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA GUERRERO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA A 350 MTS DE DISTANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE, lon:-98.40375023, lat:21.13553845}} | 45606 | 45657 | 710920 | 710920 | 710920 | 710920 | 710920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S31-013, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:710920.0, importe_modificado:710920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2471591/proyecto_INICIO, 2471591/proyecto_PROCESO, 2471591/proyecto_INICIO, 2471591/proyecto_PROCESO, 2471591/proyecto_FIN, 2471591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302442372 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219751.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CHILILICO BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO. | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 2024/PAGUA-00382 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.71, meta_modificada:755.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CHILILICO, lon:-98.43756516, lat:21.13300192}} | 45488 | 45602 | 219751 | 219751 | 219751 | 219751 | 219751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-PROAGUA-DGOP-2024-INV-005, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1298764.08, importe_modificado:1298764.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.71}} | {2442372/proyecto_INICIO, 2442372/proyecto_PROCESO, 2442372/proyecto_INICIO, 2442372/proyecto_PROCESO, 2442372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442283 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OXALE, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO. | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 2024/PAGUA-00381 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1441.39, meta_modificada:1441.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:65, direccion:DOMICILIO CONOCIDO OXALE, lon:-98.3162065, lat:21.09114616}} | 45471 | 45585 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-PROAGUA-DGOP-2024-ADJ-001, contratista:HGO HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1441.39}} | {2442283/proyecto_INICIO, 2442283/proyecto_PROCESO, 2442283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240402470687 | Proyecto de inversión | 486991 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486991.0, modificado:486991.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CJON. SIN NOMBRE, COLONIA DOCTORES, HUEJUTLA HGO - 355318 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 355318 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.73, meta_modificada:146.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA DOCTORES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HECTOR CAZARES LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO UNI, lon:-98.42335907, lat:21.1514327}} | 45606 | 45657 | 486991 | 486991 | 486991 | 486991 | 486991 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-113, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN DUMAC S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:486991.0, importe_modificado:486991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.73}} | {2470687/proyecto_INICIO, 2470687/proyecto_PROCESO, 2470687/proyecto_FIN, 2470687/proyecto_PROCESO, 2470687/proyecto_FIN, 2470687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418904 | Proyecto de inversión | 830604 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830604.0, modificado:830604.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA DOS CAMINOS - 226894 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 226894 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.32, meta_modificada:194.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA DOS CAMINOS, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLO, lon:-98.43044522, lat:21.13886804}} | 45505 | 45627 | 830604 | 830604 | 830604 | 830604 | 830604 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-135, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:830604.0, importe_modificado:830604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.32}} | {2418904/proyecto_INICIO, 2418904/proyecto_PROCESO, 2418904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463443 | Proyecto de inversión | 1185700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185700.0, modificado:1185700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ACUAPA 1 Y 2 - 384476 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 384476 | S | 108 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.51, meta_modificada:35.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:112, direccion:CALLE PARCELA RANCHERIA ACUAPA, 43018 ACUAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UNA PARCELA DONDADA POR LA LOCALIDAD AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE ACUAPA SE UBICA , lon:-98.48982312, lat:21.11803008}} | 45627 | 45657 | 1185700 | 1185700 | 1185700 | 1185700 | 1185700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-S41-018, contratista:C. DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1185700.0, importe_modificado:1185700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.51}} | {2463443/proyecto_INICIO, 2463443/proyecto_FIN, 2463443/proyecto_PROCESO, 2463443/proyecto_FIN, 2463443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470772 | Proyecto de inversión | 851680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851680.0, modificado:851680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA, COL. ROJO GÓMEZ - 355533 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejutla de Reyes | 355533 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.78, meta_modificada:393.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA COLONIA ROJO GÓMEZ, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE SAN LUIS Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CENTRO PASTORAL SAN JUDAS TADEO, lon:-98.42511559, lat:21.14397837}} | 45606 | 45657 | 851680 | 851680 | 851680 | 851680 | 851680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2024-ADJ-131, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:851680.0, importe_modificado:851680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.78}} | {2470772/proyecto_INICIO, 2470772/proyecto_PROCESO, 2470772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302413209 | Proyecto de inversión | 318600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318600.0, modificado:318600.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAOBA, BO. SAN MIGUEL, LOC. TLAXCALILLA - 189234 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 189234 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.7, meta_modificada:296.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE CAOBA BARRIO SAN MIGUEL, 42420 XAJAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE DE LOS VIVEROS, CALLE ALCANFORES LA CALLE CAOBA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALILLA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SE UBICA ENTRE LA CALLE EN, lon:-99.823323, lat:20.385248}} | 45536 | 45626 | 318600 | 318600 | 318600 | 318600 | 318600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-031/2024, contratista:PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:318600.0, importe_modificado:318600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.7}} | {2413209/proyecto_INICIO, 2413209/proyecto_PROCESO, 2413209/proyecto_INICIO, 2413209/proyecto_PROCESO, 2413209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511936 | Proyecto de inversión | 1498599.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498599.44, modificado:1498599.44}} | REPAVIMENTACIÓN DE AV. PEDRO MA. ANAYA EN DIRECCIÓN A SAN JOSÉ ATLÁN, ENTRE CAMINO A LA SABINITA Y GASOLINERA, KM. 0+0.00 AL 0+441.00, BO. LA CAMPANA | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 2024/FAPFM029002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2910.6, meta_modificada:2910.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROL. PEDRO MA. ANAYA, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO, lon:-99.65012, lat:20.36969}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROL. PEDRO MA. ANAYA, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO, lon:-99.648464, lat:20.365151}, geo3: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROL. PEDRO MA. ANAYA, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO, lon:-99.649949, lat:20.36708}} | 45656 | 45701 | 1498599.44 | 1498599.44 | 1498599.44 | 1498599.44 | 1498599.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/FAPFM-CONT-ADJ-DIR-002/2024, contratista:JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:1498599.44, importe_modificado:1498599.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2910.6}} | {2511936/proyecto_INICIO, 2511936/proyecto_PROCESO, 2511936/proyecto_FIN, 2511936/proyecto_INICIO, 2511936/proyecto_PROCESO, 2511936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480816 | Proyecto de inversión | 424692.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424692.14, modificado:424692.14}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN - 426201 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 426201 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:93, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON BARRIO ABUNDIO MARTÍNEZ, 42403 SAN MATEO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y , CARRETERA IXMIQUILPAN - HUICHAPAN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE UBICA EN EL BARRIO ABUNDIO MARTINEZ EN, lon:-99.647448, lat:20.388553}} | 45641 | 45657 | 424692.14 | 424692.14 | 424692.14 | 424692.14 | 424692.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-053/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:404795.56, importe_modificado:424692.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}} | {2480816/proyecto_INICIO, 2480816/proyecto_PROCESO, 2480816/proyecto_INICIO, 2480816/proyecto_FIN, 2480816/proyecto_PROCESO, 2480816/proyecto_FIN, 2480816/proyecto_PROCESO, 2480816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509588 | Proyecto de inversión | 658562.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658562.21, modificado:658562.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, DANDHO - 363088 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 363088 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.5, meta_modificada:443.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO DANDHÓ, 42436 DANDHÓ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA LOS ANGELES Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LAS CALLES DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICAN EN LA COMUNIDAD DE DANDHO LA PRIMERA CALLE SE LLAMA16 DE , lon:-99.720058, lat:20.428633}} | 45611 | 45657 | 658562.21 | 658562.21 | 658562.21 | 658562.21 | 658562.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-051/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:627272.66, importe_modificado:658562.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.5}} | {2509588/proyecto_INICIO, 2509588/proyecto_PROCESO, 2509588/proyecto_FIN, 2509588/proyecto_INICIO, 2509588/proyecto_PROCESO, 2509588/proyecto_FIN, 2509588/proyecto_PROCESO, 2509588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402511944 | Proyecto de inversión | 5064775.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5064775.03, modificado:5064775.03}} | REPAVIMENTACIÓN DE AV. PEDRO MA. ANAYA EN DIRECCIÓN A CENTRO HISTÓRICO, ENTRE VÍAS DEL TREN Y GASOLINERA, KM. 0+0.00 AL 1+498.00 BO. LA ESTACIÓN | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 2024/FAPFM029003 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9886.8, meta_modificada:9886.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:AV. PEDRO MA. ANAYA, LA ESTACIÓN, HUICHAPAN, HIDALGO, lon:-99.647855, lat:20.363978}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:AV. PEDRO MA. ANAYA, LA ESTACIÓN, HUICHAPAN, HIDALGO, lon:-99.64816, lat:20.356803}, geo3: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:AV. PEDRO MA. ANAYA, LA ESTACIÓN, HUICHAPAN, HIDALGO, lon:-99.652832, lat:20.352283}} | 45656 | 45701 | 5064775.03 | 5064775.03 | 5064775.03 | 5064775.03 | 5064775.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/FAPFM-CONT-LIC-PUB-001/2024, contratista:JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:4661776.18, importe_modificado:5064775.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9886.8}} | {2511944/proyecto_INICIO, 2511944/proyecto_FIN, 2511944/proyecto_INICIO, 2511944/proyecto_PROCESO, 2511944/proyecto_FIN, 2511944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302411864 | Proyecto de inversión | 449200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449200.0, modificado:449200.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO CALABOZO, BO. PALO ALTO, LOC. TLAXCALILLA - 182044 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 182044 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.6, meta_modificada:326.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE RIO CALABOZO PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RIO CARRIZAL, CALLE RIO TULA LA CALLE RIO CALABOZO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLAXCALILLA EN EL BARRIO PALO ALTO EN, lon:-99.80688767, lat:20.37454449}} | 45536 | 45626 | 449200 | 449200 | 449200 | 449200 | 449200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-025/2024, contratista:PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:449200.0, importe_modificado:449200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.6}} | {2411864/proyecto_INICIO, 2411864/proyecto_PROCESO, 2411864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509636 | Proyecto de inversión | 551465.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551465.44, modificado:551465.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL, MAXTHA - 390731 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 390731 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAXTHA, 42438 MAXTHÁ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MAXTHA ESTA SE UBICA A 1.5 KM DE LA DESVIACION A LA COMUNIDAD. SOBRE ESTA CALLE SE UBIC, lon:-99.607102, lat:20.443622}} | 45627 | 45657 | 551465.44 | 551465.44 | 551465.44 | 551465.44 | 551465.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-054/2024, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, .S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:524445.46, importe_modificado:551465.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2509636/proyecto_INICIO, 2509636/proyecto_FIN, 2509636/proyecto_INICIO, 2509636/proyecto_PROCESO, 2509636/proyecto_INICIO, 2509636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509551 | Proyecto de inversión | 373375.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373375.78, modificado:373375.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHABACANO, EL CAJON - 292309 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 292309 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.5, meta_modificada:285.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE CHABACANO PUEBLO EL CAJÓN, 42412 EL CAJÓN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE PLACITA DEL NIÑO JESUS Y , LA CALLE CHABACANO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON ENTRE LA CALLE PLAZITA DEL NIÑO JESUS Y CALLE SIN NOMBRE SE UB, lon:-99.627013, lat:20.385396}} | 45597 | 45626 | 373375.78 | 373375.78 | 373375.78 | 373375.78 | 373375.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-052/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:357271.89, importe_modificado:373375.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.5}} | {2509551/proyecto_INICIO, 2509551/proyecto_PROCESO, 2509551/proyecto_FIN, 2509551/proyecto_INICIO, 2509551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509581 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. XAJAY - 352064 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 352064 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XAJAY, 42420 XAJAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XAJAY SE UBICA A 100 MTS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD ESTA CALLE ES LA CALLE PRINCIPAL., lon:-99.833375, lat:20.387282}} | 45597 | 45657 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-050/2024, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, .S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:532383.52, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2509581/proyecto_INICIO, 2509581/proyecto_PROCESO, 2509581/proyecto_FIN, 2509581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469454 | Proyecto de inversión | 827672.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827672.09, modificado:827672.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 16 DE ENERO, BO. ABUNDIO MARTINEZ, HUICHAPAN - 352019 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 352019 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.83, meta_modificada:305.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO BARRIO ABUNDIO MARTÍNEZ, 42403 HUICHAPAN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUICHAPAN - IXMIQUILPAN Y CALLE CORONEL RAFAEL RIVERA CALLEJA, CALLE GENERAL CATARINO CHACON LA CALLE 16 ENERO SE UBICA EN EL MUNICIP, lon:-99.655266, lat:20.38324}} | 45597 | 45657 | 827672.09 | 827672.09 | 827672.09 | 827672.09 | 827672.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-047/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:786288.47, importe_modificado:827672.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.83}} | {2469454/proyecto_INICIO, 2469454/proyecto_FIN, 2469454/proyecto_PROCESO, 2469454/proyecto_FIN, 2469454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509494 | Proyecto de inversión | 710456.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710456.82, modificado:710456.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO CALLE LA CUMBRE, 2DA ETAPA, GAVILLERO DE MINTHO, HUICHAPAN. - 169426 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 169426 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.72, meta_modificada:593.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE LA CUMBRE PUEBLO EL GAVILLERO DE MINTHO, 42412 EL GAVILLERO DE MINTHO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE LA CUMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO DE MINTHO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALE PRINCIPAL, lon:-99.55332835, lat:20.36107802}} | 45536 | 45626 | 710456.82 | 710456.82 | 710456.82 | 710456.82 | 710456.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-045/2024, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, .S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:675904.23, importe_modificado:710456.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.72}} | {2509494/proyecto_INICIO, 2509494/proyecto_PROCESO, 2509494/proyecto_INICIO, 2509494/proyecto_PROCESO, 2509494/proyecto_INICIO, 2509494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509580 | Proyecto de inversión | 266743.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266743.78, modificado:266743.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, YONTHE - 352039 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 352039 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YONTHÉ, 42434 YONTHÉ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ABUNDIO MARTINEZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE YON, lon:-99.61725409, lat:20.41433159}} | 45597 | 45657 | 266743.78 | 266743.78 | 266743.78 | 266743.78 | 266743.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-044/2024, contratista:ANGELICA MENDOZA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:265819.23, importe_modificado:266743.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2509580/proyecto_PROCESO, 2509580/proyecto_INICIO, 2509580/proyecto_PROCESO, 2509580/proyecto_INICIO, 2509580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509510 | Proyecto de inversión | 689671.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689671.47, modificado:689671.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PALMAS NORTE, JONACAPA - 208189 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 208189 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:CALLE PALMAS PUEBLO JONACAPA, 42430 JONACAPA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PERA, CALLE MEMBRILLO LA CALLE PALMAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JONACAPA SE UBICA ENTRE LA CALLE MANGO Y LA CALLE PERA SE UBICA EN LA P, lon:-99.539236, lat:20.441784}} | 45536 | 45626 | 689671.47 | 689671.47 | 689671.47 | 689671.47 | 689671.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-039/2024, contratista:PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:689671.47, importe_modificado:689671.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2509510/proyecto_INICIO, 2509510/proyecto_PROCESO, 2509510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509623 | Proyecto de inversión | 506426.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506426.99, modificado:506426.99}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LA MANZANA DEL TENDIDO - 382261 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 382261 | S | 8 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.1, meta_modificada:56.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:PUEBLO LA MANZANA DEL TENDIDO, 42439 LA MANZANA DEL TENDIDO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANA DE TENDIDO ESTA COMUNIDAD ES MUY PEQUEÑA POR LO QUE NO TIENE NOMBREMIENTO DE CALLES Y L, lon:-99.57356355, lat:20.47989738}} | 45627 | 45657 | 506426.99 | 506426.99 | 506426.99 | 506426.99 | 506426.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-026/2024, contratista:PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:506426.99, importe_modificado:506426.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.1}} | {2509623/proyecto_INICIO, 2509623/proyecto_PROCESO, 2509623/proyecto_FIN, 2509623/proyecto_PROCESO, 2509623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302410064 | Proyecto de inversión | 524900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524900.0, modificado:524900.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOC. TLAXCALILLA - 135165 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 135165 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.12, meta_modificada:56.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE GLADIOLAS PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE DE LAS PALMAS, CALLE DE LAS FLORES LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE TLAXCALILLA EL PRIMER, lon:-99.816562, lat:20.371651}} | 45536 | 45626 | 524900 | 524900 | 524900 | 524900 | 524900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-011/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN, EDIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:524900.0, importe_modificado:524900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.12}} | {2410064/proyecto_INICIO, 2410064/proyecto_PROCESO, 2410064/proyecto_INICIO, 2410064/proyecto_PROCESO, 2410064/proyecto_INICIO, 2410064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302410070 | Proyecto de inversión | 697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697000.0, modificado:697000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOC. SAN JOSE ATLAN - 136242 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 136242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.82, meta_modificada:74.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:PRIVADA SABINO PUEBLO SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SABINO Y , CERRADA CIRUELA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITRIOS ES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATLAN EL PRIMER BENEFICIA, lon:-99.66954258, lat:20.34254196}} | 45536 | 45626 | 697000 | 697000 | 697000 | 697000 | 697000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-008/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN, EDIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:697000.0, importe_modificado:697000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.82}} | {2410070/proyecto_INICIO, 2410070/proyecto_PROCESO, 2410070/proyecto_INICIO, 2410070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509778 | Proyecto de inversión | 140925.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:140925.65, modificado:140925.65}} | EQUIPAMIENTO CON BIODIGESTORES EN BO. LAS FRACCIONES, EL SAUCILLO - 441229 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 441229 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:RANCHERIA LAS FRACCIONES, 42414 LAS FRACCIONES, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUICHAPAN NOPALA Y , LAS FRACCIONES ES UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO SE UBICA A 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDAL, lon:-99.708037, lat:20.30164}} | 45641 | 45657 | 140925.65 | 140925.65 | 140925.65 | 140925.65 | 140925.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-055/2024, contratista:ALFREDO GARCÍA MONROY, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:140925.65, importe_modificado:140925.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2509778/proyecto_INICIO, 2509778/proyecto_PROCESO, 2509778/proyecto_INICIO, 2509778/proyecto_FIN, 2509778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469463 | Proyecto de inversión | 525600.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525600.83, modificado:525600.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, BO. SANTA BARBARA, HUICHAPAN - 352035 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 352035 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE ENERO BARRIO SANTA BÁRBARA, 42405 HUICHAPAN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y , PRIVADA PRIVADA LA PRIVADA 16 DE ENERO Y LA CALLE PRIVADA SIN NOMBE SE UBICAN EN EL BARRIO SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO , lon:-99.658249, lat:20.388922}} | 45597 | 45657 | 525600.83 | 525600.83 | 525600.83 | 525600.83 | 525600.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-049/2024, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:499320.79, importe_modificado:525600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} | {2469463/proyecto_INICIO, 2469463/proyecto_FIN, 2469463/proyecto_PROCESO, 2469463/proyecto_FIN, 2469463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457370 | Proyecto de inversión | 283559.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283559.82, modificado:283559.82}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS NORTE, BO. LA CIENEGA, DONGOTEAY - 363058 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 363058 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE PUEBLO DONGOTEAY, 42410 DONGOTEAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - HUICHAPAN, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE SE UBICA EN LA COMUNIDAD D, lon:-99.677245, lat:20.365881}} | 45611 | 45657 | 283559.82 | 283559.82 | 283559.82 | 283559.82 | 283559.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-046/2024, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, .S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:272081.87, importe_modificado:283559.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {2457370/proyecto_INICIO, 2457370/proyecto_FIN, 2457370/proyecto_PROCESO, 2457370/proyecto_FIN, 2457370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469449 | Proyecto de inversión | 1396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396000.0, modificado:1396000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CAMINO VIEJO, BO. SAN JUAN, LOC. SAN JOSE ATLAN - 352011 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 352011 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO VIEJO PUEBLO SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PIRULES LA CALLE CAMINO VIEJO SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ATLAN ENTRE L, lon:-99.682348, lat:20.342241}} | 45597 | 45657 | 1396000 | 1396000 | 1396000 | 1396000 | 1396000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-043/2024, contratista:GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, .S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:1396000.0, importe_modificado:1396000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.0}} | {2469449/proyecto_PROCESO, 2469449/proyecto_INICIO, 2469449/proyecto_PROCESO, 2469449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509506 | Proyecto de inversión | 552454.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552454.08, modificado:552454.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL APARTADERO - 203832 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 203832 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.81, meta_modificada:18.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO EL APARTADERO, 42439 EL APARTADERO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SAN JUAN Y , LOS SANITARIOS CON BIODEGESTORES SE UBICARAN EN LA COMUNIDAD DE EL APARTADERO EL PRIMER SANITARIO PERTENECERA AL SEÑOR , lon:-99.559027, lat:20.493972}} | 45536 | 45626 | 552454.08 | 552454.08 | 552454.08 | 552454.08 | 552454.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-037/2024, contratista:DAVID LOZANO CANO, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:552454.08, importe_modificado:552454.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.81}} | {2509506/proyecto_INICIO, 2509506/proyecto_PROCESO, 2509506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402509473 | Proyecto de inversión | 685500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685500.0, modificado:685500.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, 3RA ETAPA, LOC. HUIXCAZDHA - 110148 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huichapan | 110148 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUIXCAZDHÁ LA MANGA, 42423 HUIXCAZDHÁ (LA MANGA), HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL EMPEDRADO ES EN LA COMUNIDAD DE HUIXCAZDHA Y ES LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y SE UBI, lon:-99.79061, lat:20.341183}} | 45536 | 45626 | 685500 | 685500 | 685500 | 685500 | 685500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-048/2024, contratista:JUAN ROLDAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:685500.0, importe_modificado:685500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2509473/proyecto_INICIO, 2509473/proyecto_PROCESO, 2509473/proyecto_FIN, 2509473/proyecto_PROCESO, 2509473/proyecto_FIN, 2509473/proyecto_PROCESO, 2509473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402461902 | Proyecto de inversión | 705070.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:186110.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518960.0, modificado:518960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE LA REFORMA, EN MANZANA LOS MORALES, EN CALLE SAN MIGUEL - 379906 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 379906 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.79, meta_modificada:925.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO LA REFORMA, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE SAN AMADO, CALLE SAN GABRIEL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE EL PU, lon:-99.223173, lat:20.48195}} | 45621 | 45657 | 518960 | 518960 | 518960 | 518960 | 518960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:99841.08, importe_modificado:99841.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:419118.92, importe_modificado:419118.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.79}} | {2461902/proyecto_INICIO, 2461902/proyecto_PROCESO, 2461902/proyecto_FIN, 2461902/proyecto_PROCESO, 2461902/proyecto_FIN, 2461902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402469355 | Proyecto de inversión | 349300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349300.0, modificado:349300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, EN VARIAS CALLES - 398159 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 398159 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.04, meta_modificada:394.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:CALLE AMPLIACIÓN DE MARTÍN LUTERO PUEBLO EL DURAZNO, 42310 EL DURAZNO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MARTIN LUTERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO EN L, lon:-99.2207, lat:20.538707}} | 45636 | 45657 | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 107-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:349300.0, importe_modificado:349300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.04}} | {2469355/proyecto_INICIO, 2469355/proyecto_PROCESO, 2469355/proyecto_FIN, 2469355/proyecto_PROCESO, 2469355/proyecto_FIN, 2469355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485347 | Proyecto de inversión | 399200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.0, modificado:399200.0}} | TERMINACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DE SAN NICOLÁS, EN MANZANA CERRITOS - 435333 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 435333 | S | 520 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:135, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS MANZANA NUEVA CERRITOS, 42302 MANZANA CERRITOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA, lon:-99.20711154, lat:20.50853159}} | 45636 | 45657 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 134-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399200.0, importe_modificado:399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485347/proyecto_INICIO, 2485347/proyecto_FIN, 2485347/proyecto_PROCESO, 2485347/proyecto_FIN, 2485347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493304 | Proyecto de inversión | 607035.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607035.74, modificado:607035.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE TAXADHO, EN CALLES CUARZO Y LABRADORITA - 449594 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 449594 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE LABRADORITA PUEBLO TAXADHO, 42320 TAXADHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL IXMIQUILPAN A ACTOPAN Y CALLE CUARZO, CALLE TURQUESA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA FEDERAL MEXICO LAREDO C, lon:-99.15340977, lat:20.43413121}} | 45636 | 45657 | 607035.74 | 607035.74 | 607035.74 | 607035.74 | 607035.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 121-FAISM/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA, ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:607035.74, importe_modificado:607035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2493304/proyecto_INICIO, 2493304/proyecto_FIN, 2493304/proyecto_INICIO, 2493304/proyecto_FIN, 2493304/proyecto_PROCESO, 2493304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463958 | Proyecto de inversión | 598800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598800.0, modificado:598800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL ORO, EN CALLE CERRADA LIBERTAD Y 2DA CERRADA CIRCUITO LOS PINOS - 385838 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 385838 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.65, meta_modificada:472.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA LIBERTAD COLONIA EL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 2DA CERRADA CIRCUITO LOS PINOS Y CARRETERA IXMIQUILPAN A TASQUILLO, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR A LA COL DE EL ORO NOS UBICAMOS EN CARRETE, lon:-99.239983, lat:20.483787}} | 45627 | 45657 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 100-FAISM/2024, contratista:CASTERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:598800.0, importe_modificado:598800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.65}} | {2463958/proyecto_INICIO, 2463958/proyecto_FIN, 2463958/proyecto_PROCESO, 2463958/proyecto_FIN, 2463958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302423435 | Proyecto de inversión | 1090678.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090678.45, modificado:798400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL ESPÍRITU, EN CANCHAS COMUNITARIAS - 256453 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 256453 | S | 410 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ESPÍRITU, 42313 EL ESPÍRITU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA NEQUETEJE AL ESPIRITU Y CALLE DE IGLESIA CATOLICA, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS POSICIONAMOS O RECORREMOS LA CARRETERA NEQUETEJE A EL ESP, lon:-99.166309, lat:20.585855}} | 45536 | 45597 | 798400 | 798400 | 798400 | 798400 | 798400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:58647.42, importe_modificado:58647.42}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:739752.58, importe_modificado:739752.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.0}} | {2423435/proyecto_INICIO, 2423435/proyecto_PROCESO, 2423435/proyecto_FIN, 2423435/proyecto_INICIO, 2423435/proyecto_PROCESO, 2423435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427738 | Proyecto de inversión | 348370.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:48370.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN VARIAS CALLES. - 281870 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 281870 | S | 61 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.85, meta_modificada:498.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO EL CARRIZAL, 42302 EL CARRIZAL, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON Y CALLE JUAN RULFO, CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CA, lon:-99.205679, lat:20.492515}} | 45550 | 45595 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:213459.06, importe_modificado:213459.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:86540.94, importe_modificado:86540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.85}} | {2427738/proyecto_INICIO, 2427738/proyecto_PROCESO, 2427738/proyecto_FIN, 2427738/proyecto_PROCESO, 2427738/proyecto_INICIO, 2427738/proyecto_PROCESO, 2427738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487007 | Proyecto de inversión | 603277.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603277.27, modificado:603277.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA COL 20 DE NOVIEMBRE EN 1ER CDA DE NETZAHUALCOYOLT Y AV. PASEO DE LOS SABINOS - 438619 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 438619 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 1ER CDA DE NETZAHUALCOYOLT COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA Y CALLE NETZAHUALCOYOLT, CALLE PASEO DE LOS SABINOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE CO, lon:-99.219831, lat:20.470056}} | 45636 | 45657 | 603277.27 | 603277.27 | 603277.27 | 603277.27 | 603277.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 122-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:603277.27, importe_modificado:603277.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2487007/proyecto_INICIO, 2487007/proyecto_FIN, 2487007/proyecto_INICIO, 2487007/proyecto_FIN, 2487007/proyecto_PROCESO, 2487007/proyecto_FIN, 2487007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492449 | Proyecto de inversión | 598800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598800.0, modificado:598800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO., EN LA LOCALIDAD DE EL FITHZI - 448257 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 448257 | S | 553 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.81, meta_modificada:60.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA F, lon:-99.21245469, lat:20.47107249}} | 45636 | 45657 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 117-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:598800.0, importe_modificado:598800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.81}} | {2492449/proyecto_INICIO, 2492449/proyecto_PROCESO, 2492449/proyecto_FIN, 2492449/proyecto_PROCESO, 2492449/proyecto_FIN, 2492449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418524 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349566.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD EL FITHZI EN CIRCUITO PRINCIPAL Y AVENIDA CANTINELA. - 224674 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 224674 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS RAMIREZ RUBIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETE, lon:-99.21187282, lat:20.46844314}} | 45514 | 45545 | 349566.14 | 349566.14 | 349566.14 | 349566.14 | 349566.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 24-FAISM/2024, contratista:SAUL CUELLAR LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:349566.14, importe_modificado:349566.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {2418524/proyecto_INICIO, 2418524/proyecto_PROCESO, 2418524/proyecto_INICIO, 2418524/proyecto_PROCESO, 2418524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485478 | Proyecto de inversión | 399200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.0, modificado:399200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN CALLE HUIZACHE - 436094 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 436094 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.9, meta_modificada:464.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:148, direccion:CALLE CALLE HUIZACHE PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 42327 LA MESA LÓPEZ RAYÓN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PANALES Y CALLE LA HUERTA, CALLE MESSETA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA FE, lon:-99.249773, lat:20.482348}} | 45636 | 45657 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 119-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399200.0, importe_modificado:399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.9}} | {2485478/proyecto_INICIO, 2485478/proyecto_PROCESO, 2485478/proyecto_FIN, 2485478/proyecto_PROCESO, 2485478/proyecto_FIN, 2485478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471376 | Proyecto de inversión | 349300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349300.0, modificado:349300.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, EN CALLE CONSTITUCIÓN. - 403295 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 403295 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.3, meta_modificada:104.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EL CALVARIO, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CIRCUITO 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA FEDERAL, lon:-99.21724338, lat:20.47649695}} | 45636 | 45657 | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 109-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:349300.0, importe_modificado:349300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.3}} | {2471376/proyecto_INICIO, 2471376/proyecto_PROCESO, 2471376/proyecto_FIN, 2471376/proyecto_PROCESO, 2471376/proyecto_FIN, 2471376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202386282 | Proyecto de inversión | 632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632000.0, modificado:630736.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL DECA, EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CCT 13DPB0523F - 129595 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 129595 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA PUEBLO EL DECA, 42326 EL DECA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PORTEZUELO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE HUAPILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA FEDERAL MEXICO , lon:-99.279406, lat:20.477618}} | 45463 | 45493 | 630736 | 630736 | 630736 | 630736 | 630736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 126-FAISM/2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:630736.0, importe_modificado:630736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2386282/proyecto_INICIO, 2386282/proyecto_PROCESO, 2386282/proyecto_FIN, 2386282/proyecto_INICIO, 2386282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496216 | Proyecto de inversión | 499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499000.0, modificado:499000.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, EN CALLES RINCONADA DE BONDHO Y BOXTHA - 455190 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 455190 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.4, meta_modificada:688.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BOXTHA COLONIA SAN JAVIER, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE RINCONDA DE BONDHO Y CALLE PASEO DEL DOMO, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A DONDE SE APLICARA ESTA OBRA NOS POSICIONAMOS EN COL CENTRO DE IXMIQUILPA, lon:-99.21906615, lat:20.48982553}} | 45636 | 45657 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 133-FAISM/2024, contratista:CASTERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.4}} | {2496216/proyecto_PROCESO, 2496216/proyecto_FIN, 2496216/proyecto_INICIO, 2496216/proyecto_FIN, 2496216/proyecto_INICIO, 2496216/proyecto_PROCESO, 2496216/proyecto_FIN, 2496216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463821 | Proyecto de inversión | 121400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121400.0, modificado:121400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA HEREDAD, EN EL CIRCUITO LAS PALMAS - 385421 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 385421 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.29, meta_modificada:299.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO LA HEREDAD, 42310 LA HEREDAD, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PUERTO DEXTHI Y CALLE ACCESO A CIRCUITO LAS PALMAS, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA IXMIQUIL, lon:-99.234491, lat:20.5166}} | 45627 | 45657 | 121400 | 121400 | 121400 | 121400 | 121400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 99-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:121400.0, importe_modificado:121400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.29}} | {2463821/proyecto_INICIO, 2463821/proyecto_FIN, 2463821/proyecto_PROCESO, 2463821/proyecto_FIN, 2463821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463638 | Proyecto de inversión | 349300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349300.0, modificado:349300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA ORIZABITA, EN CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0 079.35 AL KM. 0 166.88 - 384935 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 384935 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.18, meta_modificada:525.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA, 42306 LA PALMA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A CANTAMAYE Y CAMINO PRINCIPAL A LA PALMA ORIZABITA, LA UBICACIÓN DEL POBLADO DE LA PALMA SE LLEGA POR CARRETERA IXMIQUILPAN A L, lon:-99.254182, lat:20.638586}} | 45627 | 45657 | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | 349300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:217952.54, importe_modificado:217952.54}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:21956.8, importe_modificado:21956.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.18}} | {2463638/proyecto_PROCESO, 2463638/proyecto_INICIO, 2463638/proyecto_PROCESO, 2463638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429279 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:298665.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL MEJE, EN ACCESO PRINCIPAL. - 288972 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 288972 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.43, meta_modificada:337.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MEJE, 42315 EL MEJE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A LA LAGUNITA Y CORREDOR DE LAS MONTAÑAS, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL MEJE NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPAN HACIA LA, lon:-99.23149, lat:20.645736}} | 45550 | 45595 | 298665.47 | 298665.47 | 298665.47 | 298665.47 | 298665.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 90-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:298665.47, importe_modificado:298665.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.43}} | {2429279/proyecto_INICIO, 2429279/proyecto_FIN, 2429279/proyecto_PROCESO, 2429279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302435971 | Proyecto de inversión | 928348.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28331.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900016.41, modificado:900004.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO, EN CALLE POR TELESECUNDARIA. - 319470 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 319470 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.1, meta_modificada:1384.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:43, direccion:CALLE TELESECUNDARIA. PUEBLO SAN JUANICO, 42310 SAN JUANICO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PUERTO DEXTHI Y CALLE TELESECUNDARIA NO. 492, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQU, lon:-99.240833, lat:20.530304}} | 45555 | 45585 | 900004.24 | 900004.24 | 900004.24 | 900004.24 | 900004.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:161262.76, importe_modificado:161262.76}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:738741.48, importe_modificado:738741.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.1}} | {2435971/proyecto_INICIO, 2435971/proyecto_PROCESO, 2435971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427772 | Proyecto de inversión | 1023772.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:323772.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:696622.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE JULIÁN VILLAGRÁN CENTRO EN CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO. - 282009 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 282009 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.37, meta_modificada:1404.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO JULIÁN VILLAGRÁN, 42320 JULIÁN VILLAGRÁN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN, CALLE MONTERREY PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPA, lon:-99.0975955, lat:20.39727293}} | 45550 | 45611 | 696622.91 | 696622.91 | 696622.91 | 696622.91 | 696622.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:592398.59, importe_modificado:592398.59}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:104224.32, importe_modificado:104224.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.37}} | {2427772/proyecto_INICIO, 2427772/proyecto_PROCESO, 2427772/proyecto_INICIO, 2427772/proyecto_PROCESO, 2427772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427909 | Proyecto de inversión | 1219071.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:419071.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796024.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, EN DIFERENTES CALLES - 282580 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 282580 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.42, meta_modificada:1704.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CIRCUITO NORTE PUEBLO LOS REMEDIOS, 42313 LOS REMEDIOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LOS REMEDIOS A POZO EL MIRADOR Y CALLE VISTA HERMOSA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE R, lon:-99.198106, lat:20.535999}} | 45550 | 45611 | 796024.32 | 796024.32 | 796024.32 | 796024.32 | 796024.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:691442.01, importe_modificado:691442.01}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:104582.31, importe_modificado:104582.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.42}} | {2427909/proyecto_PROCESO, 2427909/proyecto_INICIO, 2427909/proyecto_PROCESO, 2427909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425534 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599656.41}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PROGRESO, EN VARIAS CALLES. - 269546 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 269546 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.5, meta_modificada:675.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAS MORAS BARRIO SANTA ANA BARRIO DE PROGRESO, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PASEO DEL DOMO Y CALLE PROGRESO, CALLE SEGUNDA MELCHOR OCAMPO SE REALIZARA ESTA OBRA EN DOS CALLES O SECCIONES PARA LLEGA, lon:-99.22861736, lat:20.48940677}} | 45536 | 45597 | 599656.41 | 599656.41 | 599656.41 | 599656.41 | 599656.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 54-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FIM, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:599656.41, importe_modificado:599656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.5}} | {2425534/proyecto_INICIO, 2425534/proyecto_PROCESO, 2425534/proyecto_INICIO, 2425534/proyecto_PROCESO, 2425534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427901 | Proyecto de inversión | 2453077.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1053080.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399996.68, modificado:1397197.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CAPULA, EN VARIAS CALLES. - 282546 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 282546 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAPULA, 42325 CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAPULA CENTRO PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE ESCUELA SECUNDARIA, CALLE A LA LOMA EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES. PARA LLEGAR A UNA DE LAS CALLE, lon:-99.13827382, lat:20.50925734}} | 45550 | 45611 | 1397197.8 | 1397197.8 | 1397197.8 | 1397197.8 | 1397197.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1397197.8, importe_modificado:1397197.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3696.0}} | {2427901/proyecto_INICIO, 2427901/proyecto_PROCESO, 2427901/proyecto_FIN, 2427901/proyecto_PROCESO, 2427901/proyecto_FIN, 2427901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470142 | Proyecto de inversión | 499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499000.0, modificado:499000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL TAXTHO, EN DIFERENTES CALLES - 399890 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 399890 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.8, meta_modificada:537.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:CALLE AL BOYE PUEBLO TAXTHÓ, 42321 TAXTHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE VILLA DE LA PAZ AL TAXTHO Y CALLE CALLE A TANQUE, CALLE A LA COMUNIDAD DE EL BOYE PARA LLEGAR AL PUNTO DE EL PROYECTO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA VILLA, lon:-99.20671, lat:20.616498}} | 45636 | 45657 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 120-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.8}} | {2470142/proyecto_INICIO, 2470142/proyecto_PROCESO, 2470142/proyecto_FIN, 2470142/proyecto_PROCESO, 2470142/proyecto_FIN, 2470142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402471442 | Proyecto de inversión | 199600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199600.0, modificado:199600.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE BOXHUADA, EN CALLE PRINCIPAL - 403390 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 403390 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.19, meta_modificada:93.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BOXHUADA, 42321 BOXHUADA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A LA LAGUNITA Y CALLE DE ESCUELA PRIMARIA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA LAGUNI, lon:-99.21971, lat:20.610464}} | 45636 | 45657 | 199600 | 199600 | 199600 | 199600 | 199600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 115-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:199600.0, importe_modificado:199600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.19}} | {2471442/proyecto_INICIO, 2471442/proyecto_PROCESO, 2471442/proyecto_FIN, 2471442/proyecto_PROCESO, 2471442/proyecto_FIN, 2471442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486103 | Proyecto de inversión | 449100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449100.0, modificado:449100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 437073 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 437073 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.65, meta_modificada:313.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CRUZ BLANCA, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CUARTA MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE PANTEON DE CRUZ BLANCA, CARRETERA IXMIQUILPAN A PANALES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONA, lon:-99.23042916, lat:20.48795376}} | 45636 | 45657 | 449100 | 449100 | 449100 | 449100 | 449100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 113-FAISM/2024, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:449100.0, importe_modificado:449100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.65}} | {2486103/proyecto_INICIO, 2486103/proyecto_PROCESO, 2486103/proyecto_FIN, 2486103/proyecto_INICIO, 2486103/proyecto_PROCESO, 2486103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490450 | Proyecto de inversión | 499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499000.0, modificado:499000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TEPHE EN VARIAS CALLES. - 444538 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 444538 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:CALLE LAS CUEVITAS PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE CAMINO REAL A CARDONAL, CALLE ACCESO PARQUE ACUÁTICO LAS CUEVITAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN, lon:-99.185643, lat:20.446984}} | 45636 | 45657 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 135-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2490450/proyecto_INICIO, 2490450/proyecto_PROCESO, 2490450/proyecto_FIN, 2490450/proyecto_INICIO, 2490450/proyecto_FIN, 2490450/proyecto_PROCESO, 2490450/proyecto_FIN, 2490450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496007 | Proyecto de inversión | 3475304.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3475304.48, modificado:3475304.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN PRINCIPALES CALLES - 454826 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 454826 | S | 1501 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE JESUS DEL ROSAL, CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC PARA LLEGAR A LAS CALLES DONDE SE APLICAR REALIZARA ESTE PROYECTO N, lon:-99.21874313, lat:20.4857987}} | 45636 | 45657 | 3475304.48 | 3475304.48 | 3475304.48 | 3475304.48 | 3475304.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 127-FAISM/2024, contratista:CASTERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:3475304.48, importe_modificado:3475304.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:540.0}} | {2496007/proyecto_PROCESO, 2496007/proyecto_INICIO, 2496007/proyecto_PROCESO, 2496007/proyecto_FIN, 2496007/proyecto_PROCESO, 2496007/proyecto_FIN, 2496007/proyecto_INICIO, 2496007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490356 | Proyecto de inversión | 389220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389220.0, modificado:389220.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BANGANDHO - 406287 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 406287 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:CALLE PUERTO BANGANDHO PUEBLO EL PUERTO DE BANGANDHÓ, 42324 PUERTO BANGANDHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO BANGANDHO A OCOTZA Y CALLE BANCO DE MATERIALES BANGANDHO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN BANG, lon:-99.126263, lat:20.462398}} | 45636 | 45657 | 389220 | 389220 | 389220 | 389220 | 389220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 123-FAISM/2024, contratista:SABINO ESAU FUENTES DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:389220.0, importe_modificado:389220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2490356/proyecto_INICIO, 2490356/proyecto_FIN, 2490356/proyecto_PROCESO, 2490356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465180 | Proyecto de inversión | 399200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.0, modificado:399200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, EN CALLE CERRADA DE BONDHO. - 388574 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 388574 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.14, meta_modificada:500.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE BONDHO. COLONIA SAN JAVIER, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PASEO DE LOS SABINOS Y CALLE PASEO DEL DOMO, CALLE RINCONADA DE BONDHO LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO , lon:-99.220864, lat:20.493297}} | 45636 | 45657 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 103-FAISM/2024, contratista:CASTERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399200.0, importe_modificado:399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.14}} | {2465180/proyecto_INICIO, 2465180/proyecto_PROCESO, 2465180/proyecto_FIN, 2465180/proyecto_INICIO, 2465180/proyecto_PROCESO, 2465180/proyecto_FIN, 2465180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494819 | Proyecto de inversión | 199600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199600.0, modificado:199600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA HEREDAD EN CALLE CACTÁCEAS - 452022 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 452022 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.4, meta_modificada:206.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE CACTÁCEAS PUEBLO LA HEREDAD, 42310 LA HEREDAD, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A SAN JUANICO Y CALLE A CAMPO MORTUORIO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA COMU, lon:-99.23881128, lat:20.51914431}} | 45636 | 45657 | 199600 | 199600 | 199600 | 199600 | 199600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 116-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:199600.0, importe_modificado:199600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.4}} | {2494819/proyecto_INICIO, 2494819/proyecto_PROCESO, 2494819/proyecto_FIN, 2494819/proyecto_PROCESO, 2494819/proyecto_INICIO, 2494819/proyecto_PROCESO, 2494819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470681 | Proyecto de inversión | 1120654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120654.2, modificado:1120654.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO DEL CARMEN, EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA. - 401392 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 401392 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.4, meta_modificada:236.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL CARMEN, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLÁS ROMERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE LEANDRO VALLE PARA LLEGAR A LA CALLE DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO NOS UBICAMOS, lon:-99.217605, lat:20.481627}} | 45636 | 45657 | 1120654.2 | 1120654.2 | 1120654.2 | 1120654.2 | 1120654.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 110-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1120654.2, importe_modificado:1120654.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.4}} | {2470681/proyecto_PROCESO, 2470681/proyecto_INICIO, 2470681/proyecto_FIN, 2470681/proyecto_INICIO, 2470681/proyecto_FIN, 2470681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402491444 | Proyecto de inversión | 798400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798400.0, modificado:798400.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EN MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE PANALES, EN DIVERSAS CALLES - 446180 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 446180 | S | 451 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PANALES, 42326 PANALES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE QUITERIO, CALLE MANUEL ROMERO MENA PARA LLEGAR A LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA MEXICO LAREDO A LA ALTURA, lon:-99.26597674, lat:20.47058898}} | 45636 | 45657 | 798400 | 798400 | 798400 | 798400 | 798400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 130-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:798400.0, importe_modificado:798400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2491444/proyecto_INICIO, 2491444/proyecto_PROCESO, 2491444/proyecto_FIN, 2491444/proyecto_PROCESO, 2491444/proyecto_FIN, 2491444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414861 | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:974916.94}} | TERMINACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y TANQUE ELEVADO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL NITH, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN ETAPA 3 DE 4 - 202222 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 202222 | S | 501 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA LOCALIDAD DE EL NITH EN CALLE ACCESO A COL FELIPE , lon:-99.19062291, lat:20.49446112}} | 45498 | 45590 | 974916.94 | 974916.94 | 974916.94 | 974916.94 | 974916.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 03-PROAGUA/2024, contratista:HGO, HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1624860.94, importe_modificado:1624860.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414861/proyecto_INICIO, 2414861/proyecto_PROCESO, 2414861/proyecto_INICIO, 2414861/proyecto_PROCESO, 2414861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496693 | Proyecto de inversión | 499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499000.0, modificado:499000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CANTINELA EN VARIAS CALLES. - 456061 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 456061 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE CANTINELA PUEBLO CANTINELA, 42323 CANTINELA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO BLANCO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ENTRAMOS A LA COMUNIDAD DE CANTINELA POR CENTRO COMERCIAL SORIANA PASAMOS EL , lon:-99.210214, lat:20.460921}} | 45636 | 45657 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 124-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.8}} | {2496693/proyecto_INICIO, 2496693/proyecto_PROCESO, 2496693/proyecto_FIN, 2496693/proyecto_PROCESO, 2496693/proyecto_FIN, 2496693/proyecto_INICIO, 2496693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402467556 | Proyecto de inversión | 249500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249500.0, modificado:249500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHO - 394351 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 394351 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.2, meta_modificada:189.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE TERRACERÍA PUEBLO EL BOTHO EL BOTHO EL ESPÍRITU, 42317 EL BOTHO (EL BOTHO EL ESPÍRITU), IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALMITA A EL NOGAL Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARR, lon:-99.16457925, lat:20.6312218}} | 45636 | 45657 | 249500 | 249500 | 249500 | 249500 | 249500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 106-FAISM/2024, contratista:FLOR GUADALUPE CÁRDENAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:249500.0, importe_modificado:249500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.2}} | {2467556/proyecto_INICIO, 2467556/proyecto_PROCESO, 2467556/proyecto_FIN, 2467556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464341 | Proyecto de inversión | 549419.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549419.09, modificado:549419.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 386638 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 386638 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.4, meta_modificada:356.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS EL INTERNADO, 42313 LÁZARO CÁRDENAS (EL INTERNADO) [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A ORIZABITA Y CALLE ROSALES, CALLE A LOS REMEDIOS PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-99.21435411, lat:20.53360305}} | 45635 | 45657 | 549419.09 | 549419.09 | 549419.09 | 549419.09 | 549419.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 102-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:549419.09, importe_modificado:549419.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.4}} | {2464341/proyecto_INICIO, 2464341/proyecto_PROCESO, 2464341/proyecto_INICIO, 2464341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402485556 | Proyecto de inversión | 155359.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155359.86, modificado:155359.86}} | TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO., EN LA LOCALIDAD DE EL HUACRI ORIZABITA. - 436217 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 436217 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL PUEBLO EL HUACRI, 42306 EL HUACRI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A HUACRI Y CALLE PRINCIPAL, LA COMUNIDAD DE EL HUACRI SE LOCALIZA EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA COMUNIDAD DE HUACRI ORIZABI, lon:-99.27301671, lat:20.65513672}} | 45636 | 45657 | 155359.86 | 155359.86 | 155359.86 | 155359.86 | 155359.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 114-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:155359.86, importe_modificado:155359.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2485556/proyecto_PROCESO, 2485556/proyecto_FIN, 2485556/proyecto_INICIO, 2485556/proyecto_FIN, 2485556/proyecto_PROCESO, 2485556/proyecto_FIN, 2485556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426972 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599444.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL MAYE, EN DOS CALLES - 277639 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 277639 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.8, meta_modificada:1000.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA EL MAYE, 42304 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE LATERAL MAYE, CALLE RIO TULA LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA TIENE POR ACCESO POR CARRETERA IXMIQUILPAN A PANALES POR LOS SEMÁ, lon:-99.231973, lat:20.468934}} | 45550 | 45611 | 599444.88 | 599444.88 | 599444.88 | 599444.88 | 599444.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 69-FAISM/2024, contratista:EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS AREQZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:599444.88, importe_modificado:599444.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.8}} | {2426972/proyecto_PROCESO, 2426972/proyecto_INICIO, 2426972/proyecto_PROCESO, 2426972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402462758 | Proyecto de inversión | 499359 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499359.0, modificado:499359.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL BANXU - 382464 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 382464 | S | 144 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.15, meta_modificada:39.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE CALLE DE CARCAMO DE AGUA PUEBLO EL BANXU, 42316 EL BANXU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA BANXU Y CALLE CABAÑAS, CALLE A CARCAMO DE AGUA LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE BANXU LLEGANDO POR CARRETERA LA , lon:-99.227346, lat:20.680863}} | 45626 | 45657 | 499359 | 499359 | 499359 | 499359 | 499359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 94-FAISM/2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499359.0, importe_modificado:499359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.15}} | {2462758/proyecto_INICIO, 2462758/proyecto_PROCESO, 2462758/proyecto_INICIO, 2462758/proyecto_PROCESO, 2462758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427532 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1198637.33}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE BANGANDHO - 280650 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 280650 | S | 175 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO BANGANDHÓ, 42324 BANGANDHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA BANGANDHO A LA LOMA PUEBLO NUEVO Y CALLE LOS MÁRTIRES, CALLE MARÍA ISABEL LUGO PARA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE APLICARA ESTE RECURSO LA , lon:-99.14418693, lat:20.48074884}} | 45550 | 45611 | 1198637.33 | 1198637.33 | 1198637.33 | 1198637.33 | 1198637.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 75-FAISM/2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1198637.33, importe_modificado:1198637.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {2427532/proyecto_INICIO, 2427532/proyecto_PROCESO, 2427532/proyecto_INICIO, 2427532/proyecto_PROCESO, 2427532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470835 | Proyecto de inversión | 199600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199600.0, modificado:199600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL ARBOLADO, EN ACCESO PRINCIPAL - 401862 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 401862 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:CALLE DE TANQUE DE AGUA PUEBLO ARBOLADO, 42306 ARBOLADO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A CANTAMAYE Y CAMINO CANTAMAYE A XAXNY, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS DIRIGIMOS POR CARRETERA IXMIQUILPAN A CANTAM, lon:-99.24243, lat:20.618102}} | 45636 | 45657 | 199600 | 199600 | 199600 | 199600 | 199600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 118-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:199600.0, importe_modificado:199600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2470835/proyecto_INICIO, 2470835/proyecto_PROCESO, 2470835/proyecto_FIN, 2470835/proyecto_INICIO, 2470835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402482042 | Proyecto de inversión | 243840.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243840.14, modificado:243840.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO., EN LA LOCALIDAD DE EL HUACRI ORIZABITA. - 428414 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 428414 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.5, meta_modificada:63.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:CIRCUITO FRESNO PUEBLO EL HUACRI, 42306 EL HUACRI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A HUACRI Y CALLE PRINCIPAL, LA COMUNIDAD DE EL HUACRI SE LOCALIZA EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA COMUNIDAD DE HUACRI ORIZABITA , lon:-99.271858, lat:20.656492}} | 45636 | 45657 | 243840.14 | 243840.14 | 243840.14 | 243840.14 | 243840.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 131-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:243840.14, importe_modificado:243840.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.5}} | {2482042/proyecto_FIN, 2482042/proyecto_INICIO, 2482042/proyecto_FIN, 2482042/proyecto_PROCESO, 2482042/proyecto_FIN, 2482042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417572 | Proyecto de inversión | 450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.01, modificado:449512.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIDO, EN AV. CAMINO REAL - 219092 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 219092 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.73, meta_modificada:404.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:AVENIDA CAMINO REAL PUEBLO EL BARRIDO, 42323 EL BARRIDO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN Y CALLE LOS MANANTIALES, CALLE EL VERGEL PARA LLEGAR A ESTA OBRA LA CUAL SON 2 SECCIONES DE GUARNICIONES Y BANQU, lon:-99.186679, lat:20.450869}} | 45505 | 45566 | 449512.92 | 449512.92 | 449512.92 | 449512.92 | 449512.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 19-FAISM/2024, contratista:SAUL CUELLAR LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:449512.92, importe_modificado:449512.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.73}} | {2417572/proyecto_INICIO, 2417572/proyecto_PROCESO, 2417572/proyecto_FIN, 2417572/proyecto_PROCESO, 2417572/proyecto_FIN, 2417572/proyecto_INICIO, 2417572/proyecto_PROCESO, 2417572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302442467 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649944.0}} | TERMINACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y TANQUE ELEVADO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL NITH, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN (ETAPA 3 DE 4) | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 2024/PAGUA-00417 | S | 950 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA LOCALIDAD DE EL NITH EN CALLE ACCESO A COL FELIPE ANGELES, lon:-99.19062291, lat:20.49446112}} | 45477 | 45596 | 649944 | 649944 | 649944 | 649944 | 649944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 03-PROAGUA/2024, contratista:HGO, HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1624860.94, importe_modificado:1624860.94}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2442467/proyecto_INICIO, 2442467/proyecto_PROCESO, 2442467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302442470 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548683.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINO, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN (ETAPA 1 DE 3) | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 2024/PAGUA-00504 | S | 325 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.58, meta_modificada:1034.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL ESPINO, 42313 EL ESPINO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE ESPINO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL ESPINO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL , lon:-99.180076, lat:20.554133}} | 45497 | 45586 | 548683 | 548683 | 548683 | 548683 | 548683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 04-PROAGUA/2025, contratista:CONSTRUCTORA DELVAMEZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1521160.36, importe_modificado:1521160.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.58}} | {2442470/proyecto_INICIO, 2442470/proyecto_PROCESO, 2442470/proyecto_INICIO, 2442470/proyecto_PROCESO, 2442470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | HID240302426411 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:972477.36}} | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINO, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN ETAPA 1 DE 3 - 274015 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 274015 | S | 328 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.58, meta_modificada:1034.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL ESPINO, 42313 EL ESPINO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE ESPINO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL ESPINO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL PASAMOS , lon:-99.180076, lat:20.554133}} | 45536 | 45597 | 972477.36 | 972477.36 | 972477.36 | 972477.36 | 972477.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 04-PROAGUA/2025, contratista:CONSTRUCTORA DELVAMEZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1521160.36, importe_modificado:1521160.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.58}} | {2426411/proyecto_INICIO, 2426411/proyecto_PROCESO, 2426411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470094 | Proyecto de inversión | 299400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299400.0, modificado:299400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD EL NANDHO - 399788 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 399788 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO EL NANDHO, 42315 EL NANDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA ORIZABITA A BOXGUADHA Y CALLE ZONA ALTA, CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD DE EL NANDHO SE LOCALIZA EN LA CARRETERA ORIZABITA A BOXGUADHA EN ESTA , lon:-99.21407449, lat:20.62623948}} | 45636 | 45657 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 111-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:299400.0, importe_modificado:299400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2470094/proyecto_INICIO, 2470094/proyecto_FIN, 2470094/proyecto_PROCESO, 2470094/proyecto_FIN, 2470094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465929 | Proyecto de inversión | 598800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598800.0, modificado:598800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD TEPHE, MANZANA TEMPLO Y MANZANA TORRES - 390149 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 390149 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.64, meta_modificada:494.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:CALLE TEMPLO PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE TORRES Y CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN, CALLE SAN PEDRO PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN EN VARIOS RAMALES DE DRENAJE UNA SECCION EN SECCIÓN TORRES Y O, lon:-99.17072013, lat:20.43942844}} | 45636 | 45657 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 105-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:598800.0, importe_modificado:598800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.64}} | {2465929/proyecto_INICIO, 2465929/proyecto_FIN, 2465929/proyecto_PROCESO, 2465929/proyecto_FIN, 2465929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490998 | Proyecto de inversión | 399200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.0, modificado:399200.0}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO CAPULA - 407873 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 407873 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.78, meta_modificada:349.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:CALLE A LOPEZ FLORES PUEBLO EL ROSARIO CAPULA, 42325 EL ROSARIO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CAPULA A EL ROSARIO CAPULA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO CAPULA ES POR CARRET, lon:-99.138809, lat:20.536768}} | 45636 | 45657 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 125-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399200.0, importe_modificado:399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.78}} | {2490998/proyecto_INICIO, 2490998/proyecto_PROCESO, 2490998/proyecto_FIN, 2490998/proyecto_INICIO, 2490998/proyecto_PROCESO, 2490998/proyecto_FIN, 2490998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402465048 | Proyecto de inversión | 199922.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199922.13, modificado:199922.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD NAXTHEY - 388186 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 388186 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.8, meta_modificada:149.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NAXTHÉY, 42306 NAXTHÉY, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE BOXGUADHA A NAXTHEY Y CALLE A DEXTHI, LA UBICACION DE ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN CARRETERA IXMIQUILPAN A BOXGUADHA EXISTE UNA DESVIACION A ESTA, lon:-99.23781555, lat:20.60327193}} | 45636 | 45657 | 199922.13 | 199922.13 | 199922.13 | 199922.13 | 199922.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 104-FAISM/2024, contratista:TANIA CASTELAN VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:199922.13, importe_modificado:199922.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.8}} | {2465048/proyecto_INICIO, 2465048/proyecto_PROCESO, 2465048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418055 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:528911.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO. EN LA LOCALIDAD DE BOTENGUEDHO - 222057 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 222057 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.1, meta_modificada:373.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE BOTENGEDHO PUEBLO BOTENGUEDHO, 42325 BOTENGUEDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA COL MIGUQEL HIDALGO A BOTENGEDHO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN COLONI, lon:-99.19792486, lat:20.47735386}} | 45505 | 45551 | 528911.27 | 528911.27 | 528911.27 | 528911.27 | 528911.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 21-FAISM/2024, contratista:SAUL CUELLAR LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:528911.27, importe_modificado:528911.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.1}} | {2418055/proyecto_INICIO, 2418055/proyecto_PROCESO, 2418055/proyecto_INICIO, 2418055/proyecto_FIN, 2418055/proyecto_PROCESO, 2418055/proyecto_FIN, 2418055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302428342 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:448785.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA CAPULA EN ACCESO PRINCIPAL - 284688 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 284688 | S | 154 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LA HUERTA CAPULA, 42324 LA HUERTA CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CAPULA CENTRO A LA HUERTA CAPULA Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA C, lon:-99.12122731, lat:20.49959444}} | 45550 | 45611 | 448785.37 | 448785.37 | 448785.37 | 448785.37 | 448785.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 87-FAISM/2024, contratista:CASTERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:448785.37, importe_modificado:448785.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.2}} | {2428342/proyecto_INICIO, 2428342/proyecto_PROCESO, 2428342/proyecto_INICIO, 2428342/proyecto_PROCESO, 2428342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496555 | Proyecto de inversión | 399200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.0, modificado:399200.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO, EN VARIAS CALLES. - 455717 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 455717 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL OLIVO, 42313 EL OLIVO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA NEQUETEJE A CUESTA COLORADA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA A CARDONAL LLEGAMOS , lon:-99.17968975, lat:20.61014326}} | 45636 | 45657 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 112-FAISM/2024, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399200.0, importe_modificado:399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2496555/proyecto_FIN, 2496555/proyecto_PROCESO, 2496555/proyecto_FIN, 2496555/proyecto_INICIO, 2496555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488458 | Proyecto de inversión | 399200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.0, modificado:399200.0}} | CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL BOYE - 441074 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 441074 | S | 112 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE MONTESINAI PUEBLO EL BOYE, 42321 EL BOYE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA TAXTHO A EL OLIVO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MONTE SION PARA UBICAR EL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA EL TAXTHO A EL OLIVO PASAND, lon:-99.19315875, lat:20.616156}} | 45636 | 45657 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 132-FAISM/2024, contratista:CASTERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399200.0, importe_modificado:399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2488458/proyecto_INICIO, 2488458/proyecto_PROCESO, 2488458/proyecto_FIN, 2488458/proyecto_INICIO, 2488458/proyecto_PROCESO, 2488458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486482 | Proyecto de inversión | 299400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299400.0, modificado:299400.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN EL BARRIO DEL FITHZI, EN LA 2DA CERRADA DE CALLE UNIÓN - 437657 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 437657 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.32, meta_modificada:226.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE CALLE UNIÓN BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES MEXICO LAREDO Y CALLE JACARANDAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN , lon:-99.21098012, lat:20.47599405}} | 45636 | 45657 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 129-FAISM/2024, contratista:GRUPO CANTIERE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:299400.0, importe_modificado:299400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.32}} | {2486482/proyecto_INICIO, 2486482/proyecto_PROCESO, 2486482/proyecto_FIN, 2486482/proyecto_PROCESO, 2486482/proyecto_FIN, 2486482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302429135 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:348700.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE DEXTHI ALBERTO - 288350 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixmiquilpan | 288350 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.15, meta_modificada:640.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO EL DEXTHI ALBERTO, 42326 EL DEXTHI ALBERTO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA EL ALBERTO A PANALES Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL DEXTHI ALBERTO ACCESAMOS POR CAR, lon:-99.25992231, lat:20.41466059}} | 45550 | 45595 | 348700.04 | 348700.04 | 348700.04 | 348700.04 | 348700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 89-FAISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:348700.04, importe_modificado:348700.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.15}} | {2429135/proyecto_INICIO, 2429135/proyecto_PROCESO, 2429135/proyecto_FIN, 2429135/proyecto_INICIO, 2429135/proyecto_PROCESO, 2429135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402507583 | Proyecto de inversión | 521549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521549.6, modificado:521549.6}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHAPANTONGO COLONIA PUERTO VALLARTA EN CALLE PIEDRA GRANDE - 456784 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 456784 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:49, direccion:CALLE PIEDRA GRANDE COLONIA PUERTO VALLARTA, 42900 LA LOMA, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PIEDRA GRANDE EN COLONIA PUERTO VALLARTA A 100 METROS DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-99.399677, lat:20.302992}} | 45627 | 45657 | 521549.6 | 521549.6 | 521549.6 | 521549.6 | 521549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-013-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:521549.6, importe_modificado:521549.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2507583/proyecto_INICIO, 2507583/proyecto_PROCESO, 2507583/proyecto_FIN, 2507583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495089 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN BARRIO GUADALUPE ALTO CALLE LOS FIGUEROA - 417760 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 417760 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:CALLE LOS FIGUEROA BARRIO GUADALUPE, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE VALENTIN SANTIAGO Y , LA OBRA ESTA SITUADA APROXIMADAMENTE A 130 METROS DE LA CALLE QUE DIRIGE AL EJIDO CALLE QUE ENTRONCA EN LA CARRETE, lon:-99.410097, lat:20.294369}} | 45626 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-009-2024, contratista:GERARDO ALVAREZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {2495089/proyecto_INICIO, 2495089/proyecto_PROCESO, 2495089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496796 | Proyecto de inversión | 1316123 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316123.0, modificado:1316123.0}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SANTA MARIA AMEALCO BARRIO ALTA CALIFORNIA A BARRIO LA PILA - 422141 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 422141 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA AMEALCO, 42910 SANTA MARÍA AMEALCO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ESCANDON LA OBRA SE LOCALIZA A 150 ML DEL CAMPO DE FUTBOL LA PILA Y A UN COSTADO SE LOCALI, lon:-99.557167, lat:20.23633}} | 45626 | 45657 | 1316123 | 1316123 | 1316123 | 1316123 | 1316123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-008-2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:1316123.0, importe_modificado:1316123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2496796/proyecto_INICIO, 2496796/proyecto_PROCESO, 2496796/proyecto_FIN, 2496796/proyecto_PROCESO, 2496796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496327 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494000.0, modificado:494000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA POZO DE AGUA EN CHAPANTONGO LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 455375 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 455375 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO AL POZO RANCHERIA JUCHITLÁN, 42910 JUCHITLÁN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN A 20 METROS DE LA VIA FERREA., lon:-99.48278, lat:20.2035}} | 45627 | 45657 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-012-2024, contratista:CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:494000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2496327/proyecto_INICIO, 2496327/proyecto_PROCESO, 2496327/proyecto_FIN, 2496327/proyecto_PROCESO, 2496327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495024 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SAN JUAN EL SABINO CALLE DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO - 417646 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 417646 | S | 419 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.48, meta_modificada:985.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN JUAN EL SABINO, 42906 SAN JUAN EL SABINO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CON DIRECCION AL EJIDO ESTA MISMA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE D, lon:-99.367533, lat:20.330545}} | 45626 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-006-2024, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.48}} | {2495024/proyecto_INICIO, 2495024/proyecto_PROCESO, 2495024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496651 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588000.0, modificado:588000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SAN BARTOLO OZOCALPAN EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 455910 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 455910 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA SAN BARTOLO OZOCALPAN, 42910 SAN BARTOLO OZOCALPAN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE C, lon:-99.48543, lat:20.223908}} | 45627 | 45657 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-014-2024, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:588000.0, importe_modificado:588000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:719.0}} | {2496651/proyecto_INICIO, 2496651/proyecto_FIN, 2496651/proyecto_PROCESO, 2496651/proyecto_FIN, 2496651/proyecto_PROCESO, 2496651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484579 | Proyecto de inversión | 1944782.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1944782.44, modificado:1942315.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CARRETERA MUNICIPAL JUCHITLAN CAPULIN TRAMO DEL 320 AL 660, TRAMO 1070 AL 1340 - 432949 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 432949 | S | 99 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE JUCHITLAN-CAPULIN RANCHERIA JUCHITLÁN, 42910 JUCHITLÁN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL JUCHITLANCAPULIN EN EL TRAMO 0320 AL 0660 TRAMO 1070 AL 1340 A 150 METROS DE LA, lon:-99.476409, lat:20.194036}} | 45627 | 45657 | 1942315.63 | 1942315.63 | 1942315.63 | 1942315.63 | 1942315.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-INV-002-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:1942315.63, importe_modificado:1942315.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3355.0}} | {2484579/proyecto_INICIO, 2484579/proyecto_FIN, 2484579/proyecto_PROCESO, 2484579/proyecto_FIN, 2484579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496165 | Proyecto de inversión | 1110775.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110775.41, modificado:1110775.41}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SAN BARTOLO OZOCALPAN AVENIDA PRIMERO DE MAYO - 420587 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 420587 | S | 774 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:719.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO RANCHERIA SAN BARTOLO OZOCALPAN, 42910 SAN BARTOLO OZOCALPAN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y COMO PUNTO , lon:-99.493641, lat:20.227099}} | 45626 | 45657 | 1110775.41 | 1110775.41 | 1110775.41 | 1110775.41 | 1110775.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-005-2024, contratista:PROYECTOS Y ESTUDIOS FASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:1110775.41, importe_modificado:1110775.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:719.0}} | {2496165/proyecto_INICIO, 2496165/proyecto_PROCESO, 2496165/proyecto_INICIO, 2496165/proyecto_PROCESO, 2496165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402494535 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD RANCHO NUEVO CALLE DE ACCESO AL DEPOSITO - 416328 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 416328 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.04, meta_modificada:425.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE ACCESO AL DEPOSITO RANCHERIA NUEVO, 42910 RANCHO NUEVO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CAMINO A RANCHO NUEVO Y , LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZA A 50 M DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y ESTA EN PARALELO AL CAMINO A RANCH, lon:-99.493059, lat:20.203057}} | 45626 | 45657 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-007-2024, contratista:GERARDO ALVAREZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.04}} | {2494535/proyecto_PROCESO, 2494535/proyecto_INICIO, 2494535/proyecto_PROCESO, 2494535/proyecto_INICIO, 2494535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402488500 | Proyecto de inversión | 917000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917000.0, modificado:917000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CHAPANTONGO BARRIO GUADALUPE ALTO CALLE DE LAS MANZANAS - 441156 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 441156 | S | 100 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MANZANAS BARRIO GUADALUPE, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE VALENTIN SANTIAGO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DE LAS MANZANAS ENTRE ABASOLO Y HEROES DE CHA, lon:-99.412121, lat:20.287507}} | 45627 | 45657 | 917000 | 917000 | 917000 | 917000 | 917000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-017-2024, contratista:RICARDO LOPEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:917000.0, importe_modificado:917000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2488500/proyecto_INICIO, 2488500/proyecto_PROCESO, 2488500/proyecto_FIN, 2488500/proyecto_PROCESO, 2488500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490787 | Proyecto de inversión | 749000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749000.0, modificado:749000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CHAPANTONGO BARRIO GUADALUPE ALTO CALLE TRANQUILINO TORRES - 445062 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 445062 | S | 100 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRANQUILINO TORRES BARRIO GUADALUPE, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE ABUNDIO MARTINEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE 16 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE TRANQUILINO TORRES ENTRE CALLE ABUNDIO MARTI, lon:-99.414024, lat:20.287967}} | 45627 | 45657 | 749000 | 749000 | 749000 | 749000 | 749000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-016-2024, contratista:RICARDO LOPEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:749000.0, importe_modificado:749000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2490787/proyecto_INICIO, 2490787/proyecto_PROCESO, 2490787/proyecto_INICIO, 2490787/proyecto_FIN, 2490787/proyecto_PROCESO, 2490787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402490890 | Proyecto de inversión | 501320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501320.0, modificado:501320.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHAPANTONGO EN CALLE DE ACCESO A CAIC - 407571 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 407571 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.72, meta_modificada:482.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO AL CAIC BARRIO SAN ANTONIO, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE HUIZACHAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DE ACCESO AL CAIC ENTRE CALLE HIZACHAL FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL., lon:-99.406819, lat:20.284539}} | 45626 | 45656 | 501320 | 501320 | 501320 | 501320 | 501320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-002-2024, contratista:PROTASIO ABREU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:501320.0, importe_modificado:501320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.72}} | {2490890/proyecto_PROCESO, 2490890/proyecto_INICIO, 2490890/proyecto_PROCESO, 2490890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402487767 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAPANTONGO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 439945 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapantongo | 439945 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO AL TANQUE RANCHERIA LA MAGDALENA, 42910 LA MAGDALENA, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CARRETERA ESTATAL 21 TULA NOPALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA A , lon:-99.457786, lat:20.221871}} | 45627 | 45657 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2024-2027-FAISM-OP-AD-015-2024, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2487767/proyecto_INICIO, 2487767/proyecto_FIN, 2487767/proyecto_PROCESO, 2487767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418225 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL LIMONCITO LA MESA, LOCALIDAD EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN. - 223110 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 223110 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 42282 EL LIMONCITO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 110 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A 21 , lon:-98.88992201, lat:21.1376147}} | 45498 | 45560 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018034/OBRA/AD-034, contratista:CROSARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2418225/proyecto_PROCESO, 2418225/proyecto_INICIO, 2418225/proyecto_PROCESO, 2418225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302426526 | Proyecto de inversión | 1650680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650680.0, modificado:1650680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA PRINCIPAL ZACATE GRANDE EL COYOL TRAMO KM 0 141.90 AL KM 0 378.00 EN LA COMUNIDAD DE ZACATE GRANDE, CHAPULHUACÁN, HGO. - 274751 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 274751 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.6, meta_modificada:1416.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA ZACATE GRANDE, 42291 ZACATE GRANDE, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A MIGUEL HIDALGO 260 M GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-99.001903, lat:21.116343}} | 45524 | 45605 | 1650680 | 1650680 | 1650680 | 1650680 | 1650680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018027/OBRA/AD-027, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:1650680.0, importe_modificado:1650680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.6}} | {2426526/proyecto_INICIO, 2426526/proyecto_PROCESO, 2426526/proyecto_INICIO, 2426526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418061 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TENANGO CAHUAZAS, LOCALIDAD CAHUAZAS, MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN. - 222112 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 222112 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAHUAZAS - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 RANCHERIA CAHUAZAS HACIENDA DE CAHUAZAS, 42282 CAHUAZAS (HACIENDA DE CAHUAZAS), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN , lon:-98.85580498, lat:21.1474539}} | 45498 | 45560 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018032/OBRA/AD-032, contratista:CROSARQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2418061/proyecto_INICIO, 2418061/proyecto_PROCESO, 2418061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492729 | Proyecto de inversión | 2599398.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599398.8, modificado:2599398.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 35 CON CCT 13DTV0399X, EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS - 412169 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 412169 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA NEBLINAS, 42290 NEBLINAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA SANTA ANA DE ALLENDE A HUATEPANGO PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE RECORREN 17.3 KILOMETROS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETER, lon:-98.92103197, lat:21.11407617}} | 45597 | 45657 | 2599398.8 | 2599398.8 | 2599398.8 | 2599398.8 | 2599398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-INV-2024-FAISM018048, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:2599398.8, importe_modificado:2599398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2492729/proyecto_INICIO, 2492729/proyecto_FIN, 2492729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493059 | Proyecto de inversión | 961660.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961660.03, modificado:961660.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAHUAZAS - 412892 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 412892 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAHUAZAS (HACIENDA DE CAHUAZAS), 42282 CAHUAZAS (HACIENDA DE CAHUAZAS), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL DE CABECERA MUNICIPAL A CAHUAZAS PASANDO TENANGO Y , LA LOCALIDAD DE CAHUAZAS SE ENCUENTRA , lon:-98.850439, lat:21.140751}} | 45597 | 45657 | 961660.03 | 961660.03 | 961660.03 | 961660.03 | 961660.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018043, contratista:MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:961660.03, importe_modificado:961660.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2493059/proyecto_INICIO, 2493059/proyecto_FIN, 2493059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492542 | Proyecto de inversión | 793212.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793212.54, modificado:793212.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETLALPAN - 411830 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 411830 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TETLALPAN, 42286 TETLALPAN, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE CAHUAZAS A TETLALPAN PASANDO AHUAYO Y CAMINO CAMINO RURAL DE AHUAYO A TETLALPAN, LA LOCALIDAD DE TETLALPAN SE ENCUENTRA A 5.5 , lon:-98.855671, lat:21.178429}} | 45597 | 45657 | 793212.54 | 793212.54 | 793212.54 | 793212.54 | 793212.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018044, contratista:LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:793212.54, importe_modificado:793212.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2492542/proyecto_INICIO, 2492542/proyecto_PROCESO, 2492542/proyecto_FIN, 2492542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402492805 | Proyecto de inversión | 793212.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793212.54, modificado:793212.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 412303 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 412303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS MINAS, 42286 LAS MINAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE CAHUAZAS A LAS MINAS PASANDO AHUAYO Y , LA LOCALIDAD LAS MINAS SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-98.847011, lat:21.171354}} | 45597 | 45657 | 793212.54 | 793212.54 | 793212.54 | 793212.54 | 793212.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018042, contratista:LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:793212.54, importe_modificado:793212.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2492805/proyecto_INICIO, 2492805/proyecto_FIN, 2492805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302436795 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535000.0, modificado:535000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y GUARDAGANADOS EN TRAMO ALGODONAL LA CEIBA - 323325 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 323325 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2045.42, meta_modificada:2045.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL ALGODONAL, 42285 EL ALGODONAL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A MIGUEL H, lon:-98.92973998, lat:21.18216341}} | 45560 | 45621 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018039, contratista:MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:535000.0, importe_modificado:535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2045.42}} | {2436795/proyecto_INICIO, 2436795/proyecto_PROCESO, 2436795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402495623 | Proyecto de inversión | 1136983.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136983.04, modificado:1136983.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 419242 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 419242 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:RANCHERIA TENANGO, 42286 TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL DE CABECERA MUNICIPAL A TENANGO Y , LA LOCALIDAD DE TENANGO SE ENCUENTRA A 3.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-98.877174, lat:21.166891}} | 45597 | 45657 | 1136983.04 | 1136983.04 | 1136983.04 | 1136983.04 | 1136983.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018045, contratista:NICOLAS GONZALEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:1136983.04, importe_modificado:1136983.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2495623/proyecto_INICIO, 2495623/proyecto_FIN, 2495623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418600 | Proyecto de inversión | 972000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972000.0, modificado:972000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR TRAMO EL NARANJAL ZACATAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZACATA - 225144 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 225144 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8.87, meta_modificada:8.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATAL - EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL ZACATAL, 42285 EL ZACATAL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DERE, lon:-98.92719266, lat:21.19842999}} | 45501 | 45560 | 972000 | 972000 | 972000 | 972000 | 972000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018036/OBRA/AD-036, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:972000.0, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8.87}} | {2418600/proyecto_PROCESO, 2418600/proyecto_INICIO, 2418600/proyecto_PROCESO, 2418600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418192 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CIRUELAS - 222933 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 222933 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LAS CIRUELAS - IXCUATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 580 RANCHERIA LAS CIRUELAS, 42282 LAS CIRUELAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO, lon:-98.87935301, lat:21.13685905}} | 45498 | 45564 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018038/OBRA/AD-038, contratista:HIDRÁULICA HIDALGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2418192/proyecto_INICIO, 2418192/proyecto_PROCESO, 2418192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416634 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL SABINO EL ALAMO, EN LA COMUNIDAD DEL SABINO - 213140 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 213140 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.5, meta_modificada:1291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL SABINO - EL ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 820 RANCHERIA EL SABINO, 42286 EL SABINO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA 11, lon:-98.88547702, lat:21.16624481}} | 45495 | 45555 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018022/OBRA/AD-022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.5}} | {2416634/proyecto_INICIO, 2416634/proyecto_PROCESO, 2416634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418129 | Proyecto de inversión | 552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552000.0, modificado:552000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL - 222537 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 222537 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:CALLE LAUREL RANCHERIA EL COYOL, 42295 EL COYOL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DEREC, lon:-98.99952116, lat:21.06137306}} | 45498 | 45560 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024-FAISM018029/OBRA/AD-029, contratista:CONSTRU-UNIENDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:552000.0, importe_modificado:552000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2418129/proyecto_PROCESO, 2418129/proyecto_INICIO, 2418129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402480987 | Proyecto de inversión | 320869.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320869.54, modificado:320869.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE TENANGO - 426435 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 426435 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE TENANGO, 42286 CARRIZAL DE TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE TENANGO A CARRIZAL DE TENANGO Y , LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE TENANGO SE ENCUENTRA A 4.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, lon:-98.862837, lat:21.163789}} | 45597 | 45657 | 320869.54 | 320869.54 | 320869.54 | 320869.54 | 320869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018046, contratista:MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:320869.54, importe_modificado:320869.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2480987/proyecto_INICIO, 2480987/proyecto_FIN, 2480987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493330 | Proyecto de inversión | 635615.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635615.18, modificado:635615.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUAYO - 413468 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 413468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:122, direccion:RANCHERIA AHUAYO, 42286 AHUAYO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE CAHUAZAS A AHUAYO Y , LA LOCALIDAD DE AHUAYO SE ENCUENTRA A 5.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EST, lon:-98.855598, lat:21.174669}} | 45597 | 45657 | 635615.18 | 635615.18 | 635615.18 | 635615.18 | 635615.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-AD-2024-FAISM018040, contratista:LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:635615.18, importe_modificado:635615.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2493330/proyecto_INICIO, 2493330/proyecto_FIN, 2493330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493234 | Proyecto de inversión | 2965754.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2965754.5, modificado:2965754.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA CON CCT 13DPR27401 - 413258 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 413258 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA MESA, 42282 LA MESA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CHAPULHUACAN A MIAHUATLA PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERAA CAHUAZAS EN UN TRAYECTO DE 6.9 KILOMETROS SE TOMA LA DESVIACION HACIA , lon:-98.89544062, lat:21.1360828}} | 45597 | 45657 | 2965754.5 | 2965754.5 | 2965754.5 | 2965754.5 | 2965754.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA-OP-INV-2024-FAISM018047, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:2965754.5, importe_modificado:2965754.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2493234/proyecto_INICIO, 2493234/proyecto_PROCESO, 2493234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302421270 | Proyecto de inversión | 2515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515000.0, modificado:2515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO HIDRAULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL TENANGO CARRIZAL DE TENANGO TOCAPA, EN LA COMUNIDAD DE TENANGO, CHAPULHUACAN, HGO. 2DA ETAPA. - 240683 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 240683 | S | 39 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:CALLE TENANGO CARRIZAL RANCHERIA TENANGO, 42286 TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 110 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DI, lon:-98.87033979, lat:21.16344981}} | 45510 | 45565 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024/FAISM018021-INV-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:2515000.0, importe_modificado:2515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.0}} | {2421270/proyecto_PROCESO, 2421270/proyecto_INICIO, 2421270/proyecto_PROCESO, 2421270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416330 | Proyecto de inversión | 3135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3135000.0, modificado:3135000.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CARRETERA PRINCIPAL PUERTO DEL AMOLAR HUATEPANGO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DEL AMOLAR, CHAPULHUACAN HIDALGO - 211176 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulhuacán | 211176 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2407.5, meta_modificada:2407.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL AMOLAR - HUATEPANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 490 RANCHERIA PUERTO DEL AMOLAR, 42282 PUERTO DEL AMOLAR, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SU, lon:-98.87965616, lat:21.11249312}} | 45493 | 45534 | 3135000 | 3135000 | 3135000 | 3135000 | 3135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHA/2024/FAISM018004-INV-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GITAV S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:3135000.0, importe_modificado:3135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2407.5}} | {2416330/proyecto_INICIO, 2416330/proyecto_PROCESO, 2416330/proyecto_INICIO, 2416330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489830 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE GRADAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA BATHA - 443574 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 443574 | S | 818 | 833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.71, meta_modificada:104.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:COLONIA SANTA ANA BATHA, 42757 SANTA ANA BATHA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA Y CALLE BUENA, CALLE INSURGENTES COLONIA SANTA ANA BATHA CP. 42757 SANTA ANA BATHA CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA Y CALLE BUENA CALL, lon:-99.19121746, lat:20.37582103}} | 45636 | 45657 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-36, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.71}} | {2489830/proyecto_INICIO, 2489830/proyecto_PROCESO, 2489830/proyecto_FIN, 2489830/proyecto_PROCESO, 2489830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489808 | Proyecto de inversión | 955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955000.0, modificado:955000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL XOTHI - 443547 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 443547 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.72, meta_modificada:729.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO REVOLICION Y CALLE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO, CALLE AVENIDA REVOLUCION CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ CP. 42757 EL XO, lon:-99.16963, lat:20.39921}} | 45636 | 45657 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-39, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:955000.0, importe_modificado:955000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.72}} | {2489808/proyecto_INICIO, 2489808/proyecto_FIN, 2489808/proyecto_PROCESO, 2489808/proyecto_FIN, 2489808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496556 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CORAZÓN - 421554 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 421554 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:COLONIA CERRO DEL CORAZÓN EL MUÍ, 42755 CERRO DEL CORAZÓN (EL MUÍ), CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE A TANQUE DE AGUA, COLONIA CERRO DEL CORAZÓN EL MUÍ CP. 42755 CERRO DEL CORAZÓN EL MUÍ CHILCUAUTLA , lon:-99.283534, lat:20.397598}} | 45637 | 45657 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-38, contratista:CVT CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2496556/proyecto_INICIO, 2496556/proyecto_PROCESO, 2496556/proyecto_FIN, 2496556/proyecto_INICIO, 2496556/proyecto_FIN, 2496556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489733 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MEJAY - 443400 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 443400 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE LA FRONTERA COLONIA EL MEJAY, 42757 EL MEJAY, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO-IXMIQUILPAN Y CALLE ACCESO PRINCIPAL AL MEJAY, CALLE LA FRONTERA CALLE LA FRONTERA COLONIA CP. 42757 EL MEJAY CHILCUAUTLA HIDALGO ENTR, lon:-99.18936708, lat:20.3961275}} | 45636 | 45657 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-37, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.0}} | {2489733/proyecto_INICIO, 2489733/proyecto_PROCESO, 2489733/proyecto_INICIO, 2489733/proyecto_PROCESO, 2489733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402496432 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACION DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL MEJAY - 421219 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 421219 | S | 394 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE EL JAGUEY COLONIA EL MEJAY, 42757 EL MEJAY, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE EL JAGUEY Y CALLE CERRO BLANCO-MEJAY, CALLE NICOLAS MARISCAL CALLE EL JAGUEY COLONIA EL MEJAY CP. 42757 EL MEJAY CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE , lon:-99.17752541, lat:20.38740041}} | 45641 | 45657 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-41, contratista:CONSTRUCTORA DELVAMEZ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496432/proyecto_INICIO, 2496432/proyecto_PROCESO, 2496432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402489898 | Proyecto de inversión | 458389.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458389.34, modificado:458389.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL XOTHI - 443664 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 443664 | S | 374 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.57, meta_modificada:748.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO REVOLICION Y CALLE CAMINO A LA PEÑA, CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ CP. 42757 EL XOT, lon:-99.169649, lat:20.399264}} | 45641 | 45657 | 458389.34 | 458389.34 | 458389.34 | 458389.34 | 458389.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-40, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:458389.34, importe_modificado:458389.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.57}} | {2489898/proyecto_INICIO, 2489898/proyecto_PROCESO, 2489898/proyecto_INICIO, 2489898/proyecto_FIN, 2489898/proyecto_PROCESO, 2489898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420611 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ASENTADO EN SECO EN CALLE MANANTIAL Y CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HUITEXCALCO. - 236747 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 236747 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.16, meta_modificada:587.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE MANATIAL Y 3 DE MAYO COLONIA HUITEXCALCO DE MORELOS, 42753 HUITEXCALCO [COLONIA], CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE 2 DE NOVIEMBE, CALLE MANANTIAL CALLE MANATIAL Y 3 DE MAYO COLONIA HUITEXCALCO DE MORELOS, lon:-99.28532, lat:20.263714}} | 45524 | 45597 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-23, contratista:ERICK GABRIEL MORALES MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.16}} | {2420611/proyecto_INICIO, 2420611/proyecto_PROCESO, 2420611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402470325 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE ZACUALOYA - 354503 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 354503 | S | 174 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.46, meta_modificada:349.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA ZACUALOYA, 42755 ZACUALOYA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ACCESO A ZACUALOYA, CALLE PINO CALLE CAMINO REAL COLONIA ZACUALOYA CP. 42755 ZACUALOYA CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES , lon:-99.23428904, lat:20.35170138}} | 45624 | 45626 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2024-26, contratista:CONSTRUCTORA DELVAMEZ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.46}} | {2470325/proyecto_INICIO, 2470325/proyecto_FIN, 2470325/proyecto_INICIO, 2470325/proyecto_PROCESO, 2470325/proyecto_FIN, 2470325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302417926 | Acción | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177000.0, modificado:177000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 221512 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 221512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:57.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.547416, lat:19.657008}} | 45495 | 45646 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024/FAISM021400, contratista:CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:177000.0, importe_modificado:177000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:57.8}} | {2417926/proyecto_PROCESO, 2417926/proyecto_INICIO, 2417926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302422740 | Proyecto de inversión | 1587555.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587555.45, modificado:1587555.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES. - 247832 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 247832 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA, 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.56640465, lat:20.92767812}} | 45519 | 45611 | 1587555.45 | 1587555.45 | 1587555.45 | 1587555.45 | 1587555.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-39, contratista:ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1587555.45, importe_modificado:1587555.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2422740/proyecto_INICIO, 2422740/proyecto_PROCESO, 2422740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418488 | Proyecto de inversión | 205782.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205782.88, modificado:205782.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TECHICHICO - 224349 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 224349 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:RANCHERIA TECHICHICO, 43245 TECHICHICO, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.51549097, lat:20.89799208}} | 45503 | 45595 | 205782.88 | 205782.88 | 205782.88 | 205782.88 | 205782.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-22, contratista:ANA KAREN SILVA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:205782.88, importe_modificado:205782.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2418488/proyecto_PROCESO, 2418488/proyecto_INICIO, 2418488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302418482 | Proyecto de inversión | 1587555.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587555.45, modificado:1587555.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL DE CALNALI - 224306 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calnali | 224306 | S | 150 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO CALNALI CENTRO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.5884356, lat:20.89487534}} | 45503 | 45595 | 1587555.45 | 1587555.45 | 1587555.45 | 1587555.45 | 1587555.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-21, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1587555.45, importe_modificado:1587555.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2418482/proyecto_INICIO, 2418482/proyecto_PROCESO, 2418482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458687 | Proyecto de inversión | 1527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527000.0, modificado:1527000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSAS DE AZOTEA Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE TINACOS DE BAÑOS EN MODULO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TULA - 370048 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calnali | 370048 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.78, meta_modificada:271.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:PUEBLO TULA, 43245 TULA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.54211956, lat:20.87939423}} | 45611 | 45656 | 1527000 | 1527000 | 1527000 | 1527000 | 1527000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-38, contratista:JACOBO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1527000.0, importe_modificado:1527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.78}} | {2458687/proyecto_PROCESO, 2458687/proyecto_INICIO, 2458687/proyecto_PROCESO, 2458687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458489 | Proyecto de inversión | 737539.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737539.29, modificado:737539.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A TOSTLAMANTLA EN BARRIO AHUIMOL CABECERA MUNICIPAL. - 368992 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 368992 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.39, meta_modificada:650.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO AHUIMOL, 43233 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A TOSTLAMANTLA, CALLE OCAMPO ES LA CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO DE AHUIMOLMISMA QUE TE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TOSTLAMANTLA, lon:-98.59000201, lat:20.90145046}} | 45595 | 45656 | 737539.29 | 737539.29 | 737539.29 | 737539.29 | 737539.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-42, contratista:FRANCISCO VITE AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:737539.29, importe_modificado:737539.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.39}} | {2458489/proyecto_PROCESO, 2458489/proyecto_INICIO, 2458489/proyecto_FIN, 2458489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402458476 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528000.0, modificado:528000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 368960 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 368960 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN JUAN, 43234 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON TULIPANES, CALLE 16 DE ENERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLEZARAGOZA ESQUINA ENTRE CALLEJON TULIPANES ABAJO DE LA CANCHA DEL BARRIO DE SA, lon:-98.58062501, lat:20.90014749}} | 45595 | 45656 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-41, contratista:FRANCISCO VITE AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:528000.0, importe_modificado:528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.5}} | {2458476/proyecto_INICIO, 2458476/proyecto_PROCESO, 2458476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402457294 | Proyecto de inversión | 920254.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920254.74, modificado:920254.74}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DEL BARRIO DE TLALA EN CABECERA MUNICIPAL. - 362645 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 362645 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.82, meta_modificada:805.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLALA, 43234 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TESOZOMOC, CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE CUAHTEMOC EN ESQUINA CON LA CALLE TESOZOMOC Y CALLE CUITLAHUACRUMBO A , lon:-98.57907898, lat:20.89725134}} | 45595 | 45656 | 920254.74 | 920254.74 | 920254.74 | 920254.74 | 920254.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-37, contratista:RODRIGO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:920254.74, importe_modificado:920254.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.82}} | {2457294/proyecto_INICIO, 2457294/proyecto_PROCESO, 2457294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402464775 | Proyecto de inversión | 836039.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:836039.1, modificado:836039.1}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTEMOC ESQUINA CON JUAREZ, BARRIO LA ESPERANZA, EN CABECERA MUNICIPAL. - 387452 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 387452 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.86, meta_modificada:675.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC BARRIO LA ESPERANZA, 43235 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE JUAREZ Y CUAUHTEMOC HASTA LLEGAR AL PUENTE, lon:-98.5889935, lat:20.89640889}} | 45616 | 45656 | 836039.1 | 836039.1 | 836039.1 | 836039.1 | 836039.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-43, contratista:RDRIGO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:836039.1, importe_modificado:836039.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.86}} | {2464775/proyecto_INICIO, 2464775/proyecto_PROCESO, 2464775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302433287 | Proyecto de inversión | 1523305.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523305.74, modificado:1523305.74}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 2 CALLES SIN NOMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 306782 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 306782 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 43248 BUENAVISTA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , EL MURO SE ENCUNTRA SOBRE CARRETERA Y LAS CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN DIRECCION A LA TELESECUNADRIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.56549056, lat:20.92496687}} | 45550 | 45641 | 1523305.74 | 1523305.74 | 1523305.74 | 1523305.74 | 1523305.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-40, contratista:ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1523305.74, importe_modificado:1523305.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {2433287/proyecto_INICIO, 2433287/proyecto_PROCESO, 2433287/proyecto_FIN, 2433287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302420385 | Proyecto de inversión | 1059560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059560.54, modificado:1059560.54}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN - 235738 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calnali | 235738 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN, 43239 AHUACATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA AL TELEBACHILLERATO, lon:-98.64437958, lat:20.88974202}} | 45503 | 45595 | 1059560.54 | 1059560.54 | 1059560.54 | 1059560.54 | 1059560.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2024-35-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1059560.54, importe_modificado:1059560.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2420385/proyecto_INICIO, 2420385/proyecto_PROCESO, 2420385/proyecto_FIN, 2420385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física(2)(2), trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484096 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARDONAL, LOCALIDAD NOGAL - 432057 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 432057 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:74, direccion:RANCHERIA NOGAL, 42375 NOGAL, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO RURAL PILAS YONTHE A PINALITO A LA ALTURA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD. AL SUR Y A 60 M DEL EDIFICIO DESTINADO A LA DE, lon:-99.12024348, lat:20.68119287}} | 45642 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-12, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2484096/proyecto_INICIO, 2484096/proyecto_FIN, 2484096/proyecto_INICIO, 2484096/proyecto_FIN, 2484096/proyecto_PROCESO, 2484096/proyecto_FIN, 2484096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202369208 | Proyecto de inversión | 1651838.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651838.34, modificado:1649584.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ÁNGELA CASTRO DE LA FUENTE TERCERA ETAPA LOCALIDAD LOS REYES - 75427 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 75427 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.38, meta_modificada:329.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 42377 LOS REYES, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA CASTRO DE LA FUENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE SIN NOMBRE QUE, lon:-99.12544511, lat:20.55248262}} | 45427 | 45488 | 1649584.64 | 1649584.64 | 1649584.64 | 1649584.64 | 1649584.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-2024-OP/AD-04, contratista:CONSTRUCCIONES GODHEXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:1649584.64, importe_modificado:1649584.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.38}} | {2369208/proyecto_INICIO, 2369208/proyecto_FIN, 2369208/proyecto_PROCESO, 2369208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463707 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD, EN CARDONAL LOCALIDAD SANTA TERESA DABOXTHA - 385081 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 385081 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:BARRIO SANTA TERESA DABOXTHA, 42379 SANTA TERESA DABOXTHA, CARDONAL HIDALGO ENTRE CALLE LEONARDO ZAPATA CEA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DABOXTHA. AL OESTE Y A 90M DEL LI, lon:-99.07006223, lat:20.55923275}} | 45621 | 45657 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-08, contratista:HECTOR ISIDRO ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2463707/proyecto_INICIO, 2463707/proyecto_PROCESO, 2463707/proyecto_FIN, 2463707/proyecto_PROCESO, 2463707/proyecto_FIN, 2463707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415948 | Proyecto de inversión | 372232.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372232.03, modificado:372232.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARDONAL LOCALIDAD EL BINGÚ - 209137 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 209137 | S | 241 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL BINGÚ, 42376 EL BINGÚ, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , VIA DE ACCESO PRINCIPAL CARRETERA A EL BINGU QUE RECORRE DE NORTE A SUR DE LA LOCALIDAD. AL NORTE SE ENCUENTRA LA CALLE AVENIDA DIVISION DEL NORTE. AL ESTE EN , lon:-99.1446318, lat:20.60180591}} | 45505 | 45536 | 372232.03 | 372232.03 | 372232.03 | 372232.03 | 372232.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-05, contratista:SOLUCIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO CITY S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:372232.03, importe_modificado:372232.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {2415948/proyecto_INICIO, 2415948/proyecto_PROCESO, 2415948/proyecto_FIN, 2415948/proyecto_PROCESO, 2415948/proyecto_FIN, 2415948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302415939 | Proyecto de inversión | 496876.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496876.58, modificado:496876.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARDONAL LOCALIDAD SANTUARIO SANTUARIO MAPETHÉ - 209098 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 209098 | S | 261 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:PUEBLO SANTUARIO SANTUARIO MAPETHÉ, 42376 SANTUARIO (SANTUARIO MAPETHÉ), CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EN LAS CALLES SIGUIENTES. VÍA DE ACCESO A SANTUARIO DE NORTE A SUR EN CARRETERA NICOLAS FLORES CARDONAL A UN COSTADO DE LA, lon:-99.13454468, lat:20.65868344}} | 45505 | 45536 | 496876.58 | 496876.58 | 496876.58 | 496876.58 | 496876.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-06, contratista:SOLUCIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO CITY S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:496876.58, importe_modificado:496876.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2415939/proyecto_INICIO, 2415939/proyecto_PROCESO, 2415939/proyecto_FIN, 2415939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402479298 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PLAZA JESÚS ZENIL, EN CARDONAL, LOCALIDAD CARDONAL. - 422475 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 422475 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CARDONAL, 42370 CARDONAL, CARDONAL HIDALGO ENTRE CALLE REAL DE MINAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO A UN COSTADO DEL EDIFICIO QUE , lon:-99.117473, lat:20.613536}} | 45639 | 45657 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-15, contratista:HÉCTOR ISIDRO ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2479298/proyecto_PROCESO, 2479298/proyecto_FIN, 2479298/proyecto_INICIO, 2479298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414979 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496000.0, modificado:494821.81}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 13DPB0189S EN CARDONAL, LOCALIDAD BARRIO DE TIXQUI. - 203083 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 203083 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.27, meta_modificada:150.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:BARRIO TIXQUI, 42375 BARRIO DE TIXQUI, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE POBLACION DEL BARRIO DEL TIXQUI AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOCALIZADA A 295 M DE LA DESVIACION AL ACCESO A, lon:-99.12392093, lat:20.70035257}} | 45495 | 45535 | 494821.81 | 494821.81 | 494821.81 | 494821.81 | 494821.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-03, contratista:EZMERALDA ZARCO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:494821.81, importe_modificado:494821.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.27}} | {2414979/proyecto_INICIO, 2414979/proyecto_FIN, 2414979/proyecto_PROCESO, 2414979/proyecto_FIN, 2414979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402468623 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN CARDONAL, LOCALIDAD JONACAPA - 396559 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 396559 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:RANCHERIA JONACAPA, 42372 JONACAPA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR ESTE Y A 600 M DEL RANCHO EL GAVILAN. AL SUR OESTE A 160 M DE LA REPRESA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL AL SUR ESTE DEL CENTRO DE POBL, lon:-99.031664, lat:20.763086}} | 45627 | 45657 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-10, contratista:CONSTRUCTORA AMMGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.92}} | {2468623/proyecto_INICIO, 2468623/proyecto_FIN, 2468623/proyecto_INICIO, 2468623/proyecto_FIN, 2468623/proyecto_PROCESO, 2468623/proyecto_FIN, 2468623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402463885 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE PALACIOS. - 385586 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 385586 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.15, meta_modificada:218.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:RANCHERIA PALACIOS, 42376 PALACIOS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE DE APERTURA RECIENTE SIN NOMBRE EL POZO DE VISITA DE INICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE Y A 40 M DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESC, lon:-99.16696694, lat:20.651642}} | 45621 | 45657 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-07, contratista:CONASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.15}} | {2463885/proyecto_INICIO, 2463885/proyecto_FIN, 2463885/proyecto_INICIO, 2463885/proyecto_FIN, 2463885/proyecto_PROCESO, 2463885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302411714 | Proyecto de inversión | 3976896.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3976896.03, modificado:3976896.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN CARDONAL LOCALIDAD EL BONDHO - 181107 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 181107 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.5, meta_modificada:1472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL BONDHO, 42373 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LUCHA Y LIBERTAD Y A UN COSTADO DE LA UNICA CANCHA D, lon:-99.09480699, lat:20.62901199}} | 45488 | 45535 | 3976896.03 | 3976896.03 | 3976896.03 | 3976896.03 | 3976896.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-2024-OP/AD-05, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:3976896.03, importe_modificado:3976896.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.5}} | {2411714/proyecto_INICIO, 2411714/proyecto_PROCESO, 2411714/proyecto_INICIO, 2411714/proyecto_PROCESO, 2411714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202372222 | Proyecto de inversión | 1991013.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1991013.27, modificado:1989358.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CARDONAL LOCALIDAD EL TEDRA - 83035 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 83035 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.19, meta_modificada:683.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:BARRIO EL TEDRA, 42372 EL TEDRA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TEDRA A 50 DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EN HONOR A SAN I, lon:-99.0796494, lat:20.71704206}} | 45427 | 45488 | 1989358.9 | 1989358.9 | 1989358.9 | 1989358.9 | 1989358.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-2024-OP/LV-01, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:1989358.9, importe_modificado:1989358.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.19}} | {2372222/proyecto_INICIO, 2372222/proyecto_FIN, 2372222/proyecto_PROCESO, 2372222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302414002 | Proyecto de inversión | 2447000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447000.0, modificado:2421690.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARDONAL ASENTAMIENTO EL BONDHO - 194438 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 194438 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1622.4, meta_modificada:1622.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BONDHO, 42373 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EL EL TRAMO CARRETERO PAVIMENTADO CARDONAL CIENEGUILLA A LA ALTURA DEL KM 3.7 CONTINUANDO POR ESTA VIA AL SUR OEST, lon:-99.10313027, lat:20.62486734}} | 45495 | 45538 | 2421690 | 2421690 | 2421690 | 2421690 | 2421690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/LV-01, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:2421690.0, importe_modificado:2421690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1622.4}} | {2414002/proyecto_INICIO, 2414002/proyecto_FIN, 2414002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302425985 | Proyecto de inversión | 366811.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366811.88, modificado:366811.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN CIRCUITO PEDREGAL EN CARDONAL LOCALIDAD EL BINGU - 271791 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 271791 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CIRCUITO PEDREGAL RANCHERIA EL BINGÚ, 42376 EL BINGÚ, CARDONAL HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A CERRITOS Y , CALLE MARQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN EL CIRCUITO PEDREGAL. EN LA SECCION 3. AL S, lon:-99.141249, lat:20.582108}} | 45533 | 45595 | 366811.88 | 366811.88 | 366811.88 | 366811.88 | 366811.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-02, contratista:EZMERALDA ZARCO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:366811.88, importe_modificado:366811.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2425985/proyecto_INICIO, 2425985/proyecto_FIN, 2425985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402466632 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON RODERAS EN CALLE PRINCIPAL EN CARDONAL LOCALIDAD SAN ANDRES DABOXTHA - 391949 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 391949 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS DABOXTHA, 42379 SAN ANDRÉS DABOXTHA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR Y A 107 M DEL TEMPLO EVANGÉLICO MONTE SINAÍ ES UNA CALLE LIMITROFE ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS DABOXTHA Y, lon:-99.070416, lat:20.538383}} | 45627 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-09, contratista:CONASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2466632/proyecto_FIN, 2466632/proyecto_INICIO, 2466632/proyecto_PROCESO, 2466632/proyecto_INICIO, 2466632/proyecto_PROCESO, 2466632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302416313 | Proyecto de inversión | 183350.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183350.73, modificado:183350.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARDONAL LOCALIDAD EL BONDHO - 211098 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 211098 | S | 117 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL BONDHO, 42373 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , VIA QUE RECORRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE CARDONAL A SAN MIGUEL TLAZINTLA DE SUROESTE A NORESTE. INICIANDO COMO A 360 M DESPUES DE LA CURVA QUE PASA POR MINA, lon:-99.09767983, lat:20.62883509}} | 45505 | 45536 | 183350.73 | 183350.73 | 183350.73 | 183350.73 | 183350.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-04, contratista:SOLUCIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO CITY S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:183350.73, importe_modificado:183350.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2416313/proyecto_FIN, 2416313/proyecto_INICIO, 2416313/proyecto_FIN, 2416313/proyecto_INICIO, 2416313/proyecto_PROCESO, 2416313/proyecto_INICIO, 2416313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240302427114 | Proyecto de inversión | 488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488000.0, modificado:484569.09}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARDONAL LOCALIDAD CUESTA BLANCA. - 278322 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 278322 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CALLE CARRETERA CARDONAL SAN ANDRES MIRAFLORES RANCHERIA CUESTA BLANCA, 42373 CUESTA BLANCA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A LA ALTURA DEL KM 7.3 DE LA CARRETERA ESTATAL CARDONAL SAN ANDRES MIRAFLORES AL SUR Y A 2, lon:-99.075407, lat:20.645076}} | 45537 | 45580 | 484569.09 | 484569.09 | 484569.09 | 484569.09 | 484569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-01, contratista:HECTOR ISIDRO ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:484569.09, importe_modificado:484569.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2427114/proyecto_INICIO, 2427114/proyecto_FIN, 2427114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402486300 | Proyecto de inversión | 445021.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445021.98, modificado:445021.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN CARDONAL, LOCALIDAD CERRITOS. - 437327 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 437327 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.25, meta_modificada:449.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:RANCHERIA CERRITOS, 42376 CERRITOS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR ESTE Y A 35 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LA LOCALIDAD DE IGUAL FORMA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD. A 25 M Y AL NOR EST, lon:-99.145148, lat:20.644713}} | 45642 | 45657 | 445021.98 | 445021.98 | 445021.98 | 445021.98 | 445021.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-13, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:445021.98, importe_modificado:445021.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.25}} | {2486300/proyecto_FIN, 2486300/proyecto_INICIO, 2486300/proyecto_FIN, 2486300/proyecto_PROCESO, 2486300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402484242 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN CARDONAL, LOCALIDAD EL TIXQUI AGUA FRÍA - 432323 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 432323 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:78, direccion:PUEBLO EL TIXQUI AGUA FRÍA, 42375 EL TIXQUI AGUA FRÍA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TRAMO INICIA FRENTE A LA ESCUELA TV SECUNDARIA 311 PASANDO FRENTE , lon:-99.107975, lat:20.711142}} | 45642 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-14, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2484242/proyecto_INICIO, 2484242/proyecto_PROCESO, 2484242/proyecto_FIN, 2484242/proyecto_PROCESO, 2484242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240402493319 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN CARDONAL, LOCALIDAD PILAS YONTHE - 413459 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 413459 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:BARRIO PILAS YONTHÉ, 42375 PILAS YONTHÉ, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR ESTE DEL CENTRO DE POBLACIÓN A 750 M DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE. EL PUNTO FINAL SE LOCALIZA FRENTRE AL, lon:-99.133461, lat:20.676603}} | 45636 | 45657 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOP-2024-2027/AD-11, contratista:CONSTRUCTORA AMMGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {2493319/proyecto_INICIO, 2493319/proyecto_PROCESO, 2493319/proyecto_FIN, 2493319/proyecto_INICIO, 2493319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | HID240202369621 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595000.0, modificado:1593494.88}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EL CARDONAL LOCALIDAD EL DECA - 76556 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardonal | 76556 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:BARRIO EL DECA, 42376 EL DECA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA A CERRITOS QUE CRUZA DE SUR A NORTE LA COMUNIDAD ESTA CALLE SE DENOMINA POR LOS LUGARE, lon:-99.14643317, lat:20.61993738}} | 45427 | 45488 | 1593494.88 | 1593494.88 | 1593494.88 | 1593494.88 | 1593494.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-2024-OP/AD-09, contratista:MAYO HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:1593494.88, importe_modificado:1593494.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1825.0}} | {2369621/proyecto_FIN, 2369621/proyecto_INICIO, 2369621/proyecto_FIN, 2369621/proyecto_PROCESO, 2369621/proyecto_FIN, 2369621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
HID17170100835819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 71644 | 71632
HID18180201098689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
HID18180201097415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
HID15180101074144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 245627.12 | 245627.12
HID15180101074277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 279405.53 | 279405.53
HID13180101074124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 181931.98 | 181931.98
HID17170300953640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3080493.55 | 3080493.55
HID17170300953641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4919506.45 | 4919506.45
HID17170300953642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
HID17170300953638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
HID16160200708757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155659.24 | 155659.24
HID16160200692318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381623.31 | 381623.31
HID16160200714082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770715.13 | 770715.13
HID16160200703237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212777.87 | 212777.87
HID16160200703491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497257.86 | 497257.86
HID16160200719415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269477.42 | 269477.42
HID16160200708758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308348.57 | 308348.57
HID16160200692319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113565.11 | 113565.11
HID16160200714301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510546.57 | 510564.57
HID16160200708759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165579.04 | 165579.04
HID16160200697769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407122.16 | 407122.16
HID16160200686797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401130.09 | 401130.09
HID16160200724969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211336.05 | 211336.05
HID16160200709079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123968.85 | 123968.85
HID16160200724965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656639.91 | 656639.91
HID16160200719716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078467.92 | 1078467.92
HID12150200548845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal |  | 63478.59 | 63478.59
HID15150200514863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96089.96 | 96089.96
HID15150200514626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183525.58 | 183525.58
HID15150200514898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98324.87 | 98324.87
HID15150200514879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
HID15150200514853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301844.98 | 301844.98
HID15150200514922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171981.09 | 171981.09
HID15150200514902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66901.65 | 66901.65
HID15150200514884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482504.28 | 1482504.28
HID15150200514644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590014.2 | 590014.2
HID15150200514870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60962.76 | 60962.76
HID15150200514817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171275.39 | 171275.39
HID15150200514659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175486.41 | 175486.41
HID15150200514890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348522.9 | 348522.9
HID180301323411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456801.44 | 456801.44
HID180301323336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114351.89 | 114351.89
HID16160300768742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567706.84 | 567706.84
HID16160300768741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898243.83 | 898243.83
HID16160200714317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293147.22 | 293147.22
HID16160100631335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569168.86 | 569168.86
HID16160100631062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2622534.09 | 2622534.09
HID16160100630503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235285.14 | 1235285.14
HID15150400587802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529636 | 557168.37
HID15150400587797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035979 | 1035978.55
HID15150200501336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201380 | 1201380
HID15150200501309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520477 | 535390.58
HID15150200501302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260127 | 260126.92
HID15150200501285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563722 | 397320
HID15150200501257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3243086 | 3243085.88
HID15150200501221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603697 | 603697.43
HID15150200501208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381366 | 381366.27
HID15150200501202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2333590 | 2333589.67
HID15150200501167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697334 | 697333.82
HID15150200501157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299089 | 299088.77
HID17170401042833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4140600 | 4140600
HID16160300768745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2519405.24 | 2519405.24
HID16160300768744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426148.36 | 426148.36
HID16160300768743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2411612.54 | 2411612.54
HID16160200725199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725224.45 | 725222.45
HID16160200709010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142907.61 | 1142907.61
HID16160200698001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2447248.37 | 2447248.37
HID16160200698000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984885.98 | 984885.98
HID16160200692588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288597 | 288597
HID16160200687049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524478.69 | 524478.69
HID16160100630776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774815.2 | 774815.2
HID16160100630773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394667.36 | 1394667.36
HID16160100629978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356515.22 | 356515.22
HID15150400587810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 431744.97
HID15150200501316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210610 | 200000
HID15150200501314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513755 | 1513754.75
HID15150200501295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180632 | 1180632.05
HID15150200501250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703326 | 703325.7
HID15150200501181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671491 | 671491.24
HID15150200501173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839991 | 839990.99
HID15150200501150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611300 | 611300.12
HID190401619839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76200 | 75600
HID190401697550 | ESTATAL | 2019 |  |  | COMISION ESTATAL DE AGUA | 450000 | 450000
HID190401697550 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2100000 | 2100000
HID190401697550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
HID190201534293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
HID16160300768054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241714.76 | 241714.76
HID16160200697942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246391.52 | 246391.52
HID16160200686989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343492.76 | 343492.76
HID16160200703427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337304.91 | 337304.91
HID16160300768052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631133.75 | 631133.75
HID16160200651394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201147.54 | 201147.54
HID16160200703428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634724.87 | 634724.87
HID16160200703426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195127.28 | 195127.28
HID16160300768053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614307.82 | 614307.82
HID16160200725139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101933.15 | 1101933.15
HID16160300768050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732206.74 | 732206.74
HID16160200661072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517727.67 | 517727.67
HID16160200649016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348045.37 | 348045.37
HID16160200725140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359548.38 | 359548.38
HID16160300768048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794993.95 | 794993.95
HID16160200644186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 975000
HID16160300768044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3023647.71 | 3023647.71
HID16160200719591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502416.02 | 502416.02
HID16160200644184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
HID16160200661068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379757.51 | 379757.51
HID16160200658608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489841.97 | 489841.97
HID16160200697944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628720.21 | 628720.21
HID16160200661067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197286.37 | 197286.37
HID16160200656117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120329.69 | 120329.69
HID16160200708951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224197.47 | 224197.47
HID16160200644182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492477.18 | 492477.18
HID16160200686990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258846.35 | 258846.35
HID15150200542832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1905255.42 | 1905255.42
HID16160200668944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
HID11170200893650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 10000000 | 10000000
HID16160200698066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1006230.84 | 1006230.84
HID16160200661141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1090289.03 | 1090289.03
HID12170200893678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 5230693.5 | 5230693.5
HID16160200656195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2070588.49 | 2070588.49
HID200301749091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3621350 | 3621350
HID200301749214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882346.18 | 882346.18
HID200301754308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238457.75 | 238457.75
HID200301754291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
HID200301747520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
HID200301746854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
HID200301746892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
HID210101885442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 974758 | 551783.62
HID210402014907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413631 | 413631
HID210402014578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
HID210302004444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2952606 | 2900553.77
HID210302004441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2952605 | 2900552.8
HID220402156363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755373.4 | 755373.4
HID220402156265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050132.4 | 1050132.4
HID220402155924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622306.21 | 622306.21
HID220402158677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570757.46 | 570275.35
HID220402155281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567234.03 | 567234.03
HID220402155907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806548.35 | 806548.35
HID220402166152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510780.7 | 510780.7
HID220402158168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2798473.18
HID220402155962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718224.45 | 718224.45
HID220402155961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612186.51 | 612186.51
HID220402162700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339639.18 | 339639.18
HID220402168359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568943.05 | 568943.05
HID220402168356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286590.76 | 286590.76
HID220402164588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540396.06 | 540396.06
HID220402164577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912723.44 | 912723.44
HID220402162715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472161.78 | 472161.78
HID220402162713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540396.06 | 540396.06
HID220402164603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140929.57 | 140929.57
HID220402164595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540396.06 | 540396.06
HID220402176148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666950 | 1666950
HID220402186881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228840.28 | 228840.28
HID220402191723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354180.9 | 354180.9
HID220402190917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208197.07 | 1208197.07
HID220402190764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393543.98 | 393543.98
HID220402155683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184655.83 | 184655.83
HID220402157638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257500.58 | 257500.58
HID220402163601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658296.95 | 657866.21
HID220402162705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402508.84 | 402508.84
HID220402176644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538395.99 | 1538395.99
HID220402187017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579826.75 | 579826.75
HID220402163404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627026.86 | 626755.1
HID220402186025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673767.22 | 673767.22
HID220402191839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407376.95 | 407376.95
HID220402187096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673767.22 | 673767.22
HID220402187215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540191.36 | 540191.36
HID220402187264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540191.36 | 540191.36
HID220402160206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540191.36 | 540191.36
HID220402155886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568943.05 | 568943.05
HID220402155867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673767.22 | 673767.22
HID220402157627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761799.25 | 761799.25
HID220402157610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819023.95 | 819023.95
HID220402157604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407319.8 | 407319.8
HID220402178548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495327.04 | 495327.04
HID220402158197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112840.63 | 2112441.06
HID220402160202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929028.25 | 1929028.25
HID220402163406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2266185.43 | 2265577.21
HID220402178487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410725.72 | 410725.72
HID220402191795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790399.13 | 790399.13
HID220402191765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816657.38 | 816657.38
HID220302128642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96281.03 | 96281.03
HID220402206176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 85023543.38 | 85023543.38
HID230402307320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47670 | 47670
HID230302254530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373468.97 | 373468.97
HID230302266754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 50000 | 0
HID230202229247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000 | 1023000
HID230402311901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3163752 | 3163752
HID230402331493 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 9022000 | 9022000
HID230402331493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0.01
HID230402337488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3837089.46 | 3726807.98
HID230402332586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23174058.5 | 0
HID230202232096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18562752.51 | 18417766.01
HID230402334907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1041250 | 1041250
HID230202232219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 0
HID230202232109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3742235.99 | 3336572.91
HID230202232103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4562496.32 | 4165029.51
HID230402331119 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 556068.71 | 0
HID230402331119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
HID230402331134 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 535195.94 | 0
HID230402331134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
HID230402331120 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 4520199.01 | 0
HID230402331120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
HID230402331131 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 353839.26 | 0
HID230402331131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
HID230402331118 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1177386.8 | 0
HID230402331118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
HID250102520427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117500 | 117382.5
HID250102520428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 80000 | 79920
HID250102520426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 80000 | 79920
HID250102520436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
HID250102521909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34506 | 34506
HID250102521588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37700 | 37700
HID250102521911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
HID250102521910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 39900 | 39900
HID250102521908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1660000 | 1660000
HID250102521907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6600 | 6600
HID250102520437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17465.02
HID250102520438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22455.02
HID250102520439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 0
HID250102520440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 220000 | 219780
HID250102520441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 245000 | 244755
HID250102520442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 115000 | 114770.11
HID250102520443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17465.02
HID250102520444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 227500 | 227272.5
HID250102520445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62437.5
HID250102520446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 40000 | 39920.04
HID250102520447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
HID250102523180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5000 | 0
HID250102523172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 35000 | 0
HID250102520449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 0
HID250102520450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 40000 | 39960
HID250102520451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12475.01
HID250102520452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 0
HID250102520453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27445.03
HID250102520454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 40000 | 39960
HID250102520455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 230000 | 229770
HID250102520430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9980.01
HID250102520420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
HID250102520421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 560000 | 559440
HID250102520205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35000 | 35000
HID250102520209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 107710 | 107710
HID250102520207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000 | 20000
HID250102520206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65000 | 65000
HID250102520208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 750000
HID250102520203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56000 | 56000
HID250102520422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 0
HID250102520423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 82500 | 82417.5
HID250102520424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 110000 | 109780.11
HID250102520429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 85000 | 84915
HID250102520425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
HID250102521334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100042696 | 100042696
HID250102522126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 289591643.94 | 289591643.94
HID250102521330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9924372 | 9924372
HID250102523072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1500000 | 1500000
HID250102523071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1319438 | 1319438
HID250102523068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 681927.88 | 681927.88
HID250102523064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1148534 | 1148534
HID250102521324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127620987 | 127620987
HID250102520431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 87500 | 87325.09
HID250102520432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 90000 | 89910
HID250102520434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 147500 | 147352.5
HID250102520435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 512500 | 511987.5
HID240202357279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1041769 | 1041769
HID240202359615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815318.67 | 815318.67
HID240202359582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401000 | 401000
HID240402500008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202556.67 | 202556.67
HID240402509019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
HID240302423892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111045.21 | 1111045.21
HID240202364841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523990 | 523990
HID240202383830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654924.46 | 654924.46
HID240402466907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653522.89 | 653522.89
HID240402457873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632932.97 | 632932.97
HID240402458222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535033.44 | 535033.44
HID240402491796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325500 | 318230.59
HID240402492001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605349.82 | 598944.86
HID240402496277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439015.89 | 1439015.89
HID240302430456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2763441.02 | 2825289.75
HID240402469005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640230.91 | 640230.91
HID240302445405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6314755.94 | 6310149.66
HID240202381305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2787168.12 | 2787168.12
HID240202372945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2452844.2 | 2452844.2
HID240202357636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2029195.96 | 2029195.96
HID240202358263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943072.2 | 943072.2
HID240402492544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383796 | 383796
HID240302411293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253225.65 | 1253225.65
HID240402472462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1069159.98 | 1069159.98
HID240302411664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466406.52 | 466406.52
HID240402496179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418435.91 | 418435.91
HID240302410643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880129.91 | 880129.91
HID240402512261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 165000 | 164835
HID240402483064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 66879.42 | 66879.42
HID240402483064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1157267.58 | 1157267.58
HID240402472180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 810000 | 810000
HID240402464349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312313.81 | 312313.81
HID240402463913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397077.85 | 397077.85
HID240402492484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467286.9 | 12551397.37
HID240202402587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5000 | 0
HID240202352099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 35000 | 0
HID240402490239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 55000 | 55000
HID240402490239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776109.59 | 776109.59
HID240202368319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192671.69 | 1192671.69
HID240202359854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2584131.5 | 2584131.5
HID240202359242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653595.98 | 653595.98
HID240402493196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 295310.6 | 295310.6
HID240402493196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161257.19 | 161257.19
HID240402514611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 641318 | 318351
HID240102347271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 87500 | 0
HID240302425941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424596.86 | 424596.86
HID240302435136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
HID240102347273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 0
HID240402494297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413174.57 | 1413174.57
HID240402464524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 264077.11 | 264077.11
HID240402464522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001762.98 | 1001762.98
HID240402464542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1825526.23 | 1825526.23
HID240402492106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1765835.26 | 1765835.26
HID240202370083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1831137.91 | 1831137.91
HID240202369834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203345.81 | 2203345.81
HID240402464813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3100000 | 3100000
HID240202386626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1506452.93 | 1506452.93
HID240402512264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 185000 | 184815
HID240202386658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1564677.99 | 1564677.99
HID240402480509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356626.2 | 1356626.2
HID240302438983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295000 | 1295000
HID240302419685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1184990.81 | 1184990.81
HID240302409879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580144.91 | 580144.91
HID240202374734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1273630.22 | 1273630.22
HID240302443760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 4003209.31 | 3876615.82
HID240302439589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3750000 | 3747792.09
HID240302439519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3750000 | 3747792.09
HID240302445701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 9600000 | 9600000
HID240402514878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S298-Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPPEMS) |  | 2981538 | 2981538
HID240402517804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6780339.2 | 6728000
HID240402517275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 292665.56 | 292665.56
HID240402511756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 36823657.84 | 36541794.58
HID240402513515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 7471000 | 7299510.3
HID240402513514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 2000000 | 1955912.86
HID240302445183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48257075.66 | 48257075.66
HID240302445325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6097500 | 6097500
HID240402512361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1300988.73 | 1300988.73
HID240302445338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9520768.96 | 9520768.96
HID240302445342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3600000 | 3800000
HID240302445153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 165000 | 165000
HID240202396368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 26660497 | 26660497
HID240402517810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 789119.61 | 767982.22
HID240302444270 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4722023.61 | 30157774.56
HID240302444252 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10839056.99 | 69759173.64
HID240202398719 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1321006.35 | 8216301.3
HID240402513132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1000000 | 978143
HID240402511752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 18200000 | 17638274.59
HID240302443926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 13930084 | 13486146.5
HID240402517657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 153000 | 0
HID240402513156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4700000 | 4700000
HID240402517796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 11000000 | 11000000
HID240202398273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9418982.01 | 8662843.95
HID240402513521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 5500000 | 5500000
HID240302445724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6100000 | 6100000
HID240302445716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6200000 | 6200000
HID240302445450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1320000 | 1316292.36
HID240302445487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2950000 | 4528000
HID240402514216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1819060.46 | 1819060.46
HID240302445983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 62404384 | 64863488.29
HID240202398712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12109.02 | 24320.18
HID240402514204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 364496.36 | 364496.36
HID240302445466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15200106 | 15200106
HID240302445458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34374412.52 | 34501229.83
HID240302445437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7154880 | 7154880
HID240302445426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 980000 | 865500
HID240302445981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10736679 | 11201435.18
HID240202398713 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 248558 | 1545963.39
HID240302445400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1935520 | 1933521.6
HID240302445390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12859773.47 | 12859773.47
HID240302445180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3654258 | 3654258
HID240302445355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20772684.67 | 20772684.67
HID240302445170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4806000 | 4806000
HID240302445165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3118027.64 | 3118027.64
HID240302444266 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 811843.04 | 5185944.04
HID240102348937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12670763.05 | 0
HID240302445980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143257388 | 146171272.75
HID240402517487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 71365469.53 | 71365469.53
HID240302445732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6400000 | 6400000
HID240302445706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 7498803.98 | 7498803.98
HID240302443780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 3933444 | 3933444
HID240402511755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 22070652.56 | 21418953.83
HID240302443772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 8442737.71 | 8324393.57
HID240302443714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 2274884.75 | 2207491.29
HID240302443069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 39952238.8 | 38693637.89
HID240402513805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1729000 | 1632702.9
HID240302445350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19321690.63 | 19121690.63
HID240302445160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3569076 | 3569076
HID240302445431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3032830.28 | 3030825.29
HID240402519578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 14180570.68 | 14163693.98
HID240302445331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1137600 | 1137600
HID240302414782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2794048.5 | 962024.92
HID240402481142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933500.15 | 933500.15
HID240402496530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1397200 | 1397200
HID240402490794 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 285595.24 | 0
HID240402490794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299400 | 299400
HID240402463322 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 258576.15 | 0
HID240402463322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648700 | 648700
HID240402481707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480163.83 | 480163.83
HID240402461593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479736.83 | 479736.83
HID240402461593 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROAGUA | 959473.65 | 959473.65
HID240402461593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 959473.65 | 959473.65
HID240402471412 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROAGUA | 1763113.42 | 1763113.42
HID240402471412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1763113.42 | 1763113.42
HID240402471412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131556.71 | 1131556.71
HID240402497678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1562014.89 | 1562014.89
HID240402497382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254512.35 | 254512.35
HID240402507561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254512.35 | 254512.35
HID240402507828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251323.25 | 251323.25
HID230302254509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998322.25 | 998322.24
HID230302244330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415818.14 | 415818.14
HID230302245425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2322348.94 | 2321590.58
HID230202232208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39998623.12 | 37046214.72
HID230202232120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2206324 | 2452263.7
HID230202232080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11021886.06 | 10869289.25
HID230202232228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 669903.6 | 452940.56
HID250102520448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 307500 | 307192.5
HID250102519734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1600000 | 1600000
HID250102520433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9980.01
HID240402465401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261400 | 261400
HID240402472389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
HID240402491134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 939522.96 | 939522.96
HID240402489305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166350.51 | 166350.51
HID240402489124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394126.53 | 394126.53
HID240402465391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058484.75 | 1058484.75
HID240402491944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545677.68 | 1545677.68
HID240402492129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2700000
HID240402495280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734062.62 | 734062.62
HID240402495432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448828.08 | 1448828.08
HID240402493862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486923.79 | 486923.79
HID240402495017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1047420 | 1047420
HID240402494835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862725.51 | 862725.51
HID240302429950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1447922.67 | 1483039.46
HID240402487648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 360000 | 360000
HID240402487648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41411.19 | 41411.19
HID240402486438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649779.95 | 649779.95
HID240402511393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298600 | 298600
HID240402462160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318566.51 | 310290.26
HID240302432684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452925.24 | 452925.24
HID240302432812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599272.17 | 599272.17
HID240402492018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277356.16 | 277249.11
HID240402487061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956485.9 | 956485.9
HID240402492942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1414300 | 1414300
HID240402489607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994506.16 | 994506.16
HID240302429492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 796853.87 | 796853.87
HID240402464253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212581.88 | 212581.88
HID240402464171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212581.88 | 212581.88
HID240402463984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212581.88 | 212581.88
HID240202360242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
HID240402464196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212581.88 | 212581.88
HID240202360273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
HID240202360236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1030000 | 1030000
HID240402472393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1522952.34 | 1522952.34
HID240302426783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821000 | 1812000
HID240402470992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
HID240402463911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680000 | 680000
HID240302414083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145000 | 145000
HID240402473511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727182.53 | 727182.53
HID240402492047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276054.04 | 1276054.04
HID240402492168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147367.01 | 147367.01
HID240402486582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801745 | 801745
HID240402479874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286332.07 | 286332.07
HID240402471133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147367.01 | 147367.01
HID240402470720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2450561.49 | 2450561.49
HID240402509660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615909.5 | 615909.5
HID240402509672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1092555.68 | 1092555.68
HID240402509764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761008.38 | 761008.38
HID240402492115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941442.69 | 941442.69
HID240402489055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2281277.04 | 2281277.04
HID240402491125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47497.39 | 47497.39
HID240402470797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147367.01 | 147367.01
HID240402509659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702809.25 | 1702809.25
HID240402509674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702809.25 | 1702809.25
HID240202387488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2468220.51 | 2468220.51
HID240402462453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1814313.22 | 1814313.22
HID240402471886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436491.91 | 444352.82
HID240302426963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2204000 | 2204000
HID240302426766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1666900.64 | 1666900.64
HID240302426788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1784318.44 | 1779477.12
HID240302443773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 298800 | 298800
HID240302443747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 25000 | 25000
HID240302443733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 17750 | 17750
HID240302426209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5537673.63 | 5536898.68
HID240302443761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 236626 | 236626
HID240402471576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189283.29 | 189283.29
HID240402485594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741374.8 | 741374.8
HID240402485546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1641362.23 | 1641362.23
HID240402485514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 953340 | 953340
HID240402512262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 80000 | 79920
HID240202366029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1765956.53 | 1765956.53
HID240402466858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600331.48 | 600331.48
HID240402460810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621441.34 | 621441.34
HID240202366014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1765956.53 | 1765956.53
HID240202379206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622516.71 | 622516.71
HID240402457863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598304.01 | 598304.01
HID240402466811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507368.2 | 1507368.2
HID240402458220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207478.98 | 207478.97
HID240402458217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350090.01 | 350090.01
HID240202383909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571160.52 | 571160.52
HID240402458216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707503.43 | 707503.43
HID240202379610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700284.63 | 700284.63
HID240202383800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147606.57 | 147606.57
HID240202379166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 509537.6 | 509537.6
HID240202366142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649787.02 | 649787.02
HID240402493028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367376.59 | 362699.83
HID240402492804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99852.78 | 99851.69
HID240402492490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603057.7 | 601627.13
HID240302419584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708907.03 | 708907.03
HID240402491051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3665964.81 | 3665964.81
HID240302423482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3351567.57 | 3351567.57
HID240302427294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 666827.71 | 666827.71
HID240202386605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 673655.94 | 673655.94
HID240302436679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541238.11 | 541238.11
HID240402483607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439015.88 | 1439015.88
HID240402494084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1764192.96 | 1764192.96
HID240302413548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803078.39 | 803078.39
HID240302416493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2571090.56 | 2849573.72
HID240402496118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439157.86 | 439157.86
HID240402491411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555247.05 | 555247.05
HID240202368059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2849573.72 | 2849573.72
HID240402497843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 722606.22 | 722606.22
HID240402472369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2292532.38 | 2292532.38
HID240302413582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345907.1 | 1345907.1
HID240302416885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988856.7 | 988856.7
HID240402479284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1229982.69 | 1229982.69
HID240402479576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439015.88 | 1439015.88
HID240302415769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346004.93 | 346004.93
HID240302423618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1294890.22 | 1294890.22
HID240402481307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1852859.67 | 1852859.67
HID240402479946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 868435.93 | 868435.93
HID240402491694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1475559.81 | 1475559.81
HID240402492513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1378890.93 | 1378890.93
HID240202371374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535745.29 | 535745.29
HID240302427442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211657.27 | 211657.27
HID240302420008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 981114.82 | 981114.82
HID240302423606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3469338.3 | 3469338.3
HID240402469751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1645994.81 | 1645994.81
HID240402469869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172285 | 1172285
HID240402469957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306197.93 | 306197.93
HID240402469072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716576.45 | 716576.45
HID240402469999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459780.47 | 459780.47
HID240302421459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151737.35 | 147856.51
HID240302432782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168088.83 | 1168088.83
HID240302424821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2162433.05 | 2162433.05
HID240302423937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700320.77 | 2700320.77
HID240402468918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111518.76 | 108173.2
HID240402467117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2898159.4 | 2898159.4
HID240402467217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2596100.16 | 2596100.16
HID240302424853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3381279.22 | 3381279.22
HID240302423291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925668.27 | 925668.27
HID240302423253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1713898.15 | 1713898.15
HID240402488967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 413434.84 | 411189.52
HID240402467807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1686660.74 | 1677752.61
HID240302432822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3482817.69 | 3478056.49
HID240402468878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4406103.76 | 4406103.76
HID240402466909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2428827.64 | 2425203.51
HID240402468762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2128364.6 | 2128364.6
HID240402468847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2790080.05 | 2790080.05
HID240302421448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151412.05 | 149147.07
HID240402469055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2765043 | 2763760.95
HID240402470421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5007845.29 | 5002315.63
HID240402467825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099076.79 | 1091707.44
HID240402468972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3101289.86 | 3042536.1
HID240402468857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3359063.6 | 3359063.6
HID240402467197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390415.96 | 1390415.96
HID240302423887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1533219.31 | 1533219.31
HID240302408793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240765.28 | 239828.48
HID240302408624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 810255.25 | 810255.25
HID240402465356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622456.07 | 622259.84
HID240302419163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1490818.43 | 1490818.43
HID240302414416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564920.68 | 2563811.86
HID240402466686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468560.83 | 468394.6
HID240402462718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468560.83 | 468379.43
HID240402465084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473083.41 | 472589.75
HID240402466476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183000 | 182800
HID240402462647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 509708.95 | 509244.81
HID240402468392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183000 | 182615.7
HID240302414362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473083.41 | 472589.75
HID240302422710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365396.87 | 364861.81
HID240302411107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2899780.5 | 2898605.41
HID240202381877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851821.99 | 851821.99
HID240202381853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032945.17 | 1032945.17
HID240402514816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2400000 | 2398971
HID240402462684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468560.83 | 468096.69
HID240202391197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784525.01 | 784275.36
HID240202376824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003459.82 | 1003459.82
HID240402514875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1425000 | 1424228
HID240402470241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93041.99 | 96000
HID240402462710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 509708.95 | 509244.81
HID240402465348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314887.39 | 314509.53
HID240402465346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469000 | 468800
HID240402468540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469000 | 468800
HID240402465137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 796161.51 | 796161.51
HID240202381498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801303.98 | 801303.98
HID240402465661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652566.46 | 1652566.46
HID240402465665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1753177 | 1753177
HID240402465548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1710440 | 1710440
HID240202376555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3096954.95 | 3096954.95
HID240202394018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6903746.79 | 6903746.79
HID240402461880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695320.45 | 688145.99
HID240402466831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350539.75 | 347286.23
HID240202364960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8344759.02 | 8344759.02
HID240402466863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249427.92 | 245267.79
HID240402461873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291335.5 | 291335.5
HID240402466738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514149.72 | 512351.64
HID240402466786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142887.42 | 142887.42
HID240402450319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 528.78 | 0
HID240402450319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1593510.48 | 1581998.85
HID240402511230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 205581.1 | 205581.1
HID240402483763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357219.49 | 357219.49
HID240402483995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758457.1 | 758457.1
HID240302413418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859000 | 859000
HID240202383549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823000 | 823000
HID240302412993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
HID240302413399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228000 | 1228000
HID240302417795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1438000 | 1438000
HID240302422670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940000 | 940000
HID240302422691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185000 | 1185000
HID240302413377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1292000 | 1292000
HID240302428239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029500 | 1029500
HID240302413162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
HID240202383982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1406500 | 1406500
HID240302422952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1405790 | 690808.41
HID240302422952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154210 | 1061210
HID240402466630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999074.64 | 999074.64
HID240402493203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
HID240402511817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 808328.69 | 808328.69
HID240402466551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297999.97 | 1297999.97
HID240402511203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 997374.28 | 997374.28
HID240402495584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197788.48 | 1197788.48
HID240402511831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
HID240402511937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1297344 | 1297344
HID240402512263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 125000 | 124875
HID240402481262 | ESTATAL | 2024 |  |  | FAFEF | 2268259.48 | 0
HID240402481262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2268259.48 | 0
HID240402481262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134129.74 | 1134129.74
HID240402480875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762486.04 | 762486.04
HID240402480875 | ESTATAL | 2024 |  |  | FAFEF | 1120058.4 | 0
HID240402480875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 762221.4 | 0
HID240402481498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399536.15 | 399536.15
HID240402481498 | ESTATAL | 2024 |  |  | FAFEF | 799072.32 | 0
HID240402481498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 799072.32 | 0
HID240402492952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573192 | 573192
HID240402495602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400573.42 | 400573.42
HID240402511404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 370300.01 | 370300.01
HID240402495022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155461.59 | 155461.59
HID240402511353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2242791.4 | 2242791.4
HID240202395015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616623.05 | 616623.05
HID240402464043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716252.9 | 716252.9
HID240402481058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346316.78 | 346316.78
HID240402464261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453462.52 | 453462.52
HID240402480626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
HID240402480521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395826.3 | 395826.3
HID240402481122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489042.92 | 489042.92
HID240402489820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 179000.01 | 179000.01
HID240402489820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383041.5 | 383041.5
HID240302438975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449595.55 | 449595.55
HID240402480902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185329.07 | 185329.07
HID240402479449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383480.18 | 383480.18
HID240402479802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163833.96 | 163833.96
HID240402481210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640847.02 | 640847.02
HID240302445462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
HID240402481278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773062.47 | 773062.47
HID240402463879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520884.59 | 520884.59
HID240402463511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 264078.22 | 264078.22
HID240402463518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197913.14 | 197913.14
HID240402463801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257000 | 257000
HID240302439253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725821.35 | 725821.35
HID240402491320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103223 | 1103223
HID240402488777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560510.09 | 560510.09
HID240402491090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135699.76 | 135699.76
HID240402491747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292615.78 | 292615.78
HID240302436445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2461000 | 2461000
HID240302436477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1167000 | 1167000
HID240302436521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535900 | 535900
HID240302436744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1232000 | 1232000
HID240302436582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129000 | 1129000
HID240302436625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819000 | 819000
HID240302436697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
HID240302436970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753000 | 753000
HID240302436371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661000 | 661000
HID240302436849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670000 | 670000
HID240402482804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 551043.72 | 551043.72
HID240402467063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279262.74 | 1279262.74
HID240302436668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705353.42 | 705353.42
HID240402461963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
HID240402462359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
HID240402462363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240302417380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377105.82 | 377105.82
HID240302427003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
HID240302427065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
HID240302416585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1005153.47
HID240302417235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792833.04 | 792833.04
HID240402461977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
HID240402490507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88184.41 | 88184.41
HID240402461985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
HID240402462021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727590.9 | 727590.9
HID240302422383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 895344.53 | 895344.53
HID240302426622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73684.62 | 73684.62
HID240402493340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210432.02 | 210432.02
HID240402466384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197768.99 | 197768.99
HID240302425539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98853.31 | 98853.31
HID240302425488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161949.82 | 161949.82
HID240302421495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610000 | 610000
HID240302427043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332187.24 | 332187.24
HID240402493263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210432.02 | 210432.02
HID240402493922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102391.25 | 102391.25
HID240402493090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210432.02 | 210432.02
HID240402486434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293195.6 | 293195.6
HID240402459077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422720.48 | 422720.48
HID240402466516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293195.6 | 293195.6
HID240402469810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358800.1 | 358800.1
HID240302425530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161949.82 | 161949.82
HID240302425459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161949.82 | 161949.82
HID240402457533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355084.14 | 355084.14
HID240402492758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2183959.12 | 2183959.12
HID240402488024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758480.49 | 758480.49
HID240402508588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889021.22 | 889021.22
HID240402492994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2693359.94 | 2693359.94
HID240402513628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1711525 | 1711525
HID240402492348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923370.38 | 1923370.38
HID240402508393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305544.39 | 305544.39
HID240402490701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062353.6 | 1062353.6
HID240302422690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007932.24 | 1007035.76
HID240302422609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1004601.08 | 1004084.78
HID240302422238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302417392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
HID240302417474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240302417498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
HID240302417530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1998449.23
HID240302417503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940000 | 940000
HID240302417535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4005273.18 | 4000332.88
HID240302416999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2252696.96 | 2251132.09
HID240402496784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1273931.33 | 1273931.33
HID240402496784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
HID240302422729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2360000 | 2358455.53
HID240302422613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 967154.16 | 966361.22
HID240302417486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
HID240302417548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2003403 | 2001852.98
HID240302417429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878000 | 878000
HID240302417532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2001148.58 | 1999600.14
HID240302416529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1516986.7 | 1516986.7
HID240302417955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351292.63 | 1350430.73
HID240302417683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730934.45 | 730022.02
HID240402465622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224612.75 | 1224612.75
HID240202383347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1576236.83 | 1576236.83
HID240202367456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6719946.84 | 6719946.84
HID240202382862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1767423.43 | 1767423.43
HID240202370684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2464085.16 | 2464085.16
HID240302416997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249687.55 | 249687.55
HID240202382757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059801.83 | 1059801.83
HID240202382916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038882.91 | 1038882.91
HID240202370671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393672.88 | 393672.88
HID240202372042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333168.89 | 333168.89
HID240202371407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910275.59 | 910275.59
HID240202371624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605564.62 | 605564.62
HID240202370635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6638092.36 | 6638092.36
HID240202366390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6636622.11 | 6636622.11
HID240202383125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865072.89 | 865072.89
HID240202370612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1319872.21 | 1319872.21
HID240202369976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369460.02 | 369460.02
HID240202371917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410416.18 | 1410416.18
HID240202371383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2026495.22 | 2026495.22
HID240202369582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277516.13 | 1277516.13
HID240302417502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843720 | 843000
HID240302416206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427328.98 | 427328.98
HID240202383219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325938.65 | 1325938.65
HID240302422266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084500 | 1084131.4
HID240302415594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415162.18 | 415162.18
HID240402480171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1831015 | 1831015
HID240402487936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3140000 | 3140000
HID240302408540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2701958 | 2700582.87
HID240402480204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1525017.26 | 1525000
HID240402480189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1788410 | 1788410
HID240402481709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3130000 | 3130000
HID240402487081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3102000 | 3102000
HID240402488563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1879341.91 | 1879000
HID240302409321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 861382 | 858364.34
HID240302409315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186245.06 | 187942.69
HID240302418567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1897376.92 | 1897376.92
HID240402517356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2868570.7 | 2866042.69
HID240402517344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
HID240402486931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909645.49 | 909645.49
HID240402481886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1713437.66 | 1713437.66
HID240402496780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1151847.6 | 1151847.6
HID240402517360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4657335.83 | 4656189.2
HID240302445663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3874093.47 | 3873200
HID240402490206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 791402.84 | 791402.84
HID240402493171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163910.55 | 163910.55
HID240402490469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258590.62 | 258590.62
HID240402493024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595143.59 | 595193.59
HID240402490643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563000 | 563000
HID240402488463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277403.83 | 277403.83
HID240402488249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189000 | 189000
HID240402496507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 934000 | 934000
HID240402496568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312000 | 312000
HID240402488575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
HID240402486660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 319565.55 | 319565.55
HID240402472392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1524302.27 | 1524301.27
HID240402480764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2044671.54 | 2044671.54
HID240402472500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1533093.53 | 1533093.53
HID240402513280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7799963.05 | 7717922.25
HID240202371578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5097950.48 | 5168738.84
HID240402462387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4430471 | 4430471
HID240202367992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15238500 | 15086154.79
HID240402509066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547082.32 | 547082.32
HID240402474621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371178.06 | 371178.06
HID240402500011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1518246.88 | 1518246.88
HID240302420711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 729191.25 | 729191.25
HID240402487103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743595.91 | 743595.91
HID240402486260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253932.4 | 253932.4
HID240402486518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743595.91 | 743595.91
HID240402486613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743595.91 | 743595.91
HID240402487198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498818.47 | 498818.47
HID240402481516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907212.55 | 907212.55
HID240402471198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290532.65 | 290532.65
HID240402471170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605005.3 | 1605005.3
HID240402486358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743595.91 | 743595.91
HID240302416635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634845.75 | 634845.75
HID240402486470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743595.91 | 743595.91
HID240402486991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743595.91 | 743595.91
HID240402471159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203245.96 | 203245.96
HID240302415306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1798254.92
HID240402471205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507732.97 | 507732.97
HID240302416494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564864.07 | 564864.07
HID240302430226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226542.36 | 226278.56
HID240402464081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185388.42 | 1180400.5
HID240402457727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359135.15 | 359050.24
HID240302414035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2493412.52 | 2493412.52
HID240302425904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2520407.66 | 2518993.64
HID240302425495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505189.84 | 505189.84
HID240302420652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401204.28 | 1401204.28
HID240302435089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000.02 | 964528.57
HID240302436362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296819.38 | 341565.75
HID240302420848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817963.12 | 817963.12
HID240302427034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1466344.62 | 1466344.62
HID240302427423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036274.16 | 2036274.16
HID240402491673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338766.79 | 338766.79
HID240302420876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138089.36 | 1138089.36
HID240302424468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783647.88 | 783647.88
HID240302425845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750233.74 | 1752854.35
HID240302425802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377821.25 | 1377821.25
HID240302413866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2434055.83 | 2434055.83
HID240302425296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495000.33 | 495000.33
HID240302426890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520297.42 | 520297.42
HID240402487835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 75267.24 | 75267.24
HID240402487835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1611099.64 | 1611099.64
HID240302427420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399658.84 | 1399658.84
HID240302425633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019338.59 | 1017915.73
HID240302435863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903725.82 | 903725.82
HID240402487232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278166.65 | 278166.65
HID240402491620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183532.53 | 183532.53
HID240202393803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558019.4 | 558019.4
HID240302414331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615085.08 | 615085.08
HID240302414313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1779940.73 | 1638071.82
HID240402487704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1620580.31 | 1620580.31
HID240302434341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423773.89 | 423773.89
HID240302433577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1149774.01
HID240302426374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2855606.57 | 2858571.52
HID240302423866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2044958.56 | 2044958.56
HID240302425288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001914.96 | 1001914.96
HID240302434647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 237987.11
HID240302425556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282491.3 | 271528.71
HID240302420220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752852.79 | 752852.79
HID240302421703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327278.14 | 327278.14
HID240302420906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1009537.87 | 1009537.87
HID240402487393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105511.93 | 105511.93
HID240302424533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599826.53 | 599826.53
HID240302426155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2419071.92 | 2417463.9
HID240302433739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082915.32 | 1082915.32
HID240302434911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460000 | 460000
HID240302435057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1350225.99
HID240302420331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1980335.54 | 1980335.54
HID240302427135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670649.88 | 1670649.88
HID240202385647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3593871.93 | 3593871.93
HID240302431437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574167.52 | 576204.33
HID240302431425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684008.94 | 381492.38
HID240302433400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
HID240402462354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989200 | 989200
HID240402469693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612300 | 612300
HID240402480268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914521 | 914521
HID240402480708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244463 | 244463
HID240202357151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328810.95 | 1328810.95
HID240402486324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8650742.95 | 8638706.09
HID240402490495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3009664.55 | 2997365.72
HID240402481192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727136.12 | 724987.95
HID240302427623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464406.52 | 1461810.01
HID240402493550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317888.86 | 317204.98
HID240402481405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1544327.48 | 1532786.81
HID240302427680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265864.45 | 265062.93
HID240302427446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378459.54 | 376951.73
HID240402462741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189238.31 | 189238.31
HID240402471564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202277.25 | 202277.25
HID240302427326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255722.05 | 191404.67
HID240302427578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378703.89 | 378277.71
HID240402464474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1078313.53 | 1078313.53
HID240402464699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156995.88 | 1156995.88
HID240402464104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166317.05 | 166317.05
HID240402487013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915894.5 | 915894.5
HID240402494810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392134.88 | 1392134.88
HID240402464494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1518390.62 | 1518390.62
HID240402464177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275862.05 | 1275862.05
HID240302427667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544811.49 | 544811.49
HID240302427708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331434.41 | 331434.41
HID240402495163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363796.27 | 363796.27
HID240402491854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160681.68 | 160681.68
HID240402491133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702041.07 | 702041.07
HID240402494441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703372.37 | 703372.37
HID240402486382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143818.69 | 143818.69
HID240402494660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915067.18 | 915067.18
HID240402486754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1287853.39 | 1287853.39
HID240302429342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
HID240302429288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240402472152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275732 | 275732
HID240302419033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
HID240402467296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266666.67 | 266666.67
HID240402457425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257601.33 | 257601.33
HID240302428243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302428355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302426649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2490000 | 2490000
HID240302426999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302419797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822000 | 822000
HID240302418982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240402482827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 122858.5 | 0
HID240402482827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
HID240402484954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456381.02 | 456381.02
HID240202392473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2345480 | 2345048.17
HID240402465787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3105000 | 3105000
HID240402471872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2781518.26 | 2800000
HID240402465656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2693280 | 2693280
HID240402465795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2548100 | 2548100
HID240402465700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818500 | 818500
HID240402465717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815360 | 815360
HID240402465646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870722 | 870722
HID240402458230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024423.71 | 1024423.71
HID240402464525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 219226.74 | 219226.74
HID240402464525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2904060.28 | 2904060.28
HID240402470314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 50000 | 50000
HID240402470314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849667 | 849667
HID240302438629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431562.11 | 430146.64
HID240402470120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 100000 | 100000
HID240402470120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 579738.95 | 579738.95
HID240402464830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2332968.58 | 2332968.58
HID240102343625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2159450 | 2159450
HID240402495608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
HID240402471932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5379224.8 | 5379224.8
HID240402495662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809680 | 809680
HID240402495590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566000 | 566000
HID240302438643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
HID240202392702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1350000
HID240302445861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 900000
HID240302445853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 933600 | 933600
HID240302445838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1175000 | 1175000
HID240302445847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
HID240302445856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1280000 | 1280000
HID240302445859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 900000
HID240402498561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 191415.68 | 191415.68
HID240402498561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295000 | 1295000
HID240302430763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250000 | 2250000
HID240302430775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302429630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1920000 | 1920000
HID240302421827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 583435.86 | 583435.86
HID240302421861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355146.63 | 355146.63
HID240302428483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1926198.1 | 1926198.1
HID240402484219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964429.6 | 964429.6
HID240402480561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656812.75 | 656812.75
HID240302422818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750032.33 | 1750032.33
HID240302421909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414382.55 | 414382.55
HID240302422000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1048637.98 | 1048637.98
HID240302422547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667641.98 | 667641.98
HID240302419611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316000 | 315881.21
HID240302419912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1280000 | 1280000
HID240302419788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2698148.66
HID240302419765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500472.46 | 500472.46
HID240302419757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 963360.74 | 963360.74
HID240302419752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
HID240302419519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822853.48 | 822853.48
HID240302419623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 219974.67
HID240302419862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
HID240302419862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
HID240202402319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
HID240302409693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
HID240302419659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624000 | 624000
HID240302409717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1496521.57 | 1496521.57
HID240302409679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1347204.4 | 1347204.4
HID240302409731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1526320 | 1526320
HID240302419736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519855.26 | 519855.26
HID240302409910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302409891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302409886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313338.3 | 1313338.3
HID240302409884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675091.56 | 675091.56
HID240302409883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
HID240302409790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916817.79 | 916817.79
HID240302409775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1470000 | 1470000
HID240302409774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560573.41 | 560573.41
HID240302409771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 666036.06 | 666036.06
HID240302409764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694905.1 | 694905.1
HID240302409722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1928990 | 1928339.18
HID240302409690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1557127.37 | 1557127.37
HID240302410019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572000 | 572000
HID240302410038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584941.15 | 584941.15
HID240302417750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
HID240302409890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
HID240302409766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614869.32 | 614869.32
HID240302409746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302409737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427000 | 427000
HID240302409713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
HID240302409966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598711.97 | 1598711.97
HID240302419691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653018.07 | 653018.07
HID240302409738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876700 | 1876414.18
HID240302419689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612000 | 612000
HID240302419674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792700 | 792700
HID240302419628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862485.36 | 862485.36
HID240302419560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
HID240302419828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700421.62 | 1700421.62
HID240302419769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023381.61 | 1023381.61
HID240302428969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586811.35 | 521786.44
HID240302428963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645818.72 | 645818.72
HID240302419749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449000 | 449000
HID240302419748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
HID240302419819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1880000 | 1880000
HID240302428698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2338900 | 2338900
HID240302419755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072213.43 | 1072213.43
HID240302419894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3018132.06 | 3018132.06
HID240302419741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370000 | 370000
HID240302409692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717178.27 | 717178.27
HID240302419557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
HID240402450328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664856.84 | 664856.84
HID240402482235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817099 | 817099
HID240402481090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145342.63 | 1145342.63
HID240402479869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914676.7 | 914676.7
HID240402480519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921105.2 | 921105.2
HID240402481356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228410.75 | 228410.75
HID240402481206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943863.72 | 943863.72
HID240402488823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961312.5 | 961312.5
HID240402486639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 810505.7 | 810505.7
HID240402486913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3568505.04 | 3568505.04
HID240402496800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1552952.97 | 1552952.97
HID240402490982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93615 | 93615
HID240402469983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212386 | 212386
HID240402484897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441507.75 | 441507.75
HID240402479985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558602.8 | 558602.8
HID240402479957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705051.65 | 705051.65
HID240402481762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668577.4 | 668577.4
HID240402480908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1558264.88 | 1558264.88
HID240402479915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300180.96 | 300180.96
HID240402484422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318382.03 | 318382.03
HID240402465849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507305.86 | 1507305.86
HID240402483079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957242.93 | 957242.93
HID240402465652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000505.4 | 2000505.4
HID240402483442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594921.2 | 594921.2
HID240402467837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190586.78 | 190586.78
HID240402496140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743100.01 | 743100.01
HID240402466010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221775.08 | 221775.08
HID240102345481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530400.14 | 530400.14
HID240302425443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530570.89 | 530570.89
HID240402495118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 668088.43 | 668088.43
HID240402495118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909171.79 | 909171.79
HID240302427957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291324.36 | 291324.36
HID240302427954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257031.25 | 257031.25
HID240302426524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 713150 | 713150
HID240302429165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479001 | 479001
HID240302426381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281834.88 | 281834.88
HID240302429105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
HID240302424256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547317.92 | 547317.92
HID240302426482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854589.75 | 854589.75
HID240302426433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259373.15 | 259373.15
HID240302425986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530896.68 | 530896.68
HID240302438694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
HID240302438680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460720.44 | 460720.44
HID240302438664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413901.22 | 413901.22
HID240102344880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530000 | 530000
HID240302427908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145848 | 1145848
HID240402490083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535000 | 535000
HID240402492863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416513.47 | 416513.47
HID240302426252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650263.88 | 1650263.88
HID240402490065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534432.6 | 534432.6
HID240402462311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 926021.2 | 926021.2
HID240402490037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523511.64 | 523511.64
HID240402496298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273196.41 | 273198.41
HID240402496542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20147.19 | 20145.19
HID240402488616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166082.2 | 1166082.2
HID240402486806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1040000 | 1040000
HID240402481214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 688868.13 | 688868.13
HID240302424139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2356324.01 | 2356324.01
HID240402480742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1175027.57 | 1175027.57
HID240402488762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99438.41 | 99438.41
HID240402488961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 946709.36 | 946709.36
HID240402488088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528182.82 | 528182.82
HID240402492580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 852640.99 | 852640.99
HID240402487005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398154.08 | 398154.08
HID240402488520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823535.16 | 823535.16
HID240402487293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445155 | 445155
HID240402486578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747000 | 747000
HID240402489057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193910.27 | 193910.27
HID240402464588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901000 | 901000
HID240202402298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 900000
HID240402464673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604178.6 | 604178.6
HID240302411039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 900000 | 900000
HID240302411039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1350000
HID240402469301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 579578.2 | 579578.2
HID240302431535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482612.85 | 482612.85
HID240302436244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2237655.64 | 2237655.64
HID240302415849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1837701.23 | 1837701.23
HID240302414197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250731.51 | 250731.51
HID240302418074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1824000 | 1824000
HID240202391973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1229283.83 | 1229283.83
HID240302415234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
HID240302431161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251060.31 | 251060.31
HID240402496431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488521.4 | 488521.4
HID240402496329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304811.27 | 304811.27
HID240402496022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207500 | 1207500
HID240302431164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2104164.26 | 2104164.26
HID240402457387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2805064.17 | 2805064.17
HID240402467205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649758.75 | 649758.75
HID240402466022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611345.15 | 611345.15
HID240402466696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549251.51 | 549251.51
HID240402467088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516911.42 | 516911.42
HID240402466176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499100.36 | 499100.36
HID240402472100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2413753.04 | 2413753.04
HID240302440856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19848653.2
HID240302440855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 8795315.48
HID240302442177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23549471.85 | 22801140.41
HID240302440851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2774306.94 | 2682675.39
HID240302440845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8654688.14 | 8377531.47
HID240302440841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 165020875.86 | 164168924.77
HID240302442171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8889567.27 | 8608446.32
HID240302407648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1273173.05
HID240302441897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19853530.56
HID240302441904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6147194.32 | 5952795.44
HID240302442202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8374965.85 | 8113365.41
HID240302441874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13367734.9 | 12945007.03
HID240302442187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11361591.28 | 10998958.47
HID240302441872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11331868.52 | 10970281.75
HID240302440871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12610158.12 | 12208713.55
HID240302440865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9895149.36
HID240302440861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9913200.97 | 9872640.9
HID240302442507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 47-Entidades no Sectorizadas | U013-Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral |  | 45000000 | 45000000
HID240402513670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 276504 | 275714.6
HID240402513950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 777148.98 | 760435.91
HID240302443308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 100000 | 81255.7
HID240402509899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 808000 | 805684.5
HID240402509898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5735354.16 | 5730673.15
HID240402509897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1181691.35 | 1179527.7
HID240302443066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 3395501.11 | 3289816.86
HID240302439586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3750000 | 3747026.14
HID240302439581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3750000 | 3747026.14
HID240302442517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3681536.6 | 3680423.35
HID240302402650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6433404.57 | 6416305.65
HID240302402629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7216964.04 | 7201217.31
HID240202402530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4897931.94
HID240402446617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10443140 | 10121668.5
HID240202396448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2044613.76 | 2030978.25
HID240302440206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 1993112
HID240402509901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1533953.24 | 1532005.4
HID240402509900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2017146.44 | 2012897.24
HID240402509896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2625455.39 | 2621232.23
HID240302402649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1673290.8 | 1672311.92
HID240302402631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6685240.57 | 6669996.38
HID240402516167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11000000 | 10937986.84
HID240302441435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2300000 | 2291880
HID240202398103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2400000 | 2397259.69
HID240402512318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 590846.02 | 590846.02
HID240302445982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 578478 | 578477.98
HID240402513516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1282000 | 1265852.4
HID240402511751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 841500 | 824017.6
HID240302443768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 5139957.27 | 4982261.79
HID240302442456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 4900000 | 4744488.69
HID240302443732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 4799057.1 | 4649629.48
HID240302443083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1193908.63 | 1182825.4
HID240302443079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 2634826.04 | 2531697.56
HID240302443931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 2175641.81 | 2106826.06
HID240302443929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 8500000 | 8228566.46
HID240302442451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 37635399.15 | 37070833.4
HID240302443917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 24065669.19 | 24013360.94
HID240302443915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 5000000 | 4840020.4
HID240402450136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 10545953.98 | 10465728.9
HID240402450136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000 | 10000
HID240402446657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17381161.53 | 16820133.61
HID240402446632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14802336.97 | 14335853.28
HID240302405684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3240000 | 3135795.09
HID240302404935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1733912.06 | 1699107.4
HID240302402668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9431980 | 9140682.72
HID240202396357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6664390.82 | 6642044.39
HID240202396354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3011888.43 | 3008564.21
HID240302404916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 771492.46 | 755678.74
HID240402511398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20101701.53 | 20074051.78
HID240302443100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8089040.4 | 7831703.58
HID240302442352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7552671.05 | 7482072.45
HID240302441892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9680336.3
HID240302442240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 68113825.59 | 67432687.35
HID240302442162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 267856968.75 | 266856944.33
HID240202398315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2992324.69 | 2898856.44
HID240202398285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14113156.66 | 13670074.11
HID240202398047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4211564.74 | 4077473.38
HID240202398041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14505785.5 | 14035293.12
HID240202398280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16130505.19 | 15605432.21
HID240202398270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12100000 | 11711263.3
HID240202398182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10603496.52 | 10262895.56
HID240302445741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9682127.8 | 5861905.84
HID240202396442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4096802.39 | 3428860.47
HID240202396360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3615412.02 | 3026129.6
HID240402517340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1285830.64
HID240302445788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 494795.03
HID240302445773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 792325.84
HID240302445365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 372722.61 | 372722.61
HID240402513110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 677628.32 | 663917.18
HID240202396920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 2597495.21 | 2544574.37
HID240302439970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28947213.76 | 28595815.92
HID240302442131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 47-Entidades no Sectorizadas | E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social |  | 204480175.52 | 205000000
HID240402513677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 131282.5 | 130144.54
HID240402512853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 568321.71 | 514907.44
HID240402512832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 121256.38 | 120750.8
HID240402514579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9300210 | 9229034.91
HID240402512422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 558892.25 | 558892.25
HID240402513026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 6443803.76 | 6406667.14
HID240402519017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 3632352.61 | 3627906.82
HID240402512964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 484494.83 | 484494.83
HID240402514197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 115703.04 | 115703.04
HID240302440560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 54000000 | 53167850.48
HID240402446622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13901191.26 | 13459082.31
HID240302404088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4504926.83 | 4366828.29
HID240302404084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2323990.41 | 2275835
HID240302442459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 3212577.87 | 3115252.45
HID240302442458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6862442.97 | 6647068.91
HID240302442454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 3293527.2 | 3191190.19
HID240302443921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 8242168.47 | 7984064.96
HID240402515028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 350757.29 | 349916.6
HID240402515052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 325681.17 | 324152.49
HID240302440546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5794576.26
HID240202398718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 47223.92 | 108023.46
HID240302443041 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 403.78 | 403.78
HID240302404912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8100000 | 7849174.97
HID240402511753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 800000 | 776455.25
HID240302443074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1950000 | 1905239.7
HID240402513137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6860000 | 6648897.22
HID240302406031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4000000 | 3928301.05
HID240402511754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1355000 | 1314387.46
HID240302444105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 3714279.39 | 3598554.84
HID240302442455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6000000 | 5808822
HID240302443928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 4611931.19 | 4464364.4
HID240302443909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 2556322.37 | 2475805.88
HID240302443908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 14127455.54 | 13675956.22
HID240302443892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 30000000 | 29013982.09
HID240302404103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4070458.57 | 3939297.39
HID240402446645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35973062.73 | 35887142.35
HID240302406042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8000000 | 7753962.45
HID240302403890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000000 | 9689109.94
HID240302403906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4242610.33 | 4116750.11
HID240302403908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11204995.63 | 10855545.43
HID240302404961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1617654.9 | 1584150.4
HID240302404903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 527740.27 | 517226.92
HID240402513117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11863314.12 | 11803997.53
HID240402513111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499990 | 494190.08
HID240402513100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11937798.83
HID240402513107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41759493.65 | 41642121.47
HID240402513095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23200773.44 | 23046447.56
HID240402511380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30500000 | 29503605.04
HID240202398046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9153850.63 | 9058876.57
HID240202398042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23829803.38 | 23020998.95
HID240302440262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12300000 | 11910606.6
HID240302440257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1918453.7
HID240302444106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 6465517.24 | 6261452.58
HID240402446627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4570251.75 | 4535517.84
HID240402446662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8902881.07 | 8619310.01
HID240402446636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13534722 | 13114679.28
HID240402446651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9767719.76 | 9459810.54
HID240302404947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14121952.64 | 13684964.79
HID240302406023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11267432.41 | 10925391.21
HID240302404096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11000000 | 10674990.28
HID240402446650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9927791.32 | 9610870.37
HID240302445482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7267285.01 | 7267285.01
HID240302440877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 345000 | 343044.91
HID240302442676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31134414.23 | 28762417.57
HID240402446623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16578183.91 | 16051741.62
HID240302441881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1004952.25 | 1003113.94
HID240402512987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1677996.84 | 1677996.84
HID240402512982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1296107 | 1296107
HID240302445476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1853943.46 | 1853943.46
HID240302443036 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2145.94 | 2145.94
HID240402517284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 17000 | 17000
HID240402517323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 157499.99 | 157499.99
HID240302440551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9680770
HID240402446639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4604644.53 | 4462024.88
HID240302404988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2988496.83
HID240302442460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 5918365.55 | 5736174.53
HID240302443324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 1047186 | 981296.04
HID240402513114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12500000 | 12419825.48
HID240402513105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 978246
HID240302445478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 296438.52
HID240302445295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4944805.2
HID240402515036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 924318.83 | 921282.49
HID240402515046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 3000000 | 2996857.83
HID240402515059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 288437.21 | 288294.83
HID240402515071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 182914.48 | 182489.87
HID240402514053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 48404716.64 | 46309997.92
HID240302443087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 10319329.16 | 10010323.51
HID240302443752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 32389729.57 | 31323293.11
HID240402446628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33680069.26 | 32569520.47
HID240302403894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8749583.78 | 8475834.44
HID240302403905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14848296.79 | 14382050.49
HID240402446646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13785905.54 | 13351754.18
HID240402446616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8557164.09 | 8288509.13
HID240402446658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15000000 | 14525475
HID240402515076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 200000 | 199598.27
HID240402515097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 591611 | 591330.65
HID240402515105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 607229 | 606778.61
HID240302442464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 2950000 | 2882285.69
HID240302442463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 800000 | 783975.98
HID240402450137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 10067455.27 | 10010866.61
HID240402450137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000 | 10000
HID240302442284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6614707.56 | 6417406.64
HID240302441895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13571687.64 | 13152429.01
HID240302406026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16286205.2 | 15772760.09
HID240402517330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1089052.46
HID240302445797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2427504.98
HID240302441885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5985627.29 | 5794367.97
HID240302442218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6771964.86 | 6555667.43
HID240402512819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 95022.05 | 94516.47
HID240402512825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 121256.38 | 120750.8
HID240402512816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 121256.38 | 120750.81
HID240402512809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 95022.05 | 94516.47
HID240402512805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 95022.05 | 94516.48
HID240302445785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 1179860.35
HID240302445504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 294617.36
HID240302441879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19373020.14
HID240302441876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3863004.98 | 3745558.48
HID240302441532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9862930.36
HID240302404300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4850000 | 4705390.24
HID240202394230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700784.4 | 2698324
HID240402466365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840880.78 | 1839381.72
HID240302428618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2369410.68 | 2369410.68
HID240202393566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305731.69 | 1305731.69
HID240202393998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652512.66 | 652049.99
HID240402491429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132601.72 | 132601.72
HID240402492846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548722 | 548722
HID240402490784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565580.55 | 565580.55
HID240402498903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478400.02 | 478400.02
HID240302420367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100750.54 | 1100616.17
HID240402492146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050480.27 | 1050480.27
HID240402507698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661103 | 661103
HID240402457200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831717.39 | 831717.39
HID240402466560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768805.6 | 768805.6
HID240402462050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2059721.59 | 2059721.59
HID240402457221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152774.63 | 1152774.63
HID240402457173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410837.15 | 410837.15
HID240402481942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275325 | 1275325
HID240402461778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894546.45 | 894546.45
HID240202387415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582753.52 | 582753.52
HID240402457440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2685981.9 | 2685981.9
HID240402462368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2808836.57 | 2808836.57
HID240402462312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875888.66 | 1875888.66
HID240402458365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423879.28 | 423879.28
HID240402457215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129302.04 | 1129302.04
HID240402467809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2573000 | 2573000
HID240402467437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742785.14 | 742785.14
HID240402457207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 856174.46 | 856174.46
HID240402462398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875888.66 | 1875888.66
HID240402510199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 0
HID240402510199 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | INTERESES FAISMUN | 193011.91 | 193012.91
HID240402481061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472085.17 | 472085.17
HID240402495591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 375000
HID240402488368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346705.36 | 1346705.36
HID240402472185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1133861.67 | 1133861.67
HID240402480838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549823.52 | 1549823.52
HID240402481952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1332998.54 | 1332998.54
HID240402496516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444785.78 | 444785.78
HID240402485499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313545.45 | 313545.45
HID240402495653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999884.61 | 999884.61
HID240402495621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240172.49 | 240172.49
HID240402493372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393517.72 | 393517.72
HID240402485737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189971.9 | 189971.9
HID240402485705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823122.56 | 823122.56
HID240402487286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961932.4 | 961932.4
HID240402485329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346705.36 | 1346705.36
HID240302418636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23335723 | 23335723
HID240302412705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 681800 | 681800
HID240402469585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1112984.47 | 1112984.47
HID240402470378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399049 | 1399049
HID240402472192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 4997838.04
HID240402472256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706815 | 706815
HID240402472259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504700 | 504700
HID240402509221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565419.52 | 565419.52
HID240402469879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1340800 | 1340800
HID240202382331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2002141.39 | 2000891.47
HID240402457812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605755.4 | 605755.4
HID240402457816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1021565 | 1021565
HID240402457818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 812502 | 812502
HID240402458794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675679.44 | 675679.44
HID240402469912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1530949.5 | 0
HID240402469912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319050.49 | 319050.49
HID240402469851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1077048.56 | 1077048.56
HID240402472186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781830 | 781830
HID240302414817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1951307 | 1949557.68
HID240302413491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904098.95 | 904098.95
HID240402466735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801701.28 | 801701.28
HID240302425245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483499.72 | 483499.72
HID240302425204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397870 | 397870
HID240402467900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623300 | 623300
HID240402463442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1369650 | 1369650
HID240402472261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146800 | 1146800
HID240402469789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5048705 | 5046856.92
HID240302412756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1508211.42 | 1508211.42
HID240402463437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8090900 | 8089110.17
HID240402469791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999600 | 999600
HID240302415025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524560 | 524560
HID240302425181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733250 | 733250
HID240302442251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 640000 | 639454
HID240302418903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663100 | 663100
HID240302442268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1040000 | 1039404
HID240302442354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 599538
HID240402472188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1025372.02 | 1025372.02
HID240402471507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648490 | 648490
HID240402469833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15526423.44 | 15525194.93
HID240402471537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778679.68 | 778679.68
HID240402471591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 710920 | 710920
HID240302442372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 220000 | 219751
HID240302442283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400000 | 400000
HID240402470687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486991 | 486991
HID240302418904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 830604 | 830604
HID240402463443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185700 | 1185700
HID240402470772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851680 | 851680
HID240302413209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318600 | 318600
HID240402511936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1498599.44 | 1498599.44
HID240402480816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424692.14 | 424692.14
HID240402509588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658562.21 | 658562.21
HID240402511944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5064775.03 | 5064775.03
HID240302411864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449200 | 449200
HID240402509636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 551465.44 | 551465.44
HID240402509551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373375.78 | 373375.78
HID240402509581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560000 | 560000
HID240402469454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827672.09 | 827672.09
HID240402509494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 710456.82 | 710456.82
HID240402509580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266743.78 | 266743.78
HID240402509510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689671.47 | 689671.47
HID240402509623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506426.99 | 506426.99
HID240302410064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524900 | 524900
HID240302410070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697000 | 697000
HID240402509778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 140925.65 | 140925.65
HID240402469463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525600.83 | 525600.83
HID240402457370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283559.82 | 283559.82
HID240402469449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396000 | 1396000
HID240402509506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552454.08 | 552454.08
HID240402509473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685500 | 685500
HID240402461902 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 186110.82 | 0
HID240402461902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518960 | 518960
HID240402469355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349300 | 349300
HID240402485347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200 | 399200
HID240402493304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607035.74 | 607035.74
HID240402463958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598800 | 598800
HID240302423435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090678.45 | 798400
HID240302427738 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 48370.2 | 0
HID240302427738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
HID240402487007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603277.27 | 603277.27
HID240402492449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598800 | 598800
HID240302418524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 349566.14
HID240402485478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200 | 399200
HID240402471376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349300 | 349300
HID240202386282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632000 | 630736
HID240402496216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499000 | 499000
HID240402463821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121400 | 121400
HID240402463638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349300 | 349300
HID240302429279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 298665.47
HID240302435971 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 28331.78 | 0
HID240302435971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900016.41 | 900004.24
HID240302427772 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 323772.07 | 0
HID240302427772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 696622.91
HID240302427909 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 419071.47 | 0
HID240302427909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 796024.32
HID240302425534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 599656.41
HID240302427901 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 1053080.36 | 0
HID240302427901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399996.68 | 1397197.8
HID240402470142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499000 | 499000
HID240402471442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199600 | 199600
HID240402486103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449100 | 449100
HID240402490450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499000 | 499000
HID240402496007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3475304.48 | 3475304.48
HID240402490356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389220 | 389220
HID240402465180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200 | 399200
HID240402494819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199600 | 199600
HID240402470681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1120654.2 | 1120654.2
HID240402491444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798400 | 798400
HID240302414861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 650000 | 0
HID240302414861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 974916.94
HID240402496693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499000 | 499000
HID240402467556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249500 | 249500
HID240402464341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549419.09 | 549419.09
HID240402485556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155359.86 | 155359.86
HID240302426972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 599444.88
HID240402462758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499359 | 499359
HID240302427532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1198637.33
HID240402470835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199600 | 199600
HID240402482042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243840.14 | 243840.14
HID240302417572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000.01 | 449512.92
HID240302442467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 650000 | 649944
HID240302442470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550000 | 548683
HID240302426411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550000 | 0
HID240302426411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 972477.36
HID240402470094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299400 | 299400
HID240402465929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598800 | 598800
HID240402490998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200 | 399200
HID240402465048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199922.13 | 199922.13
HID240302418055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530000 | 528911.27
HID240302428342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 448785.37
HID240402496555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200 | 399200
HID240402488458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200 | 399200
HID240402486482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299400 | 299400
HID240302429135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 348700.04
HID240402507583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521549.6 | 521549.6
HID240402495089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240402496796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1316123 | 1316123
HID240402496327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494000 | 494000
HID240402495024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240402496651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588000 | 588000
HID240402484579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1944782.44 | 1942315.63
HID240402496165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110775.41 | 1110775.41
HID240402494535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
HID240402488500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917000 | 917000
HID240402490787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749000 | 749000
HID240402490890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501320 | 501320
HID240402487767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440000 | 440000
HID240302418225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
HID240302426526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650680 | 1650680
HID240302418061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
HID240402492729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2599398.8 | 2599398.8
HID240402493059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961660.03 | 961660.03
HID240402492542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793212.54 | 793212.54
HID240402492805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793212.54 | 793212.54
HID240302436795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535000 | 535000
HID240402495623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1136983.04 | 1136983.04
HID240302418600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972000 | 972000
HID240302418192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240302416634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
HID240302418129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552000 | 552000
HID240402480987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320869.54 | 320869.54
HID240402493330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635615.18 | 635615.18
HID240402493234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2965754.5 | 2965754.5
HID240302421270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2515000 | 2515000
HID240302416330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3135000 | 3135000
HID240402489830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
HID240402489808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955000 | 955000
HID240402496556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
HID240402489733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
HID240402496432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
HID240402489898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458389.34 | 458389.34
HID240302420611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805000 | 805000
HID240402470325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
HID240302417926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177000 | 177000
HID240302422740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1587555.45 | 1587555.45
HID240302418488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205782.88 | 205782.88
HID240302418482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1587555.45 | 1587555.45
HID240402458687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527000 | 1527000
HID240402458489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737539.29 | 737539.29
HID240402458476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528000 | 528000
HID240402457294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920254.74 | 920254.74
HID240402464775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 836039.1 | 836039.1
HID240302433287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523305.74 | 1523305.74
HID240302420385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059560.54 | 1059560.54
HID240402484096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240202369208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1651838.34 | 1649584.64
HID240402463707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
HID240302415948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372232.03 | 372232.03
HID240302415939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496876.58 | 496876.58
HID240402479298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630000 | 630000
HID240302414979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496000 | 494821.81
HID240402468623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
HID240402463885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
HID240302411714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3976896.03 | 3976896.03
HID240202372222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1991013.27 | 1989358.9
HID240302414002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2447000 | 2421690
HID240302425985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366811.88 | 366811.88
HID240402466632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240302416313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183350.73 | 183350.73
HID240302427114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488000 | 484569.09
HID240402486300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445021.98 | 445021.98
HID240402484242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240402493319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
HID240202369621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1595000 | 1593494.88

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID17170100835819 | Computadoras | 1 | 10
HID18180201098689 | Otros | 1 | 1
HID18180201097415 | Otros | 1 | 1
HID15180101074144 | Metros Cuadrados | 1 | 51
HID15180101074277 | Metros Cuadrados | 1 | 280
HID13180101074124 | Metros Cuadrados | 1 | 57
HID17170300953640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID17170300953641 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID17170300953642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID17170300953638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200708757 | Otros | 1 | 45
HID16160200692318 | Otros | 1 | 204
HID16160200714082 | Otros | 1 | 1110
HID16160200703237 | Otros | 1 | 184
HID16160200703491 | Otros | 1 | 259
HID16160200719415 | Otros | 1 | 60
HID16160200708758 | Otros | 1 | 162
HID16160200692319 | Otros | 1 | 100
HID16160200714301 | Otros | 1 | 259
HID16160200708759 | Otros | 1 | 70
HID16160200697769 | Otros | 1 | 156
HID16160200686797 | Otros | 1 | 280
HID16160200724969 | Otros | 1 | 210
HID16160200709079 | Otros | 1 | 50
HID16160200724965 | Otros | 1 | 360
HID16160200719716 | Otros | 1 | 2421
HID12150200548845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200514863 | Metros | 1 | 1
HID15150200514626 | Metros | 1 | 1
HID15150200514898 | Metros | 1 | 1
HID15150200514879 | Metros | 1 | 1
HID15150200514853 | Metros | 1 | 1
HID15150200514922 | Metros | 1 | 1
HID15150200514902 | Metros | 1 | 1
HID15150200514884 | Metros | 1 | 1
HID15150200514644 | Metros | 1 | 1
HID15150200514870 | Metros | 1 | 1
HID15150200514817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200514659 | Metros | 1 | 1
HID15150200514890 | Metros | 1 | 1
HID180301323411 | Metros lineales | 800 | 800
HID180301323336 | Metros lineales | 300 | 300
HID16160300768742 | Metros Cuadrados | 1 | 1406
HID16160300768741 | Metros Cuadrados | 1 | 844
HID16160200714317 | Otros | 1 | 10
HID16160100631335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160100631062 | Metros Cuadrados | 1 | 4450
HID16160100630503 | Otros | 1 | 1
HID15150400587802 | Metros Cuadrados | 1 | 500
HID15150400587797 | Metros Cuadrados | 1 | 591
HID15150200501336 | Metros Cuadrados | 1 | 446
HID15150200501309 | Metros Cuadrados | 1 | 2192
HID15150200501302 | Piezas | 1 | 1
HID15150200501285 | Piezas | 1 | 1
HID15150200501257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200501221 | Metros Cuadrados | 1 | 772
HID15150200501208 | Metros Cuadrados | 1 | 882
HID15150200501202 | Piezas | 1 | 76
HID15150200501167 | Piezas | 1 | 18
HID15150200501157 | Piezas | 1 | 8
HID17170401042833 | Otros | 1 | 1
HID16160300768745 | Otros | 1 | 1
HID16160300768744 | Otros | 1 | 1
HID16160300768743 | Otros | 1 | 1
HID16160200725199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200709010 | Metros Cuadrados | 1 | 1740
HID16160200698001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200698000 | Metros Cuadrados | 1 | 1520
HID16160200692588 | Otros | 1 | 7
HID16160200687049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160100630776 | Otros | 1 | 1
HID16160100630773 | Otros | 1 | 41
HID16160100629978 | Otros | 1 | 8
HID15150400587810 | Piezas | 1 | 12
HID15150200501316 | Piezas | 1 | 1
HID15150200501314 | Metros Cuadrados | 1 | 1333
HID15150200501295 | Metros Cuadrados | 1 | 1161
HID15150200501250 | Piezas | 1 | 1
HID15150200501181 | Piezas | 1 | 16
HID15150200501173 | Metros Cuadrados | 1 | 759
HID15150200501150 | Piezas | 1 | 16
HID190401619839 | Otros | 1 | 1
HID190401697550 | Otros | 142 | 142
HID190201534293 | Otros | 1 | 1
HID16160300768054 | Otros | 1 | 1
HID16160200697942 | Otros | 1 | 1
HID16160200686989 | Otros | 1 | 1
HID16160200703427 | Otros | 1 | 1
HID16160300768052 | Otros | 1 | 1
HID16160200651394 | Otros | 1 | 1
HID16160200703428 | Otros | 1 | 1
HID16160200703426 | Otros | 1 | 1
HID16160300768053 | Otros | 1 | 1
HID16160200725139 | Otros | 1 | 1
HID16160300768050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200661072 | Otros | 1 | 1
HID16160200649016 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200725140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160300768048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200644186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160300768044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200719591 | Otros | 1 | 1
HID16160200644184 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200661068 | Otros | 1 | 1
HID16160200658608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200697944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200661067 | Piezas | 1 | 1
HID16160200656117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200708951 | Otros | 1 | 1
HID16160200644182 | Otros | 1 | 1
HID16160200686990 | Otros | 1 | 1
HID15150200542832 | Metros | 1 | 1
HID16160200668944 | Metros Cuadrados | 1 | 100
HID11170200893650 | Lote | 1 | 1
HID16160200698066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID16160200661141 | Otros | 1 | 1
HID12170200893678 | Lote | 1 | 1
HID16160200656195 | Otros | 1 | 1
HID200301749091 | Metros lineales | 937 | 937
HID200301749214 | Otros | 1 | 1
HID200301754308 | Metros Cuadrados | 432 | 432
HID200301754291 | Metros lineales | 866.42 | 866.42
HID200301747520 | Metros lineales | 1206 | 1206
HID200301746854 | Otros | 15 | 15
HID200301746892 | Otros | 33 | 33
HID210101885442 | Piezas | 54 | 29
HID210402014907 | Metros lineales | 456 | 456
HID210402014578 | Metros lineales | 150 | 150
HID210302004444 | Metros lineales | 1950.3 | 1950.3
HID210302004441 | Metros lineales | 1950.3 | 1950.3
HID220402156363 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
HID220402156265 | Metros Cuadrados | 739.7 | 739.7
HID220402155924 | Metros Cuadrados | 550 | 550
HID220402158677 | Metros Cuadrados | 425 | 425
HID220402155281 | Metros Cuadrados | 397.5 | 397.5
HID220402155907 | Metros Cuadrados | 736.35 | 736.35
HID220402166152 | Metros cuadrados de construcción | 489.6 | 489.6
HID220402158168 | Metros cuadrados de construcción | 2458.5 | 2458.5
HID220402155962 | Metros Cuadrados | 458.2 | 458.2
HID220402155961 | Metros Cuadrados | 530 | 530
HID220402162700 | Metros lineales | 499 | 499
HID220402168359 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID220402168356 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID220402164588 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402164577 | Sanitario(s) | 6 | 6
HID220402162715 | Piezas | 6 | 6
HID220402162713 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402164603 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID220402164595 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402176148 | Vehículos | 1 | 1
HID220402186881 | Metros lineales | 133.67 | 133.67
HID220402191723 | Metros lineales | 129.8 | 129.8
HID220402190917 | Metros lineales | 183.02 | 183.02
HID220402190764 | Metros lineales | 58.04 | 58.04
HID220402155683 | Metros lineales | 499 | 499
HID220402157638 | Metros lineales | 259 | 259
HID220402163601 | Metros lineales | 161.6 | 161.6
HID220402162705 | Metros lineales | 419 | 419
HID220402176644 | Metros Cuadrados | 1132.15 | 1132.15
HID220402187017 | Metros Cuadrados | 384.8 | 384.8
HID220402163404 | Metros Cuadrados | 618.44 | 618.44
HID220402186025 | Cuarto(s) | 5 | 5
HID220402191839 | Cuarto(s) | 3 | 3
HID220402187096 | Cuarto(s) | 5 | 5
HID220402187215 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402187264 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402160206 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402155886 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID220402155867 | Cuarto(s) | 5 | 5
HID220402157627 | Sanitario(s) | 5 | 5
HID220402157610 | Cuarto(s) | 6 | 6
HID220402157604 | Cuarto(s) | 3 | 3
HID220402178548 | Metros cúbicos | 70.72 | 70.72
HID220402158197 | Metros Cuadrados | 523.91 | 523.91
HID220402160202 | Metros cuadrados de construcción | 523.91 | 523.91
HID220402163406 | Metros Cuadrados | 510 | 510
HID220402178487 | Metros lineales | 133.18 | 133.18
HID220402191795 | Metros lineales | 746 | 746
HID220402191765 | Metros lineales | 278.35 | 278.35
HID220302128642 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID220402206176 | Metros Cuadrados | 100 | 100
HID230402307320 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID230302254530 | Metros cúbicos | 88.11 | 88.11
HID230302266754 | Metros | 650 | 120
HID230202229247 | Tanque(s) | 1 | 1
HID230402311901 | Metros cúbicos | 1864.39 | 1864.39
HID230402331493 | Metros | 2802.8 | 2802.8
HID230402337488 | Metros lineales | 876.5 | 876.5
HID230402332586 | Equipamiento | 9 | 0
HID230202232096 | Equipamiento | 261 | 260
HID230402334907 | Piezas | 2356 | 2356
HID230202232219 | Equipamiento | 36355 | 126
HID230202232109 | Equipamiento | 151 | 106
HID230202232103 | Equipamiento | 134 | 88
HID230402331119 | Metros Cuadrados | 409.9 | 409.9
HID230402331134 | Metros Cuadrados | 399.08 | 399.08
HID230402331120 | Metros Cuadrados | 7973.71 | 7973.71
HID230402331131 | Metros Cuadrados | 301.4 | 301.4
HID230402331118 | Metros Cuadrados | 867.78 | 867.78
HID250102520427 | Metros Cuadrados | 86.8 | 86.8
HID250102520428 | Metros lineales | 52.56 | 52.56
HID250102520428 | Metros Cuadrados | 76.25 | 76.25
HID250102520426 | Metros Cuadrados | 66 | 66
HID250102520436 | Señalética(s) | 1 | 1
HID250102521909 | Equipo de seguridad | 2 | 2
HID250102521588 | Computadoras | 1 | 1
HID250102521588 | Equipamiento | 1 | 1
HID250102521911 | Albergue(s) | 1 | 1
HID250102521910 | Equipo de seguridad | 1 | 1
HID250102521908 | Vehículos | 4 | 4
HID250102521907 | Equipamiento | 2 | 2
HID250102520437 | Metros Cuadrados | 24 | 24
HID250102520438 | Metros Cuadrados | 35 | 35
HID250102520439 | Metros lineales | 15 | 15
HID250102520440 | Metros Cuadrados | 245 | 245
HID250102520441 | Metros Cuadrados | 165.6 | 165.6
HID250102520442 | Metros lineales | 1150 | 1150
HID250102520443 | Metros Cuadrados | 33.37 | 33.37
HID250102520443 | Metros lineales | 49 | 49
HID250102520444 | Metros Cuadrados | 978.9 | 978.9
HID250102520445 | Metros lineales | 690 | 690
HID250102520446 | Metros lineales | 36 | 36
HID250102520447 | Metros lineales | 36 | 36
HID250102523180 | Piezas | 1 | 1
HID250102523172 | Piezas | 1 | 1
HID250102520449 | Metros lineales | 144.5 | 144.5
HID250102520450 | Metros Cuadrados | 15.73 | 15.73
HID250102520451 | Metros lineales | 520 | 520
HID250102520452 | Metros lineales | 95.2 | 95.2
HID250102520453 | Metros lineales | 536 | 536
HID250102520454 | Metros lineales | 35.28 | 35.28
HID250102520454 | Metros Cuadrados | 35.7 | 35.7
HID250102520455 | Metros Cuadrados | 175.36 | 175.36
HID250102520430 | Metros Cuadrados | 26.13 | 26.13
HID250102520420 | Metros lineales | 1161.45 | 1161.45
HID250102520421 | Metros Cuadrados | 496.4 | 496.4
HID250102520205 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
HID250102520209 | Equipamiento | 11 | 11
HID250102520207 | Equipamiento | 1 | 1
HID250102520206 | Equipamiento | 4 | 4
HID250102520208 | Vehículos | 1 | 1
HID250102520203 | Mobiliario y equipo | 14 | 14
HID250102520422 | Piezas | 6 | 6
HID250102520423 | Metros Cuadrados | 76.8 | 76.8
HID250102520424 | Metros Cuadrados | 136 | 136
HID250102520424 | Metros lineales | 136 | 136
HID250102520429 | Metros Cuadrados | 72.6 | 72.6
HID250102520425 | Metros Cuadrados | 43.4 | 43.4
HID250102521334 | Otros | 7 | 7
HID250102522126 | Metros Cuadrados | 50225 | 50225
HID250102521330 | Otros | 6 | 6
HID250102523072 | Equipamiento | 84 | 84
HID250102523071 | Equipamiento | 2340 | 2340
HID250102523068 | Equipamiento | 50 | 50
HID250102523064 | Equipamiento | 2400 | 2400
HID250102521324 | Otros | 70 | 70
HID250102520431 | Metros Cuadrados | 208.64 | 208.64
HID250102520432 | Piezas | 75 | 75
HID250102520434 | Metros lineales | 79.74 | 79.74
HID250102520434 | Metros Cuadrados | 130.2 | 130.2
HID250102520435 | Metros Cuadrados | 826 | 826
HID240202357279 | Metros Cuadrados | 620 | 620
HID240202359615 | Metros Cuadrados | 600 | 600
HID240202359582 | Metros lineales | 150 | 150
HID240402500008 | Piezas | 1 | 1
HID240402509019 | Piezas | 4 | 4
HID240302423892 | Piezas | 58 | 58
HID240202364841 | Metros Cuadrados | 480 | 480
HID240202383830 | Metros Cuadrados | 604 | 604
HID240402466907 | Metros Cuadrados | 645 | 645
HID240402457873 | Metros cuadrados de construcción | 120.58 | 120.58
HID240402458222 | Metros lineales | 576 | 576
HID240402491796 | Piezas | 9 | 9
HID240402492001 | Piezas | 1 | 1
HID240402496277 | Piezas | 10 | 10
HID240302430456 | Metros Cuadrados | 177.67 | 177.67
HID240402469005 | Piezas | 11 | 11
HID240302445405 | LICENCIA(S) | 3 | 3
HID240302445405 | Piezas | 123 | 123
HID240202381305 | Metros cuadrados de construcción | 589 | 589
HID240202372945 | Metros Cuadrados | 585.51 | 585.51
HID240202357636 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
HID240202358263 | Metros Cuadrados | 794 | 794
HID240402492544 | Metros lineales | 270 | 270
HID240302411293 | Metros Cuadrados | 1641.1 | 1641.1
HID240402472462 | Metros lineales | 710.88 | 710.88
HID240302411664 | Metros lineales | 274.81 | 274.81
HID240402496179 | Metros lineales | 254 | 254
HID240302410643 | Metros Cuadrados | 1495 | 1495
HID240402512261 | Metros Cuadrados | 292.8 | 292.8
HID240402483064 | Metros Cuadrados | 932.34 | 932.34
HID240402472180 | Piezas | 47 | 47
HID240402464349 | Metros cuadrados de construcción | 153.92 | 153.92
HID240402463913 | Metros lineales | 304.5 | 304.5
HID240402492484 | Piezas | 61 | 61
HID240202402587 | Estudio de preinversión | 1 | 0
HID240202402587 | Equipamiento | 1 | 0
HID240202352099 | Equipamiento | 1 | 0
HID240402490239 | Metros lineales | 580 | 580
HID240202368319 | Metros lineales | 1022.5 | 1022.5
HID240202359854 | Metros Cuadrados | 2168.6 | 2168.6
HID240202359242 | Metros lineales | 615.92 | 615.92
HID240402493196 | Metros lineales | 450 | 450
HID240402514611 | Equipamiento | 230 | 230
HID240102347271 | Metros Cuadrados | 68.08 | 0
HID240302425941 | Piezas | 20 | 20
HID240302435136 | Metros lineales | 346.44 | 346.44
HID240102347273 | Metros lineales | 301 | 0
HID240402494297 | Metros lineales | 581.5 | 581.5
HID240402464524 | Metros Cuadrados | 236.92 | 236.92
HID240402464522 | Metros Cuadrados | 748.08 | 748.08
HID240402464542 | Metros Cuadrados | 1791.7 | 1791.7
HID240402492106 | Metros Cuadrados | 1231.8 | 1231.8
HID240202370083 | Metros Cuadrados | 1473.3 | 1473.3
HID240202369834 | Metros Cuadrados | 1614.1 | 1614.1
HID240402464813 | Metros lineales | 62.32 | 62.32
HID240202386626 | Metros Cuadrados | 624.95 | 624.95
HID240402512264 | Metros Cuadrados | 109.2 | 109.2
HID240202386658 | Metros Cuadrados | 624.95 | 624.95
HID240402480509 | Metros lineales | 415 | 415
HID240302438983 | Metros lineales | 1422 | 1422
HID240302419685 | Metros Cuadrados | 307.29 | 100
HID240302409879 | Metros lineales | 305 | 100
HID240202374734 | Metros Cuadrados | 809.62 | 809.62
HID240302443760 | Metros Cuadrados | 3217.12 | 3217.12
HID240302439589 | Metros lineales | 740 | 740
HID240302439519 | Metros lineales | 740 | 740
HID240302445701 | Metros Cuadrados | 4285.66 | 4285.66
HID240402514878 | Equipamiento | 1 | 1
HID240402517804 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
HID240402517275 | Piezas | 21 | 21
HID240402511756 | Metros lineales | 4576.8 | 4576.8
HID240402513515 | Otros | 1 | 1
HID240402513514 | Otros | 1 | 1
HID240302445183 | Equipamiento | 50 | 50
HID240302445183 | LICENCIA(S) | 256 | 256
HID240302445183 | Lote | 3 | 3
HID240302445183 | Otros | 200 | 200
HID240302445183 | Piezas | 611 | 611
HID240302445325 | Piezas | 271 | 271
HID240402512361 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
HID240302445338 | LICENCIA(S) | 4 | 5
HID240302445338 | Lote | 1 | 116
HID240302445338 | Piezas | 20 | 209
HID240302445342 | Piezas | 65 | 66
HID240302445153 | Computadoras | 3 | 3
HID240302445153 | LICENCIA(S) | 1 | 1
HID240202396368 | Equipamiento | 23842 | 23842
HID240402517810 | Piezas | 127 | 127
HID240302444270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240302444252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240202398719 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240402513132 | Otros | 1 | 1
HID240402511752 | Metros lineales | 4185.66 | 4185.66
HID240302443926 | Metros Cuadrados | 13680 | 13680
HID240402517657 | Otros | 11370 | 0
HID240402513156 | Piezas | 16 | 16
HID240402517796 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
HID240202398273 | Piezas | 227 | 227
HID240402513521 | Metros Cuadrados | 3910.8 | 3910.8
HID240302445724 | Metros Cuadrados | 5046.3 | 5046.3
HID240302445716 | Metros Cuadrados | 2591.24 | 2591.24
HID240302445450 | LICENCIA(S) | 2 | 2
HID240302445450 | Piezas | 55 | 55
HID240302445487 | Piezas | 152 | 152
HID240402514216 | Piezas | 86 | 86
HID240302445983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240202398712 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240402514204 | Piezas | 19 | 19
HID240302445466 | LICENCIA(S) | 2 | 2
HID240302445466 | Piezas | 70 | 70
HID240302445458 | LICENCIA(S) | 12 | 12
HID240302445458 | Piezas | 13175 | 13175
HID240302445437 | Piezas | 340 | 340
HID240302445426 | LICENCIA(S) | 1 | 1
HID240302445426 | Piezas | 13 | 13
HID240302445981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240202398713 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240302445400 | LICENCIA(S) | 1 | 1
HID240302445400 | Lote | 1 | 1
HID240302445400 | Piezas | 584 | 584
HID240302445390 | LICENCIA(S) | 51 | 51
HID240302445390 | Lote | 3 | 3
HID240302445390 | Piezas | 20571 | 20571
HID240302445180 | Equipamiento | 160 | 160
HID240302445180 | LICENCIA(S) | 138 | 138
HID240302445180 | Lote | 5 | 5
HID240302445180 | Otros | 1 | 1
HID240302445180 | Piezas | 65246 | 65246
HID240302445355 | LICENCIA(S) | 300 | 300
HID240302445355 | Piezas | 4547 | 4547
HID240302445170 | Otros | 200 | 200
HID240302445165 | LICENCIA(S) | 77 | 77
HID240302445165 | Lote | 2 | 2
HID240302445165 | Otros | 15 | 15
HID240302445165 | Piezas | 9 | 9
HID240302444266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240102348937 | Piezas | 5 | 5
HID240302445980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402517487 | Metros cuadrados de construcción | 1943.15 | 1943.15
HID240302445732 | Metros Cuadrados | 2508.8 | 2508.8
HID240302445706 | Metros Cuadrados | 3170.94 | 3170.94
HID240302443780 | Metros Cuadrados | 2670 | 2670
HID240402511755 | Metros Cuadrados | 2504.05 | 2504.05
HID240302443772 | Metros Cuadrados | 2343 | 2343
HID240302443714 | Metros Cuadrados | 1157.64 | 1157.64
HID240302443069 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
HID240402513805 | Equipamiento | 18 | 18
HID240302445350 | Piezas | 330 | 330
HID240302445160 | LICENCIA(S) | 4 | 4
HID240302445160 | Lote | 6 | 6
HID240302445160 | Otros | 60 | 60
HID240302445160 | Piezas | 236 | 236
HID240302445431 | LICENCIA(S) | 2 | 2
HID240302445431 | Piezas | 14 | 14
HID240402519578 | Piezas | 37952.63 | 37952.63
HID240302445331 | Piezas | 35 | 35
HID240302414782 | Metros lineales | 350 | 350
HID240402481142 | Piezas | 755.16 | 755.16
HID240402496530 | Metros Cuadrados | 682.76 | 682.76
HID240402490794 | Metros cuadrados de construcción | 398.04 | 398.04
HID240402463322 | Metros Cuadrados | 1276.85 | 1276.85
HID240402481707 | Piezas | 3 | 3
HID240402461593 | Metros lineales | 2583.3 | 2583.3
HID240402471412 | Metros lineales | 2981.3 | 2981.3
HID240402497678 | Piezas | 126 | 126
HID240402497382 | Piezas | 20 | 20
HID240402507561 | Piezas | 20 | 20
HID240402507828 | Piezas | 20 | 20
HID230302254509 | Metros cúbicos | 230.8 | 230.8
HID230302244330 | Metros lineales | 211 | 211
HID230302245425 | Metros Cuadrados | 1567.26 | 1567.26
HID230202232208 | Equipamiento | 22702 | 24700
HID230202232120 | Equipamiento | 119 | 170
HID230202232080 | Equipamiento | 285 | 59
HID230202232228 | Equipamiento | 533 | 15
HID250102520448 | Metros Cuadrados | 1875.47 | 1875.47
HID250102519734 | Metros Cuadrados | 1322.04 | 1322.04
HID250102520433 | Metros lineales | 8 | 8
HID250102520433 | Metros Cuadrados | 8 | 8
HID240402465401 | Metros Cuadrados | 194 | 194
HID240402472389 | Metros Cuadrados | 1011 | 1011
HID240402491134 | Metros lineales | 578 | 578
HID240402489305 | Metros lineales | 110 | 110
HID240402489124 | Metros lineales | 119 | 119
HID240402465391 | Metros Cuadrados | 912 | 912
HID240402491944 | Metros lineales | 920 | 920
HID240402492129 | Metros lineales | 1620 | 1620
HID240402495280 | Metros lineales | 173 | 173
HID240402495432 | Metros lineales | 426 | 426
HID240402493862 | Metros lineales | 123 | 123
HID240402495017 | Metros lineales | 257 | 257
HID240402494835 | Metros lineales | 297 | 297
HID240302429950 | Metros cúbicos | 117.21 | 117.21
HID240402487648 | Metros Cuadrados | 361.94 | 361.94
HID240402486438 | Metros Cuadrados | 276.24 | 276.24
HID240402511393 | Metros | 62.78 | 62.78
HID240402462160 | Metros lineales | 88 | 88
HID240302432684 | Metros Cuadrados | 158.29 | 158.29
HID240302432812 | Piezas | 3 | 3
HID240402492018 | Metros Cuadrados | 18 | 18
HID240402487061 | Metros Cuadrados | 35.86 | 35.86
HID240402492942 | Metros Cuadrados | 1197.3 | 1197.3
HID240402489607 | Metros Cuadrados | 80 | 80
HID240302429492 | Piezas | 4 | 4
HID240402464253 | Metros cuadrados de construcción | 87.43 | 87.43
HID240402464171 | Metros cuadrados de construcción | 87.43 | 87.43
HID240402463984 | Metros cuadrados de construcción | 87.43 | 87.43
HID240202360242 | Metros Cuadrados | 620 | 620
HID240402464196 | Metros cuadrados de construcción | 87.43 | 87.43
HID240202360273 | Metros lineales | 120 | 120
HID240202360236 | Metros Cuadrados | 620 | 620
HID240402472393 | Metros lineales | 637 | 637
HID240302426783 | Metros Cuadrados | 746.29 | 746.29
HID240402470992 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256
HID240402463911 | Metros Cuadrados | 630 | 630
HID240302414083 | Metros cuadrados de construcción | 54 | 54
HID240402473511 | Metros lineales | 140 | 140
HID240402492047 | Metros lineales | 494 | 494
HID240402492168 | Piezas | 1 | 1
HID240402486582 | Metros lineales | 331 | 331
HID240402479874 | Piezas | 2 | 2
HID240402471133 | Piezas | 1 | 1
HID240402470720 | Metros cúbicos | 407.87 | 407.87
HID240402509660 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
HID240402509672 | Piezas | 9 | 9
HID240402509764 | Metros lineales | 183.48 | 183.48
HID240402492115 | Metros Cuadrados | 420 | 420
HID240402489055 | Metros cuadrados de construcción | 882 | 882
HID240402491125 | Metros lineales | 390 | 390
HID240402470797 | Piezas | 1 | 1
HID240402509659 | Metros Cuadrados | 450 | 450
HID240402509674 | Metros Cuadrados | 450 | 450
HID240202387488 | Metros Cuadrados | 3952.3 | 3952.3
HID240402462453 | Metros lineales | 1735 | 1735
HID240402471886 | Piezas | 1 | 1
HID240302426963 | Metros Cuadrados | 125 | 125
HID240302426766 | Metros Cuadrados | 669 | 669
HID240302426788 | Metros Cuadrados | 325 | 325
HID240302443773 | Piezas | 620 | 620
HID240302443747 | Piezas | 2 | 2
HID240302443733 | Piezas | 1 | 1
HID240302426209 | Metros lineales | 3581.6 | 3581.6
HID240302443761 | Piezas | 3 | 3
HID240402471576 | Metros Cuadrados | 159.8 | 159.8
HID240402485594 | Metros lineales | 4800 | 4800
HID240402485546 | Metros lineales | 8100 | 8100
HID240402485514 | Metros lineales | 5650 | 5650
HID240402512262 | Kilómetro | 23.3 | 23.3
HID240202366029 | Metros Cuadrados | 600 | 600
HID240402466858 | Metros cuadrados de construcción | 140.25 | 140.25
HID240402460810 | Metros Cuadrados | 571.45 | 571.45
HID240202366014 | Metros Cuadrados | 600 | 600
HID240202379206 | Metros Cuadrados | 614 | 614
HID240402457863 | Metros Cuadrados | 550 | 550
HID240402466811 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644
HID240402458220 | Metros lineales | 217.6 | 217.6
HID240402458217 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240202383909 | Metros cuadrados de construcción | 98.1 | 98.1
HID240402458216 | Metros cuadrados de construcción | 70 | 70
HID240202379610 | Metros Cuadrados | 645 | 645
HID240202383800 | Metros cúbicos | 38.06 | 38.06
HID240202379166 | Metros Cuadrados | 480 | 480
HID240202366142 | Metros Cuadrados | 598 | 598
HID240402493028 | Piezas | 6 | 6
HID240402492804 | Piezas | 1 | 1
HID240402492490 | Piezas | 1 | 1
HID240302419584 | Piezas | 5 | 5
HID240402491051 | Piezas | 2 | 2
HID240302423482 | Metros Cuadrados | 682.31 | 682.31
HID240302427294 | Metros Cuadrados | 268.71 | 268.71
HID240202386605 | Metros Cuadrados | 123.48 | 123.48
HID240302436679 | Metros lineales | 122.88 | 122.88
HID240402483607 | Piezas | 10 | 10
HID240402494084 | Piezas | 12 | 12
HID240302413548 | Metros Cuadrados | 634.9 | 634.9
HID240302416493 | Metros Cuadrados | 1575.73 | 1575.73
HID240402496118 | Piezas | 16 | 16
HID240402491411 | Metros lineales | 120.6 | 120.6
HID240202368059 | Metros Cuadrados | 1608.65 | 1608.65
HID240402497843 | Metros cúbicos | 2.25 | 2.25
HID240402472369 | Metros lineales | 745 | 745
HID240302413582 | Metros Cuadrados | 400 | 400
HID240302416885 | Piezas | 7 | 7
HID240402479284 | Piezas | 10 | 10
HID240402479576 | Piezas | 10 | 10
HID240302415769 | Metros Cuadrados | 291.15 | 291.15
HID240302423618 | Metros Cuadrados | 441.07 | 441.07
HID240402481307 | Metros lineales | 131.38 | 131.38
HID240402479946 | Metros cuadrados de construcción | 720.08 | 720.08
HID240402491694 | Metros cuadrados de construcción | 208.56 | 208.56
HID240402492513 | Metros cuadrados de construcción | 1078 | 1078
HID240202371374 | Metros Cuadrados | 157.8 | 157.8
HID240302427442 | Metros lineales | 73.56 | 73.56
HID240302420008 | Metros lineales | 545.31 | 545.31
HID240302423606 | Metros Cuadrados | 388.94 | 388.94
HID240402469751 | Metros cuadrados de construcción | 1392.61 | 1392.61
HID240402469869 | Metros cuadrados de construcción | 971.32 | 971.32
HID240402469957 | Metros cuadrados de construcción | 231.38 | 231.38
HID240402469072 | Metros Cuadrados | 590 | 590
HID240402469999 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380
HID240302421459 | Metros lineales | 103.12 | 103.12
HID240302432782 | Metros Cuadrados | 596.54 | 596.54
HID240302424821 | Metros Cuadrados | 1182.03 | 1182.03
HID240302423937 | Metros Cuadrados | 1559 | 1559
HID240402468918 | Metros lineales | 132 | 132
HID240402467117 | Metros Cuadrados | 1658.07 | 1658.07
HID240402467217 | Metros Cuadrados | 1338.79 | 1338.79
HID240302424853 | Metros Cuadrados | 1802.96 | 1802.96
HID240302423291 | Metros Cuadrados | 584.51 | 584.51
HID240302423253 | Metros Cuadrados | 1156.16 | 1156.16
HID240402488967 | Metros Cuadrados | 329 | 329
HID240402467807 | Metros Cuadrados | 1199.55 | 1199.55
HID240302432822 | Metros Cuadrados | 1815.47 | 1815.47
HID240402468878 | Metros Cuadrados | 2103.8 | 2103.8
HID240402466909 | Metros Cuadrados | 1452.54 | 1452.54
HID240402468762 | Metros lineales | 930.73 | 930.73
HID240402468847 | Metros lineales | 1642.2 | 1642.2
HID240302421448 | Metros lineales | 115 | 115
HID240402469055 | Metros lineales | 2034.36 | 2034.36
HID240402470421 | Metros lineales | 2727.05 | 2727.05
HID240402467825 | Metros Cuadrados | 545.03 | 545.03
HID240402468972 | Metros lineales | 712 | 712
HID240402468857 | Metros lineales | 864.56 | 864.56
HID240402467197 | Metros Cuadrados | 682.41 | 682.41
HID240302423887 | Metros Cuadrados | 940.69 | 940.69
HID240302408793 | Metros lineales | 143.54 | 143.54
HID240302408624 | Metros lineales | 421.78 | 421.78
HID240402465356 | Metros cuadrados de construcción | 409.96 | 409.96
HID240302419163 | Metros Cuadrados | 795.79 | 795.79
HID240302414416 | Metros Cuadrados | 443.3 | 443.3
HID240402466686 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402462718 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402465084 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402466476 | Metros cuadrados de construcción | 102.49 | 102.49
HID240402462647 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402468392 | Metros Cuadrados | 102.49 | 102.49
HID240302414362 | Piezas | 3 | 3
HID240302422710 | Metros cuadrados de construcción | 204.92 | 204.92
HID240302411107 | Metros Cuadrados | 593.96 | 593.96
HID240202381877 | Metros Cuadrados | 650 | 650
HID240202381853 | Metros Cuadrados | 744 | 744
HID240402514816 | Metros lineales | 110 | 110
HID240402462684 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240202391197 | Metros Cuadrados | 480 | 480
HID240202376824 | Metros Cuadrados | 782 | 782
HID240402514875 | Metros lineales | 100 | 100
HID240402470241 | Metros lineales | 75 | 75
HID240402462710 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402465348 | Metros cuadrados de construcción | 204.92 | 204.92
HID240402465346 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402468540 | Metros cuadrados de construcción | 210.84 | 210.84
HID240402465137 | Metros cuadrados de construcción | 360.54 | 360.54
HID240202381498 | Metros Cuadrados | 603.1 | 603.1
HID240402465661 | Metros Cuadrados | 3171 | 3171
HID240402465665 | Metros Cuadrados | 500 | 500
HID240402465548 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
HID240202376555 | Metros Cuadrados | 1699.4 | 1699.4
HID240202394018 | Metros Cuadrados | 3304.42 | 3304.42
HID240402461880 | Piezas | 281 | 281
HID240402466831 | Piezas | 117 | 117
HID240202364960 | Metros lineales | 480.86 | 480.86
HID240402466863 | Piezas | 147 | 147
HID240402461873 | Piezas | 117 | 117
HID240402466738 | Piezas | 239 | 239
HID240402466786 | Piezas | 52 | 52
HID240402450319 | Piezas | 704 | 704
HID240402511230 | Otros | 1 | 1
HID240402483763 | Metros lineales | 220.31 | 220.31
HID240402483995 | Metros lineales | 462.99 | 462.99
HID240302413418 | Metros Cuadrados | 596.84 | 598.34
HID240202383549 | Metros cuadrados de construcción | 91.3 | 91.3
HID240302412993 | Metros lineales | 305.98 | 305.98
HID240302413399 | Metros lineales | 110.79 | 110.79
HID240302417795 | Metros Cuadrados | 1133.87 | 1133.87
HID240302422670 | Metros cúbicos | 179.96 | 181.08
HID240302422691 | Metros Cuadrados | 867.95 | 867.95
HID240302413377 | Metros lineales | 346.01 | 346.01
HID240302428239 | Metros Cuadrados | 244 | 244
HID240302413162 | Metros Cuadrados | 628.41 | 674.5
HID240202383982 | Metros cuadrados de construcción | 156.51 | 156.51
HID240302422952 | Metros cuadrados de construcción | 812.45 | 812.45
HID240402466630 | Piezas | 20 | 20
HID240402493203 | Piezas | 1 | 1
HID240402511817 | Metros lineales | 731 | 731
HID240402466551 | Piezas | 1 | 1
HID240402511203 | Metros Cuadrados | 756 | 756
HID240402495584 | Metros Cuadrados | 2367 | 2367
HID240402511831 | Metros Cuadrados | 1444.5 | 1444.5
HID240402511937 | Metros Cuadrados | 1820.99 | 1820.99
HID240402512263 | Metros cúbicos | 16.94 | 16.94
HID240402481262 | Metros lineales | 8241.3 | 8241.3
HID240402480875 | Piezas | 23 | 23
HID240402481498 | Metros lineales | 812.41 | 812.41
HID240402492952 | Metros Cuadrados | 117.44 | 117.44
HID240402495602 | Metros lineales | 254 | 254
HID240402511404 | Piezas | 26 | 26
HID240402495022 | Metros Cuadrados | 159.5 | 159.5
HID240402511353 | Metros | 480 | 480
HID240202395015 | Metros lineales | 557.2 | 557.2
HID240402464043 | Metros lineales | 579 | 579
HID240402481058 | Metros lineales | 278.5 | 278.5
HID240402464261 | Metros lineales | 678.52 | 678.52
HID240402480626 | Metros lineales | 1361 | 1361
HID240402480521 | Metros lineales | 305.26 | 305.26
HID240402481122 | Metros lineales | 462 | 462
HID240402489820 | Metros Cuadrados | 582 | 582
HID240302438975 | Metros cuadrados de construcción | 464 | 464
HID240402480902 | Metros lineales | 212.4 | 212.4
HID240402479449 | Metros lineales | 572 | 572
HID240402479802 | Metros lineales | 186 | 186
HID240402481210 | Metros lineales | 636 | 636
HID240302445462 | Metros | 100 | 100
HID240402481278 | Metros Cuadrados | 456 | 456
HID240402463879 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
HID240402463511 | Metros Cuadrados | 270 | 270
HID240402463518 | Metros Cuadrados | 183.75 | 183.75
HID240402463801 | Metros Cuadrados | 552 | 552
HID240302439253 | Metros lineales | 714.96 | 714.96
HID240402491320 | Metros lineales | 693.87 | 693.87
HID240402488777 | Metros lineales | 262.85 | 262.85
HID240402491090 | Metros lineales | 73.3 | 73.3
HID240402491747 | Metros lineales | 163.9 | 163.9
HID240302436445 | Piezas | 27 | 27
HID240302436477 | Piezas | 13 | 13
HID240302436521 | Piezas | 7 | 7
HID240302436744 | Metros Cuadrados | 987.6 | 987.6
HID240302436582 | Piezas | 19 | 19
HID240302436625 | Piezas | 11 | 11
HID240302436697 | Metros Cuadrados | 1263.2 | 1263.2
HID240302436970 | Metros Cuadrados | 763.08 | 763.08
HID240302436371 | Piezas | 10 | 10
HID240302436849 | Metros Cuadrados | 679.8 | 679.8
HID240402482804 | Metros lineales | 303 | 303
HID240402467063 | Metros cuadrados de construcción | 854.54 | 854.54
HID240302436668 | Metros Cuadrados | 500.4 | 500.4
HID240402461963 | Metros lineales | 475 | 475
HID240402462359 | Metros cuadrados de construcción | 19.8 | 19.8
HID240402462363 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
HID240302417380 | Metros lineales | 51 | 51
HID240302427003 | Metros Cuadrados | 3080.9 | 3080.9
HID240302427065 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
HID240302416585 | Metros Cuadrados | 78.75 | 78.75
HID240302417235 | Metros cuadrados de construcción | 40.3 | 40.3
HID240402461977 | Metros cúbicos | 66.26 | 66.26
HID240402490507 | Piezas | 13 | 13
HID240402461985 | Piezas | 1 | 1
HID240402462021 | Piezas | 82 | 82
HID240302422383 | Metros lineales | 349 | 349
HID240302426622 | Metros Cuadrados | 42.88 | 42.88
HID240402493340 | Metros cuadrados de construcción | 36.34 | 36.34
HID240402466384 | Piezas | 2 | 2
HID240302425539 | Metros Cuadrados | 41.85 | 41.85
HID240302425488 | Metros Cuadrados | 21.36 | 21.36
HID240302421495 | Metros Cuadrados | 331.24 | 331.24
HID240302427043 | Metros lineales | 237 | 237
HID240402493263 | Metros cuadrados de construcción | 36.34 | 36.34
HID240402493922 | Piezas | 1 | 1
HID240402493090 | Piezas | 2 | 2
HID240402486434 | Piezas | 3 | 3
HID240402459077 | Metros Cuadrados | 216 | 216
HID240402466516 | Piezas | 3 | 3
HID240402469810 | Metros Cuadrados | 225 | 225
HID240302425530 | Metros Cuadrados | 21.36 | 21.36
HID240302425459 | Metros Cuadrados | 21.36 | 21.36
HID240402457533 | Metros Cuadrados | 151.26 | 151.26
HID240402492758 | Metros Cuadrados | 1579.8 | 1579.8
HID240402488024 | Metros Cuadrados | 665.82 | 665.82
HID240402508588 | Metros lineales | 304 | 304
HID240402492994 | Metros lineales | 708 | 708
HID240402513628 | Metros Cuadrados | 1465.35 | 1465.35
HID240402492348 | Metros Cuadrados | 1381.4 | 1381.4
HID240402508393 | Metros lineales | 470 | 470
HID240402490701 | Metros Cuadrados | 150 | 150
HID240302422690 | Piezas | 144 | 144
HID240302422609 | Metros cuadrados de construcción | 858 | 858
HID240302422238 | Metros cuadrados de construcción | 643.8 | 643.8
HID240302417392 | Metros cuadrados de construcción | 555 | 555
HID240302417474 | Piezas | 160 | 160
HID240302417498 | Metros cuadrados de construcción | 726.25 | 726.25
HID240302417530 | Metros cuadrados de construcción | 1720 | 1720
HID240302417503 | Metros cuadrados de construcción | 795 | 795
HID240302417535 | Metros cuadrados de construcción | 3458 | 3458
HID240302416999 | Metros cuadrados de construcción | 385.44 | 385.44
HID240402496784 | Metros Cuadrados | 940.07 | 940.07
HID240302422729 | Metros cuadrados de construcción | 2004.6 | 2004.6
HID240302422613 | Metros cuadrados de construcción | 828.25 | 828.25
HID240302417486 | Metros cuadrados de construcción | 385 | 385
HID240302417548 | Metros cuadrados de construcción | 1725 | 1725
HID240302417429 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
HID240302417532 | Metros cuadrados de construcción | 1723.8 | 1723.8
HID240302416529 | Metros cuadrados de construcción | 585.54 | 585.54
HID240302417955 | Metros cuadrados de construcción | 983.88 | 983.88
HID240302417683 | Metros cuadrados de construcción | 624 | 624
HID240402465622 | Metros Cuadrados | 1045.8 | 1045.8
HID240202383347 | Metros lineales | 1009.42 | 1009.42
HID240202367456 | Metros Cuadrados | 5330 | 5330
HID240202382862 | Metros Cuadrados | 1024.63 | 1024.63
HID240202370684 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
HID240302416997 | Piezas | 35 | 35
HID240202382757 | Piezas | 84 | 84
HID240202382916 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
HID240202370671 | Piezas | 64 | 64
HID240202372042 | Piezas | 54 | 54
HID240202371407 | Piezas | 72 | 72
HID240202371624 | Piezas | 99 | 99
HID240202370635 | Metros cuadrados de construcción | 5284.5 | 5284.5
HID240202366390 | Metros Cuadrados | 5263.83 | 5263.83
HID240202383125 | Metros Cuadrados | 1475 | 1475
HID240202370612 | Piezas | 217 | 217
HID240202369976 | Piezas | 60 | 60
HID240202371917 | Piezas | 232 | 232
HID240202371383 | Piezas | 161 | 161
HID240202369582 | Piezas | 210 | 210
HID240302417502 | Metros cuadrados de construcción | 154.4 | 154.4
HID240302416206 | Metros cuadrados de construcción | 543.75 | 543.75
HID240202383219 | Piezas | 218 | 218
HID240302422266 | Metros cuadrados de construcción | 67.76 | 67.76
HID240302415594 | Metros cuadrados de construcción | 693.9 | 693.9
HID240402480171 | Metros Cuadrados | 1538 | 1538
HID240402487936 | Metros Cuadrados | 2531 | 2531
HID240302408540 | Metros Cuadrados | 5242.4 | 5242.4
HID240402480204 | Metros Cuadrados | 2070 | 2070
HID240402480189 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324
HID240402481709 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
HID240402487081 | Metros Cuadrados | 2736 | 2736
HID240402488563 | Metros Cuadrados | 2293.2 | 2293.2
HID240302409321 | Metros Cuadrados | 694.8 | 694.8
HID240302409315 | Metros lineales | 157.6 | 157.6
HID240302418567 | Metros Cuadrados | 538.56 | 538.56
HID240402517356 | Metros lineales | 1 | 1
HID240402517344 | Metros lineales | 1 | 1
HID240402486931 | Metros lineales | 507.74 | 507.74
HID240402481886 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370
HID240402496780 | Metros lineales | 683.4 | 683.4
HID240402517360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240302445663 | Metros lineales | 15 | 15
HID240402490206 | Metros lineales | 314 | 314
HID240402493171 | Metros Cuadrados | 1836.3 | 1836.3
HID240402490469 | Metros lineales | 499 | 499
HID240402493024 | Metros Cuadrados | 354 | 354
HID240402490643 | Metros Cuadrados | 80 | 80
HID240402488463 | Metros lineales | 87 | 87
HID240402488249 | Metros lineales | 113 | 113
HID240402496507 | Metros cuadrados de construcción | 802.4 | 802.4
HID240402496568 | Metros lineales | 108.4 | 108.4
HID240402488575 | Metros lineales | 108 | 108
HID240402486660 | Metros lineales | 174.9 | 174.9
HID240402472392 | Metros Cuadrados | 330 | 330
HID240402480764 | Metros Cuadrados | 462 | 462
HID240402472500 | Metros lineales | 730 | 730
HID240402513280 | Otros | 1 | 1
HID240202371578 | Metros lineales | 203 | 203
HID240402462387 | Metros lineales | 125.6 | 125.6
HID240202367992 | Metros Cuadrados | 9600 | 9600
HID240402509066 | Metros lineales | 614.33 | 614.33
HID240402474621 | Metros lineales | 298.33 | 298.33
HID240402500011 | Metros lineales | 683.53 | 683.53
HID240302420711 | Piezas | 43 | 43
HID240402487103 | Piezas | 3 | 3
HID240402486260 | Piezas | 1 | 1
HID240402486518 | Piezas | 3 | 3
HID240402486613 | Piezas | 3 | 3
HID240402487198 | Piezas | 2 | 2
HID240402481516 | Metros Cuadrados | 284.24 | 284.24
HID240402471198 | Piezas | 3 | 3
HID240402471170 | Piezas | 16 | 16
HID240402486358 | Piezas | 3 | 3
HID240302416635 | Metros lineales | 749 | 749
HID240402486470 | Piezas | 3 | 3
HID240402486991 | Piezas | 3 | 3
HID240402471159 | Piezas | 2 | 2
HID240302415306 | Metros Cuadrados | 1396.8 | 1396.8
HID240402471205 | Piezas | 6 | 6
HID240302416494 | Metros Cuadrados | 480 | 480
HID240302430226 | Metros Cuadrados | 226542 | 226542
HID240402464081 | Metros lineales | 869 | 869
HID240402457727 | Metros Cuadrados | 340 | 340
HID240302414035 | Metros Cuadrados | 553.09 | 553.09
HID240302425904 | Metros cúbicos | 155.04 | 155.04
HID240302425495 | Metros cúbicos | 36.04 | 36.04
HID240302420652 | Metros lineales | 404 | 404
HID240302435089 | Metros lineales | 110.92 | 110.92
HID240302436362 | Metros lineales | 125 | 125
HID240302420848 | Metros lineales | 221 | 221
HID240302427034 | Piezas | 10 | 10
HID240302427423 | Metros Cuadrados | 1507.1 | 1507.1
HID240402491673 | Metros lineales | 6.04 | 6.04
HID240302420876 | Metros Cuadrados | 10148.2 | 10148.2
HID240302424468 | Metros Cuadrados | 3254.4 | 3254.4
HID240302425845 | Metros lineales | 1382.8 | 1382.8
HID240302425802 | Metros Cuadrados | 740 | 740
HID240302413866 | Metros Cuadrados | 1268.67 | 1268.67
HID240302425296 | Metros Cuadrados | 74.91 | 74.91
HID240302426890 | Metros Cuadrados | 143.96 | 143.96
HID240402487835 | Metros cúbicos | 871.2 | 871.2
HID240302427420 | Metros cuadrados de construcción | 234.03 | 234.03
HID240302425633 | Metros lineales | 1543.62 | 1543.62
HID240302435863 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25
HID240402487232 | Piezas | 3 | 3
HID240402491620 | Metros lineales | 123.4 | 123.4
HID240202393803 | Metros Cuadrados | 465.74 | 465.74
HID240302414331 | Metros Cuadrados | 496.87 | 496.87
HID240302414313 | Metros cúbicos | 418.96 | 418.96
HID240402487704 | Metros cúbicos | 6556.7 | 6556.7
HID240302434341 | Metros Cuadrados | 101.36 | 101.36
HID240302433577 | Metros lineales | 483.3 | 483.3
HID240302426374 | Metros Cuadrados | 328 | 328
HID240302423866 | Metros cúbicos | 4438.26 | 4438.26
HID240302425288 | Metros Cuadrados | 541.27 | 541.27
HID240302434647 | Metros Cuadrados | 474 | 474
HID240302425556 | Metros cúbicos | 30.59 | 30.59
HID240302420220 | Metros lineales | 280 | 280
HID240302421703 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 108
HID240302420906 | Metros Cuadrados | 589.62 | 589.62
HID240402487393 | Metros cuadrados de construcción | 49.63 | 49.63
HID240302424533 | Metros cúbicos | 88.17 | 88.17
HID240302426155 | Metros lineales | 583.3 | 583.3
HID240302433739 | Metros lineales | 300.7 | 300.7
HID240302434911 | Metros cúbicos | 55.17 | 55.17
HID240302435057 | Metros lineales | 475.51 | 475.51
HID240302420331 | Metros Cuadrados | 111.54 | 111.54
HID240302427135 | Metros Cuadrados | 470.53 | 470.53
HID240202385647 | Metros Cuadrados | 2431.03 | 2431.03
HID240302431437 | Metros cúbicos | 58.25 | 58.25
HID240302431425 | Metros Cuadrados | 359 | 359
HID240302433400 | Piezas | 100 | 100
HID240402462354 | Metros lineales | 349.9 | 349.9
HID240402469693 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32
HID240402480268 | Metros lineales | 268 | 268
HID240402480708 | Metros lineales | 124.52 | 124.52
HID240202357151 | Metros lineales | 432.4 | 432.4
HID240402486324 | Metros lineales | 729.2 | 729.2
HID240402490495 | Metros cuadrados de construcción | 1651 | 1651
HID240402481192 | Metros lineales | 119.11 | 119.11
HID240302427623 | Metros Cuadrados | 1229.4 | 1229.4
HID240402493550 | Metros lineales | 60 | 60
HID240402481405 | Metros lineales | 699.92 | 699.92
HID240302427680 | Metros lineales | 164.57 | 164.57
HID240302427446 | Metros Cuadrados | 312 | 312
HID240402462741 | Metros lineales | 211 | 211
HID240402471564 | Metros lineales | 138 | 138
HID240302427326 | Metros lineales | 96.98 | 96.98
HID240302427578 | Metros Cuadrados | 313.17 | 313.17
HID240402464474 | Metros lineales | 433.09 | 433.09
HID240402464699 | Metros lineales | 744 | 744
HID240402464104 | Metros lineales | 68.2 | 68.2
HID240402487013 | Metros lineales | 532.2 | 532.2
HID240402494810 | Metros lineales | 726.54 | 726.54
HID240402464494 | Metros lineales | 714.9 | 714.9
HID240402464177 | Metros lineales | 709.34 | 709.34
HID240302427667 | Metros lineales | 180.2 | 180.2
HID240302427708 | Metros lineales | 532.63 | 532.63
HID240402495163 | Metros lineales | 161 | 161
HID240402491854 | Metros lineales | 231.8 | 231.8
HID240402491133 | Metros lineales | 744 | 744
HID240402494441 | Metros lineales | 125.17 | 125.17
HID240402486382 | Metros lineales | 57.85 | 57.85
HID240402494660 | Metros lineales | 744 | 744
HID240402486754 | Metros lineales | 574.36 | 574.36
HID240302429342 | Metros Cuadrados | 423.1 | 423.1
HID240302429288 | Metros cuadrados de construcción | 423.1 | 423.1
HID240402472152 | PROYECTO(S) | 1 | 1
HID240302419033 | Metros Cuadrados | 523.06 | 523.06
HID240402467296 | PROYECTO(S) | 1 | 1
HID240402457425 | PROYECTO(S) | 1 | 1
HID240302428243 | Metros cuadrados de construcción | 423.1 | 423.1
HID240302428355 | Metros cuadrados de construcción | 423.1 | 423.1
HID240302426649 | Metros lineales | 2500 | 2500
HID240302426999 | Metros lineales | 872 | 872
HID240302419797 | Metros lineales | 311 | 311
HID240302418982 | Metros Cuadrados | 86.07 | 86.07
HID240402482827 | Metros Cuadrados | 666.2 | 666.2
HID240402484954 | Metros Cuadrados | 414.5 | 414.5
HID240202392473 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896
HID240402465787 | Metros cuadrados de construcción | 1192.5 | 1192.5
HID240402471872 | Metros cuadrados de construcción | 115.48 | 115.48
HID240402465656 | Metros cuadrados de construcción | 39777 | 39777
HID240402465795 | Metros cuadrados de construcción | 770.65 | 770.65
HID240402465700 | Metros Cuadrados | 98.6 | 98.6
HID240402465717 | Metros cuadrados de construcción | 84.13 | 84.13
HID240402465646 | Metros cúbicos | 116.37 | 116.37
HID240402458230 | Metros lineales | 439.8 | 439.8
HID240402464525 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380
HID240402470314 | Piezas | 130 | 130
HID240302438629 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
HID240402470120 | Metros lineales | 479 | 479
HID240402464830 | Metros cuadrados de construcción | 185 | 185
HID240102343625 | Metros Cuadrados | 3842.2 | 3842.2
HID240402495608 | Metros Cuadrados | 1055.7 | 1055.7
HID240402471932 | Metros lineales | 4380 | 4380
HID240402495662 | Metros lineales | 746.6 | 746.6
HID240402495590 | Metros Cuadrados | 469.35 | 469.35
HID240302438643 | Piezas | 1 | 22
HID240202392702 | Metros lineales | 2562.3 | 3500
HID240302445861 | Metros lineales | 300 | 200
HID240302445853 | Equipamiento | 1 | 1
HID240302445838 | Metros lineales | 300 | 350
HID240302445847 | Pozo(s) | 1 | 1
HID240302445856 | Metros lineales | 697 | 261
HID240302445859 | Pozo(s) | 1 | 1
HID240402498561 | Metros Cuadrados | 3010 | 2559.27
HID240302430763 | Metros lineales | 410 | 350
HID240302430775 | Piezas | 1 | 6
HID240302429630 | Piezas | 1 | 261
HID240302421827 | Metros lineales | 472 | 472
HID240302421861 | Metros lineales | 175 | 175
HID240302428483 | Metros lineales | 1463 | 1463
HID240402484219 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
HID240402480561 | Metros lineales | 656812 | 656812
HID240302422818 | Metros cuadrados de construcción | 715.4 | 715.4
HID240302421909 | Metros lineales | 112 | 112
HID240302422000 | Metros lineales | 896 | 896
HID240302422547 | Metros lineales | 378 | 378
HID240302419611 | Metros lineales | 729.33 | 100
HID240302419912 | Metros Cuadrados | 121.6 | 100
HID240302419788 | Metros lineales | 348 | 100
HID240302419765 | Metros lineales | 194 | 100
HID240302419757 | Metros lineales | 519 | 100
HID240302419752 | Metros Cuadrados | 1338.92 | 100
HID240302419519 | Metros lineales | 345 | 100
HID240302419623 | Metros lineales | 742 | 100
HID240302419862 | Metros lineales | 9383.8 | 100
HID240202402319 | Metros cúbicos | 175 | 100
HID240302409693 | Metros Cuadrados | 1174.2 | 100
HID240302419659 | Metros lineales | 52 | 100
HID240302409717 | Piezas | 16 | 100
HID240302409679 | Piezas | 15 | 100
HID240302409731 | Piezas | 17 | 100
HID240302419736 | Metros cuadrados de construcción | 522.1 | 100
HID240302409910 | Metros lineales | 167.29 | 100
HID240302409891 | Metros lineales | 135 | 100
HID240302409886 | Metros lineales | 490 | 100
HID240302409884 | Metros lineales | 272 | 100
HID240302409883 | Metros Cuadrados | 720 | 100
HID240302409790 | Metros lineales | 695 | 100
HID240302409775 | Metros Cuadrados | 1181.1 | 100
HID240302409774 | Metros lineales | 216 | 100
HID240302409771 | Metros lineales | 288 | 100
HID240302409764 | Metros lineales | 288 | 100
HID240302409722 | Metros Cuadrados | 1554 | 100
HID240302409690 | Piezas | 14 | 100
HID240302410019 | Metros Cuadrados | 417.74 | 100
HID240302410038 | Metros lineales | 276 | 100
HID240302417750 | PROYECTO(S) | 1 | 100
HID240302409890 | Metros lineales | 104.2 | 100
HID240302409766 | Metros lineales | 239 | 100
HID240302409746 | Metros Cuadrados | 816.85 | 100
HID240302409737 | Metros Cuadrados | 332.24 | 100
HID240302409713 | Metros Cuadrados | 1440.7 | 100
HID240302409966 | Metros Cuadrados | 631 | 100
HID240302419691 | Metros lineales | 276 | 100
HID240302409738 | Metros Cuadrados | 208 | 100
HID240302419689 | Metros lineales | 242 | 100
HID240302419674 | Metros lineales | 276 | 100
HID240302419628 | Metros lineales | 299 | 100
HID240302419560 | Metros Cuadrados | 660 | 100
HID240302419828 | Metros Cuadrados | 22.1 | 100
HID240302419769 | Metros lineales | 416 | 100
HID240302428969 | Piezas | 6 | 100
HID240302428963 | Piezas | 8 | 100
HID240302419749 | Metros Cuadrados | 258.3 | 100
HID240302419748 | Metros Cuadrados | 198.6 | 100
HID240302419819 | Metros lineales | 656 | 100
HID240302428698 | Metros lineales | 2585.5 | 100
HID240302419755 | Metros lineales | 992.6 | 100
HID240302419894 | Metros Cuadrados | 201.93 | 100
HID240302419741 | Metros lineales | 240 | 100
HID240302409692 | Piezas | 7 | 100
HID240302419557 | Metros Cuadrados | 136.18 | 100
HID240402450328 | Metros Cuadrados | 925 | 925
HID240402482235 | Metros Cuadrados | 1149 | 1149
HID240402481090 | Metros Cuadrados | 1092 | 1092
HID240402479869 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
HID240402480519 | Metros lineales | 451.75 | 451.75
HID240402481356 | Metros lineales | 747 | 747
HID240402481206 | Piezas | 1 | 1
HID240402488823 | Metros lineales | 510.4 | 510.4
HID240402486639 | Metros lineales | 445 | 445
HID240402486913 | Metros Cuadrados | 4178 | 4178
HID240402496800 | Metros Cuadrados | 1205.1 | 1205.1
HID240402490982 | Metros lineales | 75 | 75
HID240402469983 | Metros lineales | 175 | 175
HID240402484897 | Metros lineales | 224 | 224
HID240402479985 | Metros lineales | 477 | 477
HID240402479957 | Metros lineales | 419 | 419
HID240402481762 | Metros lineales | 418 | 418
HID240402480908 | Metros lineales | 728.7 | 728.7
HID240402479915 | Metros lineales | 344 | 344
HID240402484422 | Metros lineales | 220 | 220
HID240402465849 | Metros lineales | 213 | 213
HID240402483079 | Metros lineales | 261 | 261
HID240402465652 | Metros lineales | 1188.5 | 1188.5
HID240402483442 | Piezas | 10 | 10
HID240402467837 | Metros lineales | 113.39 | 113.39
HID240402496140 | Metros lineales | 1138 | 1138
HID240402466010 | Metros lineales | 88.93 | 88.93
HID240102345481 | Metros Cuadrados | 770 | 770
HID240302425443 | Piezas | 1 | 1
HID240402495118 | Metros lineales | 818 | 818
HID240302427957 | Piezas | 2 | 2
HID240302427954 | Piezas | 2 | 2
HID240302426524 | Metros lineales | 749 | 749
HID240302429165 | Metros lineales | 362.35 | 362.35
HID240302426381 | Piezas | 2 | 2
HID240302429105 | Metros Cuadrados | 1090.1 | 1090.1
HID240302424256 | Metros Cuadrados | 540 | 540
HID240302426482 | Piezas | 13 | 13
HID240302426433 | Piezas | 2 | 2
HID240302425986 | Metros lineales | 487 | 487
HID240302438694 | Metros cuadrados de construcción | 1121.6 | 1121.6
HID240302438680 | Piezas | 5 | 5
HID240302438664 | Piezas | 5 | 5
HID240102344880 | Metros Cuadrados | 763.25 | 763.25
HID240302427908 | Metros Cuadrados | 110.25 | 110.25
HID240402490083 | Metros lineales | 700 | 700
HID240402492863 | Metros lineales | 749 | 749
HID240302426252 | Metros lineales | 517 | 517
HID240402490065 | Metros lineales | 700 | 700
HID240402462311 | Metros cúbicos | 105 | 105
HID240402490037 | Metros cúbicos | 68.89 | 68.89
HID240402496298 | Metros cúbicos | 10.06 | 10.06
HID240402496542 | SERVICIO(S) | 1 | 1
HID240402488616 | Piezas | 1 | 1
HID240402486806 | Metros lineales | 589.28 | 589.28
HID240402481214 | Metros lineales | 477.19 | 477.19
HID240302424139 | Metros lineales | 4960 | 4960
HID240402480742 | Metros Cuadrados | 692.67 | 692.67
HID240402488762 | Metros lineales | 109 | 109
HID240402488961 | Piezas | 10 | 10
HID240402488088 | Piezas | 1 | 1
HID240402492580 | Piezas | 9 | 9
HID240402487005 | Metros lineales | 230.84 | 230.84
HID240402488520 | Piezas | 1 | 1
HID240402487293 | Metros lineales | 327.37 | 327.37
HID240402486578 | Metros lineales | 476.39 | 476.39
HID240402489057 | Piezas | 2 | 2
HID240402464588 | Piezas | 12 | 12
HID240202402298 | Metros lineales | 884.87 | 870.96
HID240402464673 | Metros Cuadrados | 392.24 | 392.24
HID240302411039 | Metros lineales | 858 | 858
HID240402469301 | Metros lineales | 322 | 322
HID240302431535 | Metros Cuadrados | 725.19 | 725.19
HID240302436244 | Metros Cuadrados | 350.24 | 350.24
HID240302415849 | Metros lineales | 556 | 556
HID240302414197 | Metros lineales | 290 | 290
HID240302418074 | Metros cúbicos | 128 | 128
HID240202391973 | Metros Cuadrados | 139.39 | 139.39
HID240302415234 | Metros cúbicos | 250 | 250
HID240302431161 | Metros Cuadrados | 340 | 340
HID240402496431 | Metros Cuadrados | 478.8 | 478.8
HID240402496329 | Metros Cuadrados | 296.2 | 296.2
HID240402496022 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
HID240302431164 | Kilómetro | 1658 | 1658
HID240402457387 | Metros cuadrados de construcción | 6050.1 | 6050.1
HID240402467205 | Piezas | 8 | 8
HID240402466022 | Piezas | 10 | 10
HID240402466696 | Piezas | 7 | 7
HID240402467088 | Piezas | 8 | 8
HID240402466176 | Piezas | 8 | 8
HID240402472100 | Metros Cuadrados | 5306.8 | 5306.8
HID240302440856 | Metros Cuadrados | 9810.5 | 9810.5
HID240302440855 | Metros Cuadrados | 6567.5 | 6567.5
HID240302442177 | Metros Cuadrados | 27267.7 | 27267.7
HID240302440851 | Metros lineales | 60 | 60
HID240302440845 | Metros Cuadrados | 10465 | 10465
HID240302440841 | Metros Cuadrados | 92400 | 93435.1
HID240302442171 | Metros Cuadrados | 12220.92 | 12220.92
HID240302407648 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
HID240302441897 | Metros Cuadrados | 5511.6 | 5511.6
HID240302441904 | Metros Cuadrados | 5008.74 | 5008.74
HID240302442202 | Metros Cuadrados | 3786 | 3786
HID240302441874 | Metros Cuadrados | 12806.5 | 12806.5
HID240302442187 | Metros Cuadrados | 10507.8 | 10507.8
HID240302441872 | Metros Cuadrados | 7052.5 | 7052.5
HID240302440871 | Metros Cuadrados | 8360.48 | 8360.48
HID240302440865 | Metros Cuadrados | 14700 | 14700
HID240302440861 | Metros Cuadrados | 14840 | 14840
HID240302442507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
HID240402513670 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402513950 | Metros Cuadrados | 300 | 300
HID240302443308 | Equipamiento | 1 | 1
HID240402509899 | Metros lineales | 453.5 | 453.5
HID240402509898 | Metros lineales | 1045 | 1045
HID240402509897 | Metros lineales | 425 | 425
HID240302443066 | Metros Cuadrados | 2220 | 2220
HID240302439586 | Metros lineales | 740 | 740
HID240302439581 | Metros lineales | 740 | 740
HID240302442517 | Metros lineales | 221 | 221
HID240302402650 | Metros lineales | 708.4 | 708.4
HID240302402629 | Metros lineales | 694 | 694
HID240202402530 | Kilómetro cuadrado | 227 | 227
HID240402446617 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
HID240202396448 | Metros lineales | 203.7 | 203.7
HID240302440206 | Metros lineales | 2609.44 | 2609.44
HID240402509901 | Metros lineales | 470.09 | 470.09
HID240402509900 | Metros lineales | 2247.51 | 2247.51
HID240402509896 | Metros lineales | 2636.6 | 2636.6
HID240302402649 | Metros lineales | 595.42 | 595.42
HID240302402631 | Metros lineales | 714 | 714
HID240402516167 | Estudio de preinversión | 10 | 10
HID240302441435 | Metros lineales | 2609.44 | 2609.44
HID240202398103 | Metros lineales | 15419.18 | 15419.18
HID240402512318 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
HID240302445982 | Piezas | 30 | 30
HID240402513516 | Otros | 1 | 1
HID240402511751 | Otros | 1 | 1
HID240302443768 | Metros Cuadrados | 3671.07 | 3671.07
HID240302442456 | Metros Cuadrados | 2859.24 | 2859.24
HID240302443732 | Metros Cuadrados | 6129.55 | 6129.55
HID240302443083 | Otros | 2600.64 | 2600.64
HID240302443079 | Metros lineales | 2000 | 2000
HID240302443931 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
HID240302443929 | Metros Cuadrados | 11487.8 | 11487.8
HID240302442451 | Metros lineales | 6000 | 6000
HID240302443917 | Metros Cuadrados | 605.25 | 605.25
HID240302443915 | Metros Cuadrados | 3341.02 | 3341.02
HID240402450136 | Metros Cuadrados | 8700 | 8700
HID240402446657 | Metros Cuadrados | 21523.37 | 21523.37
HID240402446632 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
HID240302405684 | Metros lineales | 2539 | 2539
HID240302404935 | Metros Cuadrados | 1339 | 1339
HID240302402668 | Metros Cuadrados | 569.86 | 480.98
HID240202396357 | Metros lineales | 720 | 720
HID240202396354 | Metros lineales | 548.2 | 548.2
HID240302404916 | Metros Cuadrados | 481.8 | 481.8
HID240402511398 | Metros Cuadrados | 7140 | 7140
HID240302443100 | Metros Cuadrados | 11451.6 | 11451.6
HID240302442352 | Otros | 2071.74 | 2071.74
HID240302441892 | Metros Cuadrados | 10880 | 10880
HID240302442240 | Metros Cuadrados | 32727 | 32727
HID240302442162 | Metros Cuadrados | 133840 | 133840
HID240202398315 | Metros Cuadrados | 3996 | 3996
HID240202398285 | Metros Cuadrados | 9587.02 | 9587.02
HID240202398047 | Metros lineales | 310 | 310
HID240202398041 | Metros Cuadrados | 6897.6 | 6897.6
HID240202398280 | Metros Cuadrados | 12663.37 | 12663.37
HID240202398270 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
HID240202398182 | Metros Cuadrados | 5322.31 | 5322.31
HID240302445741 | Metros Cuadrados | 1626.88 | 1279.72
HID240202396442 | Metros lineales | 465.7 | 465.7
HID240202396360 | Metros lineales | 415 | 415
HID240402517340 | Metros Cuadrados | 326.73 | 326.73
HID240302445788 | Metros Cuadrados | 95 | 95
HID240302445773 | Metros Cuadrados | 90 | 90
HID240302445365 | LICENCIA(S) | 30 | 30
HID240302445365 | Lote | 7 | 7
HID240302445365 | Piezas | 23463 | 23463
HID240402513110 | Metros Cuadrados | 730.91 | 730.91
HID240202396920 | Kilómetro cuadrado | 227 | 227
HID240302439970 | Metros Cuadrados | 7353.7 | 7353.7
HID240302442131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
HID240402513677 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512853 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512832 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402514579 | Equipamiento | 10 | 10
HID240402512422 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
HID240402513026 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402519017 | Metros lineales | 1431.6 | 1431.6
HID240402512964 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402514197 | Equipamiento | 3 | 3
HID240302440560 | Metros Cuadrados | 1436.38 | 1436.38
HID240402446622 | Metros Cuadrados | 5236.2 | 5236.2
HID240302404088 | Metros lineales | 1050.62 | 1050.62
HID240302404084 | Metros Cuadrados | 1527.18 | 1527.18
HID240302442459 | Metros Cuadrados | 2058.35 | 2058.35
HID240302442458 | Metros Cuadrados | 4260 | 4260
HID240302442454 | Metros Cuadrados | 2111.49 | 2111.49
HID240302443921 | Metros Cuadrados | 7965 | 7965
HID240402515028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402515052 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240302440546 | Metros Cuadrados | 2773.34 | 2773.34
HID240202398718 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240302443041 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240302404912 | Metros Cuadrados | 3204 | 3204
HID240402511753 | Otros | 1 | 1
HID240302443074 | Otros | 1 | 1
HID240402513137 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
HID240302406031 | Metros Cuadrados | 2586 | 2586
HID240402511754 | Otros | 1 | 1
HID240302444105 | Metros Cuadrados | 967.53 | 967.53
HID240302442455 | Metros Cuadrados | 3518.82 | 3518.82
HID240302443928 | Metros Cuadrados | 3035.29 | 3035.29
HID240302443909 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
HID240302443908 | Metros Cuadrados | 9895 | 9895
HID240302443892 | Metros Cuadrados | 30000 | 30000
HID240302404103 | Metros Cuadrados | 3019.02 | 3019.02
HID240402446645 | Metros Cuadrados | 24619 | 24619
HID240302406042 | Metros Cuadrados | 6570 | 6570
HID240302403890 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
HID240302403906 | Metros Cuadrados | 6618.34 | 6618.34
HID240302403908 | Metros Cuadrados | 18301.28 | 18301.28
HID240302404961 | Metros Cuadrados | 1021.5 | 1021.5
HID240302404903 | Metros Cuadrados | 416 | 416
HID240402513117 | Metros Cuadrados | 9154.2 | 9154.2
HID240402513111 | Metros Cuadrados | 47.01 | 47.01
HID240402513100 | Metros Cuadrados | 304.03 | 304.03
HID240402513107 | Metros Cuadrados | 18426.92 | 18426.92
HID240402513095 | Metros Cuadrados | 11699.59 | 11699.59
HID240402511380 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
HID240202398046 | Metros Cuadrados | 4397.72 | 4397.72
HID240202398042 | Metros Cuadrados | 32972.14 | 32972.14
HID240302440262 | Metros cúbicos | 1468.39 | 1468.39
HID240302440257 | Piezas | 84 | 84
HID240302444106 | Metros cúbicos | 1570.5 | 1570.5
HID240402446627 | Kilómetro | 6.49 | 6.49
HID240402446662 | Metros Cuadrados | 6374.52 | 6374.52
HID240402446636 | Metros Cuadrados | 912 | 912
HID240402446651 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
HID240302404947 | Metros Cuadrados | 16836.24 | 16836.24
HID240302406023 | Metros Cuadrados | 10216 | 10216
HID240302404096 | Metros Cuadrados | 6976.32 | 6976.32
HID240402446650 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
HID240302445482 | Kilómetro lineal | 824 | 824
HID240302440877 | Metros cúbicos | 61.18 | 61.18
HID240302442676 | Metros Cuadrados | 7582.12 | 7582.12
HID240402446623 | Metros Cuadrados | 44100 | 44100
HID240302441881 | Equipamiento | 1 | 1
HID240402512987 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512982 | Equipamiento | 100 | 100
HID240302445476 | Metros lineales | 39 | 39
HID240302443036 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
HID240402517284 | Equipamiento | 1 | 1
HID240402517323 | Piezas | 7 | 7
HID240302440551 | Metros Cuadrados | 6372.74 | 6372.74
HID240402446639 | Metros Cuadrados | 2357 | 2357
HID240302404988 | Metros Cuadrados | 1092.3 | 1092.3
HID240302442460 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850
HID240302443324 | Equipamiento | 1 | 1
HID240402513114 | Metros Cuadrados | 580.68 | 580.68
HID240402513105 | Metros Cuadrados | 153.18 | 153.18
HID240302445478 | Metros Cuadrados | 244.21 | 244.21
HID240302445295 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402515036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402515046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402515059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402515071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402514053 | Piezas | 4 | 4
HID240302443087 | Metros Cuadrados | 6475 | 6475
HID240302443752 | Metros Cuadrados | 29495.8 | 29495.8
HID240402446628 | Metros Cuadrados | 43855 | 50162
HID240302403894 | Metros Cuadrados | 13462.85 | 13462.85
HID240302403905 | Metros Cuadrados | 17640 | 17640
HID240402446646 | Metros Cuadrados | 19740 | 20272
HID240402446616 | Metros Cuadrados | 36400 | 36400
HID240402446658 | Metros Cuadrados | 28009.1 | 28009.1
HID240402515076 | Metros lineales | 1 | 1
HID240402515097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240402515105 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID240302442464 | Otros | 1 | 1
HID240302442463 | Hectárea | 311 | 311
HID240402450137 | Metros Cuadrados | 7654.5 | 7654.5
HID240302442284 | Metros Cuadrados | 10734.62 | 10734.62
HID240302441895 | Metros Cuadrados | 14548.25 | 14548.25
HID240302406026 | Metros Cuadrados | 14952.02 | 14952.02
HID240402517330 | Metros | 100 | 100
HID240302445797 | Metros Cuadrados | 973.13 | 973.13
HID240302441885 | Metros Cuadrados | 4816 | 4816
HID240302442218 | Metros Cuadrados | 8560.1 | 8560.1
HID240402512819 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512825 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512816 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512809 | Equipamiento | 100 | 100
HID240402512805 | Equipamiento | 100 | 100
HID240302445785 | Metros Cuadrados | 756.67 | 756.67
HID240302445504 | Metros Cuadrados | 173.77 | 173.77
HID240302441879 | Metros Cuadrados | 14910 | 14910
HID240302441876 | Metros Cuadrados | 1902 | 1902
HID240302441532 | Metros Cuadrados | 6005.52 | 6005.52
HID240302404300 | Metros cúbicos | 4500 | 4500
HID240202394230 | Metros Cuadrados | 4762.72 | 4762.72
HID240402466365 | Metros lineales | 270 | 270
HID240302428618 | Metros Cuadrados | 548.1 | 548.1
HID240202393566 | Metros lineales | 847 | 847
HID240202393998 | Metros Cuadrados | 127.67 | 127.67
HID240402491429 | Metros lineales | 185 | 185
HID240402492846 | Metros Cuadrados | 594 | 594
HID240402490784 | Metros lineales | 1000 | 1000
HID240402498903 | Metros lineales | 708 | 708
HID240302420367 | Metros Cuadrados | 1045.64 | 941
HID240402492146 | Piezas | 305 | 305
HID240402507698 | Metros lineales | 703 | 703
HID240402457200 | Metros Cuadrados | 707 | 707
HID240402466560 | Metros cuadrados de construcción | 342.05 | 342.05
HID240402462050 | Metros cuadrados de construcción | 927.12 | 927.12
HID240402457221 | Metros lineales | 607.68 | 607.68
HID240402457173 | Metros lineales | 749 | 749
HID240402481942 | Metros cuadrados de construcción | 584.3 | 584.3
HID240402461778 | Metros cuadrados de construcción | 409.03 | 409.03
HID240202387415 | Metros Cuadrados | 475.32 | 475.32
HID240402457440 | Metros cuadrados de construcción | 1238.6 | 1238.6
HID240402462368 | Metros Cuadrados | 1236.2 | 1236.2
HID240402462312 | Metros cuadrados de construcción | 822 | 822
HID240402458365 | Metros lineales | 586.63 | 586.63
HID240402457215 | Metros lineales | 252 | 252
HID240402467809 | Metros cuadrados de construcción | 638.6 | 638.6
HID240402467437 | Metros lineales | 749 | 749
HID240402457207 | Metros lineales | 268 | 268
HID240402462398 | Metros cuadrados de construcción | 824 | 824
HID240402510199 | Metros Cuadrados | 183.75 | 183.75
HID240402481061 | Metros Cuadrados | 258.96 | 258.96
HID240402495591 | Metros Cuadrados | 229.92 | 229.92
HID240402488368 | Metros Cuadrados | 299.28 | 299.28
HID240402472185 | Metros lineales | 422 | 422
HID240402480838 | Piezas | 1258.6 | 1258.6
HID240402481952 | Piezas | 1096.3 | 1096.3
HID240402496516 | Metros Cuadrados | 314.08 | 314.08
HID240402485499 | Metros Cuadrados | 250 | 250
HID240402495653 | Metros lineales | 376.82 | 376.82
HID240402495621 | Metros Cuadrados | 188.79 | 188.79
HID240402493372 | Metros Cuadrados | 220 | 220
HID240402485737 | Metros Cuadrados | 119.42 | 119.42
HID240402485705 | Metros Cuadrados | 537.37 | 537.37
HID240402487286 | Metros Cuadrados | 223.77 | 223.77
HID240402485329 | Metros Cuadrados | 299.28 | 299.28
HID240302418636 | Metros lineales | 6200 | 6200
HID240302412705 | Metros Cuadrados | 409.74 | 409.74
HID240402469585 | Piezas | 5 | 5
HID240402470378 | Metros Cuadrados | 554.61 | 554.61
HID240402472192 | Metros Cuadrados | 3265.3 | 3265.3
HID240402472256 | Metros cúbicos | 67.96 | 67.96
HID240402472259 | Metros lineales | 221.13 | 221.13
HID240402509221 | Metros cúbicos | 92.07 | 92.07
HID240402469879 | Piezas | 5 | 5
HID240202382331 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
HID240402457812 | Metros cúbicos | 70.4 | 70.4
HID240402457816 | Metros Cuadrados | 175.5 | 175.5
HID240402457818 | Metros Cuadrados | 139.7 | 139.7
HID240402458794 | Metros Cuadrados | 50.6 | 50.6
HID240402469912 | Piezas | 7 | 7
HID240402469851 | Piezas | 5 | 5
HID240402472186 | Metros lineales | 275 | 275
HID240302414817 | Metros Cuadrados | 1120.08 | 1120.08
HID240302413491 | Metros Cuadrados | 627.01 | 627.01
HID240402466735 | Metros Cuadrados | 282.64 | 282.64
HID240302425245 | Metros cúbicos | 70.82 | 70.82
HID240302425204 | Metros lineales | 70 | 70
HID240402467900 | Metros lineales | 127.45 | 127.45
HID240402463442 | Metros cúbicos | 35.51 | 35.51
HID240402472261 | Metros lineales | 261.82 | 261.82
HID240402469789 | Metros Cuadrados | 2832 | 2832
HID240302412756 | Metros cúbicos | 243.44 | 243.44
HID240402463437 | Piezas | 11 | 11
HID240402469791 | Metros lineales | 412.77 | 412.77
HID240302415025 | Metros lineales | 193.21 | 193.21
HID240302425181 | Metros lineales | 967.28 | 967.28
HID240302442251 | Metros lineales | 1438.88 | 1438.88
HID240302418903 | Metros Cuadrados | 157.71 | 157.71
HID240302442268 | Piezas | 14 | 14
HID240302442354 | Metros lineales | 723.4 | 723.4
HID240402472188 | Metros lineales | 297 | 297
HID240402471507 | Piezas | 4 | 4
HID240402469833 | Piezas | 22 | 22
HID240402471537 | Metros lineales | 183 | 183
HID240402471591 | Metros lineales | 127 | 127
HID240302442372 | Metros lineales | 755.71 | 755.71
HID240302442283 | Kilómetro lineal | 1441.39 | 1441.39
HID240402470687 | Metros Cuadrados | 146.73 | 146.73
HID240302418904 | Metros Cuadrados | 194.32 | 194.32
HID240402463443 | Metros cúbicos | 35.51 | 35.51
HID240402470772 | Metros Cuadrados | 393.78 | 393.78
HID240302413209 | Metros lineales | 296.7 | 296.7
HID240402511936 | Metros Cuadrados | 2910.6 | 2910.6
HID240402480816 | Metros lineales | 320.5 | 320.5
HID240402509588 | Metros lineales | 443.5 | 443.5
HID240402511944 | Metros Cuadrados | 9886.8 | 9886.8
HID240302411864 | Metros lineales | 326.6 | 326.6
HID240402509636 | Metros lineales | 600 | 600
HID240402509551 | Metros lineales | 285.5 | 285.5
HID240402509581 | Metros Cuadrados | 495 | 495
HID240402469454 | Metros lineales | 305.83 | 305.83
HID240402509494 | Metros Cuadrados | 593.72 | 593.72
HID240402509580 | Metros Cuadrados | 340 | 340
HID240402509510 | Metros lineales | 498 | 498
HID240402509623 | Metros Cuadrados | 56.1 | 56.1
HID240302410064 | Metros cuadrados de construcción | 56.12 | 56.12
HID240302410070 | Metros cuadrados de construcción | 74.82 | 74.82
HID240402509778 | Piezas | 4 | 4
HID240402469463 | Metros lineales | 389 | 389
HID240402457370 | Metros lineales | 502 | 502
HID240402469449 | Metros lineales | 717 | 717
HID240402509506 | Metros Cuadrados | 18.81 | 18.81
HID240402509473 | Metros Cuadrados | 756 | 756
HID240402461902 | Metros Cuadrados | 925.79 | 925.79
HID240402469355 | Metros lineales | 394.04 | 394.04
HID240402485347 | Piezas | 1 | 1
HID240402493304 | Piezas | 12 | 12
HID240402463958 | Metros Cuadrados | 472.65 | 472.65
HID240302423435 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104
HID240302427738 | Metros Cuadrados | 498.85 | 498.85
HID240402487007 | Piezas | 11 | 11
HID240402492449 | Metros cuadrados de construcción | 60.81 | 60.81
HID240302418524 | Metros Cuadrados | 366 | 366
HID240402485478 | Metros lineales | 464.9 | 464.9
HID240402471376 | Metros lineales | 104.3 | 104.3
HID240202386282 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
HID240402496216 | Metros Cuadrados | 688.4 | 688.4
HID240402463821 | Metros lineales | 299.29 | 299.29
HID240402463638 | Metros Cuadrados | 525.18 | 525.18
HID240302429279 | Metros lineales | 337.43 | 337.43
HID240302435971 | Metros Cuadrados | 1384.1 | 1384.1
HID240302427772 | Metros Cuadrados | 1404.37 | 1404.37
HID240302427909 | Metros Cuadrados | 1704.42 | 1704.42
HID240302425534 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5
HID240302427901 | Metros Cuadrados | 3696 | 3696
HID240402470142 | Metros lineales | 537.8 | 537.8
HID240402471442 | Metros lineales | 93.19 | 93.19
HID240402486103 | Metros Cuadrados | 313.65 | 313.65
HID240402490450 | Piezas | 8 | 8
HID240402496007 | Piezas | 540 | 540
HID240402490356 | Metros lineales | 214 | 214
HID240402465180 | Metros lineales | 500.14 | 500.14
HID240402494819 | Metros lineales | 206.4 | 206.4
HID240402470681 | Metros lineales | 236.4 | 236.4
HID240402491444 | Piezas | 125 | 125
HID240302414861 | Piezas | 1 | 1
HID240402496693 | Metros lineales | 460.8 | 460.8
HID240402467556 | Metros lineales | 189.2 | 189.2
HID240402464341 | Metros lineales | 356.4 | 356.4
HID240402485556 | Piezas | 74 | 74
HID240302426972 | Metros Cuadrados | 1000.8 | 1000.8
HID240402462758 | Metros Cuadrados | 39.15 | 39.15
HID240302427532 | Metros cuadrados de construcción | 675 | 675
HID240402470835 | Metros lineales | 194 | 194
HID240402482042 | Metros cúbicos | 63.5 | 63.5
HID240302417572 | Metros Cuadrados | 404.73 | 404.73
HID240302442467 | Tanque(s) | 1 | 1
HID240302442470 | Metros lineales | 1034.58 | 1034.58
HID240302426411 | Metros lineales | 1034.58 | 1034.58
HID240402470094 | Metros lineales | 710 | 710
HID240402465929 | Metros lineales | 494.64 | 494.64
HID240402490998 | Metros lineales | 349.78 | 349.78
HID240402465048 | Metros lineales | 149.8 | 149.8
HID240302418055 | Metros lineales | 373.1 | 373.1
HID240302428342 | Metros cuadrados de construcción | 61.2 | 61.2
HID240402496555 | Metros Cuadrados | 458 | 458
HID240402488458 | Metros cuadrados de construcción | 55 | 55
HID240402486482 | Metros lineales | 226.32 | 226.32
HID240302429135 | Metros lineales | 640.15 | 640.15
HID240402507583 | Metros lineales | 250 | 250
HID240402495089 | Metros Cuadrados | 304 | 304
HID240402496796 | Metros lineales | 700 | 700
HID240402496327 | Piezas | 6 | 6
HID240402495024 | Metros Cuadrados | 985.48 | 985.48
HID240402496651 | Metros lineales | 750 | 719
HID240402484579 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355
HID240402496165 | Metros lineales | 719 | 719
HID240402494535 | Metros Cuadrados | 425.04 | 425.04
HID240402488500 | Piezas | 13 | 13
HID240402490787 | Piezas | 12 | 12
HID240402490890 | Metros Cuadrados | 482.72 | 482.72
HID240402487767 | Piezas | 1 | 1
HID240302418225 | Metros Cuadrados | 750 | 750
HID240302426526 | Metros Cuadrados | 1416.6 | 1416.6
HID240302418061 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
HID240402492729 | Metros Cuadrados | 450 | 450
HID240402493059 | Piezas | 6 | 6
HID240402492542 | Piezas | 5 | 5
HID240402492805 | Piezas | 5 | 5
HID240302436795 | Metros cúbicos | 2045.42 | 2045.42
HID240402495623 | Piezas | 7 | 7
HID240302418600 | Metros cúbicos | 8.87 | 8.87
HID240302418192 | Metros Cuadrados | 315 | 315
HID240302416634 | Metros Cuadrados | 1291.5 | 1291.5
HID240302418129 | Metros Cuadrados | 141 | 141
HID240402480987 | Piezas | 2 | 2
HID240402493330 | Piezas | 4 | 4
HID240402493234 | Metros Cuadrados | 420 | 420
HID240302421270 | Metros Cuadrados | 2025 | 2025
HID240302416330 | Metros Cuadrados | 2407.5 | 2407.5
HID240402489830 | Metros Cuadrados | 104.71 | 104.71
HID240402489808 | Metros lineales | 729.72 | 729.72
HID240402496556 | Metros lineales | 270 | 270
HID240402489733 | Metros lineales | 725 | 725
HID240402496432 | Piezas | 1 | 1
HID240402489898 | Metros lineales | 748.57 | 748.57
HID240302420611 | Metros lineales | 587.16 | 587.16
HID240402470325 | Metros lineales | 349.46 | 349.46
HID240302417926 | SERVICIO(S) | 1 | 57.8
HID240302422740 | Piezas | 40 | 40
HID240302418488 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
HID240302418482 | Piezas | 40 | 40
HID240402458687 | Metros Cuadrados | 271.78 | 271.78
HID240402458489 | Metros Cuadrados | 650.39 | 650.39
HID240402458476 | Metros Cuadrados | 465.5 | 465.5
HID240402457294 | Metros Cuadrados | 805.82 | 805.82
HID240402464775 | Metros Cuadrados | 675.86 | 675.86
HID240302433287 | Metros Cuadrados | 826 | 826
HID240302420385 | Piezas | 10 | 10
HID240402484096 | Metros Cuadrados | 390 | 390
HID240202369208 | Metros Cuadrados | 329.38 | 329.38
HID240402463707 | Metros Cuadrados | 300 | 300
HID240302415948 | Piezas | 106 | 106
HID240302415939 | Piezas | 140 | 140
HID240402479298 | Metros lineales | 277 | 277
HID240302414979 | Metros Cuadrados | 150.27 | 150.27
HID240402468623 | Metros cúbicos | 25.92 | 25.92
HID240402463885 | Metros lineales | 218.15 | 218.15
HID240302411714 | Metros Cuadrados | 1472.5 | 1472.5
HID240202372222 | Metros Cuadrados | 683.19 | 683.19
HID240302414002 | Metros lineales | 1622.4 | 1622.4
HID240302425985 | Metros Cuadrados | 381 | 381
HID240402466632 | Metros Cuadrados | 425 | 425
HID240302416313 | Piezas | 49 | 49
HID240302427114 | Piezas | 3 | 3
HID240402486300 | Metros Cuadrados | 449.25 | 449.25
HID240402484242 | Metros lineales | 450 | 450
HID240402493319 | Metros lineales | 272 | 272
HID240202369621 | Metros lineales | 1825 | 1825

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID17170100835819 | Hidalgo | Ixmiquilpan |  | COL. CENTRO | -99.2188 | 20.4849
HID18180201098689 | Hidalgo | Mineral del Chico | Benito Juárez | EJIDO , 00000 BENITO JUÁREZ, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -98.8272 | 20.1605
HID18180201097415 | Hidalgo | Mineral del Chico | San Sebastián Capulines | EJIDO , 00000 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.7691 | 20.2589
HID15180101074144 | Hidalgo | La Misión | La Ciénega | - | -99.0447 | 21.0157
HID15180101074277 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | - | -99.1085 | 21.071
HID13180101074124 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | - | -99.0036 | 21.0222
HID17170300953640 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez |  | C. Canal Poniente, 6a. Demarcacion, Col. Taxhuada, Mixquiahuala de Juarez | -99.2138 | 20.2294
HID17170300953641 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | El Cerrito | Av. Bicentenario, El Cerrito, Col. Morelos, Mixquiahuala de Juarez | -99.1509 | 20.2341
HID17170300953642 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez |  | CBTIS 199 Emiliano Zapata, C. Cuitlahuac, 1ra. Demarcación Poniente, Col. La Estación, Mixquiahuala de Juarez | -99.2138 | 20.2294
HID17170300953638 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez |  | Calle Ignacio Zaragoza Norte, 7a y 5a Demarcación, col. Taxhuada, Mixquiahuala de Juarez | -99.2138 | 20.2294
HID16160200708757 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA BARRIO ACHTYOTL-VALENTIN BAUTISTA EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA | -98.6691 | 21.1644
HID16160200692318 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzilinguito | NINGUNORANCHERIA HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HUITZILINGUITO | -98.5825 | 21.1616
HID16160200714082 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO OCTAYO-PILIXTAHUAC EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA | -98.666 | 21.1674
HID16160200703237 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zacapilol | NINGUNORANCHERIA ZACAPILOL, 43036 ZACAPILOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZACAPILOL | -98.601 | 21.242
HID16160200703491 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ejido 3 de Marzo | NINGUNOEJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO 3 DE MARZO | -98.6224 | 21.1597
HID16160200719415 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Apaxtzintla | NINGUNORANCHERIA APAXTZINTLA, 43022 APAXTZINTLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA | -98.566 | 21.1642
HID16160200708758 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | NINGUNORANCHERIA HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CUACAMOTITLA EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO | -98.6534 | 21.1741
HID16160200692319 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | NINGUNOPUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHIATITLA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO | -98.6567 | 21.1758
HID16160200714301 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Llano | NINGUNORANCHERIA EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | -98.5943 | 21.172
HID16160200708759 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | NINGUNORANCHERIA HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LIBRAMIENTO ATEMPA EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO | -98.6537 | 21.175
HID16160200697769 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuehuetitla | NINGUNORANCHERIA AHUEHUETITLA, 43022 AHUEHUETITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AHUEHUETITLA | -98.5732 | 21.1633
HID16160200686797 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO MILCAHUATL-CORRALZINTLA Y CUATATANAMEL EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA | -98.6672 | 21.1665
HID16160200724969 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Panales | NINGUNORANCHERIA LOS PANALES, 43033 LOS PANALES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS PANALES | -98.5564 | 21.2244
HID16160200709079 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Xalamatitla | NINGUNORANCHERIA XALAMATITLA, 43033 XALAMATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE XALAMATITLA | -98.5647 | 21.1668
HID16160200724965 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | NINGUNOBARRIO EL VERGEL, 43024 ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL VERGEL | -98.6128 | 21.1732
HID16160200719716 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Jardines del Llano | NINGUNORANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JARDINES DEL LLANO | -98.5784 | 21.1719
HID12150200548845 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514863 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Guadalupe Minerva | VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514626 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE | -98.696 | 20.0724
HID15150200514898 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | 1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514879 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Pila | AV. PRINCIPAL LA PILA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514853 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON | -98.696 | 20.0724
HID15150200514922 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514902 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE JUAN DIEGO CARONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514884 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514644 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | AV. SAN JUDAS TADEO | -98.696 | 20.0724
HID15150200514870 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514817 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514659 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | CALLE DURAZNO AZOYATLA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514890 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE BARBECHO LOS GEMELOS | -98.696 | 20.0724
HID180301323411 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixtlapalaco | PUEBLO IXTLAPALACO, 43138IXTLAPALACO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOENTREY,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 43 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8596 | 21.1355
HID180301323336 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Naranjal | PUEBLO EL NARANJAL, 43126EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOENTREY,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 77 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA | -98.9505 | 21.0438
HID16160300768742 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA JALPA, 42804 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEAS D | -99.3431 | 20.0513
HID16160300768741 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE CALLES BOULEVARD DE LOS VOLCANES CALLE JAZMIN, CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , | -99.3527 | 20.04
HID16160200714317 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | CALLE CALLE ALFREDO ALVAREZ CUEVAS COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO | -99.322 | 19.9838
HID16160100631335 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | CALLE CALLE MOCTEZUMA 2 COLONIA SANTA ANA AHUEHUEPAN, 42825 SANTA ANA AHUEHUEPAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE | -99.3386 | 20.1278
HID16160100631062 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | CALLE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA SANTA ANA AHUEHUEPAN, 42825 SANTA ANA AHUEHUEPAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE ENCU | -99.3442 | 20.1191
HID16160100630503 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE CALLE TLATOANI Y TLACOMAC COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA DE TLAT | -99.351 | 20.0592
HID15150400587802 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150400587797 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501336 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Macua | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501309 | Hidalgo | Tula de Allende | Héroes Carranza | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501302 | Hidalgo | Tula de Allende | El Llano | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501285 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia Julián Villagrán | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501257 | Hidalgo | Tula de Allende | San Lucas Teacalco | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501221 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501208 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501202 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501167 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501157 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | - | -99.3432 | 20.0552
HID17170401042833 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | - | -99.3419 | 20.0564
HID16160300768745 | Hidalgo | Tula de Allende | San Lucas Teacalco | COLONIA SAN LUCAS TEACALCO, 42837 SAN LUCAS TEACALCO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO SAN | -99.3593 | 19.9829
HID16160300768744 | Hidalgo | Tula de Allende | Nantzha | CALLE CALLE LA DEPORTIVA COLONIA NANTZHA, 42814 NANTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALL | -99.371 | 20.0511
HID16160300768743 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | COLONIA ITURBE, 42803 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO TULA I ANTES BOJAY TU | -99.3228 | 20.0721
HID16160200725199 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | COLONIA PUEBLO NUEVO, 42845 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO, CONSTA DE 467.50 METROS CUADRADOS DE TECHADO. | -99.3227 | 19.9826
HID16160200709010 | Hidalgo | Tula de Allende | Rancho el Cielito | NINGUNOCOLONIA EL CIELITO, 42803 EL CIELITO [RANCHO], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO 5 DE MAYO A TANQUE EL CIELITO EN LA COMUNIDAD EL CI | -99.3296 | 20.0526
HID16160200698001 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Macua | COLONIA SANTA MARÍA MACUA, 42810 SANTA MARÍA MACUA, TULA DE ALLENDE HIDALGO , CONSTA DE 1,200 METROS LINEALES | -99.4691 | 20.1336
HID16160200698000 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | NINGUNOCOLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ÉL PROYECTO DE REHABUILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO LA PERA AL TANQUE EL PLAN EN LA COLONIA SAN | -99.3379 | 19.99
HID16160200692588 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO , CONSTA DE POSTES | -99.322 | 19.9838
HID16160200687049 | Hidalgo | Tula de Allende | El Carmen (La Mesita) | NINGUNOCOLONIA EL CARMEN, 42830 EL CARMEN (LA MESITA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REBOMBEO EL CARMEN A TANQUE NETZAHUALCOYOTL CONSTA DE 79 | -99.337 | 20.0276
HID16160100630776 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | CALLE CALLE 1RO DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE LA AMPLIACION ELECTRICA DE | -99.3341 | 19.9952
HID16160100630773 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BOMINTZHA CENTRO, 42832 BOMINTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA SE ENCUE | -99.2816 | 20.0127
HID16160100629978 | Hidalgo | Tula de Allende | Pueblo Nuevo (La Subida) | CALLE CALLE ENCINO Y COLORADA COLONIA PUEBLO NUEVO (LA SUBIDA), 42837 PUEBLO NUEVO (LA SUBIDA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE UBICA EN | -99.326 | 19.9784
HID15150400587810 | Hidalgo | Tula de Allende | San Marcos | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501316 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel de las Piedras Primera Sección | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501314 | Hidalgo | Tula de Allende | Michimaloya (San Juan Michimaloya) | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501295 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia Benito Juárez | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501250 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501181 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501173 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | - | -99.3432 | 20.0552
HID15150200501150 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | - | -99.3432 | 20.0552
HID190401619839 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.2188 | 20.4849
HID190401697550 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | PUEBLO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL POTRERO LAS CARRERAS SUBIENDO POR EL BARRIO CUAPULA HASTA BAJAR AL MANANTIAL PATOLCO | -98.8265 | 20.841
HID190201534293 | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | EJIDO , 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -98.6965 | 20.2129
HID16160300768054 | Hidalgo | Alfajayucan | El Peñón | CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO COLONIA EL PEÑON, 42390 EL PEÑÓN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EL PEÑON Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE | -99.367 | 20.3579
HID16160200697942 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | CALLE BAXTHE COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE XOTHE | -99.4258 | 20.3742
HID16160200686989 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho Corrales | CALLE MADHO CORRALES COLONIA MADHO CORRALES, 42390 MADHO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MADHO CORRALES | -99.3795 | 20.5019
HID16160200703427 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pablo Oxtotipan | CALLE CALLE HIDALGO COLONIA SAN PABLO OXTOTIPAN, 42390 SAN PABLO OXTOTIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO COMP PUNTO DE REFERENCIA A 200 MTS DE LA CARRETERA ALFAJAYUCA-CHAP | -99.3757 | 20.3429
HID16160300768052 | Hidalgo | Alfajayucan | Tercera Manzana | CALLE REVOLUCION COLONIA TERCERA MANZANA, 42390 TERCERA MANZANA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICAR | -99.3563 | 20.3974
HID16160200651394 | Hidalgo | Alfajayucan | Deca | CALLE DECA EL RINCON COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 DECA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA MANZA EL RINCON | -99.3867 | 20.4624
HID16160200703428 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María Xigui | CALLE LA PALMA COLONIA SANTA MARÍA XIGUI, 42390 SANTA MARÍA XIGUI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE 2DA CERRADA LA PALMA, CALLE SABILA LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA EL DAMHI DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA XIGUI | -99.3361 | 20.4721
HID16160200703426 | Hidalgo | Alfajayucan | La Cañada | CALLE LA CAÑADA COLONIA LA CAÑADA, 42390 LA CAÑADA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE QUE COMUNICA CON LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CAÑADA | -99.3218 | 20.3709
HID16160300768053 | Hidalgo | Alfajayucan | Tercera Manzana | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 42390 TERCERA MANZANA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UB | -99.3504 | 20.3964
HID16160200725139 | Hidalgo | Alfajayucan | San Agustín Tlalixticapa | CALLE SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA COLONIA SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA, 42390 SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE | -99.3288 | 20.3914
HID16160300768050 | Hidalgo | Alfajayucan | Xamagé | CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN- CHAPANTONGO COLONIA XAMAGE, 42390 XAMAGÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO Y CALLE S/N | -99.351 | 20.3794
HID16160200661072 | Hidalgo | Alfajayucan | La Nopalera Naxthéy | CALLE S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 LA NOPALERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD COLINDANDO CON LA COMUNIDAD DE ZOZEA A UNOS METROS DEL TANQU | -99.3445 | 20.4487
HID16160200649016 | Hidalgo | Alfajayucan | San Lucas | CALLE SAN LUCAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 SAN LUCAS, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LINEA DE CONDUCCION ES HACIA LOS TANQUES | -99.4364 | 20.4679
HID16160200725140 | Hidalgo | Alfajayucan | Primera Manzana Dosdha | CALLE PRIMERA MANZANA DOSDHA COLONIA PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42390 PRIMERA MANZANA DOSDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DE LA ESCUELA DEL COLEGIO DE BACHILLERES | -99.3368 | 20.42
HID16160300768048 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho San Pablo | CALLE MADHO SAN PABLO COLONIA MADHO SAN PABLO, 42390 MADHO SAN PABLO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICARA | -99.4161 | 20.4849
HID16160200644186 | Hidalgo | Alfajayucan | Zozea | CALLE ZOZEA COLONIA ZOZEA, 42390 ZOZEA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -99.3599 | 20.4408
HID16160300768044 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 42390 TRAMO CALVARIO - XOTHE KILÓMETRO 4 + 178 COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CALVARI | -99.3829 | 20.3887
HID16160200719591 | Hidalgo | Alfajayucan | Yonthe Chico | CALLE YONTHE CHICO COLONIA YONTHE CHICO, 42390 YONTHE CHICO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE | -99.328 | 20.4109
HID16160200644184 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Corrales | CALLE SAN ANTONIO CORRALES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 SAN ANTONIO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTOR DE LA COMUNIDAD | -99.3632 | 20.4175
HID16160200661068 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho Cerro Prieto | CALLE MADHO CERRO PRIETO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 MADHO CERRO PRIETO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE MADHO CERRO PRIETO | -99.3797 | 20.4926
HID16160200658608 | Hidalgo | Alfajayucan | La Piedad | CALLE LA PIEDAD COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 LA PIEDAD, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD COMO PUNTO DE REFERENCIA A 250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.3452 | 20.3583
HID16160200697944 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Tezoquipan | NINGUNOCOLONIA SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, 42390 SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA DEL TANQUE LLAMADO LOMA LARGA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION | -99.4868 | 20.4503
HID16160200661067 | Hidalgo | Alfajayucan | Cerro Azul | CALLE CERRO AZUL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 CERRO AZUL, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL | -99.3121 | 20.3414
HID16160200656117 | Hidalgo | Alfajayucan | Yonthe Chico | CALLE YONTHE CHICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 YONTHE CHICO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE YONTHE CHICO | -99.3282 | 20.4087
HID16160200708951 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho Corrales | CALLE MADHO CORRALES COLONIA MADHO CORRALES, 42390 MADHO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE | -99.3735 | 20.5116
HID16160200644182 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | CALLE BAXTHE COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA LA JOYA DE LA COMUNIDAD DE BAXTHE | -99.4274 | 20.3768
HID16160200686990 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pablo Oxtotipan | CALLE CENTRAL COLONIA SAN PABLO OXTOTIPAN, 42390 SAN PABLO OXTOTIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DE LA CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO | -99.3759 | 20.3441
HID15150200542832 | Hidalgo | El Arenal | La Sala (La Caliente) | - | -98.9111 | 20.2214
HID16160200668944 | Hidalgo | Calnali | Calnali | BARRIO TLALA, CALNALI, HIDALGO. | -98.5819 | 20.8967
HID11170200893650 | Hidalgo | Gobierno de la Entidad |  | CONOCIDO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO, HGO. | -98.737 | 20.1224
HID16160200698066 | Hidalgo | Jaltocán | La Ilusión | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 43047, JALTOCÁN HGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ILUSION BRECHA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA CORRALA | -98.5204 | 21.1897
HID16160200661141 | Hidalgo | Lolotla | Chantasco | NINGUNO NINGUNO RANCHERIA CHANTASCO, 43146 CHANTASCO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA 200 METROS LINEALES SUROESTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DOMICILIO CONOCIDO. | -98.7527 | 21.1688
HID12170200893678 | Hidalgo | Gobierno de la Entidad |  | CONOCIDO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO, HGO. | -98.737 | 20.1224
HID16160200656195 | Hidalgo | Lolotla | Tentla (Cerro Blanco) | NINGUNO NINGUNO PUEBLO TENTLA (CERRO BLANCO), 43146 TENTLA (CERRO BLANCO), LOLOTLA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD | -98.734 | 21.1573
HID200301749091 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | BARRIO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 37 A LA ALTURA DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 146 500 AL NOROESTE SE ENCUE | -98.8294 | 20.8423
HID200301749214 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | BARRIO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 37 A LA ALTURA DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA PASANDO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 250 M SE ENCUENTRA L | -98.8255 | 20.84
HID200301754308 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso De Obregón | CALLE FERROCARRIL SUR COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN | -99.1896 | 20.2447
HID200301754291 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno | CALLE CANTAREL 10 DE MAYO Y JUANA VAZQUEZ COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE CANTAREL 1 Y AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE MIGUEL HIDALGO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL MORENO | -99.1739 | 20.3004
HID200301747520 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Dho | CALLE ACCESO AL DHO COLONIA EL DHO, 42747 EL DHO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA PROGRESO IXMIQUILPAN Y CARRETERA CHILCUAHUTLA, CARRETERA PROGRESO IXMIQUILPAN A LA ALTURA DE CARRETERA ACCESO A CHILCUAUTLA | -99.2098 | 20.3338
HID200301746854 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso De Obregón | CALLE ARTICULO 123 COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CANAL ELBA, UBICADA JUNTO A CANAL ELBA Y PARQUE CHAPULIN | -99.185 | 20.2574
HID200301746892 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso De Obregón | CALLE TITO ESTRADA PONIENTE COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TITO ESTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.195 | 20.2478
HID210101885442 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México | -99.2174 | 20.484
HID210402014907 | Hidalgo | Mineral del Chico | Las Manzanas | CALLE LA HERA-SAN JOSE CAPULINES BARRIO MANZANAS BARRIO DE MANZANAS, 42125 LAS MANZANAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CAMINO CAPULA-MINERAL DEL CHICO Y , LA OBRA INICIARA A CONSTRUIRSE EN EL CRUCERO DE MANZANAS SANTA I | -98.8023 | 20.2044
HID210402014578 | Hidalgo | Mineral del Chico | Las Ventanas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 01 TRAMO PACHUCA - EL CHICO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO LA ESTANZUELA, 42127 LAS VENTANAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO MORALES Y , CALLE PORFIRIO DIAZ EL TRAZO DE LA OBRA INICIA A 30 | -98.7506 | 20.181
HID210302004444 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México | -98.8832 | 20.1155
HID210302004441 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México | -98.8832 | 20.1155
HID220402156363 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | La Palma | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21 TRAMO LA PALMA - MATAXHI KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO LA PALMA, 42492 LA PALMA, NOPALA DE VILLAGRÁN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA A 8.00KM. AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOPALA DE VILLAGRAN | -99.6554 | 20.1811
HID220402156265 | Hidalgo | Pisaflores | La Arena | RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA LA ARENA-CHALAHUITITO Y CARRETERA GARGANTILLA-LA ARENA, CARRETERA LA ARENA-LAS MORAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE P | -98.9493 | 21.2738
HID220402155924 | Hidalgo | Pisaflores | El Coyol | RANCHERIA EL COYOL, 42223 EL COYOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A CHALAHUITE Y CARRETERA PISAFLORES- EL RAYO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. J | -98.979 | 21.2069
HID220402158677 | Hidalgo | Pisaflores | Cuartel Escamilla | CAMINO TRAMO PIE DE LA CUESTA - PISAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 9 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 42222 CUARTEL ESCAMILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUES | -99.0147 | 21.1956
HID220402155281 | Hidalgo | Pisaflores | El Cuamirro | PUEBLO EL CUAMIRRO, 42224 EL CUAMIRRO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO | -99.0335 | 21.2145
HID220402155907 | Hidalgo | Pisaflores | La Ameca | RANCHERIA LA AMECA, 42234 LA AMECA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-LA AMECA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METRO | -98.9306 | 21.2495
HID220402166152 | Hidalgo | Pisaflores | La Pechuga | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA SE ENCUENTRA A 5.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES | -99.0402 | 21.1844
HID220402158168 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | CAMINO TRAMO EL RAYO - EL HIGUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CALLE ACCESO A PALMITAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORD | -99.0249 | 21.2315
HID220402155962 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | RANCHERIA CHALAHUITITO, 42235 CHALAHUITITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALAHUITITO-PIEDRA ANCHA Y CARRETERA LA ARENA-CHALAHUITITO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIE | -98.9318 | 21.2664
HID220402155961 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | CAMINO TRAMO CHALAHUITE - CHINILLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALAHUITE-PISAFLORES Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DI | -98.9528 | 21.2262
HID220402162700 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A CHALAHUITITO Y CARRETERA A LA AMECA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁR | -98.9443 | 21.2313
HID220402168359 | Hidalgo | Pisaflores | El Higuerón | RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-EL HIGUERON-EL RAYO Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMANDAMETE A 6.1 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -99.0299 | 21.2217
HID220402168356 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-PIE DE LA CUESTA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA CONTINUA | -99.0106 | 21.1953
HID220402164588 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALAHUITE-TRIPUENTE Y CARRETERA CHALAHUITE-PISAFLORES, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACI | -98.945 | 21.237
HID220402164577 | Hidalgo | Pisaflores | Plan de Zapotal | RANCHERIA PLAN DE ZAPOTAL, 42233 PLAN DE ZAPOTAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA ZAPOTAL DE MORAS-PLAN DE ZAPOTAL Y CARRETERA A RIO TANCULIN, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE | -98.966 | 21.303
HID220402162715 | Hidalgo | Pisaflores | El Chililite | RANCHERIA EL CHILILITE, 42239 EL CHILILITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-RANCHO NUEVO Y CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE, CARRETERA EL CARACOL-CERRO DE GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES | -98.9303 | 21.2039
HID220402162713 | Hidalgo | Pisaflores | El Garabato | CAMINO TRAMO EL GARABATO - PISAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA EL GARABATO, 42225 EL GARABATO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 | -98.9417 | 21.1989
HID220402164603 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro de Guadalupe | RANCHERIA CERRO DE GUADALUPE, 42230 CERRO DE GUADALUPE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CERRO DE GUADALUPE-CARACOL Y CARRETERA EL ALAMO-CERRO DE GUADALUPE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDE | -98.9407 | 21.214
HID220402164595 | Hidalgo | Pisaflores | San Pedro Xochicuaco | RANCHERIA SAN PEDRO XOCHICUACO, 42239 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO XOCHICUACO- LA FLORIDA Y CARRETERA LA FLORIDA- EL BONIGU, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVAN | -98.9929 | 21.2218
HID220402176148 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.006 | 21.1948
HID220402186881 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | CALLE INDEPENDENCIA RIO MOCTEZUMA BARRIO ARTEAGA, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIO MOCTEZUMA, CALLE RICARDO RUBIO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 D | -99.0039 | 21.1941
HID220402191723 | Hidalgo | Pisaflores | La Crucita | RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.15 METROS CONTINÚA POR EMILIANO ZAPAT | -98.9531 | 21.2319
HID220402190917 | Hidalgo | Pisaflores | El Amolar | CAMINO TRAMO EL AMOLAR - el tinajal MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA EL AMOLAR, 42233 EL AMOLAR, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL CAMINO AL EL ARENA DIRÍGETE AL NOROESTE DURANTE 3.3 KILOMETROS PAR | -98.9735 | 21.2717
HID220402190764 | Hidalgo | Pisaflores | San Pedro Xochicuaco | RANCHERIA SAN PEDRO XOCHICUACO, 42237 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR CAMINO A EL RAYO EN CRUCE A LA LOCALIDAD EL PLATANITO DIRÍGETE AL SURESTE.27 KM GIRA A LA DERECHA300 M GIRA A LA IZQUIER | -98.992 | 21.2238
HID220402155683 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro de Guadalupe | CAMINO TRAMO CERRO DE GUADALUPE - EL ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA CERRO DE GUADALUPE, 42230 CERRO DE GUADALUPE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE | -98.9471 | 21.2209
HID220402157638 | Hidalgo | Pisaflores | Tripuente | RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 TRIPUENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y CARRETERA PISAFLORES LA PALMA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA H | -98.9556 | 21.2491
HID220402163601 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | CALLE ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A EL RAYO Y CALLE ACCESO A ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVA | -99.0205 | 21.2356
HID220402162705 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | RANCHERIA CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A CHALAHUITITO Y CARRETERA PISAFLORES-LA AMECA, CARRETERA PISAFLORES-TRIPUENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR | -98.9443 | 21.2434
HID220402176644 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | CALLE INDEPENDENCIA Y RIO MOCTEZUMA BARRIO CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIO MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICANDOSE EN LA SALIDAD DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIR | -99.0036 | 21.1942
HID220402187017 | Hidalgo | Pisaflores | Palmitas | CAMINO TRAMO PALMITAS - EL HIGUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA PALMITAS, 42223 PALMITAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOV | -99.0295 | 21.2265
HID220402163404 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | CALLE AL COBAEH RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A ESCONDIDA DE SAN RAFAEL Y CALLE JUAREZ, CALLE ACCESO PRINCIPAL AL RAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVANZAR | -99.0239 | 21.2374
HID220402186025 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | RANCHERIA CHALAHUITITO, 42235 CHALAHUITITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL ENTRONQUE DE LOS CAMINOS DE LA ARENA Y LA GARGANTILLA DIRÍGETE AL NORDESTE CONTINUA 23 METROS GIRA LEVEMENTE A LA DERECHA CONTINUA 24 | -98.9319 | 21.2665
HID220402191839 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | PUEBLO CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.15 METROS CONTINÚA POR EMILIANO ZAPATA54 | -98.944 | 21.2404
HID220402187096 | Hidalgo | Pisaflores | El Limoncito | RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA CONTINUA 140 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR | -98.9979 | 21.1822
HID220402187215 | Hidalgo | Pisaflores | El Durazno | CAMINO TRAMO EL DURAZNO - la peña MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 680 RANCHERIA EL DURAZNO, 42224 EL DURAZNO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL CAMINO A PISAFLORES EN EL CRUZE PARA EL HIGUERON DIRÍGETE AL ESTE | -99.0484 | 21.2204
HID220402187264 | Hidalgo | Pisaflores | Tlacuilola | RANCHERIA TLACUILOLA, 42224 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA A PISAFLORES EN EL CRUCE CON LA LOCALIDAD EL RAYO DIRÍGETE AL SUR CONTINUA 9 METROS GIRA A LA DERECHA CONTINUA 3.1 KILOMETROS G | -99.0592 | 21.2331
HID220402160206 | Hidalgo | Pisaflores | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 42222 OJO DE AGUA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-LA PECHUGA-OJO DE AGUA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRIGIRSE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCI | -99.0336 | 21.1731
HID220402155886 | Hidalgo | Pisaflores | La Crucita | RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y CARRETERA EL CARACOL-CHINILLAL, CARRETERA CHINILLAL-CERRO GRANDE LA LOCALIDAD LA CRUCITA SE ENCUENTRA A 7.0 KILOMETROS EN DIRECC | -98.9523 | 21.2328
HID220402155867 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro Grande | RANCHERIA CERRO GRANDE, 42230 CERRO GRANDE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METROS CONTINÚA POR EMILI | -98.9625 | 21.2353
HID220402157627 | Hidalgo | Pisaflores | El Chinillal | RANCHERIA EL CHINILLAL, 42230 EL CHINILLAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y , CARRETERA LA CRUCITA- EL CARACOL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBR | -98.9538 | 21.23
HID220402157610 | Hidalgo | Pisaflores | La Ameca | RANCHERIA LA AMECA, 42234 LA AMECA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-LA AMECA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 METRO | -98.9321 | 21.2465
HID220402157604 | Hidalgo | Pisaflores | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 42225 LA PALMA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA PISAFLORES-CHALAHUITE Y CARRETERA PISAFLORES-EL GARABATO, CARRETERA PISAFLORES-EL COYOL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDEST | -98.969 | 21.1984
HID220402178548 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVANZAR 3 KM EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DEL CUAMIRRO Y DESPUES GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 4.6 KM EN | -99.0218 | 21.2391
HID220402158197 | Hidalgo | Pisaflores | El Zacatal | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL ZACATAL, 42224 EL ZACATAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA | -99.0206 | 21.2168
HID220402160202 | Hidalgo | Pisaflores | La Escondida de lo Verde | RANCHERIA LA ESCONDIDA DE LO VERDE, 42222 LA ESCONDIDA DE LO VERDE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO PISAFLORES-LA ESCONDIDA DE LO VERDE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVI | -99.0236 | 21.1796
HID220402163406 | Hidalgo | Pisaflores | Casas Viejas | CALLE CALLE MUNICIPAL RANCHERIA CASAS VIEJAS, 42223 CASAS VIEJAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA LA LAGUNA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE HIDALGO AVANZAR 3 KM EN DIREC | -98.9963 | 21.2651
HID220402178487 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | CALLE INDEPENDENCIA Y RIO MOCTEZUMA BARRIO CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIO MOCTEZUMA, CALLE COMONFORT UBICANDOSE EN LA SALIDAD DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGET | -99.0043 | 21.1939
HID220402191795 | Hidalgo | Pisaflores | Gargantilla | CAMINO TRAMO GARGANTILLA - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 530 RANCHERIA GARGANTILLA, 42234 GARGANTILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 | -98.9576 | 21.2594
HID220402191765 | Hidalgo | Pisaflores | Tripuente | RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 TRIPUENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.15 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓ | -98.9554 | 21.2508
HID220302128642 | Hidalgo | Tlanchinol | Totonicapa | PUEBLO TOTONICAPA, 43155 TOTONICAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA PACHUCA HUEJUTLA EN LA DESVIACION PARA CHICACO DIRÍGETE AL SUR CONTINUA 1 KILOMETRO CONTINÚA RECTO 73 METROS GIRA A LA DERECHA CON | -98.6414 | 20.948
HID220402206176 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.737 | 20.1224
HID230402307320 | Hidalgo | Mineral del Chico | Llano de los Ajos | CALLE LLANO DE LOS AJOS-LOMA DE MAGUEY PUEBLO LOMA DEL MAGUEY, 42123 LLANO DE LOS AJOS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA PLAN GRANDE-MINERAL DEL CHICO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMA DE MAGUEY DEL LUGAR DENOM | -98.7584 | 20.2355
HID230302254530 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Hermosa | CIRCUITO CIRCUITO VILLAHERMOSA-BARRIO ALTO RANCHERIA VILLA HERMOSA, 42364 VILLA HERMOSA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO VILLAHERMOSA-BARRIO ALTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CIRCUITO VILLAHERMOSA BARRIO A | -99.125 | 20.7384
HID230302266754 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Buenaventura | Calle juarez | -99.3217 | 19.8169
HID230202229247 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Acozac | CALLE 21 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ACOZAC, 43896 ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE OCTUBRE, SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD MUY CERCA DE A CANCHA DE FUTBOL | -98.7632 | 19.9221
HID230402311901 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | AVENIDA SAN JUAN COLONIA VILLA DE TEZONTEPEC CENTRO, 43880 TEZONTEPEC, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LOS PIRULES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA SAN JUAN ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LOS PIRULES VILL | -98.8109 | 19.8846
HID230402331493 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRESAS, 42760 PRESAS, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE 16 DE ENERO, CALLE AV. JUAREZ LA PLAZA CIVICA DE PRESA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SE | -99.2527 | 20.1599
HID230402337488 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calzada de Veracruz | -98.7495 | 20.1276
HID230402337488 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Prolongación Yucatán | -98.7545 | 20.1311
HID230402332586 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Carretera Pachuca - Palma Gorda Km. 0+500, Palma Gorda, Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7447 | 20.0327
HID230202232096 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | 42195 Zapotlán de Juárez, Hgo. | -98.8205 | 20.0088
HID230402334907 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Everardo Márquez No. 208, Exhacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hgo., C. P. 42080. | -98.7624 | 20.0911
HID230202232219 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle C. Gómez Pérez, Centro, 42000 | -98.7378 | 20.1228
HID230202232109 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Felipe Ángeles 1207, Colonias, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7827 | 20.0627
HID230202232103 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | camino a palma gorda km 0 mas 500, la Herradura, 42082 Hacienda, Hgo. | -98.7413 | 20.0353
HID230402331119 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE PALMA COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PALMA, CALLE ESCUADRON 201 LA OBRA SE UBICA A 50 MTS EN SENTIDO NORTE DEL HOTEL CIELO DE LA COLONIA AVIACION C | -98.4013 | 21.1483
HID230402331134 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE ALCATRAZ COLONIA LOS PRADOS, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DEL CENTRO MEDICO PICHARDO UBICADO TAMBIEN EN CALLE ALCATRAZ | -98.3993 | 21.1474
HID230402331120 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ANTONIO REYES CABRERA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CARRETERA ESTATAL 102 Y CALLE HIDALGO, CALLE VELAZQUEZ IBARRA LA OBRA SE UBICA A 100 MTS EN SENTIDO NORTE DE LA PRESIDENCI | -98.4257 | 21.1353
HID230402331131 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PABLO ANAYA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PALMA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FIDEL | -98.4087 | 21.1442
HID230402331118 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE PALMA COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE SOLEDAD, CALLE PALMA LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DE LA ESCUELA DE NATACION CLUB TRITONES | -98.3998 | 21.1495
HID250102520427 | Hidalgo | Chapulhuacán | Chapulhuacán | C FRANCISCO SARABIA | -98.9048 | 21.1595
HID250102520428 | Hidalgo | Chilcuautla | El Bethí | Calle Avenida del Rio | -99.2235 | 20.3936
HID250102520426 | Hidalgo | Cardonal | Santa Teresa Daboxtha | Atras de Preescolar Indigena Vicente Suárez CCT; 13DCC0053Z | -99.0702 | 20.5597
HID250102520426 | Hidalgo | Cardonal | Santa Teresa Daboxtha | Atras de Preescolar Indigena Vicente Suárez CCT; 13DCC0053Z | -99.0702 | 20.5598
HID250102520436 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Hidalgo | -99.1885 | 21.0084
HID250102521909 | Hidalgo | Metepec | Metepec | AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO. | -98.3215 | 20.2397
HID250102521588 | Hidalgo | Metepec | Metepec | AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO. | -98.3215 | 20.2397
HID250102521911 | Hidalgo | Metepec | Metepec | AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO. | -98.3215 | 20.2397
HID250102521910 | Hidalgo | Metepec | Metepec | AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO. | -98.3215 | 20.2397
HID250102521908 | Hidalgo | Metepec | Metepec | AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO. | -98.3215 | 20.2397
HID250102521907 | Hidalgo | Metepec | Metepec | AVENIDA ABASOLO 43400, METEPEC HIDALGO. | -98.3215 | 20.2397
HID250102520437 | Hidalgo | Nicolás Flores | Nicolás Flores | CENTRO | -99.1511 | 20.769
HID250102520438 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Venta de Guadalupe | PUENTE VEHICULAR, ENTRE CALLE LOS CLAVELES E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE VENTA DE GUADALUPE. | -98.6325 | 20.221
HID250102520438 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Venta de Guadalupe | Calle el Sabino entre calle Independencia y Manantial. Localidad de Venta de Guadalupe. | -98.644 | 20.2174
HID250102520439 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | domicilio conocido | -98.609 | 21.171
HID250102520440 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | calle Río San Antonio del km 0+000 al km 0+035, Col. Ampliación El Palmar, cabecera municipal de Pachuca de Soto | -98.7913 | 20.1073
HID250102520441 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | PISAFLORES | -98.9919 | 21.2009
HID250102520442 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso de Obregón | domicilio conocido | -99.1911 | 20.2459
HID250102520443 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Calle Venustiano Carranza entre calle Libertad y General Felipe Ángeles | -98.2013 | 20.3997
HID250102520443 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Calle Libertad | -98.201 | 20.3997
HID250102520444 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | SANTIAGO DE ANAYA | -98.9625 | 20.3863
HID250102520445 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | CALLE JOSÉ LUGO GUERRERO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA RIVERA Y AVENIDA JUÁREZ, Y CALLE JARDÍN FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA RIVERA Y 1° DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO | -98.3562 | 20.0392
HID250102520446 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | Av. de las Fuentes entre calle Fuente de la Unión y calle Campeche | -98.523 | 19.9787
HID250102520446 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | Av. de las Fuentes entre calle Baja California y carretera a Alfajayucan, en el municipio de Singuilucan | -98.5213 | 19.9789
HID250102520446 | Hidalgo | Singuilucan |  | Av. Colima entre calle Guanajuato y calle Estado de México | -98.5125 | 19.9787
HID250102520447 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | calle 5 de mayo | -99.3007 | 20.5499
HID250102523180 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Buenaventura | Recursos Hidráulicos S/N San Buenaventura | -99.3213 | 19.83
HID250102523172 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Buenaventura | Recursos Hidráulicos S/N San Buenaventura | -99.3213 | 19.83
HID250102520449 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | plaza de la constitución | -99.3802 | 20.1871
HID250102520450 | Hidalgo | Tianguistengo | Xochimilco | Calle sin nombre del Km 0+000 al 0+003.93 entre Calle principal y Calle Mixtécla en la localidad de Xochimilco en el Municipio de Tianguistengo. | -98.5121 | 20.7867
HID250102520451 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | BOULEVARD SERGIO BUTRON CASAS ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA TLAHUELILPAN HIDALGO | -99.2363 | 20.1314
HID250102520452 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | CENTRO | -98.9262 | 19.9566
HID250102520453 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | S/N | -98.4014 | 20.9355
HID250102520454 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | zempoala | -98.6731 | 19.9058
HID250102520455 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | domicilio conocido | -99.3829 | 20.7388
HID250102520430 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Calle Miguel Hidalgo entre 16 de septiembre y 5 de mayo | -98.5482 | 19.6575
HID250102520420 | Hidalgo | Acatlán | Acatlán | CALLE 16 ENERO, COLONIA CENTRO DE ACATLÁN, HIDALGO | -98.4385 | 20.146
HID250102520420 | Hidalgo | Acatlán | Acatlán | CALLE 16 ENERO, COLONIA CENTRO DE ACATLÁN, HIDALGO | -98.4387 | 20.1463
HID250102520421 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CERRADA HEROICO COLEGIO MILITAR DEL ENTRONQUE CON CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR | -98.9366 | 20.2702
HID250102520421 | Hidalgo | Actopan | Actopan | cerradoa de heroico colegio militar | -98.9366 | 20.2702
HID250102520205 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N | -98.3535 | 20.3497
HID250102520209 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N | -98.3535 | 20.3497
HID250102520207 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N | -98.3535 | 20.3497
HID250102520206 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N | -98.3535 | 20.3497
HID250102520208 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N | -98.3535 | 20.3497
HID250102520203 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO S/N | -98.3535 | 20.3497
HID250102520422 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | domicilio conocido | -99.0272 | 20.1522
HID250102520423 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | CALLE HEROE DE NACOZARI ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE RAUL GUERRERO CABECERA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | -99.3497 | 20.4133
HID250102520424 | Hidalgo | Apan | Las Ventas | calle de acceso a la localidad sin nombre | -98.496 | 19.7224
HID250102520429 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | domicilio conocido | -98.9121 | 20.2189
HID250102520425 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | domicilio conocido | -98.6724 | 20.2838
HID250102521334 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7504 | 20.1136
HID250102522126 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. las Torres entronque carretera México-Pachuca a entronque carretera Pachuca Cd. Sahagún cuerpo izquierdo | -98.7953 | 20.0401
HID250102522126 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. las Torres entronque carretera México-Pachuca a entronque carretera Pachuca Cd. Sahagún cuerpo izquierdo | -98.7926 | 20.0395
HID250102521330 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7504 | 20.1136
HID250102523072 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | C. Vicente Salazar 100, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7338 | 20.1248
HID250102523071 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BLVD EVERARDO MARQUEZ S/N, ESQUINA CON REVOLUCIÓN | -98.746 | 20.1153
HID250102523068 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA MORELOS | -98.7449 | 20.1239
HID250102523064 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BLVD. EVERARDO MARQUES S/N, ESQ. REVOUCIÓN | -98.746 | 20.1153
HID250102521324 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7504 | 20.1136
HID250102520431 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Veinte [Colonia] | calle de acceso | -99.0506 | 20.2438
HID250102520431 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Rosario | calle belisario dominguez | -99.0289 | 20.2332
HID250102520431 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | avenida del trabajo | -99.1025 | 20.2553
HID250102520431 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | avenida hidalgo | -99.089 | 20.2433
HID250102520431 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Bocamiño | av. constituyentes | -99.0742 | 20.242
HID250102520432 | Hidalgo | Huasca de Ocampo |  | CALLE JOSE MARIA MORELOS | -98.5768 | 20.2003
HID250102520434 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | calle Teocali entre calle Tezcatlipocatl y Quetzalcóatl, cabecera municipal de Huejutla de Reyes | -98.4271 | 21.1373
HID250102520435 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Vázquez | CALLE LA FAMILIA DEL KM 0+000 AL KM 0+165.20, LOCALIDAD VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | -99.1698 | 20.534
HID240202357279 | Hidalgo | Metepec | San Diego | RANCHERIA SAN DIEGO, 43412 SAN DIEGO, METEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO RURAL 25 Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA DEL MUNICIPIO NOS DIRIJIMOS SOBRE LA CALLE JUAREZ PARA INCOORPORARNOS A LA CARRETRA METEPEC AGUA BLANCA DE ITURBIDE | -98.3732 | 20.2927
HID240202359615 | Hidalgo | Metepec | Metepec | CALLE ABASOLO PUEBLO METEPEC CENTRO, 43400 METEPEC, METEPEC HIDALGO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CARRETERA 51 TENANGO TULANCINGO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 50 M CALLE CENTENARIO HASTA ENTRONCAR CON CALLE ABAS | -98.321 | 20.2365
HID240202359582 | Hidalgo | Metepec | Metepec | CALLE CENTENARIO PUEBLO METEPEC CENTRO, 43400 METEPEC, METEPEC HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 120 M DE DISTANCIA JUSTO EN EL CUADRO DE LA CABECERA JUSTO ATRAS D | -98.3232 | 20.2384
HID240402500008 | Hidalgo | Mineral del Chico | Tierras Coloradas | CALLE SAN SEBASTIAN CAPULINES A TIERRAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 42123 TIERRAS COLORADAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , CALLE CALLE SAN SEBASTIÁN CAPULINES A TIERRAS COORADAS A 450 M. AL PONIENTE DE LA LOC | -98.8014 | 20.27
HID240402509019 | Hidalgo | Mineral del Chico | San Sebastián Capulines | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN CAPULINES, 42123 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POLIGONO DE LA COMUNIDAD Y CALLE SOBRE CALLE PRINCIPAL Y ACCESOS ALEDAÑOS, LAS CISTERN | -98.7648 | 20.2576
HID240302423892 | Hidalgo | Mineral del Monte | Agua Bendita | CORREDOR CARRETERA REAL DEL MONTE INTERIOR SN COLONIA TEZOANTLA, 42149 AGUA BENDITA, MINERAL DEL MONTE HIDALGO ENTRE PASAJE EL ZOPILOTE Y PASAJE TEZOANTLA, CARRETERA CARRETERA REAL DEL MONTE ESTE EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A LA CA | -98.6618 | 20.1314
HID240202364841 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Xicalango | EJE VIAL CAMINO RURAL NAOPA ENTRONQUE A XICALANGO PUEBLO XICALANGO, 43109 XICALANGO, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO NAOPA ENTRONQUE A XICALANGO Y , CAMINO RURAL NAOPA TETIPACHALCO ENTRONQUE A XICALANGO ES CAMINO R | -98.7849 | 20.8866
HID240202383830 | Hidalgo | Nicolás Flores | Iglesia Vieja | CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 42364 IGLESIA VIEJA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ACCESO A | -99.1425 | 20.7263
HID240402466907 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | CALLE CALLE ACCESO A LA PARTE BAJA RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PUERTO DE PIEDRA LAS PILAS ENTRONQUE ACCESO Y CALLE CALLE PARTE BAJA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE | -99.1937 | 20.8164
HID240402457873 | Hidalgo | Nicolás Flores | Chibirino | CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA RANCHERIA CHIBIRINO, 42364 CHIBIRINO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA LOCALIDA | -99.1637 | 20.7572
HID240402458222 | Hidalgo | Nicolás Flores | Piedra de Sal | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA PIEDRA DE SAL, 42368 PIEDRA DE SAL, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PIEDRA DE SAL LAS MILPAS | -99.2124 | 20.8411
HID240402491796 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cuchilalpan | CAMINO TRAMO CAMINO A PEÑA LARGA - CAMINO A PEÑA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 BARRIO PEÑA LARGA, 43567 CUCHILALPAN, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A PEÑA LARGA Y , OMITLAN DE JUAREZ RINCON CHICO BA | -98.651 | 20.1782
HID240402492001 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Morelos | CAMINO TRAMO VELASCO - CARBONERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 BARRIO MORELOS, 43569 MORELOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , CAMINO TRAMO VELASCO CARBONERAS DERECHO KILOMETRO 1 01 | -98.6469 | 20.2071
HID240402496277 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tzapoyo I | PUEBLO TZAPOYO I, 43035 TZAPOYO I, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIONES | -98.5934 | 21.3046
HID240302430456 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | CALLE LA SOLEDAD BARRIO HUEXOTITLA, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A LOS COSTADOS DEL PUENTE QUE CONECTA AL BARRIO DE HUEXOTITLA. | -98.6115 | 21.1709
HID240402469005 | Hidalgo | Pachuca de Soto | El Huixmí | AVENIDA 10 DE FEBRERO COLONIA EL LLANETE, 42115 EL HUIXMÍ, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RELLENO SANITARIO Y , CALLE GARDENIA PARA LLEGAR AL PUNTO SE DEBE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE EL HUIXMI Y SEGUIR EL CAMINO O CARRETE | -98.8219 | 20.0689
HID240302445405 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo | -98.7807 | 20.0651
HID240202381305 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA PISAFLORES CASAS VIEJAS SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCI | -99.022 | 21.2342
HID240202372945 | Hidalgo | Pisaflores | Casas Viejas | RANCHERIA CASAS VIEJAS, 42223 CASAS VIEJAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSEC | -98.9964 | 21.2652
HID240202357636 | Hidalgo | Pisaflores | El Coyol | CAMINO TRAMO EL COYOL - PISAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL COYOL, 42223 EL COYOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE H | -98.9918 | 21.1991
HID240202358263 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO PLAZA JUÁREZ AVANZA 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSEC | -99.0218 | 21.2341
HID240402492544 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno | CALLE 3 DE MAYO COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE LOS VAZQUEZ Y CALLE 2 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y MUY CERCA DE LA PLAZA PR | -99.1755 | 20.3054
HID240302411293 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso [Fraccionamiento] | CALLE CIRCUITO DEL TRABAJO FRACCIONAMIENTO PROGRESO, 42746 PROGRESO [FRACCIONAMIENTO], PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PROGRESO-IXMIQUILPAN Y CALLE UNION, CALLE JUSTICIA LA OBRA SE UBICA EN EL COSTADO IZQU | -99.1857 | 20.2825
HID240402472462 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 13 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA A UNOS 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HI | -99.1738 | 20.2995
HID240302411664 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno | CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRAR POR CALLE 12 DE DICIEMBRE Y SE ENCUENTRA EN | -99.179 | 20.3028
HID240402496179 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno | CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 13 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y BENITO JUAREZ A UNOS 300 | -99.1702 | 20.2959
HID240302410643 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso de Obregón | CALLE CANAL ELBA COLONIA CERRITO COLORADO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE CANAL ELBA Y CARRETERA CARRETERA PROGRESO-IXMIQUIPLAN, CAMINO CAMINO HACIA MANANTIALES PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA | -99.1882 | 20.2598
HID240402512261 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | AVENIDA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+011.52, ENTRE CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA | -98.6979 | 20.0731
HID240402483064 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | CALLE NIÑOS HEROES SECTOR CASA GRANDE, 42165 SAN AGUSTÍN TLAXIACA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REFORMA, CALLE MELCHOR OCAMPO LLEGANDO AL CENTRO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA IR SOBRE LA AVENIDA | -98.8879 | 20.1117
HID240402472180 | Hidalgo | San Salvador | El Mothé | PUEBLO EL MOTHE, 42643 EL MOTHÉ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y CALLE NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE EL MOTHE A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.1498 | 20.4025
HID240402464349 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santa Mónica | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MÓNICA, 42622 SANTA MÓNICA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PALMA, EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LA PALMA A MANO IIZQUIER | -98.9388 | 20.3469
HID240402463913 | Hidalgo | Santiago de Anaya | González González | CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS PUEBLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 42623 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS Y CALLE CAMINO, CALLE LLANO BLANCO LA CALLE CAMINO DE HIERBAS OLOROSAS SE ENCU | -98.9793 | 20.4022
HID240402492484 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | CORREDOR CICLOPISTA METROPOLITANA SANTIAGO TULANTEPEC-TULANCINGO. COLONIA SANTIAGO TULALTEPC CENTRO, 43760 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CAMINO XACALCO Y CAMINO SAYOLA, CARRETERA SANTIAG | -98.3611 | 20.044
HID240202402587 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | PACHUCA | -98.7333 | 20.117
HID240202402587 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Buenaventura | Recursos hidráulicos sn | -99.3213 | 19.8299
HID240202352099 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Buenaventura | recursos hidraulicos | -99.3213 | 19.8299
HID240402490239 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | AVENIDA ZARAGOZA BARRIO BARRIO NUEVO, 42940 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA AAGUASCALIENTES Y CALLE ANAHUAC, CALLE JUSTO SIERRA AVENIDA LATERAL A LA AVENIDA PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL TEATRO AL AIRE LIBRE | -99.1632 | 20.101
HID240202368319 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 43890 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONSTITUCIÓN INICIANDO EN C | -98.8062 | 19.8918
HID240202359854 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 43890 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONSTITUCIÓN INICIANDO EN CAL | -98.8052 | 19.8914
HID240202359242 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 43890 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONSTITUCIÓN INICIANDO EN C | -98.8066 | 19.892
HID240402493196 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | CALLE CLUB ROTARIO BARRIO NACOZARI, 43803 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL TRAMO PARA TRABAJAR ESTÁ EN EL LIBRAMIENTO CLUB ROTARIO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPE | -98.9768 | 19.8339
HID240402514611 | Hidalgo | Tlahuelilpan |  | AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA CENTRO TLAHUELILPAN HIDALGO 42780 | -99.1993 | 20.1355
HID240102347271 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | plaza principal, s/n, tlahuiltepa, hgo | -98.9501 | 20.9241
HID240302425941 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | BARRIO HIDALGO, 43167 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA D | -98.6606 | 20.9897
HID240302435136 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | COLONIA HUASTEQUITA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A | -98.657 | 20.9946
HID240102347273 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | AV. DEL TRABAJO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO | -99.2204 | 20.0907
HID240402494297 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE TULA COLONIA EL PARAÍSO, 43698 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE PACHUCA, CALLE HUICHAPAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE TULA ENTRE LAS CALLES DE DURAZNO Y PACHUCA Y UNA ESQUINA DE L | -98.3436 | 20.0871
HID240402464524 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | CALLE GRANADA COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GRANADA ENTRE LAS CALLES DE CHABACANO Y C | -98.4114 | 20.0773
HID240402464522 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Jaltepec | CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JALTEPEC, 43700 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ AV. BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROL | -98.4195 | 20.1196
HID240402464542 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ahuehuetitla | CALLE AHUEHUETITLA COLONIA AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE ALMENDRAS, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA AHUEHUTITLA ESQUINA CON CALL | -98.4218 | 20.0782
HID240402492106 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA MEDIAS TIERRAS, 43698 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE NOGAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PLAN DE AYA ENTRE LAS CALLES DE GRANADA Y PLAN DE | -98.3682 | 20.0611
HID240202370083 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LINDAVISTA, 43680 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE MANUEL MENDEZ MORATO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALL | -98.3641 | 20.0807
HID240202369834 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO TECOCUILCO, 43710 SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON LA CALLE EMIL | -98.3129 | 20.174
HID240402464813 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido Santa Ana Hueytlalpan | CAMINO TRAMO JALTEPEC - RINCONES DE LA HACIENDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 194 COLONIA RINCONES DE LA HACIENDA, 43623 EJIDO SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , BOULEVARD QU | -98.4065 | 20.1152
HID240202386626 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE MINA DE LORETO COLONIA MINERA SECC 200, 43624 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE RESAGADORES Y CALLE MINEROS, CALLE 31 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE CALLE RESAGADORES A LA VUELTA DE CALLE MIN | -98.3748 | 20.0939
HID240402512264 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido Huapalcalco | CALLE MIGUEL HIDALGO | -98.3604 | 20.1264
HID240202386658 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE JACQUES OFFENBACH COLONIA JARDINES DEL SUR, 43660 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS CHAVEZ Y CALLE SEBASTIAN BACH, CALLE SILVESTRE REVUELTAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JACQUES OFFENBACH LATER | -98.3731 | 20.0756
HID240402480509 | Hidalgo | Zempoala | El Barrio Casas Coloradas | BRECHA TRAMO 19.837756 -98.653410 - 19.84123 -98.65470 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 415 INTERIOR SN COLONIA ACELOTLA DE OCAMPO, 43835 EL BARRIO CASAS COLORADAS, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PACHUCA CIU | -98.654 | 19.8386
HID240302438983 | Hidalgo | Zimapán | San Francisco Texquedho | AVENIDA ACCESO A ZIMAPÁN INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ (EJIDO DE LA CRUZ), 42354 SAN FRANCISCO TEXQUEDHO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPAN TOMAR LA AV HEROICO COLEGIO MILITAR HACIA EL SUR DURANTE 3K | -99.3428 | 20.5771
HID240302419685 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | CALLE ACAXOCHITLÁN - LA MESA PUEBLO LA MESA, 43739 LA MESA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CARRETERA ACAXOCHITLÁN - LA MESA, ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPAN Y EN EL ENTRONQUE CON LA CARRE | -98.2266 | 20.086
HID240302409879 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido de Tepepa (Santa Félix) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO TEPEPA, 43731 EJIDO DE TEPEPA (SANTA FÉLIX), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A RJIDO TEPEPA Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA HUAHUCHINANGOZACATLAN A UNA CUADRA DE LA CALLE PRICIPAL A EJIDO T | -98.1405 | 20.112
HID240202374734 | Hidalgo | Apan | Apan | CALLE LAURO L. MENDEZ COLONIA CENTRO, 43900 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE APAN SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CAPITAL DEL ESTADO LA CUIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA COLON | -98.4501 | 19.7098
HID240302443760 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5384 | 21.1307
HID240302443760 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.541 | 21.1274
HID240302439589 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Comunidad de Pitahayas | -98.8083 | 20.061
HID240302439589 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Santa Catarina | -98.8038 | 20.0966
HID240302439589 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera Pachuca-Actopan | -98.8247 | 20.1193
HID240302439589 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Durazno | Carretera Pachuca-Actopan | -98.831 | 20.1218
HID240302439589 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Santa Gertrudis | Col. Santa Catarina | -98.8448 | 20.1216
HID240302439589 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Santiago Tlapacoya | Ciudad del Conocimiento | -98.8404 | 20.1101
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Luis Donaldo Colosio | -98.7538 | 20.0917
HID240302439519 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Blvd. Luis Donaldo Colosio | -98.7213 | 20.0865
HID240302439519 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Carretera panorámica Real del Monte | -98.6997 | 20.1281
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Luis Donaldo Colosio | -98.7154 | 20.1131
HID240302439519 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Carretera panorámica Real del Monte | -98.704 | 20.1205
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Parque Hidalgo esq. Calle Miguel Hidalgo | -98.7323 | 20.1203
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Viaducto Río de las Avenidas | -98.7438 | 20.113
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Everardo Márquez esq. Viaducto Río de las Avenidas | -98.7472 | 20.1109
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Plaza de la Constitución | -98.7301 | 20.1291
HID240302439519 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Viaducto Nuevo Hidalgo | -98.7272 | 20.1349
HID240302445701 | Hidalgo | Actopan | San Andrés Tianguistengo | DOMICILIO CONOCIDO | -98.852 | 20.269
HID240402514878 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | cobertura estatal | -98.7756 | 20.0798
HID240402517804 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz | -98.7624 | 20.0911
HID240402517275 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Xamú | Centro | -99.1775 | 20.28
HID240402511756 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango de Escamilla | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7396 | 20.7756
HID240402513515 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8545 | 19.913
HID240402513514 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5874 | 19.7453
HID240402513514 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5553 | 19.7156
HID240302445183 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445325 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240402512361 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Miguel Tornacuxtla | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Solares, Camino a Tornacuxtla s/n | -98.8181 | 20.1422
HID240302445338 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445342 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445153 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240202396368 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | Calle C. Gómez Pérez, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7378 | 20.1228
HID240402517810 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz | -98.7295 | 20.1106
HID240302444270 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7499 | 20.1146
HID240302444252 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7503 | 20.1147
HID240202398719 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Carretera Pachuca-Tulancingo 4.5, colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184 | -98.7124 | 20.0934
HID240402513132 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5432 | 19.626
HID240402511752 | Hidalgo | Chapulhuacán | Chapulhuacán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.9027 | 21.1383
HID240402511752 | Hidalgo | Chapulhuacán | Chapulhuacán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8905 | 21.1304
HID240302443926 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cantera de Villagrán | DOMICILIO CONOCIDO | -99.3101 | 19.8403
HID240302443926 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cantera de Villagrán | DOMICILIO CONOCIDO | -99.3218 | 19.8324
HID240402517657 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | ZANJA COLORADA S.N. | -99.2492 | 20.1564
HID240402513156 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500 | -98.7439 | 20.0317
HID240402513156 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500 | -98.744 | 20.032
HID240402513156 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500 | -98.7443 | 20.0319
HID240402513156 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Carretera Pachuca-Palma Gordfa, Km. 0+500 | -98.7442 | 20.0316
HID240402517796 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz | -98.7475 | 20.0918
HID240202398273 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvrd Felipe Angeles 1898-2do piso, Santa Julia, Pachuca de Soto | -98.7566 | 20.1073
HID240402513521 | Hidalgo | Cardonal | El Molino | DOMICILIO CONOCIDO | -99.0932 | 20.614
HID240402513521 | Hidalgo | Cardonal | El Molino | DOMICILIO CONOCIDO | -99.088 | 20.6111
HID240302445724 | Hidalgo | Tepeapulco | Francisco Sarabia (Corralillos) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4199 | 19.87
HID240302445716 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Paraje de los Sauces | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5938 | 20.3618
HID240302445450 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240302445487 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Kilómetro 84.5, Carretera México Pachuca, Sector Primario, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7831 | 20.0641
HID240402514216 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | Venta prieta | -98.7783 | 20.0817
HID240302445983 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7501 | 20.1145
HID240202398712 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Calle Francisco Mendoza No. 100, Colonia Plan de Ayala Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690 | -98.3667 | 20.0724
HID240402514204 | Hidalgo | Tianguistengo | Barrio Tlane (Xicotenco) | barrio Tlane, Tianguistengo, Hgo | -98.6338 | 20.7285
HID240302445466 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240302445458 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240302445437 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240302445426 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240302445981 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7502 | 20.1151
HID240202398713 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Calle Francisco Mendoza No. 100, Colonia Plan de Ayala Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690 | -98.3667 | 20.0724
HID240302445400 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240302445390 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | C. Cayetano Gómez Pérez 1103-A, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo | -98.7378 | 20.1228
HID240302445180 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445355 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445170 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445165 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302444266 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7501 | 20.1145
HID240102348937 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle C. Gómez Pérez, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.737 | 20.123
HID240302445980 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Transferencia de recursos al INHIFE del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura educativa básica. | -98.7502 | 20.1151
HID240402517487 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | CARRETERA MÉXICO- LAREDO KM 85, S/N, COLONIA EX HACIENDA DE PITAYAS, C.P. 42115 | -98.8468 | 20.0838
HID240302445732 | Hidalgo | Cardonal | La Mesa | DOMICILIO CONOCIDO | -99.024 | 20.654
HID240302445706 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | DOMICILIO CONOCIDO | -99.6876 | 20.5347
HID240302443780 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7728 | 20.0933
HID240402511755 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santiago Caltengo (Buenos Aires) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3842 | 20.1061
HID240402511755 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santiago Caltengo (Buenos Aires) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3842 | 20.1061
HID240302443772 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7836 | 20.0915
HID240302443772 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7764 | 20.0899
HID240302443714 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatecomaco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5452 | 21.157
HID240302443714 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatecomaco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5436 | 21.1584
HID240302443069 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Palmar | DOMICILIO CONOCIDO | -99.0245 | 20.4174
HID240402513805 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BOULEVARD EVERARDO MARQUE 208, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN, CP 42084, PACHUCA DE SOTO HIDALGO | -98.7473 | 20.1129
HID240302445350 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445160 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302445431 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7807 | 20.0651
HID240402519578 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz | -98.7624 | 20.0911
HID240302445331 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio II, 42039 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7841 | 20.1233
HID240302414782 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Magueyes Verdes | RANCHERIA MAGUEYES VERDES, 43523 PIEDRA DEL AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1KM DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.5071 | 20.3184
HID240402481142 | Hidalgo | Huazalingo | Ixtlahuac | CALLE CAMINO IXTLAHUAC RANCHERIA IXTLAHUAC, 43072 IXTLAHUAC, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS IXTLAHUAC Y COAXOCOTITLA. EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC SE UBICA EN 7 PUNTOS DISTINTOS | -98.4907 | 20.9573
HID240402496530 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE HIDALGO COLONIA IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JESUS DEL ROSAL, CALLE PASEO DEL DOMO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ESTÁ UBICADA EN CALLE | -99.2192 | 20.4852
HID240402490794 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cerro Blanco | CALLE DE CENTRO DE SALUD PUEBLO CERRO BLANCO, 42313 CERRO BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO A CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA EL ESPÍRIT | -99.1589 | 20.5975
HID240402463322 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE JESÚS DEL ROSAL Y CALLE JUAREZ, CALLE CECILIO RAMIREZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA COL CENTRO EN IXMIQUILPAN EN | -99.2148 | 20.485
HID240402481707 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tocapa | RANCHERIA TOCAPA, 42286 TOCAPA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE TENANGO A TOCAPA Y CAMINO CAMINO RURAL DE TENANGO PASANDO POR CARRIZAL DEL TENANGO A TOCAPA, LA LOCALIDAD DE TOCAPA SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETRO | -98.873 | 21.1776
HID240402461593 | Hidalgo | Chilcuautla | Tlacotlapilco | CALLE DOHÑE BARRANCA HONDA COLONIA TLACOTLAPILCO, 42757 TLACOTLAPILCO, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE DENGUI TIERRA LADEROSA Y CALLE POTHE, CALLE BASTA GARAMBULLO CALLE DOHÑE BARRANCA HONDA COLONIA CP. 42752 TLACOTLAPILCO CHIL | -99.2199 | 20.3748
HID240402471412 | Hidalgo | Chilcuautla | La Estancia | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA ESTANCIA, 42757 LA ESTANCIA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA ESTANCIA CP. 42757 LA ESTANCIA CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CA | -99.1964 | 20.3856
HID240402497678 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | CIRCUITO EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN 126 PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAP | -98.5496 | 19.659
HID240402497382 | Hidalgo | Emiliano Zapata | José María Morelos (San José) | CIRCUITO JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), 43961 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PEDRO GONZALEZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOC | -98.5776 | 19.6829
HID240402507561 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | CIRCUITO SANTA CLARA INTERIOR 0 COLONIA SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 25 DE MARZO Y CALLE IGNACIO ZAGAGOZA, CALLE 18 DE JULIO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CLARA EN 20 PUNTOS DIFERENT | -98.5827 | 19.6974
HID240402507828 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Bárbara | CIRCUITO SANTA BARBARA INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA BÁRBARA, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CAMINO REAL, CALLE CUAUHTEMOC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA ENTRE CALLE IGNACIO ALDA | -98.5674 | 19.6641
HID230302254509 | Hidalgo | Nicolás Flores | Iglesia Vieja | CALLE CAMINO IGLESIA VIEJA-VILLAHERMOSA RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 42364 IGLESIA VIEJA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO IGLESIA VIEJA-VILLAHERMOSA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO IGLESIA VIEJAVILLAHERMOSA | -99.1432 | 20.7291
HID230302244330 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE EJIDO 17 COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE SERVICIOS TECNICOS, CALLE EJIDO 18 HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO LLEGANDO | -98.8085 | 20.0381
HID230302245425 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE COMUNICACIONES COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO PACHUCA Y CALLE INVERNADERO, CALLE AZUCENA SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO ANTES DE LLE | -98.8028 | 20.0333
HID230202232208 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre carretera, Pachuca - Actopan S/N-II, Colosio, 42039 | -98.784 | 20.1226
HID230202232120 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Felipe Ángeles 1207, Colonias, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7827 | 20.0627
HID230202232080 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | camino a palma gorda km 0 mas 500, la Herradura, 42082 Hacienda, Hgo. | -98.7437 | 20.035
HID230202232228 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | camino a palma gorda km 0 mas 500, la Herradura, 42082 Hacienda, Hgo. | -98.7413 | 20.0353
HID250102520448 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | TRAMO CARRETERO HUICHAPAN-TEQUISQUIAPAN | -99.7329 | 20.4755
HID250102519734 | Hidalgo | Huautla | Tepeco | DOMICILIO CONOCIDO, TEPECO, HUAUTLA, HIDALGO | -98.186 | 21.0621
HID250102519734 | Hidalgo | Huautla | Tepeco | DOMICILIO CONOCIDO, TEPECO, HUAUTLA, HIDALGO | -98.1871 | 21.0619
HID250102519734 | Hidalgo | Huautla | Tepeco | DOMICILIO CONOCIDO, TEPECO, HUAUTLA, HIDALGO | -98.1881 | 21.0618
HID250102520433 | Hidalgo | Huazalingo | Ahuatitla | Calle Sin Nombre Preescolar Niños Héroes | -98.5046 | 21.0388
HID240402465401 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cuesta Colorada | CALLE SINALOA RANCHERIA CUESTA COLORADA, 42201 CUESTA COLORADA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE SINALOA Y , SE UBICA SOBRE CALLE SINALOA CASI ESQUINA CON CALLE LA PAZ A 120 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. | -99.1191 | 21.0271
HID240402472389 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | PUEBLO EL SABINO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 200 MTS DEL JUZGADO PENAL Y A 490 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -99.184 | 21.0092
HID240402491134 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | PUEBLO EL SABINO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXICO LAREDO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO A 200 MTS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A 150 MTS DE MIRADOR. | -99.1833 | 20.9997
HID240402489305 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | COLONIA EL SABINO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 420 MTS DEL JUZGADO FAMILIAR A 460 MTS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD. | -99.1842 | 21.0108
HID240402489124 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cuesta Colorada | PUEBLO CUESTA COLORADA, 42201 CUESTA COLORADA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE TABASCO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLE TABASCO A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL CUESTA COLORADA | -99.1174 | 21.0259
HID240402465391 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO JACALA CENTRO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 150 MTS DE CETIS 140 A 80 MTS DE TEC PACHU | -99.198 | 21.003
HID240402491944 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Laguna Seca | CAMINO TRAMO LAGUNA SECA - EL PINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 920 RANCHERIA LAGUNA SECA, 42201 LAGUNA SECA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL TRAMO SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ESTE CAMINO CONECT | -99.1657 | 21.0698
HID240402492129 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Octupilla | CAMINO TRAMO OCTUPILLA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 620 EJIDO OCTUPILLA, 42215 OCTUPILLA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE O | -99.1245 | 20.8998
HID240402495280 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Santa María | CALLE ACCESO A BARRIO TLALIXCO INTERIOR SN BARRIO TLALIXCO, 43191 SANTA MARÍA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE ACCESO A BARRIO TLALIXCO INICIAMOS FRENTE A PRESIDENCI | -98.8769 | 20.8502
HID240402495432 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Santa María | CALLE ACCESO A BARRIO CENTRO INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 43191 SANTA MARÍA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE ACCESO A BARRIO CENTRO INICIAMOS FRENTE A PRESIDENCIA MUNI | -98.876 | 20.8505
HID240402493862 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | CALLE ACCESO A BARRIO HUICHAPA INTERIOR SN BARRIO HUICHAPA, 43192 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, CALLE ACCESO A BARRIO HUICHAPA INI | -98.8147 | 20.8259
HID240402495017 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORMA INTERIOR SN BARRIO LA REFORMA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORM | -98.8094 | 20.8234
HID240402494835 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORMA INTERIOR SN BARRIO LA REFORMA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE CARRETERA JUÁREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA Y CALLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, CALLE ACCESO A BARRIO LA REFORM | -98.8103 | 20.8239
HID240302429950 | Hidalgo | Lolotla | Xuchitlán | CALLE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN INTERIOR SN PUEBLO XUCHITLÁN, 43147 XUCHITLÁN, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE LA COMUN | -98.7418 | 21.0604
HID240402487648 | Hidalgo | Lolotla | Cuatitlanapa | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CUATITLANAPA, 43147 CUATITLANAPA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE A CASA DE GREY MEJIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE A CASA DE SEVERO REYES, CALLE CALLE SIN NOMBRE A LA MILPA LA | -98.7453 | 21.0858
HID240402486438 | Hidalgo | Lolotla | Tolago | INTERIOR SN PUEBLO TOLAGO, 43145 TOLAGO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TOLAGO Y CALLE CENTRO DE LA LOLIDAD DE TOLAGO, CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD LOS LOSAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TOLAGO 3 | -98.7282 | 20.9793
HID240402511393 | Hidalgo | Lolotla | Lolotla | PALACIO MUNICIPAL | -98.7167 | 20.8446
HID240402462160 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | CALLE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-HUEJUTLA INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACO, 43141 IXTLAHUACO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-HUEJUTLA Y CALLE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-HUEJUTLA, CALLE CALLE CAPILLA VIRGEN GUAD | -98.7043 | 20.8791
HID240302432684 | Hidalgo | Lolotla | Acatepec | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ACATEPEC, 43143 ACATEPEC, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DIRECCION AL CENTRO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DIRECCION A LA CLINICA, CALLE CALLE SIN NOMBRE DIRECCION A TLALTEPINGO LA OBRA SE | -98.7164 | 20.9081
HID240302432812 | Hidalgo | Lolotla | Chalma | CALLE CARRETERA ESTATAL IXTLAHUACO-CALNALI PUEBLO CHALMA, 43142 CHALMA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE DIRECCION AL PANTEON Y CALLE CALLE EN DIRECCION AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, CARRETERA CARRETERA ESTATAL IXTLAHUACO-CALNALI | -98.6916 | 20.8762
HID240402492018 | Hidalgo | Lolotla | La Florida | CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 43147 LA FLORIDA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CAMINO POBLACION LA FLORIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS ANTES DE LLEGA | -98.7394 | 21.119
HID240402487061 | Hidalgo | Lolotla | Ixtacuatla | CALLE CONOCIDO CENTRO DE LA LOCALIDAD GALERA PUBLICA INTERIOR SN PUEBLO IXTACUATLA, 43147 IXTACUATLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CENTRO EN LA GELERA DE USOS MULTIPLES Y CALLE CELLE CENTRO EN LA GALERA DE USOS MULTIPLES, CA | -98.7546 | 21.0385
HID240402492942 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO IXTLAHUACO, 43141 IXTLAHUACO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PROFR. RODOLFO ESCUDERO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACO LA OBRA SE ENCUENTRA E | -98.7051 | 20.8848
HID240402489607 | Hidalgo | Lolotla | Cuatitlanapa | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD CATITLANAPA INTERIOR SN PUEBLO CUATITLANAPA, 43147 CUATITLANAPA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE CENTRO LOS CUARTOS SE EN | -98.7458 | 21.086
HID240302429492 | Hidalgo | Lolotla | Chiquitla | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHIQUITLA, 43142 CHIQUITLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA Y ANDADOR ANDADOR EN DIRECCION AL POZO DE AGUA, LOS CUATRO CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN LA PAR | -98.6474 | 20.9011
HID240402464253 | Hidalgo | Metepec | Ignacio Zaragoza Parte Alta [Colonia] | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 43408 IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA [COLONIA], METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE METEPEC DIRIGIRSE POR LA CALLE CENTENARIO POR 600 M DAR VUELTA A LA DERECHA POR LA | -98.3294 | 20.2728
HID240402464171 | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | RANCHERIA ESTACIÓN DE APULCO, 43410 ESTACIÓN DE APULCO, METEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO REAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 650 M SOBRE LA CALLE CENTENARIO HASTA ENTRONCAR CON LA CARRETERA AGUA BLANCA DE ITURB | -98.3446 | 20.2866
HID240402463984 | Hidalgo | Metepec | Metepec | CALLE SAN ALEJO HUAYACOCOTLA PUEBLO NUEVO METEPEC, 43400 METEPEC, METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 50 M SOBRE LA CALLE CENTENARIO TERMINANDO LA CALLE GIRAR A LA DERECHA SOBRE AV ABASOL | -98.3175 | 20.2372
HID240202360242 | Hidalgo | Metepec | Ignacio Zaragoza [Colonia] | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 43408 IGNACIO ZARAGOZA [COLONIA], METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR 700 M SOBRE CALLE CENTENARIO DAR VUELTA A LA DERECHA A POCOS ETROS SE ENCUENTRA EL | -98.3432 | 20.2602
HID240402464196 | Hidalgo | Metepec | Nopalillo | RANCHERIA NOPALILLO, 43404 NOPALILLO, METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA DEL MUNICIPIO NOS DIRIJIMOS SOBRE LA AV ABASOLO POR 400 M SEGUIR A LA IZQUIERDA EN LA CARRETERA QUE SE DIRIGE A TENANGO POR 1.4 KM | -98.2948 | 20.2378
HID240202360273 | Hidalgo | Metepec | La Victoria | RANCHERIA LA VICTORIA, 43406 LA VICTORIA, METEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGERSE POR CALLE CENTENARIO POR 48 M HASTA ENTRONCAR CON ABASOLO POR 85 M EN LA CALLE INSURGENTES A LA IZQUIERDA | -98.301 | 20.2547
HID240202360236 | Hidalgo | Metepec | Ignacio Zaragoza Parte Alta [Colonia] | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 43408 IGNACIO ZARAGOZA [COLONIA], METEPEC HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAYACOCOTLA N 51 Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA SOBRE LA CALLE CENTENARIO 700 M DAR VUELTA A LA DERECHA Y ESTARIAS | -98.3503 | 20.2634
HID240402472393 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | El Enzuelado | CALLE CALLE DE AECCESO A LA NORIA RANCHERIA EL ENZUELADO, 43391 TUZANAPA, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA EL ENZUELADO - TUZANAPA - CARPINTEROS Y , CALLE PRINCIPAL A LA NORIA SALIENDO DE PACHUCA TOMAR DIRECCI | -98.5951 | 20.5909
HID240302426783 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | CALLE MORELOS 2 RANCHERIA ESTETIPA, 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE VARGAS LUGO PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SA | -98.6423 | 20.5331
HID240402470992 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO AYACAPA, 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ISAAC PIÑA PÉREZ, CALLE HIDALGO SALIENDO DE PACHUCA TOMAR CARRETERA FEDERAL PACHUCA A HUEJUTLA TOMAR EN DIRECC | -98.6357 | 20.5325
HID240402463911 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Milpillas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MILPILLAS, 43383 MILPILLAS, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BARRIO LA LOMA Y CAMINO MILPILLAS JIHUICO, CALLE ACCESO A PANTEÓN SALIENDO DE LA CIUDAD DE PACHUCA TOMAR CARRETERA FEDER | -98.668 | 20.5168
HID240302414083 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Milpillas | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MILPILLAS, 43383 MILPILLAS, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO AEL DURZNO Y CARRETERA CARRETERA FEDEWRAL PACHUCA TAMPICO, CARRETERA CARRETERA VIEJA A PACHUCA SALIMOS DE LA PRESIDE | -98.6667 | 20.5158
HID240402473511 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | CALLE HIDALGO BARRIO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE EMPEDRADO DE NOMBRE HIDALGO ESTA CALLE E | -98.7626 | 20.5948
HID240402492047 | Hidalgo | Metztitlán | San Cristóbal | CALLE LIBRAMIENTO BARRIO SAN CRISTÓBAL, 43370 SAN CRISTÓBAL, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ABARCA EL TRAMO DE LA CALLE CONOCIDA COMO EL LIBRAMIENTO AUN LA | -98.8281 | 20.6399
HID240402492168 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO PARTE ALTA BARRIO TEPEYACAPA, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE LUNA MANGUANTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ES DOMICILIO CONOCIDO | -98.7708 | 20.5917
HID240402486582 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | CALLE LUNA NUEVA BARRIO COATLÁN, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO LUNA NUEVA Y CALLE LUNA CRECIENTE, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CABECERA | -98.7665 | 20.5921
HID240402479874 | Hidalgo | Metztitlán | Tecruz Cozapa | CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO PARTE ALTA BARRIO TECRUZ COZAPA, 43354 TECRUZ COZAPA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA A RINCON DE COALQUIZQUE LA CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA C | -98.7935 | 20.5879
HID240402471133 | Hidalgo | Metztitlán | Macuila | CALLEJON SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO PARTE ALTA BARRIO MACUILA, 43371 MACUILA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE VEREDA CAMINO A LA PARTE ALTA Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRA EN EL DOMICILIO PARTICULAR DE LA BENEFICIARIA EN DOMICILIO CO | -98.8069 | 20.6476
HID240402470720 | Hidalgo | Metztitlán | Coalquizque | CALLE CAMINO A COALQUIZQUE BARRIO COALQUIZQUE, 43350 COALQUIZQUE, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A STA MONICA Y CALLE CAMINO A CHIMALACATLA, CALLE PRICIPAL COALQUIZQUE LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCI | -98.7968 | 20.5728
HID240402509660 | Hidalgo | Metztitlán | Tlatepexe | AVENIDA PRINCIPAL TLATEPEXE BARRIO TLATEPEXE, 43350 TLATEPEXE, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL CAMINO AL CAPULIN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TLATEPEXE LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE | -98.7824 | 20.6067
HID240402509672 | Hidalgo | Metztitlán | San Pedro Tlatemalco | CALLE CALLE PRINCIPAL AL POZO BARRIO SAN PEDRO TLATEMALCO, 43357 SAN PEDRO TLATEMALCO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA METZTITLAN PACHUCA LA OBRA SE REALIZARA EN UN CAMINO DE TERRACERIA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL TAMBI | -98.7016 | 20.5064
HID240402509764 | Hidalgo | Metztitlán | El Pedregal de Zaragoza (El Pedregal) | CALLE PRINCIPAL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL DE ZARAGOZA EL PEDREGAL, 43371 EL PEDREGAL DE ZARAGOZA (EL PEDREGAL), METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRAMENTO A MACUILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCI | -98.8095 | 20.645
HID240402492115 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | CALLE SN ISIDRO BARRIO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE A SAN JUAN Y CALLE POR FIRIO DIAZ, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN AUDITORIO DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCO DEL M | -98.7634 | 20.5918
HID240402489055 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | CALLE HIDALGO BARRIO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NICOLAS SAN JUAN, AVENIDA ISAAC PIÑA PEREZ LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO HISTORICO DE | -98.7593 | 20.5919
HID240402491125 | Hidalgo | Metztitlán | Tablón Chico | CALLE CARRETERRA PRINCIPAL A TABLON CHICO BARRIO TABLÓN CHICO, 43358 TABLÓN CHICO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO CAMINO HACIA EL ENCINO LA OBRA SE ENCUENTRA A REALIZAR EN ES LA CARRETERA DE TERRACERIA UNICA DE LA LOCAL | -98.848 | 20.4217
HID240402470797 | Hidalgo | Metztitlán | Tlaxco | CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO TLAXCO, 43379 TLAXCO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA A CONTRUIR SE ENCUENTRA EN UN CALLE DE NOMBRE 5 DE FEBREO EN LA CALLE NORTE DE LA COMUNIDAD | -98.808 | 20.7084
HID240402509659 | Hidalgo | Metztitlán | El Carrizal | CALLE CARRETERA METZTITLAN PACHUCA BARRIO EL CARRIZAL, 43357 EL CARRIZAL, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA CARRETERA METZTITLAN PACHUCA Y , LA TECHUMBRE SE HARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE CARRIZAL LA CUAL SE ENCUENTRA E | -98.6971 | 20.5022
HID240402509674 | Hidalgo | Metztitlán | Tochintla | CALLE PRINCIPAL CAMINO AL PREESCOLAR BARRIO TOCHINTLA, 43356 TOCHINTLA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA METZTITLAN - SAN CRISTOBAL LA OBRA A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOCHINTLA EN EL KINDER DE LA | -98.8233 | 20.6002
HID240202387488 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | CAMINO TRAMO AVENIDA JUAREZ - AL CENTRO DE LA CABECERA MUNIIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 634 INTERIOR SN COLONIA MINERAL DEL MONTE CENTRO, 42130 MINERAL DEL MONTE, MINERAL DEL MONTE HIDALGO ENTRE CALLE LA RICA Y CALLE HID | -98.6761 | 20.1354
HID240402462453 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | RANCHERIA CERRO PRIETO, 42265 CERRO PRIETO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , LA LINEA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PASANDO A UN COSTADO DE TIENDA CONASUPO A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE CAMINO QU | -99.0757 | 21.0925
HID240402471886 | Hidalgo | La Misión | Puertecito | RANCHERIA PUERTECITO, 42265 PUERTECITO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL TANQUE DE LA MISMA LOCALIDAD UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO PUERTECITO LA MISION | -99.1166 | 21.0974
HID240302426963 | Hidalgo | La Misión | La Misión | PUEBLO LA MISIÓN, 42260 LA MISIÓN, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES 16 DE ENERO Y CALLE PLAZA JUAREZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -99.1228 | 21.0993
HID240302426766 | Hidalgo | La Misión | La Misión | PUEBLO LA MISIÓN, 42260 LA MISIÓN, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL PLANTEL COBAEH DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DOM. CONOCIDO BARRIO EL SABINO POR CALLE PROLG. GRAL. PORFIRIO RUBIO | -99.1222 | 21.0943
HID240302426788 | Hidalgo | La Misión | Mesa del Huizache | RANCHERIA MESA DEL HUIZACHE, 42275 MESA DEL HUIZACHE, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA PRIMARIA JAIME NUNO DE LA LOCALIDAD MISMA QUE SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO HACIA CUESTA COLORADA | -99.063 | 21.0051
HID240302443773 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala de Juárez | -99.2144 | 20.2297
HID240302443747 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Mixquiahuala de Juárez, Teñhe | -99.1681 | 20.194
HID240302443733 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | El Durazno | Mixquiahuala de Juárez, el Durazno | -99.1635 | 20.2755
HID240302426209 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala de Juárez | COLONIA MIXQUIAHUALA, 42700 PALMILLAS [COLONIA], MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CARRETERA PALMILLASPROGRESO 0000.00 SIGUIENDO SU TRAYECTO SOBRE EL CAMINO INTERPARCELARIO HASTA C | -99.194 | 20.2314
HID240302443761 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | El Durazno | Mixquiahuala de Juárez, el Durazno, El teñhe. Taxhuada | -99.1681 | 20.19
HID240402471576 | Hidalgo | Molango de Escamilla | San Antonio | CALLE PREESCOLAR PUEBLO SAN ANTONIO, 43111 SAN ANTONIO, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CALLE IGLESIA Y CAMINO XUCHITLAN, AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LA TIENDA DE LA SRA ROSITA Y LA IGLESIA CATOLICA AHÍ SE UBICA ELPREESCOLAR DE L | -98.8376 | 20.8899
HID240402485594 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcatlán (San Pedro) | CAMINO TRAMO IXCATLÁN SAN PEDRO - IXCUICUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO IXCATLÁN SAN PEDRO, 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO XUCHITLAN-XICALANGO Y CAMINO ACAYUCA-CUXHUACAN, | -98.833 | 20.9369
HID240402485546 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcuicuila | CAMINO TRAMO IXCUICUILA - IXCATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO IXCUICUILA, 43111 IXCUICUILA, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO IXCUICUILA Y CAMINO TAMALA-CUXHUACAN, CAMINO XUCHITLAN-XICALANGO UNICO CAMINO | -98.8423 | 20.9599
HID240402485514 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcatlán (San Pedro) | CAMINO TRAMO IXCATLÁN SAN PEDRO - TLATZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 PUEBLO IXCATLÁN SAN PEDRO, 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CAMINO XUCHITLAN-SAN ANTONIO Y CAMINO CUXHUACAN-ACAYUCA, | -98.8147 | 20.9273
HID240402512262 | Hidalgo | Nicolás Flores | Nicolás Flores | C. J CARMEN DONGHU DEL KM 0+000 AL KM 0+023.30, ENTRE LA CALLE JOSÉ LUGO GARCÍA Y CARMEN DONGHU, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS FLORES | -99.1542 | 20.7692
HID240202366029 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Cobre | CALLE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL COBRE, 42368 EL COBRE, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ACCESO A LA ENTRADA A LA ESCUELA SIN NUMERO A UN COSTA | -99.1767 | 20.8844
HID240402466858 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Ciénega | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 42363 LA CIÉNEGA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE CALLE ACCESO A LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA ACCESO A | -99.1294 | 20.8001
HID240402460810 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Centro | CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA RANCHERIA SEGUNDO CENTRO, 42364 SEGUNDO CENTRO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA NICOLAS FLORES CARDONAL Y BRECHA ENTRONQUE A CAMINO ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, LA OBRA SE EN | -99.155 | 20.764
HID240202366014 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cerro Prieto | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO CERRO PRIETO, 42366 CERRO PRIETO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO DE LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD JUNTO A LA ESCUELA D | -99.2059 | 20.7946
HID240202379206 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Unión | CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LA UNIÓN, 42367 LA UNIÓN, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO LA BONANZA TAXHAY ENTRONQUE A LA UNION, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA | -99.2366 | 20.7341
HID240402457863 | Hidalgo | Nicolás Flores | Texcadho | CALLE CALLE ACCESO AL BARRIO DEL GODHO RANCHERIA TEXCADHO, 42367 TEXCADHO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE BRECHA CAMINO TEXCADHO AL BARRIO DEL GODHO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO AL BARRIO DEL G | -99.191 | 20.7347
HID240402466811 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Encinote | CALLE CALLE AL ENCINOTE MANZANA EL ENCINOTE, 42366 EL ENCINOTE, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PUERTO DE PIEDRA NICOLAS FLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PUERTO DE PIEDRA NICOLAS FLORES ENTRONQUE | -99.2171 | 20.8101
HID240402458220 | Hidalgo | Nicolás Flores | Piedra de Sal | CORREDOR CORREDOR PIEDRA DE SAL LAS MILPAS RANCHERIA PIEDRA DE SAL, 42368 PIEDRA DE SAL, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PIEDRA DE SAL LAS MILPAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PIEDRA DE SAL LAS MILPAS | -99.2136 | 20.8383
HID240402458217 | Hidalgo | Nicolás Flores | Chibirino | ANDADOR CALLE DOMINGO GARCIA RANCHERIA CHIBIRINO, 42364 CHIBIRINO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE CALLE ACCESO A LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y CALLE | -99.1632 | 20.7578
HID240202383909 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Aguacate | CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA RANCHERIA EL AGUACATE, 42368 EL AGUACATE, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO EL AGUACATE EL COBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DEL | -99.1511 | 20.8527
HID240402458216 | Hidalgo | Nicolás Flores | Jagüey | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO JAGÜEY, 42366 JAGÜEY, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO NICOLAS FLORES JAGUEY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE 15 DE SEPTIEMBRE CT 13DPR0242T EN LA LOCA | -99.2282 | 20.7986
HID240202379610 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | CALLE CIRCUITO A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PIEDRA RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO PUERTO DE PIEDRA Y CALLE CALLE PLAZA DE LA COMUNIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA CIRCU | -99.2004 | 20.8212
HID240202383800 | Hidalgo | Nicolás Flores | Santa Cruz | CALLE CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SANTA CRUZ, 42364 SANTA CRUZ, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA NICOLAS FLORES BOCUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NICOLAS FLORES EL BOCUAL A LA ALTURA DE LA COMUNI | -99.1529 | 20.7597
HID240202379166 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Pilas | CALLE CIRCUITO A LA COMUNIDAD DE SEGUNDO PILAS RANCHERIA SEGUNDO PILAS, 42366 SEGUNDO PILAS, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO SEGUNDO PILAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CIRCUITO A LA COMUNIDAD DE SEGUNDO PI | -99.1769 | 20.8168
HID240202366142 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Dothu | CALLE CALLE RAMOS RANCHERIA EL DOTHU, 42364 EL DOTHU, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA ESCUELA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA E INTERCEPTA A LA CALLE RAMOS A DONDE SE PAVIMENT | -99.1509 | 20.7358
HID240402493028 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Las Palomas | CERRADA LAS PALOMITAS BARRIO LAS PALOMAS, 43560 LAS PALOMAS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CERRADA LAS PALOMITAS Y , CERRADA LAS PALOMITAS OMITLAN DE JUAREZ HGO. | -98.6533 | 20.1686
HID240402492804 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Los Tapancos | EJIDO LOS TAPANCOS, 43569 LOS TAPANCOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , LOS TAPANCOS OMITLAN DE JUAREZ, HIDALGO | -98.6479 | 20.2393
HID240402492490 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | El Tejocote | CAMINO TRAMO CAMINO TEJOCOTE PUENTECILLAS - CAMINO TEJOCOTE PUENTECILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 BARRIO PUENTECILLAS, 43573 EL TEJOCOTE, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO TEJOCOTE PUENTECILLAS Y , CAMIN | -98.6461 | 20.1562
HID240302419584 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Cerro | RANCHERIA EL CERRO, 43038 EL CERRO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS 2 3 Y 4 SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD, LOS CUARTOS 1 Y 5 SE UBICAN AL NORTE. | -98.4697 | 21.3719
HID240402491051 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ejido 3 de Marzo | CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA HUBICACION ESTA EN EL ACCDESO PRINCIPAL DEL EJIDO 3 DE MARZO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HACIA LA OLOCALIDAD | -98.6196 | 21.1581
HID240302423482 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Jardines del Llano | RANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SEUBICA DENTRO DEL PLANTEL CECYTEH QUE SE ENCUENTRA A ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE HUEJUTLA. | -98.5877 | 21.1708
HID240302427294 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LAS INSTLALCIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JU | -98.6076 | 21.1702
HID240202386605 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGELES MONTAÑO SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO CUAUTH | -98.6059 | 21.1668
HID240302436679 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huextetitla | RANCHERIA HUEXTETITLA, 43022 HUEXTETITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRTERERA HUEJULTLA A TAMAZUNCHALE A INICIO DE LA LOCALIDAD. | -98.5581 | 21.1625
HID240402483607 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Saucillo | CALLE CALLE DE ACCESO RANCHO EL SAUCILLO, 43035 EL SAUCILLO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LAS UBICACIONES ESTAN EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO SOL CUENTA CON UNA SOLA CALLE DE ACCESO Y DICHAS REFERENCIAS ESTAN ALOS A | -98.5921 | 21.2947
HID240402494084 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Arroyo de Cal | PUEBLO ARROYO DE CAL, 43034 ARROYO DE CAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , 12 DOMICILIOS CONOCIDOS | -98.64 | 21.3596
HID240302413548 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Chancuetlán | RANCHERIA CHANCUETLÁN, 43035 CHANCUETLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL OESTE DE LA LOCALIDAD. | -98.6 | 21.2997
HID240302416493 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zacayahual | COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE 10 DE MAYO, EL TRAMO 1 SE UBICA EN LA CALLE 31 DE MARZO EL TRAMO 2 SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO AL SUR Y EL TRAMO | -98.6125 | 21.1755
HID240402496118 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Las Piedras (Micrópolis Ecológica las Piedras) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PIEDRAS (MICRÓPOLIS ECOLÓGICA LAS PIEDRAS), 43038 LAS PIEDRAS (MICRÓPOLIS ECOLÓGICA LAS PIEDRAS), SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , ACCESO PRINCIPAL A LAS PIEDRAS | -98.5022 | 21.3573
HID240402491411 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Rapid-Inn [Hotel] | CARRETERA FEDERAL LIBRE 102 TRAMO TAMAZUNCHALE - SAN FELIPE ORIZATLAN KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO , 43029 EL RAPID-INN [HOTEL], SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , ABORDE DE CARRETERA | -98.6224 | 21.1836
HID240202368059 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zacayahual | COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , EL TRAMO 1 SE UBICA A UN LADO DE LA ZAPATERIA VICTORIA TRAMO 2 SOBRE LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE TRAMO 3 A UN COSTADO DE LA | -98.6122 | 21.1722
HID240402497843 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatempa | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO AHUATEMPA, 43022 AHUATEMPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUATEMPA A UN COSTADO DE CALLE DE ACCESO | -98.6003 | 21.1645
HID240402472369 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ejido 3 de Marzo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LINEA PASA POR CALLES | -98.6196 | 21.158
HID240302413582 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tultitlán | RANCHERIA TULTITLÁN, 43021 TULTITLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y JUNTO AL MUNICIAPIO DE TLANVHINOL. | -98.657 | 21.1209
HID240302416885 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tetlama Grande | RANCHERIA TETLAMA GRANDE, 43033 TETLAMA GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS 1, 2 Y 3 SE UBICAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA MISMA CALLE HACIA EL SUR, EL 4 Y 5 SE UBICAN FRENTE A LA ESCUELA NIÑOS HER | -98.5399 | 21.184
HID240402479284 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tamocalito II | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAMOCALITO II, 43038 TAMOCALITO II, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIONES | -98.538 | 21.3301
HID240402479576 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzilinguito | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIOENES | -98.5686 | 21.1498
HID240302415769 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y A UNOS 50 MTS DE DISTANCIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS. | -98.6584 | 21.1695
HID240302423618 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Hueytlale | RANCHERIA HUEYTLALE, 43036 HUEYTLALE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE HUMBERTO EERRANO Y CALLE 13 DE MAYO, EL PYOYECTO SE UIBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA. | -98.5784 | 21.2142
HID240402481307 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | CALLE TAXICHO PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE TLALZINATLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE FLORES MAGON CALLE TLAXICHO EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA ENTRES CALLES TLAZINATLA Y LOPEZ M | -98.6614 | 21.1635
HID240402479946 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | CALLE COCAXTITLA PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JAVIER MINA PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE 5 DE FEBRERO Y COXCATITLA EN LA LOCALIDAD DE AHU | -98.6629 | 21.1665
HID240402491694 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Llano | BARRIO EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO | -98.5957 | 21.1717
HID240402492513 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Llano | BARRIO EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA | -98.5947 | 21.1698
HID240202371374 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Nexpa | CALLE ACCESO RANCHERIA NEXPA, 43037 NEXPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD QUE LLEVA DE ACCESO A LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 164. | -98.5611 | 21.3736
HID240302427442 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Manantial | RANCHERIA EL MANANTIAL, 43029 ZACAYAHUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TERMINO DE LA CALLE MORELOS. | -98.6045 | 21.1746
HID240302420008 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | BARRIO EL VERGEL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO. | -98.6161 | 21.173
HID240302423606 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , EL PEOYECTO SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y A UNOS 70 MTS DE DISTANCIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. | -98.6544 | 21.1739
HID240402469751 | Hidalgo | Pacula | Jiliapan | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JILIAPAN SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO TRANSITANDO POR EL CAMINO DE PACULA JILIAPAN. LA OBRA SE PR | -99.3412 | 20.9773
HID240402469869 | Hidalgo | Pacula | Pacula | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PACULA, 42240 PACULA, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO A | -99.2937 | 21.0462
HID240402469957 | Hidalgo | Pacula | Santa María Miraflores | PUEBLO SANTA MARÍA MIRAFLORES, 42253 SANTA MARÍA MIRAFLORES, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIRAFLORES SE ENCUENTRA A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO. TRANSITANDO POR EL CAMINO DE P | -99.3363 | 20.9192
HID240402469072 | Hidalgo | Pacula | Jiliapan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JILIAPAN SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO TRANSITANDO POR EL CAMINO DE PACULA JILIAPAN. LA OBR | -99.3431 | 20.9739
HID240402469999 | Hidalgo | Pacula | Pacula | CALLE FRANCISCO I. MADREO PUEBLO PACULA, 42240 PACULA, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MAD | -99.297 | 21.0526
HID240302421459 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE MINA COLONIA LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE JESUS DE NAZARET Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAS TORRES PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TOMA LA CARRETERA PACHUCA ACTOPAN EN DIRECCIÓN A | -98.8047 | 20.1081
HID240302432782 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE ENRIQUETA CAMARILLO, CALLE ENRIQUETA CAMARILLO SE TOMA EL BULEVAR EL MINERO EN DIRECCIÓN PACHUCA | -98.7719 | 20.1336
HID240302424821 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE EJIDO 22 COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE EJDO 24 PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉX | -98.8102 | 20.0352
HID240302423937 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE PIRULES COLONIA LOS ABETOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CERRADA PIRULES Y CALLE TRUENOS, CALLE FRESNOS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORTE | -98.7911 | 20.1128
HID240402468918 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 42094 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUILLERMINA GUEVARA PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR COLOSIO | -98.744 | 20.0909
HID240402467117 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE 22 DE OCTUBRE COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G BONFIL EN DIRECCI | -98.7877 | 20.0888
HID240402467217 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 22 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G BONFIL EN DIR | -98.7909 | 20.0907
HID240302424853 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA LA PALMA, 42083 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LA PALMA Y CALLE GLADIOLA, CALLE GIRASOLES PARA INGRESAR SE TOMA LA CARRETA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO PASANDO LA COLON | -98.8045 | 20.0448
HID240302423291 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE MARGARITA MORAN COLONIA LUZ DEL CARMEN OCON, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE UNION ANTORCHISTA Y CALLE ELSA CORDOVA, CALLE CLARA CORDOVA PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TOMA EL BULEVAR EL MINERO | -98.7745 | 20.1327
HID240302423253 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE VALLE ENCANTADO COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE PRINCIPAL Y CALLE VALLE DE LOS ENAMORADOS, CALLE VALLE DORADO PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL B | -98.7866 | 20.1049
HID240402488967 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE CRISTINA ROSAS ILLESCAS COLONIA LUZ DEL CARMEN OCON, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ELSA CORDOVA, CALLE MARGARITA MORAN PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TOMA EL BULEVAR EL M | -98.7746 | 20.1323
HID240402467807 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE TRUENOS COLONIA LOS ABETOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE RIO CAMARONES, CALLE LAZARO CARDENAS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIR | -98.7901 | 20.1121
HID240302432822 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE S. NOMBRE COLONIA JORGE OBISPO, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE ROBLE, CALLE CLARA CORDOVA DIRIGIÉNDOSE SOBRE EL BULEVAR EL MINERO EN DIRECCIÓN A ACTOPAN SE TOMA A MANO DERECHA LA | -98.7746 | 20.1394
HID240402468878 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE ALMACENES COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE CATALINA PEREZ Y CALLE JUAN OLVERA, CALLE ASFALTO PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO | -98.8057 | 20.034
HID240402466909 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE SERVICIOS TECNICOS COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE MAQUINARIA Y CALLE EJIDO 13, CALLE CAMINOS RURALES PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN | -98.8054 | 20.0379
HID240402468762 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE PLAYA AZUL COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE AGUA VIVA Y CALLE LA LAGUNA, CALLE RIO DE LOS REMEDIOS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G | -98.7954 | 20.1079
HID240402468847 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Las Campanitas | CALLE JALISCO COLONIA LAS CAMPANITAS, 42117 LAS CAMPANITAS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE AVENIDA HIDALGO PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAYUCA MUNIC | -98.8484 | 20.0404
HID240302421448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE OCOTE COLONIA LOS ABETOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RIO CAMARONES Y CALLE TRUENOS, CALLE ABETOS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORT | -98.7908 | 20.1115
HID240402469055 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE LOS CEDROS COLONIA LOS PINOS, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA RIO CAMARONES PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DI | -98.7864 | 20.1114
HID240402470421 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE FRESNO COLONIA HACIENDAS DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE OYAMEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MAPLE PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DI | -98.7938 | 20.1003
HID240402467825 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE ALCATRAZ COLONIA LA PALMA, 42083 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LA PALMA Y CALLE PIRULES, CALLE DE LAS ROSAS PARA INGRESAR SE TOMA LA CARRETA MÉXICO PACHUCA EN DIRECCIÓN A MÉXICO PASANDO LA COLONIA | -98.8049 | 20.0454
HID240402468972 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BOULEVARD SANTA CATARINA COLONIA MARGARITA MORAN VELIZ, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y BRECHA PETROLEOS MEXICANOS, CALLE DE PEMEX SE TOMA LA CARRETERA ACTOPAN EN DIRECCIÓN A PACHUCA Y | -98.8077 | 20.1005
HID240402468857 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE DULCE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ALEMANIA PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN | -98.7907 | 20.1004
HID240402467197 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE 1RO. DE MARZO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 1RO. DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G BONFIL EN DIRECCI | -98.7898 | 20.0926
HID240302423887 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE QUINTA AVILES COLONIA EL TEZONTLE, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CERRADA AVILES Y CALLE GANADERIAS DE LA CUENCA, CALLE QUINTA BOLAÑOS SE TOMA LA AVENIDA FERROCARRIL CENTRAL EN DIRECCIÓN A LA COLONIA | -98.7778 | 20.0946
HID240302408793 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE RIO TEXAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RIO TEXAS Y CALLE RIO CAMARONES, CALLE RIO TEXAS PARA LLEGAR AL PUNTO PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFI | -98.79 | 20.1106
HID240302408624 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CALLE FUNDADORES COLONIA LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ROJO GOMEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA CALLE SE DIRIGE POR LA CARRETERA PACHUCA ACTOPAN EN DIRECCI | -98.8047 | 20.1042
HID240402465356 | Hidalgo | Pisaflores | Gargantilla | RANCHERIA GARGANTILLA, 42234 GARGANTILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.5874326 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA | -98.9576 | 21.2628
HID240302419163 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | PUEBLO CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO JUÁREZ 15 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA H | -98.945 | 21.2352
HID240302414416 | Hidalgo | Pisaflores | La Peña | RANCHERIA LA PEÑA, 42224 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 300 M GIRA A LA DERECHA 89 KM GIRA LEVEMENTE A LA DEREC | -99.0449 | 21.2004
HID240402466686 | Hidalgo | Pisaflores | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 42233 LA LAGUNA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES PASANDO LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD. EL PRIMER CUARTO | -98.9831 | 21.2896
HID240402462718 | Hidalgo | Pisaflores | Palmitas | PUEBLO PALMITAS, 42223 PALMITAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ26 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.CONT | -99.0279 | 21.2244
HID240402465084 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | COLONIA ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE XOCHICALCO Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO 26 M GIRA A LA IZQUIERD | -99.0038 | 21.1974
HID240402466476 | Hidalgo | Pisaflores | El Higuerón | RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA LLEGAAR AL CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ 26 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGOPL. | -99.0281 | 21.2214
HID240402462647 | Hidalgo | Pisaflores | La Pechuga | RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 290 M GIRA A LA DERECHA 89 KM CONDUCE 18 KM GIRA A LA IZQUIERDA 21 KM | -99.0359 | 21.1811
HID240402468392 | Hidalgo | Pisaflores | El Limoncito | RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES CONDUCIR POR LA AVENIDA PISAFLORES HACIA EL COBAEH EN 980 MTRS. SE ENCUENTRA LA DESVIACION A MANO IZQ | -98.9963 | 21.1822
HID240302414362 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | COLONIA CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ENCARNACION ORTIZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEP | -99.0066 | 21.193
HID240302422710 | Hidalgo | Pisaflores | La Crucita | RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ 15 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN H | -98.9522 | 21.2327
HID240302411107 | Hidalgo | Pisaflores | Plan de Ayala | RANCHERIA PLAN DE AYALA, 42225 PLAN DE AYALA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 140 M GIRA A | -98.9879 | 21.1814
HID240202381877 | Hidalgo | Pisaflores | Piedra Ancha | CAMINO TRAMO PIEDRA ANCHA - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 410 RANCHERIA PIEDRA ANCHA, 42234 PIEDRA ANCHA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NO | -98.9366 | 21.2677
HID240202381853 | Hidalgo | Pisaflores | Plan de Zapotal | RANCHERIA PLAN DE ZAPOTAL, 42233 PLAN DE ZAPOTAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN | -98.9649 | 21.2992
HID240402514816 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | PISAFLORES | -98.99 | 21.19
HID240402462684 | Hidalgo | Pisaflores | Tlacuilola | RANCHERIA TLACUILOLA, 42224 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 290 M GIRA A LA DERECHA 89 KM GIRA A LA DERECHA 15 M CONTINÚA RECTO 68 | -99.0593 | 21.2366
HID240202391197 | Hidalgo | Pisaflores | Escondida de San Rafael | CAMINO TRAMO ESCONDIDA DE SAN RAFAEL - EL RAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 460 RANCHERIA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, 42223 ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORESD | -99.016 | 21.2518
HID240202376824 | Hidalgo | Pisaflores | El Higuerón | RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO PLAZA J | -99.0287 | 21.2206
HID240402514875 | Hidalgo | Pisaflores | Palmitas | las Palmitas | -99.05 | 21.24
HID240402470241 | Hidalgo | Pisaflores | La Arena | RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA ARENA MISMA QUE SE UBICA A 29 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES SALIENDO DE LA CABECERA TRANSITAR POR LA VIA | -98.951 | 21.2727
HID240402462710 | Hidalgo | Pisaflores | La Peña | RANCHERIA LA PEÑA, 42224 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL SUROESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA INDEPENDENCIA 290 M GIRA A LA DERECHA 89 KM GIRA A LA DERECHA 15 M CONTINÚA RECTO 11 KM PA | -99.0456 | 21.2033
HID240402465348 | Hidalgo | Pisaflores | San Vicente | RANCHERIA SAN VICENTE, 42233 SAN VICENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ.5874326 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO | -98.9796 | 21.27
HID240402465346 | Hidalgo | Pisaflores | El Garabato | RANCHERIA EL GARABATO, 42225 EL GARABATO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PARA EL PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ. 26 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO 190 M | -98.9465 | 21.1993
HID240402468540 | Hidalgo | Pisaflores | El Caracol | RANCHERIA EL CARACOL, 42230 EL CARACOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLRES DIRIGIRSE HACIA EL OESTE HACIA LA COMUNIDAD LA PALMA SEGUIR EL MISMO CAMINO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL CAROCOL | -98.9624 | 21.2166
HID240402465137 | Hidalgo | Pisaflores | Zapotal de Moras | RANCHERIA ZAPOTAL DE MORAS, 42233 ZAPOTAL DE MORAS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , PRIMER CUARTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGO 26 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO 350 M CONTIN | -98.9595 | 21.2965
HID240202381498 | Hidalgo | Pisaflores | La Arena | RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES DIRÍGETE AL NORDESTE POR 20 DE NOVIEMBRE HACIA HIDALGOPL. JUÁREZ AVANZA 15 M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECC | -98.9517 | 21.2722
HID240402465661 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Xamú | CALLE ACCESO A NORMAL COLONIA XAMU, 42730 LOS OLIVOS, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PROGRESO-IXMIQUILPAN KM 3 Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COMUNIDAD DE XOCHITLAN Y LA CABECEERA MUNICIPAL DE PROGRESO | -99.1797 | 20.2779
HID240402465665 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso de Obregón | CALLE CANAL ELBA COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE GOMEZ PALACIOS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA UN COSTADO DE LA CARRETERA PRO | -99.1843 | 20.2564
HID240402465548 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno | CALLE COLOSIO COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 02 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 12 DE DICIEMBRE Y 02 DE FEBRERO A UNOS 500 METROS DEL CENTRO D | -99.1784 | 20.3051
HID240202376555 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | CALLE XILOCUATITLA COLONIA AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE XOXAFI Y AVENIDA SAN MIGUEL AZOYATLA, CALLE XÓCHITL PARTIENDO DEL CRUCE ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL AZOYATLA Y AVEN | -98.6962 | 20.0984
HID240202394018 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | CALLE HERMOSILLO PUEBLA Y VERACRUZ COLONIA AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GUANAJUATO, AVENIDA LAS TORRES PARTIENDO DE LA INTERSECCION DE CALLE MONTERREY | -98.6905 | 20.0975
HID240402461880 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rinconada de los Ángeles | FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE BOULEVARD SANTA RITA Y AVENIDA SANTA ANA, CALLE SAN PIO LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN A TRES AGEBS | -98.7106 | 20.0308
HID240402466831 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Unidad Minera 11 de Julio | COLONIA 11 DE JULIO 3A SECCIÓN, 42184 UNIDAD MINERA 11 DE JULIO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO 11 DE JULIO Y ANDADOR DEL MORRAL, CIRCUITO 11 DE JULIO LA OBRA COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTE | -98.7226 | 20.1042
HID240202364960 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | CIRCUITO LA PROVIDENCIA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO LA PROVIDENCIA Y CALLE SAN FERNANDO, AVENIDA SANTA CECILIA SOBRE AVENIDA SANTA CECIL | -98.7175 | 20.0591
HID240402466863 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | SAHOP Chacón | COLONIA SAHOP CHACÓN, 42186 SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE AGUA POTABLE Y CALLE CARRETERAS, CALLE AEROPUERTOS LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN AL AGEB 0135 QUE CORRESPONDE A LA COLONIA SA | -98.7349 | 20.0789
HID240402461873 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | COLONIA SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN AL AGEB 0 | -98.7001 | 20.1195
HID240402466738 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA PALO ALTO, CALLE CARRETERAS LA OBRA COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL SAUCILLO | -98.7361 | 20.0764
HID240402466786 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | COLONIA PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIA - PACHUQUILLA Y CALLE DORADA, CAMINO DEL PAVO LA OBRA COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALI | -98.7106 | 20.0766
HID240402450319 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO LA PROVIDENCIA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE SANTA SARA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES QUE PERTENECEN A LOS AGEBS | -98.7188 | 20.0584
HID240402511230 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7167 | 20.0684
HID240402483763 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Ixcuinquitlapilco | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO IXCUINQUITLAPILCO, 42171 IXCUINQUITLAPILCO, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO IXCUNQUITLA | -98.9392 | 20.1106
HID240402483995 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Dajie [Barrio] | AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO EL DAJIE, 42171 DAJIE [BARRIO], SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, EN LA CARRETERA ESTATAL PACHUCA AJACUBA EN EL CRUCERO QUE ENTRONCA HACIA EL BA | -98.9347 | 20.1238
HID240302413418 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Xuchitlán | CAMINO TRAMO XUCHITLAN - LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 RANCHERIA XUCHITLÁN, 43447 XUCHITLÁN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL | -98.2543 | 20.4506
HID240202383549 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Agua Grande | RANCHERIA AGUA GRANDE, 43453 AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PM DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 | -98.1411 | 20.481
HID240302412993 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - EL ZOPILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA EL MIRADOR, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTO | -98.2074 | 20.3968
HID240302413399 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO ORIENTE Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIP | -98.2014 | 20.4002
HID240302417795 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mavodo | RANCHERIA EL MAVODO, 43443 EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 550 M GIRA A LA IZQ | -98.1958 | 20.4151
HID240302422670 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Mateo | PUEBLO SAN MATEO, 43446 SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 M GIRA A LA IZQUIER | -98.1481 | 20.4567
HID240302422691 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Huasquilla | RANCHERIA HUASQUILLA, 43444 HUASQUILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 M GIRA | -98.2228 | 20.4464
HID240302413377 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Colonia Industrial | CALLE LAS PALMAS COLONIA INDUSTRIAL, 43440 COLONIA INDUSTRIAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO | -98.1932 | 20.4067
HID240302428239 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiaguito | CAMINO TRAMO SANTIAGUITO - PIEDRAS NEGRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA SANTIAGUITO, 43446 SANTIAGUITO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HI | -98.1431 | 20.4347
HID240302413162 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Venta | RANCHERIA LA VENTA, 43447 LA VENTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 64 M GIRA A LA IZQUIE | -98.2634 | 20.4481
HID240202383982 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 43443 EL PEDREGAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PM DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO 550 | -98.1958 | 20.4294
HID240302422952 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Hongo | RANCHERIA EL HONGO, 43444 EL HONGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO DIRÍGETE AL NOROESTE POR CERRADA MANUEL DOBLADO HACIA HIDALGO64 M GIRA A LA | -98.1053 | 20.5919
HID240402466630 | Hidalgo | San Salvador | Déxtho de Victoria | CALLE CALLE NARCISO MENDOZA Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO DÉXTHO DE VICTORIA, 42644 DÉXTHO DE VICTORIA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y | -99.0231 | 20.325
HID240402493203 | Hidalgo | San Salvador | Cerro Blanco | CALLE SIN NOMBR PUEBLO CERRO BLANCO, 42643 CERRO BLANCO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CERRO BLANCO Y CALLE CAPILLA, LA OBRA SE UBICA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO MUNICIPI | -99.1518 | 20.3826
HID240402511817 | Hidalgo | San Salvador | San Miguel Acambay | san miguel acambay | -99.0555 | 20.2788
HID240402466551 | Hidalgo | San Salvador | Ejido Santa Teresa (El Tablón) | CALLE CAMINO AL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLA, 42644 EJIDO SANTA TERESA (EL TABLÓN), SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO AL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. | -98.9978 | 20.3321
HID240402511203 | Hidalgo | San Salvador | Tothie de Rojo Gómez | TOTHIE DE ROJO GOMEZ | -99.0186 | 20.23
HID240402495584 | Hidalgo | San Salvador | Xuchitlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO AGUILAR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO FR | -99.1543 | 20.3946
HID240402511831 | Hidalgo | San Salvador | Boxaxni | boxaxni | -99.0557 | 20.3468
HID240402511937 | Hidalgo | San Salvador | Santa María Amajac | santa maria amajac | -99 | 20.2265
HID240402512263 | Hidalgo | San Salvador | Poxindeje de Morelos | POXINDEJE DE MORELOS | -99.0075 | 20.2748
HID240402481262 | Hidalgo | San Salvador | Demacu | CALLE CAMINO SIN NOMBRE PUEBLO DEMACU, 42646 DEMACU, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES LUIS DO | -99.0361 | 20.303
HID240402480875 | Hidalgo | San Salvador | Vixtha de Madero | CALLE CAMINO AL POZO PUEBLO VIXTHA DE MADERO, 42645 VIXTHA DE MADERO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO AL POZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VI | -99.0424 | 20.2757
HID240402481498 | Hidalgo | San Salvador | Xuchitlán | CALLE REVOLUCION PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLE INSURGENTES DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN MUNICIPIO DE SA | -99.1551 | 20.3899
HID240402492952 | Hidalgo | San Salvador | Caxuxi | CALLE ANGELES PUEBLO CAXUXI, 42646 CAXUXI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 50 METROS DEL KIOSCO Y A 80 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD | -98.9978 | 20.3012
HID240402495602 | Hidalgo | San Salvador | Bominthza | CALLE CENTRO PUEBLO BOMINTHZA, 42644 BOMINTHZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE JODSE MARIA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE | -99.0136 | 20.3088
HID240402511404 | Hidalgo | San Salvador | Lagunilla | LAGUNILLA | -99.0277 | 20.344
HID240402495022 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | CALLE GRAL. FELIPE ANGELES PUEBLO SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS NIÑOS Y CARRETERA DE SAN SALVADOR, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL A 100 ME | -99.0191 | 20.2841
HID240402511353 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | san salvador | -99.0142 | 20.2848
HID240202395015 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SECCIÓN NORTE, 42624 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ, CARRETERA LAGUNILLA- SANTIAGO DE ANAYA LA CALLE FRANCISCO I MADER | -98.9672 | 20.3822
HID240402464043 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | CALLE EL CAPULIN PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EL CAPULIN Y AVENIDA REVOLUCION, CAMINO CAMINO BOXAXNI PATRIA NUEVA LA CALLE CAPULIN SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA REVOLUCION Y EL | -99.0539 | 20.3633
HID240402481058 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION YOLOTEPEC, 42630 YOLOTEPEC, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA MEXICO-LAREDO, CALLE VICENTE GUERERRO LA CALLA 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA MEXICOL | -99.072 | 20.3867
HID240402464261 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUERRERO, 42621 GUERRERO, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LAGUNILLA -SANTIAGO DE ANAYA, CALLE 1 DE MAYO CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA L | -99.01 | 20.3735
HID240402480626 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Mezquital | CALLE ARBOLERAS PUEBLO EL MEZQUITAL, 42630 EL MEZQUITAL, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE LOS MEJIA, CARRETERA MEZQUITAL-EL PALMAR LA CALLE ARBOLEDAS SE ENCUENTRA DONDE INICA LA CARRETERA EL MEZQUITAL EL | -99.0162 | 20.38
HID240402480521 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | CALLE IGNACIO ZARGOZA PUEBLO ZARAGOZA, 42622 ZARAGOZA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 3 DE MAYO LA CCLE IGNACIO ZARGOZA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO DE LA CARRETERA SANTIAGO | -98.9532 | 20.3588
HID240402481122 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Palmar | AVENIDA LAS PALMAS PUEBLO EL PALMAR, 42623 EL PALMAR, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE CHABACANO, CARRETERA EL PALMAR-EL MEZQUITAL AVENIDA LAS PALMAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CHABACANO Y DONDE TERMI | -99.0122 | 20.392
HID240402489820 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Puerto Tavera | CALLE PRINCIPAL A PUERTO TAVERA PUEBLO PUERTO TAVERA, 42629 PUERTO TAVERA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL PUERTO TAVERA Y CARRETERA PORVENIR LOMAS- DE GUILLEN, LA CALLE PRINCIPAL APUERTO TAVERA SE ENCUENTRA A | -98.9565 | 20.4392
HID240302438975 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | CALLE LOS PINOS PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DILIGENCIAS, CALLE BALSAS CALLE LOS PINOS INICIA A MANO DERECHA SOBRE LA CARRETERA MEXICO LAREDO Y EN ESPECIFICO LA | -99.064 | 20.3778
HID240402480902 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Águila | CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL ÁGUILA, 42626 EL ÁGUILA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA EL AGUILA -GONZALEZ GONZALEZ, LA CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DONDE TERMINA | -98.9802 | 20.4397
HID240402479449 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | CALLE REFORMA PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE REFORMA SE EN CUENTRA EN TRE LAS CALLES CORREGISDORA Y CALLE CONSTITUYENTES | -99.0567 | 20.3676
HID240402479802 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO YOLOTEPEC, 42630 YOLOTEPEC, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA MEXICO LAREDO, CALLE CONGRESO DE LA UNION LA ACLLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA SOBRE LA C | -99.0793 | 20.3882
HID240402481210 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Xitzo | CALLE AURELIO GOMEZ PUEBLO XITZO, 42622 XITZO, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE AURELIO GOMEZ Y CALLE LA PRESA, CALLE HEROES DE LA REVOLUCION LA CALLE AURELIO GOMEZ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CALLE HEROES DE | -98.9446 | 20.384
HID240302445462 | Hidalgo | Santiago de Anaya | González González | Calle González González | -98.9842 | 20.397
HID240402481278 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Hermosillo Monte Noble | CALLE TIJAY PUEBLO HERMOSILLO MONTE NOBLE, 42629 HERMOSILLO MONTE NOBLE, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE TIJAY Y CARRETERA SANTIAGO DE ANAYA-EL ENCINO, SE UBICA LA CALLE TIJAY A UN COSTADO DE EL JARDIN DE NIÑOS DE HERMO | -98.946 | 20.4123
HID240402463879 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | CALLE AMADO NERVO PUEBLO SECCIÓN NORTE, 42624 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE AMADO NERVO SE ENCUENTRA ENTRE EL BOULEVARD PED | -98.9668 | 20.3809
HID240402463511 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Mezquital | CALLE VIOLETA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL MEZQUITAL, 42623 EL MEZQUITAL, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CARRETERA XOXAFI, CALLE CECYTEH CALLE VIOLETA SE LOCALIZA ENTRE LAS CARRETERA XOXAFI Y Y CALLE C | -99.0301 | 20.3828
HID240402463518 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | CALLE LAS ROSAS PUEBLO ZARAGOZA, 42622 ZARAGOZA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE TIERRA DE FLORES LA CALLE LAS ROSAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FLOR DE MAYO Y CALLE TIERRA DE FLORE | -98.95 | 20.3658
HID240402463801 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Encino | CALLE A LA DELEGACION PUEBLO EL ENCINO, 42629 EL ENCINO, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE A LA DELEGACION Y CARRETERA HERMOSILLO-PONTADHO, LA ACLLE A LA DELEGACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA HERMOSILLO A PONTADHO CO | -98.9187 | 20.4434
HID240302439253 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | CALLE CRUCIFIJO PUEBLO SECCIÓN SUR, 42625 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CRUCIFIJO Y BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, CALLE GARAMBULLO LA CALLE CRUCIFIJO SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON EL BOULEVARD PEDRO MARIA | -98.9607 | 20.3727
HID240402491320 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Las Camelinas | CALLE JAZMIN COLONIA CAMELINAS, 43767 LAS CAMELINAS, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CLAVEL, CALLE CAMELINAS AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JAZMIN GARDENIA CLAVEL VIOLETA | -98.4233 | 20.056
HID240402488777 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Paxtepec | CALLE LIMONES COLONIA PAXTEPEC, 43767 PAXTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE ARBOLEDAS AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMONES ENT | -98.4249 | 20.0616
HID240402491090 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | CALLE PROLONGACIÓN PINO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 43762 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE PASO DE AGUA, CALLE PROL. 1RO. DE ABRIL AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA EN LA CA | -98.3566 | 20.0313
HID240402491747 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA FRANCISCO VILLA, 43764 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE SUAREZ CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE S | -98.3523 | 20.0295
HID240302436445 | Hidalgo | Singuilucan | El Nopalillo | CALLE CALLE EL NOPALILLO-DURAZNO PUEBLO LA JOYA, 43795 EL NOPALILLO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SE LOCALIZA ESPECIFICAMENTE EN LA CARRETERA EL NOPALILLO AL DURAZNO PARA TEN | -98.5801 | 20.0727
HID240302436477 | Hidalgo | Singuilucan | Los Pinos | PUEBLO MATÍAS RODRÍGUEZ, 43794 LOS PINOS, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS RODRIGUEZ CAMINO HACIA LA EXHACIENDA CUYAMAYOLA LA LINEA ELECTRICA A CONSTRUIR COLINDA CON LA AUTOPIST | -98.5303 | 20.0442
HID240302436521 | Hidalgo | Singuilucan | San Rafael Amolucan | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN RAFAEL AMOLUCAN, 43785 SAN RAFAEL AMOLUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AMOLUCAN ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE SIN NOMBRE COLINDA CON LA ESC | -98.4596 | 19.978
HID240302436744 | Hidalgo | Singuilucan | Segundas Lajas | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SEGUNDAS LAJAS, 43797 SEGUNDAS LAJAS, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDAS LAJAS ESTA OBRA COLINDA XON EL KINDER DE LA LOCALIDAD TAMBIEN COLINDA A UNOS | -98.4725 | 20.0491
HID240302436582 | Hidalgo | Singuilucan | Xuchipango | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO JALAPILLA, 43793 XUCHIPANGO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PACHUCA- TULANCINGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DE TRES MONERAS QUE FORMA PARTE DE JALA | -98.5749 | 20.0303
HID240302436625 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CERRADA DE XOCHITL Y CALLE CERRADA TERCERA DE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LCALLE CERRADA DE XOCHITL CERRADA TERCERA D | -98.5174 | 19.9735
HID240302436697 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | CALLE CALLE DORIA PONIENTE PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA MEXICO - TUXPAN, LA OBRA A REALIZAR ESTA EN LA CALLE DORIA PONIENTE DENTRO DE LA CABEC | -98.5232 | 19.971
HID240302436970 | Hidalgo | Singuilucan | Matías Rodríguez | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MATÍAS RODRÍGUEZ, 43794 MATÍAS RODRÍGUEZ, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA QUE SE VA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS RODRIGUEZ PARA ENCONTRAR MAS RAPIDO ESTA OBRA SE ENCU | -98.5301 | 20.0357
HID240302436371 | Hidalgo | Singuilucan | El Susto | CALLE CALLE AVENA PUEBLO EL SUSTO, 43790 EL SUSTO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CAZADORES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AVENA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL SUSTO ESTA CALLE ESTA ENTRE LA | -98.4958 | 20.061
HID240302436849 | Hidalgo | Singuilucan | Matías Rodríguez | CALLE CAMINO HACIA LOS PINOS PUEBLO MATÍAS RODRÍGUEZ, 43794 MATÍAS RODRÍGUEZ, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA QUE SE EJECUTARA EN ESTA LOCALIDAD COLINDA CON LA COL LOS PINOS TAMBIÉN CERCA DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EL | -98.531 | 20.0362
HID240402482804 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | CERRADA XOCHITL INTERIOR SN COLONIA SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PROLONGACION DE REVOLUCION NORTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DE XOCHITL ENTRE AVENIDA JUAREZ Y | -98.5168 | 19.9713
HID240402467063 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE DORIA, CARRETERA PIRAMIDES - TULANCINGO SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS FUENTES ENTRE CALLE | -98.5224 | 19.9724
HID240302436668 | Hidalgo | Singuilucan | San Rafael Amolucan | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN RAFAEL AMOLUCAN, 43785 SAN RAFAEL AMOLUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AMOLUCAN A UNOS 166 MTR DE LA CARRETERA SINGUI | -98.4594 | 19.977
HID240402461963 | Hidalgo | Tecozautla | Bothé | RANCHERIA BOTHÉ, 42462 BOTHÉ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA DESVIACION A BOTHE DE LA CARRETERA BOMANXOTHA A LA MESILLA | -99.6609 | 20.4907
HID240402462359 | Hidalgo | Tecozautla | El Dedhó | RANCHERIA EL DEDHÓ, 42466 EL DEDHÓ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL PRIMER BAÑO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD CRUZANDO EL PASA GANADO EL SEGUNDO BAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PARALELA A LA PRINICAL Y EL TERCE | -99.6072 | 20.5089
HID240402462363 | Hidalgo | Tecozautla | Bajhí | RANCHERIA BAJHÍ, 42445 BAJHÍ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA A SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL SALTO | -99.5212 | 20.5274
HID240302417380 | Hidalgo | Tecozautla | San Joaquín | RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 42450 SAN JOAQUÍN, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KINDER PLATON DE LA LOCALIDAD DE LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL AUDITORIO | -99.7745 | 20.5071
HID240302427003 | Hidalgo | Tecozautla | Joñhé | RANCHERIA SAN MIGUEL CALTEPANTLA, 42462 JOÑHÉ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL PRIMER TRAMO CERCA DE LA CARRETERA HACIA EL ZAMORANO EL SEGUNDO TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE CALLE JOSE M | -99.6286 | 20.4572
HID240302427065 | Hidalgo | Tecozautla | Tenzabhí | RANCHERIA TENZABHÍ, 42462 TENZABHÍ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LE CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LAS CABAÑAS QUE ESTAN EN RENTA | -99.6383 | 20.5048
HID240302416585 | Hidalgo | Tecozautla | La Esquina | RANCHERIA LA ESQUINA, 42450 LA ESQUINA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE LA ESQUINA A UN COSTADO DE LA PISTA DEPORTIVA Y EL DEPOSITO DE AGUA | -99.7051 | 20.5502
HID240302417235 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | RANCHERIA SAN FRANCISCO, 42450 SAN FRANCISCO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRA CARRETERA HUICHAPAN TEQUISQUIAPAN A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | -99.7376 | 20.4747
HID240402461977 | Hidalgo | Tecozautla | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 42450 SAN ANTONIO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCONTRARA A 180.00 METROS DE LA CALLE MARTIN RESENDIZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECOZAUTLA | -99.7193 | 20.5292
HID240402490507 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | CALLE 16 DE ENERO BARRIO HIDALGO CENTRO, 42440 TECOZAUTLA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SOBRE LA CALLE QUE DIRIJE AL PANTEON MUNICIPAL | -99.634 | 20.5332
HID240402461985 | Hidalgo | Tecozautla | Tzidejhé | RANCHERIA TZIDEJHÉ, 42448 SAN PEDRO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA HACIA ALJIBES | -99.5169 | 20.5992
HID240402462021 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | BARRIO HIDALGO CENTRO, 42440 TECOZAUTLA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y EN EL CENTRO HISTORICO DE TECOZAUTLA | -99.6344 | 20.5341
HID240302422383 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Tenexco | CALLE EL TENEXCO A SANTA MARIA TEMAXCALAPA PUEBLO EL TENEXCO, 43496 EL TENEXCO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO ELTENEXCO A SANTA MARI ATEMAXCALAPA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE DEL EL TENEXCO CON DIRECCION A SANTA | -98.2038 | 20.3728
HID240302426622 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Dequeña | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA NO. 502 PUEBLO EL DEQUEÑA, 43496 EL DEQUEÑA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA NO. 502 Y CARRETERA TENANGO A SANTA MARIA TEMAXCALAPA, LA OBRA S | -98.2308 | 20.3522
HID240402493340 | Hidalgo | Tenango de Doria | Los Planes de Santiago | PUEBLO SAN JOSÉ DEL VALLE, 43495 LOS PLANES DE SANTIAGO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE SALIDA AL BARRIO EL ALAMO DE SAN JOSE Y CALLE SALIDA AL BARRIO DE LOS PLANES DE SANTIAGO, CALLE SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | -98.1304 | 20.3904
HID240402466384 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cerro Chiquito | PUEBLO CERRO CHIQUITO, 43494 CERRO CHIQUITO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA TEMAXCALA A CERRO CHIQUITO Y CALLE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA A 30 METROS ATRÁS DE LA TIENDA DEL SEÑOR GEN | -98.178 | 20.3867
HID240302425539 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | CALLEJON LOS ANGELES PUEBLO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLEJON LOS ANGELES Y CARRETERA TENAGO DE DORIA A METEPEC, CALLE MEXICO 68 LA OBRA SE EJECUTARA A 200 METROS DE L | -98.2252 | 20.3359
HID240302425488 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Madhó | CALLE EL DESDAVI A SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN PUEBLO EL MADHÓ, 43487 EL MADHÓ, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO EL DESDAVI A SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN Y , LA OBRA SE EJECUTARA A 2.10 KILOMETROS DEL CRUCERO DE LA ENTRADA A | -98.2492 | 20.3456
HID240302421495 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | CALLE 16 DE ENERO PUEBLO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS MERIDA LA OBRA SE DESARROLLARA EN EL CENTRO CULTURAL QUE S | -98.2273 | 20.3376
HID240302427043 | Hidalgo | Tenango de Doria | La Joya | CALLE SANTA MARIA TEMAXCALAPA A CERRO CHIQUITO PUEBLO LA JOYA, 43494 LA JOYA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO SANTA MARIA TEMAXCALAPA A CERRO CHIQUITO Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA COLONIA LA J | -98.1828 | 20.3872
HID240402493263 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Francisco la Laguna | PUEBLO SAN FRANCISCO LA LAGUNA, 43490 SAN FRANCISCO LA LAGUNA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA AL PROGRESO LA OBRA SE UBICA A 180 METROS DEL PANT | -98.1269 | 20.3663
HID240402493922 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | PUEBLO EL DAMO, 43483 EL DAMO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A LA CARRETERA ESTATAL 53 A TULANCINGO Y CALLE ACCESO AL CARRETERA A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, CALLE ACCESO A LA CARRETERA ESTATAL 53 A TENANGO DE DOR | -98.221 | 20.325
HID240402493090 | Hidalgo | Tenango de Doria | La Loma del Progreso | PUEBLO LA LOMA DEL PROGRESO, 43493 LA LOMA DEL PROGRESO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DEL OCOTAL Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBIC | -98.1115 | 20.3887
HID240402486434 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Bopo | PUEBLO EL BOPO, 43496 EL BOPO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE EL BOPO A LOS AHILARES Y CALLE CALLE ACCESO A LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR EL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO A | -98.2072 | 20.358
HID240402459077 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Progreso | ANDADOR ANDADOR A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 753 PUEBLO EL PROGRESO, 43493 EL PROGRESO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CARRETERA EL PROGRESO A EL OCOTAL Y CALLE CALLE A LA IGLESIA, CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UB | -98.1119 | 20.3806
HID240402466516 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | PUEBLO SAN PABLO EL GRANDE, 43490 SAN PABLO EL GRANDE, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEOS A SAN PABLO Y CALLE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A 24 METROS | -98.1608 | 20.3615
HID240402469810 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Nicolás | CALLE CRECENCIO LOPEZ PATRICIO PUEBLO SAN NICOLÁS, 43483 SAN NICOLÁS, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO A SANTA MONICA, CALLE PASEO FORJADORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CRECENCIO LOPEZ PAT | -98.1857 | 20.3252
HID240302425530 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xaja | CALLE CERRO CHIQUITO A EL XAJA PUEBLO EL XAJÁ, 43494 LA JOYA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CAMINO CERRO CHICQUITO A EL XAJA Y , LA OBRA SE EJECUTARA A 450 METROS DEL CRUCERO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DEL XAJA CON EL CAMI | -98.1814 | 20.3826
HID240302425459 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS MERIDA, LA OBRA SE EJECUTARA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN Y A 50 | -98.2265 | 20.3366
HID240402457533 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Bopo | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO - EL BOPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 BARRIO EL BOPO, 43496 EL BOPO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC | -98.2053 | 20.3583
HID240402492758 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | CALLE FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL COLONIA CENTRO, 43990 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE AVENIDA RODRIGO GOMEZ Y CALLE NICOLAS ROMERO, CARRETERA CD SAHAGUN -EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCU | -98.5812 | 19.7743
HID240402488024 | Hidalgo | Tepeapulco | Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD RANCHERIA VISTA HERMOSA, 43986 VISTA HERMOSA, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN- SANTA CRUZ- COCINILLAS Y , VISTA HERMOSA ES UNA COMUNIDAD QUE COLINDA CON EL MUNICIPIO DE APAN SE ENCUENTRA A | -98.4091 | 19.8263
HID240402508588 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | CALZADA PERIFERICO COLONIA EX-HACIENDA DE GUADALUPE, 43996 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE AVENIDA HUICHAPAN Y AVENIDA CIRCUNVALACION, CAMINO VIEJO A TEPETATES SE LOCALIZA EN LA COLONIA EX H | -98.5663 | 19.7645
HID240402492994 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA 18 DE MARZO, 43973 TEPEAPULCO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CARRETERA PACHUCA - CD SAHAGUN, AVENIDA CUAUHTEMOC SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO REAL TEPEAPULCO TLANALAPA SE E | -98.562 | 19.7915
HID240402513628 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | AV. CHIMALPAIN | -98.5812 | 19.7708
HID240402492348 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | CALLE GUADALUPE COLONIA EX-HACIENDA DE GUADALUPE, 43996 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE JASPE, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE INICIA EN EL ENTRONQUE A LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA | -98.5701 | 19.7636
HID240402508393 | Hidalgo | Tepeapulco | La Caseta de Aforos | CALLE ACCESO A COMUNIDAD RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 43988 LA CASETA DE AFOROS, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CAMINO A SAN JERONIMO Y CAMINO A PALO HUECO, LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO Y PALO HUECO A 100 | -98.4775 | 19.8171
HID240402490701 | Hidalgo | Tepeapulco | San Bartolomé Tepetates | CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ TEPETATES, 43987 SAN BARTOLOMÉ TEPETATES, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE TRABAJO, CALLE BENITO JUAREZ LA COMUNIDAD DE TEPETATES SE ENCUENTRA AL SUROESTE D | -98.5582 | 19.7405
HID240302422690 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Simón | PUEBLO SAN SIMÓN, 43130 SAN SIMÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A | -98.8151 | 21.0126
HID240302422609 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -98.8264 | 21.1209
HID240302422238 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS FORTINES EN EL TRAMO QUE LLEVA AL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -98.9112 | 21.0389
HID240302417392 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixtlapalaco | PUEBLO IXTLAPALACO, 43138 IXTLAPALACO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA GALER | -98.8627 | 21.1322
HID240302417474 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ahuatetla | PUEBLO AHUATETLA, 43127 AHUATETLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 1 | -98.9149 | 21.0427
HID240302417498 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA ENTRADA DEL BARR | -98.9061 | 21.0337
HID240302417530 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Naranjal | PUEBLO EL NARANJAL, 43127 EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD | -98.9507 | 21.0404
HID240302417503 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Soyuco | PUEBLO SOYUCO, 43135 SOYUCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACION AUXI | -98.9361 | 21.0681
HID240302417535 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acatlajapa | PUEBLO ACATLAJAPA, 43127 ACATLAJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA GALERA | -98.8711 | 21.0677
HID240302416999 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 165 QUE SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ PETLAPIXCATEPEHUACÁN DE GUERRERO CP. 43139 | -98.7834 | 21.1689
HID240402496784 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cahuazaz de Morelos (Rancho Alegre) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), 43138 CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CO | -98.8346 | 21.1579
HID240302422729 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ahuatetla | PUEBLO AHUATETLA, 43127 AHUATETLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA INICIANDO EN A LA ALTURA DE LA PRIMARIA Y | -98.9136 | 21.0442
HID240302422613 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE EL PRESSCOLAR DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO SAN ISIDRO | -98.8688 | 21.0739
HID240302417486 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Palma | PUEBLO LA PALMA, 43125 LA PALMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE REU | -98.9139 | 21.0867
HID240302417548 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amola de Ocampo | PUEBLO AMOLA DE OCAMPO, 43127 AMOLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE | -98.8936 | 21.0704
HID240302417429 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | PUEBLO CHOQUINTLA SAN NICOLÁS CHOQUINTLA, 43124 CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 472 EN LA LOCALIDAD DE CHOQUINTLA | -98.9148 | 21.0004
HID240302417532 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACI | -98.8705 | 21.0759
HID240302416529 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Barco | PUEBLO EL BARCO, 43139 EL BARCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 18 | -98.7998 | 21.1632
HID240302417955 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES TAMAZUNCHALE HEROES DEL 5 DE JULIO DEMOCRACIAHONORATO AUSTRIA INDEPENDENCIA EJ | -98.8405 | 21.0137
HID240302417683 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xiliapa | PUEBLO XILIAPA, 43139 XILIAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD | -98.791 | 21.0922
HID240402465622 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Simón | RANCHERIA SAN SIMÓN, 43130 SAN SIMÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE AL FINAL DE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD. | -98.8158 | 21.0129
HID240202383347 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texcapa | PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO EN LOS BARRIOS HUIZQUILICO SAGRADO CORAZO | -98.8546 | 21.0942
HID240202367456 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMENTACION INICIA A UN COSTADO DE LA C | -98.9082 | 21.0332
HID240202382862 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acuimantla | PUEBLO ACUIMANTLA, 43130 ACUIMANTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMENTACION INICIA ADELANTE DE LA DELELGACION Y SE DIRI | -98.798 | 21.0358
HID240202370684 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMENTACION INICIA ADELANTE DEL PUENTE Y SE DIRIGE HAST | -98.87 | 21.0711
HID240302416997 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO | -98.7824 | 21.1711
HID240202382757 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 84 HOGARES DISPERSOS POR LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS TOSQUENTLA APACHICO CHECHETLA TLAS | -98.7781 | 21.126
HID240202382916 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Miguel Ayotempa | PUEBLO SAN MIGUEL AYOTEMPA, 43123 SAN MIGUEL AYOTEMPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNI | -98.8496 | 20.9771
HID240202370671 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tizapa | PUEBLO TIZAPA, 43126 TIZAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 64 HOG | -98.9393 | 21.0294
HID240202372042 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | PUEBLO AMATITLA, 43139 AMATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 15 | -98.8128 | 21.1306
HID240202371407 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 72 HOGARES DISPERSOS POR LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS CENTRO SANTIAGO APOSTOL SAN SIMON | -98.8258 | 21.1198
HID240202371624 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Palma | PUEBLO LA PALMA, 43125 LA PALMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 99 | -98.9141 | 21.0873
HID240202370635 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA PAVIMETACION INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN | -98.7779 | 21.1303
HID240202366390 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGAC | -98.783 | 21.171
HID240202383125 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Soyuco | PUEBLO SOYUCO, 43135 SOYUCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 59 HOGA | -98.938 | 21.0685
HID240202370612 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tenango | PUEBLO TENANGO, 43135 TENANGO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 217 | -98.9308 | 21.0576
HID240202369976 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Villa de Ocampo | PUEBLO VILLA DE OCAMPO, 43135 VILLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BEN | -98.924 | 21.068
HID240202371917 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chilijapa | PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A | -98.8703 | 21.0102
HID240202371383 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 161 HOGARES DISPERSOS POR LA COMUNIDAD EN LOS BARRIOS CENTRO SANTIA | -98.9097 | 21.0403
HID240202369582 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuazáhuatl | PUEBLO CUAZÁHUATL, 43124 CUAZÁHUATL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO | -98.8854 | 21.0159
HID240302417502 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Villa de Ocampo | PUEBLO VILLA DE OCAMPO, 43135 VILLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENE | -98.9228 | 21.0695
HID240302416206 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN LOS BARRIOS NUEVO BARR | -98.9063 | 21.0376
HID240202383219 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 21 | -98.7768 | 21.1244
HID240302422266 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chilijapa | PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ECUELA TELESECUNDARIA NO. 16 CON DIRECCION BARRIO CUAPIXTEMPA CHILIJAPA TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOC.P. 43120 | -98.8694 | 21.0074
HID240302415594 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | PUEBLO AMATITLA, 43139 AMATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON AMANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 31 | -98.8128 | 21.1308
HID240402480171 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CALLE JACARANDA COLONIA TLAXINACALPAN, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JACARANDAS A 100 METROS | -99.3506 | 19.9275
HID240402487936 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | La Estancia 1ra. Sección Santa María Magdalena | CAMINO TRAMO LA ESTANCIA - AZUCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 531 PUEBLO LA ESTANCIA 1A. SECCIÓN SANTA MARÍA MAGDALENA, 42865 LA ESTANCIA 1RA. SECCIÓN SANTA MARÍA MAGDALENA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CARRETERA | -99.4359 | 19.9791
HID240302408540 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CALLE REPUBLICA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA NOXTONGO, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, LA CALLE REPUBLICA MEXICANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE | -99.3436 | 19.9103
HID240402480204 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | El Caracol | CALLE REVOLUCION COLONIA CARACOL, 42855 EL CARACOL, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICI | -99.3433 | 19.9367
HID240402480189 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA SAN JUAN OTLAXPA, 42854 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JOSE | -99.3449 | 19.8929
HID240402481709 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CALLE PLAN AYALA COLONIA SAN JUAN OTLAXPA, 42854 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORONEL ALBERTO, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE PLAN AYAL | -99.3443 | 19.8952
HID240402487081 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17 TRAMO TEPEJI DEL RIO - QUERETARO KILÓMETRO 2 + 736 COLONIA SAN MATEO, 42853 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE COMONFORT, LA OBRA | -99.3357 | 19.9036
HID240402488563 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlautla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 57 TRAMO SANTIAGO TLAHUTLA - CAÑADA DE MADERO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SANTIAGO TLAUTLA, 42860 SANTIAGO TLAUTLA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA EN SANTIAGO TLAHUTLA | -99.3614 | 19.9633
HID240302409321 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TLAXINACALPAN, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE LAS COLORINAS, CALLE LOS PINOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LA | -99.3483 | 19.9294
HID240302409315 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlapanaloya | AVENIDA DEL CANAL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO TLAPANALOYA, 42880 SANTIAGO TLAPANALOYA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CUITLAMAO, AVENIDA DEL CANAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CEDROS Y CUITLAMAO D | -99.3527 | 19.8748
HID240302418567 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji del Río de Ocampo | CALLE LOS PINOS COLONIA NOXTONGO, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CIPRÉS, CALLE CONSTITUCION DE 1917 EL MURO DE CONTENCION SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y | -99.3509 | 19.9148
HID240402517356 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | domicilio conocido | -99.3805 | 20.1875
HID240402517344 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | domicilio conocido | -99.3805 | 20.1875
HID240402486931 | Hidalgo | Tepetitlán | Santa María Daxtho | CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO SANTA MARÍA DAXTHO, 42928 SANTA MARÍA DAXTHO, TEPETITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MISTERIOS Y CALLE REFORMA, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL PROYECTO DEL DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO ESCO | -99.3843 | 20.129
HID240402481886 | Hidalgo | Tepetitlán | San Pedro Nextlalpan | AVENIDA TEPETITLAN MICHIMALOYA PUEBLO SAN PEDRO NEXTLALPAN, 42920 SAN PEDRO NEXTLALPAN, TEPETITLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA JOYA Y CALLE VERTEDOR, CALLE CHAPULTEPEC EL PROYECTO DE LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SE LOCALI | -99.3869 | 20.1518
HID240402496780 | Hidalgo | Tepetitlán | Santa María Daxtho | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA DAXTHO, 42928 SANTA MARÍA DAXTHO, TEPETITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MISTERIOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL PROYECTO DEL DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALL | -99.388 | 20.1314
HID240402517360 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | domicilio conocido | -99.3805 | 20.1875
HID240302445663 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Camino Viejo MIchimaloya | -99.3851 | 20.1663
HID240402490206 | Hidalgo | Tetepango | Nicolás Bravo [Barrio] | CALLE BRASIL BARRIO NICOLÁS BRAVO, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA FERROCARRILES Y CALLE PERU, CALLE DESIERTO DE LOS LEONES CALLE DE PIRNCIPAL ACCESO AL BARRIO NICOLAS BRAVO. | -99.1539 | 20.0993
HID240402493171 | Hidalgo | Tetepango | Nicolás Bravo [Barrio] | CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS BARRIO NICOLÁS BRAVO, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE DESIERTO DE LOS LEONES Y AVENIDA FERROCARRILES, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE QUE DA ACCESO AL LIENZO CHARRO. | -99.1629 | 20.098
HID240402490469 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | CALLE ULAPA-JUANDHO COLONIA MORELOS, 42943 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUERRERO, AVENIDA CUAUTEMOC PRINCIPAL VIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUANDHO Y ULAPA ADEMAS DE CONECTAR DIRECTAMENTE CON EL M | -99.1549 | 20.1216
HID240402493024 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | AVENIDA MEXICO COLONIA MORELOS, 42943 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE CHIHUAHUA AREA DE ACCESO PARA RECIBIR REHABILITACION QUE SE ENCUANTRA EN CONTRAESQUINA DE LA AVENIDA MEXICO Y LA CALL | -99.1537 | 20.1144
HID240402490643 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA ROJO GÓMEZ, 42940 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN INSTALACIONES UBICADAS A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL QUE COMUNIDA A LA | -99.1397 | 20.0975
HID240402488463 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Guadalupe [Colonia] | CALLE REGALES RANCHERIA GUADALUPE, 43896 GUADALUPE [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE TEZONTLE, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE REGALES ENTRE LA CALLE OBSIDIANA Y CALLE TEZONTLE EN LA COLONIA G | -98.7658 | 19.9389
HID240402488249 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Guadalupe [Colonia] | CALLE TEZONTLE RANCHERIA GUADALUPE, 43896 GUADALUPE [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE AVENIDA PICACHO Y CALLE BARRANCA DEL MAMUT, SE UBICA EN CALLE TEZONTLE ENTRE AV. PICACHO Y CALLE BARRANCA DEL MAMUT EN LA COLONI | -98.7657 | 19.9385
HID240402496507 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Morelos [Colonia] | CALLE EL CHOPO COLONIA MORELOS, 43882 MORELOS [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGAL ORIENTE, CALLE CENTENARIO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL CHOPO DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPI | -98.8157 | 19.8937
HID240402496568 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Morelos [Colonia] | CALLE EL CHOPO COLONIA MORELOS, 43882 MORELOS [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE CENTENARIO SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHOPO DE LA COLONIA MORELOS ENTRE LA CALLE AHUEHUETE Y CALLE C | -98.8156 | 19.8939
HID240402488575 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Morelos [Colonia] | CALLE EL CHOPO RANCHERIA MORELOS, 43882 MORELOS [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGAL, SE UBICA EN LA CALLE EL CHOPO ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGAL EN COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO | -98.8156 | 19.8937
HID240402486660 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tezontepec de Aldama | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TEZONTEPEC DE ALDAMA CENTRO, 42760 TEZONTEPEC DE ALDAMA, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BERRIOZABAL A 150 MTS DEL PANTEON SAN FELIPE DE JES | -99.2683 | 20.176
HID240402472392 | Hidalgo | Tianguistengo | Atecoxco | CALLE TIANGUISTENGO-ATECOXCO PUEBLO ATECOXCO, 43281 ATECOXCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO DE LA IGLESIA, CALLE FRENTE AL CEMSAD LA LOCALIDAD EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE D | -98.4642 | 20.8252
HID240402480764 | Hidalgo | Tianguistengo | Polintotla | CALLE TIANGUISTENGO-POLINTOTLA PUEBLO POLINTOTLA, 43280 POLINTOTLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO DE LAS ESCUELAS, CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA EN LA LOCALID | -98.5112 | 20.7681
HID240402472500 | Hidalgo | Tianguistengo | Xochimilco | CALLE TIANGUISTENGO-XOCHIMILCO PUEBLO XOCHIMILCO, 43280 XOCHIMILCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL PANTEON, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA | -98.513 | 20.783
HID240402513280 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Secretaria De Seguridad Publica, Atempa, 43808 Tizayuca, Hgo. | -98.9944 | 19.8313
HID240202371578 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | CALLE ESTALACTITA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, 43816 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE MARMOLES Y CALLE GEMA, CALLE PERLA ENTRANDO POR LA AV JUAREZ BUSCANDO LA CALLE MARMOLES DENTRO DE LA UNIDAD HANITACIONAL ES LA OCTAVA C | -98.9844 | 19.8265
HID240402462387 | Hidalgo | Tizayuca | Emiliano Zapata | CALLE CEDROS CIPRES TULE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 43810 EMILIANO ZAPATA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, CALLE OLMO CALLE CIPRESES TULE COLONIA EMILIANO ZAPATA TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE | -98.9563 | 19.8511
HID240202367992 | Hidalgo | Tizayuca | El Carmen | BOULEVARD BOULEVARD DE ACCESO EL CARMEN COLONIA EL CARMEN, 43815 EL CARMEN, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CARRETERA MEXICO-PACHUCA, CAMINO CAMINO REAL O CAMINO VEIJO AL CARME LA CALLE SE ENCUENTRA DEL DEL SEMAFORO | -98.9474 | 19.8842
HID240402509066 | Hidalgo | Tlahuelilpan | La Media Luna | BOULEVARD TLAHUELILPAN TULA COLONIA MEDIA LUNA, 42796 LA MEDIA LUNA, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL EJIDO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LAS LATERALES DEL BOULEVARD TLAHUELILPAN TULA EN LA COLONIA MEDIA LUNA ENTRE AVENI | -99.2396 | 20.129
HID240402474621 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cuauhtémoc | AVENIDA MEDIA LUNA COLONIA CUAUHTÉMOC, 42790 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1910 Y BOULEVARD SERGIO BUTRON CASAS, AVENIDA 16 DE ENERO DE 1969 EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MEDIA LUNA | -99.2357 | 20.1374
HID240402500011 | Hidalgo | Tlahuelilpan | La Media Luna | CALLE MEDIA LUNA COLONIA MEDIA LUNA, 42796 LA MEDIA LUNA, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1910 Y BOULEVARD TLAHUELILPAN TULA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEDIA LUNA ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1910 Y B | -99.2363 | 20.1336
HID240302420711 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | BOULEVARD SERGIO BUTRON CASAS COLONIA TLAHUELILPAN CENTRO, 42780 TLAHUELILPAN, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y AVENIDA 16 DE ENERO DE 1969, CIRCUITO MEDIA LUNA EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD SE | -99.2348 | 20.1361
HID240402487103 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Palmar | RANCHERIA EL PALMAR, 43188 EL PALMAR, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS 2 CUARTOS SE ENCUENTRA A UNOS 5O MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD Y EL TERCERO ESTA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD. | -99.0119 | 20.751
HID240402486260 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Zacatlán (El Zacate) | RANCHERIA NUEVO ZACATLÁN (EL ZACATE), 43175 NUEVO ZACATLÁN (EL ZACATE), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -98.9252 | 20.9392
HID240402486518 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Andrés Miraflores | PUERTO SAN ANDRÉS MIRAFLORES, 43184 SAN ANDRÉS MIRAFLORES, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL CUARTO UNO SE UBICA A UNOS 70 MTS DE DSTANCIA DEL KIOSCO EL SEGUNDO ESTA A UNOS 30 MTS DE LA TELESECUNDARIA Y EL TERCER CUARTO ESTA | -99.0011 | 20.8019
HID240402486613 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Andresito | RANCHERIA SAN ANDRESITO, 43184 SAN ANDRESITO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , UN CUARTO ESTA ENFRENTE DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD EL SEGUNDO ESTA A LA ORILLA DE LA CARRETERA Y EL ULTIMO ESTA CERCA DE LOS CULTIVOS DE | -99.0167 | 20.8213
HID240402487198 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Camarones | RANCHERIA CAMARONES, 43188 CAMARONES, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS 2 CUARTOS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -98.9821 | 20.7
HID240402481516 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACAPA (SANTIAGO ACAPA), 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EN LA UBR DE LA LOCALIDAD DE ACAPA Y ESTA SOBRE LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD. | -98.9017 | 20.9018
HID240402471198 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | RANCHERIA XILOCOATITLA, 43189 LA NUEVA ERA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XILOCUATITLA EN LA 1RA SECCION. | -98.9159 | 20.9847
HID240402471170 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Media Luna | RANCHERIA MEDIA LUNA, 43188 MEDIA LUNA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -99.0098 | 20.7153
HID240402486358 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xiopa | RANCHERIA XIOPA, 43187 XIOPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PRIMERO ESTA A UNOS 100MTS DE DISTANCIA DE LA TIENDA DEL PUEBLO. | -99.0486 | 20.8042
HID240302416635 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tolantongo | CALLE TOLANTONGO PUEBLO TOLANTONGO, 43188 TOLANTONGO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , CALLE TOLANTONGO TLAHUILTEPA - MUNICIPIO DE CARDONAL HIDALGO LA LINEA SE ENCUENTRA A 1 KM DELCENTROECOTURISTICO GRUTAS DETOLANTONGO PERTENECI | -98.9878 | 20.6493
HID240402486470 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 43188 LA LAGUNA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UIBAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -99.0097 | 20.691
HID240402486991 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Concordia | RANCHERIA LA CONCORDIA, 43184 LA CONCORDIA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL CUARTO 1 SE UBICA ENFRENTE DEL BAR EL NENFI EL SEGUNDO A UNOS 30 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL. Y EL TERCERO A UNOS 50MTS DE DISTANICIA DE LA IGLESIA | -99.0039 | 20.8126
HID240402471159 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACAPA SANTIAGO ACAPA, 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPA. ENFRENTE DE LA UBR DE LA MISMA LOCALIDAD.. | -98.9014 | 20.9011
HID240302415306 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Demañi | CALLE ACCESO DE LA LOCALIDAD PUEBLO DEMAÑI, 43172 DEMAÑI, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE EL VENADO - DEMAÑI Y CALLE DEMAÑI - PALO PERDIDO, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL TRAMO A PAVIMENTAR ES UNA CALLE QUE ESTA ENDETERIORO | -98.9886 | 20.9261
HID240402471205 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | PUEBLO TLAHUILTEPA, 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS FLORES Y , EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DEL TELEBACHILLERATO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9488 | 20.9235
HID240302416494 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilitla | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO XILITLA, 43184 XILITLA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE SAN MARCOS - XILITLA Y CALLE XILITLA - LA MAROMA AMAJAC, CALLE ACCESO PRINCIPAL EL TRAMO A PAVIMENTAR ES UNA CALLE QUE ESTAENDETERIOR | -98.9432 | 20.7921
HID240302430226 | Hidalgo | Tlanalapa | Chiconcuac | CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHICONCUAC, 43934 CHICONCUAC, TLANALAPA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO CAMPO DE FUTBOOL, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA DOMICILIO CONOCIDO CHICONCUAC | -98.6189 | 19.8263
HID240402464081 | Hidalgo | Tlanalapa | San Vicente | AVENIDA DEL TRABAJO JUNTO AL CANAL INTERIOR SN AMPLIACION SAN VICENTE, 43935 SAN VICENTE, TLANALAPA HIDALGO ENTRE BRECHA CAMINO PARCELARIO Y CALLE HIDALGO, CAMINO PARCELARIO AVENIDA DEL TRABAJO JUNTO AL CANAL ENTRE AVENIDA DEL | -98.5826 | 19.7828
HID240402457727 | Hidalgo | Tlanalapa | Bellavista | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION BELLAVISTA, 43937 BELLAVISTA, TLANALAPA HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MUG | -98.5649 | 19.8632
HID240302414035 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) | CALLE 20 DE NOVIEBRE PUEBLO SANTA MARÍA CATZOTIPAN SANTA MARÍA TEPETZINTLA, 43163 SANTA MARÍA CATZOTIPAN (SANTA MARÍA TEPETZINTLA), TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS | -98.6127 | 21.0424
HID240302425904 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | BARRIO NUEVO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQ | -98.6543 | 20.9952
HID240302425495 | Hidalgo | Tlanchinol | Tequispízal | CAMINO TRAMO COPALTITLA - PEYULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 330 RANCHERIA COPALTITLA, 43159 TEQUISPÍZAL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAN | -98.5455 | 21.0475
HID240302420652 | Hidalgo | Tlanchinol | Olotla | CALLE HUAZALINGO -TLANCHINOL PUEBLO OLOTLA, 43153 OLOTLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 D | -98.5685 | 20.9796
HID240302435089 | Hidalgo | Tlanchinol | Olotla | PUEBLO OLOTLA, 43153 OLOTLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQUIE | -98.5682 | 20.9804
HID240302436362 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | RANCHERIA PAHUAYO, 43168 PAHUAYO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA I | -98.7046 | 21.1726
HID240302420848 | Hidalgo | Tlanchinol | San Miguel | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - TECRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL, 43165 SAN MIGUEL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANC | -98.6585 | 21.0438
HID240302427034 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | PUEBLO SAN JOSÉ, 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZ | -98.594 | 21.0693
HID240302427423 | Hidalgo | Tlanchinol | San Cristóbal | PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 43155 SAN CRISTÓBAL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GI | -98.6605 | 20.9563
HID240402491673 | Hidalgo | Tlanchinol | Las Puentes | CAMINO TRAMO LAS PUENTES - IXTLAHUACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 RANCHERIA LAS PUENTES, 43156 LAS PUENTES, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO D | -98.7049 | 20.9129
HID240302420876 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | CAMINO TRAMO PAHUAYO - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 610 RANCHERIA PAHUAYO, 43168 PAHUAYO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINO | -98.7074 | 21.173
HID240302424468 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | PUEBLO SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A | -98.7046 | 21.1613
HID240302425845 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelompa | CAMINO TRAMO TLAHUELOMPA - santa maria catzotipan MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 410 BARRIO TLAHUELOMPA, 43165 TLAHUELOMPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNT | -98.6312 | 21.055
HID240302425802 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | PUEBLO SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A | -98.7021 | 21.1566
HID240302413866 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | PUEBLO HUEYAPA, 43160 HUEYAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA TLANCHINOL COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO | -98.6877 | 21.0842
HID240302425296 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO HIDALGO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE SAN JUDAS Y CALLE PROGRESO, CALLE CAPULINA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGET | -98.6599 | 20.9926
HID240302426890 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | PUEBLO TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE MEXICO TAMPICO, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GON | -98.6649 | 20.9878
HID240402487835 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M G | -98.6539 | 20.9984
HID240302427420 | Hidalgo | Tlanchinol | Chachala | RANCHERIA CHACHALA, 43156 CHACHALA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA | -98.6946 | 20.9705
HID240302425633 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuaxocotitla | CAMINO TRAMO IXTLAPALA - CHACHALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA IXTLAPALA, 43156 CUAXOCOTITLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TL | -98.7225 | 21.0094
HID240302435863 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | CALLE MEXICO TAMPICO PUEBLO HUASTEQUITA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE LOMA GRANDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE | -98.6575 | 20.9931
HID240402487232 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | RANCHERIA PAHUAYO, 43168 PAHUAYO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA I | -98.7055 | 21.1734
HID240402491620 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | CALLE DORIA BARRIO PROGRESO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 | -98.6575 | 20.9871
HID240202393803 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | PUEBLO TOCTITLÁN, 43157 TOCTITLÁN, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA | -98.5815 | 21.0123
HID240302414331 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | PUEBLO TOCTITLÁN, 43157 TOCTITLÁN, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA | -98.583 | 21.0108
HID240302414313 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | CALLE TAPANICA PUEBLO TOCTITLÁN, 43157 TOCTITLÁN, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO | -98.5811 | 21.0111
HID240402487704 | Hidalgo | Tlanchinol | Tepeyac | CAMINO TRAMO TEPEYAC - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA TEPEYAC, 43164 TEPEYAC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINO | -98.5958 | 21.0075
HID240302434341 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | PUEBLO TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CALLE CURTIDORES COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 | -98.6549 | 20.9922
HID240302433577 | Hidalgo | Tlanchinol | Apantlazol | CAMINO TRAMO APANTLAZOL - OLONTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 410 PUEBLO APANTLAZOL, 43154 APANTLAZOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHI | -98.5835 | 20.9875
HID240302426374 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | CAMINO TRAMO cuatlimax - EHUATIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 260 PUEBLO CUATLIMAX, 43160 CUATLIMAX, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO43 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCI | -98.6597 | 21.0991
HID240302423866 | Hidalgo | Tlanchinol | Lontla | CAMINO TRAMO LONTLA - COACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 3 PUEBLO LONTLA, 43165 LONTLA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGET | -98.615 | 21.0894
HID240302425288 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | CALLE FRAY ANTONIO DE ROA Y 16 DE ENERO BARRIO MORELOS, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLEJON DORIA, CARRETERA A APANTLAZOL COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTA | -98.6581 | 20.9888
HID240302434647 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | PUEBLO TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M G | -98.6552 | 20.9935
HID240302425556 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatempa [Barrio] | PUEBLO HUITEPEC, 43162 CUATEMPA [BARRIO], TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIR | -98.7254 | 21.0518
HID240302420220 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | CALLE JESUS LARA BARRIO INDEPENDENCIA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE 22 DE MARZO Y CALLE 15 DE FEBRERO, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL S | -98.6618 | 20.9878
HID240302421703 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelompa | RANCHERIA TLAHUELOMPA, 43165 TLAHUELOMPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA TOMAREMOS EL AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE | -98.63 | 21.0619
HID240302420906 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | PUEBLO TLANCHINOL, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A L | -98.656 | 20.9894
HID240402487393 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | RANCHERIA SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA A 29.3KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A HUEYAPA PASANDO EL LUGAR CONOCIDO COMO LA | -98.7072 | 21.1615
HID240302424533 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | CALLE ILUSION BARRIO SANTA CECILIA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA TEMPOAL Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GON | -98.6549 | 20.9996
HID240302426155 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | PUEBLO HUITEPEC, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA DE | -98.7237 | 21.0545
HID240302433739 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | PUEBLO HUITEPEC, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA DE | -98.7192 | 21.0543
HID240302434911 | Hidalgo | Tlanchinol | San Cristóbal | PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 43155 SAN CRISTÓBAL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GI | -98.6594 | 20.9553
HID240302435057 | Hidalgo | Tlanchinol | Apantlazol | RANCHERIA APANTLAZOL, 43154 APANTLAZOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA | -98.5851 | 20.989
HID240302420331 | Hidalgo | Tlanchinol | Ixtlapala | TERRACERÍA TRAMO IXTLAPALA - AQUILASTEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 270 RANCHERIA IXTLAPALA, 43156 IXTLAPALA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE | -98.7279 | 21.013
HID240302427135 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | PUEBLO SAN JOSÉ, 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZ | -98.594 | 21.0693
HID240202385647 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | PUEBLO JALPA, 43160 JALPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ 43 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A | -98.7143 | 21.11
HID240302431437 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | COLONIA MORELOS, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA | -98.6596 | 20.9861
HID240302431425 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | PUEBLO SAN JOSÉ, 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA IZQ | -98.5934 | 21.0674
HID240302433400 | Hidalgo | Tlanchinol | Acatipa | RANCHERIA ACATIPA, 43161 ACATIPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE INICIA EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL DIRÍGETE AL SURESTE POR J GONZÁLEZ HACIA 23 DE MARZO 43 M GIRA A LA I | -98.5751 | 21.052
HID240402462354 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | CALLE REVOLUCION COLONIA CIUDADELA, 42954 TLAXCOAPAN, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA AVENIDA EMIL | -99.2168 | 20.0947
HID240402469693 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | CALLE ABASOLO PUEBLO DOXEY, 42960 DOXEY, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS EL JARDIN DE NIÑOS CAMILO B. SERRANO SE UBICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ABREVADERO Y LA CALLE NICO | -99.2401 | 20.0962
HID240402480268 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | AVENIDA REFORMA COLONIA APEPECHOCA, 42957 TLAXCOAPAN, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA DEL EJIDO, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA REFORMA ENTRE LA CALLE IGNACIO MANUEL A | -99.2231 | 20.0847
HID240402480708 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | CERRADA ABREVADERO PUEBLO DOXEY, 42960 DOXEY, TLAXCOAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CERRADA ABREVADERO ENTRE LA CALLE ABREVADERO Y LA CALLE ABASO | -99.2382 | 20.0982
HID240202357151 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | CALLE FRANCISCO I MADERO Y COL EPITACIO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA EPITACIO MENDOZA Y SATELITE, 43860 TOLCAYUCA, TOLCAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PINOSUAREZ LA OBRA SE UBICA AL PONIENT | -98.9246 | 19.9572
HID240402486324 | Hidalgo | Tula de Allende | San Marcos | CALLE RÍO MIXTECO Y CAMINO REAL COLONIA EL CARMEN, 42830 SAN MARCOS, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE AVENIDA VIOLETAS Y , CARRETERA TULA-TEPEJI EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO T | -99.3458 | 20.0192
HID240402490495 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA CENTRO, 42800 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALZADA MELCHOR OCAMPO, CALLE XICOTÉNCATL EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS | -99.3409 | 20.0539
HID240402481192 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE ARTESANOS COLONIA 16 DE ENERO, 42808 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE CUAUTEPANTLI, CALLE XOCHIQUETZAL EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANT | -99.3443 | 20.0605
HID240302427623 | Hidalgo | Tula de Allende | San Marcos | CALLE RÍO FUERTE COLONIA EL SALTO, 42834 SAN MARCOS, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE RÍO YAQUI Y CALLE RÍO TEPALCATEPEC, CALLE RIO SAN PEDRO EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO | -99.3455 | 20.028
HID240402493550 | Hidalgo | Tula de Allende | Tenjay [Colonia] | CALLE A SAN JUAN MICHIMALOYA COLONIA TENJAY, 42814 TENJAY [COLONIA], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE RETORNO A ARCO NORTE Y CAMINO A XOCHITLAN, CALLE A MICHIMALOYA EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPI | -99.37 | 20.0711
HID240402481405 | Hidalgo | Tula de Allende | El Saabi [Colonia] | CALLE 24 DE DICIEMBRE COLONIA EL SAABI, 42836 EL SAABI [COLONIA], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁN Y TEZONTEPEC | -99.3349 | 20.0081
HID240302427680 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE MAGNOLIAS COLONIA ALVARADO, 42806 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CAPULINES, CALLE ACUEDUCTO EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁN | -99.3592 | 20.0487
HID240302427446 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE PRIMAVERA COLONIA ALVARADO, 42806 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE COLORINES, BRECHA ENCINO EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁ | -99.3592 | 20.0492
HID240402462741 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE ITZPALI COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE PANTHE Y CALLE CERRO, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEPETITLÁN Y TEZONTEPEC DE | -99.3579 | 20.056
HID240402471564 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE ORGNERA COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CARRETERA A MICHIMALOYA Y CALLE CALLE ITZAPOPOLOTL, CALLE ATLAT EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAP | -99.356 | 20.0586
HID240302427326 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTANCIO RODRÍGUEZ LARIOS Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALLE PRINCIPAL EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL N | -99.3216 | 19.9844
HID240302427578 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | CALLE PATRICIO TORRES TOVAR COLONIA JALPA, 42804 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FERROCARRIL, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE CHAPANTONGO TEP | -99.3401 | 20.0456
HID240402464474 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ahuehuetitla | CALLE ALCANFORES COLONIA AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE ALMENDRAS, CALLE SAUCE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCANFORES ENTRE LAS CALLES NARANJOS Y CALLE ARBOLEDAS | -98.4172 | 20.0799
HID240402464699 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido el Paraíso | CALLE APAN ACTOPANTULA Y HUICHAPAN COLONIA PARAÍSO NORTE, 43684 EJIDO EL PARAÍSO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE HUICHAPAN Y CALLE TULA, CALLE PACHUCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES ACTOPAN HUICHAPAN TULA APAN Y PAC | -98.3411 | 20.0868
HID240402464104 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 43710 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -98.2757 | 20.1541
HID240402487013 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | San Antonio Farías | CALLE DOROTEO ARANGO EJIDO SAN ANTONIO FARÍAS, 43709 SAN ANTONIO FARÍAS, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE FERNANDO DE LA PEÑA DEL VILLAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DOROTEO ARANG | -98.3927 | 20.086
HID240402494810 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE FEDERICO CHOPIN COLONIA JARDINES DEL SUR, 43660 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE RIMSKI KORSAKOV Y CALLE ALFONSO ESPARZZA, CALLE FRANZ VON LISZT LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FEDERICO CHOPIN Y CALLE FR | -98.3739 | 20.0717
HID240402464494 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE BUGAMBILIAALCATRAZJORGE BERGANZA,JAZMIN,ROSALES,JACARANDAS COLONIA JORGE BERGANZA, 43633 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, CALLE JORGE BERGANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLE | -98.34 | 20.0956
HID240402464177 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE FEDERICO CHOPIN COLONIA JARDINES DEL SUR, 43660 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS PAGANINI Y CALLE CARLOS CHAVEZ, CALLE GUISEPPE VERDI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FEDERICO CHOPIN ENTRE LAS C | -98.3748 | 20.0747
HID240302427667 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CALLE ORIENTE ALCATRAZ, AZUCENA COLONIA LA CAÑADA, 43615 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE AURELIO MARIN HUAZO Y , CALLE EL NARANJO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES ORIENTE AZUCENA Y ALCATRAZ ENTRE LAS CALLES | -98.35 | 20.1078
HID240302427708 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | San Antonio Farías | CALLE LAS FLORES EJIDO SAN ANTONIO FARÍAS, 43709 SAN ANTONIO FARÍAS, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE RIO VERDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE LAS FLORES Y SAN NICOLAS ESQUI | -98.4143 | 20.0891
HID240402495163 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | CALLE SINAI COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JACARANDAS, CALLE AHUEHUETITLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SINAI Y CALLE NOGAL PARALELA A LA CALLE AHUEHUETILA EN | -98.4215 | 20.0749
HID240402491854 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | CALLE AZAHARES COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE SAUCES, CALLE COSNTITUYENTES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE AZAHARES ESQUINA CON CALLE NARANJOS PARALELA A | -98.4193 | 20.0786
HID240402491133 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ahuehuetitla | CALLE AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE HABITAT 2 Y CALLE AV. HONORABLE AYUNTAMIENTO, CALLE MUNICIPIO LIBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL CAM | -98.4212 | 20.0909
HID240402494441 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Rincones de la Hacienda | CALLE PRINCIPAL COLONIA RINCONES DE LA HACIENDA, 43623 RINCONES DE LA HACIENDA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE DEL PORTAL Y BOULEVARD DE LA HACIENDA, CALLE EL ROSAL LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COLONI | -98.4025 | 20.1181
HID240402486382 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ahuehuetitla | CALLE DOLORES SOTO COLONIA AHUEHUETITLA, 43690 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DOLORES SOTO ESQUINA CON CALLE MARGARITAS EN LA COLONIA | -98.4136 | 20.0845
HID240402494660 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | 2 de Agosto [Colonia] | CALLE DE ANGELES COLONIA 2 DE AGOSTO, 43684 2 DE AGOSTO [COLONIA], TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE LOS ANGELES SANTO TOMAS SAN ANDRES, SA | -98.3339 | 20.0793
HID240402486754 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Jaltepec | CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA JALTEPEC, 43700 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE LAS CALLES DE MELCHOR | -98.4192 | 20.1246
HID240302429342 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | RANCHERIA OHUATIPA, 43098 OHUATIPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL OESTE120 M GIRA A LA DERECHA 6 M GIRA A LA DERECHA 170 M GIRA A LA IZQUIERDA 43 KM GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A A XOCHIATIPAN 39 KM GIRA | -98.2626 | 20.8944
HID240302429288 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | RANCHERIA POCANTLA, 43094 POCANTLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A NICANDRO CASTILLO 42 M CONTINÚA POR LIC. ADALBERTO CHÁVEZ BUSTOS 100 M GIRA | -98.3122 | 20.8436
HID240402472152 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2845 | 20.8355
HID240302419033 | Hidalgo | Xochiatipan | Chiapa | RANCHERIA CHIAPA, 43099 CHIAPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL OESTE HACIA C. INDEPENDENCIA 30 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. INDEPENDENCIALEON | -98.307 | 20.8825
HID240402467296 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2845 | 20.8355
HID240402457425 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2845 | 20.8355
HID240302428243 | Hidalgo | Xochiatipan | Xocotitla | RANCHERIA XOCOTITLA, 43093 XOCOTITLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M CONTINÚA POR NICANDRO CASTILLO 92 M NICANDRO CASTI | -98.2959 | 20.812
HID240302428355 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | RANCHERIA ACOMUL, 43093 ACOMUL, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M CONDUCE POR MIRADOR 42 KM CONDUCE HACIA TU DESTINO EN AC | -98.3061 | 20.8103
HID240302426649 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | RANCHERIA OHUATIPA, 43098 OHUATIPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A NICANDRO CASTILLO 42 M CONTINÚA POR LIC. ADALBERTO CHÁVEZ BUSTOS 100 M GIRA | -98.2628 | 20.8925
HID240302426999 | Hidalgo | Xochiatipan | Nanayatla | RANCHERIA NANAYATLA, 43092 NANAYATLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE CALLE DR. JESUS EDUARDO DOMINGUEZ Y CALLE RAYMUNDO CHAVEZ, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL ESTE HACIA NICANDRO CASTILLO 52 | -98.2631 | 20.8242
HID240302419797 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | CALLE SERAPIO MORA BARRIO TENEXACO, 43090 XOCHIATIPAN, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , CALLE TENALCO TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL OESTE HACIA C. INDEPENDENCIA 30 M GIRA A LA IZQUIERDA C | -98.2874 | 20.8362
HID240302418982 | Hidalgo | Xochiatipan | Nuevo Acatepec (Mezcalapa) | RANCHERIA NUEVO ACATEPEC MEZCALAPA, 43097 NUEVO ACATEPEC (MEZCALAPA), XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN DIRÍGETE AL OESTE HACIA C. INDEPENDENCIA LEONA VICARIO 30 M GIRA | -98.2933 | 20.9277
HID240402482827 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | CALLE HIDALGO PUEBLO XOCHICOATLÁN CENTRO, 43250 XOCHICOATLÁN, XOCHICOATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FERMIN PEREZ CALLE HIDALGO PUEBLO XOCHICOATLÁN CENTRO CP. 43250 XOCHICOATLÁN XOCHICOATLÁ | -98.6788 | 20.7772
HID240402484954 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tlaxcoya | CALLE ACCESO PRINCIPAL A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PUEBLO TLAXCOYA, 43264 TLAXCOYA, XOCHICOATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SALIDA A MAZAHUACAN Y CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA TLAXCOYA, CALLE SALIDA A ACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA | -98.6141 | 20.7741
HID240202392473 | Hidalgo | Xochicoatlán | Jalamelco | CAMINO TRAMO CAMINO SIN NOMBRE EN JALAMELCO KM 0 MAS 184 - CAMINO SIN NOMBRE CULHUACAN KM 0 MAS 500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 184 PUEBLO JALAMELCO, 43260 JALAMELCO, XOCHICOATLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE KM | -98.6825 | 20.8101
HID240402465787 | Hidalgo | Yahualica | Zoquitipán | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO ZOQUITIPÁN, 43086 ZOQUITIPÁN, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA LA CALLE PRIMERO DE MAYO COMO SE MUESTRA EN LA IDE | -98.4352 | 20.9038
HID240402471872 | Hidalgo | Yahualica | Tenamaxtepec | PUEBLO TENAMAXTEPEC, 43085 TENAMAXTEPEC, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 21 DE MARZO COMO SE | -98.3616 | 20.8818
HID240402465656 | Hidalgo | Yahualica | Yahualica | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE YAHUALICA TRAMO 5 - 318 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED PUEBLO YAHUALICA CENTRO, 43080 YAHUALICA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERAC | -98.3784 | 20.9598
HID240402465795 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | PUEBLO MECATLÁN, 43086 MECATLÁN, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , 20.93455164045184798.40487597651196 CALLE JOEL SAN JUAN20.93457087624444798.40456961161182 ANDADOR VERONICA FLORES20.93388791935580498.40208231698848 CALLE MARGA | -98.403 | 20.9363
HID240402465700 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | CALLE TACACALAX - CRISOLCO PUEBLO CRISOLCO, 43085 CRISOLCO, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE TACACALAX A CRIS | -98.3562 | 20.863
HID240402465717 | Hidalgo | Yahualica | Tamalcuatitla | PUEBLO TAMALCUATITLA, 43084 TAMALCUATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO 20.926626 98.351807 A LA ALTURA DEL | -98.3517 | 20.9266
HID240402465646 | Hidalgo | Yahualica | Acalamatitla | CALLE LOLOTLA - ATLAPEXCO PUEBLO ACALAMATITLA, 43087 ACALAMATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON MANZANAMIENTO NOMBRES DE CALLES O NUMERACIÓN DE VIVIENDA LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA CARRE | -98.4006 | 20.9647
HID240402458230 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | CALLE ARISTA COLONIA COSAPA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARISTA C | -98.6485 | 20.649
HID240402464525 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | CALLE ACCESO PRINCIPAL A COLONIA LA MESA COLONIA LA MESA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL A SANTA CECILIA Y CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL A COSAPA, CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL | -98.6614 | 20.6698
HID240402470314 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ COLONIA LA MESA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENRA EN LA CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ | -98.6606 | 20.6694
HID240302438629 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | CALLE SAN ISIDRO LABARADOR COLONIA SANTA CECILIA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLE SAN MARTIN CABALLERO, CALLE SAN IGNACIO CALLE SAN ISIDRO LABARADOR COLONIA SANTA CE | -98.6592 | 20.664
HID240402470120 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | CALLE ARISTA COLONIA COSAPA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE FRAY SERVANDO DE CANTABRIA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARISTA COLONIA COSAPA CP. 43204 ZACUALTI | -98.649 | 20.6488
HID240402464830 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Tlahuelompa (San Francisco Tlahuelompa) | CALLE ACCESO PRINCIPAL A CEMSAD TLAHUELOMPA PUEBLO TLAHUELOMPA SAN FRANCISCO TLAHUELOMPA, 43211 TLAHUELOMPA (SAN FRANCISCO TLAHUELOMPA), ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE LIC. RAFAEL M. GARCIA CH. Y CALLE FELIPE ANGELES | -98.5767 | 20.6524
HID240102343625 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA , 42192 SAN PEDRO HUAQUILPAN, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, SE ENCUENTRA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA EN LA LOC | -98.8648 | 19.9882
HID240402495608 | Hidalgo | Zempoala | Palmitas [Colonia] | CALLE LAGUNA DE ZIMAPÁN INTERIOR SN COLONIA LAS PALMITAS, 43837 PALMITAS [COLONIA], ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE C. DE GUANAJUATO Y CALLE PRESA CEDRAL, CALLE LAGUNA TECOCOMULCO SOBRE LA CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN EN EL KI | -98.6806 | 19.9083
HID240402471932 | Hidalgo | Zempoala | Santo Tomás | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS, 43850 SAN MATEO TLAJOMULCO, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA COMUNIDAD DE SANTO TOMÁS SOBRE LA CARRETERA TEPEAPULCOSANTO TOMAS CON DIRECCIÓN A TEPEAPULCO PAS | -98.5564 | 19.8984
HID240402495662 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 43837 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE COMISARIO ARTURO AYON FLORES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BARTOLO PEÑA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA PARA LLEGAR AL TERCER TRAMO ES ENTRAND | -98.6899 | 19.9184
HID240402495590 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 43837 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE SUR 110 Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO A LA COLONIA EL CERRITO ENTRANDO POR LA CARRE | -98.6809 | 19.9176
HID240302438643 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAR LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR EN DIRECCIÓN AL SUR DURANTE 900M. TOMAR LA CALLE LOMO DE TORO HACIA | -99.3809 | 20.7332
HID240202392702 | Hidalgo | Zimapán | Tzijay (Emiliano Zapata) | RANCHERIA TZIJAY (EMILIANO ZAPATA), 42354 TZIJAY (EMILIANO ZAPATA), ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZIMAPAN DIRÍGETE AL SURESTE.500 METROS GIRA A LA DERECHA | -99.3958 | 20.6505
HID240302445861 | Hidalgo | Zimapán | Aguas Blancas | Aguas Blancas | -99.4142 | 20.6586
HID240302445853 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Zimapán | -99.3332 | 20.5832
HID240302445838 | Hidalgo | Zimapán | El Saucillo | PUEBLO BOTHA, 42356 BOTHA, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMA CARRETERA A LA PRESA DURANTE 16.1KM AL LLEGAR AL CENTRO DE EL SAUCILLO GIRA A LA IZQUIERDA 758 METROS DESPUÉS A LA DERECHA 450 METROS DESPUÉS 50M Y LLEGAS A LA OBRA | -99.4519 | 20.6533
HID240302445847 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LOMO DEL TORO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZIMAPAN HIDALGO, DIRÍGETE AL OESTE POR CONSTITUCIÓN | -99.3809 | 20.7333
HID240302445856 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | RANCHERIA TOXHI, 42344 EL DEDHO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAS LA CARRETERA HACIA JACALA DURANTE 8.5KM EN SAN PEDRO LA DESVIACIÓN A LA DERECHA RUMBO A IXMIQUILPAN DURANTE 3KM EN LA DESVIACIÓN | -99.2666 | 20.75
HID240302445859 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | ZIMAPAN | -99.4173 | 20.6358
HID240402498561 | Hidalgo | Zimapán | Llano Blanco | PUEBLO LLANO BLANCO, 42344 LLANO BLANCO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CAMINO REAL Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPAN TOMA CARR. A ZIMAPÁN HACIA LIBRAMIENTO EN PLUTARCO ELÍAS CALLES ZIMAPÁN. DIRÍGETE AL NOROESTE POR CARR. A ZIMAPÁN | -99.3542 | 20.7133
HID240302430763 | Hidalgo | Zimapán | Xajhá | INTERIOR SN RANCHERIA XAJHÁ, 42356 SAN VICENTE, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAR AV. HEROICO COLEGIO MILITAR HACIA EL SUR DURANTE 330M TOMAR AV. DEL TRABAJO AL PONIENTE DURANTE 700M Y TOMAR LA | -99.5044 | 20.7593
HID240302430775 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CALLE LOMO DE TORO Y AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, PARTIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAR LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR EN DIRECCIÓN AL SUR D | -99.3808 | 20.7333
HID240302429630 | Hidalgo | Zimapán | El Dedho | RANCHERIA TOXHI, 42344 EL DEDHO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE ZIMAPÁN TOMAS LA CARRETERA HACIA JACALA DURANTE 8.5KM EN SAN PEDRO LA DESVIACIÓN A LA DERECHA RUMBO A IXMIQUILPAN DURANTE 3KM EN LA DESVIACIÓ | -99.2655 | 20.7512
HID240302421827 | Hidalgo | Acatlán | Metepec Segundo | AVENIDA VILLA HERMOSA BARRIO METEPEC SEGUNDO, 43542 METEPEC SEGUNDO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , CALLE MORELIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO DIRIGIRSE AL AL SUROESTE POR C. 16 DE ENERO HACIA LA CARRETER | -98.4269 | 20.1511
HID240302421861 | Hidalgo | Acatlán | San Dionisio | RANCHERIA SAN DIONISIO, 43550 SAN DIONISIO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN DIONISIO MUNICIPIO DE ACATLAN HIDALGO. PASANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN CONTINUAR POR LA CARRETERA PACHU | -98.4523 | 20.1203
HID240302428483 | Hidalgo | Acatlán | El Huizache y la Paloma | CAMINO TRAMO COLONIA EL QUINTO - HACIA LOCALIDAD EL HUIZACHE Y LA PALOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 909 COLONIA EL HUIZACHE Y LA PALOMA, 43547 EL HUIZACHE Y LA PALOMA, ACATLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO HACIA LA HACIENDA LA VENTI | -98.4621 | 20.2258
HID240402484219 | Hidalgo | Acatlán | Alcholoya (El Salto de Alcholoya) | PUEBLO ALCHOLOYA EL SALTO DE ALCHOLOYA, 43547 ALCHOLOYA (EL SALTO DE ALCHOLOYA), ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO DIRIGIRSE AL NOROESTE POR CALLE 16 DE ENERO INCORPORARSE A LA C | -98.4558 | 20.2234
HID240402480561 | Hidalgo | Acatlán | Alcholoya (El Salto de Alcholoya) | AVENIDA REFORMA INTERIOR SN ALCHOLOYA EL SALTO DE ALCHOLOYA, 43547 ALCHOLOYA (EL SALTO DE ALCHOLOYA), ACATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN AVENIDA REFORMA ENTRE | -98.4527 | 20.2254
HID240302422818 | Hidalgo | Acatlán | Barrio el Yolo | BARRIO EL YOLO, 43545 BARRIO EL YOLO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO. CONDUCE POR AV. CARRILLO PUERTO 16 MIN 8.9KM GIRA A LA DERECHA 7MIN. 3.3 KMCONTINUA POR CARR. SANTANA HA | -98.4023 | 20.3097
HID240302421909 | Hidalgo | Acatlán | San Dionisio | RANCHERIA SAN DIONISIO, 43550 SAN DIONISIO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN HIDALGO DIRIGIRSE AL SURESTE POR C. 16 DE ENERO PARA TRANSITAR POR LA CARRETERA TULANCINGOPACHUCA HACIA INDEPENDENCI | -98.4687 | 20.1223
HID240302422000 | Hidalgo | Acatlán | La Peñuela | RANCHERIA LA PEÑUELA, 43545 LA PEÑUELA, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN TOMAR LA CARRETERA TULANCINGO PACHUCA TRANSITAR HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DE SAN MIGUEL CACALOAPAN GIRAR A LA D | -98.4405 | 20.265
HID240302422547 | Hidalgo | Acatlán | San Dionisio | CAMINO TRAMO SAN DIONISIO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 378 RANCHERIA SAN DIONISIO, 43550 SAN DIONISIO, ACATLÁN HIDALGO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DIRIGIRSE AL NORTE RUMBO A LA E | -98.4638 | 20.1348
HID240302419611 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zacacuautla | CALLE CAMINO TRAMO ZACACUAUTLA - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 080 PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRÍGETE | -98.2123 | 20.2255
HID240302419912 | Hidalgo | Acaxochitlán | Cuautenco | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BARRIO 2 Y BARRIO 8 PUEBLO LOS REYES, 43730 CUAUTENCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO 2, CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO 8 SE ACCESA POR LA CARRETERA | -98.1589 | 20.148
HID240302419788 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO ATOTONILCO, 43728 SAN FRANCISCO ATOTONILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO ATOTONILCO A 200 METROS DE LA IGLESIA D | -98.1508 | 20.1949
HID240302419765 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlamimilolpa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICOTUXPAN A LA ALTURA DE TEMAZCAL TONAQUIAHUITL LOCALIZADA EN TLAMIMILOLPA CON DIRECCION A | -98.2119 | 20.1198
HID240302419757 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlamimilolpa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICO TUXPAN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA EN LA ENTRADA DE LA PRIMARIA JOSE MA | -98.2075 | 20.1394
HID240302419752 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO Y , EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TULANCINGOHUAUCHINANGO | -98.1251 | 20.1247
HID240302419519 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zacacuautla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , SOBRE LA CARRETERA RUTA 106 A LA ALTURA DE FERREMATERIALES VILLEGAS TOMAR EL CAMINO CON DIRECCION AL RESTAURANT TRUCHA D | -98.2164 | 20.2096
HID240302419623 | Hidalgo | Acaxochitlán | Paredones Huitzilingo | CALLE CALLE PAREDONES PUEBLO PAREDONES HUITZILINGO, 43734 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO INICIAL LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO SE ENCUENT | -98.1657 | 20.1271
HID240302419862 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | PUEBLO TEPEPA SANTIAGO TEPEPA, 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRÍGETE AL OESTE POR PL. PRINCIPAL 46 M GIRA A LA IZQUIER | -98.183 | 20.1115
HID240202402319 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Centro | -98.1832 | 20.1132
HID240302409693 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Andrés | CALLE ACCESO A LA ESCUELA CONAFE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRES, 43730 SAN ANDRÉS, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUAUCHINANGO - ZACATLAN Y , ACCESO POR LA CARRETERA HUAUCHINANGO ZACATLAN EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE PR | -98.1308 | 20.1222
HID240302419659 | Hidalgo | Acaxochitlán | Cuaunepantla | CALLE CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA BARRIO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA Y CARRETERA MEXICO - TUXPAN, ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA | -98.2281 | 20.1601
HID240302409717 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlatzintla | CALLE ROJO GOMEZ INTERIOR SN BARRIO TLATZINTLA, 43723 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , ACCESO POR LA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA ESCUELA CONAFE EN | -98.1853 | 20.1578
HID240302409679 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA CIENEGA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 1 DE MAYO, ACCESO A LA OBRA EN BARRIO LA CIENEGA LARGA EN L | -98.2574 | 20.1398
HID240302409731 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y , ACCESO AL LUGAR DE LA OBRA DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ES POR LA CALLE 1 DE MAYO Y A | -98.2674 | 20.156
HID240302419736 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zotictla | CALLE ACAXOCHITLAN - ZOTICTLA PUEBLO ZOTICTLA, 43726 ZOTICTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE ACCEDE SOBRE LA CARRETERA HACIA SANTA ANA LA ESCUELA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 7.6 KM DEL CENTRO DE ACAXOCHITLAN SE ESTA | -98.164 | 20.226
HID240302409910 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlacpac | PUEBLO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DE C. RAYON CON DIRECCION A RANCHO LOS BARRILES EN LA CALLE EN LA CALLE DE ARRIB | -98.21 | 20.1551
HID240302409891 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlacpac | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA TULANCNIGOHUAHUCHINANGO A LA ALTURA DE LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL CON SENTIDO AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SI | -98.2278 | 20.145
HID240302409886 | Hidalgo | Acaxochitlán | Techachalco | PUEBLO TECHACHALCO, 43720 TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO EN CUENTA EL PRESCOLAR CONAFE DE LA LOCALIDAD DE TECHCHALCO CAMINAR EN LINEA RECTA 450M | -98.2189 | 20.1687
HID240302409884 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido Techachalco | CALLE PRINCIPAL A EJIDO TECHACHALCO PUEBLO EJIDO TECHACHALCO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL A EJIDO TECHACHALCO Y , SOBRE LA CARRETERA RUTA 106 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO A UNA CUADRA DE FERREM | -98.2636 | 20.1771
HID240302409883 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlatempa | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TLATEMPA, 43720 TLATEMPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRIGIRSE HACIA EL BARRIO DE TLATEMPA EL INCIO DE LA PAVIMENTACION | -98.2067 | 20.1651
HID240302409790 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Álamo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), 43736 EL ÁLAMO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TLALTEGCO Y , SOBRE LA CARRETERA TULANCINGOHUAUCHINANGO A LA ALTURA DE TLALTEGCO EN CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR | -98.1761 | 20.1587
HID240302409775 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | CALLE CALLE TZACUALA PUEBLO SANTA ANA TZACUALA, 43720 SANTA ANA TZACUALA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE CALLE LAZARO CARDENAS TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SANT | -98.2062 | 20.1947
HID240302409774 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA RUTA 106 HACIA ZACACUAUTLA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA TECORRAL | -98.2422 | 20.211
HID240302409771 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlacpac | PUEBLO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , ESTA EN LA CARRETERA MEXICOTUXPAN A LA ALTURA DEL TALLER DE HUESOS DR. MARCIAL VARGAS | -98.2236 | 20.1396
HID240302409764 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlamimilolpa | PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TLAMIMILOLPA HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE BERGANZA EN LA ESQUINA DEL AUDITORIO DE TLAMIMILOLPA | -98.2131 | 20.1329
HID240302409722 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlaltegco (Venta Quemada) | CALLE CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO TLALTEGCO VENTA QUEMADA, 43736 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXICO TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICO TUXTAN A LA ALTURA DEL BARRIO | -98.1907 | 20.1447
HID240302409690 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlatempa | CALLE G SOSA GOMEZ INTERIOR SN BARRIO TLATEMPA, 43720 TLATEMPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAYON, ACCESO POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y EN EL ENTRONQUE TOMAR LA CALLE RAYON DE IGUAL MANERA EN EL SIGU | -98.2054 | 20.1628
HID240302410019 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlatzintla | CALLE CALLE LAURELES BARRIO TLATZINTLA, 43734 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , TOMANDO COMO PUNTO INICIAL LA PRESIDENCIA MUICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRIJIRSE 140 METROS LINEALES HACIA CALLE ROJ | -98.1939 | 20.1591
HID240302410038 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA RURA 106 A LA ALTURA DE LA CANCHA DE SAN MATEO RIRIGIRSE 240 METROS LINEALES SOBRE LA CALLE SALVADOR NERI. | -98.2492 | 20.1837
HID240302417750 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2032 | 20.1587
HID240302409890 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zacacuautla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , SOBRE LA CARRETERA RUTA 106 A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA EN ESQUINA CON FERREMATERIALES VILLEGAS | -98.2271 | 20.2134
HID240302409766 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlaltegco (Venta Quemada) | CALLE LUIS GARCIA MELO PUEBLO TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), 43736 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LUIS GARCIA MELO Y , SOBRE LA CARRETERA TULANCINGOHUAUNCHINANGO EN LA DESVIACION DE LA GASOLINERA MOBI | -98.1933 | 20.1469
HID240302409746 | Hidalgo | Acaxochitlán | Cuaunepantla | CALLE ACCESO A LA CAPILLA PUEBLO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA HACIA SANTA ANA TZACUALA Y , SE TOMA COMO PUNTO DE INICIO EN EL INICIO DE LA CARRETERA TULANCINGO HUCHIANGO EN | -98.2281 | 20.1629
HID240302409737 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlatzintla | CALLE CALLE TLALTEPOXCO BARRIO TLATZINTLA, 43723 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE FRESNO Y CALLE CALLE CEDRO NTE., TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO EL SALON LA FINTA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ROJO GOMEZ E | -98.1971 | 20.159
HID240302409713 | Hidalgo | Acaxochitlán | Coyametepec | CALLE CALLE ACCESO PUEBLO COYAMETEPEC, 43736 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA CARRETERA FEDERAL MEXICOTUXPAN LA ENTRADA ES A UN COTADO DE LA GASERA QUE SE ENCUENTRA EN | -98.189 | 20.1264
HID240302409966 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ES SOBRE LA RUTA 106 EN EL KILOMETRO 0500.11 | -98.2399 | 20.1981
HID240302419691 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , CARRETERA RUTA 106 A LA ALTURA DE LA ENTRADA A BARRIO LA JOYA A 50 METROS DE LOS MARISCOS LA COSTA BRAVA CON DIRECCION A LA | -98.2475 | 20.1966
HID240302409738 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | PUERTO ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN DIRÍGETE A LA CALLE JOSE LUIS DE LA FUENTE Y TOMAS C. LUIS PON | -98.1588 | 20.1343
HID240302419689 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | ANDADOR AVENIDA ZACATECAS PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 500 METROS A UN COSTADO DE L | -98.1273 | 20.125
HID240302419674 | Hidalgo | Acaxochitlán | Cuaunepantla | CALLE CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA BARRIO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CARRETERA CUAUNEPANTLA - SANTA ANA TZACUALA, ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA | -98.229 | 20.1546
HID240302419628 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA RUTA 106 Y , SOBRE LA CCARETRA RUTA 106 A LA ALTURA DEL BARRIO TECORRAL A 800 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -98.2403 | 20.2055
HID240302419560 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CALLE FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO I MADERO ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA | -98.2605 | 20.1578
HID240302419828 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA CON DIRECCION A GIRASOLES BOUTIQUE A 450 METROS DEL | -98.1844 | 20.1088
HID240302419769 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlaltegco (Venta Quemada) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMIMILOLPA, 43730 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO-TUXPAN Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICOTUXPANA LA ALTURA DE TEMAZCAL TONAQUIAHUITL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLA | -98.202 | 20.1439
HID240302428969 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | CALLE ACCESO AL BARRIO ALCOCOYUCA PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y AVENIDA LUIS ECHAVARRI, ACCESO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY A LA ALTUR | -98.2359 | 20.1759
HID240302428963 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | CALLE ACCESO AL BARRIO LA ESPERANZA PUEBLO EL LINDERO, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y CALLE PRINCIPAL AL LINDERO, ACCESO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY A | -98.2565 | 20.195
HID240302419749 | Hidalgo | Acaxochitlán | Otontepec | ANDADOR OTONTEPEC-SAN PEDRO PUEBLO OTONTEPEC, 43721 OTONTEPEC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA STA. ANA HUEYTLAPAN Y , AACESO POR LA CARRETERA TULANCINGOHUAUCHINANGO A LA ALTURA DE SANTA MARIA EN EL CAMINO DEL | -98.2779 | 20.1651
HID240302419748 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlatzintla | CALLE CALLE CARBAJAL ROMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLATZINTLA, 43723 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NARANJO NTE Y CALLE CEDRO NTE, TOMANDO COMO PUNTO INICIAL LA IGLESIA DE ACAXOCHITLAN 350 METROS HACI | -98.1982 | 20.1594
HID240302419819 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | CALLE CALLE PRINCIPAL EN ACCESO AL BARRIO 2 PUEBLO LOS REYES, 43730 LOS REYES, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y CARRETERA ACAXOCHITLÁN - LOS REYES, CALLE ACCESO AL BARRIO 2 SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDER | -98.1654 | 20.1643
HID240302428698 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | CALLE ACCESO AL BARRIO LA JOYA PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y , ACCESO ES SOBRE LA CARRETER ASAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY EN EL CRUCERO DE LA CALLE AC | -98.2421 | 20.1927
HID240302419755 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | CALLE SAN MATEO- BARRIO CERRO COLORADO PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SALVADOR NERI Y , ACCESO ES SOBRE LA RUTA 106 EN EL CRUCERO DE LA CALLE SALVADOR NERI 300 METROS HACIA EL PRIMER ENTO | -98.2508 | 20.1834
HID240302419894 | Hidalgo | Acaxochitlán | Toxtla | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA, 43726 TOXTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA Y , ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPA | -98.1735 | 20.2421
HID240302419741 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | ANDADOR AVENIDA ZACATECAS PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TULANCINGO HUAUCHINANGO Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 500 METROS A UN COSTADO DE L | -98.1273 | 20.125
HID240302409692 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO - HONEY Y , ACCESO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO HONEY A LA ALTURA DEL BARRIO LA | -98.2617 | 20.1681
HID240302419557 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | CALLE BARRIO LOMA BONITA PUEBLO CHIMALAPA, 43728 CHIMALAPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ACCESO Y , TOMANDO COMO PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APARTIR DE ES | -98.1571 | 20.1878
HID240402450328 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CALLE CIRCUITO COLOSIO COLONIA COLONIA COLOSIO, 42523 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EMILIO HERNANDEZ Y CALLE ACTOPAN-LA ESTANCIA, CALLE ROBLE CALLE QUE CIERRA EL CIRCUITO DE LA COLONIA ENTRE CALLE EMILIO HERNANDEZ Y CARR | -98.9357 | 20.2797
HID240402482235 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | CALLE LA PEÑA PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA UNION ES LA PRIMERA CALLE A MANO DERECHA LLEGANDO DE ACTOPAN HACIA EL HUAXTHO | -98.9615 | 20.2423
HID240402481090 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CALLE FRESNO COLONIA GUADALUPE, 42523 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE AMADOR HERNANDEZ LA CALLE SE LOCALIZA AUN COSTADO DE IGLESIA DE LA COLONIA | -98.9333 | 20.2764
HID240402479869 | Hidalgo | Actopan | Dajiedhi | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO DAJIEDHI, 42603 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION OCAMPO Y CARRETERA ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ES LA CALLE QUE COMUNICA DE MANERA DIRECTA A LA COMUNDA | -98.9477 | 20.303
HID240402480519 | Hidalgo | Actopan | Boxaxni | CALLE CALLE LÓPEZ PORTILLO PUEBLO BOXAXNI, 42603 BOXAXNI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO REAL AL PANTEÓN Y CALLE CAMINO REAL ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO ENTRE LA CAL | -98.9538 | 20.3417
HID240402481356 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | CALLE EUCALIPTO PUEBLO EL BOXTHA, 42613 EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE GUADALUPE CALLE LATERAL DERECHA DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD | -98.968 | 20.2547
HID240402481206 | Hidalgo | Actopan | La Estancia | CALLE CALLE CAMINO AL TANQUE PUEBLO LA ESTANCIA, 42600 LA ESTANCIA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA ESTANCIA - PLOMOSAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AL TANQUE DESPUES DE LA DEVIACIÓN DE LA CARRETERA QU | -98.8913 | 20.321
HID240402488823 | Hidalgo | Actopan | Dajiedhi | CALLE CALLE CEDROS PUEBLO DAJIEDHI, 42603 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA DAJIEDHI - XIDEJE Y CARRETERA CARRETERA ACTOPAN - DAJIEDHI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CEDROS MANZANA1 ENTRE LA CARRET | -98.9332 | 20.3143
HID240402486639 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | CALLE JACARANDAS PUEBLO CUARTA MANZANA CHICAVASCO (LA LADERA CHICAVASCO), 42601 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE JACARANDAS, CALLE ALAMO CALLE QUE CONDUCE AL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE CHIMILPA Y A LOS EJI | -98.9502 | 20.2027
HID240402486913 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO MEXICO - LAREDO KILÓMETRO 120 + 0 COLONIA OBRERA, 42505 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE LA PAZ LATERAL DEL BOULEVARD INICIANDO DEL LUGAR CONOC | -98.9503 | 20.2717
HID240402496800 | Hidalgo | Actopan | Boxaxni | CALLE CALLE LA CURVA PUEBLO BOXAXNI, 42603 BOXAXNI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA Y CAMINO CAMINO REAL ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA, LA CALLE SE UBICA EN LOS LIMITES DE BOXAXNI CON CAÑADA | -98.9502 | 20.3265
HID240402490982 | Hidalgo | Actopan | El Palomo | CALLE INSURGENTES PUEBLO EL PALOMO, 42602 EL PALOMO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO ESPINOZA ANGELES Y CALLE ISURGENTES, CALLE DIVISION SUR UBICADA UNA CUADRA ANTES DEL LIMITE CON EL MPIO DEL ARENAL EN LA ZONA SUR DE LA COM | -98.9409 | 20.2438
HID240402469983 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | CALLE CALLE LAS SALAS PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PIRULES, CALLE PUENTE BLANCO ES LA QUINTA CALLE SOBRE EL HOMBRO PONIENTE DEL CANAL OSORIOS PARTIENDO DEL LUGAR DENOM | -98.9634 | 20.2429
HID240402484897 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORIZABA PUEBLO EL DAXTHA, 42604 CASA BLANCA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE MONTE SINAI Y CALLE CALLE MONTE VIDEO, LA OBRA DE DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CALLE NIÑOS | -98.9638 | 20.2728
HID240402479985 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO MEXICO - LAREDO KILÓMETRO 120 + 0 CIUDAD OBRERA, 42507 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AVIACION SUR, CALLE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL BOULEVARD LADO ORIENTE | -98.95 | 20.2712
HID240402479957 | Hidalgo | Actopan | Cuauhtémoc [Colonia] | CALLE HUITZILOPOXTLI PUEBLO CUAUHTÉMOC, 42616 CUAUHTÉMOC [COLONIA], ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEXICA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE XOCOYOTZINT CALLE QUE CONDUCE AL LINDERO ENTRE LA COMUNIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC Y COMUNIDAD DE HUAX | -98.969 | 20.2039
HID240402481762 | Hidalgo | Actopan | La Peña | CALLE CALLE TEZONTLE PUEBLO LA PEÑA, 42600 LA PEÑA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES ANTIGUO CAMINO A LA PEÑA Y CALLE ARENA, CALLE ALLENDE CALLE UBICADA EN EL ANTIGUO CAMINO A LA PEÑA | -98.919 | 20.2746
HID240402480908 | Hidalgo | Actopan | Xideje | CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO XIDEJE, 42603 XIDEJE, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA XIDEJE - DAJIEDHI Y CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE XIDE | -98.9237 | 20.3267
HID240402479915 | Hidalgo | Actopan | San Diego Canguihuindo | PUEBLO SAN DIEGO CANGUIHUINDO, 42600 SAN DIEGO CANGUIHUINDO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD NO CUENTAN CON UN NOMBRE REGISDTRADO LA REFERENCIA PARA LA UBICACION DE LA OBRA ES A UN COSTADO | -98.9098 | 20.2909
HID240402484422 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CALLE CALLE MONTEVIDEO PUEBLO POZO GRANDE, 42505 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE VIA DE REYES Y CALLE CALLE LA PALMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MONTEVIDEO ENTRE LA CALLE VIA DE REYES Y LA CALLE LA PAL | -98.9611 | 20.2729
HID240402465849 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | AVENIDA JUAREZ COLONIA SANTIAGO TEZONTLALE, 42151 SANTIAGO TEZONTLALE, AJACUBA HIDALGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PINEDA BRITO LA AVENIDA JUAREZ ES LA AVENIDA QUE COMUNICA A LA COLONIA CUAUHTEM | -99.1012 | 20.159
HID240402483079 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | PUEBLO VICENTE GUERRERO, 42156 VICENTE GUERRERO, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE LA LINEA, CALLE LOMA BONITA LA UBICACIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA AUN CONSTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE VI | -99.0548 | 20.1695
HID240402465652 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | AVENIDA 16 DE ENERO COLONIA AJACUBA, 42151 AJACUBA, AJACUBA HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE ENERO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA LA AVENIDA 16 DE ENERO ES LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE AJACUBA DEL MUNICIPIO DE TE | -99.1289 | 20.0948
HID240402483442 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA SANTIAGO TEZONTLALE, 42151 SANTIAGO TEZONTLALE, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE GALEANA LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA CERCA DE LA TE | -99.1 | 20.1642
HID240402467837 | Hidalgo | Ajacuba | Tulancalco | COLONIA TULANCALCO, 42157 TULANCALCO, AJACUBA HIDALGO ENTRE Y CALLE GUADALUPE, CALLE BUENOS AIRES LA CALLE SIN NOBRE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE GUADALUPE ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I MADERO | -99.0279 | 20.1057
HID240402496140 | Hidalgo | Ajacuba | Emiliano Zapata | CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 42157 EMILIANO ZAPATA, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VILLA DE ANAYA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN CAMINO NACIONAL CRUZA MIGU | -99.0293 | 20.1566
HID240402466010 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | AVENIDA LUIS PASTEUR COLONIA LOS GALLINEROS, 42153 AJACUBA, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y AVENIDA 16 DE ENERO, CAMINO REAL LA CALLE LUIS SE ENCUENTRA DE LA ESQUINA DE LA SECUNDARIA ALFONSO REYES HACIA EL CAMPO DE LO | -99.1266 | 20.1006
HID240102345481 | Hidalgo | Alfajayucan | Pueblo Nuevo | CALLE RIO ALFAJAYUCAN PUEBLO PUEBLO NUEVO, 42393 PUEBLO NUEVO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CAMINO REAL, CALLE DE LA PEÑA EN DIRECCCIÓN NORTE A 330M DE LA IGLESIA DEL CALVARIO EN DIRECCIÓN NORESTE A 330 M SE ENCU | -99.3487 | 20.3847
HID240302425443 | Hidalgo | Alfajayucan | Primera Manzana Dozdha | CALLE EUCALIPTO PUEBLO PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE RANCHO LOS PINOS, CALLE MIRAMONTES ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALFAJAYUCAN SE TOM | -99.3376 | 20.4202
HID240402495118 | Hidalgo | Alfajayucan | San Agustín Tlalixticapa | CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA - XAMAGE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 302 PUEBLO SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, 42399 SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA EL POZO, CALLE LAS PALMAS | -99.3309 | 20.3913
HID240302427957 | Hidalgo | Alfajayucan | La Vega | CALLE CAMINO REAL PUEBLO LA VEGA, 42397 LA VEGA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE DEMANSHA Y CALLE SAN SALVADOR, EN DIRECCION NORTE A 450 M SE ENCUENTRA EL CANAL LATERAL EN DIRECCCION SURESTE A 300 M SE ENCUENTRA LA ESCUELA PR | -99.3372 | 20.4873
HID240302427954 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María Xigui | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA MARÍA XIGUI, 42390 SANTA MARÍA XIGUI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y AVENIDA GENERAL GUADALUPE VICTORIA ORIENTE, CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES EN DIRECCION NORTE A 400 | -99.3552 | 20.4676
HID240302426524 | Hidalgo | Alfajayucan | Cebolletas | CALLE EL TANQUE PUEBLO CEBOLLETAS, 42390 CEBOLLETAS, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EL ALTO Y CALLE MORELOS, AVENIDA PRINCIPAL CON DIRECCIÓN SURESTE A 1.2 KILOMETROS SE UBICA EL CANAL PRINCIPAL Y A LA DERECHA SE UBICA LA ESCUE | -99.3135 | 20.3891
HID240302429165 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | CALLE ESMERALDA PUEBLO ALFAJAYUCAN CENTRO, 42390 ALFAJAYUCAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DIAMANTE, CALLE LA ESTACIÓN LAS CALLES SE UBICAN AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA A 200 METROS AL ORIENTE SE UBICA EL | -99.3527 | 20.4051
HID240302426381 | Hidalgo | Alfajayucan | Naxthéy | CALLE RAMAL 1 PUEBLO NAXTHÉY, 42390 NAXTHÉY, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE JAGUEY Y CALLE LA PRESA, CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION NORESTE A 480 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA ESCUELA PRIMARIA EL CAMPO DE FUTBOL Y | -99.3283 | 20.4399
HID240302429105 | Hidalgo | Alfajayucan | Primera Manzana Dozdha | CIRCUITO LIBRAMIENTO PUEBLO PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE DURAZNOS EN DIRECCION SUROESTE A 350 METROS DEL ENTRONQUE DEL VOULEVRD Y A | -99.3456 | 20.4147
HID240302424256 | Hidalgo | Alfajayucan | Cuarta Manzana Doxtha | CALLE UNION PUEBLO CUARTA MANZANA TOXTHA, 42392 CUARTA MANZANA DOXTHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE PRIMERA DE ALLENDE CON DIRECCIÓN ORIENTE A UN KILOMETRO DOSCIENTOS SE UBICA EL CENTRO | -99.3557 | 20.412
HID240302426482 | Hidalgo | Alfajayucan | Donguiñyo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO DONGUIÑO, 42399 DONGUIÑYO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE VEREDA AL CENTRO Y VEREDA MZA EL PUENTE, A UNOS 93 METROS RUMBO AL SUR PARTIENDO DEL CADENAMIENTO 0100 SE ENCUENTRA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 A | -99.4623 | 20.432
HID240302426433 | Hidalgo | Alfajayucan | Naxthéy | CALLE 2DA SECCIÓN PUEBLO NAXTHÉY, 42390 NAXTHÉY, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DANHUI, CALLE HAHUEY EN DIRECCION NORESTE A 680 M SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA ESCUELA PRIMARIA EL CAMPO DE FUTBOL | -99.3299 | 20.4377
HID240302425986 | Hidalgo | Alfajayucan | Deca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO ALFAJAYUCAN - HUICHAPAN KILÓMETRO 2 + 99 PUEBLO DECA, 42399 DECA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE MILPA GRANDE A UNOS 25 METROS DEL TERMINO DE LA OBRA RU | -99.409 | 20.4601
HID240302438694 | Hidalgo | Alfajayucan | Primera Manzana Dozdha | AVENIDA ROSARIO PUEBLO PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE DURAZNOS, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESTA AVENIDA SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI | -99.348 | 20.4155
HID240302438680 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María la Palma | CALLE CANAL ALTO PUEBLO SANTA MARÍA LA PALMA, 42394 SANTA MARÍA LA PALMA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CANAL ALTO Y CARRETERA A BOXTHO, CARRETERA AL CENTRO PARTIENDO DEL CADENAMIENTO 0214 RUMBO AL NORESTE SE ENCUENTRA AL CAN | -99.3858 | 20.3677
HID240302438664 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María la Palma | CALLE CANAL PUEBLO SANTA MARÍA LA PALMA, 42394 SANTA MARÍA LA PALMA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA A XOTHE Y CALLE EL CALLEJON, AVENIDA SANTA MARIA PARTIENDO DEL CADENAMIENTO 0000 A UNOS 255 METROS RUMBO AL SUROESTE SE EN | -99.3819 | 20.3722
HID240102344880 | Hidalgo | Alfajayucan | Xamagé | CALLE FLORES MAGON PUEBLO XAMAGÉ, 42393 XAMAGÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO REAL, CALLE INSURGENTES AL NORTE A 1050 METROS PARTIENDO DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE DELEGACION TERCERA MANZANA. A | -99.3515 | 20.3909
HID240302427908 | Hidalgo | Alfajayucan | El Zapote (Fontezuelas) | CAMINO TRAMO SANTA MARIA LA PALMA - XOTHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 384 PUEBLO EL ZAPOTE (FONTEZUELAS), 42395 EL ZAPOTE (FONTEZUELAS), ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL EL CALVARIO LA SALITRERA Y CAMINO AL ZAPOTE, | -99.3997 | 20.3499
HID240402490083 | Hidalgo | Alfajayucan | Yonthe Grande | CALLE AL EJIDO DE YONTHE GRANDE PUEBLO YONTHE GRANDE, 42397 YONTHE GRANDE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DECA Y CAMINO ACCESO A BARRIO ALTO SAN FRANCISCO SACACHICHILCO, CARRETERA FEDERAL 45 IXMIQUILÁN -HUICHAPAN KM | -99.3736 | 20.4612
HID240402492863 | Hidalgo | Alfajayucan | La Nopalera | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA NOPALERA, 42396 LA NOPALERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE EL CANAL, CALLE LAS PALOMAS INICIA AUN COSTADO DEL CANAL LATERAL 13100 PASA FRENTE A LA DELEGACION DE LA COMUNIDA | -99.3378 | 20.4485
HID240302426252 | Hidalgo | Alfajayucan | La Salitrera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SALITRERA, 42395 LA SALITRERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CAMINO AL GAVILLERO Y CAMINO EJIDO LA SALITRERA, 900 METROS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA TELESECUNDARIA NUM. 308 SOBRE EL CAMINO PRINCI | -99.4544 | 20.3408
HID240402490065 | Hidalgo | Alfajayucan | La Piedad | CAMINO TRAMO SAN PABLO OXTOTIPAN - ELPEÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO LA PIEDAD, 42394 LA PIEDAD, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO Y CALLE INDIO ALEGRE, AVENIDA PRINCIPAL EL PEÑON PARA | -99.3484 | 20.3558
HID240402462311 | Hidalgo | Alfajayucan | La Cañada | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO ENTRONQUE XAMAGE - CERRO AZUL KILÓMETRO 4 + 590 PUEBLO LA CAÑADA, 42394 LA CAÑADA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO Y CARRETERA CAÑADA -CERRO AZUL, CALLE UNIDAD DE SALUD SE ACCESA A U | -99.3195 | 20.3724
HID240402490037 | Hidalgo | Alfajayucan | Nexni | BRECHA TRAMO NEXNI - HUIZACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO NEXNI, 42399 NEXNI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CAMINO A LA VIRGEN Y CAMINO AL ARROYO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SURESTE A UNA DISTANCIA DE 780MTS | -99.4389 | 20.4933
HID240402496298 | Hidalgo | Almoloya | Álvaro López Avilés | TERRACERÍA TRAMO CAMINO EL SABINAL - ALVARO LOPEZ AVILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 8 RANCHERIA ÁLVARO LÓPEZ AVILÉS, 43946 ÁLVARO LÓPEZ AVILÉS, ALMOLOYA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LAS CARRETR | -98.354 | 19.7567
HID240402496542 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4033 | 19.7033
HID240402488616 | Hidalgo | Apan | San Miguel de las Tunas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, 43915 SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, APAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO CAMINO INTERPARCELARIO DE LA LOCALIDAD SE TOMARA LA CARRE | -98.4344 | 19.7864
HID240402486806 | Hidalgo | Apan | Las Peñitas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 COLONIA LAS PEÑITAS, 43917 LAS PEÑITAS, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL APAN COCINILLAS Y CALLE CALLE DE ACCESO A LAS PEÑITAS, CARRETERA CA | -98.4697 | 19.7298
HID240402481214 | Hidalgo | Apan | Zotoluca (Veloz) | EJIDO ZOTOLUCA (VELOZ), 43922 ZOTOLUCA (VELOZ), APAN HIDALGO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZOTOLUCA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CALPULALPAN TLAXCALA Y A LA ALTURA | -98.5112 | 19.6137
HID240302424139 | Hidalgo | Apan | Guadalupe | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO GUADALUPE, 43918 GUADALUPE, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN- COCINILLAS Y CAMINO GUADALUPE - EL TIGRE, EL MUNICIPIO DE APAN SE ENCUENTRA UBICADA | -98.3714 | 19.8282
HID240402480742 | Hidalgo | Apan | San Lucas | CAMINO TRAMO CARRETERA APAN COCINILLAS - LOCALIDAD DE SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA SAN LUCAS, 43915 SAN LUCAS, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN - COCINILLAS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACC | -98.4343 | 19.7639
HID240402488762 | Hidalgo | Apan | La Laguna | CALLE PRIMAVERA COLONIA LA LAGUNA, 43920 LA LAGUNA, APAN HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE OCAMPO, CALLE CALLE HIDALGO DESDE LA CARRETERA APAN CALPULALPAN SE TOMARA LA CALLE PRIMAVERA HASTA LLEGAR A LA CALLE | -98.5025 | 19.7345
HID240402488961 | Hidalgo | Apan | Zotoluca (Veloz) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO APAN - CALPULALPAN KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO ZOTOLUCA (VELOZ), 43922 ZOTOLUCA (VELOZ), APAN HIDALGO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A TLAXCALA SE TOMARA LA CA | -98.5129 | 19.6085
HID240402488088 | Hidalgo | Apan | La Laguna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LA LAGUNA, 43920 LA LAGUNA, APAN HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LOPEZ MATEOS, AVENIDA 05 DE MAYO TOMANDO LA CARRETERA TEPEAPULCO APAN GIRAR | -98.4961 | 19.7338
HID240402492580 | Hidalgo | Apan | La Leona | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO LA LEONA, 43917 LA LEONA, APAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. PARTIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO S | -98.4517 | 19.7786
HID240402487005 | Hidalgo | Apan | San Diego Tlalayote | CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SAN DIEGO TLALAYOTE, 43915 SAN DIEGO TLALAYOTE, APAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SE TOMARA L | -98.4357 | 19.7445
HID240402488520 | Hidalgo | Apan | El Tecorral | CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 400 RANCHO EL TECORRAL, 43917 EL TECORRAL, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN COCINILLAS Y CAMINO ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL, CALLE SIN NOMBRE. SE TOMARA LA C | -98.4483 | 19.7485
HID240402487293 | Hidalgo | Apan | Los Voladores | CARRETERA ESTATAL LIBRE 045 TRAMO APAN - CALPULALPAN KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA LOS VOLADORES, 43920 LOS VOLADORES, APAN HIDALGO ENTRE CALLE LA DEPORTIVA Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE TOMARA LA CARRETERA APAN CA | -98.4922 | 19.6805
HID240402486578 | Hidalgo | Apan | San Miguel de las Tunas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO HACIENDA SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, 43915 SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, APAN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE SIN NOMBRE., CALL | -98.4385 | 19.7819
HID240402489057 | Hidalgo | Apan | Lomas del Tepeyac | CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO TEPEAPULCO - APAN KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 43917 LOMAS DEL TEPEYAC, APAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE TOMARA LA CARRETERA TEPEA | -98.4975 | 19.7485
HID240402464588 | Hidalgo | El Arenal | 20 de Noviembre [Colonia] | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 42682 20 DE NOVIEMBRE [COLONIA], EL ARENAL HIDALGO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA ACTOPAN-PACHUCA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LAS CALLES A BENEFICIAR SON CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE AGUST | -98.9251 | 20.2378
HID240202402298 | Hidalgo | El Arenal | San José Tepenene | Centro | -98.8917 | 20.1839
HID240202402298 | Hidalgo | El Arenal | Ojo de Agua San José Tepenene | Pozo No. 4, Ojo de Agua San José Tepenene | -98.8916 | 20.1839
HID240402464673 | Hidalgo | El Arenal | 20 de Noviembre [Colonia] | COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 42682 20 DE NOVIEMBRE [COLONIA], EL ARENAL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA A UN COSTADO DEL KIOSKO Y ENFRENTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | -98.9286 | 20.2395
HID240302411039 | Hidalgo | El Arenal | Ojo de Agua San José Tepenene | CALLE CALLE HACIA LA GASERA PUEBLO OJO DE AGUA SAN JOSÉ TEPENENE, 42695 OJO DE AGUA SAN JOSÉ TEPENENE, EL ARENAL HIDALGO ENTRE CALLE ANTIGUA VIA DEL TREN Y CARRETERA FEDERAL NO 85, LA OBRA EMPIEZA EN LA SALIDA DEL POZO CON LA | -98.8881 | 20.1861
HID240402469301 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DENDHO, 42970 CARDONAL, ATITALAQUIA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE COLONIA DENDHO EN A | -99.2433 | 20.069
HID240302431535 | Hidalgo | Atitalaquia | Tezoquipa | CERRADA LUIS G. URBINA TEZOQUIPA, 42970 TEZOQUIPA, ATITALAQUIA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y AVENIDA AMADO NERVO, CALLE VICTOR HUGO LA CERRADA LUIS G. URBINA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPA EN ATITALAQUIA ESTA | -99.2092 | 20.0595
HID240302436244 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | AVENIDA MEXICO PUEBLO ATLAPEXCO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATLAPEXCO - CALNALI Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ATLAPEXCO CALNALI ENTRE EL PANTEON Y EL LUG | -98.3492 | 21.0249
HID240302415849 | Hidalgo | Atlapexco | Cochiscuatitla | PUEBLO COCHISCUATITLA, 43060 COCHISCUATITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGAMOS A LA DELEGACION DE AHI A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHALAHUIYAPA AHI INICIA LA AM | -98.3968 | 20.9939
HID240302414197 | Hidalgo | Atlapexco | Pochoíca | PUEBLO POCHOÍCA, 43066 POCHOÍCA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATENCUAPA-SAN ISIDRO Y , ENTRE LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA HUITZOTLACO JUSTO ANTES DEL PUENTE Y DESPUES DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE ATENCUAPA SAN ISIDRO S | -98.3701 | 21.0352
HID240302418074 | Hidalgo | Atlapexco | Cochiscuatitla | PUEBLO COCHISCUATITLA, 43060 COCHISCUATITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGAMOS A LA DELEGACION DE AHI A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHALAHUIYAPA SEGUIMOS POR ESA | -98.396 | 20.9936
HID240202391973 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | AVENIDA MEXICO PUEBLO ATLAPEXCO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATLAPEXCO - CALNALI Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BOULEVARD GENERAL FELIPE ANGELES EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ATLAPEXCO C | -98.349 | 21.0244
HID240302415234 | Hidalgo | Atlapexco | Cochotla | PUEBLO COCHOTLA, 43060 COCHOTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ATLAJTENO, CALLE OJMAXAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COCHOTLA SEGUIMOS LA CALLE PRINCIPAL PASANDO POR LA GALERA MUNICIPAL DELEGACION Y LLEGAMOS AL | -98.4212 | 21.0076
HID240302431161 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Paraje de los Sauces | CALLE CAMINO A UÑA DE GATO RANCHERIA UÑA DE GATO, 43326 PARAJE DE LOS SAUCES, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO EL GRANDE-LOS SABINOS Y CAMINO SANTA CATARINA-LOS REYES, CAMINO PARAJE DE LOS SA | -98.5772 | 20.3617
HID240402496431 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO ATOTONILCO EL GRANDE CENTRO, 43300 ATOTONILCO EL GRANDE, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CAB | -98.6719 | 20.2861
HID240402496329 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | CALLE EL HIGO PUEBLO ATOTONILCO EL GRANDE CENTRO, 43300 ATOTONILCO EL GRANDE, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SERAPIO LOPEZ, CALLE EL HIGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COS | -98.6695 | 20.29
HID240402496022 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA PUEBLO ATOTONILCO EL GRANDE CENTRO, 43300 ATOTONILCO EL GRANDE, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE LIC. JORGE VIESCA PALMA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A BO. SAN RAFAEL LLEGANDO D | -98.6696 | 20.2837
HID240302431164 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Los Sabinos | CALLE CAMINO A LOS SABINOS RANCHERIA LOS SABINOS, 43320 LOS SABINOS, ATOTONILCO EL GRANDE HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO EL GRANDE Y CARRETERA PACHUCA- HUEJUTLA, CAMINO LOS SABINOS CALLE LA PALMA TOMAMOS EL LI | -98.6734 | 20.3002
HID240402457387 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | San José Acoculco | CALLE CIRCUITO MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ ACOCULCO, 42992 SAN JOSÉ ACOCULCO, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PORFIRIO DIAZ LLEGANDO A LA PLANTA TRATADORA DE ATOTONILCO DE | -99.3022 | 19.97
HID240402467205 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | CALLE LA MORA BARRIO BOXFI, 42985 ATOTONILCO DE TULA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CARRETERA ATOTONILCO CONEJOS Y CALLE AV DEL TRABAJO, CALLE ASUNCION INGRESANDO POR CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR A LA ALTURA DEL CENTRO DE AT | -99.2294 | 19.9954
HID240402466022 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | La Cañada | CALLE BICENTENARIO BARRIO LA CAÑADA, 42988 LA CAÑADA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE INGRESA POR CARRETERA JOROBAS TULA A LA ALTURA DE LA CALERA | -99.2398 | 19.9895
HID240402466696 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Ocampo | CALLE 16 SEPTIEMBRE BARRIO OCAMPO, 42988 OCAMPO, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CALLE AV.TRABAJO Y CALLE 16 DE ENERO, AVENIDA PUERTO DEL REY A PARTIR DEL CENTRO DE OCAMPO FRENTE A LA IGLESIA CONTINUAR SOBRE LA CALLE 16 DE ENE | -99.2347 | 20.0038
HID240402467088 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | El Refugio (Salitrera) | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO EL REFUGIO, 42986 EL REFUGIO (SALITRERA), ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE CARRETERA REFUGIO TEXAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ORIENTE, AVENIDA 5 DE FEBRERO ORIENTE ENTRANDO POR LA CARRETERA RE | -99.1918 | 20.0064
HID240402466176 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | La Cañada | CALLE 15 DE JULIO BARRIO LA CAÑADA, 42988 LA CAÑADA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE AVENIDA PUERTO DEL REY Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE INGRESA POR CARRETERA JOROBAS TULA A LA ALTURA DE LA CALERA DE PROG | -99.2461 | 19.9975
HID240402472100 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Progreso | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PROGRESO, 42987 PROGRESO, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE AVENIDA AV. DEL TRABAJO Y CALLE LA PALMA, CALLE INSURGENTES DEL CENTRO DE PROGRESO FRENTE AL KIOSCO CONTINUAR AL SUR SOBRE CALLE CERRO DE T | -99.2376 | 20.018
HID240302440856 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiago | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2331 | 20.4014
HID240302440856 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiago | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2241 | 20.4001
HID240302440855 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2023 | 20.34
HID240302440855 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | DOMICILIO CONOCIDO | -98.1988 | 20.3337
HID240302442177 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.76 | 20.0851
HID240302440851 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7489 | 20.0921
HID240302440851 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7484 | 20.0923
HID240302440845 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cañada | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1879 | 20.1574
HID240302440845 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cañada | DOMICILIO CONOCIDO | -99.188 | 20.1708
HID240302440841 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7889 | 20.1222
HID240302440841 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7484 | 20.1257
HID240302442171 | Hidalgo | Tepeapulco | Francisco Sarabia (Corralillos) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4306 | 19.87
HID240302407648 | Hidalgo | Cardonal | San Antonio Sabanillas | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO SABANILLAS - SAN ANTONIO SABANILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 184 PUEBLO SAN ANTONIO SABANILLAS, 42377 SAN ANTONIO SABANILLAS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACH | -99.1331 | 20.579
HID240302441897 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixmolintla | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7278 | 20.7668
HID240302441897 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixmolintla | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7278 | 20.774
HID240302441904 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7472 | 20.0033
HID240302441904 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7483 | 20.0074
HID240302442202 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2363 | 20.1366
HID240302442202 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2349 | 20.1373
HID240302441874 | Hidalgo | Chapantongo | Zimapantongo | DOMICILIO CONOCIDO | -99.4794 | 20.2422
HID240302441874 | Hidalgo | Chapantongo | Zimapantongo | DOMICILIO CONOCIDO | -99.4623 | 20.2409
HID240302442187 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4999 | 19.9314
HID240302442187 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5114 | 19.9381
HID240302441872 | Hidalgo | Tetepango | La Hormiga | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1549 | 20.1216
HID240302441872 | Hidalgo | Tetepango | La Hormiga | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1593 | 20.1283
HID240302440871 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7622 | 20.0886
HID240302440871 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.766 | 20.0898
HID240302440865 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2822 | 20.8563
HID240302440865 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2841 | 20.8453
HID240302440861 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2755 | 20.9561
HID240302440861 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2705 | 20.9403
HID240302442507 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Carretera Actopan -Pachuca sin número Rancho EL Jardín, CP 42500, localidad Actopan, Mpio. Actopan. | -98.9412 | 20.2568
HID240402513670 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BOULEVARD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N, PARQUE DE POBLAMIENTO C.P. 42088 | -98.7795 | 20.1161
HID240402513950 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlaxcantitla | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8973 | 20.8674
HID240302443308 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Desdavi | CARRETERA TENANGO A SAN BARTOLO KM 2.5 | -98.2399 | 20.3407
HID240402509899 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano | -98.7767 | 20.1079
HID240402509899 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano | -98.7767 | 20.108
HID240402509899 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Prolongación Rojo Gómez, San Cayetano | -98.7724 | 20.1083
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala varias zonas de Pachuca | -98.4638 | 19.9162
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala varias zonas de Pachuca | -98.4638 | 19.9167
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlaza,a varias zonas de Pachuca | -98.4637 | 19.912
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala varias zonas de Pachuca | -98.4634 | 19.9155
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala varias zonas de Pachuca | -98.4623 | 19.9113
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala varias zonas de Pachuca | -98.4604 | 19.9102
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala a varias Zonas de Pachuca | -98.4598 | 19.9098
HID240402509898 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | Tlazala varias zonas de Pachuca | -98.4601 | 19.9104
HID240402509897 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.786 | 19.9943
HID240402509897 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.7857 | 19.9981
HID240302443066 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | DOMICILIO CONOCIDO | -98.568 | 19.7025
HID240302443066 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5761 | 19.6987
HID240302439586 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca entronque Blvd. Nemorio Ávila Lozano | -98.7931 | 20.0432
HID240302439586 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Avenida la Principal | -98.7946 | 20.0341
HID240302439586 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Hacienda Margarita | Fracc. Hacienda de Margarita | -98.7376 | 20.0036
HID240302439586 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Comunidad San Miguel la Higa | -98.7619 | 20.0057
HID240302439586 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Felipe Angeles esq. Avenida Nuevo Pachuca | -98.7818 | 20.0652
HID240302439586 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Blvd. Luis Donaldo Colosio entronque Viaducto Río de las Avenidas | -98.7496 | 20.0897
HID240302439586 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Avenida Moreda | -98.7594 | 20.0573
HID240302439581 | Hidalgo | Epazoyucan | El Manzano | Calle Benito Juárez Loc. El Manzano | -98.6258 | 20.0584
HID240302439581 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Francisco Villa | Camino a comunidad Francisco Villa | -98.6877 | 20.0587
HID240302439581 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Carretera Pachuca-Tulancingo | -98.7095 | 20.0777
HID240302439581 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. Abundio Martínez | -98.7179 | 20.0945
HID240302439581 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santiago Jaltepec | Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. Santiago Jaltepec | -98.7153 | 20.1129
HID240302439581 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Calle 21 de marzo Col. San Guillermo la Reforma | -98.7017 | 20.1203
HID240302439581 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Francisco Villa | Camino a Comunidad Francisco Villa | -98.6876 | 20.0596
HID240302442517 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | -99.0548 | 20.1515
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.7957 | 20.0795
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.7949 | 20.0833
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.7949 | 20.0833
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.7953 | 20.0834
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.7973 | 20.0833
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.7973 | 20.0831
HID240302402650 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo fraccionamiento La Herradura-Cárcamo Nopancalco | -98.797 | 20.0823
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7902 | 20.0679
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.79 | 20.0676
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7917 | 20.0711
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7906 | 20.0688
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7906 | 20.0687
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7902 | 20.068
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7929 | 20.0737
HID240302402629 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7917 | 20.0712
HID240202402530 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | PACHUCA DE SOTO | -98.7333 | 20.117
HID240402446617 | Hidalgo | Huautla | La Mesa | CAMINO TRAMO AQUETZPALCO - LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO AQUETZPALCO, 43052 LA MESA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD. FELI | -98.1912 | 21.0199
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7244 | 20.1182
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.722 | 20.12
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7223 | 20.1187
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7221 | 20.1199
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7225 | 20.1174
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7229 | 20.1178
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7237 | 20.118
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7241 | 20.1181
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7224 | 20.1184
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7224 | 20.1181
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7222 | 20.1196
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7221 | 20.1197
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7223 | 20.119
HID240202396448 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y Bugambilia, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.7223 | 20.1192
HID240302440206 | Hidalgo | Nicolás Flores | Bocua | Bocua | -99.1652 | 20.7233
HID240402509901 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Matilde-Téllez | -98.785 | 20.0043
HID240402509901 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Matilde-Téllez | -98.7848 | 20.0062
HID240402509901 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Matilde-Téllez | -98.7851 | 20.0032
HID240402509901 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Matilde-Téllez | -98.7852 | 20.0027
HID240402509901 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Matilde-Téllez | -98.785 | 20.005
HID240402509901 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Matilde-Téllez | -98.7847 | 20.007
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 22 | -98.4545 | 19.881
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 3 | -98.4453 | 19.8907
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 8 | -98.45 | 19.8877
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 16 | -98.4517 | 19.8828
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 20 | -98.4542 | 19.8811
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 29 | -98.4541 | 19.8796
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 34 | -98.4541 | 19.8775
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, fin de conexión con tubería existente | -98.4535 | 19.8756
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, salida de tanque | -98.4452 | 19.8908
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, salida de tanque 2 | -98.4452 | 19.8908
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 2 | -98.4452 | 19.8908
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 6 | -98.4468 | 19.8889
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 10 | -98.4501 | 19.8876
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 13 | -98.4508 | 19.8857
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 15 | -98.4506 | 19.8853
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 18 | -98.4529 | 19.8822
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 24 | -98.4548 | 19.88
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 26 | -98.4547 | 19.8799
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 31 | -98.4542 | 19.8786
HID240402509900 | Hidalgo | Tepeapulco | Palmillas | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 33 | -98.4541 | 19.878
HID240402509900 | Hidalgo | Singuilucan | Tlazala | comunidades de Palmilla y Tlacatepa, crucero 38 | -98.4535 | 19.8758
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.7825 | 19.9761
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.7817 | 19.9864
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez esquina canchas | -98.7817 | 19.9874
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.769 | 19.9886
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.7826 | 19.9844
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez | -98.7862 | 19.976
HID240402509896 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Jagüey de Téllez fin | -98.7826 | 19.976
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7857 | 19.998
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7857 | 19.998
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7863 | 19.998
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7852 | 20.0027
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7852 | 20.0026
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7852 | 20.0022
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7857 | 19.9981
HID240302402649 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Av. Antiguo camino Ferrocarril Central, tramo Planta de Tratamiento Matilde a Cruce con Av. Florina | -98.7847 | 20.007
HID240302402631 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7929 | 20.0737
HID240302402631 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7936 | 20.0751
HID240302402631 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7935 | 20.0751
HID240302402631 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7957 | 20.0795
HID240302402631 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.7951 | 20.0782
HID240302402631 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pitayas | Blvd. Santa Catarina tramo la Herradura | -98.795 | 20.0781
HID240402516167 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Tula de Ayende Hidalgo | -99.2752 | 20.0745
HID240302441435 | Hidalgo | Nicolás Flores | Bocua | Bocua | -99.1652 | 20.7233
HID240202398103 | Hidalgo | Tasquillo | Portezuelo | Portezuelo, Mpio de Tasquillo | -99.3179 | 20.4799
HID240402512318 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Santa Araceli 260, Rinconadas de la Providencia | -98.7226 | 20.0526
HID240402512318 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Reforma | Calle Arboledas s/n, Col. Industrial la Paz | -98.7498 | 20.0857
HID240302445982 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | BOULEVARD FELIPE ANGELES 18982DO PISO COL. SANTA JULIA C.P. 42087 | -98.7565 | 20.1073
HID240402513516 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | PLATAH [Parque Industrial] | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8392 | 19.9174
HID240402511751 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8046 | 19.9721
HID240302443768 | Hidalgo | Tepetitlán | La Loma | DOMICILIO CONOCIDO | -99.3839 | 20.1722
HID240302443768 | Hidalgo | Tepetitlán | La Loma | DOMICILIO CONOCIDO | -99.3827 | 20.1767
HID240302442456 | Hidalgo | La Misión | Puerto de Naranjos | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1107 | 21.1114
HID240302442456 | Hidalgo | La Misión | Puerto de Naranjos | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1117 | 21.108
HID240302443732 | Hidalgo | San Salvador | El Olvera | DOMICILIO CONOCIDO | -99.023 | 20.2653
HID240302443732 | Hidalgo | San Salvador | El Olvera | DOMICILIO CONOCIDO | -99.0244 | 20.2651
HID240302443083 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7875 | 20.1245
HID240302443083 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7889 | 20.1243
HID240302443079 | Hidalgo | Apan | Malayerba | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4397 | 19.6404
HID240302443079 | Hidalgo | Apan | Malayerba | DOMICILIO CONOCIDO | -98.444 | 19.6571
HID240302443931 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | DOMICILIO CONOCIDO | -98.6872 | 19.9118
HID240302443931 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | DOMICILIO CONOCIDO | -98.6893 | 19.9118
HID240302443929 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tuzanapa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5898 | 20.5727
HID240302443929 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tuzanapa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5814 | 20.5829
HID240302442451 | Hidalgo | Mineral de la Reforma |  | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7424 | 20.057
HID240302443917 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7438 | 20.1168
HID240302443915 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Atopixco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.6098 | 20.6012
HID240302443915 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Atopixco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.6108 | 20.6016
HID240402450136 | Hidalgo | Huazalingo | Congreso | CAMINO TRAMO CAMINO REAL - TEHUETLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CONGRESO, 43078 CONGRESO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO | -98.501 | 21.0316
HID240402446657 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | CAMINO TRAMO TULANCINGO - TULANCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 8 COLONIA , 43640 SAN FRANCISCO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL B | -98.396 | 20.0716
HID240402446632 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Achichípil | CAMINO TRAMO ACHICHÍPIL - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 354 RANCHERIA ACHICHÍPIL, 43006 ACHICHÍPIL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR | -98.5043 | 21.2083
HID240302405684 | Hidalgo | Yahualica | Xoxolpa | CAMINO TRAMO XOXOLPA - AGUACATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 539 PUEBLO XOXOLPA, 43086 XOXOLPA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA, ESPECIFICAMENTE AL BOULEVAR | -98.4233 | 20.8771
HID240302404935 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CAMINO TRAMO CALLE 16 ENERO - CALLE 16 ENERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 206 BARRIO SAN MIGUEL, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONAL | -99.2039 | 20.4898
HID240302402668 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Seccion norte,manzana 2 | -98.9649 | 20.3826
HID240202396357 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO | -98.7896 | 20.0668
HID240202396357 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO | -98.7874 | 20.0619
HID240202396357 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO | -98.7877 | 20.0618
HID240202396357 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO | -98.79 | 20.0676
HID240202396357 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA-CÁRCAMO NOPANCALCO | -98.7897 | 20.0668
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7195 | 20.1162
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7196 | 20.1161
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7211 | 20.1171
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardo y Calle Norte 2, Col. Nueva Francisco I. Madero | -98.72 | 20.116
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7199 | 20.1168
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7193 | 20.1166
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7188 | 20.1165
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7188 | 20.1164
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7209 | 20.117
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7205 | 20.1169
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7225 | 20.1176
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.722 | 20.1174
HID240202396354 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Calle Fernández de Lizardi y calle Norte 2, colonia Nueva Francisco I. Madero | -98.7222 | 20.1175
HID240302404916 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Nith | CAMINO TRAMO CALLE NEZAHUALCÓYOTL - CALLE NEZAHUALCÓYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 76 PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS | -99.1951 | 20.4916
HID240402511398 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7857 | 20.0921
HID240402511398 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7763 | 20.0899
HID240302443100 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7492 | 20.0928
HID240302443100 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.752 | 20.0926
HID240302442352 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | DOMICILIO CONOCIDO | -98.6904 | 20.9687
HID240302442352 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | DOMICILIO CONOCIDO | -98.6815 | 20.9653
HID240302441892 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5473 | 20.854
HID240302441892 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5515 | 20.8593
HID240302442240 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Venado | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7689 | 20.0698
HID240302442162 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7472 | 20.1105
HID240202398315 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7762 | 20.1178
HID240202398315 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7761 | 20.1198
HID240202398285 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7804 | 20.0504
HID240202398285 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7799 | 20.0555
HID240202398047 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7256 | 20.1284
HID240202398047 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7275 | 20.1285
HID240202398041 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7417 | 20.1081
HID240202398041 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7286 | 20.1046
HID240202398280 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8337 | 20.1023
HID240202398280 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8293 | 20.1075
HID240202398270 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7971 | 20.0603
HID240202398270 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7934 | 20.0566
HID240202398182 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Santa Gertrudis | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8031 | 20.083
HID240202398182 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Santa Gertrudis | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8056 | 20.0878
HID240302445741 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | FRACCIÓN 2 DEL LOTE NO.4, EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA; CAMINO A LA ESTANZUELA. | -98.7995 | 20.1369
HID240202396442 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Col. Nueva Francico I. Madero esq. Avenida Universidad | -98.7167 | 20.1136
HID240202396442 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Col. Nueva Franciso I. Madero esquina Avenida Universidad | -98.717 | 20.1133
HID240202396442 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Col. Nueva Francisco I. Madero esq. Avenida Universidad | -98.718 | 20.1117
HID240202396442 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Col. Nueva Francisco I. Madero esq. con Avenida Universidad | -98.7158 | 20.1154
HID240202396442 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Col. Nueva Francico I. Madero esq. con Avenida Universidad | -98.7161 | 20.1146
HID240202396360 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | ESQUINA CON NORTE 6 CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI | -98.7222 | 20.1175
HID240202396360 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | ESQUINA CON NORTE 6 CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI | -98.7193 | 20.1166
HID240202396360 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | ESQUINA CON NORTE 6 CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI | -98.7184 | 20.1164
HID240402517340 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Calle Pino colonia Cacala C.P.43205 Zacualtipán Hidalgo. | -98.6668 | 20.6451
HID240302445788 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Calle Hidalgo No. 8,Col. Centro, Actopan C. P. 42500 Actopan Hgo. | -98.9428 | 20.2692
HID240302445773 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Boulevard Matamoros No. 102 Col. Ferrocarrilera CP 43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo | -98.3754 | 20.0859
HID240302445365 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | C. Cayetano Gómez Pérez 1103-A, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo | -98.7378 | 20.1228
HID240402513110 | Hidalgo | Mineral de la Reforma |  | Camino a Palma Gorda, San Antonio, 42188 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.74 | 20.03
HID240202396920 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | TIRO TULA NO. 105 | -98.7363 | 20.1162
HID240302439970 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | JARDIN DE LAS MUJERES Y HOMBRES ILUSTRES | -98.7359 | 20.122
HID240302442131 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Carretera Actopan -Pachuca sin número Rancho EL Jardín, CP 42500, localidad Actopan, Mpio. Actopan. | -98.9412 | 20.2568
HID240402513677 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | C. de la Mineria 103, Puerta de Hierro, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7631 | 20.0891
HID240402512853 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | C. de la Mineria 103, Puerta de Hierro, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7631 | 20.0891
HID240402512832 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | C. DÍAZ MIRÓN S/N, EL MONTECILLO C.P. 42833 | -99.3303 | 20.0368
HID240402514579 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Avenida Industrial la Paz No. 200, Col. Industrial la Paz | -98.7477 | 20.0919
HID240402512422 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Reforma | Calle Arboledas s/n, Col. Industrial la Paz | -98.7498 | 20.0857
HID240402513026 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | CARR. ANTIGUA A LAS BOMBASNUM. 407, ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 42094 | -98.7449 | 20.1036
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7607 | 20.0517
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7626 | 20.0478
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7617 | 20.0477
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7614 | 20.049
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.761 | 20.0504
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.761 | 20.0505
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7603 | 20.0534
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7648 | 20.0484
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7594 | 20.0572
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7616 | 20.0481
HID240402519017 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Calle Felipe Angeles | -98.7648 | 20.0429
HID240402512964 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | C. INSTALACIONES D.I.F. S/N, CENTRO C.P. 42306 | -99.2345 | 20.5695
HID240402514197 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | Pachuca de soto | -98.7624 | 20.0911
HID240302440560 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | LOTE 4-B, FRACCIÓN I EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN | -98.7994 | 20.135
HID240402446622 | Hidalgo | Huazalingo | Ixtlahuac | CAMINO TRAMO IXTLAHUAC - IXTLAHUAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA IXTLAHUAC, 43072 IXTLAHUAC, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLV | -98.496 | 20.9598
HID240302404088 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | San Pedro Huatengo | CAMINO TRAMO SAN PEDRO HUATENGO - SAN PEDRO HUATENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 52 RANCHERIA SAN PEDRO HUATENGO, 43767 SAN MIGUEL HUATENGO, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA | -98.3848 | 20.0566
HID240302404084 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala de Juárez | CALLE PONCIANO ARRIAGA FRACCIONAMIENTO , 42700 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL PUENTE ATIRANTADO G | -99.2203 | 20.2243
HID240302442459 | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3486 | 20.2788
HID240302442459 | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3495 | 20.2752
HID240302442458 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7819 | 21.1715
HID240302442458 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7886 | 21.1604
HID240302442454 | Hidalgo | Tizayuca | Tepojaco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.9271 | 19.846
HID240302442454 | Hidalgo | Tizayuca | Tepojaco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.9284 | 19.846
HID240302443921 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2223 | 20.0166
HID240402515028 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Pasaje Gaudencio Morales s/n, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7317 | 20.1157
HID240402515052 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Av. del Maestro SN, Centro, 43270 Tianguistengo, Hgo. | -98.6338 | 20.7288
HID240302440546 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | LOTE 4-B, FRACCIÓN I EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN | -98.7994 | 20.135
HID240202398718 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Carretera Pachuca-Tulancingo 4.5, colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184 | -98.7124 | 20.0934
HID240302443041 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Calle Francisco Mendoza No. 100, Colonia Plan de Ayala Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690 | -98.3667 | 20.0724
HID240302404912 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | CAMINO TRAMO CHOQUINTLA - TEPEHUACAN DE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 01 RANCHERIA CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), 43124 CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR | -98.9152 | 20.9977
HID240402511753 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5809 | 19.7484
HID240302443074 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7951 | 20.0398
HID240402513137 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8279 | 20.7823
HID240402513137 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8254 | 20.7825
HID240302406031 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | CAMINO TRAMO TRIPUENTE - CHALAHUITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 431 RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSI | -98.9442 | 21.2441
HID240402511754 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8259 | 19.956
HID240302444105 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | DOMICILIO CONOCIDO | -98.9004 | 19.9475
HID240302442455 | Hidalgo | La Misión | Mesa del Huizache | DOMICILIO CONOCIDO | -99.0625 | 21.0073
HID240302442455 | Hidalgo | La Misión | Mesa del Huizache | DOMICILIO CONOCIDO | -99.0665 | 21.0048
HID240302443928 | Hidalgo | Actopan | Actopan | DOMICILIO CONOCIDO | -98.9287 | 20.2699
HID240302443928 | Hidalgo | Actopan | Actopan | DOMICILIO CONOCIDO | -98.9302 | 20.2694
HID240302443909 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7408 | 20.3247
HID240302443909 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | DOMICILIO CONOCIDO | -98.742 | 20.3246
HID240302443908 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Huizache | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8799 | 20.1229
HID240302443908 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Huizache | DOMICILIO CONOCIDO | -98.886 | 20.1266
HID240302443892 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5121 | 20.2062
HID240302443892 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4753 | 20.2009
HID240302404103 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | CAMINO TRAMO CALLE TLALOC - CALLE TLALOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTIAGO TEZONTLALE, 42151 SANTIAGO TEZONTLALE, AJACUBA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. L | -99.1197 | 20.1595
HID240402446645 | Hidalgo | Tianguistengo | Pemuxco | CAMINO TRAMO TIANGUISTENGO - PEMUXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 517 PUEBLO PEMUXCO, 43273 MATLATENCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BL | -98.6033 | 20.7351
HID240302406042 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | CAMINO TRAMO SAN PEDRO TLACHICHILCO - SAN PEDRO TLACHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 95 PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOP | -98.2601 | 20.1596
HID240302403890 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Los Parajes | CAMINO TRAMO LOS PARAJES - CHLAHUIYAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LOS PARAJES, 43004 LOS PARAJES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DO | -98.2941 | 21.1816
HID240302403906 | Hidalgo | Chilcuautla | El Xothí | CAMINO TRAMO EL XOTHI - EL XOTHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 947 PUEBLO EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL PUENTE ATIRANTADO SOBRE BLVD. LU | -99.1728 | 20.4023
HID240302403908 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | CAMINO TRAMO COLONIA CUENCA LECHERA - COLONIA CTM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 COLONIA CUENCA LECHERA, 43804 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y , TOMA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS AV. INSURGENTES NORTE Y HACIA AUTOPIS | -98.9655 | 19.8389
HID240302404961 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CAMINO TRAMO CALLE GLADIOLAS - CALLE GLADIOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 COLONIA LA LOMA DEL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LU | -99.2405 | 20.4795
HID240302404903 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CAMINO TRAMO QUINTA CERRADA - QUINTA CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 64 BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO | -99.215 | 20.4711
HID240402513117 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2627 | 20.916
HID240402513117 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.2667 | 20.9105
HID240402513111 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cuesta Colorada | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1935 | 20.7054
HID240402513100 | Hidalgo | Apan | Acopinalco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.556 | 19.6897
HID240402513107 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8424 | 20.0298
HID240402513107 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8459 | 20.0203
HID240402513095 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5993 | 19.7567
HID240402513095 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5924 | 19.7587
HID240402511380 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5789 | 19.7531
HID240402511380 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5886 | 19.7541
HID240202398046 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7316 | 20.134
HID240202398046 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7384 | 20.1274
HID240202398042 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7452 | 20.1054
HID240202398042 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.746 | 20.0936
HID240302440262 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7414 | 20.0299
HID240302440262 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7455 | 20.0314
HID240302440262 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7403 | 20.0308
HID240302440262 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7406 | 20.0296
HID240302440262 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7412 | 20.0304
HID240302440257 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7403 | 20.031
HID240302440257 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Camino a Palma Gorda km 0 más 500 | -98.7452 | 20.0325
HID240302444106 | Hidalgo | Xochiatipan | Tenexhueyac | DOMICILIO CONOCIDO | -98.276 | 20.8749
HID240402446627 | Hidalgo | Calnali | Tula | CAMINO TRAMO CRUZ VERDE - TULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 RANCHERIA TULA, 43245 CRUZ VERDE (TEMPALAHUACO), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR E | -98.5525 | 20.8921
HID240402446662 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | CAMINO TRAMO PACHIQUITLA - XOCHIATIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 6 PUEBLO PACHIQUITLA, 43094 PACHIQUITLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL | -98.3368 | 20.8505
HID240402446636 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cececapa | CAMINO TRAMO CECECAPA - LA CORRALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 228 RANCHERIA CECECAPA, 43004 CECECAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR E | -98.4922 | 21.1761
HID240402446651 | Hidalgo | Tlanchinol | Temango | CAMINO TRAMO TEMANGO - SANTA LUCÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO TEMANGO, 43168 TEMANGO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD. FELI | -98.6938 | 21.1327
HID240302404947 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Dios Padre | CAMINO TRAMO CALLE DE JESUS - SANTIAGO APOSTOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 378 BARRIO DIOS PADRE, 42323 DIOS PADRE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONA | -99.1972 | 20.4637
HID240302406023 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | CAMINO TRAMO SANTA MÓNICA - SANTA MÓNICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA SANTA MÓNICA, 43483 SANTA MÓNICA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA, E | -98.214 | 20.315
HID240302404096 | Hidalgo | Actopan | Actopan | CAMINO TRAMO CALLE 5 DE MAYO - CALLE 5 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 613 COLONIA CHAPULTEPEC, 42504 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO C | -98.9425 | 20.2625
HID240402446650 | Hidalgo | Tlanchinol | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO TLANCHINOL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA , 43164 CERRO ALTO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD | -98.6212 | 20.9927
HID240302445482 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Kilómetro 84.5, Carretera México Pachuca, Sector Primario, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7838 | 20.0635
HID240302440877 | Hidalgo | La Misión | La Palizada | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1217 | 21.1009
HID240302440877 | Hidalgo | La Misión | La Palizada | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1218 | 21.1007
HID240302442676 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | DOMICILIO CONOCIDO | -98.788 | 20.1222
HID240402446623 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CAMINO TRAMO COL. SANTA ELENA - COL. EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 COLONIA SANTA ELENA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A | -98.4083 | 21.13
HID240302441881 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA CENTRO, HUAZALINGO HIDALGO | -98.5094 | 20.982
HID240302441881 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tlacpac | MANUEL F. SOTO BARRIO TLACPAC ACAXOCHITLAN, HIDALGO | -98.2115 | 20.1516
HID240302441881 | Hidalgo | Chapulhuacán | Chapulhuacán | CALLE FELIPE ANGELES | -98.9062 | 21.1566
HID240402512987 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BOULEVARD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N, PARQUE DE POBLAMIENTO C.P. 42088 | -98.7795 | 20.1161
HID240402512982 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | AV. CONSTITUYENTES S/N, ALBORADA C.P. 42088 | -98.7728 | 20.1152
HID240302445476 | Hidalgo | Pachuca de Soto |  | Kilómetro 84.5, Carretera México Pachuca, Sector Primario, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7838 | 20.0635
HID240302443036 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Carretera Pachuca-Tulancingo 4.5, colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184 | -98.7124 | 20.0934
HID240402517284 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Dr. Manuel Gea González con Esquina Dr. Agustín Torres Cravioto S/N. | -98.7316 | 20.1156
HID240402517323 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Venta prieta | -98.7854 | 20.0799
HID240302440551 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | LOTE 4-B, FRACCIÓN I EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN | -98.7994 | 20.135
HID240402446639 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chilijapa | CAMINO TRAMO CHILIJAPA - TEYAHUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO CHILIJAPA, 43124 TLAMAXAC, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR P | -98.8686 | 21.0162
HID240302404988 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cahuazaz de Morelos (Rancho Alegre) | CAMINO TRAMO CAHUAZAS DE MORELOS - IXTLAPALACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 218 RANCHERIA CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), 43138 CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR LA | -98.8343 | 21.161
HID240302442460 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Zacualtipanito | DOMICILIO CONOCIDO | -98.807 | 21.1481
HID240302442460 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Zacualtipanito | DOMICILIO CONOCIDO | -98.8014 | 21.1519
HID240302443324 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Desdavi | CARRETERA TENANGO A SAN BARTOLO KM 2.5 | -98.2399 | 20.3407
HID240402513114 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Tula a Carranza Sn, La Malinche, 42800 Tula de Allende, Hgo. | -99.36 | 20.06
HID240402513105 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Carretera Pachuca-Palma Gorda, No. Exterior: KM. 0+500, No. Interior: S/N | -98.73 | 20.03
HID240302445478 | Hidalgo | Apan | Apan | Calle Lauro l . Mendez número 46 C.P. 43900 Apan Hgo. | -98.4544 | 19.7094
HID240302445295 | Hidalgo | Huichapan | El Saucillo | Domicilio Conocido S/N Col. El Saucillo, 42411 Huichapan, Hgo. | -99.7083 | 20.3196
HID240402515036 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Av. del Maestro SN, Centro, 43270 Tianguistengo, Hgo. | -98.6338 | 20.7287
HID240402515046 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Carretera México - Tampico Kilómetro 215, Jardines 110, La Lomita, Jericó, 43000 Huejutla de Reyes, Hgo. | -98.4086 | 21.1355
HID240402515059 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Pasaje Gaudencio Morales s/n, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7315 | 20.1157
HID240402515071 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Pasaje Gaudencio Morales s/n, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7316 | 20.1157
HID240402514053 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7826 | 20.0643
HID240402514053 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Carretera México Pachuca km 84.5, Centro Cívico, Centro Cívico, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7865 | 20.0645
HID240302443087 | Hidalgo | Huautla | El Ixtle | DOMICILIO CONOCIDO | -98.1687 | 21.0438
HID240302443087 | Hidalgo | Huautla | El Ixtle | DOMICILIO CONOCIDO | -98.1612 | 21.0416
HID240302443752 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Zototlán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3553 | 20.1607
HID240302443752 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Zototlán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3606 | 20.1268
HID240402446628 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Santa Cruz | CAMINO TRAMO HUEJUTLA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 265 RANCHERIA TEACAL, 43005 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUA | -98.4321 | 21.1481
HID240302403894 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Xiquila | CAMINO TRAMO XIQUILA - HUEJUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA XIQUILA, 43011 COXHUACO II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COL | -98.4472 | 21.089
HID240302403905 | Hidalgo | Tianguistengo | Soyatla | CAMINO TRAMO SOYATLA - OXPANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SOYATLA, 43290 SOYATLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO HASTA | -98.6149 | 20.6953
HID240402446646 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Coacuilco | CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - COACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 820 PUEBLO , 43010 TANCHA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD. FELIPE | -98.5867 | 21.1181
HID240402446616 | Hidalgo | Atlapexco | Itzócal | CAMINO TRAMO ITZÓCAL - TECOLOTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA ITZÓCAL, 43063 TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA CONTINUAR POR EL BLVD | -98.3602 | 21.0081
HID240402446658 | Hidalgo | Xochiatipan | Nuevo Acatepec (Mezcalapa) | CAMINO TRAMO NUEVO ACATEPEC - ATLALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA NUEVO ACATEPEC (MEZCALAPA), 43097 NUEVO ACATEPEC (MEZCALAPA), XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 85D MÉXICOPACHUCA HASTA | -98.293 | 20.9242
HID240402515076 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Av. del Maestro SN, Centro, 43270 Tianguistengo, Hgo. | -98.6338 | 20.7287
HID240402515097 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Av Pirules 213, Amp el Tezontle, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. | -98.7855 | 20.0792
HID240402515105 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso de Obregón | Carretera Progreso Ixmiquilpan Kilómetro 3, Xamu, 42730 Progreso de Obregón, Hgo. | -99.1775 | 20.2801
HID240302442464 | Hidalgo | Mineral de la Reforma |  | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7514 | 20.062
HID240302442463 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | DOMICILIO CONOCIDO | -98.575 | 19.7473
HID240402450137 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Miguel del Resgate | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RESGATE - SANTA ANA TZACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 93 PUEBLO SAN MIGUEL DEL RESGATE, 43726 SAN MIGUEL DEL RESGATE, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICO PACH | -98.1849 | 20.2252
HID240302442284 | Hidalgo | Chilcuautla | La Estancia | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2095 | 20.3859
HID240302442284 | Hidalgo | Chilcuautla | La Estancia | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2128 | 20.3786
HID240302441895 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2505 | 20.0549
HID240302441895 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | DOMICILIO CONOCIDO | -99.2394 | 20.0593
HID240302406026 | Hidalgo | Tasquillo | Portezuelo | CAMINO TRAMO PORTEZUELO - SANTIAGO IXTLAHUICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 27 PUEBLO PORTEZUELO, 42383 PORTEZUELO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR A PACHUCA, ESPECIFICAM | -99.3099 | 20.4921
HID240402517330 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuehuetitla | Instalaciones Unidad Deportiva, Col. Hidalgo Unido C.P. 43020 San Felipe Orizatlán | -98.5966 | 21.1702
HID240302445797 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | -98.4099 | 21.1467
HID240302441885 | Hidalgo | Huazalingo | Tlamamala | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5308 | 20.9727
HID240302441885 | Hidalgo | Huazalingo | Tlamamala | DOMICILIO CONOCIDO | -98.5283 | 20.9693
HID240302442218 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7985 | 20.0583
HID240302442218 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.7895 | 20.0512
HID240402512819 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | BOULEVARD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N, COLOSIO I C.P. 42088 | -98.7823 | 20.1174
HID240402512825 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | San Felipe Orizatlán | C. NIÑOS HEROES S/N, CENTRO C.P. 43020 | -98.6061 | 21.1682
HID240402512816 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CARR. MÉXICO-LAREDO KM 148 S/N, TAXADHO C.P. 42320 | -99.156 | 20.4334
HID240402512809 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | C. NORTE 1NUM. MZ1LOTE16, PARQUE DE POBLAMIENTO DE SOLIDARIDAD C.P. 43000 | -98.3853 | 21.1526
HID240402512805 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | C. ALAMONUM. 18, RESIDENCIAL DEL BOSQUE C.P. 43994 | -98.5802 | 19.7598
HID240302445785 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Av Felipe Ángeles, Esq . Insurgentes s/n Col. . C.P 42300 Centro Ixmiquilpan Hgo | -99.2225 | 20.4787
HID240302445504 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Avenida Fernando Soto No. 120 colonia Centro CP 43990 Tepeapulco Hgo | -98.555 | 19.7861
HID240302441879 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3862 | 20.9006
HID240302441879 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3858 | 20.8997
HID240302441876 | Hidalgo | Huazalingo | Huilotitla I | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4914 | 21.0511
HID240302441876 | Hidalgo | Huazalingo | Huilotitla I | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4935 | 21.0525
HID240302441532 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1039 | 21.0807
HID240302441532 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1078 | 21.077
HID240302404300 | Hidalgo | Lolotla | Cuatitlanapa | CAMINO TRAMO CUATITLANAPA - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA CUATITLANAPA, 43147 CUATITLANAPA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR POR LA CARRETERA 105 MÉXICOPACHUCA HASTA LLEGAR AL BLVD. LUIS DONALDO COL | -98.7458 | 21.0854
HID240202394230 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | CALLE FELIPE ÁNGELES INTERIOR SN COLONIA 1RA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AMADO NERVO SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC EN | -99.0874 | 20.2443
HID240402466365 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Barrio los Amigos | CALLE PUENTE DE ALVARADO INTERIOR SN BARRIO LOS AMIGOS, 42672 BARRIO LOS AMIGOS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE PUENTE DE ALVARADO Y , CALLE CANAL REQUENA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO EN EL BAR | -99.0302 | 20.2284
HID240302428618 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | CALLE DEL TRABAJO 3 INTERIOR SN COLONIA 3RA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PIPILA SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 | -99.093 | 20.2466
HID240202393566 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | CALLE CIPRES Y 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN (BARRIO LOS VIOLINES), 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC, CALLE NARANJO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE | -99.086 | 20.2532
HID240202393998 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Represo | CALLE CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC INTERIOR SN BARRIO EL REPRESO, 42667 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPATEPEC-EL MENDOZA Y CALLE NARANJO, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO EL REPRESO COLINDA AL L | -99.086 | 20.2583
HID240402491429 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Santo Tomás Allende | CAMINO TRAMO CALLE SIN NOMBRE AL NOROESTE DE OJO DE AGUA INICIO - A CALLE SIN NOMBRE AL ESTE DE LA LOCALIDAD FIN DE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 185 RANCHERIA OJO DE AGUA, 43510 SANTO TOMÁS ALLENDE, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO | -98.6155 | 20.2388
HID240402492846 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | San José Cacaloapan | CAMINO TRAMO CAMINO SIN NOMBRE AL SUR ESTE EN SU INICIO - CAMINO SIN NOMBRE AL SUR OESTE EN EL FINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 118 PUEBLO SAN JOSÉ CACALOAPAN, 43505 SAN JOSÉ CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y | -98.4882 | 20.2041
HID240402490784 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | San Jerónimo | CALLE CALLE SIN NOMBRE AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA OJO DE AGUA, 43510 SAN JERÓNIMO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE AL INICIO UBICADO AL OESTE DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE AL FINAL UBI | -98.6009 | 20.2388
HID240402498903 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | San Pablo Ojo de Agua | CALLE CALLE SIN NOMBRE AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN PABLO OJO DE AGUA, 43514 SAN PABLO OJO DE AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE AL INICIO UBICADO AL OESTE DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NO | -98.6278 | 20.2625
HID240302420367 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | El Jilotillo | PUEBLO HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 EL JILOTILLO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE FRENTE AL COBAEH A 500 METROS | -98.5707 | 20.2081
HID240402492146 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE PUEBLO HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 HUASCA DE OCAMPO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE AL NORTE Y CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE AL OESTE, CALLE VARIAS CALLES SIN NOMB | -98.5763 | 20.2038
HID240402507698 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | La Loma | CALLE CALLE SIN NOMBRE AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 LA LOMA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE AL INICIO UBICADO AL NOR ESTE DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE AL FI | -98.5818 | 20.215
HID240402457200 | Hidalgo | Huautla | Los Puentes | CALLE A UN COSTADO DE LA GALERA RANCHERIA LOS PUENTES, 43054 LOS PUENTES, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.8 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA | -98.31 | 21.0388
HID240402466560 | Hidalgo | Huautla | Huautla | CALLE JOSE GUADARRAMA BARRIO BARRIO DEL SALTO CENTRO, 43050 HUAUTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE ROJO LUGO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL CUARTO NUMERO 1 SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 40 METROS | -98.2874 | 21.0334
HID240402462050 | Hidalgo | Huautla | Chalacuaco | RANCHERIA CHALACUACO, 43053 CHALACUACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHALACUACO SE ENCUENTRA A 9.4 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUARTOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EL CUARTO 12 Y 3 | -98.216 | 20.9776
HID240402457221 | Hidalgo | Huautla | Milkaual | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLACUAPAN, 43054 TLACUAPAN, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCI | -98.3045 | 21.0344
HID240402457173 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | CALLE MARGARITAS RANCHERIA IXTLAHUAC, 43054 IXTLAHUAC, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ES | -98.3144 | 21.0352
HID240402481942 | Hidalgo | Huautla | Hernándeztla | RANCHERIA HERNÁNDEZTLA, 43054 HERNÁNDEZTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUARTOS 1 Y 2 SE LOCALIZAN A 10 METROS DEL MIRADOR DEL ATA | -98.3085 | 21.0126
HID240402461778 | Hidalgo | Huautla | Barrio Alto | CALLE RAFAEL OLIVARES COLONIA NUEVO AMANECER, 43050 BARRIO ALTO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.6 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS CUARTOS 1 2 Y 3 SE ENCUENTRAN A MANO IZ | -98.2932 | 21.0266
HID240202387415 | Hidalgo | Huautla | Tepetzintla | CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA TEPETZINTLA, 43052 TEPETZINTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA SE ENCUENTRA A 12.2 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A PAVIME | -98.1788 | 21.0759
HID240402457440 | Hidalgo | Huautla | Huemaco | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA HUEMACO, 43056 HUEMACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TECHADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE | -98.2693 | 20.9633
HID240402462368 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco I | RANCHERIA TOHUACO I, 43059 TOHUACO I, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOHUACO I SE ENCUENTRA A 7.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUARTO 1 SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TEPEXQUIMIL TOHU | -98.2631 | 21.0931
HID240402462312 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco II | RANCHERIA TOHUACO II, 43059 TOHUACO II, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUARTO 1 SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TOHUACO AMATZI | -98.2639 | 21.1011
HID240402458365 | Hidalgo | Huautla | Chiliteco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILITECO, 43052 CHILITECO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE P | -98.2175 | 21.062
HID240402457215 | Hidalgo | Huautla | El Barbecho | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA EL BARBECHO, 43054 EL BARBECHO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.1 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO 1 COMIENZA A 100 METROS DE LA C | -98.3045 | 21.0311
HID240402467809 | Hidalgo | Huautla | Metlatepec | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA METLATEPEC, 43059 METLATEPEC, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.9 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EN DIRECCION SURESTE LA GALERA A CONSTRUIR SE LOCALIZA EN LA CALL | -98.2404 | 21.1204
HID240402467437 | Hidalgo | Huautla | Coatempa | CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA COATEMPA, 43052 COATEMPA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE COATEMPA ESTA SITUADO A 10.3 KILOMETROS DE HUAUTLA EN DIRECCION SUROESTE LA LINEA DE CONDUCCION SE LOCALIZA E | -98.2121 | 21.0919
HID240402457207 | Hidalgo | Huautla | Huautla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO BARRIO HONDO EJIDO, 43050 HUAUTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA A 1.9 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN DIVERSOS | -98.2814 | 21.0396
HID240402462398 | Hidalgo | Huautla | Coatenáhuatl | RANCHERIA COATENÁHUATL, 43055 COATENÁHUATL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL SE ENCUENTRA A 3.6 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTLA LOS CUARTOS 1 2 Y 3 SE LOCALIZAN SOBRE L | -98.2866 | 21.0651
HID240402510199 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | SAN FRANCISCO | -98.4858 | 21.0204
HID240402510199 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | SAN FRANCISCO | -98.4858 | 21.02
HID240402481061 | Hidalgo | Huazalingo | Tlatzonco | CALLE 5 DE MAYO EJIDO TLATZONCO, 43072 TLATZONCO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS TLATZONCO E IXTLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE TLATZONCO SE UBICA EN 5 PUNTOS DISTINTOS EMPEZANDO CON L | -98.4718 | 20.964
HID240402495591 | Hidalgo | Huazalingo | Pilchiatipa | CALLE TELESECUNDARIA RANCHERIA PILCHIATIPA, 43075 PILCHIATIPA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA SOBRE LA CALLE DONDE SE UBICA LA TELESECUNDARIA 649 PARA SEGUIR SOBRE EL PRIMER ANDADOR QUE VA DE LA TELESECUNDAR | -98.4728 | 21.0347
HID240402488368 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO TOMÁS CUAXAHUAL, 43076 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN 7 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS COME | -98.4532 | 20.9866
HID240402472185 | Hidalgo | Huazalingo | Tlamamala | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO TLAMAMALA, 43077 TLAMAMALA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE OLOTLA Y CARRETERA HUAZALINGO-TLANCHINOL, CARRETERA TLAMAMALA-TLANCHINOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EMPE | -98.5405 | 20.9702
HID240402480838 | Hidalgo | Huazalingo | Tzapotitla | CALLE CAMINO A TZAPOTITLA RANCHERIA TZAPOTITLA, 43076 TZAPOTITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRAS SE UBICA EN DOS LOCALIDADES DISTINTAS TZAPOTILA Y TALTZONCO. EN LA LOCALIDAD DE TZAPOTITLA SE UBICA EN 10 PUNTOS DISTI | -98.4831 | 20.9798
HID240402481952 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTO TOMÁS CUAXAHUAL, 43076 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES LOCALIDADES DISTINTAS SANTO TOMAS ZOQUICUALOYA Y SANTA MARIA. EN LA LOCALIDAD DE SANTO | -98.4536 | 20.9869
HID240402496516 | Hidalgo | Huazalingo | Otecoch | CALLE CAMINO A SANTA MARIA RANCHERIA OTECOCH, 43076 OTECOCH, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA Y AUNQUE LA OBRA NO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OTECO | -98.4611 | 21.0129
HID240402485499 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN 5 PUNTOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO COMENZANDO | -98.5074 | 20.9814
HID240402495653 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), 43077 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CAMINO SANTA MARIA Y , LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE HIDALGO EN EL LIMITE DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE INFERIOR A UNOS 200 | -98.4535 | 20.9867
HID240402495621 | Hidalgo | Huazalingo | Santa María | CALLE VEREDA CONOCIDA RANCHERIA SANTA MARÍA, 43076 SANTA MARÍA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE VEREDA LIMITE SUPERIOR Y , CAMINO CAMINO A OTECOCH LA OBRA SE UBICA EN 3 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD COMENZANDO POR LA VIVIENDA 1 QU | -98.4679 | 20.9996
HID240402493372 | Hidalgo | Huazalingo | San Pedro | CALLE CAMINO CALNALI-SAN PEDRO RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD ESTA | -98.5223 | 20.9541
HID240402485737 | Hidalgo | Huazalingo | Ámaxac | CERRADA AMAXAC EJIDO AMAXAC, 43075 ÁMAXAC, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE VEREDA CONOCIDA Y VEREDA PUENTE ATICO, BRECHA LIMITE LA OBRA SE LOCALIZA EN 4 DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC COMENZANDO POR LA VIVIENDA UBI | -98.4422 | 21.0418
HID240402485705 | Hidalgo | Huazalingo | Chiatipán | CALLE A PURIFICADORA PUEBLO CHIATIPÁN, 43078 CHIATIPÁN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE AVENIDA MONTESSORI Y VEREDA MOLIENDA DE CAÑA, BRECHA TLANCHINOL LA OBRA SE UBICA EN 18 PUNTOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHIATIPAN COMEN | -98.526 | 21.0262
HID240402487286 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE VEREDA CONOCIDA Y ANDADOR LIMITE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN 5 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO COMENZANDO CON LA | -98.509 | 20.9818
HID240402485329 | Hidalgo | Huazalingo | San Pedro | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y ANDADOR SAN PEDRO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD COMENZANDO POR LA CALLE LUI | -98.5257 | 20.9515
HID240302418636 | Hidalgo | Huehuetla | Las Aulas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 053 TRAMO METEPEC - HUEHUETLA KILÓMETRO 68 + 500 RANCHERIA LAS AULAS, 43424 DOS CAMINOS, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO LAS AULAS-CANTARRANAS Y CAMINO SANTA ÚRSULA-LAS AULAS, CAMINO DOS CAMINOS-PARAISO | -98.0818 | 20.4277
HID240302412705 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | San Antonio | CALLE LATERAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 43003 SAN ANTONIO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO A 50 MTS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA L | -98.3467 | 21.1358
HID240402469585 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE DEL EJIDO COLONIA LINDAVISTA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE CORONA DEL ROSAL LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO C.C.T. 13 | -98.3973 | 21.1325
HID240402470378 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chalahuiyapa | CALLE CUAHUTEMOC Y AMPLIACIÓN LA GLORIA RANCHERIA CHALAHUIYAPA, 43003 CHALAHUIYAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA GLORIA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN A UNA DISTANCIA DE 200 MTS ENTRE ELLAS | -98.3621 | 21.1502
HID240402472192 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Charco Azul | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CHARCO AZUL, 43000 CHARCO AZUL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ACCESO AL RASTRO, CALLE ACCESO A LA FERIA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HU | -98.384 | 21.1556
HID240402472256 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Humotitla Candelaria | CALLE LATERAL RANCHERIA HUMOTITLA CANDELARIA, 43015 HUMOTITLA CANDELARIA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA CLINICA DEL SEHURO SOCIAL Y SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA | -98.3975 | 21.0741
HID240402472259 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Santa Ana | CALLE LATERAL RANCHERIA SANTA ANA, 43014 SANTA ANA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PERPENDICULAR A LA CARRETERA HUEJUTLA MACUXTEPETLA A LA ALTURA DEL KM 3 Y SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA GA | -98.4289 | 21.1119
HID240402509221 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tepeixpa | ANDADOR ANDADOR RANCHERIA TEPEIXPA, 43018 TEPEIXPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA DE TEPEIXPA Y A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.53 | 21.1044
HID240402469879 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MORENO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS MARTIN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 13DPR2840H COL. EL MORENO SE UBICA A 350 MTS DE | -98.4128 | 21.122
HID240202382331 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Santa Cruz | CALLE CAMINO PRINCIPAL SANTA CRUZ A AMAXAC RANCHERIA SANTA CRUZ, 43004 SANTA CRUZ, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD DE AMAXAC SE ENCUE | -98.4895 | 21.2005
HID240402457812 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Rancho Nuevo Ahuatzintla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO AHUATZINTLA, 43002 RANCHO NUEVO AHUATZINTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA GALERA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO AHUATZIN | -98.5214 | 21.077
HID240402457816 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE AMADO NERVO COLONIA ROJO LUGO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LA COLONIA ROJO | -98.4264 | 21.1519
HID240402457818 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE RIO BRAVO COLONIA CARLOS FAYAD, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO PANUCO, LA OBRA SE UBICA A 350 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CENTRO PASTORAL SAN JUDAS TADEO DE | -98.4273 | 21.1432
HID240402458794 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chililico | CALLE LATERAL RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA ORA DEL PUENTE PEATONAL SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SEDE REGIONAL HUEJUTLA DE LA LOCALIDA | -98.4359 | 21.1322
HID240402469912 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE TOLTECAS COLONIA COLALAMBRE, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GALACION GOMEZ Y CALLE MEXICO, CALLE MAYAS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PROFR. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA C.C.T. | -98.4146 | 21.131
HID240402469851 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE PROFR TORIBIO REYES COLONIA SAN JOSÉ, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE BERNABE CRUZ FLORES Y CALLE DELFINO HERNANDEZ, CALLE PROFR TORIBIO REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS I | -98.4318 | 21.1485
HID240402472186 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA RANCHO LA GUERA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RANCHO LA GUERA Y SE UBICA LA OBRA A 250 MT | -98.3947 | 21.1269
HID240302414817 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Humotitla Coyuco | CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA HUMOTITLA COYUCO, 43003 HUMOTITLA COYUCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUMOTITLA COYUCO Y SE UBICA A 200 MTS DE DIST | -98.3135 | 21.1553
HID240302413491 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Coacuilco | CALLE RIO PANUCO RANCHERIA COACUILCO, 43010 COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PANUCO, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO TALQUESTA DE LA LOCALIDAD DE COACUILCO A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA IGL | -98.5817 | 21.1023
HID240402466735 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Xocotitla | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA XOCOTITLA, 43018 XOCOTITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE XOCOTITLA II | -98.4888 | 21.1262
HID240302425245 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Palzoquiapa | CALLE LATERAL RANCHERIA PALZOQUIAPA, 43014 PALZOQUIAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LA GALERA PUBLICA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -98.4545 | 21.1272
HID240302425204 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ahuacahíxpa Ixcatlán | CALLE LATERAL RANCHERIA AHUACAHÍXPA IXCATLÁN, 43017 AHUACAHÍXPA IXCATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 400 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAS TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE IXCATLAN Y SE U | -98.5341 | 21.0796
HID240402467900 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tilcalco | CALLE LATERAL RANCHERIA TILCALCO, 43002 TILCALCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILCALCO Y A 150 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE L | -98.5095 | 21.0753
HID240402463442 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Machetla II | CALLE LATERAL RANCHERIA MACHETLA II, 43016 MACHETLA II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DEL CARCAMO SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDA | -98.49 | 21.0676
HID240402472261 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tamaya Ahuehuetitla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMAYA AHUEHUETITLA, 43017 TAMAYA AHUEHUETITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASA POR LAS TRES CALLES QUE CONFORMAN LA LOCALIDAD | -98.537 | 21.071
HID240402469789 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Aquixcuatitla I | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA AQUIXCUATITLA I, 43002 AQUIXCUATITLA I, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AQUIXCUATITLA I SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA E | -98.4679 | 21.1098
HID240302412756 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chililico | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO EN EL BARRIO DE ZIHUATLA A 400 MTS DE LA GALERA PUBLICA DEL BARRIO IXTLAHUATEMPA DE LA | -98.4422 | 21.1322
HID240402463437 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Río los Hules [Centro Ecoturístico] | CALLE RIO LOS HULES RANCHERIA RIO LOS HULES, 43005 RÍO LOS HULES [CENTRO ECOTURÍSTICO], HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO LOS HULES Y SE UBICA A 300 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO ECOTU | -98.2862 | 21.1928
HID240402469791 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN ROMAN, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GIRASOLES, LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ROMAN A 350 MTS DE DISTANCIA DE | -98.398 | 21.1446
HID240302415025 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE PRINCIPAL COLONIA FLORA DUVAL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA FLORA DUVAL A 300 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. | -98.426 | 21.1317
HID240302425181 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Colonia Industrial | CALLE PRINCIPAL COLONIA ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, 43000 COLONIA INDUSTRIAL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE GENERAL FELIPE ANGELES DE LA UNIVERSIDAD AU | -98.392 | 21.1454
HID240302442251 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cuapaxtitla | DOMICILIO CUAPAXTITLA | -98.553 | 21.1294
HID240302418903 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chililico | CALLE CALLEJON RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLEJON PERPENDICULAR A LA CARRETERA ESTATAL HUEJUTLA TAMAZAUNCHALE EN EL BARRIO NUEVO DE LA LOCALIDAD CHILILICO | -98.4393 | 21.1356
HID240302442268 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Achichípil | DOMICILIO ACHICHIPIL | -98.5082 | 21.2099
HID240302442354 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tlaltzintla | DOMICILIO CONOCIDO TLALZINTLA | -98.5008 | 21.0963
HID240402472188 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Zocuiteco Benito Juárez | CALLE LATERAL RANCHERIA ZOCUITECO BENITO JUÁREZ, 43014 ZOCUITECO BENITO JUÁREZ, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE Z | -98.4251 | 21.1169
HID240402471507 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Poxtla Ixcatlán | CALLE LATERAL RANCHERIA POXTLA IXCATLÁN, 43002 POXTLA IXCATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.4811 | 21.0889
HID240402469833 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE PROFR TORIBIO REYES COLONIA JUÁREZ, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LEANDRO VALLE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROE ANTONIO REYES C.C.T 13D | -98.4207 | 21.1453
HID240402471537 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chomaquico | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHOMAQUICO, 43016 CHOMAQUICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 33 UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL PACHUCA HUEJUTLA A | -98.4855 | 21.0693
HID240402471591 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA GUERRERO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA A 350 MTS DE DISTANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE | -98.4038 | 21.1355
HID240302442372 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chililico | DOMICILIO CONOCIDO CHILILICO | -98.4376 | 21.133
HID240302442283 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Oxale | DOMICILIO CONOCIDO OXALE | -98.3162 | 21.0911
HID240402470687 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA DOCTORES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HECTOR CAZARES LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO UNI | -98.4234 | 21.1514
HID240302418904 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA DOS CAMINOS, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLO | -98.4304 | 21.1389
HID240402463443 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Acuapa | CALLE PARCELA RANCHERIA ACUAPA, 43018 ACUAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UNA PARCELA DONDADA POR LA LOCALIDAD AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE ACUAPA SE UBICA | -98.4898 | 21.118
HID240402470772 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | CALLE CERRADA COLONIA ROJO GÓMEZ, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE SAN LUIS Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CENTRO PASTORAL SAN JUDAS TADEO | -98.4251 | 21.144
HID240302413209 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | CALLE CAOBA BARRIO SAN MIGUEL, 42420 XAJAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE DE LOS VIVEROS, CALLE ALCANFORES LA CALLE CAOBA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALILLA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SE UBICA ENTRE LA CALLE EN | -99.8233 | 20.3852
HID240402511936 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | PROL. PEDRO MA. ANAYA, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO | -99.6501 | 20.3697
HID240402511936 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | PROL. PEDRO MA. ANAYA, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO | -99.6485 | 20.3652
HID240402511936 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | PROL. PEDRO MA. ANAYA, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO | -99.6499 | 20.3671
HID240402480816 | Hidalgo | Huichapan | San Mateo | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON BARRIO ABUNDIO MARTÍNEZ, 42403 SAN MATEO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y , CARRETERA IXMIQUILPAN - HUICHAPAN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE UBICA EN EL BARRIO ABUNDIO MARTINEZ EN | -99.6474 | 20.3886
HID240402509588 | Hidalgo | Huichapan | Dandhó | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO DANDHÓ, 42436 DANDHÓ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA LOS ANGELES Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LAS CALLES DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICAN EN LA COMUNIDAD DE DANDHO LA PRIMERA CALLE SE LLAMA16 DE | -99.7201 | 20.4286
HID240402511944 | Hidalgo | Huichapan | Estación Huichapan | AV. PEDRO MA. ANAYA, LA ESTACIÓN, HUICHAPAN, HIDALGO | -99.6479 | 20.364
HID240402511944 | Hidalgo | Huichapan | Estación Huichapan | AV. PEDRO MA. ANAYA, LA ESTACIÓN, HUICHAPAN, HIDALGO | -99.6482 | 20.3568
HID240402511944 | Hidalgo | Huichapan | Estación Huichapan | AV. PEDRO MA. ANAYA, LA ESTACIÓN, HUICHAPAN, HIDALGO | -99.6528 | 20.3523
HID240302411864 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | CALLE RIO CALABOZO PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RIO CARRIZAL, CALLE RIO TULA LA CALLE RIO CALABOZO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLAXCALILLA EN EL BARRIO PALO ALTO EN | -99.8069 | 20.3745
HID240402509636 | Hidalgo | Huichapan | Maxthá | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAXTHA, 42438 MAXTHÁ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MAXTHA ESTA SE UBICA A 1.5 KM DE LA DESVIACION A LA COMUNIDAD. SOBRE ESTA CALLE SE UBIC | -99.6071 | 20.4436
HID240402509551 | Hidalgo | Huichapan | El Cajón | CALLE CHABACANO PUEBLO EL CAJÓN, 42412 EL CAJÓN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE PLACITA DEL NIÑO JESUS Y , LA CALLE CHABACANO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON ENTRE LA CALLE PLAZITA DEL NIÑO JESUS Y CALLE SIN NOMBRE SE UB | -99.627 | 20.3854
HID240402509581 | Hidalgo | Huichapan | Xajay | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XAJAY, 42420 XAJAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XAJAY SE UBICA A 100 MTS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD ESTA CALLE ES LA CALLE PRINCIPAL. | -99.8334 | 20.3873
HID240402469454 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | CALLE 16 DE ENERO BARRIO ABUNDIO MARTÍNEZ, 42403 HUICHAPAN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUICHAPAN - IXMIQUILPAN Y CALLE CORONEL RAFAEL RIVERA CALLEJA, CALLE GENERAL CATARINO CHACON LA CALLE 16 ENERO SE UBICA EN EL MUNICIP | -99.6553 | 20.3832
HID240402509494 | Hidalgo | Huichapan | El Gavillero de Mintho | CALLE LA CUMBRE PUEBLO EL GAVILLERO DE MINTHO, 42412 EL GAVILLERO DE MINTHO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE LA CUMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO DE MINTHO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALE PRINCIPAL | -99.5533 | 20.3611
HID240402509580 | Hidalgo | Huichapan | Yonthé | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YONTHÉ, 42434 YONTHÉ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE ABUNDIO MARTINEZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE YON | -99.6173 | 20.4143
HID240402509510 | Hidalgo | Huichapan | Jonacapa | CALLE PALMAS PUEBLO JONACAPA, 42430 JONACAPA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PERA, CALLE MEMBRILLO LA CALLE PALMAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JONACAPA SE UBICA ENTRE LA CALLE MANGO Y LA CALLE PERA SE UBICA EN LA P | -99.5392 | 20.4418
HID240402509623 | Hidalgo | Huichapan | La Manzana del Tendido | PUEBLO LA MANZANA DEL TENDIDO, 42439 LA MANZANA DEL TENDIDO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANA DE TENDIDO ESTA COMUNIDAD ES MUY PEQUEÑA POR LO QUE NO TIENE NOMBREMIENTO DE CALLES Y L | -99.5736 | 20.4799
HID240302410064 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | CALLE GLADIOLAS PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE DE LAS PALMAS, CALLE DE LAS FLORES LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE TLAXCALILLA EL PRIMER | -99.8166 | 20.3717
HID240302410070 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | PRIVADA SABINO PUEBLO SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SABINO Y , CERRADA CIRUELA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITRIOS ES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATLAN EL PRIMER BENEFICIA | -99.6695 | 20.3425
HID240402509778 | Hidalgo | Huichapan | Las Fracciones | RANCHERIA LAS FRACCIONES, 42414 LAS FRACCIONES, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUICHAPAN NOPALA Y , LAS FRACCIONES ES UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO SE UBICA A 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDAL | -99.708 | 20.3016
HID240402469463 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | PRIVADA 16 DE ENERO BARRIO SANTA BÁRBARA, 42405 HUICHAPAN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y , PRIVADA PRIVADA LA PRIVADA 16 DE ENERO Y LA CALLE PRIVADA SIN NOMBE SE UBICAN EN EL BARRIO SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO | -99.6582 | 20.3889
HID240402457370 | Hidalgo | Huichapan | Dongoteay | CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE PUEBLO DONGOTEAY, 42410 DONGOTEAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - HUICHAPAN, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE SE UBICA EN LA COMUNIDAD D | -99.6772 | 20.3659
HID240402469449 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | CALLE CAMINO VIEJO PUEBLO SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PIRULES LA CALLE CAMINO VIEJO SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ATLAN ENTRE L | -99.6823 | 20.3422
HID240402509506 | Hidalgo | Huichapan | El Apartadero | CALLE LOS LAURELES PUEBLO EL APARTADERO, 42439 EL APARTADERO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SAN JUAN Y , LOS SANITARIOS CON BIODEGESTORES SE UBICARAN EN LA COMUNIDAD DE EL APARTADERO EL PRIMER SANITARIO PERTENECERA AL SEÑOR | -99.559 | 20.494
HID240402509473 | Hidalgo | Huichapan | Huixcazdhá (La Manga) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUIXCAZDHÁ LA MANGA, 42423 HUIXCAZDHÁ (LA MANGA), HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL EMPEDRADO ES EN LA COMUNIDAD DE HUIXCAZDHA Y ES LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y SE UBI | -99.7906 | 20.3412
HID240402461902 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE SAN MIGUEL BARRIO LA REFORMA, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE SAN AMADO, CALLE SAN GABRIEL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE EL PU | -99.2232 | 20.482
HID240402469355 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Durazno | CALLE AMPLIACIÓN DE MARTÍN LUTERO PUEBLO EL DURAZNO, 42310 EL DURAZNO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MARTIN LUTERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO EN L | -99.2207 | 20.5387
HID240402485347 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Manzana Cerritos | CALLE LÁZARO CÁRDENAS MANZANA NUEVA CERRITOS, 42302 MANZANA CERRITOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA | -99.2071 | 20.5085
HID240402493304 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Taxadho | CALLE LABRADORITA PUEBLO TAXADHO, 42320 TAXADHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL IXMIQUILPAN A ACTOPAN Y CALLE CUARZO, CALLE TURQUESA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA FEDERAL MEXICO LAREDO C | -99.1534 | 20.4341
HID240402463958 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE CERRADA LIBERTAD COLONIA EL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 2DA CERRADA CIRCUITO LOS PINOS Y CARRETERA IXMIQUILPAN A TASQUILLO, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR A LA COL DE EL ORO NOS UBICAMOS EN CARRETE | -99.24 | 20.4838
HID240302423435 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espíritu | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ESPÍRITU, 42313 EL ESPÍRITU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA NEQUETEJE AL ESPIRITU Y CALLE DE IGLESIA CATOLICA, PARA LLEGAR A LA OBRA NOS POSICIONAMOS O RECORREMOS LA CARRETERA NEQUETEJE A EL ESP | -99.1663 | 20.5859
HID240302427738 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Carrizal | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO EL CARRIZAL, 42302 EL CARRIZAL, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON Y CALLE JUAN RULFO, CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CA | -99.2057 | 20.4925
HID240402487007 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE 1ER CDA DE NETZAHUALCOYOLT COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA Y CALLE NETZAHUALCOYOLT, CALLE PASEO DE LOS SABINOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE CO | -99.2198 | 20.4701
HID240402492449 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA F | -99.2125 | 20.4711
HID240302418524 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS RAMIREZ RUBIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETE | -99.2119 | 20.4684
HID240402485478 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Mesa López Rayón | CALLE CALLE HUIZACHE PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 42327 LA MESA LÓPEZ RAYÓN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PANALES Y CALLE LA HUERTA, CALLE MESSETA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA FE | -99.2498 | 20.4823
HID240402471376 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EL CALVARIO, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CIRCUITO 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA FEDERAL | -99.2172 | 20.4765
HID240202386282 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Deca | CALLE ESCUELA PRIMARIA PUEBLO EL DECA, 42326 EL DECA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PORTEZUELO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE HUAPILLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA FEDERAL MEXICO | -99.2794 | 20.4776
HID240402496216 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE BOXTHA COLONIA SAN JAVIER, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE RINCONDA DE BONDHO Y CALLE PASEO DEL DOMO, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A DONDE SE APLICARA ESTA OBRA NOS POSICIONAMOS EN COL CENTRO DE IXMIQUILPA | -99.2191 | 20.4898
HID240402463821 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Heredad | CALLE LAS PALMAS PUEBLO LA HEREDAD, 42310 LA HEREDAD, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PUERTO DEXTHI Y CALLE ACCESO A CIRCUITO LAS PALMAS, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA IXMIQUIL | -99.2345 | 20.5166
HID240402463638 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Palma | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA, 42306 LA PALMA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A CANTAMAYE Y CAMINO PRINCIPAL A LA PALMA ORIZABITA, LA UBICACIÓN DEL POBLADO DE LA PALMA SE LLEGA POR CARRETERA IXMIQUILPAN A L | -99.2542 | 20.6386
HID240302429279 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Meje | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MEJE, 42315 EL MEJE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A LA LAGUNITA Y CORREDOR DE LAS MONTAÑAS, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL MEJE NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPAN HACIA LA | -99.2315 | 20.6457
HID240302435971 | Hidalgo | Ixmiquilpan | San Juanico | CALLE TELESECUNDARIA. PUEBLO SAN JUANICO, 42310 SAN JUANICO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A PUERTO DEXTHI Y CALLE TELESECUNDARIA NO. 492, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQU | -99.2408 | 20.5303
HID240302427772 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Julián Villagrán | CALLE DURANGO PUEBLO JULIÁN VILLAGRÁN, 42320 JULIÁN VILLAGRÁN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN, CALLE MONTERREY PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPA | -99.0976 | 20.3973
HID240302427909 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Remedios | CIRCUITO NORTE PUEBLO LOS REMEDIOS, 42313 LOS REMEDIOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LOS REMEDIOS A POZO EL MIRADOR Y CALLE VISTA HERMOSA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE R | -99.1981 | 20.536
HID240302425534 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE LAS MORAS BARRIO SANTA ANA BARRIO DE PROGRESO, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PASEO DEL DOMO Y CALLE PROGRESO, CALLE SEGUNDA MELCHOR OCAMPO SE REALIZARA ESTA OBRA EN DOS CALLES O SECCIONES PARA LLEGA | -99.2286 | 20.4894
HID240302427901 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Capula | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAPULA, 42325 CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAPULA CENTRO PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE ESCUELA SECUNDARIA, CALLE A LA LOMA EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES. PARA LLEGAR A UNA DE LAS CALLE | -99.1383 | 20.5093
HID240402470142 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Taxthó | CALLE AL BOYE PUEBLO TAXTHÓ, 42321 TAXTHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE VILLA DE LA PAZ AL TAXTHO Y CALLE CALLE A TANQUE, CALLE A LA COMUNIDAD DE EL BOYE PARA LLEGAR AL PUNTO DE EL PROYECTO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA VILLA | -99.2067 | 20.6165
HID240402471442 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Boxhuada | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BOXHUADA, 42321 BOXHUADA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A LA LAGUNITA Y CALLE DE ESCUELA PRIMARIA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA LAGUNI | -99.2197 | 20.6105
HID240402486103 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CRUZ BLANCA, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CUARTA MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE PANTEON DE CRUZ BLANCA, CARRETERA IXMIQUILPAN A PANALES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONA | -99.2304 | 20.488
HID240402490450 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Tephé | CALLE LAS CUEVITAS PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE CAMINO REAL A CARDONAL, CALLE ACCESO PARQUE ACUÁTICO LAS CUEVITAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN | -99.1856 | 20.447
HID240402496007 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE JUAREZ COLONIA IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE JESUS DEL ROSAL, CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC PARA LLEGAR A LAS CALLES DONDE SE APLICAR REALIZARA ESTE PROYECTO N | -99.2187 | 20.4858
HID240402490356 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Puerto Bangandhó | CALLE PUERTO BANGANDHO PUEBLO EL PUERTO DE BANGANDHÓ, 42324 PUERTO BANGANDHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO BANGANDHO A OCOTZA Y CALLE BANCO DE MATERIALES BANGANDHO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN BANG | -99.1263 | 20.4624
HID240402465180 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE CERRADA DE BONDHO. COLONIA SAN JAVIER, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PASEO DE LOS SABINOS Y CALLE PASEO DEL DOMO, CALLE RINCONADA DE BONDHO LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO | -99.2209 | 20.4933
HID240402494819 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Heredad | CALLE CACTÁCEAS PUEBLO LA HEREDAD, 42310 LA HEREDAD, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A SAN JUANICO Y CALLE A CAMPO MORTUORIO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA COMU | -99.2388 | 20.5191
HID240402470681 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL CARMEN, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLÁS ROMERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE LEANDRO VALLE PARA LLEGAR A LA CALLE DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO NOS UBICAMOS | -99.2176 | 20.4816
HID240402491444 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Panales | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PANALES, 42326 PANALES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE QUITERIO, CALLE MANUEL ROMERO MENA PARA LLEGAR A LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA MEXICO LAREDO A LA ALTURA | -99.266 | 20.4706
HID240302414861 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Nith | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA LOCALIDAD DE EL NITH EN CALLE ACCESO A COL FELIPE | -99.1906 | 20.4945
HID240402496693 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cantinela | CALLE CANTINELA PUEBLO CANTINELA, 42323 CANTINELA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO BLANCO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ENTRAMOS A LA COMUNIDAD DE CANTINELA POR CENTRO COMERCIAL SORIANA PASAMOS EL | -99.2102 | 20.4609
HID240402467556 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Botho (El Botho el Espíritu) | CALLE TERRACERÍA PUEBLO EL BOTHO EL BOTHO EL ESPÍRITU, 42317 EL BOTHO (EL BOTHO EL ESPÍRITU), IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CHALMITA A EL NOGAL Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARR | -99.1646 | 20.6312
HID240402464341 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Lázaro Cárdenas (El Internado) [Colonia] | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS EL INTERNADO, 42313 LÁZARO CÁRDENAS (EL INTERNADO) [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A ORIZABITA Y CALLE ROSALES, CALLE A LOS REMEDIOS PARA LLEGAR AL LUGAR | -99.2144 | 20.5336
HID240402485556 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Huacri | CIRCUITO PRINCIPAL PUEBLO EL HUACRI, 42306 EL HUACRI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A HUACRI Y CALLE PRINCIPAL, LA COMUNIDAD DE EL HUACRI SE LOCALIZA EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA COMUNIDAD DE HUACRI ORIZABI | -99.273 | 20.6551
HID240302426972 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE RIO USUMACINTA COLONIA EL MAYE, 42304 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE LATERAL MAYE, CALLE RIO TULA LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA TIENE POR ACCESO POR CARRETERA IXMIQUILPAN A PANALES POR LOS SEMÁ | -99.232 | 20.4689
HID240402462758 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Banxu | CALLE CALLE DE CARCAMO DE AGUA PUEBLO EL BANXU, 42316 EL BANXU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA BANXU Y CALLE CABAÑAS, CALLE A CARCAMO DE AGUA LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE BANXU LLEGANDO POR CARRETERA LA | -99.2273 | 20.6809
HID240302427532 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Bangandhó | CALLE DE POZO DE AGUA PUEBLO BANGANDHÓ, 42324 BANGANDHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA BANGANDHO A LA LOMA PUEBLO NUEVO Y CALLE LOS MÁRTIRES, CALLE MARÍA ISABEL LUGO PARA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE APLICARA ESTE RECURSO LA | -99.1442 | 20.4807
HID240402470835 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Arbolado | CALLE DE TANQUE DE AGUA PUEBLO ARBOLADO, 42306 ARBOLADO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A CANTAMAYE Y CAMINO CANTAMAYE A XAXNY, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS DIRIGIMOS POR CARRETERA IXMIQUILPAN A CANTAM | -99.2424 | 20.6181
HID240402482042 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Huacri | CIRCUITO FRESNO PUEBLO EL HUACRI, 42306 EL HUACRI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A HUACRI Y CALLE PRINCIPAL, LA COMUNIDAD DE EL HUACRI SE LOCALIZA EN CARRETERA IXMIQUILPAN A LA COMUNIDAD DE HUACRI ORIZABITA | -99.2719 | 20.6565
HID240302417572 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Barrido | AVENIDA CAMINO REAL PUEBLO EL BARRIDO, 42323 EL BARRIDO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN Y CALLE LOS MANANTIALES, CALLE EL VERGEL PARA LLEGAR A ESTA OBRA LA CUAL SON 2 SECCIONES DE GUARNICIONES Y BANQU | -99.1867 | 20.4509
HID240302442467 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Nith | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA LOCALIDAD DE EL NITH EN CALLE ACCESO A COL FELIPE ANGELES | -99.1906 | 20.4945
HID240302442470 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espino | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL ESPINO, 42313 EL ESPINO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE ESPINO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL ESPINO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL | -99.1801 | 20.5541
HID240302426411 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espino | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL ESPINO, 42313 EL ESPINO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE ESPINO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL ESPINO NOS UBICAMOS EN LA CARRETERA LIBRAMIENTO A CARDONAL PASAMOS | -99.1801 | 20.5541
HID240402470094 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Nandho | CALLE LIBERTAD PUEBLO EL NANDHO, 42315 EL NANDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA ORIZABITA A BOXGUADHA Y CALLE ZONA ALTA, CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD DE EL NANDHO SE LOCALIZA EN LA CARRETERA ORIZABITA A BOXGUADHA EN ESTA | -99.2141 | 20.6262
HID240402465929 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Tephé | CALLE TEMPLO PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE TORRES Y CARRETERA IXMIQUILPAN A ACTOPAN, CALLE SAN PEDRO PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN EN VARIOS RAMALES DE DRENAJE UNA SECCION EN SECCIÓN TORRES Y O | -99.1707 | 20.4394
HID240402490998 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Rosario Capula | CALLE A LOPEZ FLORES PUEBLO EL ROSARIO CAPULA, 42325 EL ROSARIO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CAPULA A EL ROSARIO CAPULA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO CAPULA ES POR CARRET | -99.1388 | 20.5368
HID240402465048 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Naxthéy | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NAXTHÉY, 42306 NAXTHÉY, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE BOXGUADHA A NAXTHEY Y CALLE A DEXTHI, LA UBICACION DE ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN CARRETERA IXMIQUILPAN A BOXGUADHA EXISTE UNA DESVIACION A ESTA | -99.2378 | 20.6033
HID240302418055 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Botenguedho | CALLE BOTENGEDHO PUEBLO BOTENGUEDHO, 42325 BOTENGUEDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA COL MIGUQEL HIDALGO A BOTENGEDHO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN COLONI | -99.1979 | 20.4774
HID240302428342 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Huerta Capula | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LA HUERTA CAPULA, 42324 LA HUERTA CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CAPULA CENTRO A LA HUERTA CAPULA Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA C | -99.1212 | 20.4996
HID240402496555 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Olivo | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL OLIVO, 42313 EL OLIVO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA NEQUETEJE A CUESTA COLORADA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS UBICAMOS EN CARRETERA A CARDONAL LLEGAMOS | -99.1797 | 20.6101
HID240402488458 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Boye | CALLE MONTESINAI PUEBLO EL BOYE, 42321 EL BOYE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA TAXTHO A EL OLIVO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MONTE SION PARA UBICAR EL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN CARRETERA EL TAXTHO A EL OLIVO PASAND | -99.1932 | 20.6162
HID240402486482 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | CALLE 2DA CERRADA DE CALLE UNIÓN BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES MEXICO LAREDO Y CALLE JACARANDAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN | -99.211 | 20.476
HID240302429135 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Dexthi Alberto | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO EL DEXTHI ALBERTO, 42326 EL DEXTHI ALBERTO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA EL ALBERTO A PANALES Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL DEXTHI ALBERTO ACCESAMOS POR CAR | -99.2599 | 20.4147
HID240402507583 | Hidalgo | Chapantongo | Puerto Vallarta | CALLE PIEDRA GRANDE COLONIA PUERTO VALLARTA, 42900 LA LOMA, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PIEDRA GRANDE EN COLONIA PUERTO VALLARTA A 100 METROS DE LA ESCUELA CONAFE | -99.3997 | 20.303
HID240402495089 | Hidalgo | Chapantongo | Barrio de Guadalupe Alto | CALLE LOS FIGUEROA BARRIO GUADALUPE, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE VALENTIN SANTIAGO Y , LA OBRA ESTA SITUADA APROXIMADAMENTE A 130 METROS DE LA CALLE QUE DIRIGE AL EJIDO CALLE QUE ENTRONCA EN LA CARRETE | -99.4101 | 20.2944
HID240402496796 | Hidalgo | Chapantongo | Santa María Amealco | RANCHERIA SANTA MARÍA AMEALCO, 42910 SANTA MARÍA AMEALCO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ESCANDON LA OBRA SE LOCALIZA A 150 ML DEL CAMPO DE FUTBOL LA PILA Y A UN COSTADO SE LOCALI | -99.5572 | 20.2363
HID240402496327 | Hidalgo | Chapantongo | Juchitlán | CALLE ACCESO AL POZO RANCHERIA JUCHITLÁN, 42910 JUCHITLÁN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN A 20 METROS DE LA VIA FERREA. | -99.4828 | 20.2035
HID240402495024 | Hidalgo | Chapantongo | San Juan el Sabino | RANCHERIA SAN JUAN EL SABINO, 42906 SAN JUAN EL SABINO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CON DIRECCION AL EJIDO ESTA MISMA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE D | -99.3675 | 20.3305
HID240402496651 | Hidalgo | Chapantongo | San Bartolo Ozocalpan | CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA SAN BARTOLO OZOCALPAN, 42910 SAN BARTOLO OZOCALPAN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE C | -99.4854 | 20.2239
HID240402484579 | Hidalgo | Chapantongo | Juchitlán | CALLE JUCHITLAN-CAPULIN RANCHERIA JUCHITLÁN, 42910 JUCHITLÁN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL JUCHITLANCAPULIN EN EL TRAMO 0320 AL 0660 TRAMO 1070 AL 1340 A 150 METROS DE LA | -99.4764 | 20.194
HID240402496165 | Hidalgo | Chapantongo | San Bartolo Ozocalpan | AVENIDA PRIMERO DE MAYO RANCHERIA SAN BARTOLO OZOCALPAN, 42910 SAN BARTOLO OZOCALPAN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y COMO PUNTO | -99.4936 | 20.2271
HID240402494535 | Hidalgo | Chapantongo | Rancho Nuevo | CALLE ACCESO AL DEPOSITO RANCHERIA NUEVO, 42910 RANCHO NUEVO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CAMINO A RANCHO NUEVO Y , LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZA A 50 M DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y ESTA EN PARALELO AL CAMINO A RANCH | -99.4931 | 20.2031
HID240402488500 | Hidalgo | Chapantongo | Chapantongo | CALLE DE LAS MANZANAS BARRIO GUADALUPE, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE VALENTIN SANTIAGO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DE LAS MANZANAS ENTRE ABASOLO Y HEROES DE CHA | -99.4121 | 20.2875
HID240402490787 | Hidalgo | Chapantongo | Chapantongo | CALLE TRANQUILINO TORRES BARRIO GUADALUPE, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE ABUNDIO MARTINEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE 16 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE TRANQUILINO TORRES ENTRE CALLE ABUNDIO MARTI | -99.414 | 20.288
HID240402490890 | Hidalgo | Chapantongo | San Antonio | CALLE CAMINO DE ACCESO AL CAIC BARRIO SAN ANTONIO, 42900 CHAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE HUIZACHAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DE ACCESO AL CAIC ENTRE CALLE HIZACHAL FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL. | -99.4068 | 20.2845
HID240402487767 | Hidalgo | Chapantongo | La Magdalena | CALLE ACCESO AL TANQUE RANCHERIA LA MAGDALENA, 42910 LA MAGDALENA, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CARRETERA ESTATAL 21 TULA NOPALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA A | -99.4578 | 20.2219
HID240302418225 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Limoncito | RANCHERIA EL LIMONCITO, 42282 EL LIMONCITO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 110 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A 21 | -98.8899 | 21.1376
HID240302426526 | Hidalgo | Chapulhuacán | Zacate Grande | RANCHERIA ZACATE GRANDE, 42291 ZACATE GRANDE, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A MIGUEL HIDALGO 260 M GIRA A LA DERECHA CON DIREC | -99.0019 | 21.1163
HID240302418061 | Hidalgo | Chapulhuacán | Cahuazas (Hacienda de Cahuazas) | CAMINO TRAMO CAHUAZAS - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 RANCHERIA CAHUAZAS HACIENDA DE CAHUAZAS, 42282 CAHUAZAS (HACIENDA DE CAHUAZAS), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN | -98.8558 | 21.1475
HID240402492729 | Hidalgo | Chapulhuacán | Neblinas | RANCHERIA NEBLINAS, 42290 NEBLINAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA SANTA ANA DE ALLENDE A HUATEPANGO PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE RECORREN 17.3 KILOMETROS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETER | -98.921 | 21.1141
HID240402493059 | Hidalgo | Chapulhuacán | Cahuazas (Hacienda de Cahuazas) | RANCHERIA CAHUAZAS (HACIENDA DE CAHUAZAS), 42282 CAHUAZAS (HACIENDA DE CAHUAZAS), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL DE CABECERA MUNICIPAL A CAHUAZAS PASANDO TENANGO Y , LA LOCALIDAD DE CAHUAZAS SE ENCUENTRA | -98.8504 | 21.1408
HID240402492542 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tetlalpan | INTERIOR SN RANCHERIA TETLALPAN, 42286 TETLALPAN, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE CAHUAZAS A TETLALPAN PASANDO AHUAYO Y CAMINO CAMINO RURAL DE AHUAYO A TETLALPAN, LA LOCALIDAD DE TETLALPAN SE ENCUENTRA A 5.5 | -98.8557 | 21.1784
HID240402492805 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Minas | RANCHERIA LAS MINAS, 42286 LAS MINAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE CAHUAZAS A LAS MINAS PASANDO AHUAYO Y , LA LOCALIDAD LAS MINAS SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T | -98.847 | 21.1714
HID240302436795 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Algodonal | RANCHERIA EL ALGODONAL, 42285 EL ALGODONAL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A MIGUEL H | -98.9297 | 21.1822
HID240402495623 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tenango | RANCHERIA TENANGO, 42286 TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL DE CABECERA MUNICIPAL A TENANGO Y , LA LOCALIDAD DE TENANGO SE ENCUENTRA A 3.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM | -98.8772 | 21.1669
HID240302418600 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Zacatal | CAMINO TRAMO EL ZACATAL - EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL ZACATAL, 42285 EL ZACATAL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DERE | -98.9272 | 21.1984
HID240302418192 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Ciruelas | CAMINO TRAMO LAS CIRUELAS - IXCUATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 580 RANCHERIA LAS CIRUELAS, 42282 LAS CIRUELAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO | -98.8794 | 21.1369
HID240302416634 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Sabino | CAMINO TRAMO EL SABINO - EL ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 820 RANCHERIA EL SABINO, 42286 EL SABINO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA 11 | -98.8855 | 21.1662
HID240302418129 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Coyol | CALLE LAUREL RANCHERIA EL COYOL, 42295 EL COYOL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 6 M GIRA A LA DEREC | -98.9995 | 21.0614
HID240402480987 | Hidalgo | Chapulhuacán | Carrizal de Tenango | RANCHERIA CARRIZAL DE TENANGO, 42286 CARRIZAL DE TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE TENANGO A CARRIZAL DE TENANGO Y , LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE TENANGO SE ENCUENTRA A 4.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE | -98.8628 | 21.1638
HID240402493330 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ahuayo | RANCHERIA AHUAYO, 42286 AHUAYO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL DE CAHUAZAS A AHUAYO Y , LA LOCALIDAD DE AHUAYO SE ENCUENTRA A 5.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EST | -98.8556 | 21.1747
HID240402493234 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Mesa | RANCHERIA LA MESA, 42282 LA MESA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , CARRETERA CHAPULHUACAN A MIAHUATLA PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERAA CAHUAZAS EN UN TRAYECTO DE 6.9 KILOMETROS SE TOMA LA DESVIACION HACIA | -98.8954 | 21.1361
HID240302421270 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tenango | CALLE TENANGO CARRIZAL RANCHERIA TENANGO, 42286 TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO SARABIA HACIA MIGUEL HIDALGO 110 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DI | -98.8703 | 21.1634
HID240302416330 | Hidalgo | Chapulhuacán | Puerto del Amolar | CAMINO TRAMO PUERTO DEL AMOLAR - HUATEPANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 490 RANCHERIA PUERTO DEL AMOLAR, 42282 PUERTO DEL AMOLAR, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA DE CHAPULHUACAN DIRÍGETE AL SU | -98.8797 | 21.1125
HID240402489830 | Hidalgo | Chilcuautla | Santa Ana Batha | COLONIA SANTA ANA BATHA, 42757 SANTA ANA BATHA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA Y CALLE BUENA, CALLE INSURGENTES COLONIA SANTA ANA BATHA CP. 42757 SANTA ANA BATHA CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA Y CALLE BUENA CALL | -99.1912 | 20.3758
HID240402489808 | Hidalgo | Chilcuautla | El Xothí | CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO REVOLICION Y CALLE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO, CALLE AVENIDA REVOLUCION CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ CP. 42757 EL XO | -99.1696 | 20.3992
HID240402496556 | Hidalgo | Chilcuautla | Cerro del Corazón (El Muí) | COLONIA CERRO DEL CORAZÓN EL MUÍ, 42755 CERRO DEL CORAZÓN (EL MUÍ), CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE A TANQUE DE AGUA, COLONIA CERRO DEL CORAZÓN EL MUÍ CP. 42755 CERRO DEL CORAZÓN EL MUÍ CHILCUAUTLA | -99.2835 | 20.3976
HID240402489733 | Hidalgo | Chilcuautla | El Mejay | CALLE LA FRONTERA COLONIA EL MEJAY, 42757 EL MEJAY, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO-IXMIQUILPAN Y CALLE ACCESO PRINCIPAL AL MEJAY, CALLE LA FRONTERA CALLE LA FRONTERA COLONIA CP. 42757 EL MEJAY CHILCUAUTLA HIDALGO ENTR | -99.1894 | 20.3961
HID240402496432 | Hidalgo | Chilcuautla | El Mejay | CALLE EL JAGUEY COLONIA EL MEJAY, 42757 EL MEJAY, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE EL JAGUEY Y CALLE CERRO BLANCO-MEJAY, CALLE NICOLAS MARISCAL CALLE EL JAGUEY COLONIA EL MEJAY CP. 42757 EL MEJAY CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE | -99.1775 | 20.3874
HID240402489898 | Hidalgo | Chilcuautla | El Xothí | CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO REVOLICION Y CALLE CAMINO A LA PEÑA, CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO CALLE AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ CP. 42757 EL XOT | -99.1696 | 20.3993
HID240302420611 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco [Colonia] | CALLE MANATIAL Y 3 DE MAYO COLONIA HUITEXCALCO DE MORELOS, 42753 HUITEXCALCO [COLONIA], CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE 2 DE NOVIEMBE, CALLE MANANTIAL CALLE MANATIAL Y 3 DE MAYO COLONIA HUITEXCALCO DE MORELOS | -99.2853 | 20.2637
HID240402470325 | Hidalgo | Chilcuautla | Zacualoya | CALLE CAMINO REAL COLONIA ZACUALOYA, 42755 ZACUALOYA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ACCESO A ZACUALOYA, CALLE PINO CALLE CAMINO REAL COLONIA ZACUALOYA CP. 42755 ZACUALOYA CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CIPRES | -99.2343 | 20.3517
HID240302417926 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.5474 | 19.657
HID240302422740 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | PUEBLO SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA, 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -98.5664 | 20.9277
HID240302418488 | Hidalgo | Calnali | Techichico | RANCHERIA TECHICHICO, 43245 TECHICHICO, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -98.5155 | 20.898
HID240302418482 | Hidalgo | Calnali | Calnali | PUEBLO CALNALI CENTRO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.5884 | 20.8949
HID240402458687 | Hidalgo | Calnali | Tula | PUEBLO TULA, 43245 TULA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -98.5421 | 20.8794
HID240402458489 | Hidalgo | Calnali | Calnali | BARRIO AHUIMOL, 43233 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A TOSTLAMANTLA, CALLE OCAMPO ES LA CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO DE AHUIMOLMISMA QUE TE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TOSTLAMANTLA | -98.59 | 20.9015
HID240402458476 | Hidalgo | Calnali | Calnali | CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN JUAN, 43234 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON TULIPANES, CALLE 16 DE ENERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLEZARAGOZA ESQUINA ENTRE CALLEJON TULIPANES ABAJO DE LA CANCHA DEL BARRIO DE SA | -98.5806 | 20.9001
HID240402457294 | Hidalgo | Calnali | Calnali | CALLE CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLALA, 43234 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TESOZOMOC, CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE CUAHTEMOC EN ESQUINA CON LA CALLE TESOZOMOC Y CALLE CUITLAHUACRUMBO A | -98.5791 | 20.8973
HID240402464775 | Hidalgo | Calnali | Calnali | CALLE CALLE CUAUHTEMOC BARRIO LA ESPERANZA, 43235 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE JUAREZ Y CUAUHTEMOC HASTA LLEGAR AL PUENTE | -98.589 | 20.8964
HID240302433287 | Hidalgo | Calnali | Buenavista | RANCHERIA BUENAVISTA, 43248 BUENAVISTA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , EL MURO SE ENCUNTRA SOBRE CARRETERA Y LAS CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN DIRECCION A LA TELESECUNADRIA DE LA LOCALIDAD | -98.5655 | 20.925
HID240302420385 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | PUEBLO AHUACATLÁN, 43239 AHUACATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA AL TELEBACHILLERATO | -98.6444 | 20.8897
HID240402484096 | Hidalgo | Cardonal | Nogal | RANCHERIA NOGAL, 42375 NOGAL, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO RURAL PILAS YONTHE A PINALITO A LA ALTURA DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD. AL SUR Y A 60 M DEL EDIFICIO DESTINADO A LA DE | -99.1202 | 20.6812
HID240202369208 | Hidalgo | Cardonal | Los Reyes | RANCHERIA LOS REYES, 42377 LOS REYES, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA CASTRO DE LA FUENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE SIN NOMBRE QUE | -99.1254 | 20.5525
HID240402463707 | Hidalgo | Cardonal | Santa Teresa Daboxtha | BARRIO SANTA TERESA DABOXTHA, 42379 SANTA TERESA DABOXTHA, CARDONAL HIDALGO ENTRE CALLE LEONARDO ZAPATA CEA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DABOXTHA. AL OESTE Y A 90M DEL LI | -99.0701 | 20.5592
HID240302415948 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | RANCHERIA EL BINGÚ, 42376 EL BINGÚ, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , VIA DE ACCESO PRINCIPAL CARRETERA A EL BINGU QUE RECORRE DE NORTE A SUR DE LA LOCALIDAD. AL NORTE SE ENCUENTRA LA CALLE AVENIDA DIVISION DEL NORTE. AL ESTE EN | -99.1446 | 20.6018
HID240302415939 | Hidalgo | Cardonal | Santuario (Santuario Mapethé) | PUEBLO SANTUARIO SANTUARIO MAPETHÉ, 42376 SANTUARIO (SANTUARIO MAPETHÉ), CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EN LAS CALLES SIGUIENTES. VÍA DE ACCESO A SANTUARIO DE NORTE A SUR EN CARRETERA NICOLAS FLORES CARDONAL A UN COSTADO DE LA | -99.1345 | 20.6587
HID240402479298 | Hidalgo | Cardonal | Cardonal | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CARDONAL, 42370 CARDONAL, CARDONAL HIDALGO ENTRE CALLE REAL DE MINAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO A UN COSTADO DEL EDIFICIO QUE | -99.1175 | 20.6135
HID240302414979 | Hidalgo | Cardonal | Barrio de Tixqui | BARRIO TIXQUI, 42375 BARRIO DE TIXQUI, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE POBLACION DEL BARRIO DEL TIXQUI AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOCALIZADA A 295 M DE LA DESVIACION AL ACCESO A | -99.1239 | 20.7004
HID240402468623 | Hidalgo | Cardonal | Jonacapa | RANCHERIA JONACAPA, 42372 JONACAPA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR ESTE Y A 600 M DEL RANCHO EL GAVILAN. AL SUR OESTE A 160 M DE LA REPRESA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL AL SUR ESTE DEL CENTRO DE POBL | -99.0317 | 20.7631
HID240402463885 | Hidalgo | Cardonal | Palacios | RANCHERIA PALACIOS, 42376 PALACIOS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE DE APERTURA RECIENTE SIN NOMBRE EL POZO DE VISITA DE INICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE Y A 40 M DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESC | -99.167 | 20.6516
HID240302411714 | Hidalgo | Cardonal | El Bondho | RANCHERIA EL BONDHO, 42373 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LUCHA Y LIBERTAD Y A UN COSTADO DE LA UNICA CANCHA D | -99.0948 | 20.629
HID240202372222 | Hidalgo | Cardonal | El Tedra | BARRIO EL TEDRA, 42372 EL TEDRA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TEDRA A 50 DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EN HONOR A SAN I | -99.0796 | 20.717
HID240302414002 | Hidalgo | Cardonal | El Bondho | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BONDHO, 42373 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EL EL TRAMO CARRETERO PAVIMENTADO CARDONAL CIENEGUILLA A LA ALTURA DEL KM 3.7 CONTINUANDO POR ESTA VIA AL SUR OEST | -99.1031 | 20.6249
HID240302425985 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | CIRCUITO PEDREGAL RANCHERIA EL BINGÚ, 42376 EL BINGÚ, CARDONAL HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A CERRITOS Y , CALLE MARQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN EL CIRCUITO PEDREGAL. EN LA SECCION 3. AL S | -99.1412 | 20.5821
HID240402466632 | Hidalgo | Cardonal | San Andrés Daboxtha | PUEBLO SAN ANDRÉS DABOXTHA, 42379 SAN ANDRÉS DABOXTHA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR Y A 107 M DEL TEMPLO EVANGÉLICO MONTE SINAÍ ES UNA CALLE LIMITROFE ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS DABOXTHA Y | -99.0704 | 20.5384
HID240302416313 | Hidalgo | Cardonal | El Bondho | RANCHERIA EL BONDHO, 42373 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , VIA QUE RECORRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE CARDONAL A SAN MIGUEL TLAZINTLA DE SUROESTE A NORESTE. INICIANDO COMO A 360 M DESPUES DE LA CURVA QUE PASA POR MINA | -99.0977 | 20.6288
HID240302427114 | Hidalgo | Cardonal | Cuesta Blanca | CALLE CARRETERA CARDONAL SAN ANDRES MIRAFLORES RANCHERIA CUESTA BLANCA, 42373 CUESTA BLANCA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A LA ALTURA DEL KM 7.3 DE LA CARRETERA ESTATAL CARDONAL SAN ANDRES MIRAFLORES AL SUR Y A 2 | -99.0754 | 20.6451
HID240402486300 | Hidalgo | Cardonal | Cerritos | RANCHERIA CERRITOS, 42376 CERRITOS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR ESTE Y A 35 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LA LOCALIDAD DE IGUAL FORMA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD. A 25 M Y AL NOR EST | -99.1451 | 20.6447
HID240402484242 | Hidalgo | Cardonal | El Tixqui Agua Fría | PUEBLO EL TIXQUI AGUA FRÍA, 42375 EL TIXQUI AGUA FRÍA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TRAMO INICIA FRENTE A LA ESCUELA TV SECUNDARIA 311 PASANDO FRENTE | -99.108 | 20.7111
HID240402493319 | Hidalgo | Cardonal | Pilas Yonthé | BARRIO PILAS YONTHÉ, 42375 PILAS YONTHÉ, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR ESTE DEL CENTRO DE POBLACIÓN A 750 M DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE. EL PUNTO FINAL SE LOCALIZA FRENTRE AL | -99.1335 | 20.6766
HID240202369621 | Hidalgo | Cardonal | El Deca | BARRIO EL DECA, 42376 EL DECA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA A CERRITOS QUE CRUZA DE SUR A NORTE LA COMUNIDAD ESTA CALLE SE DENOMINA POR LOS LUGARE | -99.1464 | 20.6199

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID18180201097415 | Administración directa | 109930 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 120000 | 120000.0
HID15180101074144 | Obra | MMI-ADJD-FAFEF-004/2017 | CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA MISION | 245627.12 | 245627.12
HID15180101074277 | Obra | MMI-ADJD-FAFEF-005/2017 | CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA MISION | 279405.53 | 279405.53
HID13180101074124 | Obra | MMI-ADJD-FAFEF-002/2017 | CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA MISION | 181931.98 | 181931.98
HID17170300953640 | Obra | PMMJ-INV-FOFIN-2017-202 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. C.V. | MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 3080493.55 | 3080493.55
HID17170300953641 | Obra | PMMJ-ADJ-DIR-FOFIN-2017-203 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. DE C.V. | MIXQUIHUALA DE JUAREZ | 4919506.45 | 4919506.45
HID17170300953642 | Obra | PMMJ-INV-FOFIN-2017-324 | JORGE ANGEL HUERTA PEREZ | MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
HID17170300953638 | Obra | PMMJ-INV-FOFIN-2017-201 | CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
HID16160200708757 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-19 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 155659.24 | 155659.24
HID16160200692318 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-41 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 381623.31
HID16160200714082 | Obra | MSF-2016-FAISM-INV-16 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 770715.13
HID16160200703237 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-17 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 212777.87 | 212777.87
HID16160200703491 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-10 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 497257.86 | 497257.86
HID16160200719415 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-38 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 269477.42
HID16160200708758 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-11 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 308348.57 | 308348.57
HID16160200692319 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-39 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 113565.11 | 113565.11
HID16160200714301 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-14 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 510546.57 | 510546.57
HID16160200708759 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-15 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 165579.04 | 165579.04
HID16160200697769 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-18 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 407122.16 | 407122.16
HID16160200686797 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-16 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 401130.09 | 401130.09
HID16160200724969 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-12 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 211336.05 | 211336.05
HID16160200709079 | Obra | MSF-2016-FAISM-AD-13 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 123968.85 | 123968.85
HID16160200724965 | Obra | MSF-2016-FAISM-INV-06 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 656639.91 | 656639.91
HID16160200719716 | Obra | MSF-2016-FAISM-INV-07 | JUAN ACUÑA REYES | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 1078467.92 | 1078467.92
HID12150200548845 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012 | INCCREY SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 63478.59
HID15150200514863 | Administración directa | 38 |  | CFE370814QI0 | 96089.96 | 96089.96
HID15150200514626 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015 | CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 182613.97 | 183525.58
HID15150200514898 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015 | C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 97391.19 | 98324.87
HID15150200514879 | Obra | PMMR-SOPYDU-013-2015 | BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 1092334.09 | 1100000.0
HID15150200514853 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-021 | BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 301844.98 | 301844.98
HID15150200514922 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015 | CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 171981.09 | 171981.09
HID15150200514902 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015 | CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 66265.97 | 66901.65
HID15150200514884 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015 | FRANCISCO RIVERA ISLAS | PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA | 1476487.75 | 6016.53
HID15150200514644 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015 | DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 588991.67 | 590014.2
HID15150200514870 | Administración directa | 39 |  | CFE370814QI0 | 60962.76 | 60962.76
HID15150200514817 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015 | BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ | PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA | 171275.39
HID15150200514659 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015 | GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 173309.97 | 175486.41
HID15150200514890 | Administración directa | 40 |  | CFE370814QI0 | 348522.9 | 348522.9
HID16160300768742 | Obra | PMT-OP-43-2016 | CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 565850.4
HID16160300768741 | Obra | PMT-OP-23/2016 | GABRIELA BARRERA ROSAS | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEA | 269155.65
HID16160200714317 | Obra | PMT-OP-31/2016 | ALFREDO MONTIEL ANDRADE | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 292580.9
HID16160100631335 | Obra | PMT-OP-29/2019 | GABRIELA BARRERA ROSAS | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 567420.04
HID16160100631062 | Obra | PMT-OP-20/2016 | CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 2622534.09
HID15150400587802 | Obra | PMT-OP-18/2016 | CORPORATIVO CARFRAM, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 554437.85 | 554437.85
HID15150400587797 | Obra | PMT-OP-16/2016 | CORPORATIVO CARFRAM, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 1028965.17
HID15150200501336 | Obra | PMT-OP-50/2015 | CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 1115903.6
HID15150200501309 | Obra | PMT-OP-19/2016 | CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 533500
HID15150200501257 | Obra | PMT-OP-07/2016 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES FALCON SANDOVAL, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 3192705.63
HID15150200501221 | Obra | PMT-OP-01/2016 | MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 600050.74
HID15150200501208 | Obra | PMT-OP-03/2016 | CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 377937.43
HID15150200501202 | Obra | PMT-OP-12/2016 | ARTURO LUNA GONZALEZ | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 2320274.03
HID15150200501167 | Obra | PMT-OP-09/2016 | MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 691827.48
HID15150200501157 | Obra | PMT-OP-10/2016 | MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 298019.4
HID17170401042833 | Obra | PMT-OP-91-2017 | CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, S.A. DE C.V. | ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 4072731 | 4072731.0
HID16160300768745 | Obra | PMT-OP-41-2016 | HERMAJODY, S.A. DE C.V. | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 2294050
HID16160300768743 | Obra | PMT-OP-40-2016 | HERMAJODY, S.A. DE C.V. | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 2400743.48
HID16160200725199 | Obra | PMT-OP-25/2016 | GABRIELA BARRERA ROSAS | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 722050.44
HID16160200709010 | Obra | PMT-OP-44-2016 | CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 1131761.57
HID16160200698001 | Obra | PMT-OP-21/2016 | GABRIELA BARRERA ROSAS | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 2447248.37
HID16160200698000 | Obra | PMT-OP-52-2016 | ANDRES RIVERA ROSALES | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 982861.82
HID16160200692588 | Obra | PMT-OP-32/2016 | ALFREDO MONTIEL ANDRADE | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 288362.64
HID16160200687049 | Obra | PMT-OP-39-2016 | CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 524405
HID16160100630773 | Obra | PMT-OP-38-2016 | NICOLAS TORRES ESPAÑA | L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ | 1389796.26
HID16160100629978 | Obra | PMT-OP-30/2016 | ALFREDO MONTIEL ANDRADE | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 356391.68
HID15150400587810 | Obra | PMT-OP-33/2016 | ALFREDO MONTIEL ANDRADE | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 431510
HID15150200501314 | Obra | PMT-OP-04/2016 | LUIS ANDRES VAZQUEZ BUSTAMANTE | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 1486260.01
HID15150200501295 | Obra | PMT-OP-06/2016 | LUIS ANDRES VAZQUEZ BUSTAMANTE | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 1155961.01
HID15150200501181 | Obra | PMT-OP-02/2016 | ARTURO LUNA GONZALEZ | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 669500.03
HID15150200501173 | Obra | PMT-OP-48/2016 | MARCO VINICIO VARGAS MONTES | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 831991.57
HID15150200501150 | Obra | PMT-OP-08/2016 | MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ | 608872.83
HID190401619839 | Servicios | MIX-AD-N 87-FAISM/2019 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PERCASTEGUI | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 75600 | 75600.0
HID190401697550 | Obra | CEAA-OP-PROAGUA-AR-18/2019 | ARQUITECTURA INTEGRAL TECTON SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2999697.44 | 2999697.44
HID16160300768054 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-036-21/2016 | CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 241714.76
HID16160200697942 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-021-14/2016 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 246391.52 | 246391.52
HID16160200686989 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-024-11/2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 343492.76 | 343492.76
HID16160200703427 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-022-10/2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 337304.91 | 337304.91
HID16160300768052 | Obra | INV/PMA/OP/FAISM-013-03/2016 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 631133.75 | 631133.75
HID16160200651394 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-011-04/2016 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 201147.54 | 201147.54
HID16160200703426 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-023-15/2016 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 195127.28 | 195127.28
HID16160300768053 | Obra | INV/PMA/OP/FAISM-012-01/2016 | EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 614307.82 | 614307.82
HID16160200725139 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-029-17/2016 | ROGELIO SAMUEL VALENCIA PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 1101933.15 | 1101933.15
HID16160300768050 | Obra | INV/PMA/OP/FAISM-032-05/2016 | NOE OLGUIN RESENDIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 732206.74 | 732206.74
HID16160200661072 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-007-02/2016 | CONSTRUCTORA CLORINDA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 517727.67 | 517727.67
HID16160200649016 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-017-07/2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 348045.37 | 348045.37
HID16160200725140 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-030-13/2016 | SAUL BIBIANO ALVARADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 359548.38 | 359548.38
HID16160300768048 | Obra | INV/PMA/OP/FAISM015/04/2016 | DELFINO MARTINEZ LARA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 794993.95 | 794993.95
HID16160200644186 | Obra | LO-813006964-E6-2016 | HIDRAULICA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 3248772.24 | 975000.0
HID16160300768044 | Obra | LP/PMA/OP/FAISM-009-01/2016 | OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 3023647.71 | 3023647.71
HID16160200719591 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-027-16/2016 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 502416.02 | 502416.02
HID16160200644184 | Obra | LO-813006964-E5-2016 | HGO HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 2996981.65
HID16160200661068 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-006-05/2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 379757.51 | 379757.51
HID16160200658608 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-018-08/2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 489841.97 | 489841.97
HID16160200661067 | Adquisiciones | AD/PMA/OP/FAISM-019-15/2016 | AMILKAR HERNANDEZ CRUZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 197286.37 | 197286.37
HID16160200656117 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-008-13/2016 | AMILKAR HERNANDEZ CRUZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 120329.69 | 120329.69
HID16160200708951 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-025-12/2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 224197.47 | 224197.47
HID16160200644182 | Obra | AD/PMA/OP/FAISM-010-03/2016 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | 492477.18
HID16160200686990 | Obra | AD-PMA-OP-FAISM-020-09-2016 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 258846.35 | 258846.35
HID15150200542832 | Obra | SO-813009950-N9-2015 | ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE EL ARENAL | 1905255.42 | 1905255.42
HID16160200668944 | Obra | PMC-FAFEF/OBRA16-001 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA E IMAGEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALNALI | 999494.87
HID16160200698066 | Obra | PMJ-R22-FAISE-002 | CHRISTIAN CRUZ MORALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN | 1006230.84 | 1006230.84
HID16160200661141 | Obra | MLO-FAISE-2016 | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE LOLOTLA | 1090289.03 | 1090289.03
HID16160200656195 | Obra | MLO-FAIS-2016-PLANTA.TRATAMIENTO-TENTLA-009 | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE LOLOTLA | 2070588.49 | 2070588.49
HID200301749091 | Obra | PMJH/OP/FAISM/2020/003 | JUAN LÓPEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO | 3616063.85 | 3616063.85
HID200301749214 | Obra | PMJH/OP/FAISM/2020/005 | HIDRAULICA HIDALGUENSE SA DE CV | MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO | 882346.18 | 882346.18
HID210402014907 | Administración directa | 109924 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 181500 | 181500.0
HID220402156363 | Obra | DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR-029-2022 | JOSE LUIS HILARIO MORALES | MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN | 755373.4 | 755373.4
HID220402156265 | Obra | 2022FAISM049039 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 1050132.4 | 1050132.4
HID220402155924 | Obra | 2022FAISM049031 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 648073.42 | 648073.42
HID220402158677 | Obra | 2022FAISM049042 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 570757.46 | 570275.35
HID220402155281 | Obra | 2022FAISM049025 | JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 567234.03 | 566643.01
HID220402155907 | Obra | 2022FAISM049018 | JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 806548.35 | 806548.35
HID220402166152 | Obra | 2022FAISM049050 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510780.7 | 510780.7
HID220402158168 | Obra | 2022FAISM049027 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 2800000 | 2798473.18
HID220402155962 | Obra | 2022FAISM049029 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 718224.45 | 718224.45
HID220402155961 | Obra | 2022FAISM049030 | SERGIO FLORENCIO HERVERT JONGUITUD | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 612186.51 | 612186.51
HID220402162700 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402168359 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402168356 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402164588 | Obra | 2022FAISM049053 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 540396.06 | 540396.06
HID220402164577 | Obra | 2022FAISM049052 | IRMA RUBIO ALVARADO | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 912723.44 | 912723.44
HID220402162715 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402162713 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402164603 | Obra | 2022FAISM049054 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 140929.57 | 140929.57
HID220402164595 | Obra | 2022FAISM049055 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 540396.06 | 540396.06
HID220402176148 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402186881 | Obra | 2022FAISM049061 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 673767.22 | 673767.22
HID220402191723 | Obra | 2022FAISM049077 | SALATIEL VILLEDA SOLAIS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 393543.98 | 393543.98
HID220402190917 | Obra | 2022FAISM049069 | JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 407376.95 | 407376.95
HID220402190764 | Obra | 2022FAISM049067 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 540191.36 | 540191.36
HID220402155683 | Obra | 2022FAISM049009 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 184655.83 | 184655.83
HID220402157638 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402163601 | Obra | 2022FAISM049049 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 658296.95 | 657866.21
HID220402162705 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402176644 | Obra | 2022FAISM049056 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 1538395.99 | 1538395.99
HID220402187017 | Obra | 2022FAISM049063 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 228840.28 | 228840.28
HID220402163404 | Obra | 2022FAISM049041 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 627026.86 | 626755.1
HID220402186025 | Obra | 2022FAISM049059 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 540191.36 | 540191.36
HID220402191839 | Obra | 2022FAISM049069 | JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 407376.95 | 407376.95
HID220402187096 | Obra | 2022FAISM049064 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 1685858.28 | 1685858.28
HID220402187215 | Obra | 2022FAISM049066 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 604657.75 | 604657.75
HID220402187264 | Obra | 2022FAISM049066 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 604657.75 | 604657.75
HID220402160206 | Obra | 2022FAISM049035 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 540191.36 | 540191.36
HID220402155886 | Obra | 2022FAISM049016 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 544497.45 | 544497.45
HID220402155867 | Obra | 2022FAISM049014 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 673767.22 | 673767.22
HID220402157627 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402157610 | Obra | 001 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 510890.91 | 510890.91
HID220402157604 | Obra | 2022FAISM049036 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 407319.8 | 407319.8
HID220402178548 | Obra | 2022FAISM049058 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 495327.04 | 495327.04
HID220402158197 | Obra | 2022FAISM049034 | ANDRES RUBIO PONCE | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 2112840.63 | 2112441.06
HID220402160202 | Obra | 2022FAISM049033 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 1929710.25 | 1929028.25
HID220402163406 | Obra | 2022FAISM049048 | SERGIO FLORENCIO HERVERT JONGUITUD | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 2266185.43 | 2265577.21
HID220402178487 | Obra | 2022FAISM049057 | YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 410725.72 | 410725.72
HID220402191795 | Obra | 2022FAISM049079 | EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 817281.22 | 817281.22
HID220402191765 | Obra | 2022FAISM049078 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 466782.01 | 466782.01
HID230402307320 | Administración directa | 138418 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47660 | 47660.0
HID230302254530 | Obra | MNF-OP/AD-FAISM-2023-07 | ALBERTO JHONATTAN RUIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 373468.96 | 373468.96
HID230202229247 | Obra | PMVT/FAISM/OP/AD-001/2023 | YOSELLEYN DANIEL MERCADO | MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC | 1018009.32 | 1018009.32
HID230402311901 | Obra | PMVT/FAISM/LICOP/004/2023 | LAIM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC | 3162979.26 | 3162979.26
HID230402331493 | Obra | PMTA/FIBAN/DOP/2023/C001 | CONSTRUCCIONES SINERAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 9022000 | 9022000.0
HID230402331119 | Obra | PMH-FAISM-DGOP-2023-ADJ-145 | JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 556068.81 | 556068.81
HID230402331134 | Obra | PMH-FAISM-DGOP-2023-ADJ-169 | LUCIA VENTURA VITAL | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 535196.04 | 535196.04
HID230402331118 | Obra | PMH-FIBAN-DGOP-2023-ADJ-044- | CONSTRUCCIONES RASHEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1177386.9 | 1177386.9
HID250102520426 | Obra | MCA-DOP-RVUPE/2025-AD-01 | CONSTRUCTORA DAICAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARDONAL | 79920 | 79920.0
HID250102520441 | Obra | MP-D.O.P.-ADF-RVUPE/2025-049-001 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 244755 | 244755.0
HID250102520447 | Obra | MTASQ-AD-01-RVUPE/2025 | PROTASIO ABREU HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TASQUILLO | 47452.5 | 47452.5
HID250102520435 | Obra | MIX-AD-N 01-RVUPE/2025 | INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 511987.5 | 511987.5
HID240202357279 | Obra | MMH-OP-AD-FAISM-012/2024 | VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA | MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO | 1041769 | 1041769.0
HID240202359615 | Obra | MMH-OP-AD-FAISM-016/2024 | MARCOS PABLO LOAIZA JUAREZ | MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO | 815318.67 | 815318.67
HID240202359582 | Obra | MMH-OP-AD-FAISM-014/2024 | LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO | 401000 | 401000.0
HID240402500008 | Obra | 2024/faism038042 | DAIRO ANTONIO BARRIOS ORJUELA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 201630 | 201630.0
HID240402509019 | Administración directa | 150235 |  | Presidencia Municipal | 127756.67 | 127756.67
HID240302423892 | Obra | FAISM/DOPMM/C-07/2024 | JOSÉ SUÁREZ MONZALVO | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | 1111045.2 | 1111045.2
HID240202364841 | Obra | DOPMEH/2024/FAISM/11 | EDUARDO CRUZ ANTONIO | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 523900 | 523900.0
HID240202383830 | Obra | MNF-SOP/AD-FAISM-2024-05 | ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 654924.46 | 654924.46
HID240402466907 | Obra | MNF-SOP/AD-FAISM-2024-10 | ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 653522.88 | 653522.88
HID240402457873 | Obra | MNF-SOP/AD-FAISM-2024-13 | ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 632932.96 | 632932.96
HID240402458222 | Obra | MNF-SOP/AD-FAISM-2024-12 | ANA LILIA PIOQUINTO ROMERO | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 535033.34 | 535033.34
HID240402491796 | Obra | PMOJ/DOP-FAISM-OP-013-2024 | ARQ. ESMERALDA ZARCO CRUZ | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO | 325500 | 318230.59
HID240402492001 | Obra | PMOJ/DOP-FAISM-OP-014-2024 | ARQ. ESMERALDA ZARCO CRUZ | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO | 605349.82 | 598944.86
HID240402496277 | Obra | MSFO-2024-FAISM-AD-99 | JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 1439015.89 | 1439015.89
HID240302430456 | Obra | MSFO-2024-FAISM-AD-96 | SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 2763441.02 | 2763441.02
HID240402469005 | Obra | DDCOR-ELEC-PACHUCA DE SOTO-04/2024 | CFE DISTRIBUCIÓN | MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO | 640230.91 | 640230.91
HID240202381305 | Obra | 2024/FAISM049038 | MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 2786161.9 | 2786161.9
HID240202372945 | Obra | 2024/FAISM049039 | YONARI HERNANDEZ GARAY | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 2452030.59 | 2452030.59
HID240202357636 | Obra | 2024/FAISM049018 | ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 2028869.38 | 2028869.38
HID240202358263 | Obra | 2024/FAISM049013 | ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 942278.06 | 942278.06
HID240402492544 | Obra | MPOH-OC-FAISM-2024/008 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A DE C.V | PROGRESO DE OBREGON | 382887.64 | 382887.64
HID240302411293 | Obra | MPOH-OC-FAISM-2024/002 | R.B. CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A DE C.V | PROGRESO DE OBREGON | 1056297.75 | 1056297.75
HID240402472462 | Obra | MPOH-OC-FAISM-2024/007 | GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ | PROGRESO DE OBREGON | 1067314.45 | 1067314.45
HID240302411664 | Obra | MPOH-OC-FAISM-2024/004 | LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V | PROGRESO DE OBREGON | 463493.14 | 463493.14
HID240402496179 | Obra | MPOH-OC-FAISM-2024/009 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A DE C.V | PROGRESO DE OBREGON | 417356.06 | 417356.06
HID240302410643 | Obra | MPOH-OC-FAISM-2024/001 | BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL S.A DE C.V | PROGRESO DE OBREGON | 879327.12 | 879327.12
HID240402512261 | Obra | PMMR-AO-72-026-813051994-N-2-2024 | MATÍNEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V. | MINERAL DE LA REFORMA | 164742.78 | 164742.78
HID240402483064 | Obra | MSAT-AD/FAISM-022-2024-HEMISFERIO | MULTISERVICIOS Y TALLERES HEMISFERIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 1157267.58 | 1157267.58
HID240402472180 | Obra | OP/MSS/FAISM/2024-002-1 | JHIMA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 808334.5 | 808334.5
HID240402464349 | Obra | MSA/OPYOU/FAISM/C/AD-19-2024 | ISIDRO MENDOZA IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA | 312313.81 | 312313.81